## форма_№1
Краткосрочный план реализации подпрограммы региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области 2024-2026 годов | [13 empty] | Приложение № 1 к распоряжению Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области от 31.08.2026 № 013-Р
Перечень многоквартирных домов с указанием перечня услуг и (или) работ, необходимых для выполнения капитального ремонта в рамках краткосрочного плана реализации подпрограммы региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Плановая дата завершения работ | ID дома
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего | в том числе
[13 empty] | за счет средств государственной поддержки | за счет средств муниципальной поддержки | за счет средств собственников помещений в МКД (фонда КР)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Раздел 1. Итого по Тюменской области (2024): | [6 empty] | 81801.33 | 55206.22 | 45156.02 | 2553 |  | 82890169.05 | 0 | 0 | 82890169.05
Бердюжский
Итого по МО | [6 empty] | 407.43 | 359.23 | 359.23 | 18 |  | 949035.35 | 0 | 0 | 949035.35
1 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Чкалова, д. 89 | 1976-11-29 | 2024-08-06 | Кирпич | 2 | 1 | 407.43 | 359.23 | 359.23 | 18 | Счёт регионального оператора | 949035.35 | 0 | 0 | 949035.35 | 31.12.2024 | 26020
Заводоуковский
Итого по МО | [6 empty] | 382 | 382 | 332.9 | 18 |  | 41978.3 | 0 | 0 | 41978.3
1 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 17 | 1987-12-31 | 2020-06-11 | Кирпич | 2 | 1 | 253.6 | 253.6 | 253.6 | 9 | Счёт регионального оператора | 40220.3 | 0 | 0 | 40220.3 | 31.12.2024 | 99027
2 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 94 | 1967-08-11 | 2020-09-18 | Дерево | 1 | 0 | 128.4 | 128.4 | 79.3 | 9 | Счёт регионального оператора | 1758 | 0 | 0 | 1758 | 31.12.2024 | 5517
Ишим
Итого по МО | [6 empty] | 4017.5 | 3708 | 3492.3 | 121 |  | 10786855.73 | 0 | 0 | 10786855.73
1 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 55 | 1961-01-01 | 2021-01-01 | Кирпич | 3 | 3 | 1220.8 | 1114.6 | 1114.6 | 34 | Счёт регионального оператора | 4695784.36 | 0 | 0 | 4695784.36 | 31.12.2024 | 1498
2 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 65 | 1957-09-12 | 2020-01-01 | Кирпич | 2 | 3 | 1461.6 | 1348.7 | 1133 | 43 | Счёт регионального оператора | 3085157.53 | 0 | 0 | 3085157.53 | 31.12.2024 | 8523
3 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Одоевского, д. 38 | 1965-12-01 | 2023-01-01 | Кирпич | 4 | 2 | 1335.1 | 1244.7 | 1244.7 | 44 | Счёт регионального оператора | 3005913.84 | 0 | 0 | 3005913.84 | 31.12.2024 | 1515
Ишимский
Итого по МО | [6 empty] | 843.8 | 752.4 | 752.4 | 24 |  | 407303.04 | 0 | 0 | 407303.04
1 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Дом Отдыха, д. 24 | 1986-12-30 | 2010-01-01 | Дерево | 2 | 3 | 843.8 | 752.4 | 752.4 | 24 | Счёт регионального оператора | 407303.04 | 0 | 0 | 407303.04 | 31.12.2024 | 62999
Тобольск
Итого по МО | [6 empty] | 1588.6 | 1339.4 | 1056.1 | 48 |  | 2730150.19 | 0 | 0 | 2730150.19
1 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 10 | 1986-02-01 | 2017-01-01 | Железобетонная панель | 2 | 3 | 801.8 | 671.2 | 508.1 | 24 | Счёт регионального оператора | 2088096.08 | 0 | 0 | 2088096.08 | 31.12.2024 | 6996
2 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 12 | 1987-02-01 | 2018-01-01 | Железобетонная панель | 2 | 3 | 786.8 | 668.2 | 548 | 24 | Счёт регионального оператора | 642054.11 | 0 | 0 | 642054.11 | 31.12.2024 | 7008
Тюменский
Итого по МО | [6 empty] | 3130.38 | 1766.1 | 1457.2 | 122 |  | 12461321.3 | 0 | 0 | 12461321.3
1 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, тер. УДДИ, д. 1 | 1984-05-24 | 1984-01-01 | Кирпич | 2 | 3 | 1473 | 879.5 | 570.6 | 58 | Счёт регионального оператора | 7842910.42 | 0 | 0 | 7842910.42 | 31.12.2024 | 120765
2 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, тер. УДДИ, д. 2 | 1984-01-01 | 1984-01-01 | Кирпич | 2 | 3 | 1657.38 | 886.6 | 886.6 | 64 | Счёт регионального оператора | 4618410.88 | 0 | 0 | 4618410.88 | 31.12.2024 | 120840
Тюмень
Итого по МО | [6 empty] | 70822.98 | 46435.12 | 37241.92 | 2186 |  | 54292266.34 | 0 | 0 | 54292266.34
1 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дзержинского, д. 62 | 1966-07-01 | 2017-01-01 | Кирпич | 5 | 3 | 2344.5 | 2059.5 | 1317.8 | 83 | Счёт регионального оператора | 11493969.84 | 0 | 0 | 11493969.84 | 31.12.2024 | 72607
2 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 16 | 1964-05-10 | 2005-05-01 | Кирпич | 4 | 4 | 4095 | 3210 | 3210 | 135 | Счёт регионального оператора | 6133628.24 | 0 | 0 | 6133628.24 | 31.12.2024 | 96049
3 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 60 | 1959-06-01 | 2020-01-01 | Кирпич | 3 | 1 | 2178.73 | 526 | 480.9 | 22 | Счёт регионального оператора | 4052026.69 | 0 | 0 | 4052026.69 | 31.12.2024 | 29576
4 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 61 | 1957-06-01 | 2020-01-01 | Кирпич | 2 | 1 | 1596 | 536.7 | 384.4 | 115 | Счёт регионального оператора | 589395.04 | 0 | 0 | 589395.04 | 31.12.2024 | 88660
5 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 62 | 1959-06-01 | 2020-01-01 | Кирпич | 3 | 3 | 2952 | 1324.4 | 1263.3 | 56 | Счёт регионального оператора | 768048.5 | 0 | 0 | 768048.5 | 31.12.2024 | 29577
6 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 64 | 1958-01-01 | 2011-10-01 | Кирпич | 3 | 3 | 2380 | 1321 | 1259 | 63 | Счёт регионального оператора | 986089.21 | 0 | 0 | 986089.21 | 31.12.2024 | 29579
7 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 66 | 1958-06-01 | 2020-01-01 | Кирпич | 3 | 3 | 2561.36 | 1340.2 | 1192.3 | 53 | Счёт регионального оператора | 1409008.46 | 0 | 0 | 1409008.46 | 31.12.2024 | 29580
8 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 59 | 1967-12-01 | 2007-10-01 | Кирпич | 5 | 4 | 3544.51 | 3296.21 | 2537.11 | 143 | Счёт регионального оператора | 586206.4 | 0 | 0 | 586206.4 | 31.12.2024 | 62046
9 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 5а | 1967-04-02 | 2020-09-01 | Кирпич | 5 | 4 | 3635.4 | 3312.4 | 3185.3 | 120 | Счёт регионального оператора | 4072358.57 | 0 | 0 | 4072358.57 | 31.12.2024 | 72666
10 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 53 | 1960-01-01 | 2007-08-20 | Кирпич | 3 | 6 | 6890 | 2986.6 | 2711.1 | 132 | Счёт регионального оператора | 3738364.6 | 0 | 0 | 3738364.6 | 31.12.2024 | 29600
11 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 59 | 1962-01-01 | 2020-01-01 | Кирпич | 4 | 6 | 6438 | 4084.8 | 2969.3 | 134 | Счёт регионального оператора | 2737784.38 | 0 | 0 | 2737784.38 | 31.12.2024 | 28261
12 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 148а | 1963-01-01 | 2013-07-22 | Кирпич | 5 | 2 | 2737.48 | 1573.1 | 1430.3 | 53 | Счёт регионального оператора | 2151919.41 | 0 | 0 | 2151919.41 | 31.12.2024 | 32716
13 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 176 | 1965-01-01 | 2013-10-14 | Кирпич | 5 | 8 | 7670.5 | 7047.8 | 4292.2 | 201 | Счёт регионального оператора | 2662300.16 | 0 | 0 | 2662300.16 | 31.12.2024 | 32741
14 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 55 | 1960-01-01 | 2013-05-28 | Кирпич | 4 | 3 | 4914 | 1972 | 1449.9 | 62 | Счёт регионального оператора | 3261291.93 | 0 | 0 | 3261291.93 | 31.12.2024 | 30264
15 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 12 | 1956-12-31 |  | Кирпич | 2 | 3 | 3243 | 1363.81 | 1290.51 | 66 | Счёт регионального оператора | 758575.16 | 0 | 0 | 758575.16 | 31.12.2024 | 34794
16 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 27 | 1961-01-01 | 2009-08-31 | Кирпич | 2 | 2 | 910 | 666.2 | 531.9 | 39 | Счёт регионального оператора | 515642.36 | 0 | 0 | 515642.36 | 31.12.2024 | 33127
17 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 11 | 1964-01-01 | 2018-12-14 | Кирпич | 5 | 1 | 2984 | 2959 | 1901.2 | 300 | Счёт регионального оператора | 2903225.05 | 0 | 0 | 2903225.05 | 31.12.2024 | 88305
18 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 5 | 1969-09-30 | 2009-06-15 | Кирпич | 5 | 8 | 6685.6 | 4108.5 | 4108.5 | 190 | Специальный счёт | 2404722.89 | 0 | 0 | 2404722.89 | 31.12.2024 | 160
19 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 8 | 1964-01-01 | 2012-11-30 | Кирпич | 5 | 1 | 3062.9 | 2746.9 | 1726.9 | 219 | Счёт регионального оператора | 3067709.45 | 0 | 0 | 3067709.45 | 31.12.2024 | 75627
Ярковский
Итого по МО | [6 empty] | 608.64 | 463.97 | 463.97 | 16 |  | 1221258.8 | 0 | 0 | 1221258.8
1 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. 30 лет Победы, д. 19 | 1979-01-01 |  | Кирпич | 2 | 1 | 251.08 | 235.18 | 235.18 | 6 | Счёт регионального оператора | 611320.43 | 0 | 0 | 611320.43 | 31.12.2024 | 10702
2 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 105 | 1975-01-01 | 1975-01-01 | Кирпич | 2 | 0 | 357.56 | 228.79 | 228.79 | 10 | Счёт регионального оператора | 609938.37 | 0 | 0 | 609938.37 | 31.12.2024 | 10777
Раздел 2. Итого по Тюменской области (2025): | [6 empty] | 64835.29 | 46936.5 | 36678.7 | 1942 |  | 38028084.32 | 0 | 0 | 38028084.32
Перечень многоквартирных домов с указанием перечня услуг и (или) работ, необходимых для выполнения капитального ремонта в рамках краткосрочного плана реализации подпрограммы региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области
Заводоуковский
Итого по МО | [6 empty] | 764.9 | 705.9 | 705.9 | 42 |  | 808563.46 | 0 | 0 | 808563.46
1 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 11 | 1977-09-05 | 2020-07-14 | Кирпич | 2 | 2 | 764.9 | 705.9 | 705.9 | 42 | Счёт регионального оператора | 808563.46 | 0 | 0 | 808563.46 | 31.12.2025 | 13716
Тобольск
Итого по МО | [6 empty] | 16501.3 | 13318.8 | 9142.7 | 416 |  | 17230681.53 | 0 | 0 | 17230681.53
1 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская, д. 5а | 1981-10-10 | 2020-01-01 | Кирпич | 3 | 3 | 1473.5 | 1454 | 756.5 | 44 | Счёт регионального оператора | 1049118 | 0 | 0 | 1049118 | 31.12.2025 | 2230
2 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская, д. 7 | 1988-01-01 | 2009-11-20 | Кирпич | 3 | 3 | 2067.7 | 1906.3 | 1550.5 | 66 | Счёт регионального оператора | 5447350.94 | 0 | 0 | 5447350.94 | 31.12.2025 | 175
3 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Менделеево, ул. Станционная, д. 1 | 1993-01-01 | 2019-01-01 | Железобетонная панель | 2 | 3 | 744 | 664.8 | 503.1 | 16 | Счёт регионального оператора | 1777703.05 | 0 | 0 | 1777703.05 | 31.12.2025 | 1158
4 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 12 | 1987-02-01 | 2018-01-01 | Железобетонная панель | 2 | 3 | 786.8 | 668.2 | 548 | 24 | Счёт регионального оператора | 1219152.48 | 0 | 0 | 1219152.48 | 31.12.2025 | 7008
5 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Аптекарская, д. 4 | 1969-01-01 | 2020-01-01 | Кирпич | 5 | 8 | 7060.2 | 6565.6 | 4153.1 | 181 | Счёт регионального оператора | 6069664.06 | 0 | 0 | 6069664.06 | 31.12.2025 | 2569
6 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Зеленая, д. 102 | 1979-02-01 | 2020-01-01 | Кирпич | 3 | 2 | 944.4 | 872.2 | 812.3 | 35 | Счёт регионального оператора | 936831 | 0 | 0 | 936831 | 31.12.2025 | 6417
7 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 3-я, д. 3 | 1978-02-01 | 2019-01-01 | Кирпич | 3 | 3 | 3424.7 | 1187.7 | 819.2 | 50 | Счёт регионального оператора | 730862 | 0 | 0 | 730862 | 31.12.2025 | 1372
Тюменский
Итого по МО | [6 empty] | 3980.52 | 2140.8 | 2094.6 | 115 |  | 10790628.46 | 0 | 0 | 10790628.46
1 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Сосновая, д. 12 | 1969-10-04 | 1969-10-04 | Кирпич | 2 | 3 | 1704.42 | 904.7 | 858.5 | 51 | Счёт регионального оператора | 2219651.89 | 0 | 0 | 2219651.89 | 31.12.2025 | 17497
2 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Фабричная, д. 11 | 1982-01-01 | 2006-12-31 | Кирпич | 2 | 2 | 1379.1 | 777.7 | 777.7 | 38 | Счёт регионального оператора | 5690911.39 | 0 | 0 | 5690911.39 | 31.12.2025 | 3121
3 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Плодовая, д. 7А | 1968-07-15 | 2005-01-01 | Кирпич | 2 | 2 | 897 | 458.4 | 458.4 | 26 | Счёт регионального оператора | 2880065.18 | 0 | 0 | 2880065.18 | 31.12.2025 | 12742
Тюмень
Итого по МО | [6 empty] | 40294.37 | 27754 | 23087.5 | 1265 |  | 6856760.39 | 0 | 0 | 6856760.39
1 | обл. Тюменская, г. Тюмень, мкр. Лесной, д. 12 | 1990-01-01 | 2008-12-15 | Железобетонная панель | 3 | 2 | 1301.4 | 800 | 700 | 72 | Счёт регионального оператора | 735705.23 | 0 | 0 | 735705.23 | 31.12.2025 | 91993
2 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 45 | 1968-01-01 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3916.59 | 3122.5 | 2523.1 | 100 | Счёт регионального оператора | 772989.71 | 0 | 0 | 772989.71 | 31.12.2025 | 37717
3 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 109 | 1970-01-01 | 2009-09-24 | Кирпич | 5 | 8 | 8027 | 6025.6 | 5610 | 292 | Счёт регионального оператора | 918899.87 | 0 | 0 | 918899.87 | 31.12.2025 | 328
4 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дзержинского, д. 62 | 1966-07-01 | 2017-01-01 | Кирпич | 5 | 3 | 2344.5 | 2059.5 | 1317.8 | 83 | Счёт регионального оператора | 736767.68 | 0 | 0 | 736767.68 | 31.12.2025 | 72607
5 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 5а | 1967-04-02 | 2020-09-01 | Кирпич | 5 | 4 | 3635.4 | 3312.4 | 3185.3 | 120 | Счёт регионального оператора | 926689.59 | 0 | 0 | 926689.59 | 31.12.2025 | 72666
6 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 53 | 1960-01-01 | 2007-08-20 | Кирпич | 3 | 6 | 6890 | 2986.6 | 2711.1 | 132 | Счёт регионального оператора | 72601.16 | 0 | 0 | 72601.16 | 31.12.2025 | 29600
7 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 148а | 1963-01-01 | 2013-07-22 | Кирпич | 5 | 2 | 2737.48 | 1573.1 | 1430.3 | 53 | Счёт регионального оператора | 600020.44 | 0 | 0 | 600020.44 | 31.12.2025 | 32716
8 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 55 | 1960-01-01 | 2013-05-28 | Кирпич | 4 | 3 | 4914 | 1972 | 1449.9 | 62 | Счёт регионального оператора | 710079.19 | 0 | 0 | 710079.19 | 31.12.2025 | 30264
9 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 8 | 1964-01-01 | 2012-11-30 | Кирпич | 5 | 1 | 3062.9 | 2746.9 | 1726.9 | 219 | Счёт регионального оператора | 820661.28 | 0 | 0 | 820661.28 | 31.12.2025 | 75627
10 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 87 | 1969-12-01 | 2013-12-01 | Кирпич | 5 | 4 | 3465.1 | 3155.4 | 2433.1 | 132 | Счёт регионального оператора | 562346.24 | 0 | 0 | 562346.24 | 31.12.2025 | 63630
Уватский
Итого по МО | [6 empty] | 3294.2 | 3017 | 1648 | 104 |  | 2341450.48 | 0 | 0 | 2341450.48
1 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, д. 13 | 1993-11-10 | 1993-11-10 | Кирпич | 2 | 1 | 1369 | 1369 | 0 | 43 | Счёт регионального оператора | 1944624.2 | 0 | 0 | 1944624.2 | 31.12.2025 | 99305
2 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Ленина, д. 22г | 2008-07-24 |  | Кирпич | 3 | 3 | 1925.2 | 1648 | 1648 | 61 | Счёт регионального оператора | 396826.28 | 0 | 0 | 396826.28 | 31.12.2025 | 101737
Раздел 3. Итого по Тюменской области (2026): | [6 empty] | 53121.07 | 41312.31 | 32337.33 | 1789 |  | 158100284.77 | 0 | 0 | 158100284.77
Перечень многоквартирных домов с указанием перечня услуг и (или) работ, необходимых для выполнения капитального ремонта в рамках краткосрочного плана реализации подпрограммы региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области
Абатский
Итого по МО | [6 empty] | 1463 | 1463 | 1463 | 53 |  | 5586777.78 | 0 | 0 | 5586777.78
1 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 1 Мая, д. 29 | 1985-07-01 | 1985-01-01 | Кирпич | 3 | 3 | 1463 | 1463 | 1463 | 53 | Счёт регионального оператора | 5586777.78 | 0 | 0 | 5586777.78 | 31.12.2026 | 13330
Армизонский
Итого по МО | [6 empty] | 1217 | 978.3 | 878.7 | 37 |  | 5389049.34 | 0 | 0 | 5389049.34
1 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Рабочая, д. 2А | 1979-12-26 | 1979-12-26 | Кирпич | 2 | 3 | 1217 | 978.3 | 878.7 | 37 | Счёт регионального оператора | 5389049.34 | 0 | 0 | 5389049.34 | 31.12.2026 | 3268
Аромашевский
Итого по МО | [6 empty] | 968.52 | 567.81 | 132.6 | 21 |  | 1050609.47 | 0 | 0 | 1050609.47
1 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 137 | 2000-02-27 | 2021-12-31 | Кирпич | 2 | 2 | 968.52 | 567.81 | 132.6 | 21 | Счёт регионального оператора | 1050609.47 | 0 | 0 | 1050609.47 | 31.12.2026 | 3359
Вагайский
Итого по МО | [6 empty] | 524.1 | 494.3 | 154.1 | 26 |  | 7498461.11 | 0 | 0 | 7498461.11
1 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Школьная, д. 7 | 1969-01-01 | 2011-01-01 | Дерево | 2 | 2 | 524.1 | 494.3 | 154.1 | 26 | Счёт регионального оператора | 7498461.11 | 0 | 0 | 7498461.11 | 31.12.2026 | 12067
Викуловский
Итого по МО | [6 empty] | 1480 | 704.6 | 704.6 | 31 |  | 4992839.2 | 0 | 0 | 4992839.2
1 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Ленина, д. 7 | 1973-01-01 | 2019-01-01 | Кирпич | 2 | 2 | 1480 | 704.6 | 704.6 | 31 | Счёт регионального оператора | 4992839.2 | 0 | 0 | 4992839.2 | 31.12.2026 | 4481
Исетский
Итого по МО | [6 empty] | 633.1 | 571.1 | 514.5 | 26 |  | 3871674.42 | 0 | 0 | 3871674.42
1 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 52 | 1985-01-01 | 2020-08-05 | Кирпич | 2 | 2 | 633.1 | 571.1 | 514.5 | 26 | Счёт регионального оператора | 3871674.42 | 0 | 0 | 3871674.42 | 31.12.2026 | 16641
Нижнетавдинский
Итого по МО | [6 empty] | 424.32 | 379.5 | 339.1 | 13 |  | 778703.58 | 0 | 0 | 778703.58
1 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, д. 3 | 1967-01-01 | 1990-01-01 | Кирпич | 2 | 2 | 424.32 | 379.5 | 339.1 | 13 | Счёт регионального оператора | 778703.58 | 0 | 0 | 778703.58 | 31.12.2026 | 49163
Омутинский
Итого по МО | [6 empty] | 972.2 | 591.3 | 504.1 | 19 |  | 731310.81 | 0 | 0 | 731310.81
1 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Опорная База, д. 1 | 1989-07-05 | 2011-01-01 | Кирпич | 2 | 2 | 972.2 | 591.3 | 504.1 | 19 | Счёт регионального оператора | 731310.81 | 0 | 0 | 731310.81 | 31.12.2026 | 4378
Сладковский
Итого по МО | [6 empty] | 368 | 337.4 | 337.4 | 18 |  | 954505.69 | 0 | 0 | 954505.69
1 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 94 | 1967-04-14 | 2007-01-01 | Кирпич | 2 | 1 | 368 | 337.4 | 337.4 | 18 | Счёт регионального оператора | 954505.69 | 0 | 0 | 954505.69 | 31.12.2026 | 11291
Сорокинский
Итого по МО | [6 empty] | 293.7 | 257.7 | 257.7 | 21 |  | 1610041.85 | 0 | 0 | 1610041.85
1 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 87 | 1991-10-06 |  | Кирпич | 2 | 2 | 293.7 | 257.7 | 257.7 | 21 | Счёт регионального оператора | 1610041.85 | 0 | 0 | 1610041.85 | 31.12.2026 | 11181
Тобольск
Итого по МО | [6 empty] | 5536.07 | 5102.47 | 3732.83 | 211 |  | 12454293.78 | 0 | 0 | 12454293.78
1 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, д. 11 | 1964-01-01 | 2020-01-01 | Кирпич | 4 | 3 | 2129.8 | 1967.2 | 1609.9 | 89 | Счёт регионального оператора | 3591442.82 | 0 | 0 | 3591442.82 | 31.12.2026 | 2085
2 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Октябрьская, д. 2 | 1968-01-01 | 2009-01-01 | Кирпич | 5 | 4 | 3406.27 | 3135.27 | 2122.93 | 122 | Счёт регионального оператора | 8862850.96 | 0 | 0 | 8862850.96 | 31.12.2026 | 2159
Тюменский
Итого по МО | [6 empty] | 4027.38 | 2224.5 | 1915.6 | 148 |  | 5433443.29 | 0 | 0 | 5433443.29
1 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Плодовая, д. 7А | 1968-07-15 | 2005-01-01 | Кирпич | 2 | 2 | 897 | 458.4 | 458.4 | 26 | Счёт регионального оператора | 1983581.79 | 0 | 0 | 1983581.79 | 31.12.2026 | 12742
2 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, тер. УДДИ, д. 1 | 1984-05-24 | 1984-01-01 | Кирпич | 2 | 3 | 1473 | 879.5 | 570.6 | 58 | Счёт регионального оператора | 422981.12 | 0 | 0 | 422981.12 | 31.12.2026 | 120765
3 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, тер. УДДИ, д. 2 | 1984-01-01 | 1984-01-01 | Кирпич | 2 | 3 | 1657.38 | 886.6 | 886.6 | 64 | Счёт регионального оператора | 3026880.38 | 0 | 0 | 3026880.38 | 31.12.2026 | 120840
Тюмень
Итого по МО | [6 empty] | 29701.52 | 23879.53 | 18353.2 | 1036 |  | 101527740.18 | 0 | 0 | 101527740.18
1 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 59 | 1962-01-01 | 2020-01-01 | Кирпич | 4 | 6 | 6438 | 4084.8 | 2969.3 | 134 | Счёт регионального оператора | 4250900 | 0 | 0 | 4250900 | 31.12.2026 | 28261
2 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 144 | 1965-09-01 | 2018-01-01 | Кирпич | 5 | 4 | 3505.6 | 3194.2 | 2222.2 | 101 | Счёт регионального оператора | 499840 | 0 | 0 | 499840 | 31.12.2026 | 32130
3 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 25 | 1965-01-01 |  | Железобетонная панель | 5 | 4 | 4084.28 | 3536.6 | 3439.2 | 149 | Счёт регионального оператора | 1183254.48 | 0 | 0 | 1183254.48 | 31.12.2026 | 30291
4 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 78 | 1965-07-01 | 2020-07-01 | Железобетонная панель | 4 | 3 | 3172 | 2481.19 | 2150.6 | 89 | Счёт регионального оператора | 645988.3 | 0 | 0 | 645988.3 | 31.12.2026 | 72759
5 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 104 | 1966-12-01 | 2008-03-04 | Железобетонная панель | 5 | 4 | 4359 | 3295 | 2711.8 | 206 | Счёт регионального оператора | 23235936.18 | 0 | 0 | 23235936.18 | 31.12.2026 | 63067
6 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 112 | 1970-12-01 | 2009-10-01 | Кирпич | 5 | 4 | 4677.54 | 4132.34 | 2427 | 225 | Счёт регионального оператора | 41971252.02 | 0 | 0 | 41971252.02 | 31.12.2026 | 63351
7 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 87 | 1969-12-01 | 2013-12-01 | Кирпич | 5 | 4 | 3465.1 | 3155.4 | 2433.1 | 132 | Счёт регионального оператора | 29740569.2 | 0 | 0 | 29740569.2 | 31.12.2026 | 63630
Упоровский
Итого по МО | [6 empty] | 899.3 | 552 | 461.6 | 15 |  | 1146137.46 | 0 | 0 | 1146137.46
1 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Володарского, д. 40А | 1978-05-25 | 2012-09-01 | Дерево | 2 | 2 | 899.3 | 552 | 461.6 | 15 | Счёт регионального оператора | 1146137.46 | 0 | 0 | 1146137.46 | 31.12.2026 | 4902
Юргинский
Итого по МО | [6 empty] | 2818.1 | 1597 | 1198.2 | 37 |  | 1821982.61 | 0 | 0 | 1821982.61
1 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 53 | 1979-05-28 | 2006-05-30 | Кирпич | 3 | 3 | 2818.1 | 1597 | 1198.2 | 37 | Счёт регионального оператора | 1821982.61 | 0 | 0 | 1821982.61 | 31.12.2026 | 97895
Ялуторовск
Итого по МО | [6 empty] | 1021.5 | 980.7 | 844.5 | 45 |  | 2501462.88 | 0 | 0 | 2501462.88
1 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Железнодорожный, д. 11 | 1928-03-05 | 2019-01-01 | Дерево | 1 | 2 | 115.8 | 115.8 | 66.3 | 2 | Счёт регионального оператора | 211240.04 | 0 | 0 | 211240.04 | 31.12.2026 | 6179
2 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 42 | 1912-01-01 | 2020-01-01 | Кирпич | 2 | 2 | 316.2 | 316.2 | 229.5 | 20 | Счёт регионального оператора | 576805.72 | 0 | 0 | 576805.72 | 31.12.2026 | 9544
3 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свердлова, д. 32 | 1964-01-01 | 2020-01-01 | Кирпич | 2 | 2 | 589.5 | 548.7 | 548.7 | 23 | Счёт регионального оператора | 1713417.12 | 0 | 0 | 1713417.12 | 31.12.2026 | 11075
Ялуторовский
Итого по МО | [6 empty] | 773.26 | 631.1 | 545.6 | 32 |  | 751251.32 | 0 | 0 | 751251.32
1 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Беркут, ул. Первомайская, д. 18 | 1972-12-01 | 2008-01-01 | Кирпич | 2 | 2 | 773.26 | 631.1 | 545.6 | 32 | Счёт регионального оператора | 751251.32 | 0 | 0 | 751251.32 | 31.12.2026 | 4135

## форма_№2
Краткосрочный план реализации подпрограммы региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области 2024-2026 годов | [15 empty] | Приложение № 2 к распоряжению Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области от 31.08.2026 № 013-Р
Перечень многоквартирных домов с указанием перечня услуг и (или) работ, необходимых для выполнения капитального ремонта в рамках краткосрочного плана реализации подпрограммы региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды услуг и (или) работ | [15 empty] | ID дома
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | Другие виды
|  |  | электроснабжение | теплоснабжение | газоснабжение | водоснабжение | водоотведение
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Раздел 1. Итого по Тюменской области (2024): |  | 82890169.05 | 3177942.52 | 40632033.38 | 0 | 11950884.68 | 1128504.77 | 0 | 0 | 442.94 | 1560355.78 | 0 | 0 | 7742.39 | 24299993.13 | 809.38 | 122454.79 | 18000
Бердюжский
Итого по МО |  | 949035.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.44 | 949035.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Чкалова, д. 89 | 949035.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.44 | 949035.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26020
Заводоуковский
Итого по МО |  | 41978.3 | 0 | 0 | 0 | 1758 | 40220.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 17 | 40220.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40220.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99027
2 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 94 | 1758 | 0 | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5517
Ишим
Итого по МО |  | 10786855.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075 | 10786855.73 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 55 | 4695784.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 4695784.36 | 0 | 0 | 0 | 1498
2 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 65 | 3085157.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 3085157.53 | 0 | 0 | 0 | 8523
3 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Одоевского, д. 38 | 3005913.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195 | 3005913.84 | 0 | 0 | 0 | 1515
Ишимский
Итого по МО |  | 407303.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.3 | 407303.04 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Дом Отдыха, д. 24 | 407303.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.3 | 407303.04 | 0 | 0 | 0 | 62999
Тобольск
Итого по МО |  | 2730150.19 | 0 | 1451013.54 | 0 | 1279136.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 10 | 2088096.08 | 0 | 1451013.54 | 0 | 637082.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6996
2 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 12 | 642054.11 | 0 | 0 | 0 | 642054.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7008
Тюменский
Итого по МО |  | 12461321.3 | 0 | 7780311.89 | 0 | 4416650.73 | 264358.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, тер. УДДИ, д. 1 | 7842910.42 | 0 | 5280599.31 | 0 | 2297952.43 | 264358.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120765
2 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, тер. УДДИ, д. 2 | 4618410.88 | 0 | 2499712.58 | 0 | 2118698.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120840
Тюмень
Итого по МО |  | 54292266.34 | 3177942.52 | 31032179.61 | 0 | 6171787.76 | 664067.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3976.09 | 13105834.36 | 809.38 | 122454.79 | 18000
1 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дзержинского, д. 62 | 11493969.84 | 0 | 2618954.16 | 0 | 1774390.17 | 5964.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 7094660.91 | 0 | 0 | 0 | 72607
2 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 16 | 6133628.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1926.09 | 6011173.45 | 809.38 | 122454.79 | 0 | 96049
3 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 60 | 4052026.69 | 0 | 2025563.62 | 0 | 2026463.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29576
4 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 61 | 589395.04 | 0 | 0 | 0 | 589395.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88660
5 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 62 | 768048.5 | 0 | 762048.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 29577
6 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 64 | 986089.21 | 0 | 980089.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 29579
7 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 66 | 1409008.46 | 0 | 1403008.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 29580
8 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 59 | 586206.4 | 0 | 0 | 0 | 586206.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62046
9 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 5а | 4072358.57 | 0 | 4072358.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72666
10 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 53 | 3738364.6 | 0 | 3738364.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29600
11 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 59 | 2737784.38 | 0 | 884348.6 | 0 | 1195333.08 | 658102.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28261
12 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 148а | 2151919.41 | 0 | 2151919.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32716
13 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 176 | 2662300.16 | 2662300.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32741
14 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 55 | 3261291.93 | 0 | 3261291.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30264
15 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 12 | 758575.16 | 0 | 758575.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34794
16 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 27 | 515642.36 | 515642.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33127
17 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 11 | 2903225.05 | 0 | 2903225.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88305
18 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 5 | 2404722.89 | 0 | 2404722.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160
19 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 8 | 3067709.45 | 0 | 3067709.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75627
Ярковский
Итого по МО |  | 1221258.8 | 0 | 368528.34 | 0 | 81551.54 | 159858.49 | 0 | 0 | 187.5 | 611320.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. 30 лет Победы, д. 19 | 611320.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 611320.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10702
2 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 105 | 609938.37 | 0 | 368528.34 | 0 | 81551.54 | 159858.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10777
Раздел 2. Итого по Тюменской области (2025): |  | 38028084.32 | 645554.48 | 15799671.63 | 0 | 18032131.71 | 670661.32 | 0 | 0 | 500 | 2880065.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заводоуковский
Итого по МО |  | 808563.46 | 0 | 808563.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 11 | 808563.46 | 0 | 808563.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13716
Тобольск
Итого по МО |  | 17230681.53 | 0 | 7822667.3 | 0 | 9334228.68 | 73785.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская, д. 5а | 1049118 | 0 | 1049118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230
2 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская, д. 7 | 5447350.94 | 0 | 0 | 0 | 5447350.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175
3 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Менделеево, ул. Станционная, д. 1 | 1777703.05 | 0 | 1190902.86 | 0 | 513014.64 | 73785.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158
4 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 12 | 1219152.48 | 0 | 1219152.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7008
5 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Аптекарская, д. 4 | 6069664.06 | 0 | 2695800.96 | 0 | 3373863.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2569
6 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Зеленая, д. 102 | 936831 | 0 | 936831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6417
7 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 3-я, д. 3 | 730862 | 0 | 730862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372
Тюменский
Итого по МО |  | 10790628.46 | 0 | 3737081.36 | 0 | 4101022.49 | 72459.43 | 0 | 0 | 500 | 2880065.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Сосновая, д. 12 | 2219651.89 | 0 | 1210235.17 | 0 | 936957.29 | 72459.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17497
2 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Фабричная, д. 11 | 5690911.39 | 0 | 2526846.19 | 0 | 3164065.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3121
3 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Плодовая, д. 7А | 2880065.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2880065.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12742
Тюмень
Итого по МО |  | 6856760.39 | 0 | 3431359.51 | 0 | 3419557.16 | 5843.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, г. Тюмень, мкр. Лесной, д. 12 | 735705.23 | 0 | 0 | 0 | 735705.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91993
2 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 45 | 772989.71 | 0 | 0 | 0 | 772989.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37717
3 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 109 | 918899.87 | 0 | 0 | 0 | 918899.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328
4 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дзержинского, д. 62 | 736767.68 | 0 | 301307.85 | 0 | 429616.11 | 5843.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72607
5 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 5а | 926689.59 | 0 | 926689.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72666
6 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 53 | 72601.16 | 0 | 72601.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29600
7 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 148а | 600020.44 | 0 | 600020.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32716
8 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 55 | 710079.19 | 0 | 710079.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30264
9 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 8 | 820661.28 | 0 | 820661.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75627
10 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 87 | 562346.24 | 0 | 0 | 0 | 562346.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63630
Уватский
Итого по МО |  | 2341450.48 | 645554.48 | 0 | 0 | 1177323.38 | 518572.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, д. 13 | 1944624.2 | 645554.48 | 0 | 0 | 780497.1 | 518572.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99305
2 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Ленина, д. 22г | 396826.28 | 0 | 0 | 0 | 396826.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101737
Раздел 3. Итого по Тюменской области (2026): |  | 158100284.77 | 1820013.52 | 11253241.23 | 499840 | 6040616.1 | 906781.82 | 0 | 0 | 6506.55 | 47970714.89 | 474.79 | 1130997.26 | 11510.06 | 85769419.45 | 881.31 | 1474009.38 | 1234651.12
Абатский
Итого по МО |  | 5586777.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.83 | 5581060.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5716.8
1 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 1 Мая, д. 29 | 5586777.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.83 | 5581060.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5716.8 | 13330
Армизонский
Итого по МО |  | 5389049.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.08 | 5384668.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4381.2
1 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Рабочая, д. 2А | 5389049.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.08 | 5384668.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4381.2 | 3268
Аромашевский
Итого по МО |  | 1050609.47 | 0 | 0 | 0 | 1048285.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2324.44
1 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 137 | 1050609.47 | 0 | 0 | 0 | 1048285.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2324.44 | 3359
Вагайский
Итого по МО |  | 7498461.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841.3 | 7496574.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886.76
1 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Школьная, д. 7 | 7498461.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841.3 | 7496574.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886.76 | 12067
Викуловский
Итого по МО |  | 4992839.2 | 0 | 2699786.4 | 0 | 1601922.4 | 691130.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Ленина, д. 7 | 4992839.2 | 0 | 2699786.4 | 0 | 1601922.4 | 691130.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4481
Исетский
Итого по МО |  | 3871674.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.52 | 3869414.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260.08
1 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 52 | 3871674.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.52 | 3869414.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260.08 | 16641
Нижнетавдинский
Итого по МО |  | 778703.58 | 0 | 774036.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4667.52
1 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, д. 3 | 778703.58 | 0 | 774036.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4667.52 | 49163
Омутинский
Итого по МО |  | 731310.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.4 | 726547.03 | 4763.78
1 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Опорная База, д. 1 | 731310.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.4 | 726547.03 | 4763.78 | 4378
Сладковский
Итого по МО |  | 954505.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.37 | 952400.73 | 0 | 0 | 2104.96
1 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 94 | 954505.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.37 | 952400.73 | 0 | 0 | 2104.96 | 11291
Сорокинский
Итого по МО |  | 1610041.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.19 | 1608984.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057.32
1 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 87 | 1610041.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.19 | 1608984.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057.32 | 11181
Тобольск
Итого по МО |  | 12454293.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260.63 | 8862850.96 | 0 | 0 | 1647.18 | 3591442.82 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, д. 11 | 3591442.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647.18 | 3591442.82 | 0 | 0 | 0 | 2085
2 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Октябрьская, д. 2 | 8862850.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260.63 | 8862850.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2159
Тюменский
Итого по МО |  | 5433443.29 | 0 | 2738177.9 | 0 | 651061.18 | 60622.42 | 0 | 0 | 500 | 1983581.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Плодовая, д. 7А | 1983581.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1983581.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12742
2 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, тер. УДДИ, д. 1 | 422981.12 | 0 | 0 | 0 | 362358.7 | 60622.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120765
3 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, тер. УДДИ, д. 2 | 3026880.38 | 0 | 2738177.9 | 0 | 288702.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120840
Тюмень
Итого по МО |  | 101527740.18 | 0 | 3177841 | 499840 | 2101284.48 | 155029 | 0 | 0 | 1740 | 13183579.8 | 0 | 0 | 9494.51 | 81225575.9 | 0 | 0 | 1184590
1 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 59 | 4250900 | 0 | 3177841 | 0 | 918030 | 155029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28261
2 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 144 | 499840 | 0 | 0 | 499840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32130
3 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 25 | 1183254.48 | 0 | 0 | 0 | 1183254.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30291
4 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 78 | 645988.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1668.52 | 645988.3 | 0 | 0 | 0 | 72759
5 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 104 | 23235936.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 6319026.18 | 0 | 0 | 2448.21 | 16476450 | 0 | 0 | 440460 | 63067
6 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 112 | 41971252.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 6864553.62 | 0 | 0 | 2904.02 | 34615918.4 | 0 | 0 | 490780 | 63351
7 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 87 | 29740569.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.76 | 29487219.2 | 0 | 0 | 253350 | 63630
Упоровский
Итого по МО |  | 1146137.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.79 | 1130997.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15140.2
1 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Володарского, д. 40А | 1146137.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.79 | 1130997.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15140.2 | 4902
Юргинский
Итого по МО |  | 1821982.61 | 1820013.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969.09
1 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 53 | 1821982.61 | 1820013.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969.09 | 97895
Ялуторовск
Итого по МО |  | 2501462.88 | 0 | 1863399.87 | 0 | 638063.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Железнодорожный, д. 11 | 211240.04 | 0 | 211240.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6179
2 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 42 | 576805.72 | 0 | 576805.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9544
3 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свердлова, д. 32 | 1713417.12 | 0 | 1075354.11 | 0 | 638063.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11075
Ялуторовский
Итого по МО |  | 751251.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.91 | 747462.35 | 3788.97
1 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Беркут, ул. Первомайская, д. 18 | 751251.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.91 | 747462.35 | 3788.97 | 4135

## форма_№3
Краткосрочный план реализации подпрограммы региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области 2024-2026 годов | [9 empty] | Приложение № 3 к распоряжению Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области от 31.08.2026 № 013-Р
Планируемые показатели оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД,всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД, ед. |  |  |  | Стоимость капитального ремонта, руб.
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Итого по Тюменской области (2024): |  | 81801.33 | 2553 | 32 |  |  | 32 | 82890169.05 |  |  | 82890169.05
1 | Бердюжский | 407.43 | 18 | 1 |  |  | 1 | 949035.35
2 | Заводоуковский | 382 | 18 | 2 |  |  | 2 | 41978.3
3 | Ишим | 4017.5 | 121 | 3 |  |  | 3 | 10786855.73
4 | Ишимский | 843.8 | 24 | 1 |  |  | 1 | 407303.04
5 | Тобольск | 1588.6 | 48 | 2 |  |  | 2 | 2730150.19
6 | Тюменский | 3130.38 | 122 | 2 |  |  | 2 | 12461321.3
7 | Тюмень | 70822.98 | 2186 | 19 |  |  | 19 | 54292266.34
8 | Ярковский | 608.64 | 16 | 2 |  |  | 2 | 1221258.8
Раздел 2. Итого по Тюменской области (2025): |  | 64835.29 | 1942 |  | 23 |  | 23 |  | 38028084.32 |  | 38028084.32
1 | Заводоуковский | 764.9 | 42 |  | 1 |  | 1 |  | 808563.46
2 | Тобольск | 16501.3 | 416 |  | 7 |  | 7 |  | 17230681.53
3 | Тюменский | 3980.52 | 115 |  | 3 |  | 3 |  | 10790628.46
4 | Тюмень | 40294.37 | 1265 |  | 10 |  | 10 |  | 6856760.39
5 | Уватский | 3294.2 | 104 |  | 2 |  | 2 |  | 2341450.48
Раздел 3. Итого по Тюменской области (2026): |  | 53121.07 | 1789 |  |  | 28 | 28 |  |  | 158100284.77 | 158100284.77
1 | Абатский | 1463 | 53 |  |  | 1 | 1 |  |  | 5586777.78
2 | Армизонский | 1217 | 37 |  |  | 1 | 1 |  |  | 5389049.34
3 | Аромашевский | 968.52 | 21 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1050609.47
4 | Вагайский | 524.1 | 26 |  |  | 1 | 1 |  |  | 7498461.11
5 | Викуловский | 1480 | 31 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4992839.2
6 | Исетский | 633.1 | 26 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3871674.42
7 | Нижнетавдинский | 424.32 | 13 |  |  | 1 | 1 |  |  | 778703.58
8 | Омутинский | 972.2 | 19 |  |  | 1 | 1 |  |  | 731310.81
9 | Сладковский | 368 | 18 |  |  | 1 | 1 |  |  | 954505.69
10 | Сорокинский | 293.7 | 21 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1610041.85
11 | Тобольск | 5536.07 | 211 |  |  | 2 | 2 |  |  | 12454293.78
12 | Тюменский | 4027.38 | 148 |  |  | 3 | 3 |  |  | 5433443.29
13 | Тюмень | 29701.52 | 1036 |  |  | 7 | 7 |  |  | 101527740.18
14 | Упоровский | 899.3 | 15 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1146137.46
15 | Юргинский | 2818.1 | 37 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1821982.61
16 | Ялуторовск | 1021.5 | 45 |  |  | 3 | 3 |  |  | 2501462.88
17 | Ялуторовский | 773.26 | 32 |  |  | 1 | 1 |  |  | 751251.32