## форма_№1
Краткосрочный план реализации подпрограммы региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области 2021-2023 годов | [16 empty] | Приложение № 1 к распоряжению Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области от 29.06.2022 г. № 007-р
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | ID дома
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего | в том числе
[13 empty] | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД (фонда КР) | за счет иных источников
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Раздел 1. Итого по Тюменской области (2021): | [6 empty] | 4471934.41 | 3644267.1 | 2832726.17 | 163282 |  | 808282684.74 | 0 |  | 808282684.74
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, в рамках краткосрочного плана реализации подпрограммы региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области
Абатский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 70500.62 | 69064.19 | 58712.44 | 2702 |  | 16236878.7 | 0 |  | 16236878.7
1 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, п. Майский, ул. 40 лет Победы, д. 1 | 1984 | 2010 | панель | 3 | 2 | 942.4 | 942.4 | 844.3 | 37 | Счет регионального оператора | 101346.64 | 0 |  | 101346.64 |  | 107.541 | 107.541 | 31.12.2021 | 13589
2 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, п. Майский, ул. 40 лет Победы, д. 2 | 1972 | 2019 | панель | 3 | 2 | 941.1 | 941.1 | 804.7 | 41 | Счет регионального оператора | 101346.64 | 0 |  | 101346.64 |  | 107.6896 | 107.6896 | 31.12.2021 | 13590
3 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, п. Майский, ул. 40 лет Победы, д. 3 | 1985 | 2019 | панель | 3 | 2 | 936.1 | 936.1 | 743 | 41 | Счет регионального оператора | 101346.64 | 0 |  | 101346.64 |  | 108.2648 | 108.2648 | 31.12.2021 | 13591
4 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, п. Майский, ул. Строителей, д. 2 | 1962 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 583 | 583 | 583 | 35 | Счет регионального оператора | 109736.93 | 0 |  | 109736.93 |  | 188.228 | 188.228 | 31.12.2021 | 16087
5 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, п. Майский, ул. Строителей, д. 3 | 1972 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 699.3 | 699.3 | 699.3 | 25 | Счет регионального оператора | 115212.85 | 0 |  | 115212.85 |  | 164.7545 | 164.7545 | 31.12.2021 | 16092
6 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, п. Майский, ул. Строителей, д. 5 | 1972 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 680.4 | 680.4 | 680.4 | 26 | Счет регионального оператора | 112604.56 | 0 |  | 112604.56 |  | 165.4976 | 165.4976 | 31.12.2021 | 16095
7 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, п. Майский, ул. Строителей, д. 6 | 1972 | 2019 | панель | 2 | 2 | 599.7 | 599.7 | 599.7 | 27 | Счет регионального оператора | 112604.56 | 0 |  | 112604.56 |  | 187.7682 | 187.7682 | 31.12.2021 | 16096
8 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, п. Майский, ул. Строителей, д. 7 | 1966 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 615.8 | 615.8 | 615.8 | 25 | Счет регионального оператора | 102171.42 | 0 |  | 102171.42 |  | 165.9166 | 165.9166 | 31.12.2021 | 16097
9 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, п. Майский, ул. Юбилейная, д. 5 | 1965 | 2018 | кирпич | 2 | 3 | 506.3 | 506.3 | 506.3 | 34 | Счет регионального оператора | 91982.81 | 0 |  | 91982.81 |  | 181.6765 | 181.6765 | 31.12.2021 | 16099
10 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 1 Мая, д. 22 | 1978 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 723.2 | 723.2 | 723.2 | 27 | Счет регионального оператора | 121244.51 | 0 |  | 121244.51 |  | 167.65 | 167.65 | 31.12.2021 | 13324
11 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 1 Мая, д. 26 | 1974 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 729.8 | 729.8 | 729.8 | 28 | Счет регионального оператора | 120184.89 | 0 |  | 120184.89 |  | 164.682 | 164.682 | 31.12.2021 | 13328
12 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 1 Мая, д. 29 | 1985 | 1985 | кирпич | 3 | 3 | 1463 | 1463 | 1463 | 53 | Счет регионального оператора | 97787.27 | 0 |  | 97787.27 |  | 66.8402 | 66.8402 | 31.12.2021 | 13330
13 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 1 Мая, д. 31 | 1982 | 2019 | кирпич | 3 | 2 | 1299.3 | 1299.3 | 1148.6 | 42 | Счет регионального оператора | 97214.2 | 0 |  | 97214.2 |  | 74.8204 | 74.8204 | 31.12.2021 | 13332
14 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 1 Мая, д. 33 | 1974 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 367.8 | 367.8 | 367.8 | 13 | Счет регионального оператора | 98681.36 | 0 |  | 98681.36 |  | 268.3017 | 268.3017 | 31.12.2021 | 2986
15 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 1 Мая, д. 35 | 1970 | 2006 | кирпич | 2 | 1 | 526.1 | 311.3 | 0 | 34 | Счет регионального оператора | 74462.84 | 0 |  | 74462.84 |  | 239.1996 | 239.1996 | 31.12.2021 | 13678
16 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 1 Мая, д. 37 | 1972 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 865.1 | 865.1 | 865.1 | 30 | Счет регионального оператора | 114938.68 | 0 |  | 114938.68 |  | 132.8617 | 132.8617 | 31.12.2021 | 13334
17 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 1 Мая, д. 58 | 2001 | 2001 | кирпич | 2 | 2 | 557.51 | 557.51 | 454.94 | 23 | Счет регионального оператора | 116761.52 | 0 |  | 116761.52 |  | 209.4339 | 209.4339 | 31.12.2021 | 13336
18 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 50 лет Октября, д. 10 | 1975 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 528.1 | 528.1 | 528.1 | 21 | Счет регионального оператора | 921638.48 | 0 |  | 921638.48 |  | 1745.1969 | 1745.1969 | 31.12.2021 | 13341
19 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 50 лет Октября, д. 12 | 1975 | 2019 | деревянный | 2 | 2 | 390.2 | 390.2 | 290.6 | 25 | Счет регионального оператора | 88112.99 | 0 |  | 88112.99 |  | 225.8149 | 225.8149 | 31.12.2021 | 13343
20 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 70 лет Октября, д. 53 | 2014 | 2014 | кирпич | 2 | 1 | 286.2 | 259.1 | 0 | 6 | Счет регионального оператора | 68321.33 | 0 |  | 68321.33 |  | 263.6871 | 263.6871 | 31.12.2021 | 120423
21 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 70 лет Октября, д. 53а | 2012 | 2012 | кирпич | 2 | 1 | 451.2 | 451.2 | 135 | 8 | Счет регионального оператора | 98940.71 | 0 |  | 98940.71 |  | 219.2835 | 219.2835 | 31.12.2021 | 17127
22 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 70 лет Октября, д. 53б | 2012 | 2012 | кирпич | 2 | 1 | 287 | 267 | 0 | 7 | Счет регионального оператора | 105165.02 | 0 |  | 105165.02 |  | 393.8765 | 393.8765 | 31.12.2021 | 13676
23 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 70 лет Октября, д. 53в | 2012 | 2012 | кирпич | 2 | 1 | 259 | 259 | 0 | 8 | Счет регионального оператора | 103349.6 | 0 |  | 103349.6 |  | 399.0332 | 399.0332 | 31.12.2021 | 17128
24 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 8 Марта, д. 2 | 1973 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 729.3 | 729.3 | 729.3 | 27 | Счет регионального оператора | 120429.42 | 0 |  | 120429.42 |  | 165.1302 | 165.1302 | 31.12.2021 | 2977
25 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 8 Марта, д. 4 | 1974 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 743.2 | 743.2 | 743.2 | 28 | Счет регионального оператора | 122222.61 | 0 |  | 122222.61 |  | 164.4545 | 164.4545 | 31.12.2021 | 2988
26 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 8 Марта, д. 5 | 1987 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 572.1 | 572.1 | 572.1 | 22 | Счет регионального оператора | 99685.4 | 0 |  | 99685.4 |  | 174.2447 | 174.2447 | 31.12.2021 | 13349
27 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Западный проезд, д. 22а | 2009 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 693.7 | 693.6 | 571.8 | 35 | Счет регионального оператора | 129810.35 | 0 |  | 129810.35 |  | 187.1545 | 187.1545 | 31.12.2021 | 13351
28 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Звездная, д. 7 | 2014 | 2014 | кирпич | 1 |  | 176.6 | 176.6 | 0 | 6 | Счет регионального оператора | 38279.89 | 0 |  | 38279.89 |  | 216.7604 | 216.7604 | 31.12.2021 | 20712
29 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Зеленая, д. 37б | 2014 | 2014 | кирпич | 1 |  | 127.3 | 127.3 | 0 | 4 | Счет регионального оператора | 22593.93 | 0 |  | 22593.93 |  | 177.4857 | 177.4857 | 31.12.2021 | 120429
30 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Зеленая, д. 39в | 2012 | 2012 | кирпич | 2 | 1 | 326.1 | 268.7 | 170.4 | 9 | Счет регионального оператора | 107369.47 | 0 |  | 107369.47 |  | 399.5886 | 399.5886 | 31.12.2021 | 48172
31 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Калинина, д. 3 | 1983 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 554.7 | 554.7 | 554.7 | 26 | Счет регионального оператора | 92349.6 | 0 |  | 92349.6 |  | 166.4857 | 166.4857 | 31.12.2021 | 13353
32 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Калинина, д. 4 | 1983 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 558 | 558 | 558 | 15 | Счет регионального оператора | 842273.42 | 0 |  | 842273.42 |  | 1509.4506 | 1509.4506 | 31.12.2021 | 13354
33 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Кирова, д. 16 | 2008 | 2008 | кирпич | 2 | 1 | 360.7 | 360.7 | 99 | 8 | Счет регионального оператора | 49467.88 | 0 |  | 49467.88 |  | 137.1441 | 137.1441 | 31.12.2021 | 21083
34 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Кирова, д. 24 | 1980 | 2019 | кирпич | 1 |  | 243.2 | 170.3 | 170.3 | 16 | Счет регионального оператора | 44714.87 | 0 |  | 44714.87 |  | 262.5653 | 262.5653 | 31.12.2021 | 21082
35 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Кооперативная, д. 3 | 1965 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 370.2 | 370.2 | 370.2 | 11 | Счет регионального оператора | 99524.24 | 0 |  | 99524.24 |  | 268.8391 | 268.8391 | 31.12.2021 | 13356
36 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Краснофлотская, д. 10 | 1990 | 2019 | кирпич | 2 |  | 282.2 | 282.2 | 282.2 | 11 | Счет регионального оператора | 82990.89 | 0 |  | 82990.89 |  | 294.0854 | 294.0854 | 31.12.2021 | 17123
37 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 121 | 2003 | 2003 | кирпич | 3 | 1 | 792.3 | 792.3 | 792.3 | 32 | Счет регионального оператора | 80372.44 | 0 |  | 80372.44 |  | 101.4419 | 101.4419 | 31.12.2021 | 13548
38 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 123 | 1992 | 2019 | кирпич | 3 | 3 | 1548.4 | 1548.4 | 1548.4 | 72 | Счет регионального оператора | 101496.27 | 0 |  | 101496.27 |  | 65.5491 | 65.5491 | 31.12.2021 | 13551
39 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 13 | 1965 | 2018 | кирпич | 2 | 1 | 245.6 | 245.6 | 245.6 | 14 | Счет регионального оператора | 96515.82 | 0 |  | 96515.82 |  | 392.9797 | 392.9797 | 31.12.2021 | 13493
40 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 20 | 1956 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 389.8 | 389.8 | 389.8 | 10 | Счет регионального оператора | 120596.14 | 0 |  | 120596.14 |  | 309.3795 | 309.3795 | 31.12.2021 | 13498
41 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 31 | 1975 | 2006 | кирпич | 2 | 1 | 345.4 | 345.4 | 345.4 | 15 | Счет регионального оператора | 76766.58 | 0 |  | 76766.58 |  | 222.2541 | 222.2541 | 31.12.2021 | 13500
42 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 32 | 1974 | 2003 | кирпич | 2 | 1 | 365.9 | 365.9 | 365.9 | 13 | Счет регионального оператора | 99653.91 | 0 |  | 99653.91 |  | 272.3529 | 272.3529 | 31.12.2021 | 13502
43 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 33 | 1967 | 2019 | кирпич | 3 | 3 | 2023.5 | 1807 | 1196 | 57 | Счет регионального оператора | 100238.71 | 0 |  | 100238.71 |  | 55.4724 | 55.4724 | 31.12.2021 | 2931
44 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 34 | 2008 | 2008 | кирпич | 2 |  | 274 | 274 | 0 | 9 | Счет регионального оператора | 76572.07 | 0 |  | 76572.07 |  | 279.4601 | 279.4601 | 31.12.2021 | 17060
45 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 37 | 1963 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 391.3 | 391.3 | 391.3 | 16 | Счет регионального оператора | 117159.8 | 0 |  | 117159.8 |  | 299.4117 | 299.4117 | 31.12.2021 | 13510
46 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 40 | 1971 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 745.1 | 745.1 | 725.6 | 32 | Счет регионального оператора | 119369.8 | 0 |  | 119369.8 |  | 160.2064 | 160.2064 | 31.12.2021 | 13512
47 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 41 | 1963 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 396.7 | 396.7 | 396.7 | 14 | Счет регионального оператора | 126431.44 | 0 |  | 126431.44 |  | 318.7079 | 318.7079 | 31.12.2021 | 2934
48 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 42 | 1971 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 703.6 | 703.6 | 703.6 | 28 | Счет регионального оператора | 117943.4 | 0 |  | 117943.4 |  | 167.6285 | 167.6285 | 31.12.2021 | 2982
49 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 45 | 1964 | 2017 | кирпич | 3 | 2 | 1072.3 | 1072.3 | 1072.3 | 42 | Счет регионального оператора | 153624.54 | 0 |  | 153624.54 |  | 143.2664 | 143.2664 | 31.12.2021 | 13515
50 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 46 | 1969 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 695.8 | 695.8 | 695.8 | 22 | Счет регионального оператора | 2443238.75 | 0 |  | 2443238.75 |  | 3511.4095 | 3511.4095 | 31.12.2021 | 13517
51 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 47 | 1972 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 714.3 | 714.3 | 714.3 | 20 | Счет регионального оператора | 108162.33 | 0 |  | 108162.33 |  | 151.4242 | 151.4242 | 31.12.2021 | 13523
52 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 48 | 1968 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 682.4 | 682.4 | 682.4 | 28 | Счет регионального оператора | 118717.73 | 0 |  | 118717.73 |  | 173.9709 | 173.9709 | 31.12.2021 | 13526
53 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 52 | 1984 | 2019 | кирпич | 3 | 3 | 1500.5 | 1500.5 | 1437.9 | 60 | Счет регионального оператора | 101750.97 | 0 |  | 101750.97 |  | 67.8114 | 67.8114 | 31.12.2021 | 13528
54 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 94а | 2008 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 772 | 772 | 772 | 52 | Счет регионального оператора | 110737.27 | 0 |  | 110737.27 |  | 143.4421 | 143.4421 | 31.12.2021 | 13529
55 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 96 | 1977 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 715.8 | 715.8 | 700.8 | 36 | Счет регионального оператора | 120021.87 | 0 |  | 120021.87 |  | 167.6751 | 167.6751 | 31.12.2021 | 13539
56 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Лермонтова, д. 10 | 1979 | 2019 | кирпич | 3 | 3 | 1522.8 | 1522.8 | 1522.8 | 57 | Счет регионального оператора | 131863 | 0 |  | 131863 |  | 86.5925 | 86.5925 | 31.12.2021 | 13553
57 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Лермонтова, д. 12 | 1976 | 2019 | кирпич | 3 | 2 | 1099.1 | 1099.1 | 996.3 | 43 | Счет регионального оператора | 92771.35 | 0 |  | 92771.35 |  | 84.4067 | 84.4067 | 31.12.2021 | 13556
58 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Лермонтова, д. 14 | 1974 | 2019 | кирпич | 3 | 2 | 1535.43 | 1050.4 | 1050.4 | 49 | Счет регионального оператора | 1056495.99 | 0 |  | 1056495.99 |  | 1005.8035 | 1005.8035 | 31.12.2021 | 13559
59 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Лермонтова, д. 16 | 1972 | 2017 | кирпич | 2 | 1 | 226 | 226 | 110.1 | 18 | Счет регионального оператора | 87918.48 | 0 |  | 87918.48 |  | 389.0198 | 389.0198 | 31.12.2021 | 13560
60 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Лермонтова, д. 20 | 1999 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 533.7 | 533.7 | 0 | 17 | Счет регионального оператора | 126976.07 | 0 |  | 126976.07 |  | 237.9166 | 237.9166 | 31.12.2021 | 13679
61 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Лермонтова, д. 22 | 1996 | 2008 | кирпич | 2 | 1 | 971.2 | 971.2 | 0 | 29 | Счет регионального оператора | 116261.35 | 0 |  | 116261.35 |  | 119.709 | 119.709 | 31.12.2021 | 17134
62 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Лермонтова, д. 24 | 2013 | 2013 | кирпич | 3 | 3 | 1636.5 | 1636.5 | 469 | 84 | Счет регионального оператора | 127338.03 | 0 |  | 127338.03 |  | 77.8112 | 77.8112 | 31.12.2021 | 48140
63 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Маслова, д. 3 | 1984 | 2019 | кирпич | 2 |  | 177.9 | 177.9 | 177.9 | 11 | Счет регионального оператора | 47766.72 | 0 |  | 47766.72 |  | 268.5032 | 268.5032 | 31.12.2021 | 21353
64 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Маслова, д. 4 | 1973 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 684.6 | 684.6 | 684.6 | 27 | Счет регионального оператора | 120266.4 | 0 |  | 120266.4 |  | 175.674 | 175.674 | 31.12.2021 | 13562
65 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Маслозаводская, д. 19 | 1971 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 676.2 | 676.2 | 636 | 27 | Счет регионального оператора | 98381.26 | 0 |  | 98381.26 |  | 145.4914 | 145.4914 | 31.12.2021 | 12249
66 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Мелиораторов, д. 2 | 1978 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 740.4 | 740.4 | 740.4 | 29 | Счет регионального оператора | 121896.58 | 0 |  | 121896.58 |  | 164.6361 | 164.6361 | 31.12.2021 | 13672
67 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Мелиораторов, д. 4 | 1980 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 712.4 | 712.4 | 712.4 | 35 | Счет регионального оператора | 117821.13 | 0 |  | 117821.13 |  | 165.3862 | 165.3862 | 31.12.2021 | 13564
68 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Мелиораторов, д. 6 | 1987 | 2019 | кирпич | 3 | 2 | 1007.3 | 1007.3 | 1007.3 | 50 | Счет регионального оператора | 93743.97 | 0 |  | 93743.97 |  | 93.0646 | 93.0646 | 31.12.2021 | 13566
69 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Мелиораторов, д. 8 | 1989 | 2019 | кирпич | 3 | 3 | 1656.1 | 1656.1 | 1656.1 | 55 | Счет регионального оператора | 105205.28 | 0 |  | 105205.28 |  | 63.5259 | 63.5259 | 31.12.2021 | 2932
70 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Молодежная, д. 14 | 2016 | 2016 | кирпич | 3 | 3 | 1538.9 | 1357.2 | 45.9 | 20 | Счет регионального оператора | 128541.78 | 0 |  | 128541.78 |  | 94.711 | 94.711 | 31.12.2021 | 127385
71 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Нефтяников, д. 11 | 2001 | 2001 | кирпич | 2 | 2 | 683.1 | 683.1 | 683.1 | 13 | Счет регионального оператора | 113297.39 | 0 |  | 113297.39 |  | 165.8577 | 165.8577 | 31.12.2021 | 13567
72 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Нефтяников, д. 9 | 1999 | 1999 | кирпич | 2 | 2 | 677 | 677 | 595.4 | 22 | Счет регионального оператора | 111626.46 | 0 |  | 111626.46 |  | 164.884 | 164.884 | 31.12.2021 | 13570
73 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Обороны, д. 12 | 1969 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 700.1 | 700.1 | 700.1 | 33 | Счет регионального оператора | 119981.12 | 0 |  | 119981.12 |  | 171.3771 | 171.3771 | 31.12.2021 | 2987
74 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Обороны, д. 21 | 1983 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 567.3 | 567.3 | 567.3 | 21 | Счет регионального оператора | 120254.23 | 0 |  | 120254.23 |  | 211.9764 | 211.9764 | 31.12.2021 | 13573
75 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Обороны, д. 7 | 1993 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 384.2 | 384.2 | 384.2 | 16 | Счет регионального оператора | 94856 | 0 |  | 94856 |  | 246.8922 | 246.8922 | 31.12.2021 | 13571
76 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Октябрьская, д. 13 | 1990 | 2019 | кирпич | 2 |  | 256.8 | 256.8 | 256.8 | 9 | Счет регионального оператора | 77544.62 | 0 |  | 77544.62 |  | 301.965 | 301.965 | 31.12.2021 | 17066
77 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Октябрьская, д. 19 | 1965 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 712.2 | 712.2 | 712.2 | 30 | Счет регионального оператора | 115538.88 | 0 |  | 115538.88 |  | 162.2281 | 162.2281 | 31.12.2021 | 2933
78 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Октябрьская, д. 21 | 1972 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 723.7 | 723.7 | 723.7 | 33 | Счет регионального оператора | 120551.68 | 0 |  | 120551.68 |  | 166.5769 | 166.5769 | 31.12.2021 | 2976
79 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Октябрьская, д. 23 | 1974 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 727.7 | 727.7 | 727.7 | 40 | Счет регионального оператора | 117250.57 | 0 |  | 117250.57 |  | 161.1249 | 161.1249 | 31.12.2021 | 13575
80 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Октябрьская, д. 25 | 1990 | 1990 | кирпич | 2 |  | 377.1 | 377.1 | 377.1 | 10 | Счет регионального оператора | 112556.4 | 0 |  | 112556.4 |  | 298.4789 | 298.4789 | 31.12.2021 | 17068
81 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Октябрьская, д. 27 | 1982 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 573.1 | 573.1 | 573.1 | 21 | Счет регионального оператора | 88885.47 | 0 |  | 88885.47 |  | 155.0959 | 155.0959 | 31.12.2021 | 13577
82 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Октябрьская, д. 29 | 1980 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 551.3 | 551.3 | 551.3 | 22 | Счет регионального оператора | 115538.88 | 0 |  | 115538.88 |  | 209.5753 | 209.5753 | 31.12.2021 | 13579
83 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Октябрьская, д. 31 | 1980 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 563 | 563 | 563 | 18 | Счет регионального оператора | 106206.11 | 0 |  | 106206.11 |  | 188.6432 | 188.6432 | 31.12.2021 | 13580
84 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Октябрьская, д. 35 | 1980 | 2019 | кирпич | 2 |  | 304.8 | 304.8 | 304.8 | 6 | Счет регионального оператора | 88696.52 | 0 |  | 88696.52 |  | 290.9991 | 290.9991 | 31.12.2021 | 17069
85 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Почтовая, д. 4 | 1977 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 556.2 | 556.2 | 556.2 | 21 | Счет регионального оператора | 104249.9 | 0 |  | 104249.9 |  | 187.4324 | 187.4324 | 31.12.2021 | 13581
86 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Почтовая, д. 6 | 1981 | 2019 | кирпич | 2 |  | 263.6 | 263.6 | 263.6 | 8 | Счет регионального оператора | 69504.87 | 0 |  | 69504.87 |  | 263.6755 | 263.6755 | 31.12.2021 | 13668
87 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Пушкина, д. 17 | 2014 | 2014 | кирпич | 3 | 3 | 1455.8 | 1455.8 | 797.9 | 52 | Счет регионального оператора | 127338.03 | 0 |  | 127338.03 |  | 87.4695 | 87.4695 | 31.12.2021 | 120425
88 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Пушкина, д. 28 | 1988 | 2006 | кирпич | 2 | 3 | 1032 | 936.2 | 936.2 | 41 | Счет регионального оператора | 100494.93 | 0 |  | 100494.93 |  | 107.3434 | 107.3434 | 31.12.2021 | 2985
89 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Пушкина, д. 7б | 1991 | 2019 | кирпич | 2 |  | 280.5 | 280.5 | 280.5 | 7 | Счет регионального оператора | 80008.41 | 0 |  | 80008.41 |  | 285.235 | 285.235 | 31.12.2021 | 17099
90 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Революции, д. 4 | 1973 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 362.7 | 362.7 | 362.7 | 14 | Счет регионального оператора | 94596.65 | 0 |  | 94596.65 |  | 260.8124 | 260.8124 | 31.12.2021 | 2979
91 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Северный проезд, д. 16 | 2013 | 2013 | панель | 1 |  | 172.3 | 172.3 | 0 | 12 | Счет регионального оператора | 30909.91 | 0 |  | 30909.91 |  | 179.3959 | 179.3959 | 31.12.2021 | 206
92 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Советская, д. 48 | 1976 | 2019 | кирпич | 2 |  | 280 | 280 | 280 | 4 | Счет регионального оператора | 75794.03 | 0 |  | 75794.03 |  | 270.693 | 270.693 | 31.12.2021 | 18435
93 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Советская, д. 8 | 1979 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 373 | 373 | 373 | 14 | Счет регионального оператора | 114825.68 | 0 |  | 114825.68 |  | 307.8436 | 307.8436 | 31.12.2021 | 13582
94 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Титова, д. 16 | 2013 | 2013 | панель | 1 |  | 102 | 102 | 0 | 6 | Счет регионального оператора | 18798.94 | 0 |  | 18798.94 |  | 184.3033 | 184.3033 | 31.12.2021 | 208
95 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Тургенева, д. 1 | 2015 | 2015 | кирпич | 2 | 1 | 342.1 | 342.1 | 0 | 8 | Счет регионального оператора | 108277.18 | 0 |  | 108277.18 |  | 316.5074 | 316.5074 | 31.12.2021 | 128333
96 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Тургенева, д. 3 | 2017 | 2017 | кирпич | 2 | 1 | 380.5 | 346.5 | 346.5 | 3 | Счет регионального оператора | 108277.18 | 0 |  | 108277.18 |  | 312.4883 | 312.4883 | 31.12.2021 | 129161
97 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Цукановой, д. 75 | 1983 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 568.9 | 568.9 | 568.9 | 30 | Счет регионального оператора | 102497.46 | 0 |  | 102497.46 |  | 180.1678 | 180.1678 | 31.12.2021 | 13583
98 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Цукановой, д. 77 | 1984 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 574.4 | 574.4 | 574.4 | 17 | Счет регионального оператора | 98544.28 | 0 |  | 98544.28 |  | 171.5604 | 171.5604 | 31.12.2021 | 13584
99 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Цукановой, д. 79 | 1989 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 557.4 | 557.4 | 557.4 | 17 | Счет регионального оператора | 101274.82 | 0 |  | 101274.82 |  | 181.6915 | 181.6915 | 31.12.2021 | 13585
100 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Цукановой, д. 81 | 1989 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 584.6 | 584.6 | 584.6 | 21 | Счет регионального оператора | 102456.7 | 0 |  | 102456.7 |  | 175.2595 | 175.2595 | 31.12.2021 | 17096
101 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Чкалова, д. 10 | 1975 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 413.4 | 382.3 | 324.6 | 12 | Счет регионального оператора | 96087.89 | 0 |  | 96087.89 |  | 251.3416 | 251.3416 | 31.12.2021 | 13586
102 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Чкалова, д. 14 | 1976 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 367.2 | 367.2 | 367.2 | 15 | Счет регионального оператора | 110481.63 | 0 |  | 110481.63 |  | 300.8759 | 300.8759 | 31.12.2021 | 13588
103 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Банниково, ул. Центральная, д. 3 | 1973 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 709.2 | 709.2 | 623.5 | 30 | Счет регионального оператора | 119818.1 | 0 |  | 119818.1 |  | 168.9483 | 168.9483 | 31.12.2021 | 48413
104 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Конево, ул. Первомайская, д. 17 | 1967 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 599.3 | 599.3 | 599.3 | 26 | Счет регионального оператора | 105064.99 | 0 |  | 105064.99 |  | 175.3128 | 175.3128 | 31.12.2021 | 17135
105 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Ощепково, ул. Советская, д. 5 | 1976 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 707.2 | 707.2 | 649.4 | 25 | Счет регионального оператора | 507517.04 | 0 |  | 507517.04 |  | 717.6429 | 717.6429 | 31.12.2021 | 15988
106 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Ощепково, ул. Советская, д. 7 | 1968 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 634 | 634 | 544.5 | 25 | Счет регионального оператора | 126842.69 | 0 |  | 126842.69 |  | 200.0673 | 200.0673 | 31.12.2021 | 16082
107 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Старая Маслянка, ул. Школьная, д. 4 | 1968 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 442.28 | 442.28 | 52.6 | 17 | Счет регионального оператора | 114631.17 | 0 |  | 114631.17 |  | 259.1824 | 259.1824 | 31.12.2021 | 48495
108 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Тушнолобово, ул. Новая, д. 11 | 1960 | 2016 | деревянный | 1 |  | 112 | 112 | 0 | 7 | Счет регионального оператора | 18479.95 | 0 |  | 18479.95 |  | 164.9996 | 164.9996 | 31.12.2021 | 21670
109 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Шевырино, ул. Горького, д. 29 | 1976 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 760.5 | 760.5 | 760.5 | 19 | Счет регионального оператора | 107836.29 | 0 |  | 107836.29 |  | 141.7966 | 141.7966 | 31.12.2021 | 15983
Армизонский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 39400.01 | 35530.91 | 26108.1 | 1359 |  | 5801003.19 | 0 |  | 5801003.19
1 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 48 | 1959 | 2012 | деревянный | 1 |  | 159.8 | 98 | 98 | 13 | Счет регионального оператора | 48949.86 | 0 |  | 48949.86 |  | 499.4884 | 499.4884 | 31.12.2021 | 3176
2 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. 40 лет Октября, д. 13 | 1975 | 2014 | панель | 2 | 2 | 371.2 | 345.2 | 278.6 | 20 | Счет регионального оператора | 95504.36 | 0 |  | 95504.36 |  | 276.6638 | 276.6638 | 31.12.2021 | 3878
3 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Дзержинского, д. 20 | 1983 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 1009 | 840.6 | 840.6 | 32 | Счет регионального оператора | 105090.92 | 0 |  | 105090.92 |  | 125.0189 | 125.0189 | 31.12.2021 | 3574
4 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Дзержинского, д. 27 | 1975 | 1975 | кирпич | 2 | 1 | 401 | 376.4 | 338.4 | 16 | Счет регионального оператора | 128246.86 | 0 |  | 128246.86 |  | 340.7196 | 340.7196 | 31.12.2021 | 3579
5 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Дзержинского, д. 29 | 1974 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 521 | 480 | 425.8 | 15 | Счет регионального оператора | 118839.99 | 0 |  | 118839.99 |  | 247.5833 | 247.5833 | 31.12.2021 | 3581
6 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Дзержинского, д. 4 | 1973 | 1973 | кирпич | 2 | 2 | 719.8 | 673.3 | 636.8 | 33 | Счет регионального оператора | 122908.03 | 0 |  | 122908.03 |  | 182.5457 | 182.5457 | 31.12.2021 | 3569
7 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Дзержинского, д. 50 | 1981 | 2011 | кирпич | 2 | 3 | 1003.3 | 945 | 801 | 29 | Счет регионального оператора | 104590.76 | 0 |  | 104590.76 |  | 110.6781 | 110.6781 | 31.12.2021 | 3583
8 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Дзержинского, д. 52 | 1984 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 1009 | 934.4 | 792 | 38 | Счет регионального оператора | 97273.48 | 0 |  | 97273.48 |  | 104.1026 | 104.1026 | 31.12.2021 | 3584
9 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Дзержинского, д. 54 | 1988 | 1988 | кирпич | 2 |  | 265.3 | 265.3 | 248 | 9 | Счет регионального оператора | 79258.16 | 0 |  | 79258.16 |  | 298.7492 | 298.7492 | 31.12.2021 | 3586
10 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Калинина, д. 2 | 1978 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 574 | 559.3 | 523.9 | 21 | Счет регионального оператора | 118773.31 | 0 |  | 118773.31 |  | 212.3606 | 212.3606 | 31.12.2021 | 3604
11 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Калинина, д. 3 | 1978 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 993 | 924.3 | 894 | 39 | Счет регионального оператора | 118947.44 | 0 |  | 118947.44 |  | 128.6892 | 128.6892 | 31.12.2021 | 3605
12 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Кирова, д. 7 | 1975 | 1975 | кирпич | 2 | 2 | 716 | 679 | 602 | 29 | Счет регионального оператора | 121107.42 | 0 |  | 121107.42 |  | 178.3614 | 178.3614 | 31.12.2021 | 3652
13 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Кирова, д. 7А | 1975 | 1975 | кирпич | 2 | 2 | 727.31 | 657.01 | 614 | 28 | Счет регионального оператора | 126976.07 | 0 |  | 126976.07 |  | 193.2635 | 193.2635 | 31.12.2021 | 3653
14 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Кирова, д. 7Б | 1989 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 983.2 | 911.2 | 871 | 29 | Счет регионального оператора | 178091.89 | 0 |  | 178091.89 |  | 195.4476 | 195.4476 | 31.12.2021 | 3655
15 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Кондратьева, д. 1 | 1997 | 1997 | кирпич | 2 | 1 | 625.2 | 504.5 | 0 | 18 | Счет регионального оператора | 119006.72 | 0 |  | 119006.72 |  | 235.8904 | 235.8904 | 31.12.2021 | 3689
16 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Кондратьева, д. 3 | 2000 | 2000 | кирпич | 2 | 2 | 730.1 | 650.1 | 0 | 20 | Счет регионального оператора | 97966.3 | 0 |  | 97966.3 |  | 150.6942 | 150.6942 | 31.12.2021 | 3695
17 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Кондратьева, д. 4 | 2015 |  | кирпич | 3 | 3 | 1493 | 1493 | 29 | 53 | Счет регионального оператора | 128836.11 | 0 |  | 128836.11 |  | 86.2934 | 86.2934 | 31.12.2021 | 128137
18 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Кондратьева, д. 5 | 2008 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 869 | 793.9 | 538 | 36 | Счет регионального оператора | 96643.64 | 0 |  | 96643.64 |  | 121.7328 | 121.7328 | 31.12.2021 | 3697
19 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Кондратьева, д. 7 | 2010 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 814 | 763.7 | 282 | 17 | Счет регионального оператора | 93901.97 | 0 |  | 93901.97 |  | 122.9566 | 122.9566 | 31.12.2021 | 3699
20 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Кондратьева, д. 7А | 2014 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 731.4 | 639.5 | 62 | 20 | Счет регионального оператора | 122374.52 | 0 |  | 122374.52 |  | 191.3597 | 191.3597 | 31.12.2021 | 99565
21 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Кондратьева, д. 9 | 2011 | 2011 | кирпич | 3 | 3 | 1522.9 | 1411.9 | 952.6 | 50 | Счет регионального оператора | 142820.66 | 0 |  | 142820.66 |  | 101.1549 | 101.1549 | 31.12.2021 | 3702
22 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Кондратьева, д. 9А | 2013 | 2013 | кирпич | 3 | 3 | 1528.2 | 1377.2 | 299.8 | 38 | Счет регионального оператора | 126090.33 | 0 |  | 126090.33 |  | 91.5556 | 91.5556 | 31.12.2021 | 99569
23 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Куйбышева, д. 12 | 1979 | 1979 | кирпич | 2 | 1 | 396 | 364.7 | 350 | 11 | Счет регионального оператора | 125005.03 | 0 |  | 125005.03 |  | 342.7613 | 342.7613 | 31.12.2021 | 3720
24 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Куйбышева, д. 8 | 1982 | 1982 | кирпич | 2 |  | 346.2 | 246 | 246 | 8 | Счет регионального оператора | 93883.45 | 0 |  | 93883.45 |  | 381.64 | 381.64 | 31.12.2021 | 3719
25 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Ленина, д. 1А | 1965 | 1965 | кирпич | 2 | 1 | 372.5 | 343 | 343 | 11 | Счет регионального оператора | 177671.76 | 0 |  | 177671.76 |  | 517.9935 | 517.9935 | 31.12.2021 | 3726
26 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Ленина, д. 1Б | 1968 | 1968 | кирпич | 2 | 1 | 468.4 | 377.5 | 377.5 | 9 | Счет регионального оператора | 164503.86 | 0 |  | 164503.86 |  | 435.7718 | 435.7718 | 31.12.2021 | 3727
27 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Ленина, д. 21 | 1970 | 1970 | кирпич | 2 | 2 | 779 | 479.6 | 435.6 | 17 | Счет регионального оператора | 116272.46 | 0 |  | 116272.46 |  | 242.4363 | 242.4363 | 31.12.2021 | 3730
28 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Ленина, д. 25 | 1971 | 1971 | кирпич | 2 | 2 | 789.3 | 739 | 739 | 29 | Счет регионального оператора | 118539.89 | 0 |  | 118539.89 |  | 160.4058 | 160.4058 | 31.12.2021 | 3733
29 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Ленина, д. 27 | 1983 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 965 | 933.7 | 901 | 34 | Счет регионального оператора | 125505.2 | 0 |  | 125505.2 |  | 134.4171 | 134.4171 | 31.12.2021 | 3736
30 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Ленина, д. 88 | 1974 | 1974 | кирпич | 2 | 2 | 445 | 414 | 300 | 12 | Счет регионального оператора | 103312.55 | 0 |  | 103312.55 |  | 249.5472 | 249.5472 | 31.12.2021 | 3743
31 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Ленина, д. 90 | 1987 | 2010 | кирпич | 2 | 3 | 944.3 | 911.7 | 858 | 33 | Счет регионального оператора | 107628.81 | 0 |  | 107628.81 |  | 118.0529 | 118.0529 | 31.12.2021 | 3749
32 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Ленина, д. 90А | 1988 | 1988 | кирпич | 2 |  | 243.2 | 243.2 | 243.2 | 8 | Счет регионального оператора | 104322.15 | 0 |  | 104322.15 |  | 428.9562 | 428.9562 | 31.12.2021 | 3752
33 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Ленина, д. 97 | 1975 | 1975 | кирпич | 2 | 2 | 714.9 | 676.4 | 638 | 28 | Счет регионального оператора | 122341.17 | 0 |  | 122341.17 |  | 180.871 | 180.871 | 31.12.2021 | 3755
34 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Ленина, д. 99 | 1978 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 833.4 | 694.4 | 178.1 | 39 | Счет регионального оператора | 98255.29 | 0 |  | 98255.29 |  | 141.4967 | 141.4967 | 31.12.2021 | 3758
35 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Луговая, д. 1 | 1989 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 930.7 | 900.9 | 794.6 | 38 | Счет регионального оператора | 108147.51 | 0 |  | 108147.51 |  | 120.0439 | 120.0439 | 31.12.2021 | 3802
36 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Пионерская, д. 20 | 1966 | 2016 | панель | 2 | 1 | 835.7 | 835.7 | 90.6 | 35 | Счет регионального оператора | 110017.03 | 0 |  | 110017.03 |  | 131.6466 | 131.6466 | 31.12.2021 | 128138
37 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Рабочая, д. 1 | 1973 | 2008 | кирпич | 2 | 1 | 344.3 | 316.3 | 212 | 23 | Счет регионального оператора | 125718.24 | 0 |  | 125718.24 |  | 397.4652 | 397.4652 | 31.12.2021 | 3259
38 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Рабочая, д. 2 | 1978 | 1978 | кирпич | 2 | 3 | 1334.4 | 919 | 728 | 27 | Счет регионального оператора | 167992.08 | 0 |  | 167992.08 |  | 182.7988 | 182.7988 | 31.12.2021 | 3267
39 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Рабочая, д. 22 | 1980 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 1185.6 | 875.2 | 820 | 31 | Счет регионального оператора | 118676.98 | 0 |  | 118676.98 |  | 135.5998 | 135.5998 | 31.12.2021 | 3272
40 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Рабочая, д. 24 | 1975 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 793.9 | 741.2 | 723.7 | 33 | Счет регионального оператора | 129710.1 | 0 |  | 129710.1 |  | 175.0001 | 175.0001 | 31.12.2021 | 3273
41 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Рабочая, д. 2А | 1979 | 1979 | кирпич | 2 | 3 | 1217 | 978.3 | 815.1 | 37 | Счет регионального оператора | 105276.17 | 0 |  | 105276.17 |  | 107.6113 | 107.6113 | 31.12.2021 | 3268
42 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Рабочая, д. 3 | 1974 | 1974 | кирпич | 2 | 2 | 761.7 | 703.9 | 613.7 | 29 | Счет регионального оператора | 126009.07 | 0 |  | 126009.07 |  | 179.0156 | 179.0156 | 31.12.2021 | 3269
43 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Рабочая, д. 5 | 1980 | 2014 | кирпич | 2 | 3 | 1073.4 | 998.4 | 894 | 49 | Счет регионального оператора | 105405.84 | 0 |  | 105405.84 |  | 105.5748 | 105.5748 | 31.12.2021 | 3271
44 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Садовая, д. 13 | 1968 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 560 | 503.6 | 503.6 | 22 | Счет регионального оператора | 115416.62 | 0 |  | 115416.62 |  | 229.1831 | 229.1831 | 31.12.2021 | 3276
45 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Свердлова, д. 1 | 1980 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 1009 | 953.1 | 798 | 33 | Счет регионального оператора | 112741.65 | 0 |  | 112741.65 |  | 118.2894 | 118.2894 | 31.12.2021 | 3310
46 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Свердлова, д. 2 | 1983 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 981 | 941.9 | 886 | 31 | Счет регионального оператора | 114501.5 | 0 |  | 114501.5 |  | 121.5644 | 121.5644 | 31.12.2021 | 3311
47 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Свердлова, д. 3 | 1980 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 985.9 | 955.9 | 937.7 | 34 | Счет регионального оператора | 112741.65 | 0 |  | 112741.65 |  | 117.9429 | 117.9429 | 31.12.2021 | 3312
48 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Свердлова, д. 5 | 1978 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 638 | 603.8 | 583.2 | 23 | Счет регионального оператора | 100157.78 | 0 |  | 100157.78 |  | 165.8791 | 165.8791 | 31.12.2021 | 3313
49 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Свердлова, д. 7 | 1988 | 1988 | кирпич | 2 | 3 | 982.6 | 913.8 | 728 | 33 | Счет регионального оператора | 106000.72 | 0 |  | 106000.72 |  | 115.9999 | 115.9999 | 31.12.2021 | 3315
50 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Иваново, ул. Кузнецова, д. 8 | 1980 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 702.9 | 643.9 | 243 | 39 | Счет регионального оператора | 93049.83 | 0 |  | 93049.83 |  | 144.5098 | 144.5098 | 31.12.2021 | 4004
Аромашевский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 29964.22 | 21245.95 | 14361.44 | 793 |  | 5089144.24 | 0 |  | 5089144.24
1 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, пер. Новый, д. 13 | 1982 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 718.1 | 539.5 | 506.2 | 24 | Счет регионального оператора | 92312.51 | 0 |  | 92312.51 |  | 171.1075 | 171.1075 | 31.12.2021 | 3337
2 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Заречная, д. 5 | 1974 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 480 | 376.5 | 376.5 | 19 | Счет регионального оператора | 74821.48 | 0 |  | 74821.48 |  | 198.729 | 198.729 | 31.12.2021 | 2946
3 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Заречная, д. 9/1 | 2015 | 2015 | кирпич | 3 | 2 | 1519.5 | 1207.6 | 215.4 | 23 | Счет регионального оператора | 100529.54 | 0 |  | 100529.54 |  | 83.2474 | 83.2474 | 31.12.2021 | 120246
4 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Заречная, д. 9/12, корп. 1 | 2019 | 2019 | кирпич | 3 | 1 | 877.5 | 796.4 | 0 | 32 | Счет регионального оператора | 102410.63 | 0 |  | 102410.63 |  | 128.592 | 128.592 | 31.12.2021 | 130409
5 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Заречная, д. 9/13 | 2018 |  | кирпич | 3 | 1 | 897.3 | 796.5 | 0 | 35 | Счет регионального оператора | 102410.63 | 0 |  | 102410.63 |  | 128.5758 | 128.5758 | 31.12.2021 | 129433
6 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Зеленая, д. 27 | 1990 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 1153.9 | 668.1 | 509.4 | 30 | Счет регионального оператора | 100133.7 | 0 |  | 100133.7 |  | 149.8783 | 149.8783 | 31.12.2021 | 4274
7 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Зеленая, д. 31а, стр 1 | 2010 | 2010 | кирпич | 2 | 1 | 320.3 | 293.7 | 75.2 | 14 | Счет регионального оператора | 83743 | 0 |  | 83743 |  | 285.1311 | 285.1311 | 31.12.2021 | 4317
8 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Зеленая, д. 31а, стр 2 | 2011 | 2011 | кирпич | 2 | 1 | 431.9 | 407.9 | 302.2 | 15 | Счет регионального оператора | 119036.17 | 0 |  | 119036.17 |  | 291.8268 | 291.8268 | 31.12.2021 | 4325
9 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Зеленая, д. 31а, стр 3 | 2012 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 629.6 | 564.8 | 317.9 | 9 | Счет регионального оператора | 115905.67 | 0 |  | 115905.67 |  | 205.2154 | 205.2154 | 31.12.2021 | 11328
10 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Зеленая, д. 31А, стр 4 | 2014 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 654.7 | 594.5 | 539.2 | 4 | Счет регионального оператора | 102597.49 | 0 |  | 102597.49 |  | 172.5778 | 172.5778 | 31.12.2021 | 120225
11 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 133 | 1997 | 1997 | кирпич | 2 | 2 | 1080.4 | 601.1 | 0 | 21 | Счет регионального оператора | 109731.37 | 0 |  | 109731.37 |  | 182.5509 | 182.5509 | 31.12.2021 | 2936
12 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 135 | 1995 | 1995 | кирпич | 2 | 1 | 823.5 | 519.1 | 519.1 | 23 | Счет регионального оператора | 92716.39 | 0 |  | 92716.39 |  | 178.6099 | 178.6099 | 31.12.2021 | 3344
13 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 137 | 1997 | 1997 | кирпич | 2 | 2 | 968.52 | 567.81 | 132.6 | 21 | Счет регионального оператора | 1292969.21 | 0 |  | 1292969.21 |  | 2277.116 | 2277.116 | 31.12.2021 | 3359
14 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 143 | 1983 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 908.8 | 557.85 | 521.95 | 18 | Счет регионального оператора | 117572.9 | 0 |  | 117572.9 |  | 210.7608 | 210.7608 | 31.12.2021 | 2945
15 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 145 | 1983 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 989.4 | 604.5 | 604.5 | 21 | Счет регионального оператора | 96914.1 | 0 |  | 96914.1 |  | 160.3211 | 160.3211 | 31.12.2021 | 2944
16 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 147 | 1989 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 618.8 | 557.5 | 522.2 | 17 | Счет регионального оператора | 94468.83 | 0 |  | 94468.83 |  | 169.4508 | 169.4508 | 31.12.2021 | 3323
17 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 150 | 1970 | 2012 | кирпич | 2 | 1 | 408.9 | 369.3 | 327.1 | 15 | Счет регионального оператора | 108212.34 | 0 |  | 108212.34 |  | 293.0201 | 293.0201 | 31.12.2021 | 3318
18 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 152 | 1970 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 409.7 | 379.3 | 379.3 | 10 | Счет регионального оператора | 102117.7 | 0 |  | 102117.7 |  | 269.2267 | 269.2267 | 31.12.2021 | 3376
19 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 154 | 1975 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 398.3 | 366 | 366 | 13 | Счет регионального оператора | 111908.03 | 0 |  | 111908.03 |  | 305.7596 | 305.7596 | 31.12.2021 | 3383
20 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 172 | 1954 | 2012 | деревянный | 2 | 2 | 191.6 | 167.9 | 167.9 | 6 | Счет регионального оператора | 61494.77 | 0 |  | 61494.77 |  | 366.2583 | 366.2583 | 31.12.2021 | 3396
21 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 174а | 1977 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 767.5 | 708 | 638.5 | 23 | Счет регионального оператора | 117454.34 | 0 |  | 117454.34 |  | 165.896 | 165.896 | 31.12.2021 | 2949
22 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 174б | 1980 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 1052 | 957.7 | 874.1 | 35 | Счет регионального оператора | 96346.05 | 0 |  | 96346.05 |  | 100.6015 | 100.6015 | 31.12.2021 | 3410
23 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 174в | 1980 | 2016 | кирпич | 2 | 2 | 624.7 | 566.6 | 532.3 | 22 | Счет регионального оператора | 110240.8 | 0 |  | 110240.8 |  | 194.5655 | 194.5655 | 31.12.2021 | 3248
24 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 176 | 1971 | 1971 | деревянный | 2 | 2 | 165.9 | 141.9 | 141.9 | 4 | Счет регионального оператора | 65420.16 | 0 |  | 65420.16 |  | 461.03 | 461.03 | 31.12.2021 | 2947
25 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Октябрьская, д. 15а | 1990 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 417.6 | 247.3 | 0 | 8 | Счет регионального оператора | 98710.55 | 0 |  | 98710.55 |  | 399.1531 | 399.1531 | 31.12.2021 | 3332
26 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Октябрьская, д. 16 | 1985 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 848.4 | 533.6 | 533.6 | 25 | Счет регионального оператора | 91901.3 | 0 |  | 91901.3 |  | 172.2288 | 172.2288 | 31.12.2021 | 3297
27 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Октябрьская, д. 21а | 1975 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 1191.7 | 713.14 | 675.84 | 25 | Счет регионального оператора | 118676.98 | 0 |  | 118676.98 |  | 166.4147 | 166.4147 | 31.12.2021 | 4162
28 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Октябрьская, д. 28а | 1980 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 889.1 | 564.38 | 564.38 | 15 | Счет регионального оператора | 112837.98 | 0 |  | 112837.98 |  | 199.9326 | 199.9326 | 31.12.2021 | 4169
29 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Октябрьская, д. 33 | 1980 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 922.5 | 559.5 | 513.4 | 22 | Счет регионального оператора | 93979.78 | 0 |  | 93979.78 |  | 167.971 | 167.971 | 31.12.2021 | 4184
30 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Октябрьская, д. 8 | 1962 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 465 | 396.67 | 396.67 | 15 | Счет регионального оператора | 90252.6 | 0 |  | 90252.6 |  | 227.5257 | 227.5257 | 31.12.2021 | 4123
31 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Строителей, д. 64 | 1991 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 909.7 | 571.3 | 435 | 20 | Счет регионального оператора | 326227.2 | 0 |  | 326227.2 |  | 571.0261 | 571.0261 | 31.12.2021 | 2951
32 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Строителей, д. 70 | 2006 | 2006 | кирпич | 2 | 3 | 1291.6 | 787 | 436.1 | 39 | Счет регионального оператора | 106628.66 | 0 |  | 106628.66 |  | 135.4875 | 135.4875 | 31.12.2021 | 4207
33 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Строителей, д. 70а | 2012 | 2012 | кирпич | 3 | 3 | 2492.5 | 1456.6 | 498.2 | 70 | Счет регионального оператора | 127338.03 | 0 |  | 127338.03 |  | 87.4214 | 87.4214 | 31.12.2021 | 11396
34 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Строителей, д. 72 | 2008 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 1226 | 752.2 | 607.2 | 39 | Счет регионального оператора | 109477.58 | 0 |  | 109477.58 |  | 145.5432 | 145.5432 | 31.12.2021 | 4255
35 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Школьная, д. 10 | 1985 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 1001.4 | 592.4 | 592.4 | 26 | Счет регионального оператора | 130010.42 | 0 |  | 130010.42 |  | 219.4639 | 219.4639 | 31.12.2021 | 4292
36 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Школьная, д. 19 | 2010 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 1217.9 | 761.8 | 539.2 | 35 | Счет регионального оператора | 111635.35 | 0 |  | 111635.35 |  | 146.5415 | 146.5415 | 31.12.2021 | 4242
Бердюжский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 54762.82 | 49134.89 | 39269.58 | 2382 |  | 7539932 | 0 |  | 7539932
1 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, д. Старорямова, ул. Ленина, д. 1 | 1993 |  | кирпич | 1 | 2 | 423.1 | 423.1 | 91.5 | 10 | Счет регионального оператора | 77223.61 | 0 |  | 77223.61 |  | 182.5186 | 182.5186 | 31.12.2021 | 31149
2 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, д. Старорямова, ул. Ленина, д. 24а | 1978 |  | кирпич | 1 |  | 135 | 135 | 0 | 8 | Счет регионального оператора | 23099.93 | 0 |  | 23099.93 |  | 171.1106 | 171.1106 | 31.12.2021 | 98592
3 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. 50 лет Октября, д. 26 | 1962 | 2013 | кирпич | 2 | 1 | 328.4 | 287 | 287 | 22 | Счет регионального оператора | 77025.92 | 0 |  | 77025.92 |  | 268.383 | 268.383 | 31.12.2021 | 818
4 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. 50 лет Октября, д. 28 | 1963 | 2013 | кирпич | 2 | 3 | 594.24 | 529.54 | 486.1 | 30 | Счет регионального оператора | 99237.1 | 0 |  | 99237.1 |  | 187.4025 | 187.4025 | 31.12.2021 | 819
5 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. 50 лет Октября, д. 35 | 1966 | 2011 | кирпич | 2 | 3 | 578.49 | 513.29 | 471.58 | 28 | Счет регионального оператора | 99237.1 | 0 |  | 99237.1 |  | 193.3353 | 193.3353 | 31.12.2021 | 820
6 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. 50 лет Октября, д. 37 | 1967 | 2011 | кирпич | 2 | 3 | 608.23 | 563.47 | 407.8 | 27 | Счет регионального оператора | 99237.1 | 0 |  | 99237.1 |  | 176.1178 | 176.1178 | 31.12.2021 | 647
7 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. 8 Марта, д. 4 | 1962 | 2019 | деревянный | 2 | 3 | 723.9 | 429.35 | 393.75 | 28 | Счет регионального оператора | 118048.06 | 0 |  | 118048.06 |  | 274.946 | 274.946 | 31.12.2021 | 25516
8 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. А.Калинина, д. 23 | 1969 |  | деревянный | 1 | 2 | 237.6 | 194.6 | 164.4 | 10 | Счет регионального оператора | 67150.96 | 0 |  | 67150.96 |  | 345.0717 | 345.0717 | 31.12.2021 | 32760
9 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. А.Калинина, д. 4 | 1986 |  | кирпич | 2 | 2 | 608.8 | 583.3 | 583.3 | 28 | Счет регионального оператора | 106043.1 | 0 |  | 106043.1 |  | 181.7986 | 181.7986 | 31.12.2021 | 25892
10 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Герцена, д. 18 | 1979 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 800.5 | 751.9 | 751.9 | 37 | Счет регионального оператора | 103354.78 | 0 |  | 103354.78 |  | 137.4581 | 137.4581 | 31.12.2021 | 25898
11 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Герцена, д. 20 | 1978 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 801.4 | 752.8 | 752.8 | 37 | Счет регионального оператора | 125042.08 | 0 |  | 125042.08 |  | 166.1027 | 166.1027 | 31.12.2021 | 25903
12 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Гнаровской, д. 19 | 1982 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 1001.74 | 924.44 | 505.56 | 44 | Счет регионального оператора | 110623.9 | 0 |  | 110623.9 |  | 119.6659 | 119.6659 | 31.12.2021 | 25910
13 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Гнаровской, д. 6 | 1989 |  | кирпич | 2 | 2 | 1237.6 | 1120.2 | 1120.2 | 37 | Счет регионального оператора | 98894.39 | 0 |  | 98894.39 |  | 88.2828 | 88.2828 | 31.12.2021 | 25904
14 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Западная, д. 19 | 2011 |  | кирпич | 1 | 1 | 117 | 108 | 108 | 3 | Счет регионального оператора | 31569.91 | 0 |  | 31569.91 |  | 292.314 | 292.314 | 31.12.2021 | 25915
15 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Западная, д. 20 | 2011 |  | кирпич | 1 | 1 | 116 | 107 | 35.3 | 3 | Счет регионального оператора | 31569.91 | 0 |  | 31569.91 |  | 295.0459 | 295.0459 | 31.12.2021 | 25917
16 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Земляных, д. 13 | 1983 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 622.15 | 574 | 536.4 | 28 | Счет регионального оператора | 99644.65 | 0 |  | 99644.65 |  | 173.597 | 173.597 | 31.12.2021 | 25923
17 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Земляных, д. 15 | 1984 | 2010 | кирпич | 2 | 3 | 974.36 | 876.2 | 876.2 | 41 | Счет регионального оператора | 105190.96 | 0 |  | 105190.96 |  | 120.0536 | 120.0536 | 31.12.2021 | 25926
18 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Земляных, д. 34 | 1966 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 569.1 | 501.8 | 493.8 | 25 | Счет регионального оператора | 92243.64 | 0 |  | 92243.64 |  | 183.8255 | 183.8255 | 31.12.2021 | 25928
19 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Земляных, д. 36 | 1978 |  | кирпич | 2 | 2 | 406.7 | 360.2 | 360.2 | 18 | Счет регионального оператора | 108731.04 | 0 |  | 108731.04 |  | 301.863 | 301.863 | 31.12.2021 | 25931
20 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. К.Маркса, д. 1 | 1977 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 759 | 698.2 | 698.2 | 37 | Счет регионального оператора | 103354.78 | 0 |  | 103354.78 |  | 148.0303 | 148.0303 | 31.12.2021 | 25933
21 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. К.Маркса, д. 2 | 1982 |  | кирпич | 2 | 3 | 1045.3 | 965.7 | 965.7 | 55 | Счет регионального оператора | 97532.82 | 0 |  | 97532.82 |  | 100.997 | 100.997 | 31.12.2021 | 25936
22 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. К.Маркса, д. 3 | 1977 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 754.6 | 693.8 | 693.8 | 35 | Счет регионального оператора | 103354.78 | 0 |  | 103354.78 |  | 148.9691 | 148.9691 | 31.12.2021 | 25940
23 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. К.Маркса, д. 4 | 1995 |  | кирпич | 3 | 3 | 977.5 | 800.6 | 800.6 | 55 | Счет регионального оператора | 104111.68 | 0 |  | 104111.68 |  | 130.0421 | 130.0421 | 31.12.2021 | 25942
24 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Кирова, д. 10 | 1983 |  | кирпич | 2 | 1 | 381.9 | 333.7 | 323.2 | 18 | Счет регионального оператора | 87529.46 | 0 |  | 87529.46 |  | 262.2999 | 262.2999 | 31.12.2021 | 25957
25 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Кирова, д. 13 | 1982 | 2010 | кирпич | 3 | 3 | 1947.77 | 1836.73 | 991.12 | 44 | Счет регионального оператора | 121374.18 | 0 |  | 121374.18 |  | 66.0817 | 66.0817 | 31.12.2021 | 25958
26 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Кирова, д. 15 | 1976 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 1442.4 | 1257.7 | 800.6 | 55 | Счет регионального оператора | 98057.88 | 0 |  | 98057.88 |  | 77.966 | 77.966 | 31.12.2021 | 25960
27 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Кирова, д. 17 | 1976 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 944.9 | 872.3 | 872.3 | 51 | Счет регионального оператора | 99338.99 | 0 |  | 99338.99 |  | 113.8817 | 113.8817 | 31.12.2021 | 25961
28 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Кирова, д. 3 | 1966 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 645.3 | 370.8 | 370.8 | 18 | Счет регионального оператора | 108731.04 | 0 |  | 108731.04 |  | 293.2337 | 293.2337 | 31.12.2021 | 25948
29 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Кирова, д. 4 | 1972 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 328.9 | 281 | 281 | 18 | Счет регионального оператора | 87529.46 | 0 |  | 87529.46 |  | 311.4927 | 311.4927 | 31.12.2021 | 25950
30 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Кирова, д. 5 | 1971 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 766.5 | 708.7 | 678.8 | 37 | Счет регионального оператора | 103354.78 | 0 |  | 103354.78 |  | 145.8371 | 145.8371 | 31.12.2021 | 25952
31 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Кирова, д. 7 | 1973 | 2013 | кирпич | 2 | 1 | 417 | 367.2 | 367.2 | 18 | Счет регионального оператора | 87529.46 | 0 |  | 87529.46 |  | 238.37 | 238.37 | 31.12.2021 | 25955
32 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Комсомольская, д. 1 | 1976 |  | деревянный | 2 | 2 | 551.35 | 509.69 | 402.49 | 30 | Счет регионального оператора | 116433.63 | 0 |  | 116433.63 |  | 228.4401 | 228.4401 | 31.12.2021 | 648
33 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Комсомольская, д. 2 | 1975 | 2019 | деревянный | 2 | 2 | 413.03 | 369.27 | 265.27 | 31 | Счет регионального оператора | 88229.69 | 0 |  | 88229.69 |  | 238.93 | 238.93 | 31.12.2021 | 649
34 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Комсомольская, д. 3 | 1986 |  | кирпич | 2 | 3 | 939.81 | 851.67 | 851.67 | 71 | Счет регионального оператора | 96807.95 | 0 |  | 96807.95 |  | 113.6684 | 113.6684 | 31.12.2021 | 25963
35 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Ленина, д. 13 | 1987 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 649.8 | 590.6 | 590.6 | 28 | Счет регионального оператора | 106206.11 | 0 |  | 106206.11 |  | 179.8275 | 179.8275 | 31.12.2021 | 25966
36 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Ленина, д. 15 | 1986 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 647 | 588.6 | 588.6 | 28 | Счет регионального оператора | 106206.11 | 0 |  | 106206.11 |  | 180.4385 | 180.4385 | 31.12.2021 | 25967
37 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Ленина, д. 17 | 1985 |  | кирпич | 2 | 2 | 640.5 | 583.9 | 583.9 | 28 | Счет регионального оператора | 106206.11 | 0 |  | 106206.11 |  | 181.8909 | 181.8909 | 31.12.2021 | 25968
38 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Лермонтова, д. 3 | 1965 | 2011 | деревянный | 2 | 1 | 519.3 | 322.5 | 209.1 | 23 | Счет регионального оператора | 81305.14 | 0 |  | 81305.14 |  | 252.109 | 252.109 | 31.12.2021 | 25970
39 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Лермонтова, д. 5 | 1966 | 2019 | кирпич | 2 | 3 | 547.1 | 479.2 | 479.2 | 28 | Счет регионального оператора | 89130 | 0 |  | 89130 |  | 185.9975 | 185.9975 | 31.12.2021 | 25972
40 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Лермонтова, д. 7 | 1967 |  | кирпич | 2 | 3 | 558.5 | 490.6 | 490.6 | 28 | Счет регионального оператора | 85339.83 | 0 |  | 85339.83 |  | 173.9499 | 173.9499 | 31.12.2021 | 25974
41 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Лермонтова, д. 9 | 1982 |  | кирпич | 2 | 2 | 616.9 | 571.6 | 571.6 | 28 | Счет регионального оператора | 106206.11 | 0 |  | 106206.11 |  | 185.805 | 185.805 | 31.12.2021 | 25976
42 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 1 | 1976 |  | кирпич | 2 | 2 | 869.4 | 807.8 | 746.2 | 37 | Счет регионального оператора | 159971.2 | 0 |  | 159971.2 |  | 198.0332 | 198.0332 | 31.12.2021 | 25977
43 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 10 | 1998 |  | кирпич | 2 | 3 | 1040.36 | 930.96 | 881.96 | 41 | Счет регионального оператора | 101145.15 | 0 |  | 101145.15 |  | 108.6461 | 108.6461 | 31.12.2021 | 26000
44 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 2а | 2008 |  | кирпич | 2 | 3 | 857.3 | 779.8 | 687.3 | 37 | Счет регионального оператора | 130443.9 | 0 |  | 130443.9 |  | 167.2787 | 167.2787 | 31.12.2021 | 25980
45 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 2б | 2009 |  | кирпич | 3 | 3 | 1530.4 | 1402 | 967.8 | 69 | Счет регионального оператора | 141254.29 | 0 |  | 141254.29 |  | 100.752 | 100.752 | 31.12.2021 | 25982
46 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 2в | 2012 |  | кирпич | 2 | 2 | 869.8 | 766.2 | 383.6 | 39 | Счет регионального оператора | 99811.37 | 0 |  | 99811.37 |  | 130.268 | 130.268 | 31.12.2021 | 25984
47 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 2д | 2011 |  | кирпич | 3 | 3 | 1522 | 1385.8 | 464.4 | 69 | Счет регионального оператора | 141254.29 | 0 |  | 141254.29 |  | 101.9298 | 101.9298 | 31.12.2021 | 25986
48 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 2е | 2012 |  | кирпич | 3 | 3 | 1536.7 | 1427.7 | 532.4 | 69 | Счет регионального оператора | 141254.29 | 0 |  | 141254.29 |  | 98.9384 | 98.9384 | 31.12.2021 | 25989
49 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 2ж | 2015 |  | кирпич | 3 | 5 | 3100.31 | 2697 | 381 | 100 | Счет регионального оператора | 312419.41 | 0 |  | 312419.41 |  | 115.8396 | 115.8396 | 31.12.2021 | 126521
50 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 3 | 1974 |  | кирпич | 2 | 2 | 763.92 | 701.86 | 701.86 | 37 | Счет регионального оператора | 159620.57 | 0 |  | 159620.57 |  | 227.4251 | 227.4251 | 31.12.2021 | 25992
51 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 5 | 1978 |  | кирпич | 2 | 2 | 763.82 | 698.72 | 659.32 | 37 | Счет регионального оператора | 158577.77 | 0 |  | 158577.77 |  | 226.9547 | 226.9547 | 31.12.2021 | 25994
52 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 6 | 1977 |  | кирпич | 2 | 2 | 775.4 | 717.1 | 717.1 | 37 | Счет регионального оператора | 103354.78 | 0 |  | 103354.78 |  | 144.1288 | 144.1288 | 31.12.2021 | 25996
53 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 7 | 1987 |  | кирпич | 2 | 3 | 983.6 | 904.63 | 615.73 | 37 | Счет регионального оператора | 139005.62 | 0 |  | 139005.62 |  | 153.6602 | 153.6602 | 31.12.2021 | 26026
54 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 9 | 1996 |  | кирпич | 2 | 3 | 1070.07 | 958.71 | 904.61 | 41 | Счет регионального оператора | 101145.15 | 0 |  | 101145.15 |  | 105.5013 | 105.5013 | 31.12.2021 | 25999
55 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Свердлова, д. 14 | 1975 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 403.5 | 367.4 | 367.4 | 18 | Счет регионального оператора | 87529.46 | 0 |  | 87529.46 |  | 238.2402 | 238.2402 | 31.12.2021 | 26003
56 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Свердлова, д. 16 | 1973 | 2014 | кирпич | 2 | 3 | 986.19 | 917.02 | 685.12 | 41 | Счет регионального оператора | 99338.99 | 0 |  | 99338.99 |  | 108.3281 | 108.3281 | 31.12.2021 | 26005
57 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Свердлова, д. 17 | 1972 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 528.1 | 487.7 | 487.7 | 28 | Счет регионального оператора | 97117.87 | 0 |  | 97117.87 |  | 199.1344 | 199.1344 | 31.12.2021 | 26007
58 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Свердлова, д. 19 | 1974 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 750.51 | 695.71 | 659.21 | 39 | Счет регионального оператора | 103354.78 | 0 |  | 103354.78 |  | 148.5601 | 148.5601 | 31.12.2021 | 26015
59 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Свердлова, д. 21 | 1974 | 2014 | кирпич | 2 | 3 | 810.48 | 695.51 | 609.91 | 41 | Счет регионального оператора | 102534.51 | 0 |  | 102534.51 |  | 147.4235 | 147.4235 | 31.12.2021 | 26016
60 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Фрунзе, д. 2 | 1990 |  | кирпич | 2 | 3 | 1046.4 | 938 | 938 | 41 | Счет регионального оператора | 101145.15 | 0 |  | 101145.15 |  | 107.8307 | 107.8307 | 31.12.2021 | 26017
61 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Чапаева, д. 48 | 1964 |  | кирпич | 2 | 1 | 438.4 | 386 | 196.3 | 18 | Счет регионального оператора | 85637.34 | 0 |  | 85637.34 |  | 221.8584 | 221.8584 | 31.12.2021 | 26018
62 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Чкалова, д. 76 | 1977 | 2008 | кирпич | 1 | 3 | 257.3 | 222.4 | 151.7 | 20 | Счет регионального оператора | 52854.84 | 0 |  | 52854.84 |  | 237.6567 | 237.6567 | 31.12.2021 | 28885
63 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Чкалова, д. 89 | 1976 |  | кирпич | 2 | 1 | 407.43 | 359.23 | 359.23 | 18 | Счет регионального оператора | 87529.46 | 0 |  | 87529.46 |  | 243.6585 | 243.6585 | 31.12.2021 | 26020
64 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Окунево, ул. Ленина, д. 42 | 1967 |  | панель | 2 | 2 | 684.6 | 622.5 | 509.4 | 25 | Счет регионального оператора | 112441.55 | 0 |  | 112441.55 |  | 180.629 | 180.629 | 31.12.2021 | 32522
65 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Окунево, ул. Ленина, д. 44 | 1970 |  | кирпич | 2 | 2 | 755.73 | 693.43 | 693.43 | 27 | Счет регионального оператора | 120009.65 | 0 |  | 120009.65 |  | 173.0667 | 173.0667 | 31.12.2021 | 32525
66 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Окунево, ул. Ленина, д. 46 | 1969 |  | кирпич | 2 | 3 | 576.4 | 537.8 | 367.5 | 27 | Счет регионального оператора | 104494.43 | 0 |  | 104494.43 |  | 194.2998 | 194.2998 | 31.12.2021 | 32523
67 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Окунево, ул. Советская, д. 69 | 1973 |  | кирпич | 2 | 2 | 749.46 | 685.36 | 645.96 | 28 | Счет регионального оператора | 120009.65 | 0 |  | 120009.65 |  | 175.1045 | 175.1045 | 31.12.2021 | 32526
68 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Пеганово, ул. Кировская, д. 1 | 1966 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 581.7 | 520.8 | 480.8 | 35 | Счет регионального оператора | 89574.22 | 0 |  | 89574.22 |  | 171.9935 | 171.9935 | 31.12.2021 | 31538
69 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Пеганово, ул. Мира, д. 3 | 1976 |  | кирпич | 2 | 2 | 739.3 | 719.3 | 624.8 | 26 | Счет регионального оператора | 110385.48 | 0 |  | 110385.48 |  | 153.4624 | 153.4624 | 31.12.2021 | 31267
70 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Полозаозерье, ул. Площадь Волкова, д. 2 | 1976 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 384 | 373.2 | 287.2 | 21 | Счет регионального оператора | 87529.46 | 0 |  | 87529.46 |  | 234.5377 | 234.5377 | 31.12.2021 | 31169
71 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Уктуз, ул. Ленина, д. 105 | 1980 |  | кирпич | 2 | 3 | 904.5 | 811.3 | 669.8 | 30 | Счет регионального оператора | 112139.59 | 0 |  | 112139.59 |  | 138.2221 | 138.2221 | 31.12.2021 | 32348
72 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Уктуз, ул. Ленина, д. 109 | 1975 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 697.07 | 644.7 | 590.7 | 21 | Счет регионального оператора | 120009.65 | 0 |  | 120009.65 |  | 186.1481 | 186.1481 | 31.12.2021 | 32346
Вагайский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 35965.44 | 33411.8 | 24704.23 | 1352 |  | 7085575.11 | 0 |  | 7085575.11
1 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Восточная, д. 19 | 1999 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 714.2 | 680.12 | 534.52 | 25 | Счет регионального оператора | 104540.74 | 0 |  | 104540.74 |  | 153.7093 | 153.7093 | 31.12.2021 | 95928
2 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Восточная, д. 20 | 2001 | 2013 | кирпич | 2 | 3 | 1092.9 | 1047.9 | 706.7 | 35 | Счет регионального оператора | 109573.91 | 0 |  | 109573.91 |  | 104.5652 | 104.5652 | 31.12.2021 | 12081
3 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Восточная, д. 21 | 2001 | 2013 | кирпич | 2 | 3 | 1078.9 | 1033.9 | 451.3 | 46 | Счет регионального оператора | 103412.73 | 0 |  | 103412.73 |  | 100.022 | 100.022 | 31.12.2021 | 12082
4 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Дорожная, д. 10 | 1967 | 2014 | деревянный | 2 | 1 | 352.5 | 338.5 | 247.6 | 20 | Счет регионального оператора | 78971.02 | 0 |  | 78971.02 |  | 233.297 | 233.297 | 31.12.2021 | 12079
5 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Дорожная, д. 2а | 2019 | 2019 | кирпич | 1 | 1 | 202.7 | 178.6 | 0 | 7 | Счет регионального оператора | 62808.54 | 0 |  | 62808.54 |  | 351.6716 | 351.6716 | 31.12.2021 | 130617
6 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Дорожная, д. 2б | 2019 | 2019 | кирпич | 1 | 1 | 202.7 | 178.6 | 0 | 13 | Счет регионального оператора | 62808.54 | 0 |  | 62808.54 |  | 351.6716 | 351.6716 | 31.12.2021 | 130618
7 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Дорожная, д. 4а | 1997 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 723.59 | 693.59 | 467.51 | 27 | Счет регионального оператора | 104540.74 | 0 |  | 104540.74 |  | 150.7241 | 150.7241 | 31.12.2021 | 100459
8 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Дорожная, д. 6 | 1967 | 2011 | деревянный | 2 | 1 | 343.1 | 328.5 | 0 | 14 | Счет регионального оператора | 78971.02 | 0 |  | 78971.02 |  | 240.3988 | 240.3988 | 31.12.2021 | 12076
9 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Дорожная, д. 8 | 1967 | 2011 | деревянный | 2 | 1 | 351.6 | 337.6 | 89.9 | 13 | Счет регионального оператора | 78971.02 | 0 |  | 78971.02 |  | 233.9189 | 233.9189 | 31.12.2021 | 93503
10 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Таежная, д. 4 | 1979 | 2010 | деревянный | 2 | 3 | 757.4 | 727.4 | 532.8 | 32 | Счет регионального оператора | 110485.33 | 0 |  | 110485.33 |  | 151.8907 | 151.8907 | 31.12.2021 | 12070
11 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Центральная, д. 10 | 1968 | 2012 | деревянный | 2 | 2 | 532 | 497.4 | 343.5 | 18 | Счет регионального оператора | 121050 | 0 |  | 121050 |  | 243.3655 | 243.3655 | 31.12.2021 | 12057
12 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Центральная, д. 12 | 1968 | 2010 | деревянный | 2 | 2 | 511.62 | 481.62 | 399.52 | 29 | Счет регионального оператора | 120855.49 | 0 |  | 120855.49 |  | 250.9354 | 250.9354 | 31.12.2021 | 12059
13 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Центральная, д. 3 | 1968 | 2011 | деревянный | 2 | 2 | 530.8 | 498.6 | 384.5 | 20 | Счет регионального оператора | 120103.38 | 0 |  | 120103.38 |  | 240.8812 | 240.8812 | 31.12.2021 | 8524
14 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Центральная, д. 4 | 1968 | 2013 | деревянный | 2 | 2 | 526.5 | 498.1 | 277.6 | 24 | Счет регионального оператора | 122039.41 | 0 |  | 122039.41 |  | 245.0099 | 245.0099 | 31.12.2021 | 12040
15 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Центральная, д. 5 | 1966 | 2012 | деревянный | 2 | 2 | 531.1 | 501.1 | 448.4 | 29 | Счет регионального оператора | 122022.55 | 0 |  | 122022.55 |  | 243.5094 | 243.5094 | 31.12.2021 | 9045
16 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Центральная, д. 6 | 1968 | 2013 | деревянный | 2 | 2 | 538.6 | 508.6 | 318.5 | 26 | Счет регионального оператора | 121309.34 | 0 |  | 121309.34 |  | 238.5162 | 238.5162 | 31.12.2021 | 12049
17 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Центральная, д. 8 | 1968 | 2011 | деревянный | 2 | 2 | 537.2 | 494 | 402.5 | 12 | Счет регионального оператора | 119882.94 | 0 |  | 119882.94 |  | 242.678 | 242.678 | 31.12.2021 | 11970
18 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Центральная, д. 9 | 1968 | 2012 | деревянный | 2 | 2 | 525.8 | 495.8 | 404.2 | 22 | Счет регионального оператора | 121374.18 | 0 |  | 121374.18 |  | 244.8047 | 244.8047 | 31.12.2021 | 12056
19 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Школьная, д. 1 | 1967 | 2014 | деревянный | 2 | 2 | 521.4 | 495 | 382 | 28 | Счет регионального оператора | 121568.69 | 0 |  | 121568.69 |  | 245.5933 | 245.5933 | 31.12.2021 | 12062
20 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Школьная, д. 11 | 1968 | 2011 | деревянный | 2 | 2 | 534.7 | 503.7 | 284.2 | 23 | Счет регионального оператора | 120985.16 | 0 |  | 120985.16 |  | 240.1929 | 240.1929 | 31.12.2021 | 12069
21 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Школьная, д. 3 | 1968 | 2011 | деревянный | 2 | 2 | 524.9 | 494.9 | 322.6 | 15 | Счет регионального оператора | 122800.59 | 0 |  | 122800.59 |  | 248.1321 | 248.1321 | 31.12.2021 | 12065
22 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Школьная, д. 5 | 1973 | 2013 | деревянный | 2 | 2 | 534.3 | 503 | 417.7 | 21 | Счет регионального оператора | 122800.59 | 0 |  | 122800.59 |  | 244.1364 | 244.1364 | 31.12.2021 | 12066
23 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Школьная, д. 7 | 1969 | 2011 | деревянный | 2 | 2 | 524.1 | 494.3 | 154.1 | 26 | Счет регионального оператора | 112361.89 | 0 |  | 112361.89 |  | 227.3152 | 227.3152 | 31.12.2021 | 12067
24 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Школьная, д. 9 | 1968 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 532.6 | 502.6 | 344.9 | 21 | Счет регионального оператора | 120985.16 | 0 |  | 120985.16 |  | 240.7186 | 240.7186 | 31.12.2021 | 11980
25 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, пер. Береговой, д. 2а | 1985 | 2009 | кирпич | 2 | 1 | 378.44 | 346.05 | 346.05 | 14 | Счет регионального оператора | 90963.95 | 0 |  | 90963.95 |  | 262.8636 | 262.8636 | 31.12.2021 | 40841
26 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, пер. Лесной, д. 5 | 1964 | 2009 | кирпич | 2 | 1 | 429.09 | 394.09 | 394.09 | 16 | Счет регионального оператора | 154006.37 | 0 |  | 154006.37 |  | 390.7898 | 390.7898 | 31.12.2021 | 12624
27 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Зеленая, д. 9а | 1985 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 610.25 | 579.25 | 484.15 | 18 | Счет регионального оператора | 105668.9 | 0 |  | 105668.9 |  | 182.4237 | 182.4237 | 31.12.2021 | 9233
28 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Кирова, д. 4 | 1985 | 2007 | кирпич | 2 | 2 | 259.8 | 259.8 | 259.8 | 15 | Счет регионального оператора | 105683.72 | 0 |  | 105683.72 |  | 406.7888 | 406.7888 | 31.12.2021 | 12602
29 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 23 | 1978 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 801.27 | 735.77 | 409.47 | 15 | Счет регионального оператора | 121640.94 | 0 |  | 121640.94 |  | 165.3247 | 165.3247 | 31.12.2021 | 12552
30 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 27 | 1982 | 2014 | кирпич | 2 | 3 | 974.48 | 908.48 | 865.48 | 30 | Счет регионального оператора | 109357.17 | 0 |  | 109357.17 |  | 120.3738 | 120.3738 | 31.12.2021 | 12557
31 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 29 | 1986 | 2009 | кирпич | 2 | 4 | 273.06 | 273.06 | 273.06 | 8 | Счет регионального оператора | 101599.01 | 0 |  | 101599.01 |  | 372.0758 | 372.0758 | 31.12.2021 | 12558
32 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 31 | 1982 | 2009 | кирпич | 2 | 3 | 965.04 | 855.66 | 855.66 | 33 | Счет регионального оператора | 105624.44 | 0 |  | 105624.44 |  | 123.4421 | 123.4421 | 31.12.2021 | 12559
33 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 33 | 1985 | 2006 | кирпич | 2 | 2 | 653.46 | 595.7 | 595.7 | 19 | Счет регионального оператора | 113138.08 | 0 |  | 113138.08 |  | 189.9246 | 189.9246 | 31.12.2021 | 8283
34 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 34 | 1976 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 756.93 | 694.25 | 580.15 | 33 | Счет регионального оператора | 112804.63 | 0 |  | 112804.63 |  | 162.4842 | 162.4842 | 31.12.2021 | 12567
35 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 35 | 1984 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 629.89 | 563.09 | 527.76 | 21 | Счет регионального оператора | 113138.08 | 0 |  | 113138.08 |  | 200.9236 | 200.9236 | 31.12.2021 | 12569
36 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 36 | 1991 | 2012 | кирпич | 2 | 4 | 234.95 | 234.95 | 234.95 | 8 | Счет регионального оператора | 105683.72 | 0 |  | 105683.72 |  | 449.8137 | 449.8137 | 31.12.2021 | 12571
37 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 37 | 1998 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 739.5 | 681.6 | 611.3 | 21 | Счет регионального оператора | 121807.66 | 0 |  | 121807.66 |  | 178.7084 | 178.7084 | 31.12.2021 | 12573
38 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 38 | 1981 | 2008 | кирпич | 2 | 1 | 413.81 | 381.9 | 322.1 | 15 | Счет регионального оператора | 88274.15 | 0 |  | 88274.15 |  | 231.1447 | 231.1447 | 31.12.2021 | 12575
39 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 40 | 1981 | 2008 | кирпич | 2 | 1 | 417.5 | 384.5 | 384.5 | 16 | Счет регионального оператора | 88274.15 | 0 |  | 88274.15 |  | 229.5817 | 229.5817 | 31.12.2021 | 12590
40 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 44 | 1991 | 2005 | кирпич | 2 | 4 | 260.42 | 260.42 | 260.42 | 8 | Счет регионального оператора | 105683.72 | 0 |  | 105683.72 |  | 405.8203 | 405.8203 | 31.12.2021 | 12594
41 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Ленина, д. 17 | 1987 | 2007 | кирпич | 2 | 4 | 260 | 248.75 | 248.75 | 8 | Счет регионального оператора | 105683.72 | 0 |  | 105683.72 |  | 424.8592 | 424.8592 | 31.12.2021 | 12621
42 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Ленина, д. 4 | 1970 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 420.45 | 385.25 | 385.25 | 31 | Счет регионального оператора | 81739.55 | 0 |  | 81739.55 |  | 212.1727 | 212.1727 | 31.12.2021 | 12607
43 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Ленина, д. 8 | 1971 | 2010 | кирпич | 2 | 1 | 401.2 | 375.6 | 375.6 | 14 | Счет регионального оператора | 81817.35 | 0 |  | 81817.35 |  | 217.8311 | 217.8311 | 31.12.2021 | 12619
44 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Октябрьская, д. 37 | 1975 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 769.23 | 708.73 | 708.73 | 24 | Счет регионального оператора | 127109.44 | 0 |  | 127109.44 |  | 179.3482 | 179.3482 | 31.12.2021 | 12629
45 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Октябрьская, д. 39 | 1995 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 660.6 | 592.6 | 592.6 | 16 | Счет регионального оператора | 107402.81 | 0 |  | 107402.81 |  | 181.24 | 181.24 | 31.12.2021 | 12645
46 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Октябрьская, д. 39а | 2011 | 2011 | кирпич | 2 | 1 | 456.38 | 386.3 | 347.8 | 16 | Счет регионального оператора | 105635.55 | 0 |  | 105635.55 |  | 273.4547 | 273.4547 | 31.12.2021 | 100431
47 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Октябрьская, д. 47 | 2009 | 2009 | кирпич | 2 | 3 | 875.7 | 780.8 | 701 | 40 | Счет регионального оператора | 94976.41 | 0 |  | 94976.41 |  | 121.6399 | 121.6399 | 31.12.2021 | 16633
48 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Октябрьская, д. 49 | 2012 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 755.56 | 662.3 | 296.2 | 36 | Счет регионального оператора | 106409.89 | 0 |  | 106409.89 |  | 160.6672 | 160.6672 | 31.12.2021 | 12651
49 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Октябрьская, д. 51 | 2013 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 857.7 | 773.1 | 474.4 | 21 | Счет регионального оператора | 119140.1 | 0 |  | 119140.1 |  | 154.107 | 154.107 | 31.12.2021 | 12657
50 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Октябрьская, д. 53 | 2013 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 873.34 | 777.5 | 176.8 | 34 | Счет регионального оператора | 119140.1 | 0 |  | 119140.1 |  | 153.2349 | 153.2349 | 31.12.2021 | 12660
51 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Октябрьская, д. 55 | 2013 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 870.74 | 777.5 | 177.1 | 31 | Счет регионального оператора | 119140.1 | 0 |  | 119140.1 |  | 153.2349 | 153.2349 | 31.12.2021 | 94269
52 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Октябрьская, д. 57 | 2014 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 867.76 | 773.3 | 34.5 | 7 | Счет регионального оператора | 119140.1 | 0 |  | 119140.1 |  | 154.0671 | 154.0671 | 31.12.2021 | 100429
53 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Первомайская, д. 15 | 1990 | 2005 | кирпич | 2 | 4 | 274.87 | 274.87 | 274.87 | 12 | Счет регионального оператора | 121568.69 | 0 |  | 121568.69 |  | 442.277 | 442.277 | 31.12.2021 | 12668
54 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Первомайская, д. 15а | 1992 | 2006 | кирпич | 2 | 4 | 247.56 | 247.56 | 247.56 | 10 | Счет регионального оператора | 121568.69 | 0 |  | 121568.69 |  | 491.0676 | 491.0676 | 31.12.2021 | 12671
55 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Первомайская, д. 17 | 1988 | 2006 | кирпич | 2 | 4 | 275.38 | 275.38 | 138.08 | 17 | Счет регионального оператора | 121568.69 | 0 |  | 121568.69 |  | 441.4579 | 441.4579 | 31.12.2021 | 40782
56 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Первомайская, д. 17а | 1988 | 2005 | кирпич | 2 | 4 | 265.5 | 265.5 | 265.5 | 9 | Счет регионального оператора | 112621.24 | 0 |  | 112621.24 |  | 424.1855 | 424.1855 | 31.12.2021 | 12674
57 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Первухина, д. 14 | 1975 | 2009 | кирпич | 2 | 3 | 767.33 | 717.15 | 554.59 | 29 | Счет регионального оператора | 113504.87 | 0 |  | 113504.87 |  | 158.2721 | 158.2721 | 31.12.2021 | 12663
58 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Первухина, д. 7 | 1990 | 2007 | кирпич | 2 | 2 | 250.56 | 250.56 | 250.56 | 6 | Счет регионального оператора | 93235.08 | 0 |  | 93235.08 |  | 372.1068 | 372.1068 | 31.12.2021 | 12661
59 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Семакова, д. 91 | 1960 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 437.45 | 401.4 | 315.2 | 29 | Счет регионального оператора | 133224.41 | 0 |  | 133224.41 |  | 331.8994 | 331.8994 | 31.12.2021 | 12678
60 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Советская, д. 5 | 1997 | 1997 | кирпич | 2 | 4 | 260.12 | 260.12 | 260.12 | 7 | Счет регионального оператора | 144577.98 | 0 |  | 144577.98 |  | 555.8126 | 555.8126 | 31.12.2021 | 12679
61 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Совхозная, д. 16 | 1998 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 759.17 | 702.2 | 702.2 | 25 | Счет регионального оператора | 114605.24 | 0 |  | 114605.24 |  | 163.2088 | 163.2088 | 31.12.2021 | 12688
62 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Совхозная, д. 18 | 2001 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 729.72 | 672.75 | 672.75 | 23 | Счет регионального оператора | 114605.24 | 0 |  | 114605.24 |  | 170.3534 | 170.3534 | 31.12.2021 | 12691
63 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Совхозная, д. 20 | 2007 | 2007 | кирпич | 2 | 2 | 728.06 | 674.6 | 565.6 | 30 | Счет регионального оператора | 114605.24 | 0 |  | 114605.24 |  | 169.8862 | 169.8862 | 31.12.2021 | 12722
64 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Школьная, д. 43а | 1967 | 2011 | кирпич | 2 | 3 | 532.19 | 458.87 | 369.57 | 21 | Счет регионального оператора | 96099.01 | 0 |  | 96099.01 |  | 209.4253 | 209.4253 | 31.12.2021 | 12771
65 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Школьная, д. 45 | 1962 | 1962 | деревянный | 2 | 1 | 345.77 | 307.11 | 249.71 | 20 | Счет регионального оператора | 67883.96 | 0 |  | 67883.96 |  | 221.0412 | 221.0412 | 31.12.2021 | 12735
Викуловский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 49378.4 | 28494.1 | 26172.4 | 1221 |  | 5478615.05 | 0 |  | 5478615.05
1 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Балаганы, ул. Свердлова, д. 32 | 1986 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1260 | 551.4 | 495.1 | 18 | Счет регионального оператора | 114038.38 | 0 |  | 114038.38 |  | 206.8161 | 206.8161 | 31.12.2021 | 4864
2 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. 8 Марта, д. 80 | 1979 | 2008 | деревянный | 2 | 1 | 330.7 | 295.6 | 295.6 | 10 | Счет регионального оператора | 67819.12 | 0 |  | 67819.12 |  | 229.4287 | 229.4287 | 31.12.2021 | 8752
3 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Автомобилистов, д. 48г | 2011 | 2011 | кирпич | 2 | 3 | 1518.8 | 1052.2 | 663.1 | 37 | Счет регионального оператора | 101300.76 | 0 |  | 101300.76 |  | 96.2752 | 96.2752 | 31.12.2021 | 4546
4 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Автомобилистов, д. 52 | 2002 | 2002 | кирпич | 2 | 2 | 926.1 | 561.1 | 485.9 | 31 | Счет регионального оператора | 119492.07 | 0 |  | 119492.07 |  | 212.9604 | 212.9604 | 31.12.2021 | 4851
5 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Береговая, д. 30 | 1992 | 1992 | кирпич | 2 | 1 | 1152 | 415.9 | 415.9 | 19 | Счет регионального оператора | 89496.79 | 0 |  | 89496.79 |  | 215.1882 | 215.1882 | 31.12.2021 | 4818
6 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Гагарина, д. 77 | 2007 | 2007 | кирпич | 2 | 3 | 1331.2 | 782.2 | 745.2 | 33 | Счет регионального оператора | 98755.46 | 0 |  | 98755.46 |  | 126.2535 | 126.2535 | 31.12.2021 | 4854
7 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. К.Маркса, д. 109 | 2005 | 2005 | кирпич | 2 | 2 | 952.1 | 556.4 | 556.4 | 37 | Счет регионального оператора | 111204.09 | 0 |  | 111204.09 |  | 199.8636 | 199.8636 | 31.12.2021 | 4688
8 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. К.Маркса, д. 116а | 2008 | 2008 | кирпич | 2 | 4 | 340.7 | 276.6 | 0 | 12 | Счет регионального оператора | 99005.54 | 0 |  | 99005.54 |  | 357.9376 | 357.9376 | 31.12.2021 | 9237
9 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. К.Маркса, д. 146 | 2009 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 1245.3 | 668.7 | 357.4 | 18 | Счет регионального оператора | 104396.25 | 0 |  | 104396.25 |  | 156.1182 | 156.1182 | 31.12.2021 | 4728
10 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. К.Маркса, д. 28 | 1963 | 2012 | кирпич | 2 | 1 | 594.6 | 321.9 | 283.7 | 21 | Счет регионального оператора | 88112.99 | 0 |  | 88112.99 |  | 273.7278 | 273.7278 | 31.12.2021 | 4635
11 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. К.Маркса, д. 36 | 1969 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 762.9 | 707.1 | 707.1 | 30 | Счет регионального оператора | 119573.58 | 0 |  | 119573.58 |  | 169.1042 | 169.1042 | 31.12.2021 | 4647
12 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. К.Маркса, д. 38 | 1985 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1312 | 569.6 | 569.6 | 24 | Счет регионального оператора | 119981.12 | 0 |  | 119981.12 |  | 210.641 | 210.641 | 31.12.2021 | 4663
13 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. К.Маркса, д. 40 | 1983 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 948.9 | 565 | 565 | 24 | Счет регионального оператора | 125708.97 | 0 |  | 125708.97 |  | 222.4938 | 222.4938 | 31.12.2021 | 4676
14 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Кирова, д. 21 | 2012 | 2012 | кирпич | 2 |  | 373 | 323 | 0 | 6 | Счет регионального оператора | 92132.86 | 0 |  | 92132.86 |  | 285.2411 | 285.2411 | 31.12.2021 | 688
15 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Кирова, д. 23 | 1980 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 1501.7 | 854.2 | 778.7 | 45 | Счет регионального оператора | 118074.92 | 0 |  | 118074.92 |  | 138.2287 | 138.2287 | 31.12.2021 | 4790
16 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Кузнецова, д. 24 | 1970 | 2010 | панель | 2 | 1 | 655.6 | 555.4 | 555.4 | 35 | Счет регионального оператора | 127520.69 | 0 |  | 127520.69 |  | 229.6015 | 229.6015 | 31.12.2021 | 4732
17 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Кузнецова, д. 40 | 1990 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 1312 | 558 | 558 | 22 | Счет регионального оператора | 117250.57 | 0 |  | 117250.57 |  | 210.1265 | 210.1265 | 31.12.2021 | 4734
18 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Ленина, д. 10 | 1976 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 793.4 | 732.4 | 732.4 | 26 | Счет регионального оператора | 137013.44 | 0 |  | 137013.44 |  | 187.0746 | 187.0746 | 31.12.2021 | 4454
19 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Ленина, д. 12 | 1989 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 1260 | 592.3 | 592.3 | 21 | Счет регионального оператора | 110970.68 | 0 |  | 110970.68 |  | 187.3555 | 187.3555 | 31.12.2021 | 4482
20 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Ленина, д. 14 | 1988 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 980.6 | 573.2 | 573.2 | 33 | Счет регионального оператора | 113175.13 | 0 |  | 113175.13 |  | 197.4444 | 197.4444 | 31.12.2021 | 4524
21 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Ленина, д. 16 | 1988 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 944.8 | 564.3 | 564.3 | 21 | Счет регионального оператора | 99889.17 | 0 |  | 99889.17 |  | 177.0143 | 177.0143 | 31.12.2021 | 4609
22 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Ленина, д. 7 | 1973 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1480 | 704.6 | 704.6 | 31 | Счет регионального оператора | 188342.55 | 0 |  | 188342.55 |  | 267.3042 | 267.3042 | 31.12.2021 | 4481
23 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. М.Горького, д. 15 | 1997 | 1997 | кирпич | 2 | 1 | 579.2 | 273.6 | 273.6 | 13 | Счет регионального оператора | 112660.14 | 0 |  | 112660.14 |  | 411.7695 | 411.7695 | 31.12.2021 | 4858
24 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Новосоветская, д. 27 | 1997 | 1997 | кирпич | 2 | 2 | 1260 | 555.4 | 517.4 | 24 | Счет регионального оператора | 127809.68 | 0 |  | 127809.68 |  | 230.1219 | 230.1219 | 31.12.2021 | 4876
25 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Новосоветская, д. 29 | 1999 | 1999 | кирпич | 2 | 2 | 1063.9 | 554.7 | 554.7 | 22 | Счет регионального оператора | 106425.82 | 0 |  | 106425.82 |  | 191.8619 | 191.8619 | 31.12.2021 | 4868
26 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Октябрьская, д. 103 | 1992 | 1992 | кирпич | 2 | 2 | 1260 | 587.9 | 587.9 | 27 | Счет регионального оператора | 109170.07 | 0 |  | 109170.07 |  | 185.695 | 185.695 | 31.12.2021 | 4841
27 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Октябрьская, д. 117 | 2000 | 2000 | кирпич | 2 | 2 | 912 | 543 | 507 | 19 | Счет регионального оператора | 122341.17 | 0 |  | 122341.17 |  | 225.306 | 225.306 | 31.12.2021 | 4853
28 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. П.Осипенко, д. 2 | 1964 | 2008 | кирпич | 2 | 1 | 377.3 | 348.1 | 348.1 | 13 | Счет регионального оператора | 95050.51 | 0 |  | 95050.51 |  | 273.0552 | 273.0552 | 31.12.2021 | 4742
29 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Свободы, д. 158г | 2016 | 2016 | кирпич | 3 | 1 | 833.9 | 567.4 | 476.8 | 5 | Счет регионального оператора | 91432.61 | 0 |  | 91432.61 |  | 161.1431 | 161.1431 | 31.12.2021 | 127322
30 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Свободы, д. 162 | 2013 | 2013 | кирпич | 3 | 3 | 1745 | 1187.6 | 982.9 | 15 | Счет регионального оператора | 116427.81 | 0 |  | 116427.81 |  | 98.0362 | 98.0362 | 31.12.2021 | 27773
31 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Свободы, д. 162а | 2014 | 2014 | кирпич | 3 | 2 | 1478.7 | 986.2 | 986.2 | 54 | Счет регионального оператора | 85238.72 | 0 |  | 85238.72 |  | 86.4315 | 86.4315 | 31.12.2021 | 126297
32 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Свободы, д. 162б | 2017 |  | кирпич | 3 | 3 | 1636.5 | 1457.2 | 1457.2 | 105 | Счет регионального оператора | 127338.03 | 0 |  | 127338.03 |  | 87.3854 | 87.3854 | 31.12.2021 | 129113
33 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Солнечная, д. 1 | 1997 | 1997 | кирпич | 2 | 2 | 1130 | 514.5 | 514.5 | 33 | Счет регионального оператора | 109770.28 | 0 |  | 109770.28 |  | 213.3533 | 213.3533 | 31.12.2021 | 8056
34 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Солнечная, д. 10 | 1994 | 2010 | кирпич | 2 | 3 | 1170.9 | 630.4 | 630.4 | 23 | Счет регионального оператора | 116557.75 | 0 |  | 116557.75 |  | 184.8949 | 184.8949 | 31.12.2021 | 4870
35 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Солнечная, д. 6 | 1984 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 660 | 357.6 | 357.6 | 13 | Счет регионального оператора | 81916.46 | 0 |  | 81916.46 |  | 229.0729 | 229.0729 | 31.12.2021 | 4860
36 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Солнечная, д. 8 | 1982 | 2011 | кирпич | 2 | 1 | 601.7 | 358.5 | 358.5 | 11 | Счет регионального оператора | 120336.8 | 0 |  | 120336.8 |  | 335.6675 | 335.6675 | 31.12.2021 | 4866
37 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Чапаева, д. 10 | 1974 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 670 | 356.7 | 356.7 | 11 | Счет регионального оператора | 126352.87 | 0 |  | 126352.87 |  | 354.2273 | 354.2273 | 31.12.2021 | 4476
38 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Чапаева, д. 11 | 1981 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 935.9 | 537.7 | 485.1 | 27 | Счет регионального оператора | 109425.72 | 0 |  | 109425.72 |  | 203.507 | 203.507 | 31.12.2021 | 4478
39 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Чапаева, д. 13 | 1980 | 2007 | кирпич | 2 | 2 | 934.9 | 558.5 | 558.5 | 20 | Счет регионального оператора | 124375.19 | 0 |  | 124375.19 |  | 222.6951 | 222.6951 | 31.12.2021 | 4480
40 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Чапаева, д. 18 | 1983 | 2013 | кирпич | 2 | 1 | 614.5 | 365.6 | 365.6 | 19 | Счет регионального оператора | 97810.7 | 0 |  | 97810.7 |  | 267.5347 | 267.5347 | 31.12.2021 | 4477
41 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Чапаева, д. 2 | 1988 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1296 | 546.9 | 546.9 | 22 | Счет регионального оператора | 120836.96 | 0 |  | 120836.96 |  | 220.9489 | 220.9489 | 31.12.2021 | 4270
42 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Чапаева, д. 4 | 1990 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1260 | 536.3 | 536.3 | 17 | Счет регионального оператора | 118406.52 | 0 |  | 118406.52 |  | 220.7841 | 220.7841 | 31.12.2021 | 4296
43 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Чапаева, д. 7 | 1977 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1320 | 552.4 | 552.4 | 22 | Счет регионального оператора | 100500.49 | 0 |  | 100500.49 |  | 181.9343 | 181.9343 | 31.12.2021 | 4337
44 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Чапаева, д. 9 | 1978 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1220 | 553.6 | 553.6 | 29 | Счет регионального оператора | 120551.68 | 0 |  | 120551.68 |  | 217.7595 | 217.7595 | 31.12.2021 | 4351
45 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Коточиги, ул. 8 Марта, д. 6 | 2014 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 404.9 | 350.7 | 350.7 | 5 | Счет регионального оператора | 110416.79 | 0 |  | 110416.79 |  | 314.8468 | 314.8468 | 31.12.2021 | 126298
46 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Коточиги, ул. 8 Марта, д. 6, корп. 1 | 2015 | 2015 | панель | 2 | 1 | 481.6 | 253.5 | 253.5 | 30 | Счет регионального оператора | 65698.96 | 0 |  | 65698.96 |  | 259.1675 | 259.1675 | 31.12.2021 | 126299
47 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Коточиги, ул. Юбилейная, д. 12 | 1960 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 571.7 | 516.1 | 360.4 | 20 | Счет регионального оператора | 100337.47 | 0 |  | 100337.47 |  | 194.4148 | 194.4148 | 31.12.2021 | 4795
48 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Коточиги, ул. Юбилейная, д. 14 | 1963 | 2007 | кирпич | 2 | 3 | 563.4 | 506.4 | 374.3 | 29 | Счет регионального оператора | 92390.35 | 0 |  | 92390.35 |  | 182.4454 | 182.4454 | 31.12.2021 | 4579
49 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Коточиги, ул. Юбилейная, д. 7 | 1968 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1220 | 606.9 | 577.1 | 19 | Счет регионального оператора | 102467.82 | 0 |  | 102467.82 |  | 168.8381 | 168.8381 | 31.12.2021 | 4846
50 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Поддубровное, ул. Школьная, д. 8 | 1979 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1200 | 549.6 | 549.6 | 20 | Счет регионального оператора | 103312.55 | 0 |  | 103312.55 |  | 187.9777 | 187.9777 | 31.12.2021 | 6166
г. Тюмень
Итого по МО: | [6 empty] | 1893246.66 | 1494339.7 | 1170147.95 | 66345 |  | 365538058.01 | 0 |  | 365538058.01
1 | обл. Тюменская, г. Тюмень, км. Старый Тобольский тракт 2-й, д. 4, корп. 1 | 1988 |  | кирпич | 3 | 2 | 1370.9 | 847.4 | 0 | 58 | Счет регионального оператора | 31702.25 | 0 |  | 31702.25 |  | 37.4112 | 37.4112 | 31.12.2021 | 128601
2 | обл. Тюменская, г. Тюмень, км. Старый Тобольский тракт 2-й, д. 4, корп. 3 | 1970 |  | кирпич | 3 | 2 | 1108.3 | 1013.9 | 0 | 14 | Счет регионального оператора | 31265.42 | 0 |  | 31265.42 |  | 30.8368 | 30.8368 | 31.12.2021 | 128602
3 | обл. Тюменская, г. Тюмень, мкр. Лесной, д. 1 | 1977 |  | панель | 2 | 3 | 856.1 | 777.5 | 470 | 49 | Счет регионального оператора | 30876.33 | 0 |  | 30876.33 |  | 39.7123 | 39.7123 | 31.12.2021 | 1249
4 | обл. Тюменская, г. Тюмень, мкр. Лесной, д. 12 | 1990 | 2008 | панель | 3 | 2 | 1301.4 | 800 | 700 | 72 | Счет регионального оператора | 24653.52 | 0 |  | 24653.52 |  | 30.8169 | 30.8169 | 31.12.2021 | 91993
5 | обл. Тюменская, г. Тюмень, мкр. Лесной, д. 13 | 1994 |  | кирпич | 3 | 3 | 1613 | 925 | 900 | 90 | Счет регионального оператора | 30126.14 | 0 |  | 30126.14 |  | 32.5688 | 32.5688 | 31.12.2021 | 92075
6 | обл. Тюменская, г. Тюмень, мкр. Лесной, д. 14 | 1996 |  | деревянный | 1 | 2 | 431.8 | 387 | 188.9 | 4 | Счет регионального оператора | 20931.47 | 0 |  | 20931.47 |  | 54.0865 | 54.0865 | 31.12.2021 | 96132
7 | обл. Тюменская, г. Тюмень, мкр. Лесной, д. 2 | 1978 | 2008 | панель | 2 | 3 | 1659.7 | 1120.7 | 523.9 | 67 | Счет регионального оператора | 31657.87 | 0 |  | 31657.87 |  | 28.2483 | 28.2483 | 31.12.2021 | 96133
8 | обл. Тюменская, г. Тюмень, мкр. Лесной, д. 3 | 1982 |  | кирпич | 3 | 3 | 1767.2 | 1497 | 800 | 90 | Счет регионального оператора | 28875.95 | 0 |  | 28875.95 |  | 19.2892 | 19.2892 | 31.12.2021 | 91226
9 | обл. Тюменская, г. Тюмень, мкр. Лесной, д. 4 | 1984 |  | кирпич | 3 | 3 | 1746.7 | 951.5 | 926 | 90 | Счет регионального оператора | 30495.84 | 0 |  | 30495.84 |  | 32.0503 | 32.0503 | 31.12.2021 | 91317
10 | обл. Тюменская, г. Тюмень, мкр. Лесной, д. 5 | 1986 |  | кирпич | 3 | 3 | 1341.8 | 814 | 530.4 | 90 | Счет регионального оператора | 28496.51 | 0 |  | 28496.51 |  | 35.008 | 35.008 | 31.12.2021 | 91974
11 | обл. Тюменская, г. Тюмень, мкр. Лесной, д. 6 | 1988 | 2011 | кирпич | 3 | 3 | 1734.4 | 1446.9 | 514.9 | 66 | Счет регионального оператора | 30490.98 | 0 |  | 30490.98 |  | 21.0733 | 21.0733 | 31.12.2021 | 96135
12 | обл. Тюменская, г. Тюмень, пер. Береговой, д. 47 | 1979 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 790.6 | 726.2 | 562.3 | 35 | Счет регионального оператора | 265522.58 | 0 |  | 265522.58 |  | 365.6329 | 365.6329 | 31.12.2021 | 26728
13 | обл. Тюменская, г. Тюмень, пер. Приисковый, д. 3 | 1954 | 1954 | деревянный | 1 | 1 | 84.4 | 80.4 | 59.3 | 14 | Счет регионального оператора | 5322.4 | 0 |  | 5322.4 |  | 66.199 | 66.199 | 31.12.2021 | 27770
14 | обл. Тюменская, г. Тюмень, пер. Пристанский, д. 14 | 1948 |  | деревянный | 1 | 2 | 263.7 | 241.2 | 241.2 | 18 | Счет регионального оператора | 15619.7 | 0 |  | 15619.7 |  | 64.7583 | 64.7583 | 31.12.2021 | 90666
15 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 1 | 1966 | 2020 | кирпич | 5 | 8 | 7202.6 | 6565.1 | 5087.6 | 242 | Счет регионального оператора | 2053338.8 | 0 |  | 2053338.8 |  | 312.7658 | 312.7658 | 31.12.2021 | 157
16 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 13 | 1967 | 2004 | кирпич | 5 | 8 | 10205 | 6553.6 | 4525 | 212 | Счет регионального оператора | 12552647.12 | 0 |  | 12552647.12 |  | 1915.3819 | 1915.3819 | 31.12.2021 | 31118
17 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 15 | 1967 | 2011 | кирпич | 5 | 6 | 5221.3 | 4737.3 | 3166.1 | 189 | Счет регионального оператора | 2773778.97 | 0 |  | 2773778.97 |  | 585.519 | 585.519 | 31.12.2021 | 31119
18 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 22 | 1969 | 2019 | кирпич | 5 | 8 | 6697 | 6060.9 | 4859.2 | 243 | Счет регионального оператора | 91615.1 | 0 |  | 91615.1 |  | 15.1158 | 15.1158 | 31.12.2021 | 31125
19 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 23 | 1968 | 2019 | кирпич | 5 | 6 | 5864.38 | 4768.4 | 4768.4 | 212 | Счет регионального оператора | 43719.3 | 0 |  | 43719.3 |  | 9.1685 | 9.1685 | 31.12.2021 | 13065
20 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 26 | 1968 | 2020 | кирпич | 5 | 8 | 7041.9 | 6390.9 | 5378.5 | 241 | Счет регионального оператора | 563611.71 | 0 |  | 563611.71 |  | 88.1897 | 88.1897 | 31.12.2021 | 31145
21 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 30 | 1970 | 2011 | панель | 5 | 8 | 6515.99 | 5787.99 | 4745.7 | 252 | Счет регионального оператора | 2079375.97 | 0 |  | 2079375.97 |  | 359.257 | 359.257 | 31.12.2021 | 31158
22 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 33 | 1968 | 2009 | кирпич | 5 | 8 | 9070.83 | 5996.87 | 4615.9 | 243 | Счет регионального оператора | 80136.71 | 0 |  | 80136.71 |  | 13.3631 | 13.3631 | 31.12.2021 | 156
23 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 36 | 1970 | 2019 | панель | 5 | 8 | 5740 | 4029.3 | 4029.3 | 370 | Счет регионального оператора | 47550.52 | 0 |  | 47550.52 |  | 11.8012 | 11.8012 | 31.12.2021 | 10562
24 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 40 | 1969 | 2011 | панель | 5 | 8 | 8197.1 | 7145.8 | 6073.9 | 324 | Счет регионального оператора | 1717316.36 | 0 |  | 1717316.36 |  | 240.3253 | 240.3253 | 31.12.2021 | 31227
25 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 42 | 1970 | 2020 | панель | 5 | 8 | 7461.8 | 7093.8 | 5722.5 | 322 | Счет регионального оператора | 42172.5 | 0 |  | 42172.5 |  | 5.945 | 5.945 | 31.12.2021 | 31228
26 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 43 | 1967 | 2011 | панель | 5 | 4 | 4109.73 | 3529.5 | 3176.6 | 163 | Счет регионального оператора | 41340.79 | 0 |  | 41340.79 |  | 11.7129 | 11.7129 | 31.12.2021 | 31230
27 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 5 | 1968 | 2019 | кирпич | 5 | 4 | 3573.1 | 3183.1 | 2433.8 | 91 | Счет регионального оператора | 48670.52 | 0 |  | 48670.52 |  | 15.2903 | 15.2903 | 31.12.2021 | 31114
28 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 50 | 1970 | 2019 | панель | 5 | 4 | 3987.9 | 3622.2 | 2898.3 | 172 | Счет регионального оператора | 42493.93 | 0 |  | 42493.93 |  | 11.7315 | 11.7315 | 31.12.2021 | 31240
29 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 52 | 1970 | 2018 | панель | 5 | 4 | 3969 | 3604 | 3135.5 | 183 | Счет регионального оператора | 41847.77 | 0 |  | 41847.77 |  | 11.6115 | 11.6115 | 31.12.2021 | 31248
30 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 6 | 1971 | 2019 | кирпич | 5 | 3 | 7156.8 | 5886.6 | 5886.6 | 450 | Счет регионального оператора | 11683361.53 | 0 |  | 11683361.53 |  | 1984.7385 | 1984.7385 | 31.12.2021 | 92523
31 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 7 | 1966 | 2019 | кирпич | 5 | 4 | 3487.8 | 3229.8 | 258 | 106 | Счет регионального оператора | 48670.52 | 0 |  | 48670.52 |  | 15.0692 | 15.0692 | 31.12.2021 | 31115
32 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Летний, д. 7 | 1954 | 1954 | деревянный | 1 | 3 | 60.4 | 51.4 | 32.4 | 15 | Счет регионального оператора | 3314.16 | 0 |  | 3314.16 |  | 64.4778 | 64.4778 | 31.12.2021 | 84430
33 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Летний, д. 8 | 1952 | 1952 | деревянный | 1 | 3 | 64.8 | 64.8 | 0 | 6 | Счет регионального оператора | 4133.55 | 0 |  | 4133.55 |  | 63.7894 | 63.7894 | 31.12.2021 | 83278
34 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Летний, д. 9 | 1956 | 1956 | деревянный | 1 | 3 | 142 | 102.4 | 26 | 8 | Счет регионального оператора | 7791.56 | 0 |  | 7791.56 |  | 76.0895 | 76.0895 | 31.12.2021 | 85025
35 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Летний, д. 9а | 1956 | 1956 | деревянный | 1 | 3 | 142 | 131 | 33.9 | 8 | Счет регионального оператора | 7791.56 | 0 |  | 7791.56 |  | 59.4776 | 59.4776 | 31.12.2021 | 85339
36 | обл. Тюменская, г. Тюмень, тракт. 9 км Салаирского тракта, д. 10, литер 1 | 1986 |  | кирпич | 2 | 4 | 630.7 | 316.4 | 258.2 | 33 | Счет регионального оператора | 31088.34 | 0 |  | 31088.34 |  | 98.2564 | 98.2564 | 31.12.2021 | 104922
37 | обл. Тюменская, г. Тюмень, тракт. 9 км Салаирского тракта, д. 8, корп. 1 | 1983 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 504.6 | 268.5 | 0 | 4 | Счет регионального оператора | 38840.69 | 0 |  | 38840.69 |  | 144.6581 | 144.6581 | 31.12.2021 | 125450
38 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 25 Октября, д. 46 | 1960 | 2013 | кирпич | 5 | 3 | 2686.4 | 2458.4 | 1251.3 | 86 | Счет регионального оператора | 715371.14 | 0 |  | 715371.14 |  | 290.9905 | 290.9905 | 31.12.2021 | 29354
39 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 83 | 1969 | 2018 | кирпич | 5 | 4 | 3019.2 | 2597.2 | 2597.2 | 120 | Счет регионального оператора | 44107.66 | 0 |  | 44107.66 |  | 16.9828 | 16.9828 | 31.12.2021 | 30775
40 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 91 | 1969 | 2019 | кирпич | 5 | 6 | 6276.3 | 5799.3 | 3216.5 | 148 | Счет регионального оператора | 677093.26 | 0 |  | 677093.26 |  | 116.7543 | 116.7543 | 31.12.2021 | 28260
41 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 91а | 1969 | 2019 | кирпич | 5 | 1 | 3580.1 | 2999 | 2507.9 | 255 | Счет регионального оператора | 43855.83 | 0 |  | 43855.83 |  | 14.6235 | 14.6235 | 31.12.2021 | 30828
42 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 93 | 1969 |  | кирпич | 5 | 4 | 3587.7 | 3305.7 | 2120.7 | 106 | Счет регионального оператора | 44551.69 | 0 |  | 44551.69 |  | 13.4772 | 13.4772 | 31.12.2021 | 30860
43 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 95 | 1969 | 2019 | кирпич | 5 | 4 | 4640 | 3388.1 | 2710.48 | 156 | Счет регионального оператора | 6408651.93 | 0 |  | 6408651.93 |  | 1891.5179 | 1891.5179 | 31.12.2021 | 29922
44 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 99 | 1970 | 2008 | панель | 5 | 4 | 3965.2 | 3572.2 | 3178.9 | 154 | Счет регионального оператора | 41171.79 | 0 |  | 41171.79 |  | 11.5256 | 11.5256 | 31.12.2021 | 30907
45 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 37а | 1969 | 2018 | кирпич | 5 | 6 | 4986.1 | 4502.1 | 3786.6 | 199 | Счет регионального оператора | 59028.92 | 0 |  | 59028.92 |  | 13.1114 | 13.1114 | 31.12.2021 | 31036
46 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 43 | 1968 | 2013 | кирпич | 5 | 6 | 5556.67 | 4501.1 | 3692.4 | 209 | Счет регионального оператора | 1340498.69 | 0 |  | 1340498.69 |  | 297.8158 | 297.8158 | 31.12.2021 | 31044
47 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 45 | 1968 |  | кирпич | 5 | 4 | 3916.59 | 3122.5 | 2523.1 | 100 | Счет регионального оператора | 768559.05 | 0 |  | 768559.05 |  | 246.1358 | 246.1358 | 31.12.2021 | 37717
48 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 51 | 1968 | 2011 | кирпич | 5 | 6 | 5378 | 4756 | 4304.6 | 179 | Счет регионального оператора | 1236882.52 | 0 |  | 1236882.52 |  | 260.0678 | 260.0678 | 31.12.2021 | 73962
49 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 55 | 1969 | 2020 | панель | 5 | 6 | 4110 | 3560.7 | 3204.4 | 165 | Счет регионального оператора | 917429.03 | 0 |  | 917429.03 |  | 257.6541 | 257.6541 | 31.12.2021 | 73965
50 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 1 | 1976 |  | кирпич | 2 | 1 | 753.9 | 571.4 | 325.1 | 54 | Счет регионального оператора | 34003.65 | 0 |  | 34003.65 |  | 59.5094 | 59.5094 | 31.12.2021 | 77018
51 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 11 | 1976 |  | кирпич | 3 | 2 | 1143.6 | 1057 | 1057 | 78 | Счет регионального оператора | 31328.65 | 0 |  | 31328.65 |  | 29.6392 | 29.6392 | 31.12.2021 | 30459
52 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 14 | 1976 | 2006 | кирпич | 2 | 3 | 999 | 892 | 742 | 52 | Счет регионального оператора | 36062.98 | 0 |  | 36062.98 |  | 40.4293 | 40.4293 | 31.12.2021 | 83705
53 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 18 | 1976 |  | кирпич | 2 | 3 | 1250 | 779 | 694.1 | 60 | Счет регионального оператора | 37280.98 | 0 |  | 37280.98 |  | 47.8575 | 47.8575 | 31.12.2021 | 27174
54 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 18а | 1976 |  | кирпич | 2 | 2 | 1250 | 902.6 | 616.9 | 58 | Счет регионального оператора | 37747.88 | 0 |  | 37747.88 |  | 41.8213 | 41.8213 | 31.12.2021 | 27175
55 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 1а | 1977 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 832.51 | 607.7 | 561.4 | 39 | Счет регионального оператора | 34003.65 | 0 |  | 34003.65 |  | 55.9547 | 55.9547 | 31.12.2021 | 27159
56 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 1б | 1976 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 699.9 | 609.3 | 522.4 | 30 | Счет регионального оператора | 33581.86 | 0 |  | 33581.86 |  | 55.1155 | 55.1155 | 31.12.2021 | 27157
57 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 26 | 1975 | 2020 | кирпич | 2 | 3 | 1250 | 873 | 753.4 | 57 | Счет регионального оператора | 36966.32 | 0 |  | 36966.32 |  | 42.344 | 42.344 | 31.12.2021 | 27183
58 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 26а | 1976 | 2006 | кирпич | 2 | 2 | 633 | 570.9 | 487 | 28 | Счет регионального оператора | 31286.83 | 0 |  | 31286.83 |  | 54.8026 | 54.8026 | 31.12.2021 | 83711
59 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 2б | 1975 | 2006 | кирпич | 2 | 3 | 978.4 | 875.9 | 830 | 48 | Счет регионального оператора | 37088.12 | 0 |  | 37088.12 |  | 42.3429 | 42.3429 | 31.12.2021 | 83699
60 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 3а | 1976 |  | кирпич | 2 | 3 | 1013.97 | 906.37 | 791.87 | 48 | Счет регионального оператора | 38072.68 | 0 |  | 38072.68 |  | 42.0057 | 42.0057 | 31.12.2021 | 27154
61 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 3б | 1976 |  | кирпич | 2 | 2 | 810.71 | 627.7 | 535.5 | 36 | Счет регионального оператора | 33011.21 | 0 |  | 33011.21 |  | 52.5907 | 52.5907 | 31.12.2021 | 27155
62 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 4а | 1976 |  | кирпич | 2 | 3 | 955.6 | 842.8 | 711 | 47 | Счет регионального оператора | 80122.02 | 0 |  | 80122.02 |  | 95.0665 | 95.0665 | 31.12.2021 | 83700
63 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 5а | 1976 |  | кирпич | 2 | 3 | 1273.2 | 899.2 | 762.6 | 61 | Счет регионального оператора | 37473.82 | 0 |  | 37473.82 |  | 41.6746 | 41.6746 | 31.12.2021 | 30456
64 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 5б | 1976 | 2006 | кирпич | 2 | 3 | 1001.7 | 898.6 | 775 | 48 | Счет регионального оператора | 35870.12 | 0 |  | 35870.12 |  | 39.9178 | 39.9178 | 31.12.2021 | 83701
65 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 6 | 1975 | 2019 | кирпич | 2 | 3 | 946.3 | 849.2 | 720.1 | 52 | Счет регионального оператора | 36397.92 | 0 |  | 36397.92 |  | 42.8614 | 42.8614 | 31.12.2021 | 27173
66 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 6а | 1975 | 2019 | кирпич | 2 | 3 | 874.8 | 874.8 | 481.4 | 55 | Счет регионального оператора | 36773.48 | 0 |  | 36773.48 |  | 42.0364 | 42.0364 | 31.12.2021 | 27172
67 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 7 | 1972 | 2012 | кирпич | 3 | 2 | 1365.12 | 1100.4 | 809 | 55 | Счет регионального оператора | 27730.35 | 0 |  | 27730.35 |  | 25.2002 | 25.2002 | 31.12.2021 | 30458
68 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 7а | 1976 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 747.4 | 641.5 | 165.7 | 38 | Счет регионального оператора | 34053.27 | 0 |  | 34053.27 |  | 53.0838 | 53.0838 | 31.12.2021 | 27170
69 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 7б | 1979 |  | панель | 3 | 3 | 1531 | 1363.7 | 1133.8 | 59 | Счет регионального оператора | 62583.59 | 0 |  | 62583.59 |  | 45.8925 | 45.8925 | 31.12.2021 | 27168
70 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 9 | 1975 |  | кирпич | 3 | 2 | 1177.7 | 1077.3 | 983.8 | 65 | Счет регионального оператора | 28261.56 | 0 |  | 28261.56 |  | 26.2337 | 26.2337 | 31.12.2021 | 27165
71 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 9а | 1978 |  | кирпич | 2 | 2 | 586.7 | 526.9 | 378.4 | 40 | Счет регионального оператора | 38011.78 | 0 |  | 38011.78 |  | 72.1423 | 72.1423 | 31.12.2021 | 94536
72 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 9 Января, д. 1 | 1955 | 1955 | кирпич | 2 | 2 | 684 | 422.5 | 370.4 | 15 | Счет регионального оператора | 2394025.59 | 0 |  | 2394025.59 |  | 5666.3328 | 5666.3328 | 31.12.2021 | 94553
73 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 9 Января, д. 148 | 1964 |  | деревянный | 1 |  | 162.3 | 162.3 | 109.4 | 11 | Счет регионального оператора | 10882.57 | 0 |  | 10882.57 |  | 67.0522 | 67.0522 | 31.12.2021 | 94554
74 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 9 Января, д. 5 | 1952 | 2012 | кирпич | 2 | 1 | 411.3 | 378.8 | 336.9 | 19 | Счет регионального оператора | 26994.51 | 0 |  | 26994.51 |  | 71.2632 | 71.2632 | 31.12.2021 | 27856
75 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 9 Января, д. 9 | 1957 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 1771.43 | 711.2 | 548.8 | 35 | Счет регионального оператора | 330277.53 | 0 |  | 330277.53 |  | 464.3947 | 464.3947 | 31.12.2021 | 27835
76 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 18а | 1977 |  | кирпич | 2 | 1 | 736.9 | 533.1 | 446.7 | 90 | Счет регионального оператора | 31779.67 | 0 |  | 31779.67 |  | 59.613 | 59.613 | 31.12.2021 | 27853
77 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 23 | 1961 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 1768 | 609.8 | 471.5 | 30 | Счет регионального оператора | 382949.99 | 0 |  | 382949.99 |  | 627.9928 | 627.9928 | 31.12.2021 | 77476
78 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 25 | 1963 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 679.6 | 615.7 | 404.7 | 34 | Счет регионального оператора | 159789.11 | 0 |  | 159789.11 |  | 259.5243 | 259.5243 | 31.12.2021 | 77486
79 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 27 | 1968 | 2013 | кирпич | 5 | 2 | 1959 | 1598.8 | 1439.5 | 76 | Счет регионального оператора | 19997.73 | 0 |  | 19997.73 |  | 12.508 | 12.508 | 31.12.2021 | 37747
80 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 4 | 1956 | 2013 | кирпич | 2 | 1 | 772 | 508.9 | 410.33 | 31 | Счет регионального оператора | 293906.19 | 0 |  | 293906.19 |  | 577.5323 | 577.5323 | 31.12.2021 | 27850
81 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 4б | 1963 | 2019 | деревянный | 2 | 1 | 373.1 | 345.8 | 252.4 | 22 | Счет регионального оператора | 23959.65 | 0 |  | 23959.65 |  | 69.2876 | 69.2876 | 31.12.2021 | 27848
82 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Аграрная, д. 18 | 1991 |  | кирпич | 2 | 2 | 932.8 | 814.4 | 814.4 | 33 | Счет регионального оператора | 32155.22 | 0 |  | 32155.22 |  | 39.4833 | 39.4833 | 31.12.2021 | 27059
83 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Аграрная, д. 1а | 1970 |  | деревянный | 1 | 2 | 402.8 | 154.3 | 38.6 | 11 | Счет регионального оператора | 11120.35 | 0 |  | 11120.35 |  | 72.0697 | 72.0697 | 31.12.2021 | 27064
84 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Аграрная, д. 20 | 1994 |  | кирпич | 2 | 2 | 693.5 | 568.7 | 421.9 | 33 | Счет регионального оператора | 33941.62 | 0 |  | 33941.62 |  | 59.6828 | 59.6828 | 31.12.2021 | 27008
85 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Аграрная, д. 22 | 1983 |  | кирпич | 2 | 2 | 544.3 | 484.3 | 464.1 | 33 | Счет регионального оператора | 34288.98 | 0 |  | 34288.98 |  | 70.8011 | 70.8011 | 31.12.2021 | 27000
86 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Аграрная, д. 5 | 2001 |  | кирпич | 3 | 2 | 920.6 | 869 | 827.8 | 49 | Счет регионального оператора | 33833.89 | 0 |  | 33833.89 |  | 38.9343 | 38.9343 | 31.12.2021 | 27058
87 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Аграрная, д. 9 | 1986 | 2014 | кирпич | 2 | 4 | 1267.7 | 990.8 | 816.7 | 55 | Счет регионального оператора | 34783.51 | 0 |  | 34783.51 |  | 35.1065 | 35.1065 | 31.12.2021 | 27061
88 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Академика Сахарова, д. 36 | 2013 |  | кирпич | 3 | 1 | 1316.6 | 1316.6 | 1316.6 | 29 | Счет регионального оператора | 35170.67 | 0 |  | 35170.67 |  | 26.7133 | 26.7133 | 31.12.2021 | 101317
89 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Академика Сахарова, д. 38 | 2013 |  | кирпич | 3 | 1 | 2049 | 1309.5 | 599.8 | 14 | Счет регионального оператора | 29902.37 | 0 |  | 29902.37 |  | 22.835 | 22.835 | 31.12.2021 | 125044
90 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Академика Сахарова, д. 44 | 2015 |  | панель | 3 | 1 | 1312.3 | 1224.6 | 0 | 32 | Счет регионального оператора | 35433.36 | 0 |  | 35433.36 |  | 28.9346 | 28.9346 | 31.12.2021 | 123303
91 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Академика Сахарова, д. 46 | 2015 | 2015 | панель | 3 | 1 | 1204.4 | 1121.2 | 1121.2 | 42 | Счет регионального оператора | 33828.06 | 0 |  | 33828.06 |  | 30.1713 | 30.1713 | 31.12.2021 | 127193
92 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Академика Сахарова, д. 48 | 2015 | 2015 | панель | 3 | 2 | 3697.4 | 2246.9 | 2246.9 | 42 | Счет регионального оператора | 67271.82 | 0 |  | 67271.82 |  | 29.9398 | 29.9398 | 31.12.2021 | 123302
93 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Актюбинская, д. 10 | 1954 | 1953 | деревянный | 1 | 3 | 92.7 | 92.7 | 29.8 | 12 | Счет регионального оператора | 4993.18 | 0 |  | 4993.18 |  | 53.8639 | 53.8639 | 31.12.2021 | 77526
94 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Александра Пушкина, д. 3 | 1984 |  | кирпич | 3 | 4 | 2383.9 | 2213.8 | 2147.1 | 120 | Счет регионального оператора | 42846.93 | 0 |  | 42846.93 |  | 19.3545 | 19.3545 | 31.12.2021 | 92896
95 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Александра Пушкина, д. 5 | 1985 |  | кирпич | 3 | 1 | 1210.27 | 1156.47 | 995.37 | 114 | Счет регионального оператора | 24998.91 | 0 |  | 24998.91 |  | 21.6166 | 21.6166 | 31.12.2021 | 93878
96 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Александра Пушкина, д. 6 | 1993 |  | кирпич | 3 | 5 | 3211.2 | 2969.9 | 2597.1 | 391 | Счет регионального оператора | 45132.78 | 0 |  | 45132.78 |  | 15.1967 | 15.1967 | 31.12.2021 | 88104
97 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Александра Пушкина, д. 7 | 1975 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 755.2 | 685 | 626.9 | 45 | Счет регионального оператора | 30581.97 | 0 |  | 30581.97 |  | 44.6452 | 44.6452 | 31.12.2021 | 96080
98 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Александра Пушкина, д. 9 | 1973 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 791.9 | 722 | 642 | 48 | Счет регионального оператора | 37191.88 | 0 |  | 37191.88 |  | 51.5123 | 51.5123 | 31.12.2021 | 92593
99 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 1 | 1987 |  | кирпич | 3 | 3 | 1448.7 | 1272.7 | 1272.7 | 50 | Счет регионального оператора | 28657.05 | 0 |  | 28657.05 |  | 22.5167 | 22.5167 | 31.12.2021 | 83264
100 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 10 | 1992 |  | кирпич | 2 | 3 | 980.7 | 865.7 | 865.7 | 20 | Счет регионального оператора | 40539.13 | 0 |  | 40539.13 |  | 46.8282 | 46.8282 | 31.12.2021 | 82626
101 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 11 | 1992 |  | кирпич | 2 | 2 | 270.6 | 197.7 | 197.7 | 12 | Счет регионального оператора | 25578.02 | 0 |  | 25578.02 |  | 129.3779 | 129.3779 | 31.12.2021 | 28896
102 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 12 | 1992 |  | кирпич | 3 | 3 | 1393.3 | 1372.6 | 1372.6 | 52 | Счет регионального оператора | 28404.09 | 0 |  | 28404.09 |  | 20.6936 | 20.6936 | 31.12.2021 | 83275
103 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 14 | 1995 |  | панель | 3 | 3 | 1620 | 1620 | 1236 | 67 | Счет регионального оператора | 28360.31 | 0 |  | 28360.31 |  | 17.5064 | 17.5064 | 31.12.2021 | 97487
104 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 15 | 1992 |  | кирпич | 2 | 2 | 307.1 | 255.1 | 255.1 | 8 | Счет регионального оператора | 20525.57 | 0 |  | 20525.57 |  | 80.4609 | 80.4609 | 31.12.2021 | 28897
105 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 1а | 1990 |  | кирпич | 2 | 2 | 288.9 | 270 | 270 | 12 | Счет регионального оператора | 26288.52 | 0 |  | 26288.52 |  | 97.3649 | 97.3649 | 31.12.2021 | 83265
106 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 2 | 1985 |  | кирпич | 3 | 3 | 1806.5 | 1644 | 1443.5 | 50 | Счет регионального оператора | 29848.86 | 0 |  | 29848.86 |  | 18.1562 | 18.1562 | 31.12.2021 | 83266
107 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 2а | 1992 |  | кирпич | 3 | 1 | 683.4 | 622.1 | 466.7 | 24 | Счет регионального оператора | 30094.03 | 0 |  | 30094.03 |  | 48.3749 | 48.3749 | 31.12.2021 | 83267
108 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 3 | 1981 |  | кирпич | 2 | 2 | 430.4 | 256.3 | 256.3 | 5 | Счет регионального оператора | 23762.29 | 0 |  | 23762.29 |  | 92.7128 | 92.7128 | 31.12.2021 | 83268
109 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 4 | 1993 |  | кирпич | 3 | 1 | 810.5 | 740.4 | 583.3 | 25 | Счет регионального оператора | 27284.27 | 0 |  | 27284.27 |  | 36.8507 | 36.8507 | 31.12.2021 | 83270
110 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 5 | 1983 |  | кирпич | 2 | 2 | 296.5 | 259.2 | 259.2 | 10 | Счет регионального оператора | 28242.39 | 0 |  | 28242.39 |  | 108.9598 | 108.9598 | 31.12.2021 | 83271
111 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 6 | 1986 |  | кирпич | 2 | 3 | 1154.9 | 1046.4 | 940.4 | 20 | Счет регионального оператора | 30641.74 | 0 |  | 30641.74 |  | 29.283 | 29.283 | 31.12.2021 | 83272
112 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 7 | 1992 |  | кирпич | 2 | 2 | 256.8 | 241.8 | 241.8 | 12 | Счет регионального оператора | 26229.31 | 0 |  | 26229.31 |  | 108.4752 | 108.4752 | 31.12.2021 | 83273
113 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 9 | 1984 |  | кирпич | 2 | 2 | 242.5 | 235.3 | 235.3 | 12 | Счет регионального оператора | 22775.49 | 0 |  | 22775.49 |  | 96.7934 | 96.7934 | 31.12.2021 | 83274
114 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Бакинских Комиссаров, д. 6 | 1959 |  | деревянный | 1 | 4 | 107.6 | 107.6 | 35.1 | 7 | Счет регионального оператора | 9565.69 | 0 |  | 9565.69 |  | 88.9005 | 88.9005 | 31.12.2021 | 27877
115 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Баумана, д. 27 | 1969 |  | кирпич | 5 | 4 | 4550 | 2750.2 | 1602.2 | 144 | Счет регионального оператора | 37718.99 | 0 |  | 37718.99 |  | 13.715 | 13.715 | 31.12.2021 | 94569
116 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Белинского, д. 10 | 1969 |  | кирпич | 5 | 6 | 6117.3 | 4521.22 | 4219.02 | 207 | Счет регионального оператора | 74125.79 | 0 |  | 74125.79 |  | 16.3951 | 16.3951 | 31.12.2021 | 59103
117 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Белинского, д. 12 | 1970 | 2020 | кирпич | 5 | 6 | 6070.3 | 4529.7 | 4184.4 | 179 | Счет регионального оператора | 61524.08 | 0 |  | 61524.08 |  | 13.5824 | 13.5824 | 31.12.2021 | 59182
118 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Белинского, д. 16 | 1970 |  | кирпич | 4 | 2 | 1559.8 | 1559.8 | 0 | 11 | Счет регионального оператора | 334693.65 | 0 |  | 334693.65 |  | 214.5747 | 214.5747 | 31.12.2021 | 127049
119 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Белинского, д. 16а | 1983 | 1983 | кирпич | 3 | 1 | 628.7 | 628.7 | 0 | 9 | Счет регионального оператора | 32112.58 | 0 |  | 32112.58 |  | 51.0777 | 51.0777 | 31.12.2021 | 128606
120 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Белинского, д. 2 | 1969 | 2020 | панель | 5 | 4 | 4500 | 3547.5 | 3370.9 | 156 | Счет регионального оператора | 45612.05 | 0 |  | 45612.05 |  | 12.8575 | 12.8575 | 31.12.2021 | 31056
121 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Белинского, д. 4 | 1971 | 2020 | кирпич | 5 | 4 | 3613.24 | 3339.64 | 3208.04 | 142 | Счет регионального оператора | 51165.68 | 0 |  | 51165.68 |  | 15.3207 | 15.3207 | 31.12.2021 | 27939
122 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Береговая, д. 105 | 1947 | 1947 | деревянный | 1 | 3 | 101.7 | 101.7 | 0 | 9 | Счет регионального оператора | 22299.28 | 0 |  | 22299.28 |  | 219.2653 | 219.2653 | 31.12.2021 | 130649
123 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Береговая, д. 159а | 1959 |  | деревянный | 1 | 3 | 95.1 | 95.1 | 79 | 13 | Счет регионального оператора | 6584.42 | 0 |  | 6584.42 |  | 69.2368 | 69.2368 | 31.12.2021 | 26689
124 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Береговая, д. 199а | 1964 | 2020 | кирпич | 2 | 3 | 675.2 | 328 | 295.4 | 21 | Счет регионального оператора | 29130.52 | 0 |  | 29130.52 |  | 88.8126 | 88.8126 | 31.12.2021 | 26694
125 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Бирюзова, д. 10 | 1966 |  | кирпич | 4 | 2 | 1856.17 | 1279.9 | 1099.4 | 91 | Счет регионального оператора | 22920.69 | 0 |  | 22920.69 |  | 17.9082 | 17.9082 | 31.12.2021 | 31572
126 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Бирюзова, д. 12 | 1964 |  | кирпич | 4 | 3 | 3186.4 | 1973.2 | 1847.2 | 101 | Счет регионального оператора | 35604.83 | 0 |  | 35604.83 |  | 18.0442 | 18.0442 | 31.12.2021 | 66988
127 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Большая Заречная, д. 34 | 1958 | 2017 | деревянный | 2 | 1 | 388.9 | 357.6 | 316.6 | 18 | Счет регионального оператора | 26130.63 | 0 |  | 26130.63 |  | 73.0722 | 73.0722 | 31.12.2021 | 93624
128 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Большая Заречная, д. 35 | 1992 |  | деревянный | 2 | 1 | 426.6 | 378.5 | 251.7 | 22 | Счет регионального оператора | 28518.7 | 0 |  | 28518.7 |  | 75.3466 | 75.3466 | 31.12.2021 | 26654
129 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 1 | 1981 |  | кирпич | 3 | 2 | 1176.33 | 1060.33 | 1060.33 | 60 | Счет регионального оператора | 26845 | 0 |  | 26845 |  | 25.3176 | 25.3176 | 31.12.2021 | 93805
130 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 10 | 1975 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 557.7 | 379.2 | 379.2 | 18 | Счет регионального оператора | 34123.76 | 0 |  | 34123.76 |  | 89.9888 | 89.9888 | 31.12.2021 | 94291
131 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 12 | 1978 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 800.6 | 730.7 | 571.9 | 40 | Счет регионального оператора | 36856.93 | 0 |  | 36856.93 |  | 50.4406 | 50.4406 | 31.12.2021 | 94620
132 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 1а | 1981 | 2011 | кирпич | 3 | 4 | 2317.6 | 2065.3 | 1896.2 | 95 | Счет регионального оператора | 40750.31 | 0 |  | 40750.31 |  | 19.7309 | 19.7309 | 31.12.2021 | 128613
133 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 3 | 1978 |  | панель | 3 | 3 | 1470.7 | 1297.7 | 1148.2 | 70 | Счет регионального оператора | 435954.32 | 0 |  | 435954.32 |  | 335.9438 | 335.9438 | 31.12.2021 | 93666
134 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 4 | 1974 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1207.05 | 1102.75 | 846.35 | 64 | Счет регионального оператора | 28343.77 | 0 |  | 28343.77 |  | 25.7028 | 25.7028 | 31.12.2021 | 94624
135 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 6 | 1980 | 2011 | кирпич | 3 | 2 | 1211.1 | 1101.4 | 806.2 | 61 | Счет регионального оператора | 28173.02 | 0 |  | 28173.02 |  | 25.5793 | 25.5793 | 31.12.2021 | 94625
136 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 7 | 1975 |  | кирпич | 2 | 4 | 278.1 | 278.1 | 278.1 | 17 | Счет регионального оператора | 117462.25 | 0 |  | 117462.25 |  | 422.3741 | 422.3741 | 31.12.2021 | 59641
137 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 8 | 1976 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 632.06 | 574.96 | 392.7 | 30 | Счет регионального оператора | 29252.32 | 0 |  | 29252.32 |  | 50.8771 | 50.8771 | 31.12.2021 | 88833
138 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ватутина, д. 8а | 1988 |  | кирпич | 3 | 2 | 807.8 | 687.3 | 400.2 | 24 | Счет регионального оператора | 25935.23 | 0 |  | 25935.23 |  | 37.7349 | 37.7349 | 31.12.2021 | 126986
139 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Вербная, д. 3 | 1981 |  | кирпич | 3 | 1 | 579.4 | 514.9 | 438.1 | 31 | Счет регионального оператора | 24090.21 | 0 |  | 24090.21 |  | 46.7862 | 46.7862 | 31.12.2021 | 31099
140 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Вербная, д. 4 | 1971 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 1651.4 | 1509.4 | 1217.5 | 61 | Счет регионального оператора | 29187.28 | 0 |  | 29187.28 |  | 19.337 | 19.337 | 31.12.2021 | 31101
141 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Вербная, д. 6 | 1968 | 2008 | кирпич | 3 | 2 | 1053.3 | 959.3 | 815.4 | 44 | Счет регионального оператора | 25839.5 | 0 |  | 25839.5 |  | 26.9358 | 26.9358 | 31.12.2021 | 31103
142 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Вербная, д. 7 | 1966 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 658.9 | 603.9 | 513.3 | 39 | Счет регионального оператора | 32936.77 | 0 |  | 32936.77 |  | 54.5401 | 54.5401 | 31.12.2021 | 31104
143 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Вербная, д. 9 | 1968 | 2011 | деревянный | 2 | 2 | 540.5 | 486.7 | 437.9 | 38 | Счет регионального оператора | 35011.89 | 0 |  | 35011.89 |  | 71.9373 | 71.9373 | 31.12.2021 | 31107
144 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Вербная, д. 9а | 1969 | 2008 | кирпич | 2 | 1 | 622.2 | 512.3 | 459.7 | 32 | Счет регионального оператора | 32849.93 | 0 |  | 32849.93 |  | 64.1224 | 64.1224 | 31.12.2021 | 31108
145 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 36 | 1958 | 2020 | кирпич | 4 | 7 | 5789.68 | 5333.68 | 3367.68 | 127 | Счет регионального оператора | 2266727.07 | 0 |  | 2266727.07 |  | 424.9837 | 424.9837 | 31.12.2021 | 72088
146 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 109 | 1970 | 2009 | кирпич | 5 | 8 | 8027 | 6025.6 | 5610 | 292 | Счет регионального оператора | 81707.36 | 0 |  | 81707.36 |  | 13.56 | 13.56 | 31.12.2021 | 328
147 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 113 | 1969 |  | кирпич | 5 | 4 | 3875.2 | 3875.2 | 2210 | 210 | Счет регионального оператора | 970254.64 | 0 |  | 970254.64 |  | 250.3754 | 250.3754 | 31.12.2021 | 77988
148 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 18 | 1957 |  | кирпич | 2 | 2 | 2060 | 714.2 | 500.7 | 21 | Счет регионального оператора | 2399570.29 | 0 |  | 2399570.29 |  | 3359.8016 | 3359.8016 | 31.12.2021 | 27863
149 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 19 | 1959 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 627.4 | 586.1 | 337.2 | 29 | Счет регионального оператора | 33594.27 | 0 |  | 33594.27 |  | 57.3183 | 57.3183 | 31.12.2021 | 28158
150 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 21 | 1961 |  | кирпич | 3 | 2 | 1219.3 | 1143.9 | 695.93 | 28 | Счет регионального оператора | 29235.44 | 0 |  | 29235.44 |  | 25.5577 | 25.5577 | 31.12.2021 | 26688
151 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 23 | 1958 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1316 | 631 | 459.5 | 35 | Счет регионального оператора | 33643.89 | 0 |  | 33643.89 |  | 53.3184 | 53.3184 | 31.12.2021 | 28279
152 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 33 | 1958 |  | кирпич | 2 | 2 | 918 | 606 | 572.7 | 24 | Счет регионального оператора | 36385.52 | 0 |  | 36385.52 |  | 60.0421 | 60.0421 | 31.12.2021 | 28242
153 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 4 | 1961 |  | кирпич | 1 | 2 | 135.9 | 135.9 | 60.9 | 8 | Счет регионального оператора | 10205.84 | 0 |  | 10205.84 |  | 75.0982 | 75.0982 | 31.12.2021 | 26804
154 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 44 | 1935 | 1935 | деревянный | 1 | 4 | 298.2 | 298.2 | 92.18 | 21 | Счет регионального оператора | 17090.55 | 0 |  | 17090.55 |  | 57.3124 | 57.3124 | 31.12.2021 | 26687
155 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 44б | 1957 |  | деревянный | 1 | 3 | 108 | 103 | 103 | 10 | Счет регионального оператора | 7974.46 | 0 |  | 7974.46 |  | 77.4219 | 77.4219 | 31.12.2021 | 28312
156 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 45 | 1952 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 766.5 | 694.4 | 475.1 | 28 | Счет регионального оператора | 37930.58 | 0 |  | 37930.58 |  | 54.6235 | 54.6235 | 31.12.2021 | 26817
157 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 4а | 1961 | 1961 | кирпич | 1 | 2 | 186.3 | 186.3 | 0 | 7 | Счет регионального оператора | 13406.6 | 0 |  | 13406.6 |  | 71.9624 | 71.9624 | 31.12.2021 | 28126
158 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 95 | 1960 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 593.4 | 460.5 | 375.9 | 18 | Счет регионального оператора | 204727.34 | 0 |  | 204727.34 |  | 444.5762 | 444.5762 | 31.12.2021 | 26814
159 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 33 | 1968 | 2013 | кирпич | 5 | 4 | 3685.2 | 3330.2 | 3068.1 | 131 | Счет регионального оператора | 797989.87 | 0 |  | 797989.87 |  | 239.6222 | 239.6222 | 31.12.2021 | 37765
160 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 34 | 1965 | 2021 | кирпич | 5 | 6 | 5735.4 | 5038.9 | 3860.3 | 149 | Счет регионального оператора | 5035793.4 | 0 |  | 5035793.4 |  | 999.3835 | 999.3835 | 31.12.2021 | 1399
161 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 47 | 1961 | 2021 | кирпич | 4 | 7 | 6699.5 | 6033.6 | 4298.1 | 158 | Счет регионального оператора | 1310293.26 | 0 |  | 1310293.26 |  | 217.1661 | 217.1661 | 31.12.2021 | 29024
162 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 51 | 1961 | 2021 | кирпич | 4 | 3 | 2275 | 1228.9 | 1040.2 | 79 | Счет регионального оператора | 2210566.9 | 0 |  | 2210566.9 |  | 1798.8176 | 1798.8176 | 31.12.2021 | 72089
163 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 58 | 1962 | 2013 | кирпич | 4 | 2 | 1408.6 | 1285.6 | 964.6 | 49 | Счет регионального оператора | 324259.1 | 0 |  | 324259.1 |  | 252.2239 | 252.2239 | 31.12.2021 | 28803
164 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 60 | 1967 |  | кирпич | 5 | 2 | 2800 | 1798.4 | 1644.3 | 89 | Счет регионального оператора | 2744992.91 | 0 |  | 2744992.91 |  | 1526.3528 | 1526.3528 | 31.12.2021 | 72573
165 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Восстания, д. 13 | 1965 | 2012 | кирпич | 5 | 4 | 3983 | 3716.2 | 2398.2 | 133 | Счет регионального оператора | 49465.79 | 0 |  | 49465.79 |  | 13.3109 | 13.3109 | 31.12.2021 | 1360
166 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Газодобытчиков, д. 19 | 2017 | 2017 | деревянный | 2 | 2 | 1382.15 | 1118.6 | 0 | 12 | Счет регионального оператора | 41433.23 | 0 |  | 41433.23 |  | 37.0403 | 37.0403 | 31.12.2021 | 127702
167 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Газодобытчиков, д. 21 | 2017 | 2017 | деревянный | 2 | 2 | 1387.55 | 1129.6 | 0 | 12 | Счет регионального оператора | 41433.23 | 0 |  | 41433.23 |  | 36.6796 | 36.6796 | 31.12.2021 | 127703
168 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Газодобытчиков, д. 23 | 2017 | 2017 | панель | 2 | 2 | 1386.39 | 1135.2 | 0 | 12 | Счет регионального оператора | 41433.23 | 0 |  | 41433.23 |  | 36.4986 | 36.4986 | 31.12.2021 | 127704
169 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Гвардейская, д. 65 | 1970 |  | деревянный | 1 | 3 | 146.1 | 136.1 | 86.1 | 10 | Счет регионального оператора | 8016.53 | 0 |  | 8016.53 |  | 58.9018 | 58.9018 | 31.12.2021 | 26918
170 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 82 | 1960 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 1087 | 871.9 | 409.9 | 13 | Счет регионального оператора | 28976.16 | 0 |  | 28976.16 |  | 33.2334 | 33.2334 | 31.12.2021 | 61534
171 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Горпищекомбинатовская, д. 12 | 1983 |  | кирпич | 2 | 1 | 815.1 | 768.4 | 438.4 | 49 | Счет регионального оператора | 30774.82 | 0 |  | 30774.82 |  | 40.0505 | 40.0505 | 31.12.2021 | 78672
172 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Горпищекомбинатовская, д. 12а | 1983 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 671.8 | 387.4 | 224 | 15 | Счет регионального оператора | 27056.53 | 0 |  | 27056.53 |  | 69.8413 | 69.8413 | 31.12.2021 | 27523
173 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Горпищекомбинатовская, д. 12б | 1983 |  | кирпич | 2 | 1 | 427.5 | 393 | 246.1 | 31 | Счет регионального оператора | 27006.91 | 0 |  | 27006.91 |  | 68.7199 | 68.7199 | 31.12.2021 | 27780
174 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дальняя, д. 17 | 1977 |  | кирпич | 2 | 2 | 801.5 | 755.5 | 662.1 | 47 | Счет регионального оператора | 18064.19 | 0 |  | 18064.19 |  | 23.9102 | 23.9102 | 31.12.2021 | 65782
175 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дальняя, д. 18 | 1977 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 1559.4 | 739.5 | 698.7 | 46 | Счет регионального оператора | 18066.62 | 0 |  | 18066.62 |  | 24.4309 | 24.4309 | 31.12.2021 | 66190
176 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дальняя, д. 19 | 1980 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 1941 | 867 | 776.8 | 50 | Счет регионального оператора | 440937.84 | 0 |  | 440937.84 |  | 508.5788 | 508.5788 | 31.12.2021 | 66210
177 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дальняя, д. 20 | 1984 |  | кирпич | 2 | 3 | 1942.6 | 1899.8 | 1899.8 | 45 | Счет регионального оператора | 36702.43 | 0 |  | 36702.43 |  | 19.3191 | 19.3191 | 31.12.2021 | 66231
178 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дальняя, д. 21 | 1986 |  | панель | 2 | 3 | 1971.4 | 884.6 | 834.2 | 62 | Счет регионального оператора | 37737.73 | 0 |  | 37737.73 |  | 42.6608 | 42.6608 | 31.12.2021 | 66191
179 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дальняя, д. 22 | 1988 |  | кирпич | 2 | 3 | 2124.8 | 959.8 | 896.7 | 70 | Счет регионального оператора | 40183.88 | 0 |  | 40183.88 |  | 41.8669 | 41.8669 | 31.12.2021 | 66323
180 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дальняя, д. 23 | 1992 |  | кирпич | 2 | 3 | 2209.7 | 992.5 | 893.1 | 64 | Счет регионального оператора | 29593.47 | 0 |  | 29593.47 |  | 29.8171 | 29.8171 | 31.12.2021 | 66249
181 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дальняя, д. 5 | 1964 |  | деревянный | 1 | 3 | 98.6 | 98.6 | 10 | 3 | Счет регионального оператора | 5816.23 | 0 |  | 5816.23 |  | 58.9881 | 58.9881 | 31.12.2021 | 97540
182 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дальняя, д. 9 | 1965 |  | деревянный | 1 |  | 99.9 | 99.9 | 23.8 | 19 | Счет регионального оператора | 5743.07 | 0 |  | 5743.07 |  | 57.4882 | 57.4882 | 31.12.2021 | 76588
183 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Декабристов, д. 141 | 1961 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 1710.8 | 1568 | 1378.6 | 68 | Счет регионального оператора | 28447.87 | 0 |  | 28447.87 |  | 18.1428 | 18.1428 | 31.12.2021 | 61603
184 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Декабристов, д. 143 | 1961 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 2145 | 1591.8 | 1321.4 | 69 | Счет регионального оператора | 29921.83 | 0 |  | 29921.83 |  | 18.7975 | 18.7975 | 31.12.2021 | 61614
185 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Декабристов, д. 147 | 1962 | 2013 | кирпич | 4 | 3 | 2797.2 | 2138.9 | 1365.2 | 83 | Счет регионального оператора | 35285.58 | 0 |  | 35285.58 |  | 16.4971 | 16.4971 | 31.12.2021 | 61636
186 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Декабристов, д. 152 | 1967 | 2019 | кирпич | 5 | 1 | 3294.3 | 3136.6 | 2733.1 | 244 | Счет регионального оператора | 38951.66 | 0 |  | 38951.66 |  | 12.4184 | 12.4184 | 31.12.2021 | 27810
187 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Декабристов, д. 154 | 1965 | 2014 | кирпич | 4 | 2 | 1778.8 | 1311.4 | 1103.8 | 62 | Счет регионального оператора | 23997.14 | 0 |  | 23997.14 |  | 18.2989 | 18.2989 | 31.12.2021 | 61651
188 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дзержинского, д. 23 | 1967 | 2015 | кирпич | 5 | 4 | 4432.6 | 3390.8 | 2952.2 | 138 | Счет регионального оператора | 36006.05 | 0 |  | 36006.05 |  | 10.6187 | 10.6187 | 31.12.2021 | 37593
189 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дзержинского, д. 31 | 1961 | 2020 | кирпич | 5 | 5 | 4698.8 | 4307.1 | 3228.5 | 125 | Счет регионального оператора | 41506.47 | 0 |  | 41506.47 |  | 9.6368 | 9.6368 | 31.12.2021 | 37772
190 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дзержинского, д. 62 | 1966 | 2017 | кирпич | 5 | 3 | 2344.5 | 2059.5 | 1317.8 | 83 | Счет регионального оператора | 4733944.58 | 0 |  | 4733944.58 |  | 2298.5893 | 2298.5893 | 31.12.2021 | 72607
191 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Димитрова, д. 8а | 1916 |  | деревянный | 2 | 1 | 444 | 211 | 174.2 | 12 | Счет регионального оператора | 22671.17 | 0 |  | 22671.17 |  | 107.4463 | 107.4463 | 31.12.2021 | 81211
192 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Димитрова, д. 8б | 1970 |  | деревянный | 1 | 3 | 169.5 | 169.5 | 92.1 | 8 | Счет регионального оператора | 9291.34 | 0 |  | 9291.34 |  | 54.8162 | 54.8162 | 31.12.2021 | 81405
193 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Елизарова, д. 23 | 1959 |  | деревянный | 2 | 2 | 1263.6 | 602.3 | 306.4 | 31 | Счет регионального оператора | 234624.55 | 0 |  | 234624.55 |  | 389.5477 | 389.5477 | 31.12.2021 | 26794
194 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Елизарова, д. 27 | 1960 | 2012 | кирпич | 3 | 1 | 3408.92 | 1080.6 | 216 | 117 | Счет регионального оператора | 34304.78 | 0 |  | 34304.78 |  | 31.746 | 31.746 | 31.12.2021 | 1248
195 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Елизарова, д. 76 | 1970 |  | кирпич | 5 | 4 | 3742.9 | 3391.2 | 2712.5 | 133 | Счет регионального оператора | 42798.78 | 0 |  | 42798.78 |  | 12.6205 | 12.6205 | 31.12.2021 | 28824
196 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ермака, д. 29 | 1961 | 2017 | кирпич | 3 | 2 | 1198.4 | 633.3 | 145.7 | 90 | Счет регионального оператора | 27673.43 | 0 |  | 27673.43 |  | 43.6972 | 43.6972 | 31.12.2021 | 78774
197 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ершова, д. 11 | 1964 | 2010 | кирпич | 5 | 4 | 3505.3 | 3188.6 | 2471.9 | 127 | Счет регионального оператора | 43633.81 | 0 |  | 43633.81 |  | 13.6843 | 13.6843 | 31.12.2021 | 133
198 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ершова, д. 13 | 1965 | 2008 | кирпич | 5 | 4 | 5037.72 | 3351.6 | 0 | 163 | Счет регионального оператора | 44332.99 | 0 |  | 44332.99 |  | 13.2274 | 13.2274 | 31.12.2021 | 95954
199 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ершова, д. 21 | 1963 | 2016 | панель | 3 | 2 | 1381.44 | 1296.44 | 95.5 | 90 | Счет регионального оператора | 28133.62 | 0 |  | 28133.62 |  | 21.7007 | 21.7007 | 31.12.2021 | 81069
200 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 1 | 1964 |  | кирпич | 5 | 2 | 1655.5 | 1535.6 | 1449.8 | 69 | Счет регионального оператора | 82285.59 | 0 |  | 82285.59 |  | 53.5853 | 53.5853 | 31.12.2021 | 95956
201 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 2 | 1964 | 2013 | кирпич | 5 | 2 | 2111.79 | 1592.4 | 1592.4 | 51 | Счет регионального оператора | 20981.87 | 0 |  | 20981.87 |  | 13.1763 | 13.1763 | 31.12.2021 | 28291
202 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 3 | 1964 | 2013 | кирпич | 5 | 2 | 1732.6 | 1605.4 | 1605.4 | 81 | Счет регионального оператора | 25352.55 | 0 |  | 25352.55 |  | 15.792 | 15.792 | 31.12.2021 | 28300
203 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 4 | 1962 | 2013 | кирпич | 4 | 2 | 1820 | 1286.5 | 1156.2 | 48 | Счет регионального оператора | 57862.45 | 0 |  | 57862.45 |  | 44.9766 | 44.9766 | 31.12.2021 | 28302
204 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 6 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1296 | 1153.9 | 858.7 | 53 | Счет регионального оператора | 21492.24 | 0 |  | 21492.24 |  | 18.6257 | 18.6257 | 31.12.2021 | 95955
205 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 7 | 1965 | 2020 | кирпич | 5 | 2 | 1939.7 | 1619.2 | 1619.2 | 62 | Счет регионального оператора | 21306.61 | 0 |  | 21306.61 |  | 13.1587 | 13.1587 | 31.12.2021 | 45336
206 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 8 | 1962 | 2013 | кирпич | 4 | 2 | 1820 | 1336 | 1251.5 | 60 | Счет регионального оператора | 23125.34 | 0 |  | 23125.34 |  | 17.3094 | 17.3094 | 31.12.2021 | 28304
207 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жуковского, д. 26 | 1967 | 2008 | кирпич | 5 | 4 | 4264.9 | 3118.9 | 2664.2 | 185 | Счет регионального оператора | 1137204.63 | 0 |  | 1137204.63 |  | 364.6172 | 364.6172 | 31.12.2021 | 31639
208 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жуковского, д. 28 | 1967 |  | кирпич | 5 | 1 | 3646.2 | 3478.8 | 1462 | 314 | Счет регионального оператора | 45880.45 | 0 |  | 45880.45 |  | 13.1886 | 13.1886 | 31.12.2021 | 76195
209 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жуковского, д. 30 | 1962 | 2018 | кирпич | 3 | 2 | 1195.32 | 1098.62 | 577.06 | 106 | Счет регионального оператора | 30942.89 | 0 |  | 30942.89 |  | 28.1652 | 28.1652 | 31.12.2021 | 31652
210 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Быкова, д. 1 | 1989 |  | кирпич | 3 | 3 | 1547 | 1413.6 | 1413.6 | 65 | Счет регионального оператора | 30145.59 | 0 |  | 30145.59 |  | 21.3254 | 21.3254 | 31.12.2021 | 38405
211 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Быкова, д. 3 | 1988 |  | кирпич | 1 | 1 | 311.1 | 311.1 | 154.2 | 5 | Счет регионального оператора | 17164.99 | 0 |  | 17164.99 |  | 55.1752 | 55.1752 | 31.12.2021 | 76053
212 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Быкова, д. 7 | 1992 |  | кирпич | 3 | 6 | 2134.5 | 1825.5 | 1825.5 | 70 | Счет регионального оператора | 44826.8 | 0 |  | 44826.8 |  | 24.5559 | 24.5559 | 31.12.2021 | 76010
213 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 1 | 1976 |  | панель | 2 | 2 | 809.4 | 734.1 | 493.2 | 47 | Счет регионального оператора | 30551.52 | 0 |  | 30551.52 |  | 41.6177 | 41.6177 | 31.12.2021 | 95886
214 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 11 | 1977 | 2007 | кирпич | 3 | 2 | 2080 | 985.58 | 985.58 | 92 | Счет регионального оператора | 864790.86 | 0 |  | 864790.86 |  | 877.4436 | 877.4436 | 31.12.2021 | 95879
215 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 13 | 1978 | 2013 | кирпич | 3 | 2 | 1273.6 | 1126.8 | 1126.8 | 64 | Счет регионального оператора | 28558.78 | 0 |  | 28558.78 |  | 25.345 | 25.345 | 31.12.2021 | 95888
216 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 15 | 1976 |  | кирпич | 3 | 2 | 1148.4 | 1084.2 | 236.6 | 38 | Счет регионального оператора | 314836.33 | 0 |  | 314836.33 |  | 290.3858 | 290.3858 | 31.12.2021 | 95880
217 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 17 | 1987 |  | кирпич | 3 | 5 | 3341.3 | 3071.8 | 3071.8 | 192 | Счет регионального оператора | 60758.19 | 0 |  | 60758.19 |  | 19.7793 | 19.7793 | 31.12.2021 | 93802
218 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 19 | 1988 |  | кирпич | 3 | 3 | 1916 | 1761.6 | 1761.6 | 91 | Счет регионального оператора | 36017.1 | 0 |  | 36017.1 |  | 20.4457 | 20.4457 | 31.12.2021 | 93889
219 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 21 | 1979 | 2011 | кирпич | 3 | 2 | 955.3 | 862.3 | 756.7 | 39 | Счет регионального оператора | 33396.09 | 0 |  | 33396.09 |  | 38.7291 | 38.7291 | 31.12.2021 | 95890
220 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 21б | 1986 | 2008 | панель | 3 | 4 | 1764.4 | 1597.1 | 1369.8 | 109 | Счет регионального оператора | 29338.08 | 0 |  | 29338.08 |  | 18.3696 | 18.3696 | 31.12.2021 | 95889
221 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 21г | 1987 | 2008 | панель | 3 | 4 | 1810 | 1599.3 | 1295 | 126 | Счет регионального оператора | 29338.08 | 0 |  | 29338.08 |  | 18.3443 | 18.3443 | 31.12.2021 | 95883
222 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 22 | 1978 | 2011 | кирпич | 3 | 2 | 933.8 | 839.8 | 618.2 | 36 | Счет регионального оператора | 29083.67 | 0 |  | 29083.67 |  | 34.6317 | 34.6317 | 31.12.2021 | 95884
223 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 24 | 1979 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 631.9 | 575.2 | 479.1 | 25 | Счет регионального оператора | 31783.05 | 0 |  | 31783.05 |  | 55.2557 | 55.2557 | 31.12.2021 | 82612
224 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 25 | 1979 | 2015 | кирпич | 2 | 2 | 669.3 | 341.9 | 341.9 | 20 | Счет регионального оператора | 36844.52 | 0 |  | 36844.52 |  | 107.764 | 107.764 | 31.12.2021 | 95885
225 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 2а | 1974 | 2019 | кирпич | 2 | 3 | 1038.4 | 935.7 | 935.7 | 59 | Счет регионального оператора | 37362.18 | 0 |  | 37362.18 |  | 39.9297 | 39.9297 | 31.12.2021 | 102712
226 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 2б | 1975 | 2019 | панель | 2 | 3 | 1042.1 | 936.5 | 638.5 | 49 | Счет регионального оператора | 38174.18 | 0 |  | 38174.18 |  | 40.7626 | 40.7626 | 31.12.2021 | 30737
227 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 3 | 1976 | 2011 | панель | 2 | 2 | 823.7 | 741.7 | 460.3 | 41 | Счет регионального оператора | 36658.44 | 0 |  | 36658.44 |  | 49.4249 | 49.4249 | 31.12.2021 | 95887
228 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 7 | 1977 | 2009 | кирпич | 3 | 2 | 1211 | 1211 | 974.7 | 46 | Счет регионального оператора | 27546.95 | 0 |  | 27546.95 |  | 22.7473 | 22.7473 | 31.12.2021 | 76622
229 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 9 | 1977 |  | кирпич | 3 | 2 | 1206.25 | 1097.05 | 891.5 | 60 | Счет регионального оператора | 371615.22 | 0 |  | 371615.22 |  | 338.7405 | 338.7405 | 31.12.2021 | 73953
230 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Игримская, д. 14 | 1969 | 2013 | кирпич | 4 | 4 | 3512.23 | 2474.7 | 2345.2 | 126 | Счет регионального оператора | 49402.26 | 0 |  | 49402.26 |  | 19.9629 | 19.9629 | 31.12.2021 | 37784
231 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Игримская, д. 18 | 1967 | 2020 | кирпич | 5 | 2 | 2620.6 | 1913.2 | 1475.5 | 108 | Счет регионального оператора | 355507.57 | 0 |  | 355507.57 |  | 185.8183 | 185.8183 | 31.12.2021 | 29131
232 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Игримская, д. 20 | 1966 |  | кирпич | 5 | 1 | 3520 | 2136 | 1424.8 | 227 | Счет регионального оператора | 40509.07 | 0 |  | 40509.07 |  | 18.9649 | 18.9649 | 31.12.2021 | 95962
233 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Игримская, д. 21 | 1970 | 2013 | кирпич | 5 | 6 | 4926.3 | 4412.5 | 3720.7 | 238 | Счет регионального оператора | 60026.31 | 0 |  | 60026.31 |  | 13.6037 | 13.6037 | 31.12.2021 | 37785
234 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Игримская, д. 22 | 1965 | 2008 | кирпич | 4 | 4 | 3331.4 | 2533.1 | 1915.8 | 147 | Счет регионального оператора | 41449.61 | 0 |  | 41449.61 |  | 16.3632 | 16.3632 | 31.12.2021 | 29135
235 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Изумрудная, д. 1а | 1976 | 2012 | панель | 2 | 2 | 811.5 | 730.5 | 605.1 | 30 | Счет регионального оператора | 36100.19 | 0 |  | 36100.19 |  | 49.4185 | 49.4185 | 31.12.2021 | 97380
236 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Изумрудная, д. 21 | 1978 |  | панель | 3 | 1 | 1470.7 | 1312.4 | 1092.6 | 66 | Счет регионального оператора | 444654 | 0 |  | 444654 |  | 338.8098 | 338.8098 | 31.12.2021 | 97385
237 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Изумрудная, д. 2б | 1960 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 820.5 | 737.8 | 540.1 | 27 | Счет регионального оператора | 50049.62 | 0 |  | 50049.62 |  | 67.8363 | 67.8363 | 31.12.2021 | 97384
238 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Индустриальная, д. 47 | 1960 | 2012 | кирпич | 3 | 1 | 3489 | 1583.4 | 716.5 | 182 | Счет регионального оператора | 48339 | 0 |  | 48339 |  | 30.5286 | 30.5286 | 31.12.2021 | 95964
239 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Иркутская, д. 10 | 1957 |  | деревянный | 1 | 4 | 125.7 | 125.7 | 59.9 | 12 | Счет регионального оператора | 6694.16 | 0 |  | 6694.16 |  | 53.2551 | 53.2551 | 31.12.2021 | 29383
240 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Иркутская, д. 5а | 1979 |  | деревянный | 1 | 3 | 111 | 111 | 11 | 9 | Счет регионального оператора | 5852.81 | 0 |  | 5852.81 |  | 52.728 | 52.728 | 31.12.2021 | 91258
241 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Иркутская, д. 6а | 1980 |  | деревянный | 1 | 4 | 254.1 | 244.1 | 244.1 | 12 | Счет регионального оператора | 10589.93 | 0 |  | 10589.93 |  | 43.3836 | 43.3836 | 31.12.2021 | 29381
242 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Иркутская, д. 9 | 1980 | 1980 | деревянный | 1 | 3 | 141.7 | 141.7 | 102.4 | 12 | Счет регионального оператора | 8175.65 | 0 |  | 8175.65 |  | 57.6969 | 57.6969 | 31.12.2021 | 29389
243 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. К.Заслонова, д. 15а | 1970 |  | деревянный | 1 | 4 | 169.1 | 169.1 | 70.8 | 10 | Счет регионального оператора | 9583.98 | 0 |  | 9583.98 |  | 56.6764 | 56.6764 | 31.12.2021 | 85536
244 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. К.Заслонова, д. 18 | 1969 |  | кирпич | 1 | 4 | 183.6 | 183.6 | 138.2 | 8 | Счет регионального оператора | 14412.55 | 0 |  | 14412.55 |  | 78.4997 | 78.4997 | 31.12.2021 | 85547
245 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. К.Заслонова, д. 20 | 1959 |  | деревянный | 1 | 4 | 182.2 | 182.2 | 156.95 | 12 | Счет регионального оператора | 8559.74 | 0 |  | 8559.74 |  | 46.9799 | 46.9799 | 31.12.2021 | 85454
246 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. К.Заслонова, д. 33а | 1969 |  | деревянный | 1 | 4 | 199.8 | 199.8 | 138.5 | 9 | Счет регионального оператора | 12254.33 | 0 |  | 12254.33 |  | 61.333 | 61.333 | 31.12.2021 | 85559
247 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. К.Заслонова, д. 82 | 1971 | 1971 | деревянный | 2 | 2 | 421.7 | 380.9 | 273.5 | 13 | Счет регионального оператора | 26505.62 | 0 |  | 26505.62 |  | 69.5868 | 69.5868 | 31.12.2021 | 78676
248 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Казаровская, д. 1, корп. 1 | 1996 |  | кирпич | 3 | 3 | 1766.32 | 1534.1 | 1239.9 | 75 | Счет регионального оператора | 31352 | 0 |  | 31352 |  | 20.4367 | 20.4367 | 31.12.2021 | 26773
249 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Казаровская, д. 1а | 1981 | 2020 | кирпич | 3 | 1 | 1744 | 765.05 | 228.9 | 39 | Счет регионального оператора | 368215.41 | 0 |  | 368215.41 |  | 481.2959 | 481.2959 | 31.12.2021 | 88912
250 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Казаровская, д. 1б | 1983 |  | кирпич | 3 | 2 | 1075.73 | 885.8 | 811.1 | 44 | Счет регионального оператора | 33255.99 | 0 |  | 33255.99 |  | 37.5435 | 37.5435 | 31.12.2021 | 88934
251 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Калинина, д. 2 | 1960 | 2020 | кирпич | 4 | 1 | 2302.5 | 2163.4 | 1902.6 | 149 | Счет регионального оператора | 33971.73 | 0 |  | 33971.73 |  | 15.7029 | 15.7029 | 31.12.2021 | 95966
252 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Калинина, д. 3 | 1956 | 2017 | кирпич | 2 | 2 | 832.3 | 669 | 193 | 43 | Счет регионального оператора | 38387.33 | 0 |  | 38387.33 |  | 57.3802 | 57.3802 | 31.12.2021 | 27075
253 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Калинина, д. 9 | 1968 | 2020 | кирпич | 5 | 4 | 3839.3 | 3197.2 | 2530.3 | 146 | Счет регионального оператора | 49571.83 | 0 |  | 49571.83 |  | 15.5048 | 15.5048 | 31.12.2021 | 35562
254 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 10 | 1968 | 1968 | деревянный | 1 | 4 | 288.5 | 288.5 | 188.2 | 13 | Счет регионального оператора | 17759.63 | 0 |  | 17759.63 |  | 61.5585 | 61.5585 | 31.12.2021 | 79753
255 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 100, корп. 2 | 1982 |  | кирпич | 2 | 2 | 593.4 | 499.6 | 250.1 | 31 | Счет регионального оператора | 35465.82 | 0 |  | 35465.82 |  | 70.9884 | 70.9884 | 31.12.2021 | 95969
256 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 11 | 1985 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 1809.5 | 1535.5 | 1321.3 | 58 | Счет регионального оператора | 30919.06 | 0 |  | 30919.06 |  | 20.1362 | 20.1362 | 31.12.2021 | 77527
257 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 124 | 1986 |  | кирпич | 1 | 1 | 230.6 | 230.6 | 110 | 14 | Счет регионального оператора | 16033.56 | 0 |  | 16033.56 |  | 69.5297 | 69.5297 | 31.12.2021 | 95970
258 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 125 | 1986 |  | кирпич | 1 | 3 | 236.2 | 236.2 | 129.7 | 13 | Счет регионального оператора | 15676.27 | 0 |  | 15676.27 |  | 66.3686 | 66.3686 | 31.12.2021 | 78581
259 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 126 | 1987 |  | кирпич | 2 | 4 | 386.9 | 386.9 | 208.5 | 16 | Счет регионального оператора | 26796.02 | 0 |  | 26796.02 |  | 69.2583 | 69.2583 | 31.12.2021 | 78596
260 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 127 | 1987 |  | кирпич | 2 | 4 | 405.2 | 405.1 | 365.1 | 12 | Счет регионального оператора | 12802.54 | 0 |  | 12802.54 |  | 31.6034 | 31.6034 | 31.12.2021 | 95968
261 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 14 | 1971 | 2018 | деревянный | 2 | 2 | 412.7 | 366.7 | 187.9 | 27 | Счет регионального оператора | 30788.35 | 0 |  | 30788.35 |  | 83.9606 | 83.9606 | 31.12.2021 | 76682
262 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 16 | 1971 |  | деревянный | 2 | 2 | 427.2 | 427.2 | 196.4 | 21 | Счет регионального оператора | 27512.16 | 0 |  | 27512.16 |  | 64.4011 | 64.4011 | 31.12.2021 | 78467
263 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 17а | 1971 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 635 | 317.5 | 317.5 | 15 | Счет регионального оператора | 33156.69 | 0 |  | 33156.69 |  | 104.4305 | 104.4305 | 31.12.2021 | 79667
264 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 19 | 1971 | 2002 | деревянный | 2 | 2 | 423.8 | 423.8 | 55.1 | 19 | Счет регионального оператора | 28084.5 | 0 |  | 28084.5 |  | 66.2683 | 66.2683 | 31.12.2021 | 79673
265 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 36 | 1984 | 2012 | кирпич | 3 | 3 | 1727.5 | 1528.5 | 1528.5 | 88 | Счет регионального оператора | 31420.11 | 0 |  | 31420.11 |  | 20.5562 | 20.5562 | 31.12.2021 | 37789
266 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 3а | 1975 | 2018 | кирпич | 2 | 1 | 651.2 | 584.84 | 509.34 | 38 | Счет регионального оператора | 31262.02 | 0 |  | 31262.02 |  | 53.454 | 53.454 | 31.12.2021 | 78732
267 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 47а | 1969 | 2009 | кирпич | 3 | 1 | 1251 | 785.1 | 741.9 | 157 | Счет регионального оператора | 28748.5 | 0 |  | 28748.5 |  | 36.6176 | 36.6176 | 31.12.2021 | 92462
268 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 93 | 1980 | 2010 | деревянный | 2 | 3 | 810.8 | 725.5 | 460.9 | 41 | Счет регионального оператора | 35070.53 | 0 |  | 35070.53 |  | 48.3398 | 48.3398 | 31.12.2021 | 81610
269 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 10 | 1968 | 2013 | кирпич | 5 | 6 | 4709.2 | 4226.6 | 3891.6 | 227 | Счет регионального оператора | 58429.15 | 0 |  | 58429.15 |  | 13.8241 | 13.8241 | 31.12.2021 | 28717
270 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 106 | 1969 | 2020 | кирпич | 5 | 4 | 4373 | 3352 | 3352 | 139 | Счет регионального оператора | 43965.17 | 0 |  | 43965.17 |  | 13.1161 | 13.1161 | 31.12.2021 | 35666
271 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 12 | 1968 | 2020 | кирпич | 5 | 6 | 5661.05 | 4533.3 | 4139.7 | 193 | Счет регионального оператора | 59910.34 | 0 |  | 59910.34 |  | 13.2156 | 13.2156 | 31.12.2021 | 95984
272 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 129 | 1967 | 2011 | кирпич | 5 | 4 | 3998.3 | 3133.7 | 2424 | 114 | Счет регионального оператора | 32781.69 | 0 |  | 32781.69 |  | 10.461 | 10.461 | 31.12.2021 | 61736
273 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Карская, д. 13 | 1967 | 2010 | кирпич | 5 | 4 | 3463.5 | 3146.5 | 2243.1 | 101 | Счет регионального оператора | 44989.08 | 0 |  | 44989.08 |  | 14.2981 | 14.2981 | 31.12.2021 | 36442
274 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Карская, д. 25 | 1997 | 2010 | кирпич | 5 | 4 | 4017.3 | 3658.3 | 3018.6 | 122 | Счет регионального оператора | 45701.52 | 0 |  | 45701.52 |  | 12.4926 | 12.4926 | 31.12.2021 | 36447
275 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Киевская, д. 56 | 1963 | 2012 | кирпич | 5 | 2 | 2239.1 | 1598.2 | 1438.4 | 94 | Счет регионального оператора | 21071.34 | 0 |  | 21071.34 |  | 13.1844 | 13.1844 | 31.12.2021 | 31259
276 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Киевская, д. 58 | 1963 | 2012 | кирпич | 5 | 4 | 3610.4 | 3138.4 | 2679 | 127 | Счет регионального оператора | 40989.54 | 0 |  | 40989.54 |  | 13.0606 | 13.0606 | 31.12.2021 | 37792
277 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Киевская, д. 60 | 1964 | 2020 | кирпич | 5 | 4 | 4568.6 | 3278.3 | 2917.7 | 133 | Счет регионального оператора | 45111.69 | 0 |  | 45111.69 |  | 13.7607 | 13.7607 | 31.12.2021 | 31274
278 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Киевская, д. 61 | 1967 | 2010 | кирпич | 5 | 6 | 3298.1 | 3298.1 | 1258.3 | 123 | Счет регионального оператора | 62667.28 | 0 |  | 62667.28 |  | 19.001 | 19.001 | 31.12.2021 | 159
279 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Киевская, д. 64 | 1963 | 2012 | кирпич | 5 | 2 | 2239.1 | 1579.7 | 1464.8 | 68 | Счет регионального оператора | 21329.8 | 0 |  | 21329.8 |  | 13.5024 | 13.5024 | 31.12.2021 | 37793
280 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Киевская, д. 67 | 1969 | 2018 | кирпич | 5 | 1 | 1623.9 | 1464.1 | 1098.3 | 120 | Счет регионального оператора | 28947.83 | 0 |  | 28947.83 |  | 19.7718 | 19.7718 | 31.12.2021 | 95994
281 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Киевская, д. 68 | 1963 | 2008 | кирпич | 5 | 2 | 1806.4 | 1648.4 | 1288 | 61 | Счет регионального оператора | 22867.33 | 0 |  | 22867.33 |  | 13.8724 | 13.8724 | 31.12.2021 | 31289
282 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Кирова, д. 23 | 1964 | 2019 | кирпич | 5 | 2 | 1760.7 | 1605.7 | 1605.7 | 81 | Счет регионального оператора | 4743062.65 | 0 |  | 4743062.65 |  | 2953.8909 | 2953.8909 | 31.12.2021 | 72613
283 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Кишиневская, д. 30 | 1970 | 2019 | кирпич | 5 | 4 | 4845.6 | 3254.6 | 2766.9 | 176 | Счет регионального оператора | 47948.15 | 0 |  | 47948.15 |  | 14.7324 | 14.7324 | 31.12.2021 | 28298
284 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Колхозная, д. 2 | 1965 | 2012 | кирпич | 5 | 4 | 4420.8 | 3194.4 | 2787.6 | 171 | Счет регионального оператора | 40373.21 | 0 |  | 40373.21 |  | 12.6387 | 12.6387 | 31.12.2021 | 1004
285 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Комбинатская, д. 30 | 1954 | 1954 | деревянный | 1 | 4 | 173 | 173 | 73 | 12 | Счет регионального оператора | 24005.17 | 0 |  | 24005.17 |  | 138.7582 | 138.7582 | 31.12.2021 | 29246
286 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Коммунистическая, д. 70, корп. 1 | 1981 | 2007 | панель | 2 | 2 | 881.1 | 611.8 | 127.8 | 110 | Счет регионального оператора | 34175.07 | 0 |  | 34175.07 |  | 55.8599 | 55.8599 | 31.12.2021 | 29136
287 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котельщиков, д. 1 | 1956 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 2235.6 | 1138.2 | 927 | 62 | Счет регионального оператора | 56151.46 | 0 |  | 56151.46 |  | 49.3336 | 49.3336 | 31.12.2021 | 96045
288 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 10 | 1970 | 2018 | кирпич | 5 | 4 | 3741.2 | 2742.9 | 2527.7 | 104 | Счет регионального оператора | 512691.35 | 0 |  | 512691.35 |  | 186.9158 | 186.9158 | 31.12.2021 | 31327
289 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 15 | 1964 | 2010 | кирпич | 5 | 2 | 1600 | 1564.4 | 1394.7 | 155 | Счет регионального оператора | 22373.59 | 0 |  | 22373.59 |  | 14.3017 | 14.3017 | 31.12.2021 | 1170
290 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 16 | 1964 | 2005 | кирпич | 4 | 4 | 4095 | 3210 | 3210 | 135 | Счет регионального оператора | 131155.93 | 0 |  | 131155.93 |  | 40.8585 | 40.8585 | 31.12.2021 | 96049
291 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 18 | 1965 | 2007 | кирпич | 4 | 2 | 1820 | 1289.6 | 1117.8 | 34 | Счет регионального оператора | 21504.51 | 0 |  | 21504.51 |  | 16.6753 | 16.6753 | 31.12.2021 | 27911
292 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 5 | 1963 | 2020 | кирпич | 4 | 3 | 4212 | 2016.4 | 1529.2 | 89 | Счет регионального оператора | 103739.48 | 0 |  | 103739.48 |  | 51.4479 | 51.4479 | 31.12.2021 | 72615
293 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 52 | 1964 | 2020 | кирпич | 5 | 4 | 3913.68 | 2624.5 | 1953.7 | 137 | Счет регионального оператора | 2593020.7 | 0 |  | 2593020.7 |  | 988.0056 | 988.0056 | 31.12.2021 | 72616
294 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 54 | 1963 | 2019 | кирпич | 5 | 4 | 3358.5 | 3041.5 | 2290.5 | 121 | Счет регионального оператора | 50102.01 | 0 |  | 50102.01 |  | 16.4728 | 16.4728 | 31.12.2021 | 31356
295 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 60 | 1959 | 2020 | кирпич | 3 | 1 | 2178.73 | 526 | 480.9 | 22 | Счет регионального оператора | 78828.45 | 0 |  | 78828.45 |  | 149.864 | 149.864 | 31.12.2021 | 29576
296 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 61 | 1957 | 2020 | кирпич | 2 | 1 | 1596 | 536.7 | 384.4 | 115 | Счет регионального оператора | 35311.87 | 0 |  | 35311.87 |  | 65.7944 | 65.7944 | 31.12.2021 | 88660
297 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 62 | 1959 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 2952 | 1324.4 | 1263.3 | 56 | Счет регионального оператора | 474576.04 | 0 |  | 474576.04 |  | 358.3329 | 358.3329 | 31.12.2021 | 29577
298 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 64 | 1958 | 2011 | кирпич | 3 | 3 | 2380 | 1321 | 1259 | 63 | Счет регионального оператора | 31133.1 | 0 |  | 31133.1 |  | 23.5678 | 23.5678 | 31.12.2021 | 29579
299 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 66 | 1958 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 2561.36 | 1340.2 | 1192.3 | 53 | Счет регионального оператора | 400330.76 | 0 |  | 400330.76 |  | 298.7097 | 298.7097 | 31.12.2021 | 29580
300 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 7 | 1965 | 2012 | кирпич | 5 | 4 | 2624.3 | 2291.5 | 2075.7 | 80 | Счет регионального оператора | 34713.53 | 0 |  | 34713.53 |  | 15.1488 | 15.1488 | 31.12.2021 | 46263
301 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 8А | 1964 | 2019 | кирпич | 4 | 2 | 1989.1 | 1906.3 | 722.4 | 87 | Счет регионального оператора | 37757.74 | 0 |  | 37757.74 |  | 19.8068 | 19.8068 | 31.12.2021 | 88461
302 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Кремлевская, д. 31 | 1971 |  | кирпич | 2 | 2 | 1713 | 636.7 | 636.7 | 41 | Счет регионального оператора | 32254.47 | 0 |  | 32254.47 |  | 50.6588 | 50.6588 | 31.12.2021 | 35677
303 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Кремлевская, д. 46 | 1965 |  | кирпич | 2 | 2 | 966 | 150.8 | 150.8 | 10 | Счет регионального оператора | 1623593.13 | 0 |  | 1623593.13 |  | 10766.5327 | 10766.5327 | 31.12.2021 | 126892
304 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Куйбышева, д. 89 | 1964 | 2019 | кирпич | 4 | 2 | 1375.4 | 1277.3 | 1141.9 | 66 | Счет регионального оператора | 21958.84 | 0 |  | 21958.84 |  | 17.1916 | 17.1916 | 31.12.2021 | 62005
305 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 29 | 1966 | 2020 | кирпич | 4 | 3 | 3672 | 1588.2 | 1156.4 | 71 | Счет регионального оператора | 3752621.27 | 0 |  | 3752621.27 |  | 2362.814 | 2362.814 | 31.12.2021 | 72623
306 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 63 | 1960 | 2020 | кирпич | 5 | 3 | 5180 | 3322.64 | 2676.6 | 117 | Счет регионального оператора | 5622313.66 | 0 |  | 5622313.66 |  | 1692.1224 | 1692.1224 | 31.12.2021 | 72625
307 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 65 | 1964 | 2020 | кирпич | 4 | 7 | 11920.28 | 6575.8 | 4972.9 | 202 | Счет регионального оператора | 25874366.03 | 0 |  | 25874366.03 |  | 3934.786 | 3934.786 | 31.12.2021 | 72629
308 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 69а | 1960 | 2013 | кирпич | 4 | 7 | 7688.8 | 7080.8 | 5041.2 | 127 | Счет регионального оператора | 134912.8 | 0 |  | 134912.8 |  | 19.0533 | 19.0533 | 31.12.2021 | 37798
309 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 71 | 1953 | 2013 | кирпич | 4 | 4 | 3425.9 | 3077.1 | 2186.3 | 53 | Счет регионального оператора | 5356260.83 | 0 |  | 5356260.83 |  | 1740.6847 | 1740.6847 | 31.12.2021 | 37799
310 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 77 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1432.9 | 1291.9 | 702.2 | 29 | Счет регионального оператора | 972712.54 | 0 |  | 972712.54 |  | 752.9318 | 752.9318 | 31.12.2021 | 36650
311 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 79 | 1962 | 2020 | кирпич | 4 | 2 | 1790.6 | 1278.9 | 998.9 | 84 | Счет регионального оператора | 59193.45 | 0 |  | 59193.45 |  | 46.2847 | 46.2847 | 31.12.2021 | 72631
312 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 9 | 1968 | 2020 | кирпич | 5 | 3 | 2750.2 | 2512.2 | 2002.9 | 128 | Счет регионального оператора | 849353.43 | 0 |  | 849353.43 |  | 338.0915 | 338.0915 | 31.12.2021 | 72622
313 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленинградская, д. 1б | 1959 |  | кирпич | 3 | 2 | 1416.36 | 1088.4 | 725.95 | 73 | Счет регионального оператора | 4962728.06 | 0 |  | 4962728.06 |  | 4559.6546 | 4559.6546 | 31.12.2021 | 27069
314 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 27 | 1959 | 2010 | кирпич | 3 | 4 | 1759.5 | 1712.5 | 1145.9 | 60 | Счет регионального оператора | 36430.59 | 0 |  | 36430.59 |  | 21.2733 | 21.2733 | 31.12.2021 | 1163
315 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 36 | 1965 | 2010 | кирпич | 5 | 4 | 4347.3 | 3218 | 2547.2 | 100 | Счет регионального оператора | 46920.93 | 0 |  | 46920.93 |  | 14.5808 | 14.5808 | 31.12.2021 | 1164
316 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 38 | 1962 | 2019 | кирпич | 5 | 4 | 3911.29 | 3136.95 | 1672.75 | 90 | Счет регионального оператора | 364303.94 | 0 |  | 364303.94 |  | 116.1332 | 116.1332 | 31.12.2021 | 62022
317 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 53 | 1961 | 2013 | кирпич | 4 | 2 | 2020 | 1281.9 | 926.8 | 41 | Счет регионального оператора | 4766790.64 | 0 |  | 4766790.64 |  | 3718.5355 | 3718.5355 | 31.12.2021 | 62037
318 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 57 | 1965 | 2014 | кирпич | 5 | 8 | 6952.36 | 6460.36 | 3836.26 | 230 | Счет регионального оператора | 90839.72 | 0 |  | 90839.72 |  | 14.0611 | 14.0611 | 31.12.2021 | 62041
319 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 59 | 1967 | 2007 | кирпич | 5 | 4 | 3544.51 | 3296.21 | 2537.11 | 82 | Счет регионального оператора | 46056.08 | 0 |  | 46056.08 |  | 13.9724 | 13.9724 | 31.12.2021 | 62046
320 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 9 | 1970 | 2021 | кирпич | 5 | 4 | 3647.9 | 3188.9 | 2388.6 | 119 | Счет регионального оператора | 41751.68 | 0 |  | 41751.68 |  | 13.0928 | 13.0928 | 31.12.2021 | 158
321 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Лучистая, д. 1 | 1970 | 2016 | деревянный | 2 | 2 | 555.8 | 510.8 | 234.4 | 31 | Счет регионального оператора | 33848.24 | 0 |  | 33848.24 |  | 66.2652 | 66.2652 | 31.12.2021 | 92586
322 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Льва Толстого, д. 31 | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 2 | 754 | 486.4 | 432.4 | 22 | Счет регионального оператора | 219162.83 | 0 |  | 219162.83 |  | 450.5815 | 450.5815 | 31.12.2021 | 62385
323 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Любимая, д. 2 | 1975 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 874.62 | 502 | 502 | 48 | Счет регионального оператора | 32926.62 | 0 |  | 32926.62 |  | 65.5909 | 65.5909 | 31.12.2021 | 26698
324 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Любимая, д. 4 | 1974 | 2007 | кирпич | 2 | 2 | 727.6 | 708.8 | 708.8 | 54 | Счет регионального оператора | 34351.01 | 0 |  | 34351.01 |  | 48.4636 | 48.4636 | 31.12.2021 | 26966
325 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 29 | 1965 | 2019 | кирпич | 4 | 4 | 2806.3 | 2554.1 | 2513.4 | 114 | Счет регионального оператора | 50707.92 | 0 |  | 50707.92 |  | 19.8535 | 19.8535 | 31.12.2021 | 37803
326 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 31 | 1961 | 2014 | кирпич | 4 | 4 | 2815.1 | 2534.6 | 1607.4 | 93 | Счет регионального оператора | 83058.48 | 0 |  | 83058.48 |  | 32.7699 | 32.7699 | 31.12.2021 | 96143
327 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 39 | 1956 | 2011 | кирпич | 3 | 3 | 2043.7 | 1541.7 | 806 | 49 | Счет регионального оператора | 439731.51 | 0 |  | 439731.51 |  | 285.2251 | 285.2251 | 31.12.2021 | 96203
328 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 39а | 1958 | 2019 | кирпич | 3 | 3 | 1595.65 | 1432 | 945.3 | 40 | Счет регионального оператора | 37714.83 | 0 |  | 37714.83 |  | 26.3372 | 26.3372 | 31.12.2021 | 96201
329 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 41 | 1957 | 2012 | кирпич | 3 | 4 | 5444.03 | 3513.7 | 1893.9 | 214 | Счет регионального оператора | 1398988.13 | 0 |  | 1398988.13 |  | 398.1524 | 398.1524 | 31.12.2021 | 96144
330 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 57 | 1962 | 2011 | кирпич | 4 | 2 | 1564.6 | 1439.6 | 1016.3 | 49 | Счет регионального оператора | 21398.1 | 0 |  | 21398.1 |  | 14.8639 | 14.8639 | 31.12.2021 | 37589
331 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Малышева, д. 16, корп. 1 | 2006 | 2006 | кирпич | 3 | 2 | 19812 | 1640 | 1562.5 | 135 | Счет регионального оператора | 39840.64 | 0 |  | 39840.64 |  | 24.2931 | 24.2931 | 31.12.2021 | 96228
332 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Малышева, д. 16, корп. 2 | 2007 | 2007 | кирпич | 4 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 135 | Счет регионального оператора | 39840.64 | 0 |  | 39840.64 |  | 19.9203 | 19.9203 | 31.12.2021 | 96229
333 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Малышева, д. 20 | 1970 | 2010 | кирпич | 5 | 4 | 5239.88 | 3550.9 | 3012.5 | 335 | Счет регионального оператора | 46722.11 | 0 |  | 46722.11 |  | 13.1578 | 13.1578 | 31.12.2021 | 33629
334 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Малышева, д. 35 | 1967 | 2013 | кирпич | 5 | 2 | 4148.13 | 2280.7 | 1406 | 249 | Счет регионального оператора | 40555.46 | 0 |  | 40555.46 |  | 17.782 | 17.782 | 31.12.2021 | 76594
335 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Малышева, д. 37 | 1968 | 2019 | кирпич | 5 | 4 | 3547.7 | 3236.9 | 2426.9 | 119 | Счет регионального оператора | 43739.85 | 0 |  | 43739.85 |  | 13.5129 | 13.5129 | 31.12.2021 | 37863
336 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мамина-Сибиряка, д. 1 | 1960 | 1960 | деревянный | 1 | 1 | 110 | 110 | 33.2 | 10 | Счет регионального оператора | 7078.25 | 0 |  | 7078.25 |  | 64.3477 | 64.3477 | 31.12.2021 | 89510
337 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Марины Расковой, д. 38 | 1960 | 1960 | деревянный | 1 |  | 127 | 127 | 79.2 | 15 | Счет регионального оператора | 7462.34 | 0 |  | 7462.34 |  | 58.7586 | 58.7586 | 31.12.2021 | 76155
338 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Марины Расковой, д. 43 | 1960 | 1960 | кирпич | 1 | 1 | 118.1 | 118.1 | 53.8 | 13 | Счет регионального оператора | 8907.25 | 0 |  | 8907.25 |  | 75.4213 | 75.4213 | 31.12.2021 | 76609
339 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Маршака, д. 4 | 1967 | 2010 | кирпич | 4 | 4 | 3721.8 | 2681.2 | 2196.2 | 163 | Счет регионального оператора | 137833.79 | 0 |  | 137833.79 |  | 51.4075 | 51.4075 | 31.12.2021 | 1161
340 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Марьинская, д. 2 | 1968 |  | деревянный | 2 | 4 | 174.4 | 161.4 | 98.8 | 12 | Счет регионального оператора | 13820.93 | 0 |  | 13820.93 |  | 85.6315 | 85.6315 | 31.12.2021 | 95946
341 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Марьинская, д. 27 | 1955 |  | деревянный | 1 | 3 | 82.9 | 82.9 | 40 | 9 | Счет регионального оператора | 4846.86 | 0 |  | 4846.86 |  | 58.4663 | 58.4663 | 31.12.2021 | 95947
342 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Марьинская, д. 29 | 1976 |  | деревянный | 1 | 1 | 238.9 | 219.9 | 172.2 | 18 | Счет регионального оператора | 15162.44 | 0 |  | 15162.44 |  | 68.9515 | 68.9515 | 31.12.2021 | 29027
343 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Марьинская, д. 8 | 1969 |  | деревянный | 1 | 3 | 94.2 | 62.6 | 62.6 | 10 | Счет регионального оператора | 5816.23 | 0 |  | 5816.23 |  | 92.911 | 92.911 | 31.12.2021 | 95948
344 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 11 | 1974 | 2019 | кирпич | 2 | 3 | 1673.3 | 716.1 | 554.8 | 57 | Счет регионального оператора | 36895.27 | 0 |  | 36895.27 |  | 51.5225 | 51.5225 | 31.12.2021 | 26770
345 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 11а | 1973 |  | кирпич | 2 | 3 | 876.2 | 764.7 | 537.8 | 60 | Счет регионального оператора | 37626.07 | 0 |  | 37626.07 |  | 49.2037 | 49.2037 | 31.12.2021 | 26768
346 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 13 | 1973 |  | кирпич | 2 | 3 | 1950 | 901.8 | 713.5 | 50 | Счет регионального оператора | 396653.65 | 0 |  | 396653.65 |  | 439.8466 | 439.8466 | 31.12.2021 | 29065
347 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 5 | 1975 | 2019 | кирпич | 2 | 3 | 1673.3 | 863.2 | 679.1 | 48 | Счет регионального оператора | 38295.98 | 0 |  | 38295.98 |  | 44.3651 | 44.3651 | 31.12.2021 | 26769
348 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 5а | 1976 | 2013 | кирпич | 2 | 3 | 997.6 | 887.6 | 772 | 32 | Счет регионального оператора | 31558.26 | 0 |  | 31558.26 |  | 35.5546 | 35.5546 | 31.12.2021 | 83712
349 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 6 | 1980 | 2006 | кирпич | 2 | 2 | 618.6 | 546.9 | 361 | 20 | Счет регионального оператора | 30455.66 | 0 |  | 30455.66 |  | 55.6878 | 55.6878 | 31.12.2021 | 83713
350 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 7 | 1972 | 2013 | кирпич | 2 | 3 | 973.1 | 890.1 | 800 | 43 | Счет регионального оператора | 36885.12 | 0 |  | 36885.12 |  | 41.4393 | 41.4393 | 31.12.2021 | 83715
351 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 9 | 1973 |  | кирпич | 2 | 3 | 991.5 | 889.5 | 573.3 | 52 | Счет регионального оператора | 36600.92 | 0 |  | 36600.92 |  | 41.1477 | 41.1477 | 31.12.2021 | 26763
352 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 9а | 1973 |  | кирпич | 2 | 3 | 995 | 882.2 | 760 | 45 | Счет регионального оператора | 37981.33 | 0 |  | 37981.33 |  | 43.053 | 43.053 | 31.12.2021 | 83718
353 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д. 46 | 1960 | 2020 | кирпич | 2 | 1 | 406.4 | 187.3 | 141 | 20 | Счет регионального оператора | 33413.26 | 0 |  | 33413.26 |  | 178.3943 | 178.3943 | 31.12.2021 | 96235
354 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д. 52а | 1960 |  | деревянный | 2 | 1 | 586 | 328.5 | 154.8 | 20 | Счет регионального оператора | 22657.07 | 0 |  | 22657.07 |  | 68.9713 | 68.9713 | 31.12.2021 | 37245
355 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д. 9 | 1958 |  | деревянный | 1 | 3 | 131.8 | 131.8 | 65.2 | 2 | Счет регионального оператора | 6602.71 | 0 |  | 6602.71 |  | 50.0964 | 50.0964 | 31.12.2021 | 29405
356 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 100 | 1961 |  | кирпич | 4 | 4 | 2430.5 | 2346.5 | 2291.6 | 70 | Счет регионального оператора | 55869.17 | 0 |  | 55869.17 |  | 23.8096 | 23.8096 | 31.12.2021 | 29159
357 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 101 | 1966 | 2019 | кирпич | 5 | 8 | 7442.56 | 6830.26 | 4070.5 | 176 | Счет регионального оператора | 856707.11 | 0 |  | 856707.11 |  | 125.4282 | 125.4282 | 31.12.2021 | 31495
358 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 102 | 1961 | 2012 | кирпич | 4 | 4 | 2065 | 1297 | 1184.4 | 37 | Счет регионального оператора | 25396.94 | 0 |  | 25396.94 |  | 19.5813 | 19.5813 | 31.12.2021 | 29167
359 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 103 | 1965 | 2018 | кирпич | 5 | 8 | 7397.5 | 6743.5 | 4497.4 | 213 | Счет регионального оператора | 5966960.65 | 0 |  | 5966960.65 |  | 884.8462 | 884.8462 | 31.12.2021 | 31504
360 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 107 | 1966 | 2019 | кирпич | 5 | 4 | 3561.8 | 3241.8 | 2534.2 | 116 | Счет регионального оператора | 50102.01 | 0 |  | 50102.01 |  | 15.455 | 15.455 | 31.12.2021 | 31530
361 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 109 | 1966 | 2019 | кирпич | 5 | 4 | 3507.1 | 3198.1 | 2747.9 | 125 | Счет регионального оператора | 50102.01 | 0 |  | 50102.01 |  | 15.6662 | 15.6662 | 31.12.2021 | 31588
362 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 58 | 1970 | 2007 | кирпич | 5 | 6 | 5382.14 | 4905.24 | 3364 | 149 | Счет регионального оператора | 1524591.66 | 0 |  | 1524591.66 |  | 310.8088 | 310.8088 | 31.12.2021 | 31379
363 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 84 | 1964 | 2020 | кирпич | 5 | 2 | 2802.5 | 2654.5 | 1375.6 | 57 | Счет регионального оператора | 21329.8 | 0 |  | 21329.8 |  | 8.0353 | 8.0353 | 31.12.2021 | 37356
364 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 86 | 1965 | 2007 | кирпич | 4 | 2 | 1820 | 1398.9 | 1039.4 | 42 | Счет регионального оператора | 20829.17 | 0 |  | 20829.17 |  | 14.8897 | 14.8897 | 31.12.2021 | 37876
365 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 90а | 1966 |  | кирпич | 5 | 4 | 3476.8 | 3163 | 2247.6 | 119 | Счет регионального оператора | 33719.45 | 0 |  | 33719.45 |  | 10.6606 | 10.6606 | 31.12.2021 | 85320
366 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 92 | 1961 |  | кирпич | 4 | 2 | 1393.2 | 1303.9 | 893.2 | 43 | Счет регионального оператора | 536054.82 | 0 |  | 536054.82 |  | 411.1165 | 411.1165 | 31.12.2021 | 85322
367 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 93 | 1966 | 2010 | кирпич | 5 | 4 | 4080 | 3348.9 | 2069.4 | 105 | Счет регионального оператора | 44061.27 | 0 |  | 44061.27 |  | 13.1569 | 13.1569 | 31.12.2021 | 31414
368 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 94 | 1961 |  | кирпич | 5 | 2 | 2730 | 1659 | 1026.2 | 58 | Счет регионального оператора | 18135.47 | 0 |  | 18135.47 |  | 10.9316 | 10.9316 | 31.12.2021 | 85327
369 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 95 | 1966 | 2020 | кирпич | 5 | 8 | 6987.3 | 6373 | 4671.4 | 230 | Счет регионального оператора | 91118.06 | 0 |  | 91118.06 |  | 14.2975 | 14.2975 | 31.12.2021 | 85329
370 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 95а | 1970 | 2012 | кирпич | 5 | 4 | 3738 | 3383 | 3190.8 | 122 | Счет регионального оператора | 44392.63 | 0 |  | 44392.63 |  | 13.1223 | 13.1223 | 31.12.2021 | 37871
371 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 96 | 1962 |  | кирпич | 4 | 4 | 2923 | 2416 | 1831.5 | 66 | Счет регионального оператора | 45841.37 | 0 |  | 45841.37 |  | 18.9741 | 18.9741 | 31.12.2021 | 85331
372 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 97 | 1966 | 2013 | кирпич | 5 | 8 | 7516.9 | 6876.9 | 5018.3 | 196 | Счет регионального оператора | 2113748.15 | 0 |  | 2113748.15 |  | 307.3693 | 307.3693 | 31.12.2021 | 37867
373 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 99 | 1965 | 2018 | кирпич | 5 | 8 | 8281 | 7625 | 4326.1 | 177 | Счет регионального оператора | 10413464.11 | 0 |  | 10413464.11 |  | 1365.7002 | 1365.7002 | 31.12.2021 | 31417
374 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельничная, д. 23 | 1956 | 2012 | кирпич | 2 | 1 | 447.5 | 278.3 | 208.6 | 33 | Счет регионального оператора | 26485.88 | 0 |  | 26485.88 |  | 95.1702 | 95.1702 | 31.12.2021 | 37234
375 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельничная, д. 3 | 1968 | 2011 | кирпич | 5 | 4 | 3223.3 | 3150 | 3150 | 165 | Счет регионального оператора | 39680.66 | 0 |  | 39680.66 |  | 12.597 | 12.597 | 31.12.2021 | 51064
376 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Менжинского, д. 39 | 1959 | 1959 | деревянный | 1 | 4 | 105 | 105 | 50 | 9 | Счет регионального оператора | 7334.31 | 0 |  | 7334.31 |  | 69.8506 | 69.8506 | 31.12.2021 | 91935
377 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Менжинского, д. 48 | 1959 | 1959 | деревянный | 1 | 4 | 131.1 | 131.1 | 71.6 | 4 | Счет регионального оператора | 8431.71 | 0 |  | 8431.71 |  | 64.3151 | 64.3151 | 31.12.2021 | 26690
378 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Метелёвская, д. 1 | 1977 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 656.8 | 604 | 604 | 42 | Счет регионального оператора | 30244.76 | 0 |  | 30244.76 |  | 50.0741 | 50.0741 | 31.12.2021 | 1985
379 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Механизаторов, д. 3 | 1975 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 609.6 | 480.9 | 225.6 | 11 | Счет регионального оператора | 37972.3 | 0 |  | 37972.3 |  | 78.9609 | 78.9609 | 31.12.2021 | 83236
380 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 102 | 1951 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 944.4 | 844.7 | 690.3 | 25 | Счет регионального оператора | 34798.17 | 0 |  | 34798.17 |  | 41.1959 | 41.1959 | 31.12.2021 | 37880
381 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 104 | 1959 | 2017 | кирпич | 3 | 3 | 1559.3 | 1351.3 | 1281.8 | 52 | Счет регионального оператора | 35365.26 | 0 |  | 35365.26 |  | 26.1713 | 26.1713 | 31.12.2021 | 37348
382 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 15 | 1966 |  | кирпич | 5 | 6 | 6638.8 | 4843.5 | 4235.3 | 63 | Счет регионального оператора | 2635156.51 | 0 |  | 2635156.51 |  | 544.0604 | 544.0604 | 31.12.2021 | 74003
383 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 47 | 1962 | 2013 | кирпич | 5 | 2 | 1272.5 | 1192 | 1192 | 89 | Счет регионального оператора | 21099.31 | 0 |  | 21099.31 |  | 17.7008 | 17.7008 | 31.12.2021 | 46306
384 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 49 | 1962 | 2019 | кирпич | 5 | 2 | 1607 | 1607 | 980.2 | 63 | Счет регионального оператора | 25264.73 | 0 |  | 25264.73 |  | 15.7217 | 15.7217 | 31.12.2021 | 74007
385 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 51 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1820 | 1290.4 | 1249.3 | 56 | Счет регионального оператора | 107471.62 | 0 |  | 107471.62 |  | 83.2855 | 83.2855 | 31.12.2021 | 74011
386 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 53 | 1964 |  | кирпич | 4 | 4 | 2885 | 2792.7 | 2201.1 | 104 | Счет регионального оператора | 1209079.55 | 0 |  | 1209079.55 |  | 432.9429 | 432.9429 | 31.12.2021 | 74013
387 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 55 | 1961 |  | кирпич | 4 | 2 | 1252 | 1252 | 1095.9 | 39 | Счет регионального оператора | 557353.1 | 0 |  | 557353.1 |  | 445.1702 | 445.1702 | 31.12.2021 | 74016
388 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 57 | 1962 |  | кирпич | 5 | 2 | 1600 | 1599.44 | 1411.1 | 57 | Счет регионального оператора | 568120.09 | 0 |  | 568120.09 |  | 355.1994 | 355.1994 | 31.12.2021 | 74018
389 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 59 | 1961 |  | кирпич | 5 | 2 | 1395.7 | 1201.4 | 1030.5 | 33 | Счет регионального оператора | 563854.33 | 0 |  | 563854.33 |  | 469.3311 | 469.3311 | 31.12.2021 | 74021
390 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 5а | 1967 | 2020 | кирпич | 5 | 4 | 3635.4 | 3312.4 | 3185.3 | 190 | Счет регионального оператора | 1725522.3 | 0 |  | 1725522.3 |  | 520.9281 | 520.9281 | 31.12.2021 | 72666
391 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 9 | 1960 | 2013 | кирпич | 3 | 2 | 2216.5 | 945.4 | 756.2 | 37 | Счет регионального оператора | 383630.11 | 0 |  | 383630.11 |  | 405.786 | 405.786 | 31.12.2021 | 37124
392 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 96 | 1967 | 2019 | кирпич | 5 | 4 | 3505.6 | 3190.6 | 2414.1 | 110 | Счет регионального оператора | 42898.19 | 0 |  | 42898.19 |  | 13.4452 | 13.4452 | 31.12.2021 | 31634
393 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 16 | 1980 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 778.4 | 438.4 | 438.4 | 44 | Счет регионального оператора | 34104.02 | 0 |  | 34104.02 |  | 77.792 | 77.792 | 31.12.2021 | 96268
394 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 29 | 1968 | 2012 | кирпич | 5 | 3 | 5488 | 2543.3 | 1912.5 | 140 | Счет регионального оператора | 33692.94 | 0 |  | 33692.94 |  | 13.2477 | 13.2477 | 31.12.2021 | 28715
395 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 2а | 1958 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 821.2 | 821.2 | 739.7 | 35 | Счет регионального оператора | 32686.97 | 0 |  | 32686.97 |  | 39.8039 | 39.8039 | 31.12.2021 | 27020
396 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 31 | 1963 | 2010 | кирпич | 5 | 4 | 4119.5 | 3122.5 | 2570.3 | 107 | Счет регионального оператора | 43733.22 | 0 |  | 43733.22 |  | 14.0058 | 14.0058 | 31.12.2021 | 1168
397 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 33 | 1960 | 2019 | кирпич | 4 | 4 | 3752 | 2444.5 | 2224.1 | 106 | Счет регионального оператора | 4875128.51 | 0 |  | 4875128.51 |  | 1994.3254 | 1994.3254 | 31.12.2021 | 84021
398 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 35 | 1957 | 2011 | кирпич | 3 | 4 | 4216.8 | 2983.6 | 2485.6 | 98 | Счет регионального оператора | 199000.74 | 0 |  | 199000.74 |  | 66.6982 | 66.6982 | 31.12.2021 | 61522
399 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 41 | 1959 | 2019 | кирпич | 1 | 5 | 2643.38 | 2215.28 | 1891.58 | 63 | Счет регионального оператора | 51369.61 | 0 |  | 51369.61 |  | 23.1888 | 23.1888 | 31.12.2021 | 84023
400 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 6а | 1958 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 684 | 412.4 | 412.4 | 19 | Счет регионального оператора | 35728.02 | 0 |  | 35728.02 |  | 86.6344 | 86.6344 | 31.12.2021 | 27056
401 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 8а | 1959 | 2019 | кирпич | 3 | 1 | 667.9 | 667.9 | 560.7 | 36 | Счет регионального оператора | 34674.49 | 0 |  | 34674.49 |  | 51.9157 | 51.9157 | 31.12.2021 | 27029
402 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 91а | 1958 | 1958 | деревянный | 1 | 4 | 155 | 155 | 100 | 7 | Счет регионального оператора | 9126.73 | 0 |  | 9126.73 |  | 58.8821 | 58.8821 | 31.12.2021 | 91637
403 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 1 | 1967 | 1967 | кирпич | 2 | 2 | 667.9 | 667.9 | 0 | 38 | Счет регионального оператора | 24857.03 | 0 |  | 24857.03 |  | 37.2167 | 37.2167 | 31.12.2021 | 128608
404 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 10 | 2000 |  | кирпич | 2 | 2 | 785.8 | 565.8 | 565.8 | 12 | Счет регионального оператора | 29244.88 | 0 |  | 29244.88 |  | 51.6877 | 51.6877 | 31.12.2021 | 120852
405 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 10а | 1977 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 814.7 | 732.3 | 697.1 | 53 | Счет регионального оператора | 268670.08 | 0 |  | 268670.08 |  | 366.8853 | 366.8853 | 31.12.2021 | 27065
406 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 12 | 1967 |  | кирпич | 2 | 2 | 1308 | 631.7 | 555 | 46 | Счет регионального оператора | 114305.16 | 0 |  | 114305.16 |  | 180.9485 | 180.9485 | 31.12.2021 | 27045
407 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 13 | 1994 |  | кирпич | 2 | 2 | 719.03 | 719.03 | 544.1 | 35 | Счет регионального оператора | 33904.41 | 0 |  | 33904.41 |  | 47.153 | 47.153 | 31.12.2021 | 84352
408 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 15 | 1987 |  | кирпич | 2 | 4 | 1251.2 | 582 | 437.2 | 72 | Счет регионального оператора | 35993.05 | 0 |  | 35993.05 |  | 61.8437 | 61.8437 | 31.12.2021 | 27051
409 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 16 | 1964 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 1365 | 388.8 | 182.7 | 47 | Счет регионального оператора | 31832.68 | 0 |  | 31832.68 |  | 81.8742 | 81.8742 | 31.12.2021 | 83415
410 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 18 | 1975 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 895.5 | 456.5 | 440 | 48 | Счет регионального оператора | 36087.79 | 0 |  | 36087.79 |  | 79.0532 | 79.0532 | 31.12.2021 | 26678
411 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 18а | 1977 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 1575 | 451.1 | 451.1 | 37 | Счет регионального оператора | 36050.57 | 0 |  | 36050.57 |  | 79.917 | 79.917 | 31.12.2021 | 83276
412 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 4 | 1961 |  | деревянный | 1 |  | 258.5 | 258.5 | 258.5 | 23 | Счет регионального оператора | 12826.79 | 0 |  | 12826.79 |  | 49.6201 | 49.6201 | 31.12.2021 | 128457
413 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 6 | 1963 | 2010 | деревянный | 1 | 4 | 179.6 | 169.4 | 40 | 4 | Счет регионального оператора | 8321.97 | 0 |  | 8321.97 |  | 49.1262 | 49.1262 | 31.12.2021 | 84502
414 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 8 | 1963 | 2010 | деревянный | 1 | 1 | 135 | 135 | 53.4 | 21 | Счет регионального оператора | 6803.9 | 0 |  | 6803.9 |  | 50.3993 | 50.3993 | 31.12.2021 | 27060
415 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Молодогвардейцев, д. 2 | 1959 | 2020 | кирпич | 2 | 1 | 336 | 267.6 | 239.7 | 22 | Счет регионального оператора | 23545.2 | 0 |  | 23545.2 |  | 87.9865 | 87.9865 | 31.12.2021 | 89910
416 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Муллы-Нур Вахитова, д. 13 | 1963 |  | деревянный | 1 | 4 | 95.6 | 95.6 | 18.8 | 8 | Счет регионального оператора | 7535.5 | 0 |  | 7535.5 |  | 78.8232 | 78.8232 | 31.12.2021 | 89790
417 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Муллы-Нур Вахитова, д. 14, корп. 2 | 1992 | 2012 | панель | 2 | 1 | 636.9 | 581.4 | 581.4 | 24 | Счет регионального оператора | 37709.81 | 0 |  | 37709.81 |  | 64.8604 | 64.8604 | 31.12.2021 | 96516
418 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Муллы-Нур Вахитова, д. 30 | 1963 | 1963 | деревянный | 1 | 2 | 110.6 | 110.6 | 54.2 | 3 | Счет регионального оператора | 5962.55 | 0 |  | 5962.55 |  | 53.9109 | 53.9109 | 31.12.2021 | 90715
419 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Муллы-Нур Вахитова, д. 5г | 1974 | 2010 | кирпич | 2 | 1 | 345 | 311.3 | 274.4 | 21 | Счет регионального оператора | 26308.25 | 0 |  | 26308.25 |  | 84.5109 | 84.5109 | 31.12.2021 | 26754
420 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Муромская, д. 12 | 1983 |  | кирпич | 1 | 3 | 137 | 137 | 30 | 9 | Счет регионального оператора | 11266.67 | 0 |  | 11266.67 |  | 82.2385 | 82.2385 | 31.12.2021 | 91421
421 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Муромская, д. 14 | 1983 | 2005 | кирпич | 1 | 1 | 143.4 | 143.4 | 92.4 | 17 | Счет регионального оператора | 10900.87 | 0 |  | 10900.87 |  | 76.0172 | 76.0172 | 31.12.2021 | 130681
422 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Муромская, д. 2 | 1983 |  | кирпич | 1 | 3 | 160.6 | 160.6 | 90 | 9 | Счет регионального оператора | 11760.5 | 0 |  | 11760.5 |  | 73.2285 | 73.2285 | 31.12.2021 | 91350
423 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Муромская, д. 24 | 1984 |  | кирпич | 1 | 3 | 156.9 | 156.9 | 90 | 9 | Счет регионального оператора | 8230.52 | 0 |  | 8230.52 |  | 52.4571 | 52.4571 | 31.12.2021 | 91592
424 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мусоргского, д. 40 | 1967 |  | кирпич | 5 | 6 | 6803.4 | 4488.6 | 4090.5 | 239 | Счет регионального оператора | 68601.98 | 0 |  | 68601.98 |  | 15.2836 | 15.2836 | 31.12.2021 | 73502
425 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Невская, д. 105 | 1979 | 2014 | кирпич | 2 | 3 | 1001.2 | 913.8 | 913.8 | 44 | Счет регионального оператора | 36174.62 | 0 |  | 36174.62 |  | 39.587 | 39.587 | 31.12.2021 | 62626
426 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Невская, д. 107 | 1976 | 2014 | кирпич | 2 | 3 | 991 | 901.7 | 901.7 | 27 | Счет регионального оператора | 39006.47 | 0 |  | 39006.47 |  | 43.2588 | 43.2588 | 31.12.2021 | 62630
427 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Невская, д. 112, корп. 1 | 1961 |  | кирпич | 2 | 1 | 377.9 | 314.7 | 314.7 | 20 | Счет регионального оператора | 22374.84 | 0 |  | 22374.84 |  | 71.099 | 71.099 | 31.12.2021 | 128611
428 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Невская, д. 37 | 1958 | 1958 | кирпич | 1 | 2 | 141.7 | 141.7 | 119.2 | 7 | Счет регионального оператора | 10333.87 | 0 |  | 10333.87 |  | 72.9278 | 72.9278 | 31.12.2021 | 26936
429 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Немцова, д. 101 | 1962 | 2009 | кирпич | 5 | 2 | 2275 | 1493.4 | 949 | 27 | Счет регионального оператора | 21619.12 | 0 |  | 21619.12 |  | 14.4764 | 14.4764 | 31.12.2021 | 102
430 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Новоселов, д. 2 | 1960 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 797.9 | 703.6 | 672.1 | 45 | Счет регионального оператора | 35545.32 | 0 |  | 35545.32 |  | 50.5192 | 50.5192 | 31.12.2021 | 62635
431 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Новоселов, д. 2б | 1963 | 2013 | кирпич | 5 | 2 | 1673.2 | 1557 | 1462.9 | 79 | Счет регионального оператора | 21223.77 | 0 |  | 21223.77 |  | 13.6312 | 13.6312 | 31.12.2021 | 62651
432 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Новосибирская, д. 20 | 1960 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 343 | 304 | 304 | 16 | Счет регионального оператора | 36748.66 | 0 |  | 36748.66 |  | 120.8838 | 120.8838 | 31.12.2021 | 27067
433 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Новосибирская, д. 22 | 1960 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 330.3 | 292 | 292 | 8 | Счет регионального оператора | 36748.66 | 0 |  | 36748.66 |  | 125.8516 | 125.8516 | 31.12.2021 | 27066
434 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 18 | 1969 | 2020 | кирпич | 5 | 2 | 4124 | 2783 | 1946.9 | 357 | Счет регионального оператора | 47560.46 | 0 |  | 47560.46 |  | 17.0896 | 17.0896 | 31.12.2021 | 85333
435 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 20 | 1968 | 2006 | кирпич | 5 | 2 | 2886 | 2786.1 | 1903.8 | 450 | Счет регионального оператора | 47669.81 | 0 |  | 47669.81 |  | 17.1099 | 17.1099 | 31.12.2021 | 96527
436 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 22 | 1969 | 2020 | панель | 5 | 8 | 6457 | 5725 | 4852.4 | 230 | Счет регионального оператора | 64211.42 | 0 |  | 64211.42 |  | 11.216 | 11.216 | 31.12.2021 | 31682
437 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 24 | 1968 | 2018 | панель | 5 | 5 | 4232.2 | 3744.6 | 2842.6 | 160 | Счет регионального оператора | 600994.52 | 0 |  | 600994.52 |  | 160.4963 | 160.4963 | 31.12.2021 | 31728
438 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 24а | 1970 | 2013 | панель | 5 | 5 | 4280.45 | 3463.8 | 2685.3 | 148 | Счет регионального оператора | 39611.07 | 0 |  | 39611.07 |  | 11.4357 | 11.4357 | 31.12.2021 | 31740
439 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 26 | 1968 | 2011 | панель | 5 | 8 | 6210.5 | 5464 | 4918 | 231 | Счет регионального оператора | 64211.42 | 0 |  | 64211.42 |  | 11.7517 | 11.7517 | 31.12.2021 | 31751
440 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 39 | 1962 | 2020 | кирпич | 4 | 3 | 4458 | 2033.9 | 1430.3 | 55 | Счет регионального оператора | 5475906.49 | 0 |  | 5475906.49 |  | 2692.3184 | 2692.3184 | 31.12.2021 | 29582
441 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 41 | 1966 | 2013 | кирпич | 5 | 4 | 4926 | 3194.8 | 3194.8 | 121 | Счет регионального оператора | 4666782.23 | 0 |  | 4666782.23 |  | 1460.7432 | 1460.7432 | 31.12.2021 | 29595
442 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 43 | 1962 | 2020 | кирпич | 4 | 3 | 2283.79 | 2207.1 | 1239.9 | 61 | Счет регионального оператора | 35866.78 | 0 |  | 35866.78 |  | 16.2506 | 16.2506 | 31.12.2021 | 29181
443 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 47 | 1959 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 1897.8 | 1641.4 | 1181.1 | 49 | Счет регионального оператора | 1735132.2 | 0 |  | 1735132.2 |  | 1057.105 | 1057.105 | 31.12.2021 | 29597
444 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 53 | 1960 | 2007 | кирпич | 3 | 6 | 6890 | 2986.6 | 2711.1 | 132 | Счет регионального оператора | 64382.28 | 0 |  | 64382.28 |  | 21.557 | 21.557 | 31.12.2021 | 29600
445 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 55 | 1961 | 2020 | кирпич | 4 | 3 | 4212 | 2010.4 | 1841.9 | 76 | Счет регионального оператора | 3526927.07 | 0 |  | 3526927.07 |  | 1754.341 | 1754.341 | 31.12.2021 | 29602
446 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 57 | 1961 | 2019 | кирпич | 4 | 3 | 2207.1 | 2017.2 | 2017.2 | 97 | Счет регионального оператора | 33259.55 | 0 |  | 33259.55 |  | 16.488 | 16.488 | 31.12.2021 | 30204
447 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 59 | 1962 | 2020 | кирпич | 4 | 6 | 6438 | 4084.8 | 2969.3 | 134 | Счет регионального оператора | 70927.25 | 0 |  | 70927.25 |  | 17.3637 | 17.3637 | 31.12.2021 | 28261
448 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 61 | 1964 | 2014 | кирпич | 5 | 4 | 4361.6 | 4095.4 | 2320.6 | 95 | Счет регионального оператора | 667497.7 | 0 |  | 667497.7 |  | 162.9872 | 162.9872 | 31.12.2021 | 30206
449 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 63 | 1963 | 2020 | кирпич | 5 | 4 | 4068.9 | 3817.8 | 2449.4 | 95 | Счет регионального оператора | 24593.72 | 0 |  | 24593.72 |  | 6.4419 | 6.4419 | 31.12.2021 | 30209
450 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Озерная, д. 35 | 1954 | 1954 | деревянный | 1 | 3 | 137.1 | 137.1 | 92.1 | 9 | Счет регионального оператора | 8450 | 0 |  | 8450 |  | 61.6338 | 61.6338 | 31.12.2021 | 26711
451 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Октябрьская, д. 12 | 1935 | 1935 | деревянный | 1 | 4 | 190.8 | 190.8 | 190.8 | 11 | Счет регионального оператора | 23394.24 | 0 |  | 23394.24 |  | 122.6113 | 122.6113 | 31.12.2021 | 75694
452 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 1а | 1960 | 2013 | кирпич | 4 | 2 | 1414.05 | 1292.85 | 1065.05 | 61 | Счет регионального оператора | 29311.79 | 0 |  | 29311.79 |  | 22.6722 | 22.6722 | 31.12.2021 | 37895
453 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 1963 | 2013 | кирпич | 4 | 2 | 2604 | 1257.2 | 1026.8 | 47 | Счет регионального оператора | 1986875.73 | 0 |  | 1986875.73 |  | 1580.3975 | 1580.3975 | 31.12.2021 | 96544
454 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 50а | 1960 | 1960 | кирпич | 5 | 2 | 1543.29 | 1418.09 | 949.19 | 39 | Счет регионального оператора | 22267.56 | 0 |  | 22267.56 |  | 15.7025 | 15.7025 | 31.12.2021 | 37896
455 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 51 | 1962 | 2010 | кирпич | 5 | 4 | 6360.5 | 5554.7 | 4321.2 | 123 | Счет регионального оператора | 84659.81 | 0 |  | 84659.81 |  | 15.2411 | 15.2411 | 31.12.2021 | 329
456 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 56а | 1960 | 2019 | кирпич | 4 | 2 | 1304.6 | 1180.6 | 1140.6 | 124 | Счет регионального оператора | 62111.79 | 0 |  | 62111.79 |  | 52.6104 | 52.6104 | 31.12.2021 | 72710
457 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 62 | 1963 | 2011 | кирпич | 5 | 6 | 6612.43 | 5182.36 | 4325.36 | 177 | Счет регионального оператора | 135354.3 | 0 |  | 135354.3 |  | 26.1183 | 26.1183 | 31.12.2021 | 62678
458 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 65 | 1961 | 2017 | кирпич | 4 | 4 | 3079.3 | 2981 | 1919.8 | 82 | Счет регионального оператора | 1411533.73 | 0 |  | 1411533.73 |  | 473.5101 | 473.5101 | 31.12.2021 | 62712
459 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парковая, д. 19 | 1960 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 344.4 | 323.4 | 251.3 | 22 | Счет регионального оператора | 34814.52 | 0 |  | 34814.52 |  | 107.6516 | 107.6516 | 31.12.2021 | 26990
460 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парковая, д. 2а | 1968 | 2012 | кирпич | 5 | 4 | 3364.1 | 2274.1 | 1674 | 164 | Счет регионального оператора | 45161.39 | 0 |  | 45161.39 |  | 19.859 | 19.859 | 31.12.2021 | 28720
461 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 18 | 1969 | 2009 | панель | 5 | 4 | 4053 | 3635.9 | 3635.9 | 162 | Счет регионального оператора | 43043.99 | 0 |  | 43043.99 |  | 11.8386 | 11.8386 | 31.12.2021 | 82424
462 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 20 | 1968 | 2021 | кирпич | 5 | 6 | 7204.8 | 5969.2 | 5914.3 | 460 | Счет регионального оператора | 2493828.04 | 0 |  | 2493828.04 |  | 417.7826 | 417.7826 | 31.12.2021 | 30221
463 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 22 | 1964 | 2010 | панель | 5 | 4 | 4262.03 | 2740.4 | 2550.5 | 189 | Счет регионального оператора | 40784.1 | 0 |  | 40784.1 |  | 14.8825 | 14.8825 | 31.12.2021 | 946
464 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 26 | 1965 | 2018 | панель | 5 | 4 | 4200 | 2517.3 | 2517.3 | 143 | Счет регионального оператора | 45058.67 | 0 |  | 45058.67 |  | 17.8996 | 17.8996 | 31.12.2021 | 945
465 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 28 | 1965 | 2007 | панель | 5 | 4 | 4262.03 | 3579 | 3253.1 | 181 | Счет регионального оператора | 41472.24 | 0 |  | 41472.24 |  | 11.5877 | 11.5877 | 31.12.2021 | 30223
466 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 32 | 1964 | 2007 | Панельные | 5 | 3 | 2883.2 | 2611.2 | 2611.2 | 110 | Счет регионального оператора | 140658.17 | 0 |  | 140658.17 |  | 53.8673 | 53.8673 | 31.12.2021 | 30224
467 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 36 | 1964 |  | панель | 5 | 4 | 3944.9 | 3578.9 | 3371.7 | 159 | Счет регионального оператора | 2989793.47 | 0 |  | 2989793.47 |  | 835.3945 | 835.3945 | 31.12.2021 | 30225
468 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 38 | 1964 | 2012 | панель | 5 | 3 | 4069.3 | 2627 | 2596.2 | 273 | Счет регионального оператора | 30535.05 | 0 |  | 30535.05 |  | 11.6235 | 11.6235 | 31.12.2021 | 1247
469 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 40 | 1967 | 2011 | кирпич | 5 | 8 | 8710.8 | 2988.1 | 0 | 325 | Счет регионального оператора | 68128.13 | 0 |  | 68128.13 |  | 22.7998 | 22.7998 | 31.12.2021 | 1181
470 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пархоменко, д. 113 | 1958 |  | деревянный | 1 | 4 | 153.6 | 153.6 | 75.4 | 10 | Счет регионального оператора | 7425.76 | 0 |  | 7425.76 |  | 48.3448 | 48.3448 | 31.12.2021 | 27868
471 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пархоменко, д. 113а | 1959 |  | деревянный | 1 | 4 | 162.7 | 162.7 | 108.1 | 13 | Счет регионального оператора | 10443.61 | 0 |  | 10443.61 |  | 64.1894 | 64.1894 | 31.12.2021 | 27867
472 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пархоменко, д. 115а | 1960 |  | деревянный | 1 |  | 158.7 | 119.03 | 79.36 | 12 | Счет регионального оператора | 11065.48 | 0 |  | 11065.48 |  | 92.9638 | 92.9638 | 31.12.2021 | 96556
473 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 52 | 1917 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 763 | 763 | 302 | 28 | Счет регионального оператора | 37018.2 | 0 |  | 37018.2 |  | 48.5166 | 48.5166 | 31.12.2021 | 10592
474 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Перекопская, д. 4а | 1967 | 2020 | кирпич | 5 | 4 | 5460 | 3230.4 | 2467.1 | 95 | Счет регионального оператора | 4406832.59 | 0 |  | 4406832.59 |  | 1364.1755 | 1364.1755 | 31.12.2021 | 37909
475 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 12 | 1966 | 2019 | панель | 5 | 3 | 3360 | 2756.9 | 2353.1 | 112 | Счет регионального оператора | 30485.35 | 0 |  | 30485.35 |  | 11.0578 | 11.0578 | 31.12.2021 | 30233
476 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 14 | 1965 | 2008 | панель | 5 | 4 | 4069.3 | 3538.9 | 3463.7 | 191 | Счет регионального оператора | 40933.21 | 0 |  | 40933.21 |  | 11.5666 | 11.5666 | 31.12.2021 | 78
477 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 16 | 1967 | 2009 | панель | 5 | 4 | 3990.8 | 3554.8 | 3423.1 | 194 | Счет регионального оператора | 40817.23 | 0 |  | 40817.23 |  | 11.4823 | 11.4823 | 31.12.2021 | 330
478 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 18 | 1966 | 2014 | панель | 5 | 4 | 3954.7 | 3593 | 3445.8 | 179 | Счет регионального оператора | 41410.37 | 0 |  | 41410.37 |  | 11.5253 | 11.5253 | 31.12.2021 | 30234
479 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 2 | 1964 | 2020 | панель | 5 | 5 | 4018.5 | 3299.7 | 3152.7 | 163 | Счет регионального оператора | 39478.53 | 0 |  | 39478.53 |  | 11.9643 | 11.9643 | 31.12.2021 | 30237
480 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 20 | 1966 | 2013 | панель | 5 | 4 | 4262.03 | 3640.2 | 3493 | 178 | Счет регионального оператора | 46473.59 | 0 |  | 46473.59 |  | 12.7668 | 12.7668 | 31.12.2021 | 31966
481 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 22 | 1966 | 2013 | панель | 5 | 4 | 4013.3 | 3669.3 | 3523.7 | 159 | Счет регионального оператора | 40986.23 | 0 |  | 40986.23 |  | 11.17 | 11.17 | 31.12.2021 | 32004
482 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 24 | 1970 | 2010 | кирпич | 5 | 6 | 5395.9 | 4897.9 | 3961.2 | 180 | Счет регионального оператора | 54674.81 | 0 |  | 54674.81 |  | 11.1629 | 11.1629 | 31.12.2021 | 1179
483 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 4 | 1967 | 2020 | панель | 5 | 4 | 4380 | 3579.5 | 3262.3 | 160 | Счет регионального оператора | 41383.86 | 0 |  | 41383.86 |  | 11.5614 | 11.5614 | 31.12.2021 | 1332
484 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 6а | 1969 | 2020 | панель | 5 | 4 | 5285 | 3397.1 | 3163.8 | 156 | Счет регионального оператора | 42092.98 | 0 |  | 42092.98 |  | 12.3909 | 12.3909 | 31.12.2021 | 83846
485 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 8 | 1969 | 2019 | панель | 5 | 4 | 3922.9 | 3561.9 | 3417.4 | 167 | Счет регионального оператора | 30273.28 | 0 |  | 30273.28 |  | 8.4992 | 8.4992 | 31.12.2021 | 30239
486 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Плодопитомник, д. 5 | 1955 |  | деревянный | 2 | 1 | 142.5 | 142.5 | 0 | 6 | Счет регионального оператора | 10365.7 | 0 |  | 10365.7 |  | 72.7418 | 72.7418 | 31.12.2021 | 128609
487 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Полевая, д. 103 | 1960 |  | деревянный | 2 | 1 | 545.65 | 416.6 | 42.3 | 27 | Счет регионального оператора | 96622.49 | 0 |  | 96622.49 |  | 231.9311 | 231.9311 | 31.12.2021 | 81024
488 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Полевая, д. 36 | 1967 |  | кирпич | 5 | 3 | 3004.4 | 2776.4 | 1974.9 | 94 | Счет регионального оператора | 540754.29 | 0 |  | 540754.29 |  | 194.7681 | 194.7681 | 31.12.2021 | 37913
489 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 11 | 1971 |  | кирпич | 2 | 1 | 652.6 | 369.8 | 134.8 | 48 | Счет регионального оператора | 36709.19 | 0 |  | 36709.19 |  | 99.2677 | 99.2677 | 31.12.2021 | 76583
490 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 12 | 1971 |  | кирпич | 2 | 1 | 652.74 | 391.4 | 100.7 | 50 | Счет регионального оператора | 334108.88 | 0 |  | 334108.88 |  | 853.6251 | 853.6251 | 31.12.2021 | 76401
491 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 15 | 1970 |  | кирпич | 1 |  | 100.1 | 100.1 | 36.1 | 9 | Счет регионального оператора | 8267.1 | 0 |  | 8267.1 |  | 82.5884 | 82.5884 | 31.12.2021 | 76177
492 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 16 | 1970 |  | кирпич | 1 |  | 126.6 | 94.9 | 63.2 | 13 | Счет регионального оператора | 37456.31 | 0 |  | 37456.31 |  | 394.6924 | 394.6924 | 31.12.2021 | 96126
493 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 21 | 1972 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 812.5 | 746.5 | 671.6 | 37 | Счет регионального оператора | 31739.07 | 0 |  | 31739.07 |  | 42.5172 | 42.5172 | 31.12.2021 | 33779
494 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 22 | 1974 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 638.2 | 568.3 | 362.4 | 25 | Счет регионального оператора | 31634.19 | 0 |  | 31634.19 |  | 55.6646 | 55.6646 | 31.12.2021 | 33880
495 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 23 | 1974 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 637.7 | 567.8 | 522.3 | 30 | Счет регионального оператора | 31547.35 | 0 |  | 31547.35 |  | 55.5607 | 55.5607 | 31.12.2021 | 33924
496 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 24 | 1973 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 823.4 | 748 | 522.8 | 36 | Счет регионального оператора | 31708.62 | 0 |  | 31708.62 |  | 42.3912 | 42.3912 | 31.12.2021 | 34648
497 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 25 | 1973 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 826.5 | 751.1 | 698.3 | 56 | Счет регионального оператора | 31789.82 | 0 |  | 31789.82 |  | 42.3244 | 42.3244 | 31.12.2021 | 34653
498 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 26 | 1972 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 815.5 | 740.1 | 565.6 | 35 | Счет регионального оператора | 31739.07 | 0 |  | 31739.07 |  | 42.8848 | 42.8848 | 31.12.2021 | 34656
499 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 27 | 1972 |  | кирпич | 2 | 2 | 1204.2 | 725.2 | 664.2 | 42 | Счет регионального оператора | 31739.07 | 0 |  | 31739.07 |  | 43.766 | 43.766 | 31.12.2021 | 34662
500 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 27а | 1991 |  | кирпич | 3 | 3 | 2134.9 | 1476.2 | 1409.1 | 73 | Счет регионального оператора | 71026.78 | 0 |  | 71026.78 |  | 48.1146 | 48.1146 | 31.12.2021 | 34659
501 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 29 | 1973 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1331.7 | 729.5 | 677.1 | 39 | Счет регионального оператора | 72818.37 | 0 |  | 72818.37 |  | 99.8196 | 99.8196 | 31.12.2021 | 34668
502 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 3 | 1972 |  | кирпич | 1 | 3 | 118.1 | 118.1 | 83.6 | 6 | Счет регионального оператора | 13234.46 | 0 |  | 13234.46 |  | 112.0615 | 112.0615 | 31.12.2021 | 76627
503 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 30 | 1975 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1331.7 | 734.5 | 554.7 | 47 | Счет регионального оператора | 33038.27 | 0 |  | 33038.27 |  | 44.9806 | 44.9806 | 31.12.2021 | 34672
504 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 31 | 1976 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 1536 | 746.7 | 700.2 | 50 | Счет регионального оператора | 31789.82 | 0 |  | 31789.82 |  | 42.5738 | 42.5738 | 31.12.2021 | 34679
505 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 32 | 1978 |  | кирпич | 2 | 3 | 948.4 | 874.6 | 736.5 | 50 | Счет регионального оператора | 203374.58 | 0 |  | 203374.58 |  | 232.5344 | 232.5344 | 31.12.2021 | 34683
506 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 33 | 1979 |  | кирпич | 2 | 3 | 970.5 | 872 | 821.7 | 33 | Счет регионального оператора | 38377.18 | 0 |  | 38377.18 |  | 44.0105 | 44.0105 | 31.12.2021 | 34685
507 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 34 | 1976 |  | кирпич | 2 | 3 | 1794 | 874.8 | 820.8 | 41 | Счет регионального оператора | 506285.53 | 0 |  | 506285.53 |  | 578.7443 | 578.7443 | 31.12.2021 | 34697
508 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 35 | 1977 |  | кирпич | 2 | 3 | 2572 | 875.7 | 875.7 | 41 | Счет регионального оператора | 38377.18 | 0 |  | 38377.18 |  | 43.8246 | 43.8246 | 31.12.2021 | 34711
509 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 36 | 1978 |  | панель | 3 | 3 | 1664.4 | 1347.3 | 1294.9 | 64 | Счет регионального оператора | 29352.67 | 0 |  | 29352.67 |  | 21.7863 | 21.7863 | 31.12.2021 | 34712
510 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 37 | 1981 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 1929 | 881.9 | 367.6 | 64 | Счет регионального оператора | 46023.48 | 0 |  | 46023.48 |  | 52.1867 | 52.1867 | 31.12.2021 | 34722
511 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 38 | 1983 |  | кирпич | 3 | 1 | 859 | 801.1 | 713 | 48 | Счет регионального оператора | 32520.47 | 0 |  | 32520.47 |  | 40.5948 | 40.5948 | 31.12.2021 | 34727
512 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 39 | 1980 |  | кирпич | 3 | 1 | 1035.8 | 793.2 | 631.3 | 56 | Счет регионального оператора | 33168.42 | 0 |  | 33168.42 |  | 41.816 | 41.816 | 31.12.2021 | 34735
513 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 4 | 1971 |  | кирпич | 1 |  | 102.3 | 97.3 | 9 | 16 | Счет регионального оператора | 8084.2 | 0 |  | 8084.2 |  | 83.0853 | 83.0853 | 31.12.2021 | 96122
514 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 40 | 1982 | 2010 | кирпич | 3 | 3 | 2021.8 | 1376.8 | 1270.9 | 74 | Счет регионального оператора | 100360.4 | 0 |  | 100360.4 |  | 72.894 | 72.894 | 31.12.2021 | 34741
515 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 41 | 1984 |  | панель | 3 | 3 | 1287.8 | 1214.1 | 891 | 53 | Счет регионального оператора | 26122.62 | 0 |  | 26122.62 |  | 21.516 | 21.516 | 31.12.2021 | 34748
516 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 43 | 1977 |  | кирпич | 3 | 2 | 862.2 | 742.6 | 640.5 | 84 | Счет регионального оператора | 97583.39 | 0 |  | 97583.39 |  | 131.4077 | 131.4077 | 31.12.2021 | 34752
517 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 44 | 1977 |  | кирпич | 3 | 2 | 1584.3 | 1173.1 | 1173.1 | 51 | Счет регионального оператора | 29975.34 | 0 |  | 29975.34 |  | 25.5522 | 25.5522 | 31.12.2021 | 34755
518 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 45 | 1986 | 2010 | кирпич | 3 | 3 | 2035.7 | 1563.6 | 1315.8 | 41 | Счет регионального оператора | 33273.5 | 0 |  | 33273.5 |  | 21.2801 | 21.2801 | 31.12.2021 | 34758
519 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 46 | 1987 |  | кирпич | 3 | 3 | 2369.2 | 1521.5 | 1196.7 | 97 | Счет регионального оператора | 30821.77 | 0 |  | 30821.77 |  | 20.2575 | 20.2575 | 31.12.2021 | 34760
520 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 5 | 1971 |  | кирпич | 1 |  | 119.5 | 119.5 | 79.8 | 8 | Счет регионального оператора | 7645.24 | 0 |  | 7645.24 |  | 63.9769 | 63.9769 | 31.12.2021 | 76626
521 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пржевальского, д. 38 | 1963 |  | кирпич | 2 | 1 | 938.9 | 890.8 | 225.7 | 19 | Счет регионального оператора | 35790 | 0 |  | 35790 |  | 40.1774 | 40.1774 | 31.12.2021 | 73996
522 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пржевальского, д. 40 | 1964 | 2020 | кирпич | 4 | 2 | 2275 | 1237.8 | 1130.2 | 55 | Счет регионального оператора | 20919.22 | 0 |  | 20919.22 |  | 16.9003 | 16.9003 | 31.12.2021 | 30341
523 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пржевальского, д. 42а | 1959 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 1635.9 | 1491.9 | 1204.3 | 71 | Счет регионального оператора | 32242.21 | 0 |  | 32242.21 |  | 21.6115 | 21.6115 | 31.12.2021 | 30343
524 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пржевальского, д. 48 | 1960 | 2019 | кирпич | 3 | 3 | 1688.5 | 1556.5 | 1408.1 | 60 | Счет регионального оператора | 31877.37 | 0 |  | 31877.37 |  | 20.4802 | 20.4802 | 31.12.2021 | 73999
525 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пржевальского, д. 54 | 1962 | 2019 | кирпич | 4 | 6 | 4256.1 | 3852.8 | 2964.6 | 150 | Счет регионального оператора | 1967334.5 | 0 |  | 1967334.5 |  | 510.6246 | 510.6246 | 31.12.2021 | 30345
526 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пристанская, д. 3, корп. 2 | 1967 | 2009 | кирпич | 3 | 2 | 1099 | 1099 | 538 | 90 | Счет регионального оператора | 30810.09 | 0 |  | 30810.09 |  | 28.0347 | 28.0347 | 31.12.2021 | 89657
527 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 5 | 1967 | 2019 | кирпич | 5 | 4 | 4194.5 | 2906.4 | 2551.5 | 138 | Счет регионального оператора | 44777.01 | 0 |  | 44777.01 |  | 15.4063 | 15.4063 | 31.12.2021 | 30183
528 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 7 | 1964 | 2009 | кирпич | 5 | 4 | 3900.3 | 3581.5 | 2491.6 | 136 | Счет регионального оператора | 44409.2 | 0 |  | 44409.2 |  | 12.3996 | 12.3996 | 31.12.2021 | 30
529 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 79 | 1969 | 2020 | кирпич | 5 | 4 | 3669 | 3389 | 2640.6 | 119 | Счет регионального оператора | 48047.56 | 0 |  | 48047.56 |  | 14.1775 | 14.1775 | 31.12.2021 | 72717
530 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 88 | 1964 | 2020 | кирпич | 5 | 4 | 4420 | 3209.44 | 2529.54 | 91 | Счет регионального оператора | 501397.04 | 0 |  | 501397.04 |  | 156.2257 | 156.2257 | 31.12.2021 | 37924
531 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пышминская, д. 1а | 1961 | 2020 | кирпич | 5 | 4 | 3507.1 | 3196.1 | 2358.7 | 130 | Счет регионального оператора | 50529.47 | 0 |  | 50529.47 |  | 15.8097 | 15.8097 | 31.12.2021 | 96587
532 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пышминская, д. 3а | 1964 | 2013 | кирпич | 5 | 4 | 4420 | 3195.7 | 2359.7 | 123 | Счет регионального оператора | 41397.12 | 0 |  | 41397.12 |  | 12.954 | 12.954 | 31.12.2021 | 35734
533 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 11 | 1958 |  | деревянный | 1 |  | 138.8 | 138.8 | 0 | 3 | Счет регионального оператора | 8486.58 | 0 |  | 8486.58 |  | 61.1425 | 61.1425 | 31.12.2021 | 127091
534 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 19 | 1958 |  | деревянный | 1 |  | 138 | 138 | 0 | 11 | Счет регионального оператора | 8486.58 | 0 |  | 8486.58 |  | 61.497 | 61.497 | 31.12.2021 | 127098
535 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 23 | 1958 |  | деревянный | 1 |  | 138.8 | 138.8 | 0 | 16 | Счет регионального оператора | 8486.58 | 0 |  | 8486.58 |  | 61.1425 | 61.1425 | 31.12.2021 | 127099
536 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 24 | 1955 |  | деревянный | 1 |  | 248.6 | 248.6 | 0 | 4 | Счет регионального оператора | 14101.62 | 0 |  | 14101.62 |  | 56.7241 | 56.7241 | 31.12.2021 | 127100
537 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 25 | 1959 |  | деревянный | 1 |  | 138.8 | 138.8 | 0 | 6 | Счет регионального оператора | 7615.98 | 0 |  | 7615.98 |  | 54.8702 | 54.8702 | 31.12.2021 | 127101
538 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 26 | 1959 |  | деревянный | 1 |  | 118 | 118 | 0 | 4 | Счет регионального оператора | 8303.68 | 0 |  | 8303.68 |  | 70.3702 | 70.3702 | 31.12.2021 | 127102
539 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 29 | 1958 |  | деревянный | 1 |  | 138.8 | 138.8 | 0 | 12 | Счет регионального оператора | 8486.58 | 0 |  | 8486.58 |  | 61.1425 | 61.1425 | 31.12.2021 | 127096
540 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 3 | 1958 |  | деревянный | 1 |  | 138 | 138 | 0 | 10 | Счет регионального оператора | 8486.58 | 0 |  | 8486.58 |  | 61.497 | 61.497 | 31.12.2021 | 129418
541 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 33 | 1959 |  | деревянный | 1 |  | 138.8 | 138.8 | 0 | 4 | Счет регионального оператора | 8486.58 | 0 |  | 8486.58 |  | 61.1425 | 61.1425 | 31.12.2021 | 127097
542 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 35 | 1959 |  | деревянный | 1 |  | 118 | 118 | 0 | 7 | Счет регионального оператора | 8468.29 | 0 |  | 8468.29 |  | 71.7652 | 71.7652 | 31.12.2021 | 127105
543 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 5 | 1958 |  | деревянный | 1 |  | 138.8 | 138.8 | 0 | 8 | Счет регионального оператора | 8486.58 | 0 |  | 8486.58 |  | 61.1425 | 61.1425 | 31.12.2021 | 127086
544 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 51 | 1959 |  | деревянный | 1 |  | 138.8 | 138.8 | 0 | 7 | Счет регионального оператора | 8486.58 | 0 |  | 8486.58 |  | 61.1425 | 61.1425 | 31.12.2021 | 127111
545 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 53 | 1959 |  | деревянный | 1 |  | 138.8 | 138.8 | 0 | 10 | Счет регионального оператора | 8486.58 | 0 |  | 8486.58 |  | 61.1425 | 61.1425 | 31.12.2021 | 127110
546 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 55 | 1959 |  | деревянный | 1 |  | 139 | 139 | 0 | 9 | Счет регионального оператора | 8486.58 | 0 |  | 8486.58 |  | 61.0545 | 61.0545 | 31.12.2021 | 127103
547 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 6, корп. 1 | 1983 |  | кирпич | 1 |  | 230 | 230 | 0 | 5 | Счет регионального оператора | 21780.04 | 0 |  | 21780.04 |  | 94.6958 | 94.6958 | 31.12.2021 | 127087
548 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 6, корп. 2 | 1983 |  | панель | 1 |  | 230 | 230 | 0 | 10 | Счет регионального оператора | 87619.19 | 0 |  | 87619.19 |  | 380.953 | 380.953 | 31.12.2021 | 129417
549 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 7 | 1958 |  | деревянный | 1 |  | 132 | 132 | 0 | 6 | Счет регионального оператора | 8486.58 | 0 |  | 8486.58 |  | 64.2923 | 64.2923 | 31.12.2021 | 127088
550 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 8 | 1959 |  | деревянный | 1 |  | 138.8 | 138.8 | 0 | 4 | Счет регионального оператора | 8486.58 | 0 |  | 8486.58 |  | 61.1425 | 61.1425 | 31.12.2021 | 127089
551 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 9 | 1958 |  | деревянный | 1 |  | 138 | 138 | 0 | 1 | Счет регионального оператора | 8486.58 | 0 |  | 8486.58 |  | 61.497 | 61.497 | 31.12.2021 | 127090
552 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рационализаторов, д. 15 | 1968 | 2014 | кирпич | 5 | 4 | 4485 | 3338.3 | 3052.5 | 160 | Счет регионального оператора | 44939.38 | 0 |  | 44939.38 |  | 13.4618 | 13.4618 | 31.12.2021 | 29410
553 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рационализаторов, д. 16 | 1976 | 2012 | кирпич | 3 | 2 | 1079.2 | 880.6 | 801.5 | 43 | Счет регионального оператора | 26250.55 | 0 |  | 26250.55 |  | 29.8098 | 29.8098 | 31.12.2021 | 1361
554 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рационализаторов, д. 17 | 1964 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 688.6 | 625.8 | 625.8 | 48 | Счет регионального оператора | 303851.56 | 0 |  | 303851.56 |  | 485.541 | 485.541 | 31.12.2021 | 26760
555 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Революции, д. 1 | 1965 | 2020 | кирпич | 4 | 2 | 3588 | 1284.63 | 1241.93 | 56 | Счет регионального оператора | 24856.67 | 0 |  | 24856.67 |  | 19.3493 | 19.3493 | 31.12.2021 | 35740
556 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Революции, д. 1а | 1962 | 2020 | кирпич | 5 | 4 | 3498.2 | 3185.8 | 2253.3 | 136 | Счет регионального оператора | 44528.49 | 0 |  | 44528.49 |  | 13.9772 | 13.9772 | 31.12.2021 | 96589
557 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Революции, д. 2 | 1963 | 2019 | кирпич | 4 | 2 | 1757.5 | 1277.3 | 1277.3 | 54 | Счет регионального оператора | 24209.98 | 0 |  | 24209.98 |  | 18.954 | 18.954 | 31.12.2021 | 96590
558 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 133 | 1965 | 2020 | кирпич | 5 | 4 | 3900.5 | 3330.7 | 2545.5 | 88 | Счет регионального оператора | 988264.63 | 0 |  | 988264.63 |  | 296.7138 | 296.7138 | 31.12.2021 | 37389
559 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 144 | 1965 | 2018 | кирпич | 5 | 4 | 3505.6 | 3194.2 | 2222.2 | 101 | Счет регионального оператора | 48670.52 | 0 |  | 48670.52 |  | 15.2372 | 15.2372 | 31.12.2021 | 32130
560 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 146 | 1965 | 2020 | кирпич | 5 | 8 | 7716.4 | 7203.4 | 5297.2 | 216 | Счет регионального оператора | 93765.65 | 0 |  | 93765.65 |  | 13.0169 | 13.0169 | 31.12.2021 | 32683
561 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 148 | 1964 | 2020 | кирпич | 5 | 2 | 1832.6 | 1670.6 | 1139.2 | 47 | Счет регионального оператора | 24335.26 | 0 |  | 24335.26 |  | 14.5668 | 14.5668 | 31.12.2021 | 32699
562 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 148а | 1963 | 2013 | кирпич | 5 | 2 | 2737.48 | 1573.1 | 1430.3 | 53 | Счет регионального оператора | 22072.06 | 0 |  | 22072.06 |  | 14.0309 | 14.0309 | 31.12.2021 | 32716
563 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 150 | 1964 | 2019 | кирпич | 5 | 2 | 1711.1 | 1546.1 | 1210.4 | 29 | Счет регионального оператора | 237030.25 | 0 |  | 237030.25 |  | 153.3085 | 153.3085 | 31.12.2021 | 32717
564 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 155 | 1964 | 2020 | кирпич | 5 | 8 | 12096 | 6143.1 | 5391.1 | 235 | Счет регионального оператора | 95031.45 | 0 |  | 95031.45 |  | 15.4696 | 15.4696 | 31.12.2021 | 32718
565 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 156 | 1967 | 2012 | кирпич | 5 | 8 | 7797.8 | 7104 | 5273.6 | 231 | Счет регионального оператора | 1132307.39 | 0 |  | 1132307.39 |  | 159.3901 | 159.3901 | 31.12.2021 | 32721
566 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157 | 1964 | 2018 | кирпич | 5 | 8 | 6664 | 6056.1 | 5395.2 | 229 | Счет регионального оператора | 12763546.77 | 0 |  | 12763546.77 |  | 2107.5522 | 2107.5522 | 31.12.2021 | 32723
567 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 158 | 1967 | 2020 | кирпич | 5 | 4 | 3630.9 | 3312.9 | 2540.9 | 93 | Счет регионального оператора | 44727.31 | 0 |  | 44727.31 |  | 13.501 | 13.501 | 31.12.2021 | 32730
568 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 163 | 1963 | 2013 | кирпич | 5 | 4 | 4082.6 | 3816.4 | 2502.8 | 85 | Счет регионального оператора | 507658.3 | 0 |  | 507658.3 |  | 133.0202 | 133.0202 | 31.12.2021 | 30242
569 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 165 | 1963 | 2020 | кирпич | 5 | 3 | 3510 | 2509.7 | 2439.8 | 102 | Счет регионального оператора | 33490.81 | 0 |  | 33490.81 |  | 13.3445 | 13.3445 | 31.12.2021 | 30243
570 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 167 | 1968 |  | кирпич | 5 | 2 | 2062.4 | 1908.3 | 1875.8 | 42 | Счет регионального оператора | 25017.87 | 0 |  | 25017.87 |  | 13.11 | 13.11 | 31.12.2021 | 30246
571 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 167а | 1968 | 2020 | кирпич | 5 | 1 | 3175.2 | 2427.6 | 1463.3 | 221 | Счет регионального оператора | 100826.32 | 0 |  | 100826.32 |  | 41.5333 | 41.5333 | 31.12.2021 | 73928
572 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 169 | 1966 | 2013 | кирпич | 5 | 8 | 8313.6 | 7661.6 | 5002.9 | 214 | Счет регионального оператора | 1223724.83 | 0 |  | 1223724.83 |  | 159.7218 | 159.7218 | 31.12.2021 | 30247
573 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 171 | 1967 | 2013 | кирпич | 5 | 8 | 7958.3 | 7336.3 | 5251.6 | 225 | Счет регионального оператора | 1943369.77 | 0 |  | 1943369.77 |  | 264.8978 | 264.8978 | 31.12.2021 | 30249
574 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 172 | 1965 | 2020 | кирпич | 5 | 2 | 1952.6 | 1792.6 | 1194.9 | 45 | Счет регионального оператора | 27377.17 | 0 |  | 27377.17 |  | 15.2723 | 15.2723 | 31.12.2021 | 32737
575 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 174 | 1966 | 2019 | кирпич | 5 | 4 | 3634.8 | 3319 | 2541.4 | 105 | Счет регионального оператора | 491848.13 | 0 |  | 491848.13 |  | 148.1917 | 148.1917 | 31.12.2021 | 32735
576 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 175 | 1970 | 2020 | кирпич | 5 | 8 | 7590.7 | 6990.7 | 5231.5 | 226 | Счет регионального оператора | 1926806.32 | 0 |  | 1926806.32 |  | 275.6242 | 275.6242 | 31.12.2021 | 30251
577 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 176 | 1965 | 2013 | кирпич | 5 | 8 | 7670.5 | 7047.8 | 4292.2 | 201 | Счет регионального оператора | 2483281.66 | 0 |  | 2483281.66 |  | 352.3485 | 352.3485 | 31.12.2021 | 32741
578 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 178 | 1965 | 2019 | кирпич | 4 | 1 | 2480.7 | 1781.7 | 1596.5 | 158 | Счет регионального оператора | 36632.17 | 0 |  | 36632.17 |  | 20.5602 | 20.5602 | 31.12.2021 | 32742
579 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 180 | 1968 | 2012 | панель | 5 | 4 | 3645.7 | 3582.1 | 3161.6 | 165 | Счет регионального оператора | 108226.73 | 0 |  | 108226.73 |  | 30.2132 | 30.2132 | 31.12.2021 | 32743
580 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 182 | 1966 | 2012 | панель | 5 | 4 | 4020.7 | 3597.8 | 3095.1 | 142 | Счет регионального оператора | 42159.25 | 0 |  | 42159.25 |  | 11.7181 | 11.7181 | 31.12.2021 | 32744
581 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 185 | 1970 | 2009 | кирпич | 5 | 4 | 3833.1 | 3522.3 | 3201.2 | 132 | Счет регионального оператора | 117302.92 | 0 |  | 117302.92 |  | 33.3029 | 33.3029 | 31.12.2021 | 30256
582 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 186 | 1968 | 2018 | кирпич | 5 | 6 | 5298.7 | 4831.7 | 3644.1 | 173 | Счет регионального оператора | 750205.96 | 0 |  | 750205.96 |  | 155.2675 | 155.2675 | 31.12.2021 | 32745
583 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 187 | 1970 | 2013 | кирпич | 5 | 6 | 6211.9 | 5617.5 | 3554.1 | 174 | Счет регионального оператора | 1657797.09 | 0 |  | 1657797.09 |  | 295.113 | 295.113 | 31.12.2021 | 30258
584 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 188 | 1968 | 2007 | кирпич | 5 | 12 | 11016.5 | 10052.8 | 6602.2 | 317 | Счет регионального оператора | 4506788.66 | 0 |  | 4506788.66 |  | 448.3118 | 448.3118 | 31.12.2021 | 32746
585 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 190 | 1966 | 2012 | панель | 5 | 4 | 3880.4 | 3559.5 | 3427.9 | 158 | Счет регионального оператора | 41022.68 | 0 |  | 41022.68 |  | 11.5248 | 11.5248 | 31.12.2021 | 32747
586 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 190а | 1967 | 2010 | панель | 5 | 4 | 4262.03 | 3826.3 | 3548 | 182 | Счет регионального оператора | 42324.93 | 0 |  | 42324.93 |  | 11.0616 | 11.0616 | 31.12.2021 | 161
587 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 192 | 1968 | 2019 | панель | 5 | 4 | 3942 | 3579 | 2936.3 | 160 | Счет регионального оператора | 4829298.6 | 0 |  | 4829298.6 |  | 1349.343 | 1349.343 | 31.12.2021 | 32748
588 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 198 | 1968 | 2019 | панель | 5 | 4 | 4056.6 | 3598.6 | 3552 | 163 | Счет регионального оператора | 52964.98 | 0 |  | 52964.98 |  | 14.7182 | 14.7182 | 31.12.2021 | 33121
589 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 28а | 1967 | 2018 | кирпич | 5 | 2 | 2917.2 | 1901.2 | 1901.2 | 12 | Счет регионального оператора | 25846.28 | 0 |  | 25846.28 |  | 13.5947 | 13.5947 | 31.12.2021 | 96593
590 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 45 | 1947 | 2020 | кирпич | 4 | 7 | 5660 | 4218 | 3136.9 | 145 | Счет регионального оператора | 1230279.59 | 0 |  | 1230279.59 |  | 291.6737 | 291.6737 | 31.12.2021 | 72731
591 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 48 | 1963 | 2020 | кирпич | 4 | 4 | 6323.66 | 6067.16 | 2784.56 | 95 | Счет регионального оператора | 15660712.59 | 0 |  | 15660712.59 |  | 2581.2262 | 2581.2262 | 31.12.2021 | 72733
592 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 58 | 1959 | 2013 | кирпич | 4 | 7 | 5641.6 | 5110.7 | 3971.2 | 176 | Счет регионального оператора | 58354.84 | 0 |  | 58354.84 |  | 11.4182 | 11.4182 | 31.12.2021 | 72736
593 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 6 | 1964 | 2014 | кирпич | 5 | 4 | 4362.1 | 3225.4 | 2545.7 | 104 | Счет регионального оператора | 2061026.75 | 0 |  | 2061026.75 |  | 638.9988 | 638.9988 | 31.12.2021 | 38036
594 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 6а | 1966 | 2011 | кирпич | 5 | 3 | 2926.3 | 2306.35 | 1820.35 | 56 | Счет регионального оператора | 1492395.9 | 0 |  | 1492395.9 |  | 647.0813 | 647.0813 | 31.12.2021 | 38039
595 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 8 | 1961 |  | кирпич | 4 | 3 | 3406.4 | 1976.6 | 1419.8 | 61 | Счет регионального оператора | 7595827.26 | 0 |  | 7595827.26 |  | 3842.8753 | 3842.8753 | 31.12.2021 | 72728
596 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 86 | 1965 | 2010 | кирпич | 5 | 8 | 6991.39 | 6515.49 | 5060.29 | 215 | Счет регионального оператора | 72869.93 | 0 |  | 72869.93 |  | 11.1841 | 11.1841 | 31.12.2021 | 37387
597 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 88 | 1965 | 2010 | кирпич | 5 | 4 | 4350.2 | 3326.1 | 2434.9 | 86 | Счет регионального оператора | 45061.99 | 0 |  | 45061.99 |  | 13.548 | 13.548 | 31.12.2021 | 37388
598 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 43 | 1969 | 2019 | кирпич | 5 | 4 | 3715.9 | 3374.9 | 2698.2 | 111 | Счет регионального оператора | 54754.34 | 0 |  | 54754.34 |  | 16.224 | 16.224 | 31.12.2021 | 33123
599 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 47 | 1968 | 2012 | кирпич | 5 | 4 | 4092.5 | 2862.2 | 2518.7 | 116 | Счет регионального оператора | 38189.53 | 0 |  | 38189.53 |  | 13.3427 | 13.3427 | 31.12.2021 | 33122
600 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 51 | 1962 | 2010 | кирпич | 4 | 3 | 2401.4 | 2209.4 | 1266.6 | 74 | Счет регионального оператора | 33480.58 | 0 |  | 33480.58 |  | 15.1537 | 15.1537 | 31.12.2021 | 30261
601 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 53 | 1962 | 2014 | кирпич | 5 | 2 | 2280 | 1604.9 | 1165.7 | 47 | Счет регионального оператора | 498026.79 | 0 |  | 498026.79 |  | 310.3164 | 310.3164 | 31.12.2021 | 30262
602 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 55 | 1960 | 2013 | кирпич | 4 | 3 | 4914 | 1972 | 1449.9 | 62 | Счет регионального оператора | 32752.02 | 0 |  | 32752.02 |  | 16.6085 | 16.6085 | 31.12.2021 | 30264
603 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 56 | 1965 | 2013 | кирпич | 5 | 4 | 4061.8 | 3292.3 | 2644.2 | 115 | Счет регионального оператора | 42361.38 | 0 |  | 42361.38 |  | 12.8668 | 12.8668 | 31.12.2021 | 30266
604 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 58 | 1964 | 2013 | кирпич | 5 | 4 | 4061.8 | 3347.5 | 2874.4 | 131 | Счет регионального оператора | 48481.65 | 0 |  | 48481.65 |  | 14.4829 | 14.4829 | 31.12.2021 | 30269
605 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 62 | 1963 | 2011 | кирпич | 5 | 4 | 4198.6 | 3201.9 | 2862.5 | 127 | Счет регионального оператора | 49124.49 | 0 |  | 49124.49 |  | 15.3423 | 15.3423 | 31.12.2021 | 30270
606 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 63 | 1963 | 2008 | панель | 5 | 4 | 4262.03 | 3563.8 | 3375.6 | 150 | Счет регионального оператора | 41016.05 | 0 |  | 41016.05 |  | 11.5091 | 11.5091 | 31.12.2021 | 30273
607 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 64 | 1965 | 2012 | кирпич | 5 | 4 | 4420.4 | 3410.01 | 2821.71 | 117 | Счет регионального оператора | 171482.4 | 0 |  | 171482.4 |  | 50.2879 | 50.2879 | 31.12.2021 | 73984
608 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 65 | 1963 | 2007 | панель | 5 | 4 | 4850 | 3566.2 | 3361.9 | 152 | Счет регионального оператора | 589173.48 | 0 |  | 589173.48 |  | 165.2104 | 165.2104 | 31.12.2021 | 30274
609 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 66 | 1964 |  | панель | 5 | 4 | 3847.9 | 3288 | 2598.2 | 110 | Счет регионального оператора | 284894.32 | 0 |  | 284894.32 |  | 86.6467 | 86.6467 | 31.12.2021 | 73986
610 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 67 | 1963 | 2007 | панель | 5 | 3 | 3134.9 | 2670.4 | 2583.3 | 115 | Счет регионального оператора | 31456.24 | 0 |  | 31456.24 |  | 11.7796 | 11.7796 | 31.12.2021 | 30275
611 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 70 | 1965 | 2012 | кирпич | 5 | 4 | 4179.9 | 3197.3 | 2505.3 | 118 | Счет регионального оператора | 43832.63 | 0 |  | 43832.63 |  | 13.7093 | 13.7093 | 31.12.2021 | 30276
612 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 72 | 1965 | 2014 | панель | 5 | 4 | 4200 | 3202.8 | 2956 | 140 | Счет регионального оператора | 156206.68 | 0 |  | 156206.68 |  | 48.7719 | 48.7719 | 31.12.2021 | 30279
613 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 73 | 1968 |  | панель | 5 | 3 | 3031.5 | 2648.9 | 2278.4 | 112 | Счет регионального оператора | 857369.46 | 0 |  | 857369.46 |  | 323.67 | 323.67 | 31.12.2021 | 30280
614 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 74 | 1966 |  | кирпич | 5 | 4 | 3827.1 | 3167.2 | 2525.6 | 98 | Счет регионального оператора | 42563.51 | 0 |  | 42563.51 |  | 13.4388 | 13.4388 | 31.12.2021 | 73988
615 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 76 | 1966 |  | кирпич | 5 | 2 | 3875.8 | 1904.88 | 771.68 | 95 | Счет регионального оператора | 20875.84 | 0 |  | 20875.84 |  | 10.9591 | 10.9591 | 31.12.2021 | 73991
616 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 78 | 1966 | 2013 | кирпич | 5 | 8 | 7044.9 | 6410.5 | 5130.5 | 227 | Счет регионального оператора | 204866.35 | 0 |  | 204866.35 |  | 31.9579 | 31.9579 | 31.12.2021 | 30281
617 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 82 | 1967 | 2010 | панель | 5 | 4 | 4262.03 | 3606.1 | 3520.3 | 140 | Счет регионального оператора | 42464.1 | 0 |  | 42464.1 |  | 11.7756 | 11.7756 | 31.12.2021 | 1178
618 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рылеева, д. 28 | 1962 | 2016 | кирпич | 2 | 2 | 769 | 532.5 | 407.4 | 37 | Счет регионального оператора | 27044.13 | 0 |  | 27044.13 |  | 50.7871 | 50.7871 | 31.12.2021 | 71061
619 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рябиновая, д. 12 | 1993 |  | кирпич | 1 | 4 | 513.9 | 513.9 | 248 | 12 | Счет регионального оператора | 26201.55 | 0 |  | 26201.55 |  | 50.9857 | 50.9857 | 31.12.2021 | 79762
620 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Салаирский тракт 10-й километр, д. 1 | 1988 |  | кирпич | 3 | 2 | 1581.2 | 1090 | 0 | 40 | Счет регионального оператора | 28052.87 | 0 |  | 28052.87 |  | 25.7366 | 25.7366 | 31.12.2021 | 129121
621 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 3 | 1968 | 2013 | кирпич | 5 | 4 | 3944.4 | 3302.1 | 2634.5 | 117 | Счет регионального оператора | 769101.89 | 0 |  | 769101.89 |  | 232.913 | 232.913 | 31.12.2021 | 37780
622 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Самарская, д. 13 | 1918 | 2008 | деревянный | 1 | 3 | 94.2 | 94.2 | 25 | 8 | Счет регионального оператора | 7078.25 | 0 |  | 7078.25 |  | 75.1407 | 75.1407 | 31.12.2021 | 85539
623 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Санаторная, д. 2 | 1965 | 2013 | кирпич | 5 | 6 | 5152.5 | 4034.7 | 2763.6 | 191 | Счет регионального оператора | 1088921.63 | 0 |  | 1088921.63 |  | 269.8891 | 269.8891 | 31.12.2021 | 99607
624 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Саратовская, д. 31 | 1970 | 1970 | деревянный | 1 | 1 | 145.8 | 145.8 | 53.2 | 7 | Счет регионального оператора | 8523.16 | 0 |  | 8523.16 |  | 58.4579 | 58.4579 | 31.12.2021 | 29401
625 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Сахалинская, д. 1а | 1980 | 2018 | панель | 3 | 3 | 1408.53 | 1247.33 | 1159.53 | 51 | Счет регионального оператора | 28019.79 | 0 |  | 28019.79 |  | 22.4638 | 22.4638 | 31.12.2021 | 38058
626 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Сахалинская, д. 25 | 1977 |  | деревянный | 2 | 2 | 548.3 | 507 | 358.5 | 24 | Счет регионального оператора | 34775.05 | 0 |  | 34775.05 |  | 68.5898 | 68.5898 | 31.12.2021 | 88439
627 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Свердлова, д. 2 | 1965 | 2013 | кирпич | 5 | 3 | 2751.4 | 2511 | 2277.1 | 102 | Счет регионального оператора | 109223.71 | 0 |  | 109223.71 |  | 43.4981 | 43.4981 | 31.12.2021 | 38059
628 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Свердлова, д. 57 | 1969 | 2012 | кирпич | 5 | 4 | 4197.5 | 3284.5 | 3027.9 | 126 | Счет регионального оператора | 44753.82 | 0 |  | 44753.82 |  | 13.6258 | 13.6258 | 31.12.2021 | 37400
629 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Свободы, д. 5 | 1918 | 1918 | деревянный | 2 | 4 | 217.4 | 217.4 | 180 | 9 | Счет регионального оператора | 45267.04 | 0 |  | 45267.04 |  | 208.2201 | 208.2201 | 31.12.2021 | 90952
630 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 15 | 1967 | 2007 | панель | 5 | 4 | 4211.89 | 3585 | 3408.3 | 165 | Счет регионального оператора | 42043.27 | 0 |  | 42043.27 |  | 11.7276 | 11.7276 | 31.12.2021 | 30285
631 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 17 | 1968 | 2007 | панель | 5 | 7 | 6748.8 | 6191.8 | 6004.2 | 268 | Счет регионального оператора | 71020.92 | 0 |  | 71020.92 |  | 11.4702 | 11.4702 | 31.12.2021 | 30287
632 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 21 | 1968 | 2013 | панель | 5 | 4 | 3993.1 | 3559.1 | 3410.2 | 163 | Счет регионального оператора | 41002.8 | 0 |  | 41002.8 |  | 11.5206 | 11.5206 | 31.12.2021 | 30289
633 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 23 | 1968 | 2012 | панель | 5 | 4 | 3916.6 | 3553.6 | 3464.5 | 175 | Счет регионального оператора | 41095.58 | 0 |  | 41095.58 |  | 11.5645 | 11.5645 | 31.12.2021 | 30290
634 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 25 | 1965 |  | панель | 5 | 4 | 4084.28 | 3536.6 | 3439.2 | 149 | Счет регионального оператора | 41025.99 | 0 |  | 41025.99 |  | 11.6004 | 11.6004 | 31.12.2021 | 30291
635 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 27 | 1965 | 2009 | панель | 5 | 3 | 3134.91 | 2610.6 | 2610.6 | 114 | Счет регионального оператора | 31969.86 | 0 |  | 31969.86 |  | 12.2462 | 12.2462 | 31.12.2021 | 331
636 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 29 | 1965 | 2010 | панель | 5 | 4 | 4262.03 | 3537.6 | 3481.9 | 161 | Счет регионального оператора | 41301.02 | 0 |  | 41301.02 |  | 11.6749 | 11.6749 | 31.12.2021 | 1180
637 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 31 | 1968 | 2013 | кирпич | 5 | 4 | 3573.9 | 3229.9 | 2508.5 | 103 | Счет регионального оператора | 1846237.96 | 0 |  | 1846237.96 |  | 571.6084 | 571.6084 | 31.12.2021 | 30294
638 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 33 | 1963 | 2013 | панель | 5 | 5 | 3272.44 | 2774.3 | 2639 | 118 | Счет регионального оператора | 31658.37 | 0 |  | 31658.37 |  | 11.4113 | 11.4113 | 31.12.2021 | 30295
639 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 35 | 1964 | 2013 | панель | 5 | 3 | 4308 | 2603.8 | 2425.9 | 113 | Счет регионального оператора | 2472971.72 | 0 |  | 2472971.72 |  | 949.7549 | 949.7549 | 31.12.2021 | 30297
640 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 37 | 1964 | 2009 | панель | 5 | 4 | 4249.18 | 3571.3 | 3469.4 | 137 | Счет регионального оператора | 41440.19 | 0 |  | 41440.19 |  | 11.6037 | 11.6037 | 31.12.2021 | 332
641 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Северная, д. 35 | 1960 | 2013 | кирпич | 4 | 5 | 3444.3 | 3167 | 3019.2 | 134 | Счет регионального оператора | 56626.37 | 0 |  | 56626.37 |  | 17.8801 | 17.8801 | 31.12.2021 | 38060
642 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Семена Дежнева, д. 3 | 1988 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 2015 | 1871.2 | 311.1 | 20 | Специальный счет | 44000 | 0 |  | 44000 |  | 23.5143 | 23.5143 | 31.12.2021 | 120358
643 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Семёна Шахлина, д. 15 | 1977 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 620.4 | 600 | 600 | 39 | Счет регионального оператора | 8486.53 | 0 |  | 8486.53 |  | 14.1442 | 14.1442 | 31.12.2021 | 96909
644 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Семёна Шахлина, д. 8 | 1963 | 1963 | кирпич | 1 | 2 | 205.4 | 205.4 | 155 | 14 | Счет регионального оператора | 15290.48 | 0 |  | 15290.48 |  | 74.4425 | 74.4425 | 31.12.2021 | 97601
645 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Славянская, д. 13 | 1963 | 1963 | деревянный | 1 | 4 | 108 | 108 | 40 | 12 | Счет регионального оператора | 6712.45 | 0 |  | 6712.45 |  | 62.1523 | 62.1523 | 31.12.2021 | 96276
646 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Славянская, д. 2 | 1930 | 1930 | деревянный | 1 | 4 | 250 | 250 | 70 | 12 | Счет регионального оператора | 13717.53 | 0 |  | 13717.53 |  | 54.8701 | 54.8701 | 31.12.2021 | 97578
647 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Славянская, д. 3 | 1971 | 2018 | кирпич | 2 | 1 | 427.5 | 382.9 | 342.5 | 19 | Счет регионального оператора | 29177.89 | 0 |  | 29177.89 |  | 76.2024 | 76.2024 | 31.12.2021 | 88677
648 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Славянская, д. 4 | 1971 | 1971 | деревянный | 1 | 4 | 105 | 105 | 10 | 12 | Счет регионального оператора | 6657.58 | 0 |  | 6657.58 |  | 63.4055 | 63.4055 | 31.12.2021 | 96275
649 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Славянская, д. 5 | 1977 | 2013 | панель | 2 | 3 | 989.42 | 834.8 | 817.5 | 48 | Счет регионального оператора | 34225.82 | 0 |  | 34225.82 |  | 40.9988 | 40.9988 | 31.12.2021 | 96274
650 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Славянская, д. 9а | 1982 |  | панель | 3 | 3 | 1538.21 | 1258 | 1175.3 | 63 | Счет регионального оператора | 33667.53 | 0 |  | 33667.53 |  | 26.7627 | 26.7627 | 31.12.2021 | 96269
651 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Славянская, д. 9б | 1983 |  | панель | 3 | 3 | 1438.3 | 1279.4 | 1013 | 59 | Счет регионального оператора | 30436.98 | 0 |  | 30436.98 |  | 23.79 | 23.79 | 31.12.2021 | 26774
652 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Советская, д. 124 | 1962 | 2013 | кирпич | 5 | 8 | 7446.2 | 6656.2 | 5059.1 | 227 | Счет регионального оператора | 68555.59 | 0 |  | 68555.59 |  | 10.2995 | 10.2995 | 31.12.2021 | 37742
653 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Советская, д. 126 | 1961 | 2020 | кирпич | 4 | 2 | 2730 | 1282.6 | 1199.8 | 76 | Счет регионального оператора | 111417.35 | 0 |  | 111417.35 |  | 86.8684 | 86.8684 | 31.12.2021 | 72749
654 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Спорта, д. 1а | 1963 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 956 | 783 | 442.7 | 55 | Счет регионального оператора | 483856.43 | 0 |  | 483856.43 |  | 617.952 | 617.952 | 31.12.2021 | 96981
655 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Спорта, д. 1г | 1965 |  | кирпич | 5 | 2 | 2620.9 | 2480.1 | 2265 | 96 | Счет регионального оператора | 26054.04 | 0 |  | 26054.04 |  | 10.5052 | 10.5052 | 31.12.2021 | 96980
656 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Спорта, д. 2б | 1964 |  | панель | 2 | 2 | 938.6 | 658.5 | 615 | 39 | Счет регионального оператора | 1082676.14 | 0 |  | 1082676.14 |  | 1644.1551 | 1644.1551 | 31.12.2021 | 26684
657 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Спорта, д. 76 | 1963 |  | деревянный | 1 | 4 | 123.7 | 123.7 | 12.9 | 11 | Счет регионального оператора | 8175.65 | 0 |  | 8175.65 |  | 66.0926 | 66.0926 | 31.12.2021 | 87797
658 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Станционная, д. 20 | 1969 | 2013 | кирпич | 5 | 4 | 5293.1 | 3073.7 | 2208.5 | 148 | Счет регионального оператора | 42868.37 | 0 |  | 42868.37 |  | 13.9468 | 13.9468 | 31.12.2021 | 29239
659 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 1 | 1955 |  | кирпич | 2 | 3 | 2630.47 | 1396.37 | 1015.47 | 25 | Счет регионального оператора | 38908.36 | 0 |  | 38908.36 |  | 27.8639 | 27.8639 | 31.12.2021 | 91436
660 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 10 | 1958 |  | кирпич | 2 | 3 | 658.9 | 601.2 | 466 | 45 | Счет регионального оператора | 35603.97 | 0 |  | 35603.97 |  | 59.2215 | 59.2215 | 31.12.2021 | 34775
661 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 11 | 1955 | 2018 | кирпич | 2 | 3 | 1490.92 | 1355.22 | 607.22 | 67 | Счет регионального оператора | 37295.64 | 0 |  | 37295.64 |  | 27.52 | 27.52 | 31.12.2021 | 34778
662 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 12 | 1956 |  | кирпич | 2 | 3 | 3243 | 1363.81 | 1290.51 | 66 | Счет регионального оператора | 38445.97 | 0 |  | 38445.97 |  | 28.1901 | 28.1901 | 31.12.2021 | 34794
663 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 13 | 1959 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 660.3 | 602.6 | 453.4 | 41 | Счет регионального оператора | 31678.17 | 0 |  | 31678.17 |  | 52.5692 | 52.5692 | 31.12.2021 | 34800
664 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 14 | 1959 |  | кирпич | 2 | 2 | 813.7 | 579.9 | 476.8 | 34 | Счет регионального оператора | 35963.73 | 0 |  | 35963.73 |  | 62.0171 | 62.0171 | 31.12.2021 | 34806
665 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 15 | 1961 | 2018 | кирпич | 3 | 2 | 2309.42 | 1572.86 | 1174.26 | 56 | Счет регионального оператора | 24818.92 | 0 |  | 24818.92 |  | 15.7795 | 15.7795 | 31.12.2021 | 34813
666 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 16 | 1961 | 2007 | кирпич | 3 | 2 | 2101.47 | 1183.07 | 929.77 | 130 | Счет регионального оператора | 30942.89 | 0 |  | 30942.89 |  | 26.1547 | 26.1547 | 31.12.2021 | 76188
667 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 2 | 1953 |  | кирпич | 2 | 3 | 1464.84 | 1359.84 | 939.34 | 72 | Счет регионального оператора | 38197.86 | 0 |  | 38197.86 |  | 28.09 | 28.09 | 31.12.2021 | 34771
668 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 13 | 1996 | 1997 | кирпич | 3 | 2 | 2392.8 | 2210.2 | 2099.3 | 66 | Счет регионального оператора | 70805.33 | 0 |  | 70805.33 |  | 32.0357 | 32.0357 | 31.12.2021 | 88383
669 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 1а | 1986 |  | кирпич | 3 | 4 | 2297.2 | 2051.2 | 1761.1 | 112 | Счет регионального оператора | 40881.65 | 0 |  | 40881.65 |  | 19.9306 | 19.9306 | 31.12.2021 | 38265
670 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 25 | 1961 |  | кирпич | 2 | 1 | 400 | 352.8 | 321.3 | 27 | Счет регионального оператора | 83220.69 | 0 |  | 83220.69 |  | 235.8863 | 235.8863 | 31.12.2021 | 33126
671 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 27 | 1961 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 910 | 666.2 | 531.9 | 39 | Счет регионального оператора | 138142.82 | 0 |  | 138142.82 |  | 207.3594 | 207.3594 | 31.12.2021 | 33127
672 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 29 | 1962 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 716.1 | 639 | 576.2 | 30 | Счет регионального оператора | 159906.69 | 0 |  | 159906.69 |  | 250.2452 | 250.2452 | 31.12.2021 | 33128
673 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 31 | 1962 | 2009 | кирпич | 2 | 4 | 1410.4 | 1284 | 1151.8 | 72 | Счет регионального оператора | 167068.73 | 0 |  | 167068.73 |  | 130.1158 | 130.1158 | 31.12.2021 | 33129
674 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 5 | 1977 |  | деревянный | 2 | 2 | 565.8 | 515.8 | 410.8 | 34 | Счет регионального оператора | 33867.19 | 0 |  | 33867.19 |  | 65.6595 | 65.6595 | 31.12.2021 | 78747
675 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 7 | 1977 |  | деревянный | 2 | 2 | 549.7 | 499.7 | 364.4 | 32 | Счет регионального оператора | 35307.93 | 0 |  | 35307.93 |  | 70.6583 | 70.6583 | 31.12.2021 | 78748
676 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Таврическая, д. 13б | 1958 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 588.9 | 538.9 | 372 | 43 | Счет регионального оператора | 22736.01 | 0 |  | 22736.01 |  | 42.1897 | 42.1897 | 31.12.2021 | 84505
677 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Таежная, д. 1а | 1961 | 1961 | кирпич | 2 | 2 | 236.4 | 236.4 | 15 | 9 | Счет регионального оператора | 56090.92 | 0 |  | 56090.92 |  | 237.2712 | 237.2712 | 31.12.2021 | 26693
678 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Таежная, д. 1б | 1961 | 1961 | кирпич | 2 | 2 | 240.8 | 240.8 | 240.8 | 13 | Счет регионального оператора | 23762.29 | 0 |  | 23762.29 |  | 98.6806 | 98.6806 | 31.12.2021 | 26680
679 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тараскульская, д. 1 | 1977 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 1950 | 875.4 | 875 | 39 | Счет регионального оператора | 400193.49 | 0 |  | 400193.49 |  | 457.155 | 457.155 | 31.12.2021 | 100116
680 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Текстильная, д. 1 | 1967 | 2013 | кирпич | 5 | 4 | 3917.69 | 3114.3 | 2478.2 | 129 | Счет регионального оператора | 43948.61 | 0 |  | 43948.61 |  | 14.1119 | 14.1119 | 31.12.2021 | 30298
681 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Текстильная, д. 13 | 1968 | 2007 | панель | 5 | 4 | 3910 | 3547 | 3455.8 | 165 | Счет регионального оператора | 41218.18 | 0 |  | 41218.18 |  | 11.6206 | 11.6206 | 31.12.2021 | 30300
682 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Текстильная, д. 15 | 1968 | 2013 | панель | 5 | 4 | 4012.9 | 3614.9 | 3443.2 | 172 | Счет регионального оператора | 42314.99 | 0 |  | 42314.99 |  | 11.7057 | 11.7057 | 31.12.2021 | 33131
683 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Текстильная, д. 17 | 1967 | 2010 | панель | 5 | 5 | 4320 | 2184 | 2184 | 130 | Счет регионального оператора | 34436.85 | 0 |  | 34436.85 |  | 15.7678 | 15.7678 | 31.12.2021 | 1030
684 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Текстильная, д. 3 | 1967 | 2019 | панель | 5 | 4 | 4262.03 | 3522.7 | 3332.2 | 172 | Счет регионального оператора | 41880.9 | 0 |  | 41880.9 |  | 11.8889 | 11.8889 | 31.12.2021 | 30303
685 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Текстильная, д. 5 | 1967 | 2011 | панель | 5 | 4 | 4262.03 | 3545.4 | 3288.2 | 172 | Счет регионального оператора | 41228.12 | 0 |  | 41228.12 |  | 11.6286 | 11.6286 | 31.12.2021 | 30305
686 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Текстильная, д. 7 | 1966 | 2009 | панель | 5 | 4 | 3986.5 | 3622.4 | 3599 | 155 | Счет регионального оператора | 2470293.43 | 0 |  | 2470293.43 |  | 681.9494 | 681.9494 | 31.12.2021 | 33130
687 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Троицкая, д. 11 | 1968 | 1968 | деревянный | 1 | 1 | 180.8 | 180.8 | 26.1 | 14 | Счет регионального оператора | 9920.52 | 0 |  | 9920.52 |  | 54.8701 | 54.8701 | 31.12.2021 | 59617
688 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Троицкая, д. 14 | 1968 | 1968 | кирпич | 1 | 1 | 242.2 | 242.2 | 75.7 | 8 | Счет регионального оператора | 13289.54 | 0 |  | 13289.54 |  | 54.8701 | 54.8701 | 31.12.2021 | 59623
689 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 11 | 1964 | 2018 | кирпич | 5 | 1 | 2984 | 2959 | 1901.2 | 300 | Счет регионального оператора | 39107.4 | 0 |  | 39107.4 |  | 13.2164 | 13.2164 | 31.12.2021 | 88305
690 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 12 | 1967 | 2019 | кирпич | 5 | 4 | 3840.4 | 3840.4 | 2622.1 | 89 | Счет регионального оператора | 50320.71 | 0 |  | 50320.71 |  | 13.103 | 13.103 | 31.12.2021 | 30307
691 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 7 | 1966 | 2019 | кирпич | 5 | 6 | 5466.4 | 4831.4 | 3743.4 | 152 | Счет регионального оператора | 76047.69 | 0 |  | 76047.69 |  | 15.7403 | 15.7403 | 31.12.2021 | 33138
692 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 8 | 1964 | 2012 | кирпич | 5 | 1 | 3062.9 | 2746.9 | 1726.9 | 219 | Счет регионального оператора | 209197.23 | 0 |  | 209197.23 |  | 76.1576 | 76.1576 | 31.12.2021 | 75627
693 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 8а | 1966 | 2006 | кирпич | 5 | 1 | 5004 | 2274.2 | 1302.3 | 104 | Счет регионального оператора | 39687.29 | 0 |  | 39687.29 |  | 17.4511 | 17.4511 | 31.12.2021 | 88123
694 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Туристская, д. 10 | 1980 | 1980 | деревянный | 1 | 4 | 160 | 160 | 25 | 9 | Счет регионального оператора | 9492.53 | 0 |  | 9492.53 |  | 59.3283 | 59.3283 | 31.12.2021 | 88723
695 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Туристская, д. 12 | 1982 | 1982 | деревянный | 1 | 4 | 143.2 | 143.2 | 50 | 9 | Счет регионального оператора | 9218.18 | 0 |  | 9218.18 |  | 64.3728 | 64.3728 | 31.12.2021 | 88731
696 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Туристская, д. 13 | 1984 |  | кирпич | 2 | 3 | 1022.9 | 943.8 | 832.8 | 65 | Счет регионального оператора | 31147.33 | 0 |  | 31147.33 |  | 33.002 | 33.002 | 31.12.2021 | 97019
697 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Туристская, д. 2 | 1971 | 1971 | деревянный | 1 | 1 | 129.1 | 121.9 | 71 | 7 | Счет регионального оператора | 8504.87 | 0 |  | 8504.87 |  | 69.7692 | 69.7692 | 31.12.2021 | 88675
698 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Туристская, д. 9 | 1980 | 1980 | деревянный | 1 | 4 | 152.1 | 152.1 | 50 | 9 | Счет регионального оператора | 9327.92 | 0 |  | 9327.92 |  | 61.3275 | 61.3275 | 31.12.2021 | 88702
699 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тюменская, д. 35 | 1971 | 2018 | кирпич | 2 | 3 | 988.8 | 912.9 | 666.4 | 53 | Счет регионального оператора | 32071.2 | 0 |  | 32071.2 |  | 35.1311 | 35.1311 | 31.12.2021 | 71064
700 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тюменская, д. 47а | 1984 | 2018 | деревянный | 2 | 3 | 528.2 | 487.4 | 234.2 | 41 | Счет регионального оператора | 35525.02 | 0 |  | 35525.02 |  | 72.8868 | 72.8868 | 31.12.2021 | 71081
701 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тюменская, д. 47б | 1985 | 2007 | деревянный | 2 | 3 | 905.7 | 761 | 472.4 | 35 | Счет регионального оператора | 30592.12 | 0 |  | 30592.12 |  | 40.1999 | 40.1999 | 31.12.2021 | 71084
702 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тюменская, д. 51 | 1971 | 2018 | деревянный | 2 | 2 | 553.4 | 511.3 | 256.1 | 38 | Счет регионального оператора | 37439.43 | 0 |  | 37439.43 |  | 73.224 | 73.224 | 31.12.2021 | 71089
703 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тюменская, д. 55 | 1986 | 2018 | деревянный | 2 | 3 | 859.2 | 764 | 695.8 | 27 | Счет регионального оператора | 34104.02 | 0 |  | 34104.02 |  | 44.6388 | 44.6388 | 31.12.2021 | 71099
704 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тюменская, д. 61 | 1990 |  | деревянный | 2 | 3 | 767.2 | 741.6 | 472.9 | 34 | Счет регионального оператора | 33507.43 | 0 |  | 33507.43 |  | 45.1826 | 45.1826 | 31.12.2021 | 71104
705 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тюменская, д. 63 | 1990 |  | деревянный | 2 | 3 | 847.3 | 757.5 | 486.9 | 53 | Счет регионального оператора | 37154.66 | 0 |  | 37154.66 |  | 49.0491 | 49.0491 | 31.12.2021 | 71106
706 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тюменская, д. 7 | 1979 | 1979 | деревянный | 1 | 4 | 186 | 186 | 120 | 12 | Счет регионального оператора | 13093.51 | 0 |  | 13093.51 |  | 70.3952 | 70.3952 | 31.12.2021 | 85568
707 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Удачная, д. 1 | 1979 | 2010 | кирпич | 2 | 3 | 938.7 | 852.9 | 802.3 | 45 | Счет регионального оператора | 34935.31 | 0 |  | 34935.31 |  | 40.9606 | 40.9606 | 31.12.2021 | 1165
708 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Удачная, д. 2 | 1976 | 2019 | панель | 2 | 2 | 563.81 | 503.81 | 471.51 | 32 | Счет регионального оператора | 33346.16 | 0 |  | 33346.16 |  | 66.188 | 66.188 | 31.12.2021 | 89452
709 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Урицкого, д. 28 | 1968 | 2018 | кирпич | 4 | 3 | 1595.6 | 1428 | 951.2 | 43 | Счет регионального оператора | 38735.96 | 0 |  | 38735.96 |  | 27.126 | 27.126 | 31.12.2021 | 90892
710 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Урицкого, д. 44 | 1964 | 2020 | кирпич | 5 | 3 | 2969.9 | 2728.1 | 2322.7 | 152 | Счет регионального оператора | 23793.82 | 0 |  | 23793.82 |  | 8.7218 | 8.7218 | 31.12.2021 | 72753
711 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ушакова, д. 55 | 1958 |  | деревянный | 1 |  | 123.9 | 123.9 | 33.6 | 8 | Счет регионального оператора | 5450.43 | 0 |  | 5450.43 |  | 43.9906 | 43.9906 | 31.12.2021 | 76614
712 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Фабричная, д. 17 | 1970 | 2019 | панель | 5 | 8 | 8006.5 | 7161.2 | 6837.9 | 315 | Счет регионального оператора | 2039638.49 | 0 |  | 2039638.49 |  | 284.818 | 284.818 | 31.12.2021 | 37887
713 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Фабричная, д. 20 | 1970 | 2013 | кирпич | 5 | 4 | 3744 | 3384 | 3171.8 | 142 | Счет регионального оператора | 1011848.38 | 0 |  | 1011848.38 |  | 299.0096 | 299.0096 | 31.12.2021 | 37893
714 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Фрунзе, д. 6 | 1960 | 2012 | кирпич | 3 | 2 | 2751.28 | 1167.6 | 689 | 33 | Счет регионального оператора | 2986492.23 | 0 |  | 2986492.23 |  | 2557.8042 | 2557.8042 | 31.12.2021 | 27004
715 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 54 | 1969 | 2018 | кирпич | 5 | 6 | 5959.8 | 5579.2 | 3508.7 | 181 | Счет регионального оператора | 74695.73 | 0 |  | 74695.73 |  | 13.3883 | 13.3883 | 31.12.2021 | 37355
716 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 56 | 1967 | 2012 | кирпич | 5 | 6 | 6407.4 | 5920.2 | 3751.4 | 160 | Счет регионального оператора | 68867.07 | 0 |  | 68867.07 |  | 11.6326 | 11.6326 | 31.12.2021 | 38290
717 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 58 | 1969 | 2013 | кирпич | 5 | 6 | 5311.1 | 4831.1 | 2215.9 | 146 | Счет регионального оператора | 1382620.88 | 0 |  | 1382620.88 |  | 286.1917 | 286.1917 | 31.12.2021 | 33140
718 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 120 | 1957 | 2013 | кирпич | 4 | 5 | 5445.5 | 4941.1 | 3259.8 | 90 | Счет регионального оператора | 8054995.37 | 0 |  | 8054995.37 |  | 1630.2029 | 1630.2029 | 31.12.2021 | 37937
719 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 120а | 1963 | 2014 | кирпич | 5 | 4 | 4374.12 | 3785.12 | 2365.8 | 102 | Счет регионального оператора | 54469.37 | 0 |  | 54469.37 |  | 14.3904 | 14.3904 | 31.12.2021 | 37936
720 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 122 | 1965 | 2010 | кирпич | 5 | 4 | 4148.4 | 3836.4 | 2505.8 | 115 | Счет регионального оператора | 51331.36 | 0 |  | 51331.36 |  | 13.3801 | 13.3801 | 31.12.2021 | 37939
721 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 132 | 1967 | 2010 | кирпич | 5 | 4 | 3529.7 | 3332.6 | 1797.2 | 98 | Счет регионального оператора | 44786.96 | 0 |  | 44786.96 |  | 13.439 | 13.439 | 31.12.2021 | 37941
722 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 51 | 1969 | 2010 | кирпич | 5 | 8 | 6293.5 | 4448.3 | 4275.6 | 432 | Счет регионального оператора | 2137752.69 | 0 |  | 2137752.69 |  | 480.5775 | 480.5775 | 31.12.2021 | 12369
723 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 55 | 1968 | 2009 | кирпич | 5 | 6 | 4931.2 | 4352 | 3575 | 166 | Счет регионального оператора | 58475.54 | 0 |  | 58475.54 |  | 13.4365 | 13.4365 | 31.12.2021 | 40558
724 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 57а | 1968 | 2008 | кирпич | 5 | 6 | 4944 | 4096.4 | 3161.9 | 92 | Счет регионального оператора | 47958.09 | 0 |  | 47958.09 |  | 11.7074 | 11.7074 | 31.12.2021 | 40561
725 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 32 | 1969 | 2012 | кирпич | 5 | 3 | 2932.2 | 2697.7 | 2481.4 | 80 | Счет регионального оператора | 763067.71 | 0 |  | 763067.71 |  | 282.8586 | 282.8586 | 31.12.2021 | 38473
726 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 52 | 1960 | 2008 | кирпич | 4 | 2 | 2772 | 1359.5 | 868.7 | 43 | Счет регионального оператора | 3361733.71 | 0 |  | 3361733.71 |  | 2472.7721 | 2472.7721 | 31.12.2021 | 35891
727 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 69 | 1965 | 2020 | кирпич | 5 | 2 | 2825 | 1553.7 | 1281.6 | 113 | Счет регионального оператора | 822275.89 | 0 |  | 822275.89 |  | 529.2372 | 529.2372 | 31.12.2021 | 72757
728 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 78 | 1965 | 2020 | панель | 4 | 3 | 3172 | 2481.19 | 2150.6 | 107 | Счет регионального оператора | 4756777.58 | 0 |  | 4756777.58 |  | 1917.1356 | 1917.1356 | 31.12.2021 | 72759
729 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 80 | 1963 | 2019 | кирпич | 4 | 4 | 2877.59 | 2170.59 | 1484.79 | 82 | Счет регионального оператора | 51551.08 | 0 |  | 51551.08 |  | 23.7498 | 23.7498 | 31.12.2021 | 97134
730 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 97 | 1959 | 1959 | кирпич | 4 | 2 | 3800 | 1348.7 | 980.3 | 126 | Счет регионального оператора | 4465739.21 | 0 |  | 4465739.21 |  | 3311.1435 | 3311.1435 | 31.12.2021 | 1409
731 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Чекистов, д. 31а, корп. 1 | 1983 | 2010 | панель | 2 | 2 | 757.2 | 757.2 | 0 | 50 | Счет регионального оператора | 31100.75 | 0 |  | 31100.75 |  | 41.0734 | 41.0734 | 31.12.2021 | 79767
732 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Чекистов, д. 31а, корп. 2 | 1983 | 2010 | панель | 2 | 2 | 770.7 | 745.7 | 330 | 50 | Счет регионального оператора | 31696.22 | 0 |  | 31696.22 |  | 42.5053 | 42.5053 | 31.12.2021 | 79776
733 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 36 | 1927 | 2016 | кирпич | 3 | 3 | 2756 | 1107.9 | 716.9 | 36 | Счет регионального оператора | 1976765.89 | 0 |  | 1976765.89 |  | 1784.2458 | 1784.2458 | 31.12.2021 | 1414
734 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 57 | 1918 | 2018 | кирпич | 2 | 3 | 1650 | 580 | 503.6 | 19 | Счет регионального оператора | 1994547.37 | 0 |  | 1994547.37 |  | 3438.8748 | 3438.8748 | 31.12.2021 | 63017
735 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 59 | 1918 | 2016 | кирпич | 3 | 2 | 2235 | 866.7 | 802.3 | 46 | Счет регионального оператора | 2270032.55 | 0 |  | 2270032.55 |  | 2619.1676 | 2619.1676 | 31.12.2021 | 63019
736 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 19 | 1967 |  | кирпич | 5 | 4 | 4507.8 | 3273.2 | 2519.3 | 120 | Счет регионального оператора | 44866.48 | 0 |  | 44866.48 |  | 13.7072 | 13.7072 | 31.12.2021 | 35921
737 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 21 | 1959 | 2012 | кирпич | 3 | 3 | 1498.2 | 1364.8 | 1018.6 | 88 | Счет регионального оператора | 30481.25 | 0 |  | 30481.25 |  | 22.3339 | 22.3339 | 31.12.2021 | 97143
738 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 66 | 1968 | 2012 | кирпич | 5 | 4 | 3738 | 2736.1 | 2296.8 | 132 | Счет регионального оператора | 43802.81 | 0 |  | 43802.81 |  | 16.0092 | 16.0092 | 31.12.2021 | 63020
739 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 68 | 1969 | 2004 | кирпич | 5 | 3 | 3530.4 | 2976.7 | 2380.5 | 281 | Счет регионального оператора | 44697.49 | 0 |  | 44697.49 |  | 15.0158 | 15.0158 | 31.12.2021 | 63022
740 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 72а | 1970 | 2012 | кирпич | 5 | 4 | 3420.3 | 2751.9 | 2480.2 | 119 | Счет регионального оператора | 51791.96 | 0 |  | 51791.96 |  | 18.8204 | 18.8204 | 31.12.2021 | 63026
741 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Черепанова, д. 70 | 1973 | 2013 | деревянный | 2 | 2 | 499.6 | 499.6 | 270.2 | 26 | Счет регионального оператора | 35643.44 | 0 |  | 35643.44 |  | 71.344 | 71.344 | 31.12.2021 | 26995
742 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 2в | 1936 |  | кирпич | 3 | 4 | 2049.56 | 2049.56 | 0 | 114 | Счет регионального оператора | 62874.27 | 0 |  | 62874.27 |  | 30.677 | 30.677 | 31.12.2021 | 128521
743 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 2г | 1968 |  | кирпич | 5 | 4 | 3137.8 | 3137.8 | 0 | 184 | Счет регионального оператора | 46162.11 | 0 |  | 46162.11 |  | 14.7116 | 14.7116 | 31.12.2021 | 128522
744 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 2д | 1936 |  | кирпич | 3 | 4 | 2049.56 | 2049.56 | 0 | 86 | Счет регионального оператора | 62874.27 | 0 |  | 62874.27 |  | 30.677 | 30.677 | 31.12.2021 | 128537
745 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Шебалдина, д. 2б | 1968 | 2006 | кирпич | 2 | 2 | 1000 | 716.5 | 617.5 | 38 | Счет регионального оператора | 35938.92 | 0 |  | 35938.92 |  | 50.159 | 50.159 | 31.12.2021 | 97161
746 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Шеленкова, д. 3а | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 1 | 258.3 | 258.3 | 202.2 | 13 | Счет регионального оператора | 23156.11 | 0 |  | 23156.11 |  | 89.6481 | 89.6481 | 31.12.2021 | 88103
747 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Шишкова, д. 100 | 1979 | 2007 | кирпич | 3 | 1 | 969.2 | 590.9 | 162.5 | 66 | Счет регионального оператора | 25788.91 | 0 |  | 25788.91 |  | 43.6434 | 43.6434 | 31.12.2021 | 97288
748 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Школьная, д. 11 | 1988 | 1988 | кирпич | 2 | 3 | 1456 | 767.2 | 767.2 | 40 | Счет регионального оператора | 614785.11 | 0 |  | 614785.11 |  | 801.3362 | 801.3362 | 31.12.2021 | 83257
749 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Школьная, д. 12 | 1982 | 2018 | кирпич | 2 | 3 | 912 | 792 | 792 | 45 | Счет регионального оператора | 33495.02 | 0 |  | 33495.02 |  | 42.2917 | 42.2917 | 31.12.2021 | 83258
750 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Школьная, д. 13 | 1980 | 2018 | кирпич | 2 | 3 | 889.7 | 766.7 | 737.1 | 54 | Счет регионального оператора | 33495.02 | 0 |  | 33495.02 |  | 43.6873 | 43.6873 | 31.12.2021 | 83259
751 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Школьная, д. 14 | 1989 | 1989 | кирпич | 3 | 3 | 1698 | 1519 | 1519 | 50 | Счет регионального оператора | 31512.53 | 0 |  | 31512.53 |  | 20.7456 | 20.7456 | 31.12.2021 | 83261
752 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Школьная, д. 16 | 1993 | 1993 | кирпич | 3 | 3 | 1902 | 1327.5 | 1327.5 | 50 | Счет регионального оператора | 28720.28 | 0 |  | 28720.28 |  | 21.6349 | 21.6349 | 31.12.2021 | 83262
753 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Школьная, д. 18 | 1992 | 1992 | кирпич | 3 | 3 | 1802 | 1228.3 | 1228.3 | 50 | Счет регионального оператора | 28404.09 | 0 |  | 28404.09 |  | 23.1247 | 23.1247 | 31.12.2021 | 83263
754 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Щорса, д. 11 | 1965 | 2018 | кирпич | 5 | 3 | 2771.25 | 2556.25 | 2020.55 | 81 | Счет регионального оператора | 38812.49 | 0 |  | 38812.49 |  | 15.1834 | 15.1834 | 31.12.2021 | 38031
755 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Щорса, д. 9 | 1957 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 2017.16 | 1814.86 | 1644.06 | 72 | Счет регионального оператора | 45532.16 | 0 |  | 45532.16 |  | 25.0885 | 25.0885 | 31.12.2021 | 38040
756 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Электросетей, д. 1 | 1971 | 2019 | кирпич | 3 | 3 | 1247 | 1232.7 | 847.1 | 71 | Счет регионального оператора | 31581.61 | 0 |  | 31581.61 |  | 25.6199 | 25.6199 | 31.12.2021 | 26765
757 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Электросетей, д. 3 | 1986 |  | кирпич | 3 | 3 | 2042 | 1882.28 | 1260.1 | 109 | Счет регионального оператора | 38220.74 | 0 |  | 38220.74 |  | 20.3056 | 20.3056 | 31.12.2021 | 26764
758 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 28 | 1962 | 2019 | кирпич | 3 | 2 | 2261.35 | 912.6 | 804.5 | 44 | Счет регионального оператора | 2267145.02 | 0 |  | 2267145.02 |  | 2484.2702 | 2484.2702 | 31.12.2021 | 30309
759 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 30 | 1965 | 2012 | кирпич | 5 | 3 | 3508.8 | 2677 | 2241.9 | 93 | Счет регионального оператора | 39193.56 | 0 |  | 39193.56 |  | 14.6409 | 14.6409 | 31.12.2021 | 30310
760 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 44а | 1966 | 2009 | кирпич | 5 | 2 | 3955.5 | 3727.5 | 3469.3 | 159 | Счет регионального оператора | 224328.41 | 0 |  | 224328.41 |  | 60.182 | 60.182 | 31.12.2021 | 88088
761 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 50 | 1967 | 2008 | кирпич | 5 | 4 | 4437.6 | 2909.5 | 2263.6 | 101 | Счет регионального оператора | 45058.67 | 0 |  | 45058.67 |  | 15.4867 | 15.4867 | 31.12.2021 | 30317
762 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 52 | 1967 | 2012 | кирпич | 5 | 4 | 3866.1 | 3207.9 | 2398.2 | 116 | Счет регионального оператора | 44246.84 | 0 |  | 44246.84 |  | 13.7931 | 13.7931 | 31.12.2021 | 30321
763 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 54 | 1966 | 2010 | панель | 5 | 4 | 4110 | 3569.5 | 3188.1 | 166 | Счет регионального оператора | 44246.84 | 0 |  | 44246.84 |  | 12.3958 | 12.3958 | 31.12.2021 | 1177
764 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 56 | 1966 | 2012 | панель | 5 | 5 | 4320 | 2177 | 2177 | 237 | Счет регионального оператора | 27751.61 | 0 |  | 27751.61 |  | 12.7476 | 12.7476 | 31.12.2021 | 33
765 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 58 | 1967 | 2012 | панель | 5 | 5 | 4380 | 3448.7 | 2172.3 | 179 | Счет регионального оператора | 28569.25 | 0 |  | 28569.25 |  | 8.2841 | 8.2841 | 31.12.2021 | 1365
766 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 6 | 1966 | 2013 | кирпич | 5 | 4 | 4437.6 | 3139.6 | 2871.9 | 128 | Счет регионального оператора | 42020.08 | 0 |  | 42020.08 |  | 13.3839 | 13.3839 | 31.12.2021 | 38493
767 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 62 | 1969 |  | кирпич | 5 | 8 | 8705 | 6694.4 | 5002.4 | 246 | Счет регионального оператора | 81183.81 | 0 |  | 81183.81 |  | 12.1271 | 12.1271 | 31.12.2021 | 30323
768 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ялуторовская, д. 14 | 1968 | 2010 | кирпич | 5 | 6 | 6255.8 | 4367.86 | 3889.3 | 179 | Счет регионального оператора | 58687.61 | 0 |  | 58687.61 |  | 13.4362 | 13.4362 | 31.12.2021 | 1182
769 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 100 | 1967 | 2014 | панель | 5 | 5 | 4536 | 3242.42 | 3140.7 | 135 | Счет регионального оператора | 38855.57 | 0 |  | 38855.57 |  | 11.9835 | 11.9835 | 31.12.2021 | 27741
770 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 102 | 1967 | 2008 | панель | 5 | 4 | 4536 | 3284.47 | 2753.27 | 126 | Счет регионального оператора | 4648037.04 | 0 |  | 4648037.04 |  | 1415.1559 | 1415.1559 | 31.12.2021 | 63058
771 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 104 | 1966 | 2008 | панель | 5 | 4 | 4359 | 3295 | 2711.8 | 118 | Счет регионального оператора | 3174481.7 | 0 |  | 3174481.7 |  | 963.4239 | 963.4239 | 31.12.2021 | 63067
772 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 106 | 1968 | 2019 | кирпич | 5 | 4 | 4138.45 | 3597.7 | 3448.7 | 167 | Счет регионального оператора | 41996.88 | 0 |  | 41996.88 |  | 11.6733 | 11.6733 | 31.12.2021 | 63068
773 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 108 | 1968 | 2013 | панель | 5 | 4 | 4138.45 | 3550.04 | 3246.8 | 161 | Счет регионального оператора | 3496631.14 | 0 |  | 3496631.14 |  | 984.9554 | 984.9554 | 31.12.2021 | 63341
774 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 112 | 1970 | 2009 | кирпич | 5 | 4 | 4677.54 | 4132.34 | 2427 | 99 | Счет регионального оператора | 780809.28 | 0 |  | 780809.28 |  | 188.9509 | 188.9509 | 31.12.2021 | 63351
775 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 114 | 1968 | 2011 | кирпич | 5 | 4 | 4472 | 3293.6 | 2289.6 | 92 | Счет регионального оператора | 44293.23 | 0 |  | 44293.23 |  | 13.4483 | 13.4483 | 31.12.2021 | 63356
776 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 50 | 1969 | 2011 | кирпич | 5 | 4 | 3441.39 | 3193.29 | 2303.29 | 121 | Счет регионального оператора | 44210.38 | 0 |  | 44210.38 |  | 13.8448 | 13.8448 | 31.12.2021 | 63359
777 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 59 | 1969 | 2000 | кирпич | 5 | 4 | 4332 | 2732.6 | 2419.4 | 111 | Счет регионального оператора | 44869.79 | 0 |  | 44869.79 |  | 16.4202 | 16.4202 | 31.12.2021 | 63376
778 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 87 | 1969 | 2013 | кирпич | 5 | 4 | 3465.1 | 2822.4 | 2433.1 | 120 | Счет регионального оператора | 45545.78 | 0 |  | 45545.78 |  | 16.1373 | 16.1373 | 31.12.2021 | 63630
779 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 98 | 1967 | 2007 | панель | 5 | 4 | 3771.1 | 3500.2 | 2949.5 | 142 | Счет регионального оператора | 40784.1 | 0 |  | 40784.1 |  | 11.6519 | 11.6519 | 31.12.2021 | 63644
780 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 99 | 1966 | 2010 | кирпич | 5 | 3 | 2806 | 2088.5 | 1456.1 | 82 | Счет регионального оператора | 412443.99 | 0 |  | 412443.99 |  | 197.4834 | 197.4834 | 31.12.2021 | 63690
781 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ярославская, д. 20 | 1966 | 1966 | деревянный | 1 | 4 | 143.7 | 143.7 | 63.5 | 12 | Счет регионального оператора | 6547.84 | 0 |  | 6547.84 |  | 45.566 | 45.566 | 31.12.2021 | 86833
Голышмановский городской округ
Итого по МО: | [6 empty] | 63765.88 | 57926.54 | 50540.14 | 2194 |  | 9193490.39 | 0 |  | 9193490.39
1 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, д. Земляная, ул. Блюхера, д. 12А | 2014 |  | кирпич | 1 |  | 128.2 | 128.2 | 0 | 4 | Счет регионального оператора | 45275.87 | 0 |  | 45275.87 |  | 353.1659 | 353.1659 | 31.12.2021 | 120394
2 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, п. Ламенский, ул. Привокзальная, д. 1 | 1930 |  | кирпич | 2 | 2 | 418 | 374.8 | 93.7 | 15 | Счет регионального оператора | 128830.39 | 0 |  | 128830.39 |  | 343.731 | 343.731 | 31.12.2021 | 23778
3 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, пер. 8 Марта, д. 30 | 2018 |  | кирпич | 3 | 1 | 490 | 465.1 | 329.9 | 12 | Счет регионального оператора | 99903.47 | 0 |  | 99903.47 |  | 214.8 | 214.8 | 31.12.2021 | 38381
4 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, пер. Береговой, д. 8 | 1989 | 2013 | панель | 2 | 2 | 693 | 648.3 | 648.3 | 29 | Счет регионального оператора | 100700.56 | 0 |  | 100700.56 |  | 155.3302 | 155.3302 | 31.12.2021 | 30440
5 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, пер. Майский, д. 16 | 2011 |  | кирпич | 3 | 2 | 1479.4 | 1340.7 | 1222.6 | 37 | Счет регионального оператора | 86023.5 | 0 |  | 86023.5 |  | 64.1631 | 64.1631 | 31.12.2021 | 29081
6 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, пер. Матвеева, д. 9 | 1971 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 687.2 | 640.3 | 640.3 | 26 | Счет регионального оператора | 113256.63 | 0 |  | 113256.63 |  | 176.8806 | 176.8806 | 31.12.2021 | 29091
7 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, пер. Южный, д. 5 | 1981 |  | кирпич | 2 | 2 | 634.6 | 593.1 | 593.1 | 13 | Счет регионального оператора | 127042.76 | 0 |  | 127042.76 |  | 214.2012 | 214.2012 | 31.12.2021 | 29196
8 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. 8 Марта, д. 18А, корп. 1 | 2012 |  | керамзитоблоки, облицованные кирпичом | 3 | 2 | 1251.6 | 1098.3 | 1031.2 | 33 | Счет регионального оператора | 82505.52 | 0 |  | 82505.52 |  | 75.1211 | 75.1211 | 31.12.2021 | 30443
9 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. 8 Марта, д. 18Б | 2013 |  | кирпич | 2 | 2 | 1281.6 | 1133.2 | 995.1 | 15 | Счет регионального оператора | 82776.13 | 0 |  | 82776.13 |  | 73.0464 | 73.0464 | 31.12.2021 | 28270
10 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. 8 Марта, д. 91 | 1975 | 2002 | деревянный | 2 | 2 | 426.3 | 376.3 | 376.3 | 22 | Счет регионального оператора | 96671.42 | 0 |  | 96671.42 |  | 256.8999 | 256.8999 | 31.12.2021 | 31081
11 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Вокзальная, д. 67 | 1952 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 501.6 | 394.7 | 225.1 | 23 | Счет регионального оператора | 107021.2 | 0 |  | 107021.2 |  | 271.1457 | 271.1457 | 31.12.2021 | 28230
12 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Вокзальная, д. 69 | 1954 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 482.4 | 429.1 | 364.2 | 18 | Счет регионального оператора | 100459.74 | 0 |  | 100459.74 |  | 234.1173 | 234.1173 | 31.12.2021 | 28233
13 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Восточная, д. 13 | 1984 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 1242.4 | 991.4 | 956.2 | 30 | Счет регионального оператора | 179797.12 | 0 |  | 179797.12 |  | 181.3568 | 181.3568 | 31.12.2021 | 30436
14 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Восточная, д. 2 | 1993 |  | панель | 2 | 1 | 285.6 | 278.3 | 278.3 | 7 | Счет регионального оператора | 77596.49 | 0 |  | 77596.49 |  | 278.8232 | 278.8232 | 31.12.2021 | 28245
15 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Восточная, д. 4 | 1984 | 2011 | панель | 3 | 2 | 1069.1 | 949.6 | 949.6 | 32 | Счет регионального оператора | 94555.81 | 0 |  | 94555.81 |  | 99.5744 | 99.5744 | 31.12.2021 | 30428
16 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Восточная, д. 6 | 1986 | 2011 | панель | 3 | 2 | 1045.9 | 950.3 | 950.3 | 30 | Счет регионального оператора | 106819.41 | 0 |  | 106819.41 |  | 112.406 | 112.406 | 31.12.2021 | 30429
17 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Восточная, д. 7А | 1994 |  | кирпич | 2 | 2 | 663.3 | 606.9 | 606.9 | 19 | Счет регионального оператора | 110725.78 | 0 |  | 110725.78 |  | 182.4449 | 182.4449 | 31.12.2021 | 30430
18 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Восточная, д. 8 | 1985 | 2018 | панель | 3 | 2 | 1067.3 | 952.7 | 952.7 | 31 | Счет регионального оператора | 106819.41 | 0 |  | 106819.41 |  | 112.1228 | 112.1228 | 31.12.2021 | 30432
19 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Восточная, д. 9 | 1976 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 776.4 | 717.2 | 679.2 | 28 | Счет регионального оператора | 122100.35 | 0 |  | 122100.35 |  | 170.2459 | 170.2459 | 31.12.2021 | 30433
20 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Гагарина, д. 68 | 2007 | 2007 | кирпич | 2 | 3 | 956.1 | 847.5 | 697 | 31 | Счет регионального оператора | 96641.78 | 0 |  | 96641.78 |  | 114.0316 | 114.0316 | 31.12.2021 | 30439
21 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Гагарина, д. 85 | 2008 |  | кирпич | 2 | 2 | 698.1 | 641.1 | 531.4 | 18 | Счет регионального оператора | 119125.28 | 0 |  | 119125.28 |  | 185.8139 | 185.8139 | 31.12.2021 | 30437
22 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Карла Маркса, д. 154 | 1974 |  | кирпич | 2 | 2 | 769.7 | 710.1 | 710.1 | 28 | Счет регионального оператора | 114723.79 | 0 |  | 114723.79 |  | 161.56 | 161.56 | 31.12.2021 | 28363
23 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Карла Маркса, д. 6 | 1981 | 2018 | деревянный | 1 |  | 409.9 | 335.7 | 101.1 | 35 | Счет регионального оператора | 63256.21 | 0 |  | 63256.21 |  | 188.4308 | 188.4308 | 31.12.2021 | 28335
24 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Карла Маркса, д. 90 | 1977 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 776.4 | 719.4 | 719.4 | 21 | Счет регионального оператора | 104335.11 | 0 |  | 104335.11 |  | 145.0307 | 145.0307 | 31.12.2021 | 28346
25 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Карла Маркса, д. 98 | 1967 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 419.9 | 380.1 | 328 | 10 | Счет регионального оператора | 123513.79 | 0 |  | 123513.79 |  | 324.9508 | 324.9508 | 31.12.2021 | 28352
26 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Комсомольская, д. 172 | 1974 |  | кирпич | 2 | 2 | 756.7 | 699.9 | 699.9 | 26 | Счет регионального оператора | 100800.59 | 0 |  | 100800.59 |  | 144.0214 | 144.0214 | 31.12.2021 | 28388
27 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Комсомольская, д. 174 | 1976 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 772.3 | 719.1 | 678.5 | 27 | Счет регионального оператора | 115498.13 | 0 |  | 115498.13 |  | 160.6148 | 160.6148 | 31.12.2021 | 28389
28 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Комсомольская, д. 176 | 1993 | 2016 | панель | 2 | 2 | 583.7 | 523.9 | 523.9 | 22 | Счет регионального оператора | 120077.45 | 0 |  | 120077.45 |  | 229.1992 | 229.1992 | 31.12.2021 | 28391
29 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Комсомольская, д. 191 | 2012 |  | кирпич | 3 | 3 | 1567.68 | 1406.48 | 1135.68 | 59 | Счет регионального оператора | 89143.53 | 0 |  | 89143.53 |  | 63.3806 | 63.3806 | 31.12.2021 | 28396
30 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Комсомольская, д. 191А | 2012 |  | кирпич | 3 | 3 | 1419.8 | 1285.96 | 1150.96 | 32 | Счет регионального оператора | 87233.31 | 0 |  | 87233.31 |  | 67.8352 | 67.8352 | 31.12.2021 | 28399
31 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Комсомольская, д. 191А, корп. 1 | 2014 |  | кирпич | 3 | 2 | 1222.8 | 1152.8 | 632.5 | 35 | Счет регионального оператора | 95583.67 | 0 |  | 95583.67 |  | 82.9144 | 82.9144 | 31.12.2021 | 120279
32 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Комсомольская, д. 193Г | 2016 | 2016 | кирпич | 3 | 1 | 886.2 | 780 | 276.1 | 20 | Счет регионального оператора | 91204.81 | 0 |  | 91204.81 |  | 116.9292 | 116.9292 | 31.12.2021 | 126891
33 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Комсомольская, д. 193Д, корп. 1 | 2016 | 2016 | кирпич | 2 | 1 | 348.2 | 311.3 | 34.6 | 12 | Счет регионального оператора | 102331.66 | 0 |  | 102331.66 |  | 328.7236 | 328.7236 | 31.12.2021 | 128795
34 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Комсомольская, д. 193Д, корп. 2 | 2016 | 2016 | кирпич | 2 | 1 | 334.3 | 296.2 | 263.1 | 15 | Счет регионального оператора | 102331.66 | 0 |  | 102331.66 |  | 345.4816 | 345.4816 | 31.12.2021 | 128873
35 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Комсомольская, д. 193Д, корп. 3 | 2018 |  | кирпич | 2 | 1 | 332.5 | 311.2 | 216.6 | 6 | Счет регионального оператора | 70656.25 | 0 |  | 70656.25 |  | 227.0445 | 227.0445 | 31.12.2021 | 129609
36 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Красноармейская, д. 3 | 1994 |  | кирпич | 2 | 2 | 656.4 | 600.1 | 600.1 | 18 | Счет регионального оператора | 110729.86 | 0 |  | 110729.86 |  | 184.519 | 184.519 | 31.12.2021 | 28404
37 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Ленина, д. 133 | 1979 |  | деревянный | 1 |  | 240.8 | 210.1 | 153.3 | 16 | Счет регионального оператора | 43834.87 | 0 |  | 43834.87 |  | 208.6381 | 208.6381 | 31.12.2021 | 28438
38 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Ленина, д. 135 | 1980 |  | кирпич | 1 |  | 210.8 | 192.7 | 192.7 | 19 | Счет регионального оператора | 44329.87 | 0 |  | 44329.87 |  | 230.046 | 230.046 | 31.12.2021 | 28442
39 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Ленина, д. 140 | 2016 | 2016 | кирпич | 3 | 1 | 760.2 | 638.4 | 0 | 31 | Счет регионального оператора | 96446.93 | 0 |  | 96446.93 |  | 151.076 | 151.076 | 31.12.2021 | 128874
40 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Ленина, д. 15 | 2000 |  | панель | 3 | 1 | 1041.2 | 971.1 | 971.1 | 32 | Счет регионального оператора | 149570.1 | 0 |  | 149570.1 |  | 154.0213 | 154.0213 | 31.12.2021 | 28406
41 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Ленина, д. 27 | 1966 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 640.2 | 592 | 592 | 18 | Счет регионального оператора | 119003.01 | 0 |  | 119003.01 |  | 201.0186 | 201.0186 | 31.12.2021 | 28409
42 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Ленина, д. 33 | 1984 | 2012 | кирпич | 3 | 3 | 1686.9 | 1491.2 | 1491.2 | 49 | Счет регионального оператора | 122226.92 | 0 |  | 122226.92 |  | 81.9655 | 81.9655 | 31.12.2021 | 28414
43 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Ленина, д. 35 | 1981 | 2012 | кирпич | 3 | 3 | 1632.8 | 1488.5 | 1359 | 39 | Счет регионального оператора | 121637.93 | 0 |  | 121637.93 |  | 81.7185 | 81.7185 | 31.12.2021 | 28418
44 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. М.Горького, д. 24, стр 1 | 2007 |  | кирпич | 2 | 3 | 872.7 | 790.9 | 735.9 | 41 | Счет регионального оператора | 108755.12 | 0 |  | 108755.12 |  | 137.5081 | 137.5081 | 31.12.2021 | 21815
45 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. М.Горького, д. 24А, стр 1 | 2008 |  | кирпич | 2 | 3 | 852.7 | 786.3 | 738.2 | 36 | Счет регионального оператора | 110248.21 | 0 |  | 110248.21 |  | 140.2114 | 140.2114 | 31.12.2021 | 28480
46 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Мира, д. 3 | 1979 | 2015 | кирпич | 2 | 2 | 772.6 | 725.4 | 725.4 | 21 | Счет регионального оператора | 98032.99 | 0 |  | 98032.99 |  | 135.1434 | 135.1434 | 31.12.2021 | 28524
47 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Молодежная, д. 17 | 1983 |  | кирпич | 2 | 2 | 614.6 | 568.4 | 568.4 | 22 | Счет регионального оператора | 156930.96 | 0 |  | 156930.96 |  | 276.0925 | 276.0925 | 31.12.2021 | 28532
48 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Молодежная, д. 23 | 1987 |  | кирпич | 2 | 2 | 591.1 | 545 | 545 | 22 | Счет регионального оператора | 125264.38 | 0 |  | 125264.38 |  | 229.8429 | 229.8429 | 31.12.2021 | 28623
49 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Некрасова, д. 2А | 2014 |  | кирпич | 2 | 1 | 401.1 | 380 | 380 | 9 | Счет регионального оператора | 87536.5 | 0 |  | 87536.5 |  | 230.3592 | 230.3592 | 31.12.2021 | 39929
50 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Островского, д. 2В | 2017 | 2017 | кирпич | 2 | 2 | 661 | 622.4 | 209.7 | 17 | Счет регионального оператора | 112660.14 | 0 |  | 112660.14 |  | 181.0092 | 181.0092 | 31.12.2021 | 128875
51 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Пономарева, д. 15 | 1981 |  | кирпич | 2 | 1 | 1182.5 | 995.4 | 921 | 64 | Счет регионального оператора | 114077.28 | 0 |  | 114077.28 |  | 114.6045 | 114.6045 | 31.12.2021 | 28672
52 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Пономарева, д. 44 | 1985 |  | кирпич | 2 | 2 | 698.6 | 648.8 | 648.8 | 18 | Счет регионального оператора | 100928.41 | 0 |  | 100928.41 |  | 155.5617 | 155.5617 | 31.12.2021 | 28726
53 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Пономарева, д. 54 | 1954 |  | кирпич | 2 | 2 | 470.7 | 466.2 | 430.3 | 28 | Счет регионального оператора | 92879.41 | 0 |  | 92879.41 |  | 199.2265 | 199.2265 | 31.12.2021 | 28735
54 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Пономарева, д. 58 | 1956 |  | кирпич | 2 | 2 | 537.4 | 471.3 | 441.3 | 28 | Счет регионального оператора | 100908.03 | 0 |  | 100908.03 |  | 214.1057 | 214.1057 | 31.12.2021 | 28714
55 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Пономарева, д. 64 | 1960 |  | кирпич | 1 |  | 289.7 | 251.1 | 75.2 | 15 | Счет регионального оператора | 57973.67 | 0 |  | 57973.67 |  | 230.8788 | 230.8788 | 31.12.2021 | 28707
56 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 171 | 1978 |  | кирпич | 2 | 2 | 785.4 | 728.2 | 728.2 | 33 | Счет регионального оператора | 102034.34 | 0 |  | 102034.34 |  | 140.1186 | 140.1186 | 31.12.2021 | 28804
57 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 173 | 1989 |  | кирпич | 2 | 3 | 1065.2 | 980.5 | 980.5 | 40 | Счет регионального оператора | 98977.75 | 0 |  | 98977.75 |  | 100.9462 | 100.9462 | 31.12.2021 | 28767
58 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 175 | 1993 |  | кирпич | 2 | 3 | 1006.1 | 945.6 | 945.6 | 33 | Счет регионального оператора | 106443.23 | 0 |  | 106443.23 |  | 112.5669 | 112.5669 | 31.12.2021 | 28768
59 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 198 | 1976 |  | кирпич | 2 | 1 | 422.2 | 402.2 | 248.4 | 18 | Счет регионального оператора | 83898.61 | 0 |  | 83898.61 |  | 208.5992 | 208.5992 | 31.12.2021 | 28784
60 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 83 | 1962 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 659.2 | 612 | 612 | 21 | Счет регионального оператора | 121326.02 | 0 |  | 121326.02 |  | 198.2451 | 198.2451 | 31.12.2021 | 28786
61 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 85 | 1960 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 684.4 | 636.8 | 636.8 | 25 | Счет регионального оператора | 101234.07 | 0 |  | 101234.07 |  | 158.9731 | 158.9731 | 31.12.2021 | 28788
62 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 90 | 1966 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 425.9 | 384.7 | 384.7 | 14 | Счет регионального оператора | 107045.28 | 0 |  | 107045.28 |  | 278.2565 | 278.2565 | 31.12.2021 | 28789
63 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 91 | 1957 |  | кирпич | 2 | 1 | 246.7 | 209.8 | 123.5 | 9 | Счет регионального оператора | 82824.68 | 0 |  | 82824.68 |  | 394.7792 | 394.7792 | 31.12.2021 | 28790
64 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 92 | 1966 |  | кирпич | 2 | 2 | 416.3 | 372.2 | 372.2 | 15 | Счет регионального оператора | 106267.25 | 0 |  | 106267.25 |  | 285.5111 | 285.5111 | 31.12.2021 | 28792
65 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 95 | 1979 |  | кирпич | 2 | 2 | 762.6 | 702.9 | 702.9 | 31 | Счет регионального оператора | 101334.1 | 0 |  | 101334.1 |  | 144.1657 | 144.1657 | 31.12.2021 | 28795
66 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 98 | 1966 |  | кирпич | 2 | 2 | 426.4 | 385.7 | 385.7 | 11 | Счет регионального оператора | 121633.53 | 0 |  | 121633.53 |  | 315.3579 | 315.3579 | 31.12.2021 | 28797
67 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 99 | 1968 | 2011 | кирпич | 2 | 3 | 584.9 | 524.5 | 524.5 | 19 | Счет регионального оператора | 95854.48 | 0 |  | 95854.48 |  | 182.754 | 182.754 | 31.12.2021 | 28798
68 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Северная, д. 30 | 2016 | 2016 | кирпич | 2 | 2 | 615.7 | 549 | 401.4 | 10 | Счет регионального оператора | 88844.72 | 0 |  | 88844.72 |  | 161.8301 | 161.8301 | 31.12.2021 | 40134
69 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Советская, д. 19 | 1994 |  | панель | 3 | 2 | 986.9 | 906.2 | 906.2 | 31 | Счет регионального оператора | 108767.84 | 0 |  | 108767.84 |  | 120.0263 | 120.0263 | 31.12.2021 | 28820
70 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Советская, д. 35 | 1994 |  | кирпич | 2 | 2 | 800.2 | 718.1 | 718.1 | 35 | Счет регионального оператора | 107236.09 | 0 |  | 107236.09 |  | 149.3331 | 149.3331 | 31.12.2021 | 28829
71 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Советская, д. 40 | 2014 |  | кирпич | 3 | 1 | 678.2 | 618.5 | 245.5 | 9 | Счет регионального оператора | 101002.8 | 0 |  | 101002.8 |  | 163.3028 | 163.3028 | 31.12.2021 | 120398
72 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Стройгородок, д. 1 | 1963 |  | кирпич | 2 | 2 | 619.2 | 575.3 | 575.3 | 23 | Счет регионального оператора | 111300.42 | 0 |  | 111300.42 |  | 193.465 | 193.465 | 31.12.2021 | 28842
73 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Стройгородок, д. 2 | 1963 | 2017 | кирпич | 2 | 2 | 786.2 | 645.6 | 364.7 | 60 | Счет регионального оператора | 103901.63 | 0 |  | 103901.63 |  | 160.9381 | 160.9381 | 31.12.2021 | 28844
74 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Стройгородок, д. 3 | 1974 |  | кирпич | 2 | 2 | 629.2 | 579.5 | 535.9 | 18 | Счет регионального оператора | 102016.56 | 0 |  | 102016.56 |  | 176.0424 | 176.0424 | 31.12.2021 | 28846
75 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Стройгородок, д. 4 | 1976 | 2015 | кирпич | 2 | 2 | 760.7 | 705.1 | 705.1 | 18 | Счет регионального оператора | 93612.99 | 0 |  | 93612.99 |  | 132.7656 | 132.7656 | 31.12.2021 | 28847
76 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Тюменская, д. 33 | 1987 |  | кирпич | 2 | 2 | 631.7 | 592.5 | 592.5 | 26 | Счет регионального оператора | 137071.86 | 0 |  | 137071.86 |  | 231.3449 | 231.3449 | 31.12.2021 | 28855
77 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Тюменская, д. 34 | 1965 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 641 | 591 | 591 | 28 | Счет регионального оператора | 113949.46 | 0 |  | 113949.46 |  | 192.8079 | 192.8079 | 31.12.2021 | 28856
78 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Тюменская, д. 36 | 1968 | 2018 | кирпич | 2 |  | 262.3 | 262.3 | 262.3 | 13 | Счет регионального оператора | 94661.49 | 0 |  | 94661.49 |  | 360.8902 | 360.8902 | 31.12.2021 | 28857
79 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Тюменская, д. 46 | 1974 |  | кирпич | 2 | 2 | 785.1 | 723.8 | 723.8 | 23 | Счет регионального оператора | 101567.52 | 0 |  | 101567.52 |  | 140.3254 | 140.3254 | 31.12.2021 | 28858
80 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Тюменская, д. 51А | 1987 |  | кирпич | 1 | 2 | 380.5 | 352 | 352 | 17 | Счет регионального оператора | 66121.32 | 0 |  | 66121.32 |  | 187.8447 | 187.8447 | 31.12.2021 | 28859
81 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Тюменская, д. 55 | 1981 |  | кирпич | 2 | 1 | 409.7 | 350.1 | 350.1 | 11 | Счет регионального оператора | 66911.41 | 0 |  | 66911.41 |  | 191.1209 | 191.1209 | 31.12.2021 | 28862
82 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Тюменская, д. 55А | 1974 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 778.3 | 721.5 | 681.9 | 32 | Счет регионального оператора | 121896.58 | 0 |  | 121896.58 |  | 168.9488 | 168.9488 | 31.12.2021 | 28864
83 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, с. Гладилово, ул. Комсомольская, д. 20 | 1977 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 709.1 | 684.8 | 592 | 25 | Счет регионального оператора | 94093.89 | 0 |  | 94093.89 |  | 137.4035 | 137.4035 | 31.12.2021 | 27126
84 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, с. Гладилово, ул. Новая, д. 12 | 1966 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 684.7 | 644.7 | 644.7 | 33 | Счет регионального оператора | 118880.75 | 0 |  | 118880.75 |  | 184.397 | 184.397 | 31.12.2021 | 27164
85 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, с. Малышенка, ул. 50 лет Октября, д. 14 | 1967 |  | кирпич | 2 | 3 | 579.5 | 539.5 | 433.9 | 28 | Счет регионального оператора | 100867.28 | 0 |  | 100867.28 |  | 186.9644 | 186.9644 | 31.12.2021 | 23682
86 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, с. Малышенка, ул. 50 лет Октября, д. 3 | 1966 |  | кирпич | 2 | 2 | 660.7 | 626.6 | 626.6 | 24 | Счет регионального оператора | 85828.89 | 0 |  | 85828.89 |  | 136.9756 | 136.9756 | 31.12.2021 | 30445
87 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, с. Ражево, ул. Центральная, д. 24 | 1959 | 2010 | кирпич | 2 | 3 | 574.7 | 499.7 | 260.8 | 28 | Счет регионального оператора | 88763.21 | 0 |  | 88763.21 |  | 177.633 | 177.633 | 31.12.2021 | 22536
88 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, с. Ражево, ул. Центральная, д. 53 | 2014 | 2014 | кирпич | 1 |  | 128.3 | 128.3 | 31.8 | 4 | Счет регионального оператора | 45275.87 | 0 |  | 45275.87 |  | 352.8906 | 352.8906 | 31.12.2021 | 120395
89 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, с. Усть-Ламенка, ул. Северная, д. 5 | 1960 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 540.8 | 520.8 | 425.6 | 32 | Счет регионального оператора | 85584.36 | 0 |  | 85584.36 |  | 164.3325 | 164.3325 | 31.12.2021 | 22457
90 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, с. Усть-Ламенка, ул. Северная, д. 7 | 1964 |  | кирпич | 2 | 3 | 665.7 | 636.8 | 475.8 | 25 | Счет регионального оператора | 97810.7 | 0 |  | 97810.7 |  | 153.5972 | 153.5972 | 31.12.2021 | 22488
91 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, с. Усть-Ламенка, ул. Центральная, д. 17А | 2013 |  | кирпич | 1 |  | 149.8 | 134.4 | 0 | 4 | Счет регионального оператора | 51699.85 | 0 |  | 51699.85 |  | 384.6715 | 384.6715 | 31.12.2021 | 120393
92 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, с. Усть-Ламенка, ул. Центральная, д. 17А, корп. 1 | 2014 |  | кирпич | 1 |  | 130.2 | 110.8 | 27.7 | 4 | Счет регионального оператора | 37636.39 | 0 |  | 37636.39 |  | 339.6786 | 339.6786 | 31.12.2021 | 120390
городской округ Ишим
Итого по МО: | [6 empty] | 340326.06 | 277683.43 | 220062.37 | 14630 |  | 61275863.12 | 0 |  | 61275863.12
1 | обл. Тюменская, г. Ишим, пер. Восточный 12-й, д. 2а | 1976 | 2008 | кирпич | 3 | 2 | 1572.8 | 1090.4 | 949 | 60 | Счет регионального оператора | 91819.42 | 0 |  | 91819.42 |  | 84.2071 | 84.2071 | 31.12.2021 | 7360
2 | обл. Тюменская, г. Ишим, пер. Восточный 12-й, д. 6 | 1971 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 786.8 | 727.2 | 684.8 | 47 | Счет регионального оператора | 113175.13 | 0 |  | 113175.13 |  | 155.6314 | 155.6314 | 31.12.2021 | 1421
3 | обл. Тюменская, г. Ишим, пл. Октябрьская, д. 15 | 1959 | 2016 | кирпич | 2 | 2 | 423.5 | 367.7 | 367.7 | 19 | Счет регионального оператора | 88029.63 | 0 |  | 88029.63 |  | 239.4061 | 239.4061 | 31.12.2021 | 1735
4 | обл. Тюменская, г. Ишим, пл. Октябрьская, д. 17 | 1958 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 449.4 | 396.2 | 379.7 | 22 | Счет регионального оператора | 88029.63 | 0 |  | 88029.63 |  | 222.1848 | 222.1848 | 31.12.2021 | 1736
5 | обл. Тюменская, г. Ишим, пл. Привокзальная, д. 1 | 1912 | 2018 | кирпич | 1 | 2 | 188.5 | 188.5 | 188.5 | 12 | Счет регионального оператора | 46334.17 | 0 |  | 46334.17 |  | 245.8046 | 245.8046 | 31.12.2021 | 19267
6 | обл. Тюменская, г. Ишим, пл. Привокзальная, д. 13 | 1929 | 2014 | кирпич | 3 | 3 | 1378.8 | 1278.9 | 824.3 | 59 | Счет регионального оператора | 197535.69 | 0 |  | 197535.69 |  | 154.4575 | 154.4575 | 31.12.2021 | 1819
7 | обл. Тюменская, г. Ишим, пл. Привокзальная, д. 15 | 1912 | 2017 | кирпич | 1 | 2 | 162.2 | 150.1 | 150.1 | 19 | Счет регионального оператора | 46334.17 | 0 |  | 46334.17 |  | 308.6887 | 308.6887 | 31.12.2021 | 1748
8 | обл. Тюменская, г. Ишим, пл. Привокзальная, д. 25 | 1959 | 2006 | кирпич | 3 | 2 | 874.4 | 698.4 | 698.4 | 41 | Счет регионального оператора | 92836.62 | 0 |  | 92836.62 |  | 132.9276 | 132.9276 | 31.12.2021 | 1749
9 | обл. Тюменская, г. Ишим, пл. Привокзальная, д. 3 | 1961 | 2014 | кирпич | 3 | 2 | 729.5 | 634.3 | 431.2 | 27 | Счет регионального оператора | 88029.63 | 0 |  | 88029.63 |  | 138.7823 | 138.7823 | 31.12.2021 | 1745
10 | обл. Тюменская, г. Ишим, пл. Привокзальная, д. 31 | 1960 | 2018 | деревянный | 1 |  | 297.7 | 297.7 | 229.5 | 20 | Счет регионального оператора | 58779.48 | 0 |  | 58779.48 |  | 197.4453 | 197.4453 | 31.12.2021 | 19272
11 | обл. Тюменская, г. Ишим, пл. Привокзальная, д. 5 | 1964 | 2020 | кирпич | 4 | 2 | 1357 | 1261 | 755.6 | 68 | Счет регионального оператора | 69217.37 | 0 |  | 69217.37 |  | 54.8909 | 54.8909 | 31.12.2021 | 1746
12 | обл. Тюменская, г. Ишим, пл. Привокзальная, д. 7 | 1960 | 2014 | кирпич | 3 | 2 | 903.5 | 809.2 | 398.5 | 44 | Счет регионального оператора | 92836.62 | 0 |  | 92836.62 |  | 114.7264 | 114.7264 | 31.12.2021 | 1747
13 | обл. Тюменская, г. Ишим, пл. Привокзальная, д. 9 | 1960 | 2011 | кирпич | 3 | 2 | 746.9 | 655.1 | 602.4 | 34 | Счет регионального оператора | 75644.65 | 0 |  | 75644.65 |  | 115.4704 | 115.4704 | 31.12.2021 | 1435
14 | обл. Тюменская, г. Ишим, проезд. М.Горького, д. 4 | 1959 | 2019 | деревянный | 1 | 2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 6 | Счет регионального оператора | 20404.94 | 0 |  | 20404.94 |  | 177.1262 | 177.1262 | 31.12.2021 | 75428
15 | обл. Тюменская, г. Ишим, проезд. М.Горького, д. 6 | 1961 | 2018 | кирпич | 1 |  | 84.3 | 84.3 | 42.4 | 11 | Счет регионального оператора | 21669.94 | 0 |  | 21669.94 |  | 257.0574 | 257.0574 | 31.12.2021 | 19187
16 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 2-я Северная, д. 69а | 1969 |  | кирпич | 1 | 1 | 552.4 | 328.4 | 192.1 | 23 | Счет регионального оператора | 59711.92 | 0 |  | 59711.92 |  | 181.8268 | 181.8268 | 31.12.2021 | 9579
17 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 28 | 1970 | 2006 | кирпич | 4 | 6 | 4328.5 | 3965.1 | 3763 | 172 | Счет регионального оператора | 176398.75 | 0 |  | 176398.75 |  | 44.4878 | 44.4878 | 31.12.2021 | 1488
18 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 28/1 | 1970 | 2006 | кирпич | 5 | 2 | 1349.9 | 1084.9 | 1084.9 | 46 | Счет регионального оператора | 67178.43 | 0 |  | 67178.43 |  | 61.9213 | 61.9213 | 31.12.2021 | 1489
19 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 15 | 1975 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 1145.25 | 703.5 | 646.9 | 37 | Счет регионального оператора | 101134.04 | 0 |  | 101134.04 |  | 143.7584 | 143.7584 | 31.12.2021 | 1714
20 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 15а | 1986 | 2018 | кирпич | 3 | 2 | 2255.6 | 1452.8 | 726.8 | 60 | Счет регионального оператора | 92566 | 0 |  | 92566 |  | 63.7156 | 63.7156 | 31.12.2021 | 1716
21 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 17а | 1985 | 2019 | кирпич | 3 | 3 | 1624.5 | 1488.5 | 588.6 | 65 | Счет регионального оператора | 99156.25 | 0 |  | 99156.25 |  | 66.6149 | 66.6149 | 31.12.2021 | 1718
22 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 19 | 1976 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 787.1 | 724.1 | 276.9 | 34 | Счет регионального оператора | 141220.29 | 0 |  | 141220.29 |  | 195.0287 | 195.0287 | 31.12.2021 | 1719
23 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 20 | 1970 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 1178.6 | 725.7 | 685.3 | 44 | Счет регионального оператора | 103234.74 | 0 |  | 103234.74 |  | 142.2554 | 142.2554 | 31.12.2021 | 1720
24 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 21 | 1977 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1051.2 | 619.2 | 455.6 | 38 | Счет регионального оператора | 90800.93 | 0 |  | 90800.93 |  | 146.6423 | 146.6423 | 31.12.2021 | 1721
25 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 22 | 1970 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 785.2 | 723.5 | 350.1 | 38 | Счет регионального оператора | 101234.07 | 0 |  | 101234.07 |  | 139.9227 | 139.9227 | 31.12.2021 | 1722
26 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 24 | 1972 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 1130.7 | 694.3 | 368.4 | 32 | Счет регионального оператора | 100667.21 | 0 |  | 100667.21 |  | 144.9909 | 144.9909 | 31.12.2021 | 1723
27 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 26 | 1972 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1119.9 | 679.7 | 491.5 | 41 | Счет регионального оператора | 121285.26 | 0 |  | 121285.26 |  | 178.4394 | 178.4394 | 31.12.2021 | 1724
28 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 28 | 1974 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 780.3 | 718.9 | 477.3 | 38 | Счет регионального оператора | 107769.6 | 0 |  | 107769.6 |  | 149.909 | 149.909 | 31.12.2021 | 1725
29 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 3 | 1975 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1187.55 | 696.4 | 549.8 | 22 | Счет регионального оператора | 119981.12 | 0 |  | 119981.12 |  | 172.2877 | 172.2877 | 31.12.2021 | 1708
30 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 30 | 1994 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 660.7 | 591.5 | 441.6 | 34 | Счет регионального оператора | 88029.63 | 0 |  | 88029.63 |  | 148.8244 | 148.8244 | 31.12.2021 | 1726
31 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 32 | 1981 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 1049 | 874.8 | 427.3 | 35 | Счет регионального оператора | 137903.05 | 0 |  | 137903.05 |  | 157.6395 | 157.6395 | 31.12.2021 | 1728
32 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 34 | 1978 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1049.1 | 596.4 | 348.4 | 25 | Счет регионального оператора | 113297.39 | 0 |  | 113297.39 |  | 189.9688 | 189.9688 | 31.12.2021 | 1653
33 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 8-е Марта, д. 20 | 1970 |  | кирпич | 5 | 6 | 4865.7 | 4509.3 | 4344.3 | 1990 | Счет регионального оператора | 188511.05 | 0 |  | 188511.05 |  | 41.8049 | 41.8049 | 31.12.2021 | 1490
34 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Алтайская, д. 12 | 1979 | 2019 | деревянный | 1 |  | 247.2 | 123.6 | 75.7 | 8 | Счет регионального оператора | 23704.93 | 0 |  | 23704.93 |  | 191.7875 | 191.7875 | 31.12.2021 | 1497
35 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Артиллерийская, д. 14 | 1954 | 2018 | кирпич | 2 | 1 | 242 | 187.3 | 47.9 | 19 | Счет регионального оператора | 85908.54 | 0 |  | 85908.54 |  | 458.6681 | 458.6681 | 31.12.2021 | 1814
36 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Артиллерийская, д. 48 | 1955 | 2019 | деревянный | 2 |  | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 5 | Счет регионального оператора | 23339.34 | 0 |  | 23339.34 |  | 272.6558 | 272.6558 | 31.12.2021 | 60397
37 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Береговая, д. 17 | 2014 |  | кирпич | 3 | 3 | 1725.4 | 1218.3 | 1218.3 | 30 | Счет регионального оператора | 132102.75 | 0 |  | 132102.75 |  | 108.432 | 108.432 | 31.12.2021 | 63554
38 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Береговая, д. 27 | 1968 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 412.1 | 369.3 | 225.2 | 22 | Счет регионального оператора | 88029.63 | 0 |  | 88029.63 |  | 238.3689 | 238.3689 | 31.12.2021 | 1654
39 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Береговая, д. 35 | 1965 | 2012 | деревянный | 2 | 1 | 280.6 | 242.7 | 242.7 | 16 | Счет регионального оператора | 78302.28 | 0 |  | 78302.28 |  | 322.6299 | 322.6299 | 31.12.2021 | 1681
40 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Береговая, д. 41 | 1961 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 408.3 | 344.7 | 228.4 | 27 | Счет регионального оператора | 87464.62 | 0 |  | 87464.62 |  | 253.7413 | 253.7413 | 31.12.2021 | 1655
41 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Береговая, д. 43 | 1962 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 526.3 | 462.5 | 436 | 34 | Счет регионального оператора | 86236.43 | 0 |  | 86236.43 |  | 186.4571 | 186.4571 | 31.12.2021 | 7389
42 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Береговая, д. 45 | 1962 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 571.8 | 473.1 | 419 | 26 | Счет регионального оператора | 86195.68 | 0 |  | 86195.68 |  | 182.1934 | 182.1934 | 31.12.2021 | 7395
43 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Блюхера, д. 4 | 2008 | 2008 | кирпич | 3 | 1 | 785.1 | 777 | 56.9 | 38 | Счет регионального оператора | 90257.82 | 0 |  | 90257.82 |  | 116.1619 | 116.1619 | 31.12.2021 | 1437
44 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Блюхера, д. 4, корп. 1 | 2009 | 2008 | кирпич | 3 | 1 | 830.7 | 773.6 | 57.4 | 41 | Счет регионального оператора | 100573 | 0 |  | 100573 |  | 130.0065 | 130.0065 | 31.12.2021 | 1656
45 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Блюхера, д. 4, корп. 2 | 2009 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 1288.3 | 1123.8 | 483.4 | 62 | Счет регионального оператора | 100573 | 0 |  | 100573 |  | 89.4937 | 89.4937 | 31.12.2021 | 1657
46 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Блюхера, д. 6 | 2007 | 2013 | кирпич | 2 | 1 | 236.8 | 222 | 222 | 12 | Счет регионального оператора | 70023.57 | 0 |  | 70023.57 |  | 315.4215 | 315.4215 | 31.12.2021 | 1658
47 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая Садовая, д. 16 | 1963 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1041.8 | 457.7 | 343.8 | 32 | Счет регионального оператора | 122411.57 | 0 |  | 122411.57 |  | 267.4494 | 267.4494 | 31.12.2021 | 1662
48 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая Садовая, д. 22 | 1986 | 2018 | кирпич | 3 | 2 | 1993.8 | 738.3 | 553.1 | 26 | Счет регионального оператора | 96392.81 | 0 |  | 96392.81 |  | 130.5605 | 130.5605 | 31.12.2021 | 1823
49 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая Садовая, д. 30 | 1963 | 2019 | деревянный | 2 | 1 | 398.4 | 231.9 | 152.3 | 13 | Счет регионального оператора | 981909.43 | 0 |  | 981909.43 |  | 4234.1933 | 4234.1933 | 31.12.2021 | 1825
50 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая Садовая, д. 47 | 1964 | 2018 | кирпич | 2 | 1 | 362.4 | 216 | 142.2 | 17 | Счет регионального оператора | 79100.7 | 0 |  | 79100.7 |  | 366.2069 | 366.2069 | 31.12.2021 | 1824
51 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая, д. 159 | 1971 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 776.9 | 716.5 | 665 | 36 | Счет регионального оператора | 112877.99 | 0 |  | 112877.99 |  | 157.5408 | 157.5408 | 31.12.2021 | 1424
52 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая, д. 16 | 1978 | 2018 | кирпич | 3 | 3 | 1592.7 | 1531.9 | 718.5 | 46 | Счет регионального оператора | 92390.9 | 0 |  | 92390.9 |  | 60.3113 | 60.3113 | 31.12.2021 | 1660
53 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая, д. 161 | 1970 | 2012 | панель | 2 | 2 | 785.7 | 708.8 | 652.6 | 43 | Счет регионального оператора | 96062.33 | 0 |  | 96062.33 |  | 135.5281 | 135.5281 | 31.12.2021 | 1425
54 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая, д. 165 | 1967 | 2020 | кирпич | 5 | 4 | 4461.55 | 3219.95 | 3007.25 | 169 | Счет регионального оператора | 165516.94 | 0 |  | 165516.94 |  | 51.4036 | 51.4036 | 31.12.2021 | 8323
55 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая, д. 165а | 1968 | 1968 | кирпич | 5 | 2 | 3071.2 | 2517.3 | 1161.9 | 142 | Счет регионального оператора | 7305870.1 | 0 |  | 7305870.1 |  | 2902.2644 | 2902.2644 | 31.12.2021 | 9582
56 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая, д. 9 | 1948 | 2020 | деревянный | 1 | 3 | 663.3 | 533.2 | 402.5 | 35 | Счет регионального оператора | 79071.86 | 0 |  | 79071.86 |  | 148.2968 | 148.2968 | 31.12.2021 | 9583
57 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Весенняя, д. 1 | 1958 | 2019 | кирпич | 1 |  | 170 | 139.5 | 26 | 10 | Счет регионального оператора | 29864.91 | 0 |  | 29864.91 |  | 214.0854 | 214.0854 | 31.12.2021 | 1536
58 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Весенняя, д. 11 | 1962 | 2019 | кирпич | 1 |  | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 12 | Счет регионального оператора | 28929.91 | 0 |  | 28929.91 |  | 208.7295 | 208.7295 | 31.12.2021 | 1572
59 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Весенняя, д. 3 | 1958 | 2019 | кирпич | 1 |  | 136.2 | 136.2 | 102.1 | 10 | Счет регионального оператора | 30029.91 | 0 |  | 30029.91 |  | 220.4839 | 220.4839 | 31.12.2021 | 1537
60 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Гагарина, д. 40 | 1918 | 2019 | деревянный | 2 | 1 | 128.1 | 128.1 | 81.8 | 11 | Счет регионального оператора | 16389.95 | 0 |  | 16389.95 |  | 127.9465 | 127.9465 | 31.12.2021 | 1828
61 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Гагарина, д. 55 | 1965 | 2014 | кирпич | 2 | 1 | 247.5 | 217.4 | 98.3 | 22 | Счет регионального оператора | 70023.57 | 0 |  | 70023.57 |  | 322.0955 | 322.0955 | 31.12.2021 | 1829
62 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Гаранина, д. 8 | 1931 | 2014 | кирпич | 3 | 2 | 1216 | 1086.4 | 892.1 | 49 | Счет регионального оператора | 92836.62 | 0 |  | 92836.62 |  | 85.4534 | 85.4534 | 31.12.2021 | 1832
63 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 10 | 1955 | 2019 | кирпич | 1 |  | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 13 | Счет регионального оператора | 32119.91 | 0 |  | 32119.91 |  | 231.9127 | 231.9127 | 31.12.2021 | 963
64 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 12 | 1961 | 2020 | кирпич | 1 |  | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 11 | Счет регионального оператора | 31184.91 | 0 |  | 31184.91 |  | 233.2454 | 233.2454 | 31.12.2021 | 1573
65 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 220 | 1968 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 641.25 | 384.7 | 192.9 | 30 | Счет регионального оператора | 83342.86 | 0 |  | 83342.86 |  | 216.6438 | 216.6438 | 31.12.2021 | 1446
66 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 222 | 1968 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 422.7 | 381.9 | 226 | 18 | Счет регионального оператора | 84483.99 | 0 |  | 84483.99 |  | 221.2202 | 221.2202 | 31.12.2021 | 1402
67 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 24 | 1958 | 2020 | кирпич | 1 |  | 167.1 | 167.1 | 167.1 | 9 | Счет регионального оператора | 38389.89 | 0 |  | 38389.89 |  | 229.742 | 229.742 | 31.12.2021 | 1574
68 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 35а | 1974 | 2020 | кирпич | 2 | 1 | 400.8 | 333.8 | 333.8 | 19 | Счет регионального оператора | 106980.45 | 0 |  | 106980.45 |  | 320.4927 | 320.4927 | 31.12.2021 | 1833
69 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 39 | 1958 | 2020 | кирпич | 1 |  | 284.4 | 142.2 | 104.3 | 11 | Счет регионального оператора | 33769.9 | 0 |  | 33769.9 |  | 237.4817 | 237.4817 | 31.12.2021 | 1575
70 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 49 | 1949 | 2019 | кирпич | 1 | 3 | 611.4 | 272.8 | 220.7 | 27 | Счет регионального оператора | 56093.44 | 0 |  | 56093.44 |  | 205.6211 | 205.6211 | 31.12.2021 | 1447
71 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 63 | 1927 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 663.1 | 610.4 | 564.1 | 37 | Счет регионального оператора | 121611.3 | 0 |  | 121611.3 |  | 199.2321 | 199.2321 | 31.12.2021 | 1401
72 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 65 | 1956 | 2019 | кирпич | 1 |  | 168 | 168 | 84.5 | 9 | Счет регионального оператора | 47959.86 | 0 |  | 47959.86 |  | 285.4754 | 285.4754 | 31.12.2021 | 1451
73 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 67 | 1956 | 2019 | кирпич | 1 |  | 126.5 | 126.5 | 62.7 | 14 | Счет регионального оператора | 30359.91 | 0 |  | 30359.91 |  | 239.9993 | 239.9993 | 31.12.2021 | 1452
74 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 69 | 1956 | 2016 | кирпич | 1 |  | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 6 | Счет регионального оператора | 30909.91 | 0 |  | 30909.91 |  | 244.3471 | 244.3471 | 31.12.2021 | 1453
75 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 75 | 1959 | 2018 | кирпич | 1 |  | 110.4 | 110.4 | 82.9 | 7 | Счет регионального оператора | 26839.92 | 0 |  | 26839.92 |  | 243.1152 | 243.1152 | 31.12.2021 | 1454
76 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 77 | 1956 | 2018 | кирпич | 1 |  | 109.4 | 109.4 | 82.3 | 8 | Счет регионального оператора | 20899.94 | 0 |  | 20899.94 |  | 191.0415 | 191.0415 | 31.12.2021 | 1455
77 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 79 | 1956 | 2018 | кирпич | 1 |  | 110.9 | 110.9 | 54.9 | 14 | Счет регионального оператора | 24144.93 | 0 |  | 24144.93 |  | 217.718 | 217.718 | 31.12.2021 | 1456
78 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 83 | 1956 | 2020 | кирпич | 1 |  | 159.9 | 106.4 | 45 | 12 | Счет регионального оператора | 24639.93 | 0 |  | 24639.93 |  | 231.5783 | 231.5783 | 31.12.2021 | 1458
79 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 85 | 1959 | 2017 | кирпич | 1 |  | 141.3 | 110.8 | 55.2 | 11 | Счет регионального оператора | 24199.93 | 0 |  | 24199.93 |  | 218.4109 | 218.4109 | 31.12.2021 | 1459
80 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Дорожная, д. 85 | 1960 | 1960 | кирпич | 1 |  | 144.4 | 144.4 | 19.9 | 16 | Счет регионального оператора | 35584.9 | 0 |  | 35584.9 |  | 246.4328 | 246.4328 | 31.12.2021 | 1835
81 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Дорожная, д. 87 | 1960 | 2019 | кирпич | 1 | 4 | 148.5 | 148.5 | 115.9 | 12 | Счет регионального оператора | 31019.91 | 0 |  | 31019.91 |  | 208.8883 | 208.8883 | 31.12.2021 | 1472
82 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Дорожная, д. 90 | 1960 | 2018 | деревянный | 1 |  | 148.7 | 148.7 | 148.7 | 10 | Счет регионального оператора | 29259.91 | 0 |  | 29259.91 |  | 196.7714 | 196.7714 | 31.12.2021 | 1470
83 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ершова, д. 99 | 1939 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 804 | 500.8 | 263 | 18 | Счет регионального оператора | 107958.56 | 0 |  | 107958.56 |  | 215.5722 | 215.5722 | 31.12.2021 | 1836
84 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Железнодорожная, д. 10 | 1943 | 2017 | кирпич | 2 | 2 | 855 | 507.2 | 308.1 | 19 | Счет регионального оператора | 102701.23 | 0 |  | 102701.23 |  | 202.4867 | 202.4867 | 31.12.2021 | 1837
85 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Заречная, д. 15 | 1988 |  | кирпич | 3 | 1 | 1233.5 | 1016.8 | 260.9 | 82 | Счет регионального оператора | 108373.06 | 0 |  | 108373.06 |  | 106.5825 | 106.5825 | 31.12.2021 | 64176
86 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Заречная, д. 3 | 1970 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 831.6 | 563.1 | 169.8 | 48 | Счет регионального оператора | 111704.26 | 0 |  | 111704.26 |  | 198.3738 | 198.3738 | 31.12.2021 | 72788
87 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Заречная, д. 5 | 1968 | 2019 | деревянный | 2 | 1 | 372.5 | 345.7 | 184.6 | 16 | Счет регионального оператора | 74302.78 | 0 |  | 74302.78 |  | 214.9343 | 214.9343 | 31.12.2021 | 1838
88 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Заречная, д. 7 | 1970 | 2018 | кирпич | 2 | 1 | 320.4 | 297.9 | 114.4 | 17 | Счет регионального оператора | 82796.38 | 0 |  | 82796.38 |  | 277.9335 | 277.9335 | 31.12.2021 | 1840
89 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Иркутская, д. 1 | 1939 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 571.5 | 512 | 512 | 23 | Счет регионального оператора | 68078.47 | 0 |  | 68078.47 |  | 132.9658 | 132.9658 | 31.12.2021 | 1622
90 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Иркутская, д. 3 | 1939 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 570.9 | 512.3 | 512.3 | 16 | Счет регионального оператора | 184570.33 | 0 |  | 184570.33 |  | 360.2778 | 360.2778 | 31.12.2021 | 1474
91 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Иркутская, д. 5 | 1966 |  | кирпич | 4 | 2 | 1355.6 | 942.8 | 942.8 | 36 | Счет регионального оператора | 70456.73 | 0 |  | 70456.73 |  | 74.7314 | 74.7314 | 31.12.2021 | 1571
92 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 13 | 1955 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 932.3 | 580.6 | 508 | 16 | Счет регионального оператора | 122641.27 | 0 |  | 122641.27 |  | 211.2319 | 211.2319 | 31.12.2021 | 1866
93 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 2 | 1917 | 2010 | кирпич | 3 | 3 | 2497 | 1723.6 | 1027.7 | 51 | Счет регионального оператора | 3271543.36 | 0 |  | 3271543.36 |  | 1898.0874 | 1898.0874 | 31.12.2021 | 1404
94 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 35 | 1962 | 2020 | кирпич | 3 | 4 | 2757.2 | 1926.5 | 1389 | 57 | Счет регионального оператора | 4032685.4 | 0 |  | 4032685.4 |  | 2093.2704 | 2093.2704 | 31.12.2021 | 1428
95 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 39 | 1968 | 2020 | кирпич | 5 | 4 | 4206.5 | 3130.7 | 2648 | 121 | Счет регионального оператора | 159225.39 | 0 |  | 159225.39 |  | 50.8594 | 50.8594 | 31.12.2021 | 8498
96 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 41 | 1961 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 663.8 | 598.1 | 332.3 | 17 | Счет регионального оператора | 141794.88 | 0 |  | 141794.88 |  | 237.0755 | 237.0755 | 31.12.2021 | 1405
97 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 43 | 1960 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 802.7 | 351.2 | 235.5 | 14 | Счет регионального оператора | 118606.58 | 0 |  | 118606.58 |  | 337.7181 | 337.7181 | 31.12.2021 | 1868
98 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 45 | 1960 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 812.5 | 501.7 | 342.7 | 9 | Счет регионального оператора | 88029.63 | 0 |  | 88029.63 |  | 175.4627 | 175.4627 | 31.12.2021 | 1869
99 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 49 | 1962 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 579.9 | 530.1 | 530.1 | 20 | Счет регионального оператора | 107510.26 | 0 |  | 107510.26 |  | 202.8113 | 202.8113 | 31.12.2021 | 1552
100 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 4а | 1944 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 588.6 | 435.5 | 250 | 28 | Счет регионального оператора | 116965.29 | 0 |  | 116965.29 |  | 268.577 | 268.577 | 31.12.2021 | 1862
101 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 4б | 1975 | 2016 | кирпич | 2 | 2 | 783 | 722.2 | 722.2 | 25 | Счет регионального оператора | 93898.27 | 0 |  | 93898.27 |  | 130.017 | 130.017 | 31.12.2021 | 1493
102 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 51 | 1968 | 2012 | кирпич | 5 | 4 | 3858.5 | 3581.1 | 3550 | 143 | Счет регионального оператора | 132582.61 | 0 |  | 132582.61 |  | 37.0229 | 37.0229 | 31.12.2021 | 1464
103 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 52 | 1962 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 514.8 | 427.8 | 427.8 | 29 | Счет регионального оператора | 102538.21 | 0 |  | 102538.21 |  | 239.6873 | 239.6873 | 31.12.2021 | 1553
104 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 53 | 1963 | 2014 | кирпич | 4 | 3 | 2148.7 | 2005.5 | 2005.5 | 66 | Счет регионального оператора | 266196.19 | 0 |  | 266196.19 |  | 132.7331 | 132.7331 | 31.12.2021 | 1554
105 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 55 | 1961 | 2019 | кирпич | 3 | 3 | 1220.8 | 1114.6 | 1114.6 | 34 | Счет регионального оператора | 5860005.5 | 0 |  | 5860005.5 |  | 5257.4964 | 5257.4964 | 31.12.2021 | 1498
106 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 57 | 1965 | 2014 | кирпич | 5 | 4 | 4958.5 | 4666.7 | 2167.1 | 130 | Счет регионального оператора | 106239.42 | 0 |  | 106239.42 |  | 22.7654 | 22.7654 | 31.12.2021 | 1465
107 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 59 | 1965 | 2014 | кирпич | 4 | 3 | 2141.5 | 1987.7 | 1947.4 | 71 | Счет регионального оператора | 79438.73 | 0 |  | 79438.73 |  | 39.9652 | 39.9652 | 31.12.2021 | 1501
108 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 6 | 1964 | 2019 | кирпич | 4 | 3 | 2250.3 | 1460.3 | 1460.3 | 76 | Счет регионального оператора | 117538.93 | 0 |  | 117538.93 |  | 80.4896 | 80.4896 | 31.12.2021 | 1495
109 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 60 | 1968 | 2014 | кирпич | 5 | 6 | 5700.09 | 5422.99 | 3632.74 | 162 | Счет регионального оператора | 210392.37 | 0 |  | 210392.37 |  | 38.7964 | 38.7964 | 31.12.2021 | 1502
110 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 60а | 1967 | 2019 | кирпич | 5 | 4 | 3119.7 | 2639.4 | 2549 | 112 | Счет регионального оператора | 143325.32 | 0 |  | 143325.32 |  | 54.3022 | 54.3022 | 31.12.2021 | 1503
111 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 61 | 1958 | 2020 | кирпич | 2 | 3 | 1445.2 | 1328.8 | 956.9 | 34 | Счет регионального оператора | 117521.03 | 0 |  | 117521.03 |  | 88.4415 | 88.4415 | 31.12.2021 | 8518
112 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 62 | 1968 | 2019 | кирпич | 5 | 6 | 6262.4 | 5900.3 | 5814.3 | 188 | Счет регионального оператора | 207631.79 | 0 |  | 207631.79 |  | 35.19 | 35.19 | 31.12.2021 | 1466
113 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 63 | 1957 | 2012 | кирпич | 3 | 3 | 2076.9 | 1907 | 933.1 | 45 | Счет регионального оператора | 190931.45 | 0 |  | 190931.45 |  | 100.1214 | 100.1214 | 31.12.2021 | 1697
114 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 65 | 1957 | 2020 | кирпич | 2 | 3 | 1461.6 | 1348.7 | 1133 | 43 | Счет регионального оператора | 118150.87 | 0 |  | 118150.87 |  | 87.6035 | 87.6035 | 31.12.2021 | 8523
115 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 67 | 1959 | 2020 | кирпич | 2 | 3 | 1444.7 | 1200.9 | 757.3 | 29 | Счет регионального оператора | 151940.02 | 0 |  | 151940.02 |  | 126.5218 | 126.5218 | 31.12.2021 | 1871
116 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 69 | 1956 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 914.6 | 848.6 | 562.3 | 30 | Счет регионального оператора | 110037.03 | 0 |  | 110037.03 |  | 129.6689 | 129.6689 | 31.12.2021 | 1872
117 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 7 | 1958 | 2019 | кирпич | 3 | 2 | 1015 | 947.2 | 789.9 | 27 | Счет регионального оператора | 391496.32 | 0 |  | 391496.32 |  | 413.3196 | 413.3196 | 31.12.2021 | 1863
118 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 71 | 1959 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 730.1 | 387.2 | 270.8 | 19 | Счет регионального оператора | 107769.6 | 0 |  | 107769.6 |  | 278.3306 | 278.3306 | 31.12.2021 | 1873
119 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 8 | 1964 | 2008 | кирпич | 4 | 3 | 2123.4 | 1972.6 | 1943.1 | 79 | Счет регионального оператора | 107650.74 | 0 |  | 107650.74 |  | 54.573 | 54.573 | 31.12.2021 | 1496
120 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 80 | 1966 | 2013 | кирпич | 4 | 4 | 3023.1 | 3023.1 | 1313.5 | 101 | Счет регионального оператора | 115140.18 | 0 |  | 115140.18 |  | 38.0868 | 38.0868 | 31.12.2021 | 1874
121 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 82 | 1962 | 2013 | кирпич | 4 | 4 | 2552.6 | 2103.6 | 1173.7 | 108 | Счет регионального оператора | 115140.18 | 0 |  | 115140.18 |  | 54.7348 | 54.7348 | 31.12.2021 | 1875
122 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 86 | 1954 | 2014 | кирпич | 2 | 3 | 1012.5 | 900.5 | 900.5 | 30 | Счет регионального оператора | 97412.41 | 0 |  | 97412.41 |  | 108.1759 | 108.1759 | 31.12.2021 | 1506
123 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 88 | 1952 | 2013 | кирпич | 2 | 1 | 425.9 | 387.9 | 343.1 | 18 | Счет регионального оператора | 70023.57 | 0 |  | 70023.57 |  | 180.5196 | 180.5196 | 31.12.2021 | 1876
124 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 9 | 1967 | 2010 | кирпич | 5 | 4 | 3285.5 | 2461.9 | 1495.8 | 125 | Счет регионального оператора | 182415.06 | 0 |  | 182415.06 |  | 74.0952 | 74.0952 | 31.12.2021 | 1820
125 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 90 | 1952 | 1977 | кирпич | 2 | 1 | 633.75 | 383.5 | 190.69 | 16 | Счет регионального оператора | 115798.23 | 0 |  | 115798.23 |  | 301.9511 | 301.9511 | 31.12.2021 | 1877
126 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 92 | 1954 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 721.1 | 653.1 | 541.2 | 30 | Счет регионального оператора | 121040.74 | 0 |  | 121040.74 |  | 185.3326 | 185.3326 | 31.12.2021 | 1878
127 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 94 | 1955 | 2013 | кирпич | 2 | 1 | 421.7 | 291.6 | 291.6 | 13 | Счет регионального оператора | 121633.53 | 0 |  | 121633.53 |  | 417.1246 | 417.1246 | 31.12.2021 | 1879
128 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 96 | 1955 | 2020 | кирпич | 2 | 1 | 423.6 | 379.5 | 316.9 | 11 | Счет регионального оператора | 117030.13 | 0 |  | 117030.13 |  | 308.3798 | 308.3798 | 31.12.2021 | 1880
129 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 98 | 1957 | 2013 | кирпич | 2 | 3 | 1059.6 | 956.6 | 893.9 | 22 | Счет регионального оператора | 98231.21 | 0 |  | 98231.21 |  | 102.6879 | 102.6879 | 31.12.2021 | 1881
130 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 115 | 1961 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 293.7 | 273.4 | 159.6 | 22 | Счет регионального оператора | 77155.6 | 0 |  | 77155.6 |  | 282.2078 | 282.2078 | 31.12.2021 | 1857
131 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 34а | 1970 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 757.8 | 325.5 | 272.7 | 42 | Счет регионального оператора | 88029.63 | 0 |  | 88029.63 |  | 270.4443 | 270.4443 | 31.12.2021 | 1403
132 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 34б | 1983 | 2020 | кирпич | 2 | 1 | 1073.6 | 614.8 | 492.7 | 31 | Счет регионального оператора | 103923.86 | 0 |  | 103923.86 |  | 169.0369 | 169.0369 | 31.12.2021 | 1843
133 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 36 | 1970 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 764.1 | 704.9 | 521.6 | 34 | Счет регионального оператора | 121366.77 | 0 |  | 121366.77 |  | 172.1759 | 172.1759 | 31.12.2021 | 1845
134 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 36г | 1978 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1378.1 | 1058.1 | 952.3 | 89 | Счет регионального оператора | 131822.14 | 0 |  | 131822.14 |  | 124.5838 | 124.5838 | 31.12.2021 | 1847
135 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 38 | 1970 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 404.7 | 363.8 | 235.7 | 22 | Счет регионального оператора | 108406.85 | 0 |  | 108406.85 |  | 297.9847 | 297.9847 | 31.12.2021 | 1848
136 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 39 | 1964 | 2019 | кирпич | 2 | 3 | 895.8 | 538.1 | 383.4 | 20 | Счет регионального оператора | 109058.93 | 0 |  | 109058.93 |  | 202.6741 | 202.6741 | 31.12.2021 | 1850
137 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 41 | 1970 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 753.3 | 700.6 | 419 | 40 | Счет регионального оператора | 88029.63 | 0 |  | 88029.63 |  | 125.6489 | 125.6489 | 31.12.2021 | 1851
138 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 42 | 1984 | 1983 | кирпич | 3 | 3 | 1661.3 | 1522.7 | 1238.8 | 71 | Счет регионального оператора | 100573 | 0 |  | 100573 |  | 66.0491 | 66.0491 | 31.12.2021 | 1852
139 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Калинина, д. 108 | 1969 | 2020 | кирпич | 5 | 1 | 4045.1 | 2526.8 | 2249.9 | 154 | Счет регионального оператора | 144737.71 | 0 |  | 144737.71 |  | 57.281 | 57.281 | 31.12.2021 | 9584
140 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Калинина, д. 112 | 2017 | 2017 | кирпич | 3 | 2 | 1089.8 | 932.3 | 0 | 69 | Счет регионального оператора | 110716.26 | 0 |  | 110716.26 |  | 118.756 | 118.756 | 31.12.2021 | 130602
141 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Калинина, д. 126 | 2015 | 2014 | кирпич | 3 | 3 | 1636.54 | 1579.4 | 393.9 | 18 | Счет регионального оператора | 127338.03 | 0 |  | 127338.03 |  | 80.6243 | 80.6243 | 31.12.2021 | 120762
142 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Калинина, д. 126, стр 2 | 2015 | 2014 | кирпич | 3 | 3 | 1636.54 | 1594.4 | 49.5 | 2 | Счет регионального оператора | 127338.03 | 0 |  | 127338.03 |  | 79.8658 | 79.8658 | 31.12.2021 | 120764
143 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Калинина, д. 126, стр. 1 | 2015 | 2014 | кирпич | 3 | 3 | 1636.54 | 1453.9 | 525 | 22 | Счет регионального оператора | 127338.03 | 0 |  | 127338.03 |  | 87.5838 | 87.5838 | 31.12.2021 | 120763
144 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Калинина, д. 126/а, стр. 1 | 2015 | 2015 | кирпич | 3 | 4 | 2132.3 | 2132.3 | 0 | 40 | Счет регионального оператора | 169784.99 | 0 |  | 169784.99 |  | 79.6253 | 79.6253 | 31.12.2021 | 122931
145 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Калинина, д. 126/а, стр. 2 | 2016 |  | кирпич | 3 | 3 | 2132.3 | 1876.7 | 1876.7 | 39 | Счет регионального оператора | 113148.6 | 0 |  | 113148.6 |  | 60.2913 | 60.2913 | 31.12.2021 | 127531
146 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Калинина, д. 19 | 1962 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1012.4 | 629.8 | 404.3 | 44 | Счет регионального оператора | 107428.75 | 0 |  | 107428.75 |  | 170.576 | 170.576 | 31.12.2021 | 1861
147 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Карякина, д. 29 | 1967 | 2019 | кирпич | 2 |  | 335.4 | 303 | 303 | 24 | Счет регионального оператора | 100691.29 | 0 |  | 100691.29 |  | 332.3145 | 332.3145 | 31.12.2021 | 1882
148 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Карякина, д. 6 | 2016 |  | кирпич | 3 | 2 | 734.1 | 646.8 | 646.8 | 22 | Счет регионального оператора | 98383.57 | 0 |  | 98383.57 |  | 152.1082 | 152.1082 | 31.12.2021 | 127529
149 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Комбайнеров, д. 27 | 1957 | 2016 | деревянный | 2 | 1 | 168.7 | 168.7 | 168.7 | 22 | Счет регионального оператора | 61176.14 | 0 |  | 61176.14 |  | 362.6327 | 362.6327 | 31.12.2021 | 73321
150 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Комбайнеров, д. 30 | 1937 | 1937 | деревянный | 2 | 1 | 150 | 150 | 0 | 5 | Счет регионального оператора | 75015.99 | 0 |  | 75015.99 |  | 500.1066 | 500.1066 | 31.12.2021 | 73333
151 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Коммунаров, д. 15 | 1958 | 2016 | кирпич | 2 | 1 | 843 | 541.9 | 263.9 | 59 | Счет регионального оператора | 112271.12 | 0 |  | 112271.12 |  | 207.1805 | 207.1805 | 31.12.2021 | 64177
152 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Комсомольская, д. 23 | 1957 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 717.8 | 662.2 | 606.5 | 29 | Счет регионального оператора | 105235.42 | 0 |  | 105235.42 |  | 158.9179 | 158.9179 | 31.12.2021 | 9450
153 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Коркинская, д. 41 | 1957 | 2018 | деревянный | 2 | 1 | 165.1 | 150.8 | 120.6 | 14 | Счет регионального оператора | 57352.64 | 0 |  | 57352.64 |  | 380.3225 | 380.3225 | 31.12.2021 | 1884
154 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Корушина, д. 13 | 1963 | 2014 | кирпич | 4 | 3 | 2133.9 | 1987.7 | 1790.2 | 71 | Счет регионального оператора | 82223.95 | 0 |  | 82223.95 |  | 41.3664 | 41.3664 | 31.12.2021 | 1507
155 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Котовского, д. 1 | 1970 | 2008 | кирпич | 2 | 1 | 309.3 | 273.7 | 273.7 | 21 | Счет регионального оператора | 94672.6 | 0 |  | 94672.6 |  | 345.8992 | 345.8992 | 31.12.2021 | 1483
156 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Котовского, д. 20 | 1961 | 2008 | деревянный | 2 | 2 | 422.6 | 360.6 | 332.9 | 24 | Счет регионального оператора | 91095.47 | 0 |  | 91095.47 |  | 252.6219 | 252.6219 | 31.12.2021 | 1485
157 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Котовского, д. 3 | 1971 | 2017 | деревянный | 1 |  | 171.6 | 171.6 | 135.4 | 8 | Счет регионального оператора | 32559.9 | 0 |  | 32559.9 |  | 189.743 | 189.743 | 31.12.2021 | 1484
158 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Котовского, д. 5 | 1961 | 2010 | деревянный | 2 | 1 | 348.2 | 323.7 | 323.7 | 28 | Счет регионального оператора | 95115.34 | 0 |  | 95115.34 |  | 293.8379 | 293.8379 | 31.12.2021 | 1752
159 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 11 | 1961 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1006.2 | 627.8 | 352.8 | 27 | Счет регионального оператора | 103234.74 | 0 |  | 103234.74 |  | 164.4389 | 164.4389 | 31.12.2021 | 1886
160 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 19 | 1958 | 2020 | панель | 1 |  | 128 | 128 | 128 | 10 | Счет регионального оператора | 29589.91 | 0 |  | 29589.91 |  | 231.1712 | 231.1712 | 31.12.2021 | 1582
161 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 20 | 1963 | 2010 | кирпич | 2 | 3 | 612.9 | 554.7 | 510.3 | 31 | Счет регионального оператора | 96302.78 | 0 |  | 96302.78 |  | 173.6124 | 173.6124 | 31.12.2021 | 1649
162 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 22 | 1946 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 573.8 | 515 | 468.7 | 23 | Счет регионального оператора | 105187.25 | 0 |  | 105187.25 |  | 204.2471 | 204.2471 | 31.12.2021 | 1650
163 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 23 | 1955 | 2020 | панель | 2 | 1 | 778 | 606.4 | 225.3 | 48 | Счет регионального оператора | 108236.43 | 0 |  | 108236.43 |  | 178.4902 | 178.4902 | 31.12.2021 | 1583
164 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 24 | 1946 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 570 | 510.6 | 387.7 | 24 | Счет регионального оператора | 105920.83 | 0 |  | 105920.83 |  | 207.4439 | 207.4439 | 31.12.2021 | 1705
165 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 34 | 1929 | 2019 | деревянный | 1 |  | 224 | 112 | 112 | 5 | Счет регионального оператора | 18974.94 | 0 |  | 18974.94 |  | 169.4191 | 169.4191 | 31.12.2021 | 1605
166 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 44а | 1982 | 2010 | кирпич | 3 | 2 | 958.8 | 865.5 | 865.5 | 29 | Счет регионального оператора | 100904.1 | 0 |  | 100904.1 |  | 116.5847 | 116.5847 | 31.12.2021 | 1646
167 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 46а | 1989 | 2012 | кирпич | 3 | 2 | 983.1 | 890.7 | 890.7 | 41 | Счет регионального оператора | 111518.55 | 0 |  | 111518.55 |  | 125.2033 | 125.2033 | 31.12.2021 | 1647
168 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 48 | 1955 | 2010 | панель | 2 | 2 | 915.3 | 851.1 | 702.1 | 38 | Счет регионального оператора | 99941.04 | 0 |  | 99941.04 |  | 117.4257 | 117.4257 | 31.12.2021 | 1648
169 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 50а | 1981 | 2010 | кирпич | 3 | 2 | 967.2 | 875.5 | 875.5 | 44 | Счет регионального оператора | 102849.34 | 0 |  | 102849.34 |  | 117.475 | 117.475 | 31.12.2021 | 1645
170 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 6 | 1912 | 2013 | кирпич | 1 |  | 210.4 | 189 | 189 | 10 | Счет регионального оператора | 53631.24 | 0 |  | 53631.24 |  | 283.7632 | 283.7632 | 31.12.2021 | 1579
171 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 68 | 1958 | 2018 | панель | 1 |  | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 2 | Счет регионального оператора | 24144.93 | 0 |  | 24144.93 |  | 227.9975 | 227.9975 | 31.12.2021 | 1610
172 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красная Заря, д. 16 | 1960 | 2019 | деревянный | 1 |  | 155.7 | 155.7 | 77.6 | 10 | Счет регионального оператора | 30744.91 | 0 |  | 30744.91 |  | 197.4625 | 197.4625 | 31.12.2021 | 1620
173 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красная Заря, д. 2 | 1959 | 2019 | кирпич | 1 |  | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 9 | Счет регионального оператора | 28764.92 | 0 |  | 28764.92 |  | 215.4676 | 215.4676 | 31.12.2021 | 1615
174 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красная Заря, д. 3 | 1958 | 2019 | кирпич | 1 |  | 132.1 | 132.1 | 66.8 | 11 | Счет регионального оператора | 28984.91 | 0 |  | 28984.91 |  | 219.4164 | 219.4164 | 31.12.2021 | 1616
175 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красная Заря, д. 4 | 1959 | 2018 | кирпич | 1 |  | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 12 | Счет регионального оператора | 30029.91 | 0 |  | 30029.91 |  | 223.4368 | 223.4368 | 31.12.2021 | 1617
176 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красная Заря, д. 62 | 1978 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 2039.2 | 1393.5 | 1384.6 | 60 | Счет регионального оператора | 94667.24 | 0 |  | 94667.24 |  | 67.9349 | 67.9349 | 31.12.2021 | 8556
177 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красная Заря, д. 66 | 1987 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 2242.3 | 2049.4 | 1242.6 | 46 | Счет регионального оператора | 91754.16 | 0 |  | 91754.16 |  | 44.7712 | 44.7712 | 31.12.2021 | 8565
178 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красная Заря, д. 68 | 1985 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 2201.8 | 1396.7 | 1291.6 | 72 | Счет регионального оператора | 91690.48 | 0 |  | 91690.48 |  | 65.6479 | 65.6479 | 31.12.2021 | 8569
179 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красная Заря, д. 68а | 1988 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 2271.3 | 1575 | 1294 | 80 | Счет регионального оператора | 93887.24 | 0 |  | 93887.24 |  | 59.6109 | 59.6109 | 31.12.2021 | 8573
180 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красноярская, д. 65 | 1958 | 2020 | кирпич | 1 |  | 135.2 | 132.7 | 132.5 | 8 | Счет регионального оператора | 31459.91 | 0 |  | 31459.91 |  | 237.0754 | 237.0754 | 31.12.2021 | 1888
181 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красноярская, д. 67 | 1957 | 1968 | кирпич | 1 |  | 119.9 | 119.9 | 88.6 | 15 | Счет регионального оператора | 31679.91 | 0 |  | 31679.91 |  | 264.2194 | 264.2194 | 31.12.2021 | 1592
182 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красноярская, д. 69 | 1948 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 856.5 | 508.3 | 291.7 | 17 | Счет регионального оператора | 102701.23 | 0 |  | 102701.23 |  | 202.0485 | 202.0485 | 31.12.2021 | 1889
183 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красноярская, д. 71 | 1969 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 715.5 | 373.7 | 134.5 | 20 | Счет регионального оператора | 106396.92 | 0 |  | 106396.92 |  | 284.7121 | 284.7121 | 31.12.2021 | 1890
184 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красноярская, д. 73 | 1968 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 906 | 490.8 | 342 | 27 | Счет регионального оператора | 83383.62 | 0 |  | 83383.62 |  | 169.8933 | 169.8933 | 31.12.2021 | 1891
185 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Крылова, д. 54 | 1957 |  | деревянный | 1 |  | 88.8 | 88.8 | 88.8 | 4 | Счет регионального оператора | 16884.95 | 0 |  | 16884.95 |  | 190.1458 | 190.1458 | 31.12.2021 | 19083
186 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Крымская, д. 2 | 1984 | 2010 | кирпич | 3 | 2 | 1139.1 | 1047.3 | 966.2 | 43 | Счет регионального оператора | 85959.83 | 0 |  | 85959.83 |  | 82.0776 | 82.0776 | 31.12.2021 | 1821
187 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Крымская, д. 2а | 1984 | 2013 | кирпич | 2 | 1 | 525.7 | 495.2 | 495.2 | 23 | Счет регионального оператора | 128506.21 | 0 |  | 128506.21 |  | 259.5037 | 259.5037 | 31.12.2021 | 1508
188 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Крымская, д. 2б | 1992 | 2013 | кирпич | 3 | 1 | 851.8 | 796 | 796 | 39 | Счет регионального оператора | 89426.88 | 0 |  | 89426.88 |  | 112.3453 | 112.3453 | 31.12.2021 | 1509
189 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Крымская, д. 4 | 1987 | 2013 | кирпич | 3 | 2 | 1117.1 | 1026.2 | 990.9 | 43 | Счет регионального оператора | 92836.62 | 0 |  | 92836.62 |  | 90.4664 | 90.4664 | 31.12.2021 | 1892
190 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Крымская, д. 6 | 1986 | 2010 | кирпич | 3 | 2 | 1086.8 | 995.9 | 545.5 | 36 | Счет регионального оператора | 89971.29 | 0 |  | 89971.29 |  | 90.3417 | 90.3417 | 31.12.2021 | 1822
191 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Курганская, д. 70а | 1985 | 2018 | кирпич | 3 | 1 | 926 | 581.1 | 581.1 | 40 | Счет регионального оператора | 101623.62 | 0 |  | 101623.62 |  | 174.8815 | 174.8815 | 31.12.2021 | 1893
192 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Курганская, д. 87 | 1972 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 843.75 | 513.3 | 513.3 | 30 | Счет регионального оператора | 98177.49 | 0 |  | 98177.49 |  | 191.2673 | 191.2673 | 31.12.2021 | 1896
193 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Курганская, д. 89 | 1975 | 1974 | кирпич | 2 | 3 | 990.6 | 904 | 862.1 | 45 | Счет регионального оператора | 117506.21 | 0 |  | 117506.21 |  | 129.9847 | 129.9847 | 31.12.2021 | 1897
194 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Курганская, д. 91 | 1974 | 2020 | кирпич | 2 | 3 | 963.3 | 872.2 | 872.2 | 35 | Счет регионального оператора | 120707.29 | 0 |  | 120707.29 |  | 138.394 | 138.394 | 31.12.2021 | 1898
195 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Курганская, д. 93/1 | 1982 | 2019 | кирпич | 3 | 3 | 2733.67 | 2034.67 | 1301.67 | 74 | Счет регионального оператора | 100573 | 0 |  | 100573 |  | 49.4296 | 49.4296 | 31.12.2021 | 1899
196 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Кутузова, д. 75 | 1958 | 2019 | кирпич | 1 |  | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 13 | Счет регионального оператора | 31734.91 | 0 |  | 31734.91 |  | 234.206 | 234.206 | 31.12.2021 | 1595
197 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Кутузова, д. 77 | 1958 | 2020 | кирпич | 1 |  | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 13 | Счет регионального оператора | 30689.91 | 0 |  | 30689.91 |  | 227.67 | 227.67 | 31.12.2021 | 1596
198 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Кутузова, д. 79 | 1958 | 2008 | кирпич | 1 |  | 132.4 | 132.4 | 132.4 | 8 | Счет регионального оператора | 30964.91 | 0 |  | 30964.91 |  | 233.8739 | 233.8739 | 31.12.2021 | 1597
199 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Кутузова, д. 85 | 1958 | 2020 | кирпич | 1 |  | 137 | 137 | 137 | 6 | Счет регионального оператора | 28819.92 | 0 |  | 28819.92 |  | 210.3644 | 210.3644 | 31.12.2021 | 1598
200 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ленина, д. 13 | 2007 | 2007 | кирпич | 3 | 2 | 1185.3 | 502.3 | 502.3 | 18 | Счет регионального оператора | 101805.09 | 0 |  | 101805.09 |  | 202.6779 | 202.6779 | 31.12.2021 | 74274
201 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ленина, д. 14 | 2015 | 2015 | кирпич | 3 |  | 644.4 | 644.4 | 0 | 36 | Счет регионального оператора | 112756.37 | 0 |  | 112756.37 |  | 174.9788 | 174.9788 | 31.12.2021 | 74275
202 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ленина, д. 1а | 1917 | 2020 | кирпич | 2 | 1 | 469.7 | 294.5 | 241 | 16 | Счет регионального оператора | 124162.16 | 0 |  | 124162.16 |  | 421.6033 | 421.6033 | 31.12.2021 | 19135
203 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ленина, д. 2 | 1967 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 883.2 | 540.4 | 540.4 | 31 | Счет регионального оператора | 90434.14 | 0 |  | 90434.14 |  | 167.3467 | 167.3467 | 31.12.2021 | 1900
204 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ленина, д. 60 | 1918 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 588.3 | 226.2 | 226.2 | 8 | Счет регионального оператора | 92068.02 | 0 |  | 92068.02 |  | 407.0204 | 407.0204 | 31.12.2021 | 1902
205 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ленина, д. 82 | 1961 | 2019 | деревянный | 2 | 2 | 551 | 470.5 | 470.5 | 30 | Счет регионального оператора | 120596.14 | 0 |  | 120596.14 |  | 256.3149 | 256.3149 | 31.12.2021 | 1905
206 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ленинградская, д. 27 | 1964 | 2019 | деревянный | 2 | 1 | 158.4 | 81 | 43.3 | 8 | Счет регионального оператора | 108732.89 | 0 |  | 108732.89 |  | 1342.3814 | 1342.3814 | 31.12.2021 | 19143
207 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ленинградская, д. 36 | 1952 | 2019 | деревянный | 1 |  | 140.4 | 140.4 | 107.3 | 12 | Счет регионального оператора | 36739.89 | 0 |  | 36739.89 |  | 261.6801 | 261.6801 | 31.12.2021 | 19144
208 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ленинградская, д. 49 | 1964 | 2020 | деревянный | 1 |  | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 10 | Счет регионального оператора | 32999.9 | 0 |  | 32999.9 |  | 245.9009 | 245.9009 | 31.12.2021 | 1909
209 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Лесная, д. 15 | 1985 | 2018 | деревянный | 2 | 1 | 200 | 200 | 159.3 | 15 | Счет регионального оператора | 64760.68 | 0 |  | 64760.68 |  | 323.8034 | 323.8034 | 31.12.2021 | 19152
210 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Литвинова, д. 30 | 1953 | 2017 | деревянный | 2 |  | 224.2 | 224.2 | 224.2 | 22 | Счет регионального оператора | 28517 | 0 |  | 28517 |  | 127.1945 | 127.1945 | 31.12.2021 | 1916
211 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луговая, д. 2 | 1970 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 287.5 | 287.5 | 140.3 | 20 | Счет регионального оператора | 111194.83 | 0 |  | 111194.83 |  | 386.7646 | 386.7646 | 31.12.2021 | 75026
212 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 101 | 1977 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 712.65 | 442.7 | 410.6 | 18 | Счет регионального оператора | 127339.15 | 0 |  | 127339.15 |  | 287.6421 | 287.6421 | 31.12.2021 | 1931
213 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 15 | 1967 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 331.2 | 297.4 | 297.4 | 20 | Счет регионального оператора | 76118.21 | 0 |  | 76118.21 |  | 255.9456 | 255.9456 | 31.12.2021 | 1920
214 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 17 | 1966 | 2019 | деревянный | 2 | 1 | 270.7 | 241.3 | 208.9 | 28 | Счет регионального оператора | 83444.75 | 0 |  | 83444.75 |  | 345.8133 | 345.8133 | 31.12.2021 | 1921
215 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 25 | 1964 | 2020 | деревянный | 2 | 1 | 285.7 | 244.3 | 171.9 | 18 | Счет регионального оператора | 71255.46 | 0 |  | 71255.46 |  | 291.672 | 291.672 | 31.12.2021 | 1922
216 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 27 | 1965 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 303.2 | 269.9 | 223 | 17 | Счет регионального оператора | 89669.07 | 0 |  | 89669.07 |  | 332.2307 | 332.2307 | 31.12.2021 | 1923
217 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 30 | 1965 | 2020 | кирпич | 2 | 3 | 775.35 | 499.1 | 499.1 | 31 | Счет регионального оператора | 87907.36 | 0 |  | 87907.36 |  | 176.1318 | 176.1318 | 31.12.2021 | 1924
218 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 43 | 1965 | 2020 | деревянный | 2 | 1 | 273.8 | 238.3 | 205.1 | 18 | Счет регионального оператора | 75664.35 | 0 |  | 75664.35 |  | 317.5172 | 317.5172 | 31.12.2021 | 1925
219 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 47 | 1960 | 1960 | деревянный | 2 | 1 | 284.3 | 263.4 | 240.2 | 19 | Счет регионального оператора | 97190.12 | 0 |  | 97190.12 |  | 368.983 | 368.983 | 31.12.2021 | 1926
220 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 53 | 1993 |  | кирпич | 3 | 3 | 1652.8 | 1509.6 | 1474.8 | 66 | Счет регионального оператора | 102769.75 | 0 |  | 102769.75 |  | 68.0775 | 68.0775 | 31.12.2021 | 1510
221 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 6 | 1956 | 2013 | деревянный | 2 | 1 | 260.2 | 209.7 | 209.7 | 21 | Счет регионального оператора | 82407.36 | 0 |  | 82407.36 |  | 392.9774 | 392.9774 | 31.12.2021 | 1917
222 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 60 | 1917 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 322.5 | 195 | 195 | 8 | Счет регионального оператора | 62132.02 | 0 |  | 62132.02 |  | 318.6257 | 318.6257 | 31.12.2021 | 1927
223 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 61 | 1918 | 1958 | деревянный | 2 | 1 | 340.35 | 195.3 | 189 | 15 | Счет регионального оператора | 61733.74 | 0 |  | 61733.74 |  | 316.097 | 316.097 | 31.12.2021 | 1928
224 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 7 | 1960 | 1959 | деревянный | 2 | 1 | 601.5 | 349.6 | 266.7 | 29 | Счет регионального оператора | 84287.63 | 0 |  | 84287.63 |  | 241.0973 | 241.0973 | 31.12.2021 | 1918
225 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 83 | 1975 | 2011 | деревянный | 2 | 1 | 207.5 | 189.5 | 115.5 | 14 | Счет регионального оператора | 70023.57 | 0 |  | 70023.57 |  | 369.5175 | 369.5175 | 31.12.2021 | 1698
226 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 84 | 1956 | 1956 | деревянный | 2 | 1 | 338.25 | 206.5 | 206.5 | 14 | Счет регионального оператора | 65355.33 | 0 |  | 65355.33 |  | 316.4907 | 316.4907 | 31.12.2021 | 1930
227 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 9 | 1963 | 1991 | деревянный | 2 | 2 | 784.5 | 459.3 | 432.5 | 33 | Счет регионального оператора | 117808.17 | 0 |  | 117808.17 |  | 256.495 | 256.495 | 31.12.2021 | 1919
228 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. М.Горького, д. 140 | 1953 | 2016 | деревянный | 2 | 2 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 4 | Счет регионального оператора | 34722.24 | 0 |  | 34722.24 |  | 223.0073 | 223.0073 | 31.12.2021 | 75423
229 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. М.Горького, д. 26 | 1960 | 1959 | деревянный | 2 | 2 | 520.9 | 456.4 | 366.6 | 37 | Счет регионального оператора | 112491.56 | 0 |  | 112491.56 |  | 246.4758 | 246.4758 | 31.12.2021 | 1932
230 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Магистральная, д. 56 | 1974 | 2012 | кирпич | 3 | 2 | 1218.3 | 1125.5 | 1125.5 | 56 | Счет регионального оператора | 89971.29 | 0 |  | 89971.29 |  | 79.939 | 79.939 | 31.12.2021 | 1942
231 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 1/37 | 1928 | 2018 | деревянный | 2 | 1 | 495.6 | 323 | 206.2 | 21 | Счет регионального оператора | 81434.81 | 0 |  | 81434.81 |  | 252.1202 | 252.1202 | 31.12.2021 | 1817
232 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 105 | 1962 | 2020 | деревянный | 2 | 1 | 241.4 | 231.2 | 204.3 | 15 | Счет регионального оператора | 73124.61 | 0 |  | 73124.61 |  | 316.2829 | 316.2829 | 31.12.2021 | 1940
233 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 121 | 1947 | 2012 | деревянный | 1 |  | 256.3 | 256.3 | 225.2 | 10 | Счет регионального оператора | 51314.85 | 0 |  | 51314.85 |  | 200.214 | 200.214 | 31.12.2021 | 1599
234 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 17 | 1979 | 2018 | деревянный | 1 |  | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 10 | Счет регионального оператора | 20349.94 | 0 |  | 20349.94 |  | 247.8677 | 247.8677 | 31.12.2021 | 19223
235 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 44 | 1960 | 2020 | деревянный | 2 | 1 | 159.3 | 84.2 | 58.9 | 6 | Счет регионального оператора | 39031.65 | 0 |  | 39031.65 |  | 463.5588 | 463.5588 | 31.12.2021 | 1935
236 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 47 | 1972 | 2018 | кирпич | 3 | 2 | 1152.8 | 1052.5 | 1052.5 | 50 | Счет регионального оператора | 503708 | 0 |  | 503708 |  | 478.5824 | 478.5824 | 31.12.2021 | 1936
237 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 49 | 1982 | 2010 | кирпич | 3 | 2 | 1673.4 | 1503.4 | 703.9 | 57 | Счет регионального оператора | 100573 | 0 |  | 100573 |  | 66.897 | 66.897 | 31.12.2021 | 1652
238 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 52 | 1955 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 433.4 | 386.5 | 386.5 | 22 | Счет регионального оператора | 125912.75 | 0 |  | 125912.75 |  | 325.7768 | 325.7768 | 31.12.2021 | 1937
239 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 60 | 1970 | 2020 | кирпич | 4 | 3 | 2656.7 | 2108.5 | 2108.5 | 74 | Счет регионального оператора | 4053878.04 | 0 |  | 4053878.04 |  | 1922.636 | 1922.636 | 31.12.2021 | 1938
240 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 67 | 1953 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 397.7 | 382.9 | 301.7 | 32 | Счет регионального оператора | 88029.63 | 0 |  | 88029.63 |  | 229.9024 | 229.9024 | 31.12.2021 | 1939
241 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая, д. 1 | 1967 | 1967 | панель | 1 |  | 161.5 | 109.5 | 49.2 | 6 | Счет регионального оператора | 27719.92 | 0 |  | 27719.92 |  | 253.15 | 253.15 | 31.12.2021 | 75441
242 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Непомнящего, д. 154 | 1948 | 2019 | кирпич | 1 |  | 117.3 | 83.3 | 83.3 | 7 | Счет регионального оператора | 19799.94 | 0 |  | 19799.94 |  | 237.6944 | 237.6944 | 31.12.2021 | 1602
243 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Одоевского, д. 38 | 1965 |  | кирпич | 4 | 2 | 1335.1 | 1244.7 | 1244.7 | 44 | Счет регионального оператора | 188975.76 | 0 |  | 188975.76 |  | 151.8243 | 151.8243 | 31.12.2021 | 1515
244 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Одоевского, д. 40 | 1961 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 583.3 | 533.2 | 507.7 | 23 | Счет регионального оператора | 96832.59 | 0 |  | 96832.59 |  | 181.6065 | 181.6065 | 31.12.2021 | 1516
245 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Омская, д. 40 | 1981 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 2203 | 1517.6 | 989.1 | 70 | Счет регионального оператора | 93919.07 | 0 |  | 93919.07 |  | 61.8866 | 61.8866 | 31.12.2021 | 8588
246 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Омская, д. 41 | 1983 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 2083.4 | 1408.1 | 1360.5 | 61 | Счет регионального оператора | 92072.53 | 0 |  | 92072.53 |  | 65.3878 | 65.3878 | 31.12.2021 | 8594
247 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Островского, д. 80 | 1959 | 2019 | кирпич | 1 |  | 150.5 | 150.5 | 114.7 | 11 | Счет регионального оператора | 33604.9 | 0 |  | 33604.9 |  | 223.2884 | 223.2884 | 31.12.2021 | 1604
248 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Островского, д. 81 | 1958 | 2020 | деревянный | 1 |  | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 9 | Счет регионального оператора | 25354.93 | 0 |  | 25354.93 |  | 187.5365 | 187.5365 | 31.12.2021 | 1629
249 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Островского, д. 83 | 1958 | 2019 | деревянный | 1 |  | 131.9 | 131.9 | 131.9 | 15 | Счет регионального оператора | 26124.92 | 0 |  | 26124.92 |  | 198.0661 | 198.0661 | 31.12.2021 | 1683
250 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Островского, д. 85 | 1958 | 2020 | деревянный | 1 |  | 148.1 | 148.1 | 111 | 14 | Счет регионального оператора | 27884.92 | 0 |  | 27884.92 |  | 188.2844 | 188.2844 | 31.12.2021 | 1685
251 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Островского, д. 87 | 1958 | 2019 | кирпич | 1 |  | 112 | 112 | 56 | 13 | Счет регионального оператора | 28269.92 | 0 |  | 28269.92 |  | 252.41 | 252.41 | 31.12.2021 | 1686
252 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Островского, д. 89 | 1958 | 2019 | кирпич | 1 |  | 184.9 | 153.6 | 153.6 | 9 | Счет регионального оператора | 30414.91 | 0 |  | 30414.91 |  | 198.0137 | 198.0137 | 31.12.2021 | 1688
253 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Островского, д. 90 | 1958 | 2020 | деревянный | 1 |  | 167.1 | 130.4 | 96.6 | 8 | Счет регионального оператора | 23759.93 | 0 |  | 23759.93 |  | 182.2081 | 182.2081 | 31.12.2021 | 1689
254 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Островского, д. 91 | 1959 | 2019 | кирпич | 1 |  | 153 | 153 | 107.1 | 11 | Счет регионального оператора | 29039.91 | 0 |  | 29039.91 |  | 189.8033 | 189.8033 | 31.12.2021 | 1690
255 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. П.Морозова, д. 1 | 1960 | 2020 | кирпич | 1 |  | 149.4 | 149.4 | 126.1 | 12 | Счет регионального оператора | 32229.91 | 0 |  | 32229.91 |  | 215.729 | 215.729 | 31.12.2021 | 1635
256 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. П.Морозова, д. 2 | 1958 | 2020 | кирпич | 1 |  | 136.3 | 136.3 | 136.3 | 11 | Счет регионального оператора | 32174.91 | 0 |  | 32174.91 |  | 236.0595 | 236.0595 | 31.12.2021 | 1633
257 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. П.Морозова, д. 3 | 1959 | 2020 | кирпич | 1 |  | 144.7 | 144.7 | 122.8 | 20 | Счет регионального оператора | 31569.91 | 0 |  | 31569.91 |  | 218.1749 | 218.1749 | 31.12.2021 | 1636
258 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. П.Морозова, д. 4 | 1958 | 2020 | кирпич | 1 |  | 130.7 | 130.7 | 130.7 | 6 | Счет регионального оператора | 30689.91 | 0 |  | 30689.91 |  | 234.8119 | 234.8119 | 31.12.2021 | 1637
259 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. П.Морозова, д. 6 | 1958 | 2008 | кирпич | 1 |  | 156.6 | 156.6 | 124.5 | 14 | Счет регионального оператора | 31954.91 | 0 |  | 31954.91 |  | 204.0543 | 204.0543 | 31.12.2021 | 1638
260 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Пархоменко, д. 2 | 1962 | 2014 | кирпич | 1 |  | 157.7 | 157.7 | 157.7 | 5 | Счет регионального оператора | 34869.9 | 0 |  | 34869.9 |  | 221.1154 | 221.1154 | 31.12.2021 | 1699
261 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Пономарева, д. 13 | 1979 | 2019 | кирпич | 3 | 2 | 1478.83 | 863.5 | 515.2 | 26 | Счет регионального оператора | 101846.48 | 0 |  | 101846.48 |  | 117.9461 | 117.9461 | 31.12.2021 | 1740
262 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Пономарева, д. 14 | 1959 | 2019 | деревянный | 2 |  | 474.1 | 474.1 | 474.1 | 27 | Счет регионального оператора | 126950.13 | 0 |  | 126950.13 |  | 267.7708 | 267.7708 | 31.12.2021 | 1741
263 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Пономарева, д. 15 | 1985 |  | кирпич | 3 | 3 | 1614.9 | 1478.5 | 1379.8 | 51 | Счет регионального оператора | 96481.95 | 0 |  | 96481.95 |  | 65.2566 | 65.2566 | 31.12.2021 | 1521
264 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Пономарева, д. 28 | 1952 | 2019 | деревянный | 2 |  | 312.1 | 286.7 | 286.7 | 26 | Счет регионального оператора | 70282.91 | 0 |  | 70282.91 |  | 245.1444 | 245.1444 | 31.12.2021 | 1742
265 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Пономарева, д. 29 | 1955 | 2019 | деревянный | 2 | 1 | 574.35 | 382.9 | 292.5 | 22 | Счет регионального оператора | 93559.26 | 0 |  | 93559.26 |  | 244.3438 | 244.3438 | 31.12.2021 | 1743
266 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Пономарева, д. 30 | 1917 | 2012 | деревянный | 2 | 1 | 168.9 | 149.9 | 149.9 | 8 | Счет регионального оператора | 27554.92 | 0 |  | 27554.92 |  | 183.822 | 183.822 | 31.12.2021 | 1260
267 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Порфирьева, д. 5 | 2011 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 821.5 | 545.5 | 545.5 | 14 | Счет регионального оператора | 124708.64 | 0 |  | 124708.64 |  | 228.6135 | 228.6135 | 31.12.2021 | 77791
268 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Приозерная, д. 80а | 1969 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 413.1 | 367.6 | 367.6 | 24 | Счет регионального оператора | 102052.86 | 0 |  | 102052.86 |  | 277.6193 | 277.6193 | 31.12.2021 | 1750
269 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Приозерная, д. 82 | 1976 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 606.9 | 373.9 | 373.9 | 21 | Счет регионального оператора | 108601.36 | 0 |  | 108601.36 |  | 290.4556 | 290.4556 | 31.12.2021 | 1751
270 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Пролетарская, д. 25а | 1979 | 2020 | кирпич | 3 | 1 | 1360.23 | 737.9 | 79 | 68 | Счет регионального оператора | 106972.23 | 0 |  | 106972.23 |  | 144.9685 | 144.9685 | 31.12.2021 | 1754
271 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Просвещения, д. 18 | 1960 | 2019 | деревянный | 2 | 2 | 472.8 | 466.4 | 403.3 | 37 | Счет регионального оператора | 83587.39 | 0 |  | 83587.39 |  | 179.2182 | 179.2182 | 31.12.2021 | 1755
272 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Просвещения, д. 20 | 1960 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 618.7 | 418.8 | 365.3 | 12 | Счет регионального оператора | 111789.47 | 0 |  | 111789.47 |  | 266.9281 | 266.9281 | 31.12.2021 | 1756
273 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Просвещения, д. 4 | 1958 | 2019 | деревянный | 1 | 4 | 173.81 | 166.5 | 96.5 | 9 | Счет регионального оператора | 42569.87 | 0 |  | 42569.87 |  | 255.6749 | 255.6749 | 31.12.2021 | 78412
274 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Путиловская, д. 4а | 1964 | 2019 | кирпич | 5 | 4 | 4433.2 | 3142.2 | 2449.9 | 132 | Счет регионального оператора | 144630.71 | 0 |  | 144630.71 |  | 46.0285 | 46.0285 | 31.12.2021 | 9540
275 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Пушкина, д. 2а | 1943 | 2016 | кирпич | 1 |  | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 5 | Счет регионального оператора | 5719.98 | 0 |  | 5719.98 |  | 81.8309 | 81.8309 | 31.12.2021 | 19291
276 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Пушкина, д. 3 | 1966 | 2019 | деревянный | 2 | 1 | 357 | 274.5 | 247 | 18 | Счет регионального оператора | 90447.11 | 0 |  | 90447.11 |  | 329.4977 | 329.4977 | 31.12.2021 | 1759
277 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 10д | 2013 | 2013 | кирпич | 3 | 3 | 2211.84 | 862.52 | 862.52 | 14 | Счет регионального оператора | 165970.12 | 0 |  | 165970.12 |  | 192.4247 | 192.4247 | 31.12.2021 | 19293
278 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 11 | 1964 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 595.5 | 537.7 | 504.3 | 28 | Счет регионального оператора | 109018.17 | 0 |  | 109018.17 |  | 202.7491 | 202.7491 | 31.12.2021 | 1766
279 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 13 | 1958 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 528.1 | 487 | 487 | 20 | Счет регионального оператора | 95283.92 | 0 |  | 95283.92 |  | 195.6549 | 195.6549 | 31.12.2021 | 1765
280 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 5 | 1963 | 2019 | кирпич | 2 | 3 | 608.3 | 546.1 | 503.1 | 32 | Счет регионального оператора | 109425.72 | 0 |  | 109425.72 |  | 200.3767 | 200.3767 | 31.12.2021 | 1760
281 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 7 | 1964 | 2019 | кирпич | 2 | 3 | 602.4 | 542.8 | 542.8 | 31 | Счет регионального оператора | 110526.09 | 0 |  | 110526.09 |  | 203.6221 | 203.6221 | 31.12.2021 | 1761
282 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 89 | 1964 | 2010 | кирпич | 2 | 3 | 627.3 | 547.3 | 446.3 | 24 | Счет регионального оператора | 100337.47 | 0 |  | 100337.47 |  | 183.3318 | 183.3318 | 31.12.2021 | 953
283 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 9 | 1964 | 2019 | кирпич | 2 | 3 | 603.7 | 542.6 | 498.4 | 30 | Счет регионального оператора | 110933.63 | 0 |  | 110933.63 |  | 204.4483 | 204.4483 | 31.12.2021 | 1762
284 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 91 | 1959 | 2019 | кирпич | 2 | 3 | 406.8 | 368.1 | 368.1 | 15 | Счет регионального оператора | 114696.01 | 0 |  | 114696.01 |  | 311.5893 | 311.5893 | 31.12.2021 | 8963
285 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 91а | 1960 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 771.7 | 662.2 | 538.9 | 36 | Счет регионального оператора | 104268.42 | 0 |  | 104268.42 |  | 157.4576 | 157.4576 | 31.12.2021 | 8994
286 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 93а | 1969 | 2014 | кирпич | 3 | 2 | 897.3 | 714.9 | 290.3 | 52 | Счет регионального оператора | 92378.16 | 0 |  | 92378.16 |  | 129.2183 | 129.2183 | 31.12.2021 | 19257
287 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 93б | 1969 | 2014 | кирпич | 3 | 2 | 920.2 | 675.2 | 423 | 87 | Счет регионального оператора | 97850.94 | 0 |  | 97850.94 |  | 144.9214 | 144.9214 | 31.12.2021 | 19258
288 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 97а | 1973 | 2016 | кирпич | 2 | 1 | 1156.1 | 505.6 | 422.7 | 59 | Счет регионального оператора | 114497.01 | 0 |  | 114497.01 |  | 226.4577 | 226.4577 | 31.12.2021 | 73859
289 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Рокоссовского, д. 22 | 1968 | 2019 | кирпич | 5 | 4 | 3196.6 | 3196.6 | 3196.6 | 126 | Счет регионального оператора | 156999.81 | 0 |  | 156999.81 |  | 49.1146 | 49.1146 | 31.12.2021 | 1287
290 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Рокоссовского, д. 31 | 1963 | 2008 | кирпич | 4 | 2 | 1330.2 | 1237.3 | 1237.3 | 51 | Счет регионального оператора | 144303.23 | 0 |  | 144303.23 |  | 116.6275 | 116.6275 | 31.12.2021 | 1529
291 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. С.Разина, д. 11 | 1959 | 2019 | кирпич | 1 |  | 109.4 | 109.4 | 82 | 15 | Счет регионального оператора | 25134.93 | 0 |  | 25134.93 |  | 229.7526 | 229.7526 | 31.12.2021 | 1667
292 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. С.Разина, д. 12 | 1956 | 2019 | кирпич | 1 |  | 110.3 | 110.3 | 54.2 | 12 | Счет регионального оператора | 24529.93 | 0 |  | 24529.93 |  | 222.3928 | 222.3928 | 31.12.2021 | 1668
293 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. С.Разина, д. 14 | 1956 | 2019 | кирпич | 1 |  | 111.4 | 111.4 | 83.6 | 9 | Счет регионального оператора | 25299.93 | 0 |  | 25299.93 |  | 227.1089 | 227.1089 | 31.12.2021 | 1669
294 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. С.Разина, д. 9 | 1959 | 2016 | кирпич | 1 |  | 103.6 | 103.6 | 50.5 | 11 | Счет регионального оператора | 25189.93 | 0 |  | 25189.93 |  | 243.146 | 243.146 | 31.12.2021 | 1715
295 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Свердлова, д. 3 | 1960 | 2020 | деревянный | 2 | 1 | 545.2 | 537.5 | 511.5 | 28 | Счет регионального оператора | 115090.58 | 0 |  | 115090.58 |  | 214.122 | 214.122 | 31.12.2021 | 1767
296 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Северная 1-я, д. 93 | 1986 | 2016 | кирпич | 3 | 1 | 1921.5 | 1654.8 | 674.2 | 101 | Счет регионального оператора | 148893.71 | 0 |  | 148893.71 |  | 89.9769 | 89.9769 | 31.12.2021 | 9578
297 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Северная 5-я, д. 3 | 1965 | 2019 | кирпич | 1 |  | 135.9 | 135.9 | 45 | 19 | Счет регионального оператора | 30909.91 | 0 |  | 30909.91 |  | 227.446 | 227.446 | 31.12.2021 | 1544
298 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Северная 5-я, д. 5 | 1965 | 2018 | кирпич | 1 |  | 137.5 | 137.5 | 123.6 | 4 | Счет регионального оператора | 32009.91 | 0 |  | 32009.91 |  | 232.7993 | 232.7993 | 31.12.2021 | 1545
299 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Северная 5-я, д. 7 | 1979 | 2018 | кирпич | 1 |  | 223.4 | 195.6 | 99.2 | 16 | Счет регионального оператора | 41579.88 | 0 |  | 41579.88 |  | 212.5761 | 212.5761 | 31.12.2021 | 1546
300 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Советская, д. 13 | 1964 | 2019 | деревянный | 2 | 1 | 229.8 | 228.3 | 201.5 | 18 | Счет регионального оператора | 78302.28 | 0 |  | 78302.28 |  | 342.9798 | 342.9798 | 31.12.2021 | 1771
301 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Советская, д. 9 | 1959 | 2020 | кирпич | 2 | 1 | 608.25 | 383.5 | 383.5 | 26 | Счет регионального оператора | 115020.19 | 0 |  | 115020.19 |  | 299.9223 | 299.9223 | 31.12.2021 | 1769
302 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Строительная, д. 163 | 1987 | 2019 | деревянный | 2 | 3 | 1393.3 | 873.9 | 577.4 | 49 | Счет регионального оператора | 110503.86 | 0 |  | 110503.86 |  | 126.4491 | 126.4491 | 31.12.2021 | 9252
303 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Строительная, д. 165 | 1988 | 1988 | кирпич | 3 | 3 | 2387 | 1530.2 | 1464.8 | 82 | Счет регионального оператора | 95415.41 | 0 |  | 95415.41 |  | 62.3549 | 62.3549 | 31.12.2021 | 9264
304 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Суворова, д. 35 | 1967 | 2020 | кирпич | 5 | 2 | 1604.9 | 1373 | 1263.9 | 77 | Счет регионального оператора | 83523.51 | 0 |  | 83523.51 |  | 60.8329 | 60.8329 | 31.12.2021 | 1773
305 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Суворова, д. 37 | 1969 | 2010 | кирпич | 5 | 4 | 3172.5 | 2830 | 2652.3 | 135 | Счет регионального оператора | 115559.05 | 0 |  | 115559.05 |  | 40.8336 | 40.8336 | 31.12.2021 | 1943
306 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Суворова, д. 41 | 1965 | 2013 | кирпич | 4 | 2 | 1396.4 | 1349.3 | 1096.2 | 54 | Счет регионального оператора | 74841.12 | 0 |  | 74841.12 |  | 55.4666 | 55.4666 | 31.12.2021 | 1774
307 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Суворова, д. 43 | 1970 | 2012 | кирпич | 5 | 2 | 1895.8 | 1753.3 | 1165.8 | 70 | Счет регионального оператора | 57779.52 | 0 |  | 57779.52 |  | 32.9547 | 32.9547 | 31.12.2021 | 1706
308 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Сургутская, д. 2 | 1988 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 1645.4 | 1503.1 | 1337.8 | 67 | Счет регионального оператора | 90655.78 | 0 |  | 90655.78 |  | 60.3125 | 60.3125 | 31.12.2021 | 1775
309 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Сургутская, д. 2а | 1991 | 2020 | кирпич | 3 | 2 | 1248.7 | 1159 | 1159 | 51 | Счет регионального оператора | 83826.75 | 0 |  | 83826.75 |  | 72.3268 | 72.3268 | 31.12.2021 | 1776
310 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Сургутская, д. 4 | 1988 | 2019 | кирпич | 3 | 4 | 2254.2 | 2074.2 | 1990.7 | 93 | Счет регионального оператора | 892077.93 | 0 |  | 892077.93 |  | 430.0829 | 430.0829 | 31.12.2021 | 1777
311 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Сургутская, д. 6 | 1988 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 1602.8 | 1488.6 | 1443.1 | 54 | Счет регионального оператора | 90200.51 | 0 |  | 90200.51 |  | 60.5942 | 60.5942 | 31.12.2021 | 1778
312 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Телефонная, д. 13 | 1987 |  | кирпич | 3 | 2 | 1502.7 | 1337.1 | 1337.1 | 82 | Счет регионального оператора | 85482.27 | 0 |  | 85482.27 |  | 63.9311 | 63.9311 | 31.12.2021 | 1779
313 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Тюменская, д. 80 | 1967 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 550.2 | 487.4 | 415.7 | 22 | Счет регионального оператора | 102701.23 | 0 |  | 102701.23 |  | 210.7124 | 210.7124 | 31.12.2021 | 1781
314 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Тюменская, д. 82 | 1969 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 421.9 | 379.5 | 379.5 | 18 | Счет регионального оператора | 106461.76 | 0 |  | 106461.76 |  | 280.5316 | 280.5316 | 31.12.2021 | 1782
315 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Тюменская, д. 84 | 1975 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 572.4 | 509.6 | 495.8 | 20 | Счет регионального оператора | 102701.23 | 0 |  | 102701.23 |  | 201.533 | 201.533 | 31.12.2021 | 1783
316 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ударная, д. 3 | 1962 | 2014 | кирпич | 2 | 3 | 565.9 | 410.7 | 410.7 | 27 | Счет регионального оператора | 93572.23 | 0 |  | 93572.23 |  | 227.836 | 227.836 | 31.12.2021 | 1670
317 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Фрунзе, д. 4 | 1967 | 2012 | кирпич | 4 | 4 | 2733.2 | 2524.3 | 2524.3 | 83 | Счет регионального оператора | 99428.34 | 0 |  | 99428.34 |  | 39.3885 | 39.3885 | 31.12.2021 | 1444
318 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Фрунзе, д. 68 | 1968 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 355.2 | 355.2 | 0 | 18 | Счет регионального оператора | 86073.41 | 0 |  | 86073.41 |  | 242.3238 | 242.3238 | 31.12.2021 | 68678
319 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Цветочная, д. 2 | 1993 | 1992 | кирпич | 3 | 3 | 1948.67 | 1100.2 | 1100.2 | 54 | Счет регионального оператора | 83769.45 | 0 |  | 83769.45 |  | 76.1402 | 76.1402 | 31.12.2021 | 1786
320 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Цветочная, д. 3 | 1988 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 1663 | 1513.8 | 1462.5 | 76 | Счет регионального оператора | 87488 | 0 |  | 87488 |  | 57.7936 | 57.7936 | 31.12.2021 | 1787
321 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Цветочная, д. 3а | 1989 | 2010 | кирпич | 3 | 2 | 947.5 | 858 | 800.9 | 37 | Счет регионального оператора | 92836.62 | 0 |  | 92836.62 |  | 108.2012 | 108.2012 | 31.12.2021 | 1944
322 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Цветочная, д. 3б | 1985 | 2020 | кирпич | 3 | 2 | 967.1 | 871 | 833.7 | 36 | Счет регионального оператора | 113524.28 | 0 |  | 113524.28 |  | 130.3379 | 130.3379 | 31.12.2021 | 1788
323 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Цветочная, д. 4 | 1991 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 1209.4 | 1088.5 | 1027.6 | 43 | Счет регионального оператора | 86501.06 | 0 |  | 86501.06 |  | 79.4681 | 79.4681 | 31.12.2021 | 1789
324 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Цветочная, д. 5 | 1992 | 1992 | кирпич | 3 | 3 | 1594.9 | 1454 | 1380.8 | 66 | Счет регионального оператора | 94778.67 | 0 |  | 94778.67 |  | 65.1848 | 65.1848 | 31.12.2021 | 1790
325 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Цветочная, д. 5а | 1989 | 2020 | кирпич | 3 | 2 | 953.4 | 865.4 | 828.4 | 39 | Счет регионального оператора | 107535.75 | 0 |  | 107535.75 |  | 124.2613 | 124.2613 | 31.12.2021 | 1791
326 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Цветочная, д. 7 | 1983 | 2019 | кирпич | 3 | 3 | 2788.5 | 1529.1 | 1428.8 | 60 | Счет регионального оператора | 97023.18 | 0 |  | 97023.18 |  | 63.4512 | 63.4512 | 31.12.2021 | 1792
327 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Цветочная, д. 7а | 1986 | 2019 | кирпич | 3 | 2 | 891.5 | 806 | 495 | 38 | Счет регионального оператора | 106360.96 | 0 |  | 106360.96 |  | 131.9615 | 131.9615 | 31.12.2021 | 1793
328 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Цветочная, д. 7б | 1980 | 2013 | кирпич | 3 | 1 | 1701.2 | 1256.6 | 1115.7 | 89 | Счет регионального оператора | 90257.82 | 0 |  | 90257.82 |  | 71.827 | 71.827 | 31.12.2021 | 1794
329 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Чайковского, д. 40 | 1972 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1147.65 | 706.4 | 658.4 | 32 | Счет регионального оператора | 107336.12 | 0 |  | 107336.12 |  | 151.9481 | 151.9481 | 31.12.2021 | 1795
330 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Чайковского, д. 42 | 1957 | 2019 | деревянный | 2 | 1 | 288.6 | 184.9 | 184.9 | 13 | Счет регионального оператора | 50024.24 | 0 |  | 50024.24 |  | 270.5475 | 270.5475 | 31.12.2021 | 1797
331 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Чайковского, д. 43 | 1965 | 2020 | деревянный | 2 |  | 161.2 | 153.7 | 131 | 13 | Счет регионального оператора | 58547.48 | 0 |  | 58547.48 |  | 380.9205 | 380.9205 | 31.12.2021 | 1798
332 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Челюскинцев, д. 10 | 1993 | 1992 | деревянный | 1 | 1 | 374.3 | 286.6 | 286.6 | 13 | Счет регионального оператора | 55377.16 | 0 |  | 55377.16 |  | 193.2211 | 193.2211 | 31.12.2021 | 1800
333 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Челюскинцев, д. 4 | 1989 | 2014 | деревянный | 2 | 2 | 838 | 746.4 | 689.1 | 44 | Счет регионального оператора | 88029.63 | 0 |  | 88029.63 |  | 117.9389 | 117.9389 | 31.12.2021 | 1799
334 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Челюскинцев, д. 6 | 1986 | 2012 | деревянный | 2 | 3 | 816.3 | 725.7 | 392.3 | 35 | Счет регионального оператора | 108036.36 | 0 |  | 108036.36 |  | 148.8719 | 148.8719 | 31.12.2021 | 1283
335 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Чехова, д. 104 | 1969 | 2020 | кирпич | 2 | 1 | 1019.2 | 836.9 | 479.9 | 34 | Счет регионального оператора | 116405.84 | 0 |  | 116405.84 |  | 139.0917 | 139.0917 | 31.12.2021 | 9088
336 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Чкалова, д. 1 | 1975 | 2014 | кирпич | 3 | 2 | 1488.6 | 1488.6 | 1028.9 | 52 | Счет регионального оператора | 92626.49 | 0 |  | 92626.49 |  | 62.2239 | 62.2239 | 31.12.2021 | 1555
337 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Чкалова, д. 23 | 1968 | 2020 | кирпич | 4 | 3 | 2124.4 | 1543.7 | 1543.7 | 41 | Счет регионального оператора | 4080720.67 | 0 |  | 4080720.67 |  | 2643.4674 | 2643.4674 | 31.12.2021 | 1803
338 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Шаронова, д. 13 | 1967 | 2020 | кирпич | 4 | 4 | 3593.9 | 2492.5 | 2280 | 114 | Счет регионального оператора | 121856.69 | 0 |  | 121856.69 |  | 48.8893 | 48.8893 | 31.12.2021 | 1430
339 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Шаронова, д. 30 | 1960 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 1255.5 | 671.6 | 671.6 | 24 | Счет регионального оператора | 101234.07 | 0 |  | 101234.07 |  | 150.7357 | 150.7357 | 31.12.2021 | 9195
340 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Шаронова, д. 7 | 1969 |  | кирпич | 5 | 6 | 4796.95 | 4406.7 | 4360.2 | 184 | Счет регионального оператора | 194363.9 | 0 |  | 194363.9 |  | 44.1065 | 44.1065 | 31.12.2021 | 1559
341 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Щорса, д. 29 | 1974 | 2019 | деревянный | 2 | 1 | 146.2 | 138.7 | 138.7 | 16 | Счет регионального оператора | 19515.83 | 0 |  | 19515.83 |  | 140.7053 | 140.7053 | 31.12.2021 | 1806
342 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Энгельса, д. 26 | 1963 | 2006 | кирпич | 4 | 4 | 2678.5 | 2506 | 2506 | 111 | Счет регионального оператора | 129239.52 | 0 |  | 129239.52 |  | 51.572 | 51.572 | 31.12.2021 | 1566
343 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Энгельса, д. 27 | 1965 | 2006 | кирпич | 5 | 4 | 3369.3 | 3119.5 | 3119.5 | 122 | Счет регионального оператора | 103468.15 | 0 |  | 103468.15 |  | 33.1682 | 33.1682 | 31.12.2021 | 1567
344 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ялуторовская, д. 55 | 1990 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 1521.8 | 1521.8 | 1443.2 | 87 | Счет регионального оператора | 89700.67 | 0 |  | 89700.67 |  | 58.9438 | 58.9438 | 31.12.2021 | 1807
345 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ялуторовская, д. 64 | 1996 | 1995 | кирпич | 3 | 2 | 1440 | 1368.3 | 759 | 78 | Счет регионального оператора | 102403.63 | 0 |  | 102403.63 |  | 74.84 | 74.84 | 31.12.2021 | 1809
346 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ялуторовская, д. 79 | 1994 | 1993 | деревянный | 2 | 3 | 1179 | 972.5 | 936.6 | 40 | Счет регионального оператора | 117939.69 | 0 |  | 117939.69 |  | 121.2747 | 121.2747 | 31.12.2021 | 1811
347 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ялуторовская, д. 86 | 1982 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 258.6 | 258.6 | 96 | 12 | Счет регионального оператора | 79178.5 | 0 |  | 79178.5 |  | 306.1814 | 306.1814 | 31.12.2021 | 1812
348 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ялуторовская, д. 88 | 1981 | 2020 | кирпич | 2 |  | 262.5 | 262.5 | 126.4 | 18 | Счет регионального оператора | 79178.5 | 0 |  | 79178.5 |  | 301.6324 | 301.6324 | 31.12.2021 | 1813
349 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ялуторовская, д. 92 | 1979 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 592.3 | 558.8 | 260.2 | 22 | Счет регионального оператора | 96058.25 | 0 |  | 96058.25 |  | 171.9009 | 171.9009 | 31.12.2021 | 1643
350 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ялуторовская, д. 93 | 2007 | 2010 | кирпич | 2 | 1 | 241.5 | 222.3 | 222.3 | 12 | Счет регионального оператора | 96865.93 | 0 |  | 96865.93 |  | 435.7442 | 435.7442 | 31.12.2021 | 1815
городской округ Тобольск
Итого по МО: | [6 empty] | 204049.52 | 169923.43 | 113095.95 | 7109 |  | 39483502.94 | 0 |  | 39483502.94
1 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 4, д. 36б | 2017 | 2017 | железобетон (монолит) | 3 | 1 | 1007.1 | 929.8 | 0 | 30 | Счет регионального оператора | 97073.85 | 0 |  | 97073.85 |  | 104.4029 | 104.4029 | 31.12.2021 | 128553
2 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 6, д. 118 | 1968 | 2018 | кирпич | 5 | 1 | 2610 | 1022.8 | 417.9 | 196 | Счет регионального оператора | 162403.26 | 0 |  | 162403.26 |  | 158.783 | 158.783 | 31.12.2021 | 6101
3 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 7а, д. 1 | 1975 | 1975 | кирпич | 2 | 2 | 535.9 | 492.6 | 492.6 | 32 | Счет регионального оператора | 81712.69 | 0 |  | 81712.69 |  | 165.8804 | 165.8804 | 31.12.2021 | 2180
4 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 19 | 1983 | 2010 | кирпич | 3 | 3 | 1395.7 | 1263 | 923.6 | 65 | Счет регионального оператора | 108739.18 | 0 |  | 108739.18 |  | 86.0959 | 86.0959 | 31.12.2021 | 2711
5 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 2 | 1970 | 2020 | кирпич | 5 | 6 | 4924.9 | 4538.8 | 3626 | 199 | Счет регионального оператора | 180186.51 | 0 |  | 180186.51 |  | 39.6992 | 39.6992 | 31.12.2021 | 2192
6 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 20 | 1985 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 1413.9 | 1276 | 1184.8 | 69 | Счет регионального оператора | 117160.06 | 0 |  | 117160.06 |  | 91.8182 | 91.8182 | 31.12.2021 | 2712
7 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 21 | 1992 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 1810.1 | 1668 | 1230 | 80 | Счет регионального оператора | 109646.54 | 0 |  | 109646.54 |  | 65.7353 | 65.7353 | 31.12.2021 | 2713
8 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 22 | 1985 | 2012 | кирпич | 3 | 3 | 1415.2 | 1282 | 855.7 | 57 | Счет регионального оператора | 118767.83 | 0 |  | 118767.83 |  | 92.6426 | 92.6426 | 31.12.2021 | 2723
9 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 23 | 1991 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 2038.5 | 1827.1 | 772 | 91 | Счет регионального оператора | 144253.33 | 0 |  | 144253.33 |  | 78.9521 | 78.9521 | 31.12.2021 | 2732
10 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 7а | 2002 | 2002 | кирпич | 3 | 2 | 3672.7 | 3034.7 | 2559.5 | 113 | Счет регионального оператора | 327045.05 | 0 |  | 327045.05 |  | 107.7685 | 107.7685 | 31.12.2021 | 13820
11 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 9 | 1981 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 1432.3 | 1302 | 1207.1 | 54 | Счет регионального оператора | 121123.77 | 0 |  | 121123.77 |  | 93.029 | 93.029 | 31.12.2021 | 2519
12 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. 40 лет Победы, д. 20 | 1992 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 902.63 | 329.7 | 329.7 | 9 | Счет регионального оператора | 116381.76 | 0 |  | 116381.76 |  | 352.9929 | 352.9929 | 31.12.2021 | 2208
13 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская, д. 1 | 1986 | 2019 | кирпич | 3 | 2 | 1365 | 1313 | 1042.9 | 53 | Счет регионального оператора | 83826.75 | 0 |  | 83826.75 |  | 63.8437 | 63.8437 | 31.12.2021 | 172
14 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская, д. 5 | 1995 | 2019 | кирпич | 3 | 2 | 1411 | 1320 | 960 | 55 | Счет регионального оператора | 87854.13 | 0 |  | 87854.13 |  | 66.5562 | 66.5562 | 31.12.2021 | 2840
15 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская, д. 5а | 1981 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 2010 | 1454 | 756.5 | 64 | Счет регионального оператора | 94858.26 | 0 |  | 94858.26 |  | 65.2395 | 65.2395 | 31.12.2021 | 2230
16 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская, д. 5б | 1982 | 2017 | кирпич | 3 | 3 | 1660.4 | 1517 | 1117.8 | 76 | Счет регионального оператора | 116427.81 | 0 |  | 116427.81 |  | 76.7487 | 76.7487 | 31.12.2021 | 2229
17 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская, д. 7 | 1988 | 2009 | кирпич | 3 | 3 | 2067.7 | 1906.3 | 1550.5 | 77 | Счет регионального оператора | 173820.13 | 0 |  | 173820.13 |  | 91.1819 | 91.1819 | 31.12.2021 | 175
18 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Ямальская, д. 6 | 1990 | 1990 | кирпич | 2 | 2 | 344.6 | 253.3 | 201.2 | 14 | Счет регионального оператора | 84265.14 | 0 |  | 84265.14 |  | 332.6693 | 332.6693 | 31.12.2021 | 2526
19 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 11 | 1973 | 2012 | кирпич | 2 | 1 | 597.2 | 597.2 | 0 | 33 | Счет регионального оператора | 90760.17 | 0 |  | 90760.17 |  | 151.9762 | 151.9762 | 31.12.2021 | 15464
20 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 18а | 2016 | 2016 | железобетон (монолит) | 3 | 3 | 1625.6 | 1422.5 | 0 | 27 | Счет регионального оператора | 119468.24 | 0 |  | 119468.24 |  | 83.9847 | 83.9847 | 31.12.2021 | 127497
21 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 2 | 1970 | 2017 | кирпич | 5 | 4 | 3132.4 | 2103.6 | 1592.8 | 146 | Счет регионального оператора | 133417.2 | 0 |  | 133417.2 |  | 63.4233 | 63.4233 | 31.12.2021 | 29318
22 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Менделеево, ул. Станционная, д. 1 | 1993 | 2019 | панель | 2 | 3 | 744 | 664.8 | 503.1 | 21 | Счет регионального оператора | 245967.11 | 0 |  | 245967.11 |  | 369.9866 | 369.9866 | 31.12.2021 | 1158
23 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 10 | 1986 | 2017 | панель | 2 | 3 | 801.8 | 671.2 | 508.1 | 31 | Счет регионального оператора | 100317.09 | 0 |  | 100317.09 |  | 149.4593 | 149.4593 | 31.12.2021 | 6996
24 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 11 | 1987 | 2018 | панель | 2 | 3 | 779.4 | 662.2 | 259 | 52 | Счет регионального оператора | 99964.57 | 0 |  | 99964.57 |  | 150.9583 | 150.9583 | 31.12.2021 | 7004
25 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 12 | 1987 | 2018 | панель | 2 | 3 | 786.8 | 668.2 | 548 | 23 | Счет регионального оператора | 99247.7 | 0 |  | 99247.7 |  | 148.5299 | 148.5299 | 31.12.2021 | 7008
26 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 13 | 1988 | 2020 | панель | 2 | 2 | 519.61 | 440.01 | 279.32 | 24 | Счет регионального оператора | 105578.68 | 0 |  | 105578.68 |  | 239.9461 | 239.9461 | 31.12.2021 | 7013
27 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 19 | 1992 | 2020 | кирпич | 3 | 1 | 677.6 | 632 | 421.5 | 27 | Счет регионального оператора | 95816.56 | 0 |  | 95816.56 |  | 151.6085 | 151.6085 | 31.12.2021 | 7017
28 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 7 | 1984 | 2017 | панель | 2 | 3 | 1757.4 | 639.8 | 527 | 37 | Счет регионального оператора | 1311159.35 | 0 |  | 1311159.35 |  | 2049.3269 | 2049.3269 | 31.12.2021 | 6976
29 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 8 | 1986 | 2017 | панель | 2 | 3 | 751.5 | 679.8 | 452 | 40 | Счет регионального оператора | 1169942.28 | 0 |  | 1169942.28 |  | 1721.0095 | 1721.0095 | 31.12.2021 | 6981
30 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 9 | 1987 | 2018 | панель | 2 | 3 | 750.9 | 635.1 | 367.5 | 34 | Счет регионального оператора | 551394.67 | 0 |  | 551394.67 |  | 868.2013 | 868.2013 | 31.12.2021 | 6985
31 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, д. 1 | 1969 | 2014 | кирпич | 5 | 4 | 3800.3 | 2983.2 | 500 | 182 | Счет регионального оператора | 68988.11 | 0 |  | 68988.11 |  | 23.1255 | 23.1255 | 31.12.2021 | 25880
32 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, д. 11 | 1964 | 2020 | кирпич | 4 | 3 | 2129.8 | 1967.2 | 1609.9 | 96 | Счет регионального оператора | 194961.89 | 0 |  | 194961.89 |  | 99.1063 | 99.1063 | 31.12.2021 | 2085
33 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, д. 17 | 1968 | 2015 | кирпич | 4 | 3 | 2155.1 | 2008.5 | 1623.2 | 78 | Счет регионального оператора | 128639.83 | 0 |  | 128639.83 |  | 64.0477 | 64.0477 | 31.12.2021 | 170
34 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, д. 19 | 1970 | 2015 | кирпич | 5 | 6 | 5053 | 4683.8 | 3000 | 167 | Счет регионального оператора | 210809.66 | 0 |  | 210809.66 |  | 45.0083 | 45.0083 | 31.12.2021 | 1156
35 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Гагарина, д. 1а | 1984 | 2018 | кирпич | 3 | 2 | 908.8 | 829.5 | 418.1 | 30 | Счет регионального оператора | 1201701.93 | 0 |  | 1201701.93 |  | 1448.7064 | 1448.7064 | 31.12.2021 | 2107
36 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Гагарина, д. 4 | 1968 | 2012 | кирпич | 5 | 4 | 3477.4 | 3206.4 | 2217.4 | 112 | Счет регионального оператора | 169582.9 | 0 |  | 169582.9 |  | 52.8889 | 52.8889 | 31.12.2021 | 1381
37 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Заводская, д. 2 | 1959 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 719.2 | 630.3 | 587.1 | 27 | Счет регионального оператора | 166375.25 | 0 |  | 166375.25 |  | 263.962 | 263.962 | 31.12.2021 | 2169
38 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Заводская, д. 4 | 1960 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 1317.8 | 628.9 | 365 | 33 | Счет регионального оператора | 113271.45 | 0 |  | 113271.45 |  | 180.1104 | 180.1104 | 31.12.2021 | 2167
39 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Маяковского, д. 2а | 1987 | 2020 | кирпич | 3 | 2 | 906.8 | 831.9 | 749.5 | 42 | Счет регионального оператора | 695067.25 | 0 |  | 695067.25 |  | 835.5178 | 835.5178 | 31.12.2021 | 2104
40 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 1 | 1964 | 2012 | кирпич | 4 | 4 | 2779.6 | 2562.8 | 2240.5 | 112 | Счет регионального оператора | 128666.49 | 0 |  | 128666.49 |  | 50.2054 | 50.2054 | 31.12.2021 | 1378
41 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 11 | 1965 | 2020 | кирпич | 4 | 3 | 2131.4 | 1971 | 1802.9 | 91 | Счет регионального оператора | 104212.52 | 0 |  | 104212.52 |  | 52.8729 | 52.8729 | 31.12.2021 | 2095
42 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 2 | 1960 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 1605.1 | 1487 | 1091.3 | 69 | Счет регионального оператора | 95351.74 | 0 |  | 95351.74 |  | 64.1236 | 64.1236 | 31.12.2021 | 1318
43 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 3 | 1961 | 2020 | кирпич | 3 | 2 | 1029.3 | 948.8 | 772.9 | 55 | Счет регионального оператора | 148219.17 | 0 |  | 148219.17 |  | 156.2175 | 156.2175 | 31.12.2021 | 2160
44 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 4 | 1962 | 2019 | кирпич | 3 | 2 | 1111.5 | 1034.1 | 396.9 | 31 | Счет регионального оператора | 101442.15 | 0 |  | 101442.15 |  | 98.097 | 98.097 | 31.12.2021 | 1320
45 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 5 | 1960 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 670.8 | 620.1 | 491.2 | 40 | Счет регионального оператора | 338961.43 | 0 |  | 338961.43 |  | 546.6238 | 546.6238 | 31.12.2021 | 2165
46 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Октябрьская, д. 2 | 1968 | 2009 | кирпич | 5 | 4 | 3406.27 | 3135.27 | 2122.93 | 127 | Счет регионального оператора | 265818.99 | 0 |  | 265818.99 |  | 84.7834 | 84.7834 | 31.12.2021 | 2159
47 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Октябрьская, д. 55 | 1981 | 1981 | кирпич | 2 | 1 | 633.2 | 339.57 | 187.8 | 18 | Счет регионального оператора | 113239.78 | 0 |  | 113239.78 |  | 333.4799 | 333.4799 | 31.12.2021 | 25646
48 | обл. Тюменская, г. Тобольск, пер. Менделеевский 3-й, д. 21 | 1987 | 2019 | панель | 2 | 3 | 655.8 | 655.8 | 326.5 | 29 | Счет регионального оператора | 100225.4 | 0 |  | 100225.4 |  | 152.8292 | 152.8292 | 31.12.2021 | 7048
49 | обл. Тюменская, г. Тобольск, пер. Сибирский, д. 11 | 1987 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 916.7 | 836.3 | 692.4 | 36 | Счет регионального оператора | 118506.55 | 0 |  | 118506.55 |  | 141.7034 | 141.7034 | 31.12.2021 | 9739
50 | обл. Тюменская, г. Тобольск, пер. Сибирский, д. 5 | 1991 | 1991 | кирпич | 3 | 2 | 1154.3 | 1048.1 | 759.7 | 34 | Счет регионального оператора | 97421.14 | 0 |  | 97421.14 |  | 92.9502 | 92.9502 | 31.12.2021 | 9737
51 | обл. Тюменская, г. Тобольск, пер. Сибирский, д. 7 | 1988 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 2500 | 1395.7 | 1281 | 63 | Счет регионального оператора | 85602.78 | 0 |  | 85602.78 |  | 61.3332 | 61.3332 | 31.12.2021 | 9738
52 | обл. Тюменская, г. Тобольск, пер. Сибирский, д. 9 | 1985 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 935.9 | 855.1 | 789.4 | 28 | Счет регионального оператора | 3633266.37 | 0 |  | 3633266.37 |  | 4248.9374 | 4248.9374 | 31.12.2021 | 521
53 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Береговая, д. 5 | 2005 | 2005 | кирпич | 2 | 2 | 763.1 | 763.1 | 245.5 | 35 | Счет регионального оператора | 96458.39 | 0 |  | 96458.39 |  | 126.4033 | 126.4033 | 31.12.2021 | 12869
54 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Калинина, д. 3 | 1998 | 2016 | деревянный | 2 | 3 | 751.9 | 751.9 | 501.6 | 26 | Счет регионального оператора | 112726.83 | 0 |  | 112726.83 |  | 149.9226 | 149.9226 | 31.12.2021 | 12866
55 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Калинина, д. 4 | 1973 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 707.7 | 707.7 | 429.6 | 23 | Счет регионального оператора | 1661144.27 | 0 |  | 1661144.27 |  | 2347.2436 | 2347.2436 | 31.12.2021 | 12867
56 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Калинина, д. 5 | 1973 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 691.3 | 691.3 | 360.6 | 22 | Счет регионального оператора | 117821.13 | 0 |  | 117821.13 |  | 170.4342 | 170.4342 | 31.12.2021 | 12868
57 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Калинина, д. 6 | 1979 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 1320.6 | 1193 | 619.6 | 48 | Счет регионального оператора | 111365.73 | 0 |  | 111365.73 |  | 93.3493 | 93.3493 | 31.12.2021 | 9787
58 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Левобережная, д. 37 | 1981 | 2013 | деревянный | 2 | 3 | 763.9 | 763.9 | 524.4 | 30 | Счет регионального оператора | 107306.48 | 0 |  | 107306.48 |  | 140.4719 | 140.4719 | 31.12.2021 | 15813
59 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Павлова, д. 13 | 1995 | 1995 | деревянный | 2 | 2 | 489.1 | 489.1 | 132.9 | 26 | Счет регионального оператора | 120531.3 | 0 |  | 120531.3 |  | 246.4349 | 246.4349 | 31.12.2021 | 23935
60 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Павлова, д. 20 | 1976 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 492.1 | 492.1 | 163.6 | 28 | Счет регионального оператора | 111843.2 | 0 |  | 111843.2 |  | 227.2774 | 227.2774 | 31.12.2021 | 23940
61 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Раздольная, д. 1 | 1982 | 2017 | панель | 2 | 3 | 650.7 | 531.3 | 217.1 | 38 | Счет регионального оператора | 106939.69 | 0 |  | 106939.69 |  | 201.2793 | 201.2793 | 31.12.2021 | 9777
62 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Раздольная, д. 10 | 1992 | 1992 | панель | 2 | 3 | 664.5 | 546 | 503.7 | 34 | Счет регионального оператора | 110974.38 | 0 |  | 110974.38 |  | 203.2498 | 203.2498 | 31.12.2021 | 9786
63 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Раздольная, д. 2 | 1985 | 2019 | панель | 2 | 3 | 663.9 | 518.5 | 518.5 | 23 | Счет регионального оператора | 98733.38 | 0 |  | 98733.38 |  | 190.4212 | 190.4212 | 31.12.2021 | 9778
64 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Раздольная, д. 3 | 1982 | 2018 | панель | 2 | 3 | 653.6 | 653.6 | 603.9 | 35 | Счет регионального оператора | 104209.15 | 0 |  | 104209.15 |  | 159.4387 | 159.4387 | 31.12.2021 | 9779
65 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Раздольная, д. 4 | 1985 | 2019 | панель | 2 | 3 | 655.4 | 553.75 | 109.8 | 32 | Счет регионального оператора | 115009.08 | 0 |  | 115009.08 |  | 207.6913 | 207.6913 | 31.12.2021 | 9780
66 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Раздольная, д. 5 | 1982 | 2017 | панель | 2 | 3 | 669.2 | 669.2 | 438.7 | 33 | Счет регионального оператора | 106858.18 | 0 |  | 106858.18 |  | 159.6805 | 159.6805 | 31.12.2021 | 9781
67 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Раздольная, д. 6 | 1984 | 2019 | панель | 2 | 3 | 644.3 | 525.9 | 471.1 | 34 | Счет регионального оператора | 103597.83 | 0 |  | 103597.83 |  | 196.9915 | 196.9915 | 31.12.2021 | 9782
68 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Раздольная, д. 7 | 1991 | 1991 | панель | 2 | 3 | 674.5 | 553.5 | 553.5 | 33 | Счет регионального оператора | 114397.76 | 0 |  | 114397.76 |  | 206.6807 | 206.6807 | 31.12.2021 | 9783
69 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Раздольная, д. 8 | 1989 | 1989 | панель | 2 | 3 | 655.1 | 655.1 | 545.9 | 27 | Счет регионального оператора | 112360.04 | 0 |  | 112360.04 |  | 171.5159 | 171.5159 | 31.12.2021 | 9784
70 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Раздольная, д. 9 | 1987 | 2020 | панель | 2 | 3 | 649.6 | 535.6 | 258.4 | 35 | Счет регионального оператора | 112237.77 | 0 |  | 112237.77 |  | 209.5552 | 209.5552 | 31.12.2021 | 9785
71 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Панин бугор, д. 15 | 1986 | 2017 | кирпич | 3 | 3 | 1314.1 | 1266.6 | 518.8 | 60 | Счет регионального оператора | 90623.95 | 0 |  | 90623.95 |  | 71.549 | 71.549 | 31.12.2021 | 9749
72 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Аптекарская, д. 4 | 1969 | 2020 | кирпич | 5 | 8 | 7060.2 | 6565.6 | 4153.1 | 185 | Счет регионального оператора | 806844.03 | 0 |  | 806844.03 |  | 122.8896 | 122.8896 | 31.12.2021 | 2569
73 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Вокзальная 1-я, д. 26 | 1984 | 2013 | кирпич | 3 | 2 | 1384.2 | 1274.2 | 991.2 | 62 | Счет регионального оператора | 95424.29 | 0 |  | 95424.29 |  | 74.8896 | 74.8896 | 31.12.2021 | 1289
74 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Вокзальная 1-я, д. 26а | 1968 | 2018 | кирпич | 3 | 2 | 1378.6 | 1273.3 | 1012.2 | 55 | Счет регионального оператора | 103070.36 | 0 |  | 103070.36 |  | 80.9474 | 80.9474 | 31.12.2021 | 2886
75 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Вокзальная 1-я, д. 28 | 1981 | 2004 | деревянный | 2 | 3 | 807.9 | 717.7 | 357.2 | 24 | Счет регионального оператора | 111088.5 | 0 |  | 111088.5 |  | 154.784 | 154.784 | 31.12.2021 | 2889
76 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Горького, д. 18 | 1975 | 2008 | кирпич | 2 | 1 | 403.2 | 370.1 | 33.1 | 16 | Счет регионального оператора | 107575.65 | 0 |  | 107575.65 |  | 290.6664 | 290.6664 | 31.12.2021 | 316
77 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Горького, д. 20 | 2015 | 2015 | кирпич | 3 | 2 | 1734.1 | 1569.4 | 478.5 | 56 | Счет регионального оператора | 147787.23 | 0 |  | 147787.23 |  | 94.168 | 94.168 | 31.12.2021 | 123798
78 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Декабристов, д. 29 | 2018 | 2018 | кирпич | 3 | 2 | 1364.6 | 1364.6 | 158.3 | 55 | Счет регионального оператора | 115506.29 | 0 |  | 115506.29 |  | 84.6448 | 84.6448 | 31.12.2021 | 129482
79 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Дзержинского, д. 48 | 1990 | 1990 | кирпич | 3 | 3 | 1421.88 | 1287.98 | 748.8 | 56 | Счет регионального оператора | 87476.54 | 0 |  | 87476.54 |  | 67.9176 | 67.9176 | 31.12.2021 | 7037
80 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ершова, д. 18 | 2014 | 2014 | кирпич | 3 | 1 | 1846.1 | 1494.5 | 0 | 53 | Счет регионального оператора | 111622.66 | 0 |  | 111622.66 |  | 74.689 | 74.689 | 31.12.2021 | 119941
81 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Зеленая, д. 102 | 1979 | 2020 | кирпич | 3 | 2 | 944.4 | 872.2 | 812.3 | 37 | Счет регионального оператора | 96219.99 | 0 |  | 96219.99 |  | 110.3187 | 110.3187 | 31.12.2021 | 6417
82 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Кирова, д. 15а | 1972 | 2008 | кирпич | 2 | 1 | 487.4 | 457.1 | 120.8 | 30 | Счет регионального оператора | 127971.96 | 0 |  | 127971.96 |  | 279.9649 | 279.9649 | 31.12.2021 | 6427
83 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Кирова, д. 24а | 2016 | 2016 | железобетон (монолит) | 2 | 2 | 877.8 | 723.1 | 0 | 6 | Счет регионального оператора | 140225.53 | 0 |  | 140225.53 |  | 193.9227 | 193.9227 | 31.12.2021 | 126777
84 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ленина, д. 135 | 1975 | 2019 | кирпич | 3 | 3 | 1381 | 1274.1 | 1002.6 | 53 | Счет регионального оператора | 89112.17 | 0 |  | 89112.17 |  | 69.9413 | 69.9413 | 31.12.2021 | 323
85 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137 | 1978 | 2020 | кирпич | 3 | 5 | 2452.8 | 2274.6 | 1861.2 | 78 | Счет регионального оператора | 135354.58 | 0 |  | 135354.58 |  | 59.507 | 59.507 | 31.12.2021 | 6531
86 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ленина, д. 142 | 1975 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 783.6 | 722.8 | 325.8 | 45 | Счет регионального оператора | 1959979.7 | 0 |  | 1959979.7 |  | 2711.6487 | 2711.6487 | 31.12.2021 | 6539
87 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ленина, д. 144 | 1972 | 2018 | кирпич | 2 | 1 | 575.1 | 537.2 | 456.4 | 34 | Счет регионального оператора | 127079.81 | 0 |  | 127079.81 |  | 236.5596 | 236.5596 | 31.12.2021 | 8811
88 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ленина, д. 196 | 1976 | 2009 | кирпич | 3 | 2 | 925.3 | 855.1 | 696.6 | 41 | Счет регионального оператора | 109661.25 | 0 |  | 109661.25 |  | 128.2438 | 128.2438 | 31.12.2021 | 325
89 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ленина, д. 202 | 1990 | 2020 | кирпич | 3 | 2 | 915.6 | 841.1 | 690.3 | 49 | Счет регионального оператора | 101919.7 | 0 |  | 101919.7 |  | 121.1743 | 121.1743 | 31.12.2021 | 6545
90 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ленина, д. 55 | 1982 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 1429.8 | 1304.5 | 794 | 65 | Счет регионального оператора | 102635.37 | 0 |  | 102635.37 |  | 78.6779 | 78.6779 | 31.12.2021 | 6515
91 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ленина, д. 68 | 1962 | 2017 | кирпич | 3 | 3 | 1912.9 | 1799.8 | 1319.4 | 82 | Счет регионального оператора | 118572.19 | 0 |  | 118572.19 |  | 65.8808 | 65.8808 | 31.12.2021 | 6516
92 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ленина, д. 7 | 2007 | 2007 | кирпич | 3 | 3 | 3523 | 2688 | 2688 | 64 | Счет регионального оператора | 93151.8 | 0 |  | 93151.8 |  | 34.6547 | 34.6547 | 31.12.2021 | 48137
93 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Луговая 1-я, д. 42 | 1986 | 2020 | кирпич | 3 | 2 | 906.1 | 835.2 | 642.5 | 38 | Счет регионального оператора | 92096.79 | 0 |  | 92096.79 |  | 110.2691 | 110.2691 | 31.12.2021 | 2915
94 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Луговая 1-я, д. 64 | 1973 | 2020 | кирпич | 2 | 1 | 507 | 475.2 | 282.2 | 25 | Счет регионального оператора | 406116.75 | 0 |  | 406116.75 |  | 854.6228 | 854.6228 | 31.12.2021 | 2929
95 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Луговая 1-я, д. 64а | 1971 | 2020 | кирпич | 2 | 1 | 497.2 | 468 | 468 | 17 | Счет регионального оператора | 615658.1 | 0 |  | 615658.1 |  | 1315.5088 | 1315.5088 | 31.12.2021 | 2926
96 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Луговая 1-я, д. 64б | 1975 | 2020 | кирпич | 2 | 1 | 501.5 | 473.1 | 473.1 | 20 | Счет регионального оператора | 693008.78 | 0 |  | 693008.78 |  | 1464.8252 | 1464.8252 | 31.12.2021 | 2927
97 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Луговая 1-я, д. 64в | 1978 | 2020 | кирпич | 2 | 3 | 960.4 | 873.6 | 824.1 | 38 | Счет регионального оператора | 100321.1 | 0 |  | 100321.1 |  | 114.8364 | 114.8364 | 31.12.2021 | 2928
98 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Мира, д. 16 | 2015 | 2015 | железобетон (монолит) | 3 | 3 | 2376.5 | 2150.4 | 1941.3 | 46 | Счет регионального оператора | 203714.13 | 0 |  | 203714.13 |  | 94.7331 | 94.7331 | 31.12.2021 | 123805
99 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Мира, д. 25 | 1962 | 2020 | кирпич | 3 | 2 | 1763.08 | 871.7 | 400.2 | 41 | Счет регионального оператора | 1981955.42 | 0 |  | 1981955.42 |  | 2273.6669 | 2273.6669 | 31.12.2021 | 6551
100 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Набережная Кирова, д. 18 | 2016 | 2016 | кирпич | 2 | 2 | 1070 | 907.3 | 0 | 32 | Счет регионального оператора | 214854.72 | 0 |  | 214854.72 |  | 236.8067 | 236.8067 | 31.12.2021 | 127561
101 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Набережная Кирова, д. 20 | 1966 |  | Деревянные | 2 | 1 | 366 | 333 | 167.7 | 0 | Счет регионального оператора | 71190.63 | 0 |  | 71190.63 |  | 213.7857 | 213.7857 | 31.12.2021 | 867
102 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Октябрьская, д. 57 | 1970 | 2019 | кирпич | 5 | 2 | 1956.5 | 1802.5 | 1448.1 | 79 | Счет регионального оператора | 95186.42 | 0 |  | 95186.42 |  | 52.808 | 52.808 | 31.12.2021 | 91
103 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Первомайская, д. 22г | 1986 | 2012 | панель | 2 | 3 | 697.5 | 642.5 | 489.5 | 34 | Счет регионального оператора | 112367.37 | 0 |  | 112367.37 |  | 174.8908 | 174.8908 | 31.12.2021 | 1136
104 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Революционная, д. 11 | 2014 | 2014 | железобетон (монолит) | 4 | 2 | 1314.4 | 854.9 | 854.9 | 10 | Счет регионального оператора | 61199.22 | 0 |  | 61199.22 |  | 71.5864 | 71.5864 | 31.12.2021 | 101194
105 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Революционная, д. 27 | 1970 | 2020 | кирпич | 4 | 2 | 1349.4 | 1254.6 | 1056.4 | 46 | Счет регионального оператора | 70350.12 | 0 |  | 70350.12 |  | 56.0737 | 56.0737 | 31.12.2021 | 9743
106 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Революционная, д. 6 | 2015 | 2015 | железобетон (монолит) | 3 | 1 | 691.9 | 621.2 | 621.2 | 6 | Счет регионального оператора | 85053.72 | 0 |  | 85053.72 |  | 136.9184 | 136.9184 | 31.12.2021 | 119942
107 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Розы Люксембург, д. 10 | 2009 | 2009 | железобетон (монолит) | 3 | 7 | 4101.4 | 2770.9 | 2770.9 | 87 | Счет регионального оператора | 322826.91 | 0 |  | 322826.91 |  | 116.5062 | 116.5062 | 31.12.2021 | 1011
108 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Розы Люксембург, д. 6/2 | 2012 | 2012 | кирпич | 3 | 1 | 1733.5 | 1160.9 | 659 | 17 | Счет регионального оператора | 103024.45 | 0 |  | 103024.45 |  | 88.7453 | 88.7453 | 31.12.2021 | 48246
109 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Свердлова, д. 28 | 1967 | 2020 | кирпич | 5 | 4 | 3154.4 | 2818.4 | 2128.9 | 101 | Счет регионального оператора | 169903.9 | 0 |  | 169903.9 |  | 60.2838 | 60.2838 | 31.12.2021 | 9741
110 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семакова, д. 3а | 2014 | 2014 | кирпич | 3 | 3 | 1370.7 | 1333.9 | 90.8 | 1 | Счет регионального оператора | 107513.46 | 0 |  | 107513.46 |  | 80.6008 | 80.6008 | 31.12.2021 | 101706
111 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семакова, д. 4 | 1954 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 706.9 | 635.9 | 320.9 | 25 | Счет регионального оператора | 419452.04 | 0 |  | 419452.04 |  | 659.6195 | 659.6195 | 31.12.2021 | 6855
112 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 17 | 1968 | 2017 | кирпич | 5 | 6 | 4177 | 4177 | 3511.7 | 158 | Счет регионального оператора | 244647.06 | 0 |  | 244647.06 |  | 58.57 | 58.57 | 31.12.2021 | 9720
113 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 19а | 1965 | 2013 | кирпич | 4 | 2 | 1638.5 | 1542.5 | 1072.6 | 49 | Счет регионального оператора | 86257.85 | 0 |  | 86257.85 |  | 55.9208 | 55.9208 | 31.12.2021 | 9721
114 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 19б | 1966 | 1966 | кирпич | 5 | 4 | 3869.7 | 3609.5 | 2037.5 | 108 | Счет регионального оператора | 158850.89 | 0 |  | 158850.89 |  | 44.0091 | 44.0091 | 31.12.2021 | 9722
115 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 3 | 1970 | 2017 | кирпич | 5 | 6 | 5749.4 | 3878.6 | 2989.2 | 149 | Счет регионального оператора | 248158.77 | 0 |  | 248158.77 |  | 63.9815 | 63.9815 | 31.12.2021 | 9719
116 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 58 | 2014 | 2014 | кирпич | 3 | 1 | 959.2 | 826 | 826 | 33 | Счет регионального оператора | 85673.3 | 0 |  | 85673.3 |  | 103.7207 | 103.7207 | 31.12.2021 | 110149
117 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 60 | 1962 | 2017 | кирпич | 3 | 2 | 1034.5 | 960.4 | 715.1 | 30 | Счет регионального оператора | 84638.59 | 0 |  | 84638.59 |  | 88.1285 | 88.1285 | 31.12.2021 | 9727
118 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 64А | 1968 | 2009 | кирпич | 3 | 3 | 1682 | 1472.2 | 1085.6 | 77 | Счет регионального оператора | 476269.05 | 0 |  | 476269.05 |  | 323.5084 | 323.5084 | 31.12.2021 | 1376
119 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 66 | 1962 | 2010 | кирпич | 3 | 3 | 1647.6 | 1499.2 | 1223.7 | 87 | Счет регионального оператора | 120407.43 | 0 |  | 120407.43 |  | 80.3145 | 80.3145 | 31.12.2021 | 324
120 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 68 | 1963 | 2009 | кирпич | 3 | 3 | 1500.9 | 1237 | 934 | 50 | Счет регионального оператора | 94906.02 | 0 |  | 94906.02 |  | 76.7227 | 76.7227 | 31.12.2021 | 189
121 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Слесарная, д. 16 | 2015 | 2015 | кирпич | 2 | 2 | 1176.3 | 845.5 | 0 | 30 | Счет регионального оператора | 150587.72 | 0 |  | 150587.72 |  | 178.1049 | 178.1049 | 31.12.2021 | 122896
122 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 1-я, д. 39 | 1976 | 2017 | кирпич | 3 | 3 | 780.2 | 707.7 | 347.9 | 46 | Счет регионального оператора | 93803.09 | 0 |  | 93803.09 |  | 132.5464 | 132.5464 | 31.12.2021 | 6726
123 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 3-я, д. 11 | 1982 | 2018 | кирпич | 3 | 3 | 1371.5 | 1259.5 | 789.7 | 71 | Счет регионального оператора | 81479.09 | 0 |  | 81479.09 |  | 64.6916 | 64.6916 | 31.12.2021 | 6759
124 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 3-я, д. 13 | 1980 | 2020 | кирпич | 2 | 3 | 3371.5 | 877 | 665.3 | 47 | Счет регионального оператора | 523953.51 | 0 |  | 523953.51 |  | 597.4384 | 597.4384 | 31.12.2021 | 6784
125 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 3-я, д. 15 | 1969 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 704.5 | 645 | 302.4 | 32 | Счет регионального оператора | 2711620.97 | 0 |  | 2711620.97 |  | 4204.0635 | 4204.0635 | 31.12.2021 | 92
126 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 3-я, д. 17 | 1971 | 2020 | кирпич | 2 | 3 | 1070.95 | 600.45 | 358.6 | 33 | Счет регионального оператора | 121122.24 | 0 |  | 121122.24 |  | 201.7191 | 201.7191 | 31.12.2021 | 6801
127 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 3-я, д. 27 | 1982 | 2019 | кирпич | 3 | 3 | 2598.2 | 887.9 | 0 | 42 | Счет регионального оператора | 81398.23 | 0 |  | 81398.23 |  | 91.675 | 91.675 | 31.12.2021 | 6833
128 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 3-я, д. 3 | 1978 | 2019 | кирпич | 3 | 3 | 3424.7 | 1187.7 | 819.2 | 58 | Счет регионального оператора | 81569.83 | 0 |  | 81569.83 |  | 68.6788 | 68.6788 | 31.12.2021 | 1372
129 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 3-я, д. 41а | 1982 | 2020 | кирпич | 3 | 4 | 1636.8 | 1471.2 | 1339.5 | 46 | Счет регионального оператора | 103279.14 | 0 |  | 103279.14 |  | 70.2006 | 70.2006 | 31.12.2021 | 6842
130 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 3-я, д. 41б | 1986 | 2019 | кирпич | 3 | 4 | 1674.3 | 1514.9 | 1351.1 | 49 | Счет регионального оператора | 102405.85 | 0 |  | 102405.85 |  | 67.5991 | 67.5991 | 31.12.2021 | 6848
131 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Хохрякова, д. 11а | 1976 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 404.3 | 370.6 | 353.3 | 16 | Счет регионального оператора | 517945.08 | 0 |  | 517945.08 |  | 1397.5852 | 1397.5852 | 31.12.2021 | 6872
132 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Хохрякова, д. 17 | 1978 | 2020 | кирпич | 3 | 2 | 919.4 | 852.8 | 712.3 | 37 | Счет регионального оператора | 3580526.1 | 0 |  | 3580526.1 |  | 4198.5531 | 4198.5531 | 31.12.2021 | 6868
133 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Хохрякова, д. 22 | 1993 | 1993 | кирпич | 3 | 2 | 904.2 | 828.6 | 422.2 | 41 | Счет регионального оператора | 99693.71 | 0 |  | 99693.71 |  | 120.3158 | 120.3158 | 31.12.2021 | 6878
134 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Хохрякова, д. 3 | 2014 | 2014 | железобетон (монолит) | 3 | 1 | 661.1 | 611 | 0 | 12 | Счет регионального оператора | 95236.96 | 0 |  | 95236.96 |  | 155.8706 | 155.8706 | 31.12.2021 | 120343
135 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Хохрякова, д. 3а | 2014 | 2014 | железобетон (монолит) | 3 | 1 | 661.1 | 611 | 0 | 12 | Счет регионального оператора | 95236.96 | 0 |  | 95236.96 |  | 155.8706 | 155.8706 | 31.12.2021 | 120344
136 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Хохрякова, д. 5 | 2014 | 2014 | железобетон (монолит) | 3 | 1 | 661.1 | 611 | 36.2 | 12 | Счет регионального оператора | 95236.96 | 0 |  | 95236.96 |  | 155.8706 | 155.8706 | 31.12.2021 | 120345
137 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Хохрякова, д. 7 | 2014 | 2014 | железобетон (монолит) | 3 | 1 | 661.1 | 611 | 217.2 | 12 | Счет регионального оператора | 95236.96 | 0 |  | 95236.96 |  | 155.8706 | 155.8706 | 31.12.2021 | 120346
138 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Хохрякова, д. 9 | 2014 | 2014 | железобетон (монолит) | 3 | 1 | 661.1 | 611 | 217.2 | 12 | Счет регионального оператора | 95236.96 | 0 |  | 95236.96 |  | 155.8706 | 155.8706 | 31.12.2021 | 120347
городской округ Ялуторовск
Итого по МО: | [6 empty] | 259124.09 | 234494.5 | 199417.91 | 9933 |  | 33307897.41 | 0 |  | 33307897.41
1 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Больничный, д. 5 | 1972 | 2016 | деревянный | 2 | 1 | 111.7 | 111.7 | 81.1 | 15 | Счет регионального оператора | 31225.32 | 0 |  | 31225.32 |  | 279.5463 | 279.5463 | 31.12.2021 | 5571
2 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Железнодорожный, д. 1 | 1911 | 2020 | кирпич | 1 | 2 | 126.2 | 126.2 | 120.5 | 7 | Счет регионального оператора | 41084.88 | 0 |  | 41084.88 |  | 325.5537 | 325.5537 | 31.12.2021 | 5596
3 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Железнодорожный, д. 10 | 1927 | 2020 | кирпич | 1 | 3 | 138.7 | 138.7 | 138.7 | 6 | Счет регионального оператора | 37619.89 | 0 |  | 37619.89 |  | 271.2321 | 271.2321 | 31.12.2021 | 6177
4 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Железнодорожный, д. 11 | 1928 | 2019 | деревянный | 1 | 2 | 115.8 | 115.8 | 66.3 | 2 | Счет регионального оператора | 20349.94 | 0 |  | 20349.94 |  | 175.7335 | 175.7335 | 31.12.2021 | 6179
5 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Железнодорожный, д. 15 | 1913 |  | деревянный | 1 | 5 | 109.4 | 109.4 | 65.7 | 6 | Счет регионального оператора | 23433.77 | 0 |  | 23433.77 |  | 214.2027 | 214.2027 | 31.12.2021 | 6247
6 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Железнодорожный, д. 17 | 1935 | 2020 | деревянный | 1 | 4 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 13 | Счет регионального оператора | 21779.94 | 0 |  | 21779.94 |  | 200.7368 | 200.7368 | 31.12.2021 | 6255
7 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Железнодорожный, д. 7 | 1913 | 2014 | кирпич | 1 | 4 | 197.5 | 197.5 | 180.7 | 17 | Счет регионального оператора | 37471.39 | 0 |  | 37471.39 |  | 189.7286 | 189.7286 | 31.12.2021 | 6170
8 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Железнодорожный, д. 8 | 1960 | 2013 | кирпич | 1 | 5 | 207 | 207 | 164.2 | 17 | Счет регионального оператора | 47464.86 | 0 |  | 47464.86 |  | 229.2988 | 229.2988 | 31.12.2021 | 6174
9 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Исетский, д. 4 | 1954 | 2020 | кирпич | 2 | 1 | 320.3 | 320.3 | 250.3 | 16 | Счет регионального оператора | 95698.87 | 0 |  | 95698.87 |  | 298.7789 | 298.7789 | 31.12.2021 | 13035
10 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Исетский, д. 6 | 1954 | 2016 | кирпич | 2 | 1 | 275.1 | 275.1 | 275.1 | 16 | Счет регионального оператора | 73589.58 | 0 |  | 73589.58 |  | 267.5012 | 267.5012 | 31.12.2021 | 13037
11 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д. 10 | 1987 | 1987 | кирпич | 3 | 3 | 1768.5 | 1768.5 | 1559.8 | 68 | Счет регионального оператора | 571848.96 | 0 |  | 571848.96 |  | 323.3525 | 323.3525 | 31.12.2021 | 12291
12 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д. 12 | 1988 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 1672.9 | 1672.9 | 1532.3 | 65 | Счет регионального оператора | 99204.01 | 0 |  | 99204.01 |  | 59.3006 | 59.3006 | 31.12.2021 | 12669
13 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д. 14 | 1990 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 1031.1 | 854.8 | 854.8 | 27 | Счет регионального оператора | 113890.18 | 0 |  | 113890.18 |  | 133.2361 | 133.2361 | 31.12.2021 | 12676
14 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д. 16 | 1989 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 1547.6 | 943.6 | 943.6 | 62 | Счет регионального оператора | 97866.86 | 0 |  | 97866.86 |  | 103.7165 | 103.7165 | 31.12.2021 | 12686
15 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д. 20 | 2008 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 1786.3 | 1594.7 | 1529.4 | 42 | Счет регионального оператора | 105125.69 | 0 |  | 105125.69 |  | 65.9219 | 65.9219 | 31.12.2021 | 12692
16 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д. 2б | 2019 |  | кирпич | 3 | 3 | 1530.9 | 1379.8 | 0 | 39 | Счет регионального оператора | 95041.49 | 0 |  | 95041.49 |  | 68.8806 | 68.8806 | 31.12.2021 | 130105
17 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д. 4 | 1975 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 708.5 | 708.5 | 463.1 | 30 | Счет регионального оператора | 120144.14 | 0 |  | 120144.14 |  | 169.5754 | 169.5754 | 31.12.2021 | 12693
18 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д. 5 | 1990 | 1990 | кирпич | 2 | 2 | 262.8 | 262.8 | 262.8 | 13 | Счет регионального оператора | 105095.2 | 0 |  | 105095.2 |  | 399.9056 | 399.9056 | 31.12.2021 | 12696
19 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д. 6 | 1985 | 2020 | кирпич | 2 | 1 | 344.8 | 296.8 | 296.8 | 10 | Счет регионального оператора | 83639.26 | 0 |  | 83639.26 |  | 281.8034 | 281.8034 | 31.12.2021 | 12717
20 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д. 8 | 1984 | 2012 | кирпич | 3 | 3 | 1651 | 1490.2 | 1490.2 | 75 | Счет регионального оператора | 95017.45 | 0 |  | 95017.45 |  | 63.7615 | 63.7615 | 31.12.2021 | 12702
21 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, проезд. 2211-й км, д. 1 | 1961 | 2020 | кирпич | 1 | 4 | 159.7 | 159.7 | 36.3 | 12 | Счет регионального оператора | 44384.87 | 0 |  | 44384.87 |  | 277.9265 | 277.9265 | 31.12.2021 | 101109
22 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, проезд. 2211-й км, д. 4 | 1970 | 2019 | кирпич | 1 | 4 | 175 | 175 | 156 | 15 | Счет регионального оператора | 29699.91 | 0 |  | 29699.91 |  | 169.7138 | 169.7138 | 31.12.2021 | 101132
23 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, проезд. Анисимовский, д. 1 | 2018 | 2018 | кирпич | 3 | 1 | 1594.8 | 1594.8 | 978.1 | 50 | Счет регионального оператора | 126113.26 | 0 |  | 126113.26 |  | 79.0778 | 79.0778 | 31.12.2021 | 129225
24 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, проезд. Анисимовский, д. 2 | 2011 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 351.1 | 325.2 | 325.2 | 3 | Счет регионального оператора | 87788.8 | 0 |  | 87788.8 |  | 269.9533 | 269.9533 | 31.12.2021 | 6269
25 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, проезд. Анисимовский, д. 3 | 2010 | 2010 | кирпич | 2 | 1 | 348.9 | 320.6 | 240.2 | 24 | Счет регионального оператора | 87399.78 | 0 |  | 87399.78 |  | 272.6132 | 272.6132 | 31.12.2021 | 6283
26 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, проезд. Анисимовский, д. 4 | 2018 |  | кирпич | 3 | 1 | 1581.6 | 1581.6 | 0 | 27 | Счет регионального оператора | 111493.08 | 0 |  | 111493.08 |  | 70.4939 | 70.4939 | 31.12.2021 | 130329
27 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. 50 лет Октября, д. 10 | 1982 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 1810 | 1662.5 | 1570.7 | 51 | Счет регионального оператора | 100127.28 | 0 |  | 100127.28 |  | 60.2269 | 60.2269 | 31.12.2021 | 13275
28 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. 50 лет Октября, д. 8а | 1985 | 2007 | кирпич | 5 | 4 | 2654.7 | 2654.7 | 1491.7 | 89 | Счет регионального оператора | 294375.97 | 0 |  | 294375.97 |  | 110.8886 | 110.8886 | 31.12.2021 | 100835
29 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. 8 Марта, д. 12 | 1961 | 2007 | кирпич | 2 | 1 | 300.9 | 279.9 | 279.9 | 10 | Счет регионального оператора | 77909.16 | 0 |  | 77909.16 |  | 278.3464 | 278.3464 | 31.12.2021 | 10888
30 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. А.Матросова, д. 44 | 1961 | 2016 | кирпич | 2 | 2 | 684.7 | 636.3 | 636.3 | 32 | Счет регионального оператора | 101437.84 | 0 |  | 101437.84 |  | 159.4183 | 159.4183 | 31.12.2021 | 6306
31 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Агеева, д. 10а | 1963 | 2017 | кирпич | 2 | 2 | 160.7 | 160.7 | 160.7 | 6 | Счет регионального оператора | 55440.88 | 0 |  | 55440.88 |  | 344.9961 | 344.9961 | 31.12.2021 | 25520
32 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Агеева, д. 6 | 1968 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 683.4 | 629.2 | 599.8 | 29 | Счет регионального оператора | 102089.91 | 0 |  | 102089.91 |  | 162.2535 | 162.2535 | 31.12.2021 | 25526
33 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Агеева, д. 8 | 1972 | 2012 | кирпич | 2 | 1 | 440.6 | 367.9 | 367.9 | 11 | Счет регионального оператора | 104372.16 | 0 |  | 104372.16 |  | 283.6971 | 283.6971 | 31.12.2021 | 25533
34 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Арктическая, д. 35 | 2003 |  | кирпич | 3 | 8 | 3466.4 | 2984.9 | 2984.9 | 106 | Счет регионального оператора | 218497.15 | 0 |  | 218497.15 |  | 73.2008 | 73.2008 | 31.12.2021 | 6295
35 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 55А | 1996 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 641.7 | 585.9 | 488.6 | 38 | Счет регионального оператора | 102578.97 | 0 |  | 102578.97 |  | 175.0793 | 175.0793 | 31.12.2021 | 25602
36 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 57 | 1968 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 409.1 | 389.3 | 389.3 | 17 | Счет регионального оператора | 104257.31 | 0 |  | 104257.31 |  | 267.8071 | 267.8071 | 31.12.2021 | 25611
37 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 59 | 1973 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 649.9 | 623.4 | 568.2 | 34 | Счет регионального оператора | 103842.36 | 0 |  | 103842.36 |  | 166.5742 | 166.5742 | 31.12.2021 | 25620
38 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 70 | 1970 | 1970 | кирпич | 2 | 2 | 406.5 | 382.9 | 382.9 | 11 | Счет регионального оператора | 103803.45 | 0 |  | 103803.45 |  | 271.0981 | 271.0981 | 31.12.2021 | 25652
39 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ватутина, д. 1 | 1968 | 2019 | кирпич | 3 | 2 | 2294 | 2294 | 1781.7 | 28 | Счет регионального оператора | 76119.17 | 0 |  | 76119.17 |  | 33.1819 | 33.1819 | 31.12.2021 | 6314
40 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ватутина, д. 17 | 1965 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 904.5 | 831.1 | 831.1 | 43 | Счет регионального оператора | 113104.73 | 0 |  | 113104.73 |  | 136.0904 | 136.0904 | 31.12.2021 | 6331
41 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ватутина, д. 19 | 1975 | 2012 | кирпич | 3 | 2 | 1157.4 | 1069.2 | 1069.2 | 49 | Счет регионального оператора | 90412.23 | 0 |  | 90412.23 |  | 84.5606 | 84.5606 | 31.12.2021 | 6339
42 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 47А | 1991 | 2014 | кирпич | 3 | 2 | 1241.9 | 1025.5 | 956.7 | 42 | Счет регионального оператора | 85383.58 | 0 |  | 85383.58 |  | 83.2604 | 83.2604 | 31.12.2021 | 12759
43 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 49 | 1983 | 2012 | кирпич | 3 | 2 | 1036.2 | 935.9 | 935.9 | 37 | Счет регионального оператора | 110229.15 | 0 |  | 110229.15 |  | 117.7788 | 117.7788 | 31.12.2021 | 12781
44 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 51 | 1980 | 2012 | кирпич | 3 | 2 | 960.9 | 960.9 | 572.1 | 34 | Счет регионального оператора | 111776.43 | 0 |  | 111776.43 |  | 116.3247 | 116.3247 | 31.12.2021 | 12793
45 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 53 | 1980 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 1587.5 | 1377.6 | 1377.6 | 73 | Счет регионального оператора | 91547.22 | 0 |  | 91547.22 |  | 66.4541 | 66.4541 | 31.12.2021 | 12794
46 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 53А | 1986 | 2012 | кирпич | 3 | 3 | 944.1 | 944.1 | 562.1 | 36 | Счет регионального оператора | 111289.33 | 0 |  | 111289.33 |  | 117.8788 | 117.8788 | 31.12.2021 | 12803
47 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 53Б | 1995 | 2012 | кирпич | 3 | 3 | 1525.3 | 1525.3 | 927.6 | 54 | Счет регионального оператора | 98519.52 | 0 |  | 98519.52 |  | 64.5903 | 64.5903 | 31.12.2021 | 12814
48 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 55 | 1976 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 894 | 854 | 826.3 | 53 | Счет регионального оператора | 112904.66 | 0 |  | 112904.66 |  | 132.2069 | 132.2069 | 31.12.2021 | 12815
49 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 55А | 1986 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 628.1 | 505 | 377.3 | 26 | Счет регионального оператора | 94102.04 | 0 |  | 94102.04 |  | 186.3407 | 186.3407 | 31.12.2021 | 12816
50 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 55Б | 1990 | 1990 | кирпич | 2 | 2 | 274.6 | 274.6 | 185.9 | 15 | Счет регионального оператора | 75015.99 | 0 |  | 75015.99 |  | 273.1828 | 273.1828 | 31.12.2021 | 12817
51 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 55В | 1990 | 1990 | кирпич | 2 | 4 | 270.5 | 270.5 | 170.7 | 8 | Счет регионального оператора | 74108.27 | 0 |  | 74108.27 |  | 273.9677 | 273.9677 | 31.12.2021 | 12818
52 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 55Г | 1995 | 1995 | кирпич | 3 | 1 | 283.9 | 283.9 | 283.9 | 18 | Счет регионального оператора | 58794.42 | 0 |  | 58794.42 |  | 207.0955 | 207.0955 | 31.12.2021 | 12858
53 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 55Д | 1995 | 1995 | кирпич | 2 | 2 | 286.6 | 286.6 | 188.3 | 7 | Счет регионального оператора | 98811.03 | 0 |  | 98811.03 |  | 344.7698 | 344.7698 | 31.12.2021 | 12859
54 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 57 | 1972 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 956.5 | 863.9 | 819.5 | 59 | Счет регионального оператора | 111637.57 | 0 |  | 111637.57 |  | 129.2251 | 129.2251 | 31.12.2021 | 12823
55 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 58 | 1988 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 1633.6 | 1428.5 | 1428.5 | 51 | Счет регионального оператора | 97819.1 | 0 |  | 97819.1 |  | 68.4768 | 68.4768 | 31.12.2021 | 12819
56 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 59 | 1971 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 917.7 | 875.2 | 773.4 | 48 | Счет регионального оператора | 113238.11 | 0 |  | 113238.11 |  | 129.3854 | 129.3854 | 31.12.2021 | 12820
57 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 60 | 1987 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 1598.4 | 1447.9 | 1413.2 | 64 | Счет регионального оператора | 96020.31 | 0 |  | 96020.31 |  | 66.3169 | 66.3169 | 31.12.2021 | 9014
58 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 61 | 1990 | 1990 | кирпич | 3 | 3 | 1500.5 | 1500.5 | 869.8 | 69 | Счет регионального оператора | 99840.75 | 0 |  | 99840.75 |  | 66.5383 | 66.5383 | 31.12.2021 | 12821
59 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 67 | 1975 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 726.4 | 667.1 | 667.1 | 37 | Счет регионального оператора | 147607.13 | 0 |  | 147607.13 |  | 221.2669 | 221.2669 | 31.12.2021 | 12822
60 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Горького, д. 39 | 1964 | 2006 | кирпич | 3 | 4 | 716.4 | 690.4 | 433.4 | 42 | Счет регионального оператора | 105402.14 | 0 |  | 105402.14 |  | 152.6682 | 152.6682 | 31.12.2021 | 6647
61 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Горького, д. 39а | 2010 |  | кирпич | 3 | 3 | 1196 | 1000.5 | 941.2 | 48 | Счет регионального оператора | 93868.13 | 0 |  | 93868.13 |  | 93.8212 | 93.8212 | 31.12.2021 | 6654
62 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Горького, д. 39а, корп. 1 | 2011 | 2011 | кирпич | 3 | 2 | 1202.8 | 1049.2 | 821.1 | 27 | Счет регионального оператора | 93868.13 | 0 |  | 93868.13 |  | 89.4664 | 89.4664 | 31.12.2021 | 6688
63 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Горького, д. 41 | 1975 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 789.6 | 728 | 728 | 35 | Счет регионального оператора | 121896.58 | 0 |  | 121896.58 |  | 167.4404 | 167.4404 | 31.12.2021 | 6668
64 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Горького, д. 43 | 1961 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 672.6 | 623 | 583.7 | 23 | Счет регионального оператора | 109874.01 | 0 |  | 109874.01 |  | 176.3628 | 176.3628 | 31.12.2021 | 6700
65 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Гроховского, д. 78а | 1986 |  | кирпич | 2 | 1 | 815.7 | 695.7 | 308.4 | 33 | Счет регионального оператора | 115253.6 | 0 |  | 115253.6 |  | 165.6657 | 165.6657 | 31.12.2021 | 6705
66 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Гроховского, д. 90 | 2010 | 2010 | кирпич | 3 | 2 | 1132.2 | 1132.2 | 949.9 | 42 | Счет регионального оператора | 101545.62 | 0 |  | 101545.62 |  | 89.6888 | 89.6888 | 31.12.2021 | 6709
67 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ентальцева, д. 18 | 1990 | 2014 | кирпич | 3 | 2 | 1092.7 | 1002.7 | 1002.7 | 39 | Счет регионального оператора | 113037.18 | 0 |  | 113037.18 |  | 112.7328 | 112.7328 | 31.12.2021 | 6938
68 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ентальцева, д. 18б | 2009 | 2009 | деревянный | 2 | 2 | 893.7 | 807.5 | 557.3 | 44 | Счет регионального оператора | 111537.54 | 0 |  | 111537.54 |  | 138.127 | 138.127 | 31.12.2021 | 6946
69 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ентальцева, д. 18в | 2010 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 705.6 | 624.4 | 479.4 | 23 | Счет регионального оператора | 119234.57 | 0 |  | 119234.57 |  | 190.9586 | 190.9586 | 31.12.2021 | 6954
70 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Железнодорожная, д. 2 | 1973 | 2020 | кирпич | 2 | 4 | 251.2 | 251.2 | 186.7 | 8 | Счет регионального оператора | 69829.06 | 0 |  | 69829.06 |  | 277.9819 | 277.9819 | 31.12.2021 | 6965
71 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Железнодорожная, д. 23 | 1971 | 1971 | деревянный | 2 | 2 | 428.8 | 382.7 | 0 | 33 | Счет регионального оператора | 146571.33 | 0 |  | 146571.33 |  | 382.9928 | 382.9928 | 31.12.2021 | 6973
72 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Заводоуковская, д. 1 | 1992 | 1992 | кирпич | 2 | 4 | 285.2 | 285.2 | 181.2 | 16 | Счет регионального оператора | 83574.42 | 0 |  | 83574.42 |  | 293.0379 | 293.0379 | 31.12.2021 | 12824
73 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Заводоуковская, д. 3 | 1991 | 1991 | кирпич | 2 | 2 | 280.8 | 280.8 | 280.8 | 10 | Счет регионального оператора | 83574.42 | 0 |  | 83574.42 |  | 297.6297 | 297.6297 | 31.12.2021 | 12826
74 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Заводская, д. 5 | 2005 | 2005 | деревянный | 2 | 2 | 561.2 | 518.2 | 401.7 | 17 | Счет регионального оператора | 118262.02 | 0 |  | 118262.02 |  | 228.2169 | 228.2169 | 31.12.2021 | 7012
75 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Заводская, д. 7 | 1956 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 901.9 | 823.7 | 823.7 | 21 | Счет регионального оператора | 125508.91 | 0 |  | 125508.91 |  | 152.3721 | 152.3721 | 31.12.2021 | 7024
76 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Заводская, д. 9 | 1956 | 2017 | кирпич | 2 | 1 | 547.3 | 510.2 | 447.2 | 12 | Счет регионального оператора | 95772.97 | 0 |  | 95772.97 |  | 187.7165 | 187.7165 | 31.12.2021 | 7029
77 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ишимская, д. 140 | 1975 | 2012 | кирпич | 3 | 2 | 1146.6 | 1069.2 | 973.6 | 45 | Счет регионального оператора | 92957.6 | 0 |  | 92957.6 |  | 86.9413 | 86.9413 | 31.12.2021 | 7163
78 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 1 | 1967 | 2012 | кирпич | 3 | 2 | 1120.5 | 1120.5 | 857.2 | 61 | Счет регионального оператора | 90391.54 | 0 |  | 90391.54 |  | 80.6707 | 80.6707 | 31.12.2021 | 7465
79 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 10 | 1976 | 2012 | кирпич | 3 | 3 | 1150 | 1058.2 | 1058.2 | 49 | Счет регионального оператора | 89108.51 | 0 |  | 89108.51 |  | 84.2076 | 84.2076 | 31.12.2021 | 7560
80 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 11 | 2013 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 1222.2 | 990.5 | 846.2 | 15 | Счет регионального оператора | 118580.65 | 0 |  | 118580.65 |  | 119.718 | 119.718 | 31.12.2021 | 128
81 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 11а | 1994 | 1994 | кирпич | 2 | 2 | 444.4 | 344.2 | 344.2 | 21 | Счет регионального оператора | 101209.99 | 0 |  | 101209.99 |  | 294.0441 | 294.0441 | 31.12.2021 | 7569
82 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 12 | 1990 | 1990 | кирпич | 2 | 1 | 469 | 414.9 | 414.9 | 15 | Счет регионального оператора | 112491.56 | 0 |  | 112491.56 |  | 271.1293 | 271.1293 | 31.12.2021 | 7574
83 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 13 | 1986 | 1986 | панель | 2 | 2 | 458.8 | 458.8 | 458.8 | 26 | Счет регионального оператора | 123059.93 | 0 |  | 123059.93 |  | 268.2213 | 268.2213 | 31.12.2021 | 7579
84 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 13а | 1988 | 1988 | кирпич | 2 | 2 | 487.6 | 399.6 | 399.6 | 16 | Счет регионального оператора | 107563.98 | 0 |  | 107563.98 |  | 269.1791 | 269.1791 | 31.12.2021 | 7590
85 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 15 | 1985 | 2016 | панель | 3 | 3 | 1337.3 | 1218.5 | 1218.5 | 52 | Счет регионального оператора | 97510.28 | 0 |  | 97510.28 |  | 80.0249 | 80.0249 | 31.12.2021 | 7595
86 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 16 | 1983 | 2011 | деревянный | 2 | 2 | 240.9 | 205.7 | 191 | 23 | Счет регионального оператора | 91525.46 | 0 |  | 91525.46 |  | 444.9463 | 444.9463 | 31.12.2021 | 7600
87 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 2 | 1976 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 1174.6 | 1084.6 | 1043.5 | 60 | Счет регионального оператора | 90101.82 | 0 |  | 90101.82 |  | 83.0738 | 83.0738 | 31.12.2021 | 7467
88 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 4 | 1972 | 2008 | кирпич | 3 | 4 | 1804.6 | 1612.6 | 1443.5 | 67 | Счет регионального оператора | 98455.84 | 0 |  | 98455.84 |  | 61.0541 | 61.0541 | 31.12.2021 | 7481
89 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 5 | 1973 | 2012 | кирпич | 3 | 2 | 1164.6 | 1071 | 983.1 | 49 | Счет регионального оператора | 90970.97 | 0 |  | 90970.97 |  | 84.9402 | 84.9402 | 31.12.2021 | 7511
90 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 7 | 1980 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 1656.4 | 1529.8 | 1529.8 | 60 | Счет регионального оператора | 97978.29 | 0 |  | 97978.29 |  | 64.0465 | 64.0465 | 31.12.2021 | 7548
91 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 7а | 1991 | 1991 | кирпич | 3 | 3 | 1703.2 | 1567 | 1500.1 | 77 | Счет регионального оператора | 99092.58 | 0 |  | 99092.58 |  | 63.2371 | 63.2371 | 31.12.2021 | 7551
92 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 8 | 1974 | 2012 | кирпич | 3 | 2 | 1158.7 | 1033.8 | 994.3 | 58 | Счет регионального оператора | 87701.31 | 0 |  | 87701.31 |  | 84.8339 | 84.8339 | 31.12.2021 | 7554
93 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карла Либкнехта, д. 9 | 1937 | 1937 | деревянный | 1 | 2 | 59 | 59 | 50 | 9 | Счет регионального оператора | 11164.97 | 0 |  | 11164.97 |  | 189.2368 | 189.2368 | 31.12.2021 | 7660
94 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 10 | 1959 | 2007 | кирпич | 2 | 1 | 524.4 | 505.6 | 505.6 | 23 | Счет регионального оператора | 95243.16 | 0 |  | 95243.16 |  | 188.3765 | 188.3765 | 31.12.2021 | 7335
95 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 17 | 1978 | 2011 | кирпич | 3 | 1 | 579.9 | 529.9 | 529.9 | 22 | Счет регионального оператора | 84049.61 | 0 |  | 84049.61 |  | 158.6141 | 158.6141 | 31.12.2021 | 7345
96 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 21 | 1957 | 1957 | деревянный | 1 | 1 | 105.2 | 105.2 | 86 | 7 | Счет регионального оператора | 24925.93 | 0 |  | 24925.93 |  | 236.9385 | 236.9385 | 31.12.2021 | 101068
97 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 23 | 1957 | 2005 | деревянный | 1 | 4 | 154 | 154 | 115.8 | 11 | Счет регионального оператора | 29164.69 | 0 |  | 29164.69 |  | 189.3811 | 189.3811 | 31.12.2021 | 7350
98 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 25 | 1958 | 2005 | деревянный | 1 | 3 | 69.3 | 69.3 | 39.7 | 6 | Счет регионального оператора | 19157.17 | 0 |  | 19157.17 |  | 276.4382 | 276.4382 | 31.12.2021 | 7359
99 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 59 | 1974 | 1974 | деревянный | 2 | 2 | 106.8 | 106.8 | 80.3 | 6 | Счет регионального оператора | 28517 | 0 |  | 28517 |  | 267.0131 | 267.0131 | 31.12.2021 | 7365
100 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 61 | 1974 |  | деревянный | 2 | 2 | 130 | 130 | 93.3 | 10 | Счет регионального оператора | 34491.24 | 0 |  | 34491.24 |  | 265.3172 | 265.3172 | 31.12.2021 | 7372
101 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 65 | 1988 | 2011 | кирпич | 3 | 3 | 1689.4 | 1689 | 1516.2 | 62 | Счет регионального оператора | 100063.61 | 0 |  | 100063.61 |  | 59.2443 | 59.2443 | 31.12.2021 | 7378
102 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 67 | 1992 | 1992 | кирпич | 3 | 3 | 1820.7 | 1678.5 | 1573.5 | 67 | Счет регионального оператора | 107258.76 | 0 |  | 107258.76 |  | 63.9016 | 63.9016 | 31.12.2021 | 7396
103 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 69 | 1995 | 1995 | кирпич | 3 | 4 | 2008.5 | 1657 | 1657 | 82 | Счет регионального оператора | 116411.89 | 0 |  | 116411.89 |  | 70.2546 | 70.2546 | 31.12.2021 | 7435
104 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 71 | 1993 | 1993 | кирпич | 2 | 1 | 253 | 253 | 189 | 10 | Счет регионального оператора | 108925.55 | 0 |  | 108925.55 |  | 430.5358 | 430.5358 | 31.12.2021 | 7437
105 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Красноармейская, д. 42 | 1959 | 2001 | кирпич | 2 | 2 | 550.5 | 500.3 | 449.8 | 20 | Счет регионального оператора | 97688.43 | 0 |  | 97688.43 |  | 195.2597 | 195.2597 | 31.12.2021 | 7169
106 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Л.Чайкиной, д. 22 | 1992 | 1992 | кирпич | 2 | 1 | 406.5 | 377.5 | 253.1 | 17 | Счет регионального оператора | 99200.05 | 0 |  | 99200.05 |  | 262.7816 | 262.7816 | 31.12.2021 | 8141
107 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Л.Чайкиной, д. 26 | 1983 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 1688.8 | 1522.8 | 1454.1 | 66 | Счет регионального оператора | 98583.19 | 0 |  | 98583.19 |  | 64.7381 | 64.7381 | 31.12.2021 | 8233
108 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Л.Чайкиной, д. 32а | 1993 | 1993 | кирпич | 3 | 2 | 1143.6 | 1059.2 | 1008.9 | 49 | Счет регионального оператора | 88901.57 | 0 |  | 88901.57 |  | 83.9328 | 83.9328 | 31.12.2021 | 8240
109 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Л.Чайкиной, д. 34 | 1991 | 1991 | кирпич | 1 | 1 | 175.7 | 164.7 | 164.7 | 8 | Счет регионального оператора | 38004.89 | 0 |  | 38004.89 |  | 230.7522 | 230.7522 | 31.12.2021 | 8243
110 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Л.Чайкиной, д. 36 | 1991 | 1991 | кирпич | 1 | 1 | 173.6 | 162.6 | 162.6 | 9 | Счет регионального оператора | 36739.89 | 0 |  | 36739.89 |  | 225.9526 | 225.9526 | 31.12.2021 | 100919
111 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Л.Чайкиной, д. 49 | 1987 | 2012 | кирпич | 2 | 1 | 392.4 | 359 | 359 | 13 | Счет регионального оператора | 105943.06 | 0 |  | 105943.06 |  | 295.106 | 295.106 | 31.12.2021 | 8249
112 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 12 | 1984 | 2017 | кирпич | 3 | 1 | 469.5 | 439 | 382.6 | 18 | Счет регионального оператора | 103629.35 | 0 |  | 103629.35 |  | 236.0577 | 236.0577 | 31.12.2021 | 7822
113 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 22 | 2006 | 2006 | деревянный | 2 | 1 | 128.9 | 128.9 | 128.9 | 11 | Счет регионального оператора | 38952 | 0 |  | 38952 |  | 302.1877 | 302.1877 | 31.12.2021 | 7825
114 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 25 | 1962 | 2011 | кирпич | 4 | 2 | 1386.5 | 1289.9 | 971.5 | 41 | Счет регионального оператора | 66898.58 | 0 |  | 66898.58 |  | 51.8634 | 51.8634 | 31.12.2021 | 7836
115 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 27 | 1958 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 526.8 | 466 | 233.7 | 8 | Счет регионального оператора | 106613.66 | 0 |  | 106613.66 |  | 228.7847 | 228.7847 | 31.12.2021 | 7844
116 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 32 | 1954 | 1954 | кирпич | 2 | 1 | 250.3 | 228.9 | 113 | 5 | Счет регионального оператора | 51776.68 | 0 |  | 51776.68 |  | 226.1978 | 226.1978 | 31.12.2021 | 7848
117 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 33 | 1969 | 2016 | кирпич | 5 | 1 | 1211 | 1163 | 1163 | 40 | Счет регионального оператора | 67741.14 | 0 |  | 67741.14 |  | 58.2469 | 58.2469 | 31.12.2021 | 7853
118 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 35 | 1967 | 2007 | кирпич | 5 | 4 | 3386.5 | 3049.8 | 2709.5 | 104 | Счет регионального оператора | 133684.7 | 0 |  | 133684.7 |  | 43.8339 | 43.8339 | 31.12.2021 | 7859
119 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 37 | 1968 | 2007 | кирпич | 5 | 4 | 3017.9 | 2801.4 | 2551.6 | 121 | Счет регионального оператора | 120855.5 | 0 |  | 120855.5 |  | 43.1411 | 43.1411 | 31.12.2021 | 7864
120 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 39 | 1970 | 2016 | кирпич | 5 | 4 | 2808.3 | 2537 | 2421.9 | 98 | Счет регионального оператора | 110647.79 | 0 |  | 110647.79 |  | 43.6136 | 43.6136 | 31.12.2021 | 7867
121 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 41 | 1967 | 2008 | кирпич | 5 | 4 | 3398 | 3148.4 | 2720.2 | 131 | Счет регионального оператора | 945399.26 | 0 |  | 945399.26 |  | 300.2793 | 300.2793 | 31.12.2021 | 7978
122 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 42 | 1960 | 2019 | кирпич | 2 | 3 | 1036.2 | 927.8 | 511.1 | 30 | Счет регионального оператора | 129676.98 | 0 |  | 129676.98 |  | 139.7682 | 139.7682 | 31.12.2021 | 7984
123 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 46 | 1960 | 2019 | кирпич | 2 | 3 | 1117.6 | 731.1 | 456.9 | 34 | Счет регионального оператора | 106435.82 | 0 |  | 106435.82 |  | 145.5831 | 145.5831 | 31.12.2021 | 7989
124 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 58 | 1967 | 2012 | кирпич | 5 | 2 | 1828.3 | 1584.3 | 1350.1 | 61 | Счет регионального оператора | 69859.72 | 0 |  | 69859.72 |  | 44.095 | 44.095 | 31.12.2021 | 8029
125 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 60 | 1965 | 2020 | кирпич | 5 | 2 | 1809.3 | 1562.9 | 1239.8 | 50 | Счет регионального оператора | 439207.18 | 0 |  | 439207.18 |  | 281.0207 | 281.0207 | 31.12.2021 | 8077
126 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 62 | 1961 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 588.8 | 548.8 | 267.2 | 9 | Счет регионального оператора | 99603.89 | 0 |  | 99603.89 |  | 181.494 | 181.494 | 31.12.2021 | 8083
127 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 68 | 1963 | 2012 | кирпич | 3 | 3 | 1579.2 | 1510.2 | 1162.8 | 43 | Счет регионального оператора | 94985.61 | 0 |  | 94985.61 |  | 62.896 | 62.896 | 31.12.2021 | 8117
128 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 72 | 1964 | 2006 | кирпич | 2 | 2 | 731 | 731 | 642.2 | 29 | Счет регионального оператора | 108970.01 | 0 |  | 108970.01 |  | 149.0698 | 149.0698 | 31.12.2021 | 8129
129 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 8 | 1973 | 2019 | деревянный | 2 | 2 | 260.6 | 260.6 | 260.6 | 17 | Счет регионального оператора | 74717.74 | 0 |  | 74717.74 |  | 286.7143 | 286.7143 | 31.12.2021 | 7818
130 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Лесозаводская, д. 2 | 1952 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 419 | 419 | 285 | 12 | Счет регионального оператора | 85584.36 | 0 |  | 85584.36 |  | 204.2586 | 204.2586 | 31.12.2021 | 92633
131 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Луговая, д. 59 | 1984 | 2014 | кирпич | 2 | 1 | 601.6 | 455.9 | 199 | 30 | Счет регионального оператора | 87581.33 | 0 |  | 87581.33 |  | 192.1064 | 192.1064 | 31.12.2021 | 12830
132 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Менделеева, д. 11а | 2009 | 2009 | кирпич | 3 | 2 | 1594.9 | 1432.4 | 1182.1 | 42 | Счет регионального оператора | 98424 | 0 |  | 98424 |  | 68.7127 | 68.7127 | 31.12.2021 | 12832
133 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Менделеева, д. 13 | 1991 | 1991 | деревянный | 2 | 3 | 730.9 | 396.6 | 396.6 | 36 | Счет регионального оператора | 112686.07 | 0 |  | 112686.07 |  | 284.1303 | 284.1303 | 31.12.2021 | 12833
134 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Менделеева, д. 15 | 1993 | 1993 | деревянный | 2 | 3 | 733.7 | 733.7 | 324.3 | 48 | Счет регионального оператора | 109588.73 | 0 |  | 109588.73 |  | 149.3645 | 149.3645 | 31.12.2021 | 12834
135 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Менделеева, д. 3а | 2014 | 2014 | кирпич | 3 | 2 | 2607 | 1531.5 | 1247.6 | 32 | Счет регионального оператора | 166173.08 | 0 |  | 166173.08 |  | 108.5035 | 108.5035 | 31.12.2021 | 120326
136 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Менделеева, д. 4 | 1990 | 2010 | кирпич | 2 | 3 | 1062 | 972.4 | 972.4 | 30 | Счет регионального оператора | 110343.77 | 0 |  | 110343.77 |  | 113.4757 | 113.4757 | 31.12.2021 | 12835
137 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Менделеева, д. 5 | 2005 | 2005 | кирпич | 2 | 2 | 1145.4 | 962 | 543.1 | 31 | Счет регионального оператора | 85549.13 | 0 |  | 85549.13 |  | 88.9284 | 88.9284 | 31.12.2021 | 12836
138 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Менделеева, д. 7а | 2007 | 2007 | кирпич | 3 | 2 | 1615 | 1446.4 | 1310.1 | 31 | Счет регионального оператора | 98630.94 | 0 |  | 98630.94 |  | 68.1906 | 68.1906 | 31.12.2021 | 12837
139 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Менделеева, д. 9а | 2014 | 2014 | кирпич | 3 | 2 | 2612.5 | 1536.7 | 1236.8 | 50 | Счет регионального оператора | 166173.08 | 0 |  | 166173.08 |  | 108.1363 | 108.1363 | 31.12.2021 | 120327
140 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, д. 1 | 1974 | 2008 | кирпич | 3 | 2 | 1160.2 | 1067.1 | 1067.1 | 46 | Счет регионального оператора | 87949.64 | 0 |  | 87949.64 |  | 82.4193 | 82.4193 | 31.12.2021 | 8252
141 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, д. 2 | 1979 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 1158.1 | 958.9 | 958.9 | 44 | Счет регионального оператора | 132778.02 | 0 |  | 132778.02 |  | 138.4691 | 138.4691 | 31.12.2021 | 8256
142 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, д. 3 | 1982 | 2008 | кирпич | 3 | 2 | 1178.8 | 1105.6 | 1105.6 | 56 | Счет регионального оператора | 91012.36 | 0 |  | 91012.36 |  | 82.3194 | 82.3194 | 31.12.2021 | 8347
143 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, д. 4 | 1979 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 1028.2 | 950.3 | 816.2 | 47 | Счет регионального оператора | 128243.16 | 0 |  | 128243.16 |  | 134.9502 | 134.9502 | 31.12.2021 | 8352
144 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, д. 5 | 1976 | 2008 | кирпич | 3 | 2 | 1147.7 | 1070.9 | 1070.9 | 40 | Счет регионального оператора | 89232.67 | 0 |  | 89232.67 |  | 83.3249 | 83.3249 | 31.12.2021 | 8359
145 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, д. 7 | 1976 | 2008 | кирпич | 3 | 2 | 1170.7 | 1080.1 | 1080.1 | 43 | Счет регионального оператора | 90846.8 | 0 |  | 90846.8 |  | 84.1096 | 84.1096 | 31.12.2021 | 8368
146 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, д. 9 | 1978 | 2011 | кирпич | 3 | 3 | 1682.7 | 1516.7 | 1516.7 | 69 | Счет регионального оператора | 99379.11 | 0 |  | 99379.11 |  | 65.5232 | 65.5232 | 31.12.2021 | 8375
147 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Муравьева-Апостола, д. 68 | 1971 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 434.5 | 392.5 | 392.5 | 15 | Счет регионального оператора | 166892.48 | 0 |  | 166892.48 |  | 425.2038 | 425.2038 | 31.12.2021 | 25685
148 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Муравьева-Апостола, д. 72 | 1973 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 772.5 | 718.1 | 667 | 41 | Счет регионального оператора | 117902.64 | 0 |  | 117902.64 |  | 164.1869 | 164.1869 | 31.12.2021 | 25674
149 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Муравьева-Апостола, д. 74 | 1987 | 2011 | кирпич | 3 | 3 | 1543.8 | 1382.1 | 1305.5 | 54 | Счет регионального оператора | 105348.55 | 0 |  | 105348.55 |  | 76.2235 | 76.2235 | 31.12.2021 | 25689
150 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Муравьева-Апостола, д. 74а | 1992 | 1992 | кирпич | 3 | 3 | 1715.6 | 1507.9 | 1507.9 | 72 | Счет регионального оператора | 98885.64 | 0 |  | 98885.64 |  | 65.5784 | 65.5784 | 31.12.2021 | 12732
151 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Муравьева-Апостола, д. 76 | 1985 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 1623 | 1403.5 | 1403.5 | 77 | Счет регионального оператора | 93982.75 | 0 |  | 93982.75 |  | 66.9631 | 66.9631 | 31.12.2021 | 25682
152 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Новикова, д. 17 | 1972 |  | деревянный | 2 | 3 | 194.4 | 194.4 | 194.4 | 6 | Счет регионального оператора | 84384.24 | 0 |  | 84384.24 |  | 434.0753 | 434.0753 | 31.12.2021 | 8609
153 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Новикова, д. 28 | 1970 | 2008 | кирпич | 5 | 4 | 3584.7 | 3339.2 | 3158.4 | 130 | Счет регионального оператора | 141538.43 | 0 |  | 141538.43 |  | 42.3869 | 42.3869 | 31.12.2021 | 8666
154 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Новикова, д. 41 | 1955 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 206.6 | 206.6 | 206.6 | 14 | Счет регионального оператора | 58547.48 | 0 |  | 58547.48 |  | 283.3857 | 283.3857 | 31.12.2021 | 8671
155 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. О.Кошевого, д. 6 | 1976 | 2014 | кирпич | 2 | 1 | 402.8 | 378.7 | 378.7 | 29 | Счет регионального оператора | 94013.12 | 0 |  | 94013.12 |  | 248.2522 | 248.2522 | 31.12.2021 | 8838
156 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Оболенского, д. 113 | 1928 | 1974 | деревянный | 2 | 3 | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 9 | Счет регионального оператора | 52705.55 | 0 |  | 52705.55 |  | 356.8419 | 356.8419 | 31.12.2021 | 8972
157 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Оболенского, д. 114 | 1981 | 2019 | деревянный | 2 | 2 | 359.7 | 319.6 | 319.6 | 9 | Счет регионального оператора | 76377.56 | 0 |  | 76377.56 |  | 238.9786 | 238.9786 | 31.12.2021 | 8981
158 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Оболенского, д. 174 | 1917 |  | деревянный | 2 | 2 | 117.8 | 117.8 | 77.8 | 12 | Счет регионального оператора | 32101.54 | 0 |  | 32101.54 |  | 272.5088 | 272.5088 | 31.12.2021 | 120458
159 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Оболенского, д. 37 | 1931 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 170.4 | 170.4 | 92.1 | 11 | Счет регионального оператора | 60538.89 | 0 |  | 60538.89 |  | 355.2752 | 355.2752 | 31.12.2021 | 8899
160 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Оболенского, д. 40 | 1966 | 2008 | деревянный | 2 | 2 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 5 | Счет регионального оператора | 32723.23 | 0 |  | 32723.23 |  | 291.3912 | 291.3912 | 31.12.2021 | 8914
161 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Оболенского, д. 64 | 1917 | 1970 | деревянный | 2 | 4 | 152.7 | 152.7 | 93.6 | 28 | Счет регионального оператора | 41421.35 | 0 |  | 41421.35 |  | 271.2597 | 271.2597 | 31.12.2021 | 8940
162 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Оболенского, д. 81 | 1952 | 2019 | деревянный | 1 | 2 | 57.5 | 57.5 | 42.9 | 6 | Счет регионального оператора | 11274.97 | 0 |  | 11274.97 |  | 196.0864 | 196.0864 | 31.12.2021 | 8966
163 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 16 | 1977 | 1977 | деревянный | 2 | 2 | 114.2 | 114.2 | 86.1 | 11 | Счет регионального оператора | 29313.57 | 0 |  | 29313.57 |  | 256.6863 | 256.6863 | 31.12.2021 | 8995
164 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 27 | 1897 | 2015 | деревянный | 2 | 3 | 189.5 | 189.5 | 31.4 | 19 | Счет регионального оператора | 43724.87 | 0 |  | 43724.87 |  | 230.7381 | 230.7381 | 31.12.2021 | 9006
165 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 37 | 1967 | 2020 | деревянный | 1 | 3 | 197.3 | 197.3 | 116.6 | 16 | Счет регионального оператора | 42679.87 | 0 |  | 42679.87 |  | 216.3197 | 216.3197 | 31.12.2021 | 9037
166 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 46 | 1938 | 2019 | деревянный | 2 | 1 | 181.7 | 181.7 | 129.4 | 14 | Счет регионального оператора | 572483.46 | 0 |  | 572483.46 |  | 3150.707 | 3150.707 | 31.12.2021 | 9044
167 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 58 | 1967 | 2019 | деревянный | 2 | 4 | 263.8 | 241.2 | 219.2 | 16 | Счет регионального оператора | 75116.02 | 0 |  | 75116.02 |  | 311.4263 | 311.4263 | 31.12.2021 | 9072
168 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 67 | 1915 |  | деревянный | 2 | 3 | 335.7 | 298.8 | 190.7 | 30 | Счет регионального оператора | 77220.43 | 0 |  | 77220.43 |  | 258.4352 | 258.4352 | 31.12.2021 | 9098
169 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 71 | 1956 | 2020 | деревянный | 1 | 3 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 8 | Счет регионального оператора | 23649.93 | 0 |  | 23649.93 |  | 244.0653 | 244.0653 | 31.12.2021 | 9109
170 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 72 | 1976 | 2020 | деревянный | 2 | 4 | 378.8 | 378.8 | 378.8 | 24 | Счет регионального оператора | 81175.47 | 0 |  | 81175.47 |  | 214.2964 | 214.2964 | 31.12.2021 | 9111
171 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 75 | 1977 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 275 | 259.2 | 216.7 | 27 | Счет регионального оператора | 77266.74 | 0 |  | 77266.74 |  | 298.097 | 298.097 | 31.12.2021 | 9115
172 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 75а | 1977 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 119.1 | 119.1 | 31.6 | 11 | Счет регионального оператора | 30419.81 | 0 |  | 30419.81 |  | 255.414 | 255.414 | 31.12.2021 | 9123
173 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 98 | 1971 |  | деревянный | 2 | 4 | 138.6 | 138.6 | 69.1 | 14 | Счет регионального оператора | 55276.44 | 0 |  | 55276.44 |  | 398.8199 | 398.8199 | 31.12.2021 | 9136
174 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 13 | 1898 |  | деревянный | 1 | 2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 4 | Счет регионального оператора | 26014.92 | 0 |  | 26014.92 |  | 162.3903 | 162.3903 | 31.12.2021 | 9249
175 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 51 | 2012 | 2013 | кирпич | 3 | 2 | 1291.1 | 1075.1 | 947.4 | 51 | Счет регионального оператора | 86644.32 | 0 |  | 86644.32 |  | 80.5919 | 80.5919 | 31.12.2021 | 9279
176 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 52 | 1991 | 1991 | кирпич | 3 | 3 | 1652.2 | 1537.5 | 1476.2 | 63 | Счет регионального оператора | 94523.98 | 0 |  | 94523.98 |  | 61.479 | 61.479 | 31.12.2021 | 9369
177 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 53 | 2012 | 2013 | кирпич | 3 | 2 | 1281.2 | 1066.1 | 875.2 | 58 | Счет регионального оператора | 86103.1 | 0 |  | 86103.1 |  | 80.7646 | 80.7646 | 31.12.2021 | 9465
178 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 54 | 1993 | 1993 | кирпич | 3 | 3 | 1811.3 | 1692.2 | 1644.2 | 69 | Счет регионального оператора | 203275.64 | 0 |  | 203275.64 |  | 120.1251 | 120.1251 | 31.12.2021 | 9469
179 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 58 | 2014 |  | кирпич | 3 | 2 | 1336 | 1124.8 | 986.1 | 37 | Счет регионального оператора | 92484.82 | 0 |  | 92484.82 |  | 82.2233 | 82.2233 | 31.12.2021 | 108139
180 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 60 | 2014 |  | кирпич | 3 | 2 | 1590 | 1053.3 | 966.5 | 40 | Счет регионального оператора | 104313.84 | 0 |  | 104313.84 |  | 99.0353 | 99.0353 | 31.12.2021 | 108140
181 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 62 | 2014 |  | кирпич | 3 | 2 | 1335.7 | 1124.8 | 971.9 | 40 | Счет регионального оператора | 92484.82 | 0 |  | 92484.82 |  | 82.2233 | 82.2233 | 31.12.2021 | 108141
182 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 63 | 1992 | 1992 | кирпич | 3 | 1 | 582.9 | 569.4 | 569.4 | 26 | Счет регионального оператора | 84434.84 | 0 |  | 84434.84 |  | 148.2874 | 148.2874 | 31.12.2021 | 9476
183 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 64 | 2014 |  | кирпич | 3 | 2 | 1336.9 | 1128.8 | 1041.5 | 32 | Счет регионального оператора | 92484.82 | 0 |  | 92484.82 |  | 81.932 | 81.932 | 31.12.2021 | 108142
184 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 92 | 1995 | 1995 | кирпич | 2 | 1 | 416 | 416 | 237.6 | 9 | Счет регионального оператора | 97190.12 | 0 |  | 97190.12 |  | 233.6301 | 233.6301 | 31.12.2021 | 100945
185 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 94 | 1994 | 1994 | кирпич | 2 | 1 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 7 | Счет регионального оператора | 97241.99 | 0 |  | 97241.99 |  | 389.5913 | 389.5913 | 31.12.2021 | 97112
186 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Пущина, д. 115А | 1989 | 2020 | кирпич | 2 | 1 | 439.1 | 420.2 | 420.2 | 21 | Счет регионального оператора | 112297.05 | 0 |  | 112297.05 |  | 267.2467 | 267.2467 | 31.12.2021 | 9245
187 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Пущина, д. 53 | 1968 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 95.5 | 95.5 | 79.9 | 20 | Счет регионального оператора | 26764.56 | 0 |  | 26764.56 |  | 280.2572 | 280.2572 | 31.12.2021 | 9160
188 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 11 | 2007 | 2007 | деревянный | 2 | 2 | 311.3 | 254.9 | 219.8 | 17 | Счет регионального оператора | 68208.14 | 0 |  | 68208.14 |  | 267.5878 | 267.5878 | 31.12.2021 | 9513
189 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 115 | 1967 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 12 | Счет регионального оператора | 31304.98 | 0 |  | 31304.98 |  | 271.0388 | 271.0388 | 31.12.2021 | 10123
190 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 117 | 1976 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 166.1 | 166.1 | 150.2 | 23 | Счет регионального оператора | 42536.54 | 0 |  | 42536.54 |  | 256.0899 | 256.0899 | 31.12.2021 | 10131
191 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 129 | 2012 | 2012 | кирпич | 5 | 4 | 4700.2 | 3573.6 | 913.3 | 125 | Счет регионального оператора | 167121.92 | 0 |  | 167121.92 |  | 46.7657 | 46.7657 | 31.12.2021 | 12969
192 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 135 | 1988 | 1988 | кирпич | 2 | 2 | 622.5 | 577.9 | 540.2 | 32 | Счет регионального оператора | 94183.55 | 0 |  | 94183.55 |  | 162.9755 | 162.9755 | 31.12.2021 | 10174
193 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 151 | 1988 | 1988 | деревянный | 2 | 2 | 346.1 | 320.1 | 282.6 | 20 | Счет регионального оператора | 70736.77 | 0 |  | 70736.77 |  | 220.9833 | 220.9833 | 31.12.2021 | 25693
194 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 165 | 1966 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 441.8 | 388.6 | 388.6 | 28 | Счет регионального оператора | 107239.79 | 0 |  | 107239.79 |  | 275.9645 | 275.9645 | 31.12.2021 | 25758
195 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 167 | 1965 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 442.9 | 387.5 | 387.5 | 28 | Счет регионального оператора | 109120.06 | 0 |  | 109120.06 |  | 281.6002 | 281.6002 | 31.12.2021 | 25705
196 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 41 | 1961 | 2016 | кирпич | 2 | 1 | 288.5 | 266.5 | 229.7 | 16 | Счет регионального оператора | 92510.33 | 0 |  | 92510.33 |  | 347.1307 | 347.1307 | 31.12.2021 | 9542
197 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 42 | 1912 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 316.2 | 316.2 | 229.5 | 20 | Счет регионального оператора | 171848.07 | 0 |  | 171848.07 |  | 543.479 | 543.479 | 31.12.2021 | 9544
198 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 53 | 1977 |  | кирпич | 3 | 1 | 435.1 | 397 | 265.8 | 5 | Счет регионального оператора | 102236.48 | 0 |  | 102236.48 |  | 257.5226 | 257.5226 | 31.12.2021 | 9546
199 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 55 | 1982 | 1982 | деревянный | 2 | 1 | 245.7 | 215.2 | 215.2 | 13 | Счет регионального оператора | 63247.21 | 0 |  | 63247.21 |  | 293.8997 | 293.8997 | 31.12.2021 | 9547
200 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 56 | 1969 |  | деревянный | 2 | 2 | 89.2 | 89.2 | 63.8 | 3 | Счет регионального оператора | 39639.26 | 0 |  | 39639.26 |  | 444.3863 | 444.3863 | 31.12.2021 | 9549
201 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 59 | 1974 | 2000 | деревянный | 2 | 2 | 213.5 | 213.5 | 213.5 | 12 | Счет регионального оператора | 56954.35 | 0 |  | 56954.35 |  | 266.7651 | 266.7651 | 31.12.2021 | 9550
202 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 61 | 1959 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 175.2 | 175.2 | 143.3 | 10 | Счет регионального оператора | 39071.48 | 0 |  | 39071.48 |  | 223.0107 | 223.0107 | 31.12.2021 | 9552
203 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 68 | 1953 | 2020 | деревянный | 1 | 5 | 152.9 | 152.9 | 125.8 | 12 | Счет регионального оператора | 31569.91 | 0 |  | 31569.91 |  | 206.4742 | 206.4742 | 31.12.2021 | 9557
204 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 7 | 1913 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 163.3 | 163.3 | 163.3 | 20 | Счет регионального оператора | 27083.19 | 0 |  | 27083.19 |  | 165.8493 | 165.8493 | 31.12.2021 | 9492
205 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 77 | 1989 | 1989 | деревянный | 1 | 2 | 324 | 235.2 | 206.4 | 10 | Счет регионального оператора | 82313.58 | 0 |  | 82313.58 |  | 349.9727 | 349.9727 | 31.12.2021 | 9956
206 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 85 | 1976 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 250.3 | 250.3 | 250.3 | 12 | Счет регионального оператора | 73522.89 | 0 |  | 73522.89 |  | 293.7391 | 293.7391 | 31.12.2021 | 9989
207 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 9 | 1913 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 6 | Счет регионального оператора | 27083.19 | 0 |  | 27083.19 |  | 290.5922 | 290.5922 | 31.12.2021 | 9504
208 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 95 | 1965 | 1965 | деревянный | 2 | 3 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 10 | Счет регионального оператора | 32101.54 | 0 |  | 32101.54 |  | 292.0977 | 292.0977 | 31.12.2021 | 10056
209 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Русакова, д. 12 | 1959 | 2017 | деревянный | 2 | 2 | 151.8 | 151.8 | 30 | 14 | Счет регионального оператора | 38075.78 | 0 |  | 38075.78 |  | 250.8286 | 250.8286 | 31.12.2021 | 12892
210 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Русакова, д. 3 | 1965 | 1965 | кирпич | 2 | 2 | 434.6 | 378.4 | 326.5 | 16 | Счет регионального оператора | 107628.81 | 0 |  | 107628.81 |  | 284.4313 | 284.4313 | 31.12.2021 | 25713
211 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свердлова, д. 177 | 1985 | 1985 | деревянный | 2 | 2 | 567.9 | 503.4 | 503.4 | 15 | Счет регионального оператора | 115344.37 | 0 |  | 115344.37 |  | 229.1307 | 229.1307 | 31.12.2021 | 25731
212 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свердлова, д. 179 | 1936 |  | деревянный | 2 | 3 | 522.3 | 466.6 | 169.7 | 21 | Счет регионального оператора | 120596.14 | 0 |  | 120596.14 |  | 258.4572 | 258.4572 | 31.12.2021 | 12900
213 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свердлова, д. 181 | 1958 | 1958 | деревянный | 2 | 2 | 481.2 | 481.2 | 361.4 | 12 | Счет регионального оператора | 86154.92 | 0 |  | 86154.92 |  | 179.0418 | 179.0418 | 31.12.2021 | 25733
214 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свердлова, д. 32 | 1964 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 589.5 | 548.7 | 548.7 | 23 | Счет регионального оператора | 93083.18 | 0 |  | 93083.18 |  | 169.6431 | 169.6431 | 31.12.2021 | 11075
215 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 109 | 1953 | 2020 | деревянный | 1 | 1 | 113.9 | 113.9 | 16 | 2 | Счет регионального оператора | 16444.95 | 0 |  | 16444.95 |  | 144.3806 | 144.3806 | 31.12.2021 | 10508
216 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 112 | 1981 | 1981 | деревянный | 2 | 2 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 4 | Счет регионального оператора | 33535.36 | 0 |  | 33535.36 |  | 362.9368 | 362.9368 | 31.12.2021 | 10524
217 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 143 | 1968 | 2010 | деревянный | 2 | 2 | 81.8 | 81.8 | 58.3 | 4 | Счет регионального оператора | 22622.43 | 0 |  | 22622.43 |  | 276.5578 | 276.5578 | 31.12.2021 | 10561
218 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 155 | 1977 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 205.5 | 205.5 | 136.9 | 21 | Счет регионального оператора | 54883.29 | 0 |  | 54883.29 |  | 267.072 | 267.072 | 31.12.2021 | 10608
219 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 157 | 1968 | 2020 | деревянный | 2 | 3 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 7 | Счет регионального оператора | 34331.92 | 0 |  | 34331.92 |  | 269.905 | 269.905 | 31.12.2021 | 10615
220 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 16 | 1989 | 1989 | кирпич | 2 | 4 | 393 | 263.6 | 263.6 | 9 | Счет регионального оператора | 111420.83 | 0 |  | 111420.83 |  | 422.689 | 422.689 | 31.12.2021 | 99741
221 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 18 | 1989 | 1989 | кирпич | 2 | 2 | 263 | 263 | 213 | 17 | Счет регионального оператора | 105235.42 | 0 |  | 105235.42 |  | 400.1347 | 400.1347 | 31.12.2021 | 10197
222 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 186 | 1981 | 2005 | кирпич | 2 | 1 | 313.1 | 282.9 | 282.9 | 19 | Счет регионального оператора | 78776.51 | 0 |  | 78776.51 |  | 278.4606 | 278.4606 | 31.12.2021 | 10779
223 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 187 | 1960 | 2018 | кирпич | 2 | 1 | 296.9 | 272.7 | 199.4 | 13 | Счет регионального оператора | 72941.21 | 0 |  | 72941.21 |  | 267.4779 | 267.4779 | 31.12.2021 | 10885
224 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 191 | 1957 | 2019 | деревянный | 2 | 2 | 668.4 | 598.9 | 486.4 | 38 | Счет регионального оператора | 94387.32 | 0 |  | 94387.32 |  | 157.6011 | 157.6011 | 31.12.2021 | 10886
225 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 204 | 1966 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 452.7 | 398.5 | 398.5 | 23 | Счет регионального оператора | 116641.11 | 0 |  | 116641.11 |  | 292.7004 | 292.7004 | 31.12.2021 | 25740
226 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 206 | 1963 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 428.4 | 374.8 | 374.8 | 14 | Счет регионального оператора | 104905.68 | 0 |  | 104905.68 |  | 279.8978 | 279.8978 | 31.12.2021 | 25763
227 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 208 | 1963 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 435.3 | 377.9 | 326.4 | 18 | Счет регионального оператора | 110481.63 | 0 |  | 110481.63 |  | 292.3568 | 292.3568 | 31.12.2021 | 25768
228 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 21 | 1967 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 136.29 | 92.4 | 15.9 | 10 | Счет регионального оператора | 26206.97 | 0 |  | 26206.97 |  | 283.6252 | 283.6252 | 31.12.2021 | 10215
229 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 22 | 1995 | 1995 | кирпич | 2 | 1 | 356.7 | 333.1 | 333.1 | 17 | Счет регионального оператора | 78334.87 | 0 |  | 78334.87 |  | 235.1692 | 235.1692 | 31.12.2021 | 10220
230 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 226 | 1967 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 687.9 | 631.9 | 590.9 | 30 | Счет регионального оператора | 356100.89 | 0 |  | 356100.89 |  | 563.5399 | 563.5399 | 31.12.2021 | 25828
231 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 23 | 1959 | 2007 | деревянный | 2 | 2 | 183.8 | 183.8 | 72.2 | 23 | Счет регионального оператора | 56715.38 | 0 |  | 56715.38 |  | 308.5712 | 308.5712 | 31.12.2021 | 10224
232 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 230 | 1967 | 1967 | кирпич | 2 | 2 | 765.6 | 700.8 | 700.8 | 32 | Счет регионального оператора | 121122.24 | 0 |  | 121122.24 |  | 172.8342 | 172.8342 | 31.12.2021 | 25829
233 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 232 | 1987 | 1987 | кирпич | 3 | 3 | 1704 | 1549.8 | 1488.6 | 35 | Счет регионального оператора | 86851.26 | 0 |  | 86851.26 |  | 56.0403 | 56.0403 | 31.12.2021 | 25830
234 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 233 | 1993 | 1993 | кирпич | 3 | 2 | 1013.6 | 934.6 | 934.6 | 39 | Счет регионального оператора | 112779.3 | 0 |  | 112779.3 |  | 120.6712 | 120.6712 | 31.12.2021 | 25831
235 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 237 | 1968 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 729.7 | 635.9 | 635.9 | 24 | Счет регионального оператора | 105431.78 | 0 |  | 105431.78 |  | 165.7993 | 165.7993 | 31.12.2021 | 25832
236 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 239 | 1975 | 2008 | кирпич | 3 | 2 | 1181.2 | 1093.6 | 1053.1 | 47 | Счет регионального оператора | 94799.37 | 0 |  | 94799.37 |  | 86.6856 | 86.6856 | 31.12.2021 | 25833
237 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 241 | 1986 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 1639.9 | 1499.9 | 1499.9 | 48 | Счет регионального оператора | 587908.77 | 0 |  | 587908.77 |  | 391.9653 | 391.9653 | 31.12.2021 | 25834
238 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 243 | 1978 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 1232.2 | 1103.1 | 1103.1 | 41 | Счет регионального оператора | 89977.66 | 0 |  | 89977.66 |  | 81.568 | 81.568 | 31.12.2021 | 25835
239 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 245 | 1971 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 671.5 | 618.3 | 588 | 31 | Счет регионального оператора | 91018.72 | 0 |  | 91018.72 |  | 147.208 | 147.208 | 31.12.2021 | 25836
240 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 247 | 1973 | 2008 | кирпич | 3 | 2 | 1187.5 | 1088.5 | 1088.5 | 29 | Счет регионального оператора | 89522.39 | 0 |  | 89522.39 |  | 82.2438 | 82.2438 | 31.12.2021 | 25839
241 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 249 | 1980 | 2008 | кирпич | 3 | 2 | 1179.2 | 1088.1 | 1047.5 | 62 | Счет регионального оператора | 94799.37 | 0 |  | 94799.37 |  | 87.1238 | 87.1238 | 31.12.2021 | 25842
242 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 251 | 1993 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 1769 | 1501.2 | 1501.2 | 67 | Счет регионального оператора | 99458.71 | 0 |  | 99458.71 |  | 66.2528 | 66.2528 | 31.12.2021 | 25846
243 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 255 | 1993 | 1993 | кирпич | 3 | 1 | 429.4 | 390.6 | 390.6 | 17 | Счет регионального оператора | 97166.44 | 0 |  | 97166.44 |  | 248.762 | 248.762 | 31.12.2021 | 25847
244 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 26 | 1982 | 2019 | кирпич | 3 | 1 | 435.1 | 402.3 | 402.3 | 9 | Счет регионального оператора | 99339.32 | 0 |  | 99339.32 |  | 246.9285 | 246.9285 | 31.12.2021 | 10235
245 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 28 | 2018 | 2018 | кирпич | 3 | 2 | 1315.2 | 1315.2 | 1060.6 | 22 | Счет регионального оператора | 113054.37 | 0 |  | 113054.37 |  | 85.9598 | 85.9598 | 31.12.2021 | 129707
246 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 59 | 2012 |  | кирпич | 3 | 3 | 3683.5 | 3683.5 | 1935.4 | 32 | Счет регионального оператора | 193799.62 | 0 |  | 193799.62 |  | 52.6129 | 52.6129 | 31.12.2021 | 10482
247 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 66 | 1941 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 7 | Счет регионального оператора | 23498.65 | 0 |  | 23498.65 |  | 284.4873 | 284.4873 | 31.12.2021 | 10497
248 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 104 | 1993 | 1993 | кирпич | 3 | 3 | 1708.3 | 1586.8 | 1511.5 | 69 | Счет регионального оператора | 99028.91 | 0 |  | 99028.91 |  | 62.4079 | 62.4079 | 31.12.2021 | 10959
249 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 106 | 1988 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 1617.8 | 1542.8 | 1480 | 69 | Счет регионального оператора | 98105.63 | 0 |  | 98105.63 |  | 63.5893 | 63.5893 | 31.12.2021 | 10964
250 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 106а | 1996 | 1996 | кирпич | 3 | 3 | 1694.3 | 1567.9 | 1413.1 | 77 | Счет регионального оператора | 101941.99 | 0 |  | 101941.99 |  | 65.0182 | 65.0182 | 31.12.2021 | 10968
251 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 107 | 1973 | 2014 | кирпич | 2 | 1 | 367.4 | 345.2 | 345.2 | 14 | Счет регионального оператора | 91095.47 | 0 |  | 91095.47 |  | 263.8919 | 263.8919 | 31.12.2021 | 10976
252 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 108 | 1978 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 957.7 | 872.1 | 872.1 | 41 | Счет регионального оператора | 120640.6 | 0 |  | 120640.6 |  | 138.3334 | 138.3334 | 31.12.2021 | 10998
253 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 109 | 1980 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 263.6 | 263.6 | 263.6 | 14 | Счет регионального оператора | 73589.58 | 0 |  | 73589.58 |  | 279.1714 | 279.1714 | 31.12.2021 | 11004
254 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 110 | 1978 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 976.9 | 900.1 | 900.1 | 39 | Счет регионального оператора | 116239.12 | 0 |  | 116239.12 |  | 129.1402 | 129.1402 | 31.12.2021 | 11010
255 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 111 | 1981 | 2018 | кирпич | 2 | 4 | 277.6 | 250.4 | 250.4 | 9 | Счет регионального оператора | 72811.54 | 0 |  | 72811.54 |  | 290.7809 | 290.7809 | 31.12.2021 | 11017
256 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 113 | 1990 |  | кирпич | 2 | 4 | 260.3 | 260.3 | 181.7 | 12 | Счет регионального оператора | 83315.08 | 0 |  | 83315.08 |  | 320.0733 | 320.0733 | 31.12.2021 | 18185
257 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 88 | 1984 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 1635.8 | 1516.7 | 1482.6 | 60 | Счет регионального оператора | 98296.66 | 0 |  | 98296.66 |  | 64.8096 | 64.8096 | 31.12.2021 | 10903
258 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 88а | 1997 | 1997 | кирпич | 3 | 3 | 1662.1 | 1534.8 | 1534.8 | 77 | Счет регионального оператора | 98853.8 | 0 |  | 98853.8 |  | 64.4083 | 64.4083 | 31.12.2021 | 10907
259 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 88б | 2014 |  | кирпич | 3 | 3 | 2158.4 | 1438.2 | 0 | 60 | Счет регионального оператора | 142979.85 | 0 |  | 142979.85 |  | 99.4158 | 99.4158 | 31.12.2021 | 120374
260 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 88в | 2012 | 2012 | кирпич | 3 | 2 | 1296.9 | 1081.2 | 868.3 | 40 | Счет регионального оператора | 85609.62 | 0 |  | 85609.62 |  | 79.1802 | 79.1802 | 31.12.2021 | 10912
261 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 90 | 1987 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 1603.6 | 1481.5 | 1481.5 | 67 | Счет регионального оператора | 97707.67 | 0 |  | 97707.67 |  | 65.9519 | 65.9519 | 31.12.2021 | 10921
262 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 92 | 1988 | 2014 | кирпич | 3 | 3 | 1699.5 | 1560.5 | 1560.5 | 66 | Счет регионального оператора | 100190.96 | 0 |  | 100190.96 |  | 64.2044 | 64.2044 | 31.12.2021 | 10926
263 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 94 | 1990 | 1990 | кирпич | 3 | 3 | 1682 | 1553.3 | 1553.3 | 59 | Счет регионального оператора | 99204.01 | 0 |  | 99204.01 |  | 63.8666 | 63.8666 | 31.12.2021 | 10935
264 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 96 | 1993 | 1993 | кирпич | 3 | 3 | 1652.3 | 1518.7 | 1518.7 | 71 | Счет регионального оператора | 97214.2 | 0 |  | 97214.2 |  | 64.0115 | 64.0115 | 31.12.2021 | 10942
265 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 99 | 1984 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 1675.8 | 1537.2 | 1420.1 | 74 | Счет регионального оператора | 98392.17 | 0 |  | 98392.17 |  | 64.0074 | 64.0074 | 31.12.2021 | 10954
266 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Седова, д. 14 | 1972 |  | деревянный | 2 | 2 | 175.4 | 175.4 | 111.6 | 10 | Счет регионального оператора | 59886.63 | 0 |  | 59886.63 |  | 341.4289 | 341.4289 | 31.12.2021 | 120450
267 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Седова, д. 20 | 1977 | 2018 | деревянный | 2 | 1 | 194.7 | 194.7 | 152.9 | 11 | Счет регионального оператора | 59344.05 | 0 |  | 59344.05 |  | 304.7974 | 304.7974 | 31.12.2021 | 12911
268 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Сирина, д. 11 | 1962 | 2020 | кирпич | 3 | 2 | 1004.4 | 926.6 | 926.6 | 42 | Счет регионального оператора | 84783.45 | 0 |  | 84783.45 |  | 91.4995 | 91.4995 | 31.12.2021 | 11268
269 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Сирина, д. 3 | 1985 | 2018 | кирпич | 2 | 3 | 684.1 | 684.1 | 604.6 | 58 | Счет регионального оператора | 97460.58 | 0 |  | 97460.58 |  | 142.4654 | 142.4654 | 31.12.2021 | 11251
270 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Сирина, д. 3а | 1954 | 2020 | кирпич | 2 | 1 | 184 | 160 | 160 | 16 | Счет регионального оператора | 90026.59 | 0 |  | 90026.59 |  | 562.6662 | 562.6662 | 31.12.2021 | 11260
271 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Сирина, д. 5 | 1963 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 677.8 | 628.6 | 628.6 | 23 | Счет регионального оператора | 109751.75 | 0 |  | 109751.75 |  | 174.5971 | 174.5971 | 31.12.2021 | 11262
272 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Сирина, д. 7 | 1963 | 2018 | кирпич | 3 | 2 | 1054.6 | 870.2 | 758.4 | 49 | Счет регионального оператора | 84742.06 | 0 |  | 84742.06 |  | 97.3823 | 97.3823 | 31.12.2021 | 11265
273 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Скворцова-Степанова, д. 14 | 1976 | 2012 | кирпич | 3 | 1 | 438 | 399 | 399 | 13 | Счет регионального оператора | 102125.05 | 0 |  | 102125.05 |  | 255.9525 | 255.9525 | 31.12.2021 | 11212
274 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Скворцова-Степанова, д. 16 | 1976 | 2012 | кирпич | 3 | 1 | 445.4 | 402.4 | 402.4 | 17 | Счет регионального оператора | 102125.05 | 0 |  | 102125.05 |  | 253.7899 | 253.7899 | 31.12.2021 | 11245
275 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Скворцова-Степанова, д. 6 | 1969 | 2008 | кирпич | 5 | 4 | 3345.2 | 3099.2 | 2421.3 | 111 | Счет регионального оператора | 140735.94 | 0 |  | 140735.94 |  | 45.4104 | 45.4104 | 31.12.2021 | 11165
276 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Скворцова-Степанова, д. 8 | 1966 | 2020 | кирпич | 5 | 4 | 3389.7 | 3147.7 | 2462.2 | 106 | Счет регионального оператора | 133866.6 | 0 |  | 133866.6 |  | 42.5284 | 42.5284 | 31.12.2021 | 11191
277 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Советская, д. 10 | 1963 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 427.4 | 388.2 | 343.6 | 25 | Счет регионального оператора | 104451.82 | 0 |  | 104451.82 |  | 269.067 | 269.067 | 31.12.2021 | 11062
278 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Советская, д. 12 | 1971 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 767.1 | 717.1 | 687.5 | 34 | Счет регионального оператора | 119043.77 | 0 |  | 119043.77 |  | 166.0072 | 166.0072 | 31.12.2021 | 11068
279 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Советская, д. 2 | 1973 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 1141 | 1063.9 | 1063.9 | 36 | Счет регионального оператора | 89460.3 | 0 |  | 89460.3 |  | 84.0871 | 84.0871 | 31.12.2021 | 11027
280 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Советская, д. 4 | 1971 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 767.1 | 708.3 | 708.3 | 29 | Счет регионального оператора | 113867.95 | 0 |  | 113867.95 |  | 160.7623 | 160.7623 | 31.12.2021 | 11030
281 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Советская, д. 5 | 1988 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 611.7 | 611.7 | 479 | 20 | Счет регионального оператора | 94835.62 | 0 |  | 94835.62 |  | 155.0362 | 155.0362 | 31.12.2021 | 11040
282 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Советская, д. 6 | 1969 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 667.9 | 617.7 | 617.7 | 30 | Счет регионального оператора | 105554.04 | 0 |  | 105554.04 |  | 170.8824 | 170.8824 | 31.12.2021 | 11053
283 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Советская, д. 8 | 1968 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 665.8 | 617.4 | 617.4 | 31 | Счет регионального оператора | 103760.85 | 0 |  | 103760.85 |  | 168.061 | 168.061 | 31.12.2021 | 11058
284 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тобольская, д. 29 | 1975 |  | деревянный | 2 | 1 | 129.5 | 129.5 | 62.9 | 10 | Счет регионального оператора | 35925.05 | 0 |  | 35925.05 |  | 277.4135 | 277.4135 | 31.12.2021 | 11381
285 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тобольская, д. 4 | 1986 | 2019 | кирпич | 3 | 3 | 1649.4 | 1504.2 | 1504.2 | 54 | Счет регионального оператора | 99458.71 | 0 |  | 99458.71 |  | 66.1207 | 66.1207 | 31.12.2021 | 11336
286 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тобольская, д. 48 | 1977 |  | деревянный | 2 | 2 | 236.7 | 236.7 | 163.3 | 16 | Счет регионального оператора | 104861.52 | 0 |  | 104861.52 |  | 443.0144 | 443.0144 | 31.12.2021 | 120451
287 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тюменская, д. 118 | 1971 | 1971 | деревянный | 2 | 3 | 79.3 | 79.3 | 61.8 | 4 | Счет регионального оператора | 22280.86 | 0 |  | 22280.86 |  | 280.9692 | 280.9692 | 31.12.2021 | 11327
288 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тюменская, д. 183 | 1972 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 473.5 | 438.3 | 390.7 | 16 | Счет регионального оператора | 94207.63 | 0 |  | 94207.63 |  | 214.9387 | 214.9387 | 31.12.2021 | 25848
289 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тюменская, д. 185а | 2019 | 2019 | кирпич | 3 |  | 1231.4 | 1231.4 | 0 | 3 | Счет регионального оператора | 116068.06 | 0 |  | 116068.06 |  | 94.257 | 94.257 | 31.12.2021 | 130666
290 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тюменская, д. 190 | 1966 | 2019 | деревянный | 1 | 2 | 304.5 | 304.5 | 228.5 | 22 | Счет регионального оператора | 50139.39 | 0 |  | 50139.39 |  | 164.6614 | 164.6614 | 31.12.2021 | 12912
291 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тюменская, д. 192 | 1971 | 2020 | деревянный | 2 | 1 | 420.9 | 386.7 | 386.7 | 19 | Счет регионального оператора | 86751.42 | 0 |  | 86751.42 |  | 224.3378 | 224.3378 | 31.12.2021 | 25852
292 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тюменская, д. 76 | 1978 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 268.5 | 268.5 | 234.5 | 18 | Счет регионального оператора | 101856.6 | 0 |  | 101856.6 |  | 379.3542 | 379.3542 | 31.12.2021 | 11310
293 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тюменская, д. 81 | 1969 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 133.8 | 133.8 | 67.1 | 11 | Счет регионального оператора | 45595.9 | 0 |  | 45595.9 |  | 340.7765 | 340.7765 | 31.12.2021 | 11318
294 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Урицкого, д. 40 | 1984 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 1576.9 | 1532.8 | 1532.8 | 52 | Счет регионального оператора | 95654.19 | 0 |  | 95654.19 |  | 62.4049 | 62.4049 | 31.12.2021 | 11388
295 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Холодильная, д. 1 | 1981 | 1981 | деревянный | 2 | 4 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 11 | Счет регионального оператора | 60868.17 | 0 |  | 60868.17 |  | 345.2534 | 345.2534 | 31.12.2021 | 12914
296 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Чапаева, д. 1 | 1962 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 534.3 | 470.7 | 435.2 | 29 | Счет регионального оператора | 82405.51 | 0 |  | 82405.51 |  | 175.0701 | 175.0701 | 31.12.2021 | 11657
297 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Чапаева, д. 10 | 1961 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 451.2 | 451.2 | 313.3 | 28 | Счет регионального оператора | 95691.46 | 0 |  | 95691.46 |  | 212.0821 | 212.0821 | 31.12.2021 | 11661
298 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Чапаева, д. 11 | 1980 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 225.4 | 225.4 | 170.2 | 10 | Счет регионального оператора | 72001.95 | 0 |  | 72001.95 |  | 319.4408 | 319.4408 | 31.12.2021 | 11665
299 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Челюскинцев, д. 6 | 1954 | 2019 | деревянный | 2 | 2 | 386.9 | 318.3 | 147.1 | 33 | Счет регионального оператора | 83833.77 | 0 |  | 83833.77 |  | 263.3797 | 263.3797 | 31.12.2021 | 11643
300 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Чехова, д. 1 | 1975 | 2016 | кирпич | 2 | 1 | 416.4 | 390.9 | 390.9 | 15 | Счет регионального оператора | 102182.54 | 0 |  | 102182.54 |  | 261.4033 | 261.4033 | 31.12.2021 | 11567
301 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Чехова, д. 5 | 1985 | 2019 | кирпич | 3 | 1 | 435.3 | 398.1 | 398.1 | 17 | Счет регионального оператора | 93433.56 | 0 |  | 93433.56 |  | 234.6987 | 234.6987 | 31.12.2021 | 11636
302 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Чехова, д. 50 | 1980 | 2018 | кирпич | 3 | 2 | 804.8 | 729 | 729 | 26 | Счет регионального оператора | 104816.87 | 0 |  | 104816.87 |  | 143.7817 | 143.7817 | 31.12.2021 | 11641
303 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Чехова, д. 7 | 1970 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 402.9 | 360.5 | 360.5 | 26 | Счет регионального оператора | 106137.57 | 0 |  | 106137.57 |  | 294.4177 | 294.4177 | 31.12.2021 | 11638
304 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Чкалова, д. 10 | 1969 | 2019 | кирпич | 3 | 1 | 533 | 533 | 533 | 15 | Счет регионального оператора | 80173.46 | 0 |  | 80173.46 |  | 150.4192 | 150.4192 | 31.12.2021 | 11806
305 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Чкалова, д. 14 | 1961 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 586.9 | 550.3 | 519.4 | 21 | Счет регионального оператора | 2186848.38 | 0 |  | 2186848.38 |  | 3973.9204 | 3973.9204 | 31.12.2021 | 11818
306 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Шаурова, д. 12 | 1965 |  | деревянный | 2 | 4 | 187.1 | 155.9 | 119.2 | 22 | Счет регионального оператора | 53927.41 | 0 |  | 53927.41 |  | 345.9103 | 345.9103 | 31.12.2021 | 11452
307 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Шаурова, д. 17 | 1978 |  | деревянный | 2 | 2 | 236.4 | 236.4 | 172.4 | 12 | Счет регионального оператора | 83985.08 | 0 |  | 83985.08 |  | 355.2668 | 355.2668 | 31.12.2021 | 120470
308 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Шаурова, д. 2 | 1978 | 1978 | деревянный | 2 | 2 | 283.5 | 253.7 | 202.1 | 21 | Счет регионального оператора | 116400.13 | 0 |  | 116400.13 |  | 458.8101 | 458.8101 | 31.12.2021 | 11400
309 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Шаурова, д. 21 | 1961 |  | деревянный | 2 | 2 | 209.6 | 209.6 | 128.9 | 16 | Счет регионального оператора | 87018.05 | 0 |  | 87018.05 |  | 415.1625 | 415.1625 | 31.12.2021 | 120471
310 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Шаурова, д. 6 | 1982 | 1982 | деревянный | 2 | 2 | 239.1 | 239.1 | 200.4 | 24 | Счет регионального оператора | 68106.25 | 0 |  | 68106.25 |  | 284.8442 | 284.8442 | 31.12.2021 | 11441
311 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Щорса, д. 1 | 1962 | 2020 | кирпич | 2 | 4 | 732.9 | 732.9 | 453.71 | 51 | Счет регионального оператора | 473268.03 | 0 |  | 473268.03 |  | 645.7471 | 645.7471 | 31.12.2021 | 11482
312 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Щорса, д. 2 | 1984 | 2007 | кирпич | 2 | 1 | 399.6 | 366.7 | 366.7 | 24 | Счет регионального оператора | 95245.02 | 0 |  | 95245.02 |  | 259.7355 | 259.7355 | 31.12.2021 | 11500
313 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Якушкина, д. 18 | 1939 | 2013 | деревянный | 2 | 1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 11 | Счет регионального оператора | 31163.03 | 0 |  | 31163.03 |  | 263.8699 | 263.8699 | 31.12.2021 | 11843
314 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Якушкина, д. 35 | 1975 | 2006 | деревянный | 2 | 2 | 179.8 | 179.8 | 129.7 | 8 | Счет регионального оператора | 56078.13 | 0 |  | 56078.13 |  | 311.8917 | 311.8917 | 31.12.2021 | 11856
315 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Якушкина, д. 4 | 1965 | 1965 | деревянный | 2 | 2 | 193.7 | 193.7 | 169.1 | 15 | Счет регионального оператора | 40178.71 | 0 |  | 40178.71 |  | 207.4275 | 207.4275 | 31.12.2021 | 11464
Заводоуковский городской округ
Итого по МО: | [6 empty] | 171369.8 | 153226.9 | 140171.58 | 7400 |  | 47898937.22 | 0 |  | 47898937.22
1 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 10 | 1982 | 2020 | кирпич | 2 |  | 260.4 | 260.4 | 260.4 | 6 | Счет регионального оператора | 71704.13 | 0 |  | 71704.13 |  | 275.3615 | 275.3615 | 31.12.2021 | 6718
2 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 11 | 1988 | 1988 | кирпич | 2 |  | 340.5 | 340.5 | 340.5 | 13 | Счет регионального оператора | 79360.04 | 0 |  | 79360.04 |  | 233.0691 | 233.0691 | 31.12.2021 | 4974
3 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 13 | 1986 | 1986 | кирпич | 2 |  | 280.2 | 280.2 | 280.2 | 12 | Счет регионального оператора | 71704.13 | 0 |  | 71704.13 |  | 255.9034 | 255.9034 | 31.12.2021 | 5554
4 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 14 | 1986 | 1986 | деревянный | 2 |  | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 8 | Счет регионального оператора | 110777.28 | 0 |  | 110777.28 |  | 252.5702 | 252.5702 | 31.12.2021 | 5559
5 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 15 | 1989 | 1989 | кирпич | 2 |  | 254.8 | 254.8 | 254.8 | 12 | Счет регионального оператора | 75858.86 | 0 |  | 75858.86 |  | 297.7192 | 297.7192 | 31.12.2021 | 4980
6 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 18 | 1995 | 1995 | кирпич | 2 |  | 264.6 | 264.6 | 264.6 | 7 | Счет регионального оператора | 39668.91 | 0 |  | 39668.91 |  | 149.9203 | 149.9203 | 31.12.2021 | 4987
7 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 19 | 1995 | 1995 | кирпич | 3 |  | 359.8 | 359.8 | 359.8 | 7 | Счет регионального оператора | 44527.95 | 0 |  | 44527.95 |  | 123.7575 | 123.7575 | 31.12.2021 | 4989
8 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 20 | 1993 | 1993 | кирпич | 2 |  | 299.7 | 299.7 | 299.7 | 8 | Счет регионального оператора | 71212.86 | 0 |  | 71212.86 |  | 237.6138 | 237.6138 | 31.12.2021 | 4995
9 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 23 | 1999 | 1999 | кирпич | 2 |  | 291.1 | 291.1 | 291.1 | 7 | Счет регионального оператора | 39668.91 | 0 |  | 39668.91 |  | 136.2724 | 136.2724 | 31.12.2021 | 5004
10 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 24 | 1999 | 1999 | кирпич | 2 |  | 308.8 | 308.8 | 308.8 | 9 | Счет регионального оператора | 44288.98 | 0 |  | 44288.98 |  | 143.4229 | 143.4229 | 31.12.2021 | 5007
11 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 25 | 1999 | 1999 | кирпич | 2 |  | 293.3 | 293.3 | 293.3 | 6 | Счет регионального оператора | 39668.91 | 0 |  | 39668.91 |  | 135.2503 | 135.2503 | 31.12.2021 | 5010
12 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 30 | 1999 | 1999 | кирпич | 2 |  | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 11 | Счет регионального оператора | 39668.91 | 0 |  | 39668.91 |  | 140.1233 | 140.1233 | 31.12.2021 | 5015
13 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 31 | 1999 | 1999 | кирпич | 2 |  | 449.7 | 449.7 | 449.7 | 10 | Счет регионального оператора | 54883.29 | 0 |  | 54883.29 |  | 122.0442 | 122.0442 | 31.12.2021 | 5016
14 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 32 | 2007 | 2007 | кирпич | 2 |  | 277.9 | 277.9 | 277.9 | 6 | Счет регионального оператора | 33057.42 | 0 |  | 33057.42 |  | 118.9544 | 118.9544 | 31.12.2021 | 5017
15 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 8 | 1984 | 1984 | кирпич | 2 |  | 301.4 | 301.4 | 301.4 | 7 | Счет регионального оператора | 66960.04 | 0 |  | 66960.04 |  | 222.1634 | 222.1634 | 31.12.2021 | 5547
16 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 9 | 1988 | 1988 | кирпич | 2 |  | 274.9 | 274.9 | 274.9 | 9 | Счет регионального оператора | 71704.13 | 0 |  | 71704.13 |  | 260.8371 | 260.8371 | 31.12.2021 | 5022
17 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Акмолинский, д. 4 | 1979 | 2020 | кирпич | 1 |  | 183.4 | 183.4 | 183.4 | 10 | Счет регионального оператора | 40867.08 | 0 |  | 40867.08 |  | 222.8303 | 222.8303 | 31.12.2021 | 5539
18 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 1 | 1987 | 1987 | кирпич | 2 | 2 | 607.1 | 558.7 | 558.7 | 65 | Счет регионального оператора | 98210.09 | 0 |  | 98210.09 |  | 175.7832 | 175.7832 | 31.12.2021 | 1969
19 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 11 | 1977 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 764.9 | 705.9 | 705.9 | 42 | Счет регионального оператора | 112574.55 | 0 |  | 112574.55 |  | 159.4766 | 159.4766 | 31.12.2021 | 13716
20 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 12 | 1983 | 2017 | кирпич | 2 | 2 | 713.4 | 652.2 | 652.2 | 38 | Счет регионального оператора | 104544.96 | 0 |  | 104544.96 |  | 160.2959 | 160.2959 | 31.12.2021 | 13718
21 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 13 | 1986 | 1986 | кирпич | 2 | 2 | 1047.1 | 647.7 | 647.7 | 41 | Счет регионального оператора | 112174.2 | 0 |  | 112174.2 |  | 173.1885 | 173.1885 | 31.12.2021 | 13717
22 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 2 | 1984 | 2019 | кирпич | 2 | 3 | 929.2 | 858 | 858 | 37 | Счет регионального оператора | 108731.04 | 0 |  | 108731.04 |  | 126.7262 | 126.7262 | 31.12.2021 | 5301
23 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 3 | 1984 | 2019 | кирпич | 2 |  | 254.2 | 252.9 | 252.9 | 9 | Счет регионального оператора | 68272.98 | 0 |  | 68272.98 |  | 269.9604 | 269.9604 | 31.12.2021 | 5304
24 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 6 | 1987 | 2011 | кирпич | 2 | 1 | 379.6 | 362.6 | 362.6 | 14 | Счет регионального оператора | 109796.95 | 0 |  | 109796.95 |  | 302.8046 | 302.8046 | 31.12.2021 | 13719
25 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 6А | 1987 | 1987 | кирпич | 2 | 1 | 374 | 358.5 | 358.5 | 15 | Счет регионального оператора | 119308.62 | 0 |  | 119308.62 |  | 332.7995 | 332.7995 | 31.12.2021 | 5311
26 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Каретный, д. 1 | 2010 | 2010 | деревянный | 1 | 1 | 169 | 137.8 | 137.8 | 5 | Счет регионального оператора | 31844.91 | 0 |  | 31844.91 |  | 231.0951 | 231.0951 | 31.12.2021 | 1986
27 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Каретный, д. 2 | 2010 | 2010 | деревянный | 1 | 1 | 169 | 137.8 | 137.8 | 6 | Счет регионального оператора | 31844.91 | 0 |  | 31844.91 |  | 231.0951 | 231.0951 | 31.12.2021 | 1987
28 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Куйбышева, д. 24 | 1978 | 1978 | деревянный | 1 |  | 85.1 | 85.1 | 56.5 | 7 | Счет регионального оператора | 15530.3 | 0 |  | 15530.3 |  | 182.4947 | 182.4947 | 31.12.2021 | 88145
29 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Машиностроителей, д. 1 | 2002 | 2002 | кирпич | 3 |  | 263 | 263 | 263 | 8 | Счет регионального оператора | 80980.96 | 0 |  | 80980.96 |  | 307.9124 | 307.9124 | 31.12.2021 | 100394
30 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Машиностроителей, д. 3 | 2002 | 2002 | кирпич | 2 |  | 279.3 | 279.3 | 279.3 | 10 | Счет регионального оператора | 80916.12 | 0 |  | 80916.12 |  | 289.7104 | 289.7104 | 31.12.2021 | 100401
31 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Машиностроителей, д. 5 | 2003 | 2003 | кирпич | 2 |  | 278.1 | 278.1 | 278.1 | 11 | Счет регионального оператора | 76961.09 | 0 |  | 76961.09 |  | 276.7389 | 276.7389 | 31.12.2021 | 100403
32 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Машиностроителей, д. 6 | 2003 | 2003 | кирпич | 2 |  | 283.2 | 283.2 | 283.2 | 7 | Счет регионального оператора | 78711.68 | 0 |  | 78711.68 |  | 277.9367 | 277.9367 | 31.12.2021 | 100404
33 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Солнечный, д. 2 | 1986 | 1986 | кирпич | 2 |  | 267.3 | 267.3 | 267.3 | 7 | Счет регионального оператора | 75571.64 | 0 |  | 75571.64 |  | 282.7222 | 282.7222 | 31.12.2021 | 100086
34 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Солнечный, д. 4 | 1986 | 1986 | кирпич | 2 |  | 277.8 | 277.8 | 277.8 | 9 | Счет регионального оператора | 75571.64 | 0 |  | 75571.64 |  | 272.0361 | 272.0361 | 31.12.2021 | 100125
35 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Солнечный, д. 6 | 1984 | 1984 | кирпич | 2 |  | 272.3 | 272.3 | 272.3 | 15 | Счет регионального оператора | 89259.81 | 0 |  | 89259.81 |  | 327.7995 | 327.7995 | 31.12.2021 | 100075
36 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Элеваторный, д. 8 | 1980 | 1980 | кирпич | 2 | 2 | 1074.9 | 903.2 | 888.7 | 43 | Счет регионального оператора | 470908.72 | 0 |  | 470908.72 |  | 521.3781 | 521.3781 | 31.12.2021 | 5656
37 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Энергетиков, д. 10 | 2016 | 2016 | кирпич | 2 |  | 361.1 | 361.1 | 361.1 | 4 | Счет регионального оператора | 99082.23 | 0 |  | 99082.23 |  | 274.39 | 274.39 | 31.12.2021 | 127305
38 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ялуторовский, д. 3 | 1977 | 2019 | деревянный | 1 |  | 135.9 | 135.9 | 135.9 | 8 | Счет регионального оператора | 25193.23 | 0 |  | 25193.23 |  | 185.3806 | 185.3806 | 31.12.2021 | 100397
39 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, тер. Тубсанатория, д. 11 | 1970 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 509.5 | 466.2 | 466.2 | 22 | Счет регионального оператора | 103343.11 | 0 |  | 103343.11 |  | 221.6712 | 221.6712 | 31.12.2021 | 5235
40 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, тер. Тубсанатория, д. 3А | 1995 | 1995 | кирпич | 2 |  | 276.7 | 276.7 | 276.7 | 12 | Счет регионального оператора | 68402.65 | 0 |  | 68402.65 |  | 247.2087 | 247.2087 | 31.12.2021 | 99767
41 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, тер. Тубсанатория, д. 5 | 1989 | 1989 | кирпич | 2 |  | 300.3 | 300.3 | 300.3 | 6 | Счет регионального оператора | 84935.99 | 0 |  | 84935.99 |  | 282.8371 | 282.8371 | 31.12.2021 | 100352
42 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Братская, д. 6 | 1992 | 1992 | кирпич | 2 |  | 267 | 267 | 267 | 17 | Счет регионального оператора | 94985.67 | 0 |  | 94985.67 |  | 355.7516 | 355.7516 | 31.12.2021 | 5534
43 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Васильковая, д. 4 | 1998 | 1998 | кирпич | 2 |  | 293.3 | 293.3 | 293.3 | 5 | Счет регионального оператора | 43261.41 | 0 |  | 43261.41 |  | 147.4988 | 147.4988 | 31.12.2021 | 88291
44 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Васильковая, д. 8 | 2000 | 2000 | кирпич | 2 |  | 394.7 | 394.7 | 394.7 | 4 | Счет регионального оператора | 58228.86 | 0 |  | 58228.86 |  | 147.5269 | 147.5269 | 31.12.2021 | 6242
45 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Вокзальная, д. 63 | 2016 | 2016 | кирпич | 4 | 2 | 3245.6 | 2152.7 | 2152.7 | 42 | Счет регионального оператора | 197739.44 | 0 |  | 197739.44 |  | 91.8565 | 91.8565 | 31.12.2021 | 126569
46 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 10 | 1982 | 2019 | кирпич | 2 |  | 269.7 | 269.7 | 269.7 | 11 | Счет регионального оператора | 71003.9 | 0 |  | 71003.9 |  | 263.2699 | 263.2699 | 31.12.2021 | 6248
47 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 12 | 1982 | 1982 | кирпич | 2 |  | 285.4 | 285.4 | 285.4 | 13 | Счет регионального оператора | 71003.9 | 0 |  | 71003.9 |  | 248.7873 | 248.7873 | 31.12.2021 | 6267
48 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 14 | 1982 | 1982 | кирпич | 2 |  | 272.9 | 272.9 | 272.9 | 9 | Счет регионального оператора | 73588.61 | 0 |  | 73588.61 |  | 269.6541 | 269.6541 | 31.12.2021 | 6289
49 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 16 | 1984 | 1984 | кирпич | 2 |  | 261.3 | 261.3 | 261.3 | 7 | Счет регионального оператора | 94505.88 | 0 |  | 94505.88 |  | 361.6758 | 361.6758 | 31.12.2021 | 5314
50 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 18 | 1985 | 1985 | кирпич | 2 |  | 267.3 | 267.3 | 267.3 | 8 | Счет регионального оператора | 67364.62 | 0 |  | 67364.62 |  | 252.0188 | 252.0188 | 31.12.2021 | 5318
51 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 20 | 1988 | 2019 | кирпич | 2 |  | 292.8 | 292.8 | 292.8 | 8 | Счет регионального оператора | 76807.42 | 0 |  | 76807.42 |  | 262.3204 | 262.3204 | 31.12.2021 | 5321
52 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 2А | 1996 | 1996 | кирпич | 2 |  | 274 | 274 | 274 | 14 | Счет регионального оператора | 32738.8 | 0 |  | 32738.8 |  | 119.4847 | 119.4847 | 31.12.2021 | 6387
53 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 2Б | 1996 | 2003 | кирпич | 2 |  | 261.6 | 261.6 | 261.6 | 10 | Счет регионального оператора | 72805.98 | 0 |  | 72805.98 |  | 278.3103 | 278.3103 | 31.12.2021 | 6388
54 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 47 | 1980 | 2019 | кирпич | 2 |  | 259 | 259 | 259 | 7 | Счет регионального оператора | 68818.9 | 0 |  | 68818.9 |  | 265.71 | 265.71 | 31.12.2021 | 6465
55 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 49 | 1980 | 2019 | кирпич | 2 |  | 240.8 | 240.8 | 240.8 | 9 | Счет регионального оператора | 89170.9 | 0 |  | 89170.9 |  | 370.311 | 370.311 | 31.12.2021 | 6471
56 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 51 | 1980 | 1980 | кирпич | 2 |  | 262.1 | 262.1 | 262.1 | 9 | Счет регионального оператора | 68818.9 | 0 |  | 68818.9 |  | 262.5673 | 262.5673 | 31.12.2021 | 6475
57 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Декабристов, д. 22 | 2015 | 2015 | кирпич | 3 | 1 | 1023.3 | 628.8 | 552.6 | 18 | Счет регионального оператора | 105902.51 | 0 |  | 105902.51 |  | 168.42 | 168.42 | 31.12.2021 | 121190
58 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Декабристов, д. 24 | 1973 | 2017 | кирпич | 3 | 1 | 1855.4 | 1404.9 | 937.2 | 151 | Счет регионального оператора | 106844.57 | 0 |  | 106844.57 |  | 76.0514 | 76.0514 | 31.12.2021 | 1964
59 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Дзержинского, д. 3 | 1963 | 2019 | кирпич | 3 | 2 | 1005 | 932.6 | 932.6 | 38 | Счет регионального оператора | 140170.75 | 0 |  | 140170.75 |  | 150.301 | 150.301 | 31.12.2021 | 5444
60 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Дзержинского, д. 37 | 2008 | 2008 | кирпич | 2 |  | 485.6 | 485.6 | 485.6 | 10 | Счет регионального оператора | 57193.32 | 0 |  | 57193.32 |  | 117.7787 | 117.7787 | 31.12.2021 | 8444
61 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Дзержинского, д. 39 | 1960 | 2020 | деревянный | 1 |  | 81.5 | 81.5 | 40.9 | 7 | Счет регионального оператора | 16601.15 | 0 |  | 16601.15 |  | 203.6951 | 203.6951 | 31.12.2021 | 8621
62 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Дзержинского, д. 4 | 1963 | 2020 | кирпич | 3 | 2 | 1030.2 | 961.8 | 961.8 | 45 | Счет регионального оператора | 230494.21 | 0 |  | 230494.21 |  | 239.6488 | 239.6488 | 31.12.2021 | 5456
63 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 1 | 1966 | 2019 | кирпич | 4 | 3 | 2095.7 | 1985 | 1453 | 103 | Счет регионального оператора | 2750654.7 | 0 |  | 2750654.7 |  | 1385.7203 | 1385.7203 | 31.12.2021 | 4951
64 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 15 | 1985 | 2018 | кирпич | 3 | 3 | 1679.5 | 1520.5 | 1520.5 | 81 | Счет регионального оператора | 101070.82 | 0 |  | 101070.82 |  | 66.4721 | 66.4721 | 31.12.2021 | 5089
65 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 15А | 1985 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 592.4 | 566 | 566 | 24 | Счет регионального оператора | 133714.18 | 0 |  | 133714.18 |  | 236.2441 | 236.2441 | 31.12.2021 | 5182
66 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 17 | 1986 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 1699.7 | 1543.7 | 1543.7 | 81 | Счет регионального оператора | 100990.91 | 0 |  | 100990.91 |  | 65.4213 | 65.4213 | 31.12.2021 | 5193
67 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 18 | 1986 | 2020 | кирпич | 2 |  | 276.2 | 276.2 | 276.2 | 13 | Счет регионального оператора | 75089.9 | 0 |  | 75089.9 |  | 271.8678 | 271.8678 | 31.12.2021 | 8856
68 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 19 | 1987 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 1654.9 | 1525.8 | 1525.8 | 80 | Счет регионального оператора | 98299.29 | 0 |  | 98299.29 |  | 64.4248 | 64.4248 | 31.12.2021 | 5209
69 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 20 | 1987 | 1987 | кирпич | 2 |  | 256.9 | 256.9 | 256.9 | 9 | Счет регионального оператора | 75089.9 | 0 |  | 75089.9 |  | 292.2923 | 292.2923 | 31.12.2021 | 8862
70 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 22 | 1990 | 1990 | кирпич | 2 |  | 275.4 | 275.4 | 275.4 | 8 | Счет регионального оператора | 39485.7 | 0 |  | 39485.7 |  | 143.3758 | 143.3758 | 31.12.2021 | 7386
71 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 23 | 1995 | 1995 | кирпич | 2 |  | 337 | 337 | 337 | 12 | Счет регионального оператора | 48319.6 | 0 |  | 48319.6 |  | 143.3816 | 143.3816 | 31.12.2021 | 8866
72 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 3 | 1992 | 2016 | кирпич | 2 |  | 267.9 | 267.9 | 267.9 | 13 | Счет регионального оператора | 124678.57 | 0 |  | 124678.57 |  | 465.3922 | 465.3922 | 31.12.2021 | 8872
73 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 3А | 1992 | 1992 | кирпич | 2 |  | 266.9 | 266.9 | 266.9 | 16 | Счет регионального оператора | 110481.63 | 0 |  | 110481.63 |  | 413.9439 | 413.9439 | 31.12.2021 | 88373
74 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 5 | 1967 | 2011 | кирпич | 4 | 3 | 2607.1 | 2055.8 | 1165.6 | 130 | Счет регионального оператора | 105244.39 | 0 |  | 105244.39 |  | 51.1939 | 51.1939 | 31.12.2021 | 4969
75 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Зеленая, д. 1Б | 1962 | 2020 | кирпич | 3 | 2 | 1021.3 | 950.5 | 910.1 | 72 | Счет регионального оператора | 104274.14 | 0 |  | 104274.14 |  | 109.7045 | 109.7045 | 31.12.2021 | 5471
76 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Каретная, д. 49 | 2012 | 2012 | деревянный | 1 |  | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 6 | Счет регионального оператора | 27334.92 | 0 |  | 27334.92 |  | 187.8689 | 187.8689 | 31.12.2021 | 1972
77 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Каретная, д. 53 | 2012 | 2012 | деревянный | 1 |  | 141.1 | 141.1 | 141.1 | 12 | Счет регионального оператора | 31184.91 | 0 |  | 31184.91 |  | 221.0128 | 221.0128 | 31.12.2021 | 1974
78 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Каретная, д. 57 | 2012 | 2012 | деревянный | 1 |  | 141.1 | 141.1 | 35 | 4 | Счет регионального оператора | 29699.91 | 0 |  | 29699.91 |  | 210.4884 | 210.4884 | 31.12.2021 | 1992
79 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Комарова, д. 36 | 1987 | 1987 | кирпич | 2 |  | 259.8 | 259.8 | 259.8 | 12 | Счет регионального оператора | 70548.74 | 0 |  | 70548.74 |  | 271.5502 | 271.5502 | 31.12.2021 | 5521
80 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Кооперативная, д. 70А | 1987 | 1987 | кирпич | 2 |  | 257.5 | 257.5 | 257.5 | 12 | Счет регионального оператора | 75089.9 | 0 |  | 75089.9 |  | 291.6113 | 291.6113 | 31.12.2021 | 5581
81 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 10 | 1984 | 1984 | кирпич | 2 |  | 291.6 | 246.1 | 246.1 | 13 | Счет регионального оператора | 84519.17 | 0 |  | 84519.17 |  | 343.4343 | 343.4343 | 31.12.2021 | 98996
82 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 11 | 1988 | 1988 | кирпич | 2 |  | 254.3 | 254.3 | 254.3 | 12 | Счет регионального оператора | 72617.03 | 0 |  | 72617.03 |  | 285.5565 | 285.5565 | 31.12.2021 | 99001
83 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 12 | 1985 | 1985 | кирпич | 2 |  | 234.5 | 234.5 | 234.5 | 16 | Счет регионального оператора | 75089.9 | 0 |  | 75089.9 |  | 320.2128 | 320.2128 | 31.12.2021 | 5610
84 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 13 | 1987 | 1987 | кирпич | 2 |  | 237.8 | 237.8 | 237.8 | 10 | Счет регионального оператора | 75089.9 | 0 |  | 75089.9 |  | 315.7691 | 315.7691 | 31.12.2021 | 99007
85 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 14 | 1985 | 1985 | кирпич | 2 |  | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 11 | Счет регионального оператора | 75089.9 | 0 |  | 75089.9 |  | 281.0251 | 281.0251 | 31.12.2021 | 99013
86 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 15 | 1987 | 1987 | кирпич | 2 |  | 254.1 | 254.1 | 254.1 | 9 | Счет регионального оператора | 75089.9 | 0 |  | 75089.9 |  | 295.5132 | 295.5132 | 31.12.2021 | 99020
87 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 16 | 1990 | 1990 | кирпич | 2 |  | 268.7 | 254.8 | 254.8 | 8 | Счет регионального оператора | 75089.9 | 0 |  | 75089.9 |  | 294.7013 | 294.7013 | 31.12.2021 | 40515
88 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 17 | 1987 | 1987 | кирпич | 2 |  | 253.6 | 253.6 | 253.6 | 9 | Счет регионального оператора | 77708.16 | 0 |  | 77708.16 |  | 306.4202 | 306.4202 | 31.12.2021 | 99027
89 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 18 | 1984 | 1984 | кирпич | 2 |  | 268.8 | 268.8 | 268.8 | 15 | Счет регионального оператора | 75089.9 | 0 |  | 75089.9 |  | 279.3523 | 279.3523 | 31.12.2021 | 40517
90 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 7 | 2014 | 2014 | кирпич | 3 | 2 | 2836.7 | 1813.8 | 1636.9 | 62 | Счет регионального оператора | 155189.33 | 0 |  | 155189.33 |  | 85.5603 | 85.5603 | 31.12.2021 | 120006
91 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 7, корп. 1 | 2014 | 2014 | кирпич | 3 | 2 | 1620.5 | 1086.5 | 784.4 | 35 | Счет регионального оператора | 108341.22 | 0 |  | 108341.22 |  | 99.7158 | 99.7158 | 31.12.2021 | 120007
92 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 9 | 1987 | 1987 | кирпич | 2 |  | 240.7 | 240.7 | 240.7 | 10 | Счет регионального оператора | 158791.31 | 0 |  | 158791.31 |  | 659.7063 | 659.7063 | 31.12.2021 | 100384
93 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Лесная, д. 26 | 2011 | 2011 | кирпич | 2 |  | 371.4 | 371.4 | 280.5 | 8 | Счет регионального оператора | 109703.59 | 0 |  | 109703.59 |  | 295.3785 | 295.3785 | 31.12.2021 | 119990
94 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Лесная, д. 32 | 1984 | 1984 | кирпич | 2 |  | 267.6 | 267.6 | 267.6 | 12 | Счет регионального оператора | 190757.82 | 0 |  | 190757.82 |  | 712.8469 | 712.8469 | 31.12.2021 | 5523
95 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Лесная, д. 32А | 1987 | 1987 | кирпич | 2 |  | 272.6 | 272.6 | 272.6 | 8 | Счет регионального оператора | 70023.57 | 0 |  | 70023.57 |  | 256.873 | 256.873 | 31.12.2021 | 5526
96 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 1 | 1993 | 1993 | кирпич | 2 |  | 276.4 | 276.4 | 276.4 | 12 | Счет регионального оператора | 96606.59 | 0 |  | 96606.59 |  | 349.5173 | 349.5173 | 31.12.2021 | 5391
97 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 11 | 1993 | 1993 | кирпич | 2 |  | 269 | 269 | 269 | 11 | Счет регионального оператора | 38569.65 | 0 |  | 38569.65 |  | 143.3816 | 143.3816 | 31.12.2021 | 40511
98 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 13 | 1995 | 1995 | кирпич | 2 |  | 336.2 | 336.2 | 336.2 | 11 | Счет регионального оператора | 48662.12 | 0 |  | 48662.12 |  | 144.7416 | 144.7416 | 31.12.2021 | 8889
99 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 15 | 1995 | 1995 | кирпич | 2 |  | 332.2 | 332.2 | 332.2 | 9 | Счет регионального оператора | 45005.89 | 0 |  | 45005.89 |  | 135.4783 | 135.4783 | 31.12.2021 | 40514
100 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 15А | 1993 | 1993 | кирпич | 2 |  | 284.8 | 266.6 | 266.6 | 12 | Счет регионального оператора | 96282.4 | 0 |  | 96282.4 |  | 361.1493 | 361.1493 | 31.12.2021 | 5397
101 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 17 | 1997 | 1997 | кирпич | 2 |  | 274 | 274 | 274 | 12 | Счет регионального оператора | 94661.49 | 0 |  | 94661.49 |  | 345.4799 | 345.4799 | 31.12.2021 | 5407
102 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 19 | 1997 | 1997 | кирпич | 2 |  | 329.1 | 329.1 | 329.1 | 11 | Счет регионального оператора | 95309.85 | 0 |  | 95309.85 |  | 289.6076 | 289.6076 | 31.12.2021 | 5386
103 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 19А | 1996 | 1996 | кирпич | 2 |  | 291 | 274.3 | 274.3 | 6 | Счет регионального оператора | 95309.85 | 0 |  | 95309.85 |  | 347.4657 | 347.4657 | 31.12.2021 | 120226
104 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 3 | 1993 | 1993 | кирпич | 2 |  | 290.4 | 290.4 | 290.4 | 13 | Счет регионального оператора | 94791.16 | 0 |  | 94791.16 |  | 326.4158 | 326.4158 | 31.12.2021 | 5395
105 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 35 | 1997 | 2018 | кирпич | 2 |  | 290.8 | 290.8 | 290.8 | 10 | Счет регионального оператора | 39668.91 | 0 |  | 39668.91 |  | 136.413 | 136.413 | 31.12.2021 | 8896
106 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 4А | 1991 | 1991 | кирпич | 2 | 2 | 614.4 | 567.2 | 567.2 | 36 | Счет регионального оператора | 143121.49 | 0 |  | 143121.49 |  | 252.3298 | 252.3298 | 31.12.2021 | 6589
107 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 5 | 1991 | 1991 | кирпич | 2 |  | 323.8 | 323.8 | 323.8 | 12 | Счет регионального оператора | 39668.91 | 0 |  | 39668.91 |  | 122.5105 | 122.5105 | 31.12.2021 | 99058
108 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 7 | 1991 | 2016 | кирпич | 2 |  | 314.3 | 314.3 | 314.3 | 13 | Счет регионального оператора | 78063.31 | 0 |  | 78063.31 |  | 248.372 | 248.372 | 31.12.2021 | 99744
109 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 9 | 1993 | 1993 | кирпич | 2 |  | 290.2 | 290.2 | 290.2 | 11 | Счет регионального оператора | 39668.91 | 0 |  | 39668.91 |  | 136.6951 | 136.6951 | 31.12.2021 | 40508
110 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 1 | 1971 | 2019 | кирпич | 3 | 2 | 1021.3 | 929.3 | 929.3 | 72 | Счет регионального оператора | 102352.37 | 0 |  | 102352.37 |  | 110.1392 | 110.1392 | 31.12.2021 | 5257
111 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 10 | 1987 | 1987 | кирпич | 2 |  | 261.3 | 261.3 | 261.3 | 12 | Счет регионального оператора | 88178.1 | 0 |  | 88178.1 |  | 337.4592 | 337.4592 | 31.12.2021 | 5282
112 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 11 | 1982 | 1982 | кирпич | 2 |  | 263.9 | 263.9 | 263.9 | 14 | Счет регионального оператора | 73849.48 | 0 |  | 73849.48 |  | 279.8389 | 279.8389 | 31.12.2021 | 5289
113 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 13 | 1986 | 2016 | кирпич | 2 |  | 246.7 | 246.7 | 246.7 | 12 | Счет регионального оператора | 77426.06 | 0 |  | 77426.06 |  | 313.847 | 313.847 | 31.12.2021 | 5291
114 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 15 | 1996 | 1996 | кирпич | 2 |  | 281 | 281 | 281 | 16 | Счет регионального оператора | 33575.19 | 0 |  | 33575.19 |  | 119.4847 | 119.4847 | 31.12.2021 | 9097
115 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 17 | 1989 | 1989 | кирпич | 2 |  | 270.5 | 270.5 | 270.5 | 12 | Счет регионального оператора | 94791.16 | 0 |  | 94791.16 |  | 350.4294 | 350.4294 | 31.12.2021 | 5298
116 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 2 | 1973 | 2019 | кирпич | 3 | 2 | 1167 | 1074.7 | 1074.7 | 72 | Счет регионального оператора | 84938.87 | 0 |  | 84938.87 |  | 79.035 | 79.035 | 31.12.2021 | 5258
117 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 3 | 1974 | 2019 | кирпич | 3 | 2 | 1160.8 | 1071.4 | 1071.4 | 72 | Счет регионального оператора | 85577.48 | 0 |  | 85577.48 |  | 79.8744 | 79.8744 | 31.12.2021 | 5260
118 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 4 | 1977 | 2020 | кирпич | 3 | 2 | 1140.4 | 1047.2 | 1047.2 | 72 | Счет регионального оператора | 100697.37 | 0 |  | 100697.37 |  | 96.1587 | 96.1587 | 31.12.2021 | 5262
119 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 5 | 1983 | 1983 | кирпич | 2 |  | 272.7 | 272.7 | 272.7 | 12 | Счет регионального оператора | 68272.98 | 0 |  | 68272.98 |  | 250.3593 | 250.3593 | 31.12.2021 | 5264
120 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 5А | 1984 | 1984 | кирпич | 2 |  | 283.2 | 283.2 | 283.2 | 5 | Счет регионального оператора | 106800.2 | 0 |  | 106800.2 |  | 377.1194 | 377.1194 | 31.12.2021 | 5269
121 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 6 | 1986 | 1986 | кирпич | 2 |  | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 9 | Счет регионального оператора | 68289.83 | 0 |  | 68289.83 |  | 259.7559 | 259.7559 | 31.12.2021 | 5273
122 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 7 | 1981 | 1981 | кирпич | 2 |  | 330.4 | 330.4 | 330.4 | 14 | Счет регионального оператора | 66522.39 | 0 |  | 66522.39 |  | 201.339 | 201.339 | 31.12.2021 | 5275
123 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 7А | 1985 | 1985 | кирпич | 2 |  | 291.3 | 291.3 | 291.3 | 10 | Счет регионального оператора | 128555.49 | 0 |  | 128555.49 |  | 441.3165 | 441.3165 | 31.12.2021 | 5278
124 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 9 | 1986 | 1986 | кирпич | 2 |  | 274.6 | 274.6 | 274.6 | 13 | Счет регионального оператора | 106800.2 | 0 |  | 106800.2 |  | 388.9301 | 388.9301 | 31.12.2021 | 9100
125 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Октябрьская, д. 2 | 1986 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 616 | 558.8 | 558.8 | 36 | Счет регионального оператора | 109602.59 | 0 |  | 109602.59 |  | 196.1392 | 196.1392 | 31.12.2021 | 5599
126 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Октябрьская, д. 4 | 1989 | 1989 | кирпич | 2 |  | 253.2 | 253.2 | 253.2 | 13 | Счет регионального оператора | 87825.45 | 0 |  | 87825.45 |  | 346.862 | 346.862 | 31.12.2021 | 5528
127 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Орджоникидзе, д. 1Б | 1974 | 2003 | кирпич | 3 | 1 | 633 | 585.4 | 585.4 | 20 | Счет регионального оператора | 112641.76 | 0 |  | 112641.76 |  | 192.4184 | 192.4184 | 31.12.2021 | 100366
128 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Осипенко, д. 16 | 1994 | 1994 | кирпич | 2 | 1 | 384.9 | 384.9 | 349.9 | 24 | Счет регионального оператора | 74866.86 | 0 |  | 74866.86 |  | 194.5099 | 194.5099 | 31.12.2021 | 5605
129 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Осипенко, д. 20А | 1988 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 412.3 | 379 | 379 | 16 | Счет регионального оператора | 113282.57 | 0 |  | 113282.57 |  | 298.8986 | 298.8986 | 31.12.2021 | 1977
130 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Павлова, д. 2 | 1989 | 1989 | кирпич | 2 |  | 258.8 | 258.8 | 258.8 | 12 | Счет регионального оператора | 39668.91 | 0 |  | 39668.91 |  | 153.2802 | 153.2802 | 31.12.2021 | 5600
131 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Павлова, д. 2А | 1989 | 1989 | кирпич | 2 |  | 258 | 258 | 258 | 10 | Счет регионального оператора | 39668.91 | 0 |  | 39668.91 |  | 153.7555 | 153.7555 | 31.12.2021 | 5604
132 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Парковая, д. 13 | 1972 | 1972 | деревянный | 1 |  | 89.3 | 89.3 | 89.3 | 5 | Счет регионального оператора | 15776.7 | 0 |  | 15776.7 |  | 176.6708 | 176.6708 | 31.12.2021 | 100341
133 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Первомайская, д. 7 | 1970 | 2020 | кирпич | 5 | 4 | 3751.2 | 3387 | 2543.8 | 192 | Счет регионального оператора | 5561541.01 | 0 |  | 5561541.01 |  | 1642.0257 | 1642.0257 | 31.12.2021 | 5174
134 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Полевая, д. 1 | 1986 | 1986 | кирпич | 2 |  | 426.8 | 334.1 | 160.6 | 9 | Счет регионального оператора | 84503.53 | 0 |  | 84503.53 |  | 252.9289 | 252.9289 | 31.12.2021 | 5536
135 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Полугорная, д. 49А | 1987 | 2018 | деревянный | 2 |  | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 12 | Счет регионального оператора | 83205.5 | 0 |  | 83205.5 |  | 305.3413 | 305.3413 | 31.12.2021 | 9194
136 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Полугорная, д. 51 | 1989 | 2019 | кирпич | 2 | 3 | 790.2 | 738 | 738 | 36 | Счет регионального оператора | 104731.21 | 0 |  | 104731.21 |  | 141.9122 | 141.9122 | 31.12.2021 | 5607
137 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Профсоюзная, д. 1 | 1988 | 2017 | кирпич | 2 | 2 | 1033.2 | 871.9 | 844.7 | 63 | Счет регионального оператора | 171129.28 | 0 |  | 171129.28 |  | 196.2717 | 196.2717 | 31.12.2021 | 5475
138 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Профсоюзная, д. 2А | 1989 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 1647.7 | 1497.2 | 1497.2 | 50 | Счет регионального оператора | 119524.77 | 0 |  | 119524.77 |  | 79.8322 | 79.8322 | 31.12.2021 | 5542
139 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 2013 | 2013 | кирпич | 3 | 2 | 1807.8 | 1552.6 | 1477.6 | 84 | Счет регионального оператора | 119818.45 | 0 |  | 119818.45 |  | 77.1728 | 77.1728 | 31.12.2021 | 99823
140 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 100 | 1978 | 2018 | кирпич | 2 |  | 271.4 | 271.4 | 271.4 | 13 | Счет регионального оператора | 73811.97 | 0 |  | 73811.97 |  | 271.9675 | 271.9675 | 31.12.2021 | 5502
141 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 101 | 1976 | 2016 | кирпич | 1 |  | 161.8 | 161.8 | 161.8 | 13 | Счет регионального оператора | 38134.69 | 0 |  | 38134.69 |  | 235.6903 | 235.6903 | 31.12.2021 | 9282
142 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 102 | 1978 | 2019 | кирпич | 2 |  | 275.6 | 275.6 | 275.6 | 12 | Счет регионального оператора | 104955.34 | 0 |  | 104955.34 |  | 380.8249 | 380.8249 | 31.12.2021 | 5489
143 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 103 | 1988 | 1988 | кирпич | 2 |  | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 11 | Счет регионального оператора | 162531.83 | 0 |  | 162531.83 |  | 610.1045 | 610.1045 | 31.12.2021 | 5498
144 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 104 | 1978 | 1978 | кирпич | 2 |  | 270.4 | 270.4 | 270.4 | 8 | Счет регионального оператора | 69239.04 | 0 |  | 69239.04 |  | 256.0615 | 256.0615 | 31.12.2021 | 5512
145 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 106 | 1985 | 1985 | кирпич | 2 |  | 280.1 | 280.1 | 280.1 | 9 | Счет регионального оператора | 69365.47 | 0 |  | 69365.47 |  | 247.6454 | 247.6454 | 31.12.2021 | 88384
146 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 107 | 1983 | 2019 | кирпич | 2 |  | 273 | 267.4 | 267.4 | 6 | Счет регионального оператора | 78167.05 | 0 |  | 78167.05 |  | 292.3226 | 292.3226 | 31.12.2021 | 100364
147 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 109 | 1985 | 1985 | кирпич | 2 |  | 280.1 | 280.1 | 280.1 | 16 | Счет регионального оператора | 68710.62 | 0 |  | 68710.62 |  | 245.3075 | 245.3075 | 31.12.2021 | 5505
148 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 11 | 2015 | 2015 | панель | 3 | 1 | 1096.6 | 662 | 549.3 | 32 | Счет регионального оператора | 95296.02 | 0 |  | 95296.02 |  | 143.9517 | 143.9517 | 31.12.2021 | 120568
149 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 111 | 1984 | 1984 | кирпич | 2 |  | 253 | 253 | 253 | 6 | Счет регионального оператора | 70254.38 | 0 |  | 70254.38 |  | 277.6853 | 277.6853 | 31.12.2021 | 5504
150 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 119, корп. 1 | 2014 | 2014 | кирпич | 3 | 1 | 1053.2 | 656.5 | 600.1 | 25 | Счет регионального оператора | 98694.62 | 0 |  | 98694.62 |  | 150.3345 | 150.3345 | 31.12.2021 | 120005
151 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 124 | 1986 | 1986 | кирпич | 2 |  | 256.4 | 256.4 | 256.4 | 9 | Счет регионального оператора | 77264.52 | 0 |  | 77264.52 |  | 301.3437 | 301.3437 | 31.12.2021 | 100347
152 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 126 | 1985 | 2015 | кирпич | 2 |  | 263 | 263 | 263 | 9 | Счет регионального оператора | 123591.29 | 0 |  | 123591.29 |  | 469.9289 | 469.9289 | 31.12.2021 | 5513
153 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 128 | 1987 | 2016 | кирпич | 2 |  | 264.5 | 264.5 | 264.5 | 6 | Счет регионального оператора | 74505.07 | 0 |  | 74505.07 |  | 281.6827 | 281.6827 | 31.12.2021 | 5491
154 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 130 | 1987 | 2019 | кирпич | 2 |  | 302.2 | 302.2 | 302.2 | 10 | Счет регионального оператора | 70397.03 | 0 |  | 70397.03 |  | 232.9485 | 232.9485 | 31.12.2021 | 5493
155 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 132 | 1987 | 1987 | кирпич | 2 |  | 277.1 | 277.1 | 277.1 | 12 | Счет регионального оператора | 74505.07 | 0 |  | 74505.07 |  | 268.8743 | 268.8743 | 31.12.2021 | 9285
156 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 134 | 1988 | 2019 | кирпич | 2 |  | 301.9 | 301.9 | 301.9 | 10 | Счет регионального оператора | 74505.07 | 0 |  | 74505.07 |  | 246.7872 | 246.7872 | 31.12.2021 | 9287
157 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 136 | 1988 | 2020 | кирпич | 2 |  | 282.2 | 282.2 | 282.2 | 12 | Счет регионального оператора | 78286.35 | 0 |  | 78286.35 |  | 277.4144 | 277.4144 | 31.12.2021 | 5494
158 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 17 | 1980 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 639.5 | 576.3 | 576.3 | 25 | Счет регионального оператора | 102594.45 | 0 |  | 102594.45 |  | 178.0226 | 178.0226 | 31.12.2021 | 100368
159 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 72 | 2011 | 2011 | кирпич | 2 |  | 452.6 | 452.6 | 452.6 | 12 | Счет регионального оператора | 101886.14 | 0 |  | 101886.14 |  | 225.113 | 225.113 | 31.12.2021 | 100002
160 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 94 | 1967 | 2019 | деревянный | 1 |  | 128.4 | 128.4 | 79.3 | 9 | Счет регионального оператора | 19304.94 | 0 |  | 19304.94 |  | 150.35 | 150.35 | 31.12.2021 | 5517
161 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 96 | 1977 | 2016 | кирпич | 2 |  | 264 | 264 | 264 | 8 | Счет регионального оператора | 73676.46 | 0 |  | 73676.46 |  | 279.0775 | 279.0775 | 31.12.2021 | 5506
162 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 98 | 1978 | 2019 | кирпич | 2 |  | 270 | 270 | 270 | 12 | Счет регионального оператора | 73676.46 | 0 |  | 73676.46 |  | 272.8758 | 272.8758 | 31.12.2021 | 5515
163 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Республики, д. 1 | 1962 | 2019 | панель | 3 | 2 | 1013 | 939.2 | 894.5 | 72 | Счет регионального оператора | 100409.68 | 0 |  | 100409.68 |  | 106.9098 | 106.9098 | 31.12.2021 | 5424
164 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Свободы, д. 12 | 1988 | 2018 | кирпич | 3 | 3 | 1659.3 | 1547.1 | 1547.1 | 114 | Счет регионального оператора | 87163.27 | 0 |  | 87163.27 |  | 56.3398 | 56.3398 | 31.12.2021 | 1966
165 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Севастопольская, д. 1 | 1985 | 1985 | кирпич | 2 |  | 279.2 | 279.2 | 279.2 | 8 | Счет регионального оператора | 74864.27 | 0 |  | 74864.27 |  | 268.1385 | 268.1385 | 31.12.2021 | 5588
166 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Севастопольская, д. 10 | 1994 | 2019 | кирпич | 2 |  | 251.4 | 251.4 | 251.4 | 8 | Счет регионального оператора | 94529.26 | 0 |  | 94529.26 |  | 376.0114 | 376.0114 | 31.12.2021 | 100360
167 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Севастопольская, д. 11 | 1993 | 2018 | кирпич | 2 |  | 264.3 | 264.3 | 264.3 | 9 | Счет регионального оператора | 39668.91 | 0 |  | 39668.91 |  | 150.0905 | 150.0905 | 31.12.2021 | 9430
168 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Севастопольская, д. 13 | 1992 | 1992 | кирпич | 2 |  | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 11 | Счет регионального оператора | 39668.91 | 0 |  | 39668.91 |  | 142.4377 | 142.4377 | 31.12.2021 | 9439
169 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Севастопольская, д. 3 | 1989 | 1989 | кирпич | 2 |  | 265.7 | 265.7 | 265.7 | 9 | Счет регионального оператора | 77285.27 | 0 |  | 77285.27 |  | 290.8742 | 290.8742 | 31.12.2021 | 100363
170 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Севастопольская, д. 5 | 1985 | 1985 | кирпич | 2 |  | 246.4 | 246.4 | 246.4 | 8 | Счет регионального оператора | 71736.55 | 0 |  | 71736.55 |  | 291.1386 | 291.1386 | 31.12.2021 | 5591
171 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Севастопольская, д. 7 | 1990 | 1990 | кирпич | 2 |  | 254.3 | 254.3 | 254.3 | 12 | Счет регионального оператора | 72617.03 | 0 |  | 72617.03 |  | 285.5565 | 285.5565 | 31.12.2021 | 100136
172 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Севастопольская, д. 9 | 1994 | 1994 | кирпич | 2 |  | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 10 | Счет регионального оператора | 72552.19 | 0 |  | 72552.19 |  | 260.5106 | 260.5106 | 31.12.2021 | 100138
173 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Северная, д. 30 | 1973 | 2019 | деревянный | 1 |  | 161.2 | 161.2 | 120.2 | 8 | Счет регионального оператора | 48124.86 | 0 |  | 48124.86 |  | 298.5413 | 298.5413 | 31.12.2021 | 99964
174 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Советская, д. 10 | 2012 | 2012 | кирпич | 3 | 1 | 806 | 714.5 | 714.5 | 33 | Счет регионального оператора | 86894.24 | 0 |  | 86894.24 |  | 121.6155 | 121.6155 | 31.12.2021 | 1978
175 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 149 | 2012 | 2012 | кирпич | 3 | 5 | 4079.6 | 2622 | 2622 | 250 | Счет регионального оператора | 250891.27 | 0 |  | 250891.27 |  | 95.687 | 95.687 | 31.12.2021 | 1979
176 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 149, корп. 1 | 2013 | 2013 | кирпич | 3 | 3 | 1638 | 1446.2 | 1353.7 | 69 | Счет регионального оператора | 107147.34 | 0 |  | 107147.34 |  | 74.0889 | 74.0889 | 31.12.2021 | 100912
177 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 178А | 1987 | 2020 | кирпич | 2 |  | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 12 | Счет регионального оператора | 77015.55 | 0 |  | 77015.55 |  | 276.6363 | 276.6363 | 31.12.2021 | 100552
178 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 182В | 1992 | 1992 | кирпич | 2 |  | 254 | 254 | 254 | 13 | Счет регионального оператора | 69764.22 | 0 |  | 69764.22 |  | 274.6623 | 274.6623 | 31.12.2021 | 100121
179 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 186 | 1989 | 2018 | кирпич | 2 |  | 280.1 | 280.1 | 280.1 | 10 | Счет регионального оператора | 75534.68 | 0 |  | 75534.68 |  | 269.6704 | 269.6704 | 31.12.2021 | 89108
180 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 188 | 1989 | 2018 | кирпич | 2 |  | 257.1 | 257.1 | 257.1 | 12 | Счет регионального оператора | 70412.59 | 0 |  | 70412.59 |  | 273.8724 | 273.8724 | 31.12.2021 | 89119
181 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 190 | 1990 | 2018 | кирпич | 2 |  | 253.1 | 253.1 | 253.1 | 12 | Счет регионального оператора | 39668.91 | 0 |  | 39668.91 |  | 156.7322 | 156.7322 | 31.12.2021 | 89126
182 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 192 | 1991 | 1991 | кирпич | 2 |  | 247.4 | 247.4 | 247.4 | 12 | Счет регионального оператора | 39668.91 | 0 |  | 39668.91 |  | 160.3432 | 160.3432 | 31.12.2021 | 89128
183 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 194 | 1993 | 2016 | кирпич | 2 |  | 271.6 | 271.6 | 271.6 | 11 | Счет регионального оператора | 39668.91 | 0 |  | 39668.91 |  | 146.0564 | 146.0564 | 31.12.2021 | 89131
184 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Солнечная, д. 10 | 1988 | 1988 | кирпич | 2 |  | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 12 | Счет регионального оператора | 74864.27 | 0 |  | 74864.27 |  | 268.909 | 268.909 | 31.12.2021 | 100079
185 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Теплякова, д. 1а | 1973 | 1973 | кирпич | 2 | 2 | 784.5 | 723.5 | 723.5 | 41 | Счет регионального оператора | 309476.47 | 0 |  | 309476.47 |  | 427.7491 | 427.7491 | 31.12.2021 | 1983
186 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Теплякова, д. 3 | 1984 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 675.4 | 613.5 | 613.5 | 32 | Счет регионального оператора | 653795.96 | 0 |  | 653795.96 |  | 1065.6821 | 1065.6821 | 31.12.2021 | 1984
187 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Теплякова, д. 3а | 1973 | 1973 | кирпич | 2 |  | 273.8 | 273.8 | 273.8 | 10 | Счет регионального оператора | 83598.29 | 0 |  | 83598.29 |  | 305.3261 | 305.3261 | 31.12.2021 | 5530
188 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Усадьба ЛПХ, д. 21 | 1978 | 1978 | кирпич | 2 |  | 266.7 | 266.7 | 266.7 | 13 | Счет регионального оператора | 106800.2 | 0 |  | 106800.2 |  | 400.4507 | 400.4507 | 31.12.2021 | 5565
189 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Усадьба ЛПХ, д. 6 | 1992 | 1992 | кирпич | 2 |  | 310.1 | 310.1 | 310.1 | 16 | Счет регионального оператора | 106800.2 | 0 |  | 106800.2 |  | 344.4057 | 344.4057 | 31.12.2021 | 1982
190 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Федеративная, д. 14А | 1979 | 2020 | панель | 2 | 2 | 596.7 | 583.8 | 583.8 | 36 | Счет регионального оператора | 92988.05 | 0 |  | 92988.05 |  | 159.2807 | 159.2807 | 31.12.2021 | 5633
191 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Федеративная, д. 16 | 1978 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 640 | 583.9 | 583.9 | 36 | Счет регионального оператора | 369115.56 | 0 |  | 369115.56 |  | 632.1554 | 632.1554 | 31.12.2021 | 5635
192 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Федеративная, д. 20а | 1979 | 1979 | кирпич | 2 |  | 264.7 | 264.7 | 264.7 | 8 | Счет регионального оператора | 147290.66 | 0 |  | 147290.66 |  | 556.4437 | 556.4437 | 31.12.2021 | 5639
193 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Федеративная, д. 20В | 2017 | 2017 | кирпич | 2 | 1 | 693.6 | 582.5 | 582.5 | 41 | Счет регионального оператора | 104135.05 | 0 |  | 104135.05 |  | 178.7726 | 178.7726 | 31.12.2021 | 128345
194 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Федеративная, д. 4 | 1992 | 1992 | кирпич | 2 |  | 279.7 | 279.7 | 279.7 | 10 | Счет регионального оператора | 76053.37 | 0 |  | 76053.37 |  | 271.9105 | 271.9105 | 31.12.2021 | 100349
195 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Федеративная, д. 7А | 1994 | 1994 | кирпич | 2 | 1 | 625.5 | 601.5 | 281.5 | 9 | Счет регионального оператора | 230738.48 | 0 |  | 230738.48 |  | 383.6051 | 383.6051 | 31.12.2021 | 9878
196 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Федеративная, д. 9 | 2010 | 2010 | кирпич | 2 |  | 374.4 | 374.4 | 374.4 | 9 | Счет регионального оператора | 44050.01 | 0 |  | 44050.01 |  | 117.6549 | 117.6549 | 31.12.2021 | 100369
197 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Фрунзе, д. 13 | 2010 | 2010 | кирпич | 2 |  | 318.2 | 318.2 | 318.2 | 12 | Счет регионального оператора | 126301.77 | 0 |  | 126301.77 |  | 396.9257 | 396.9257 | 31.12.2021 | 99789
198 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Фрунзе, д. 15 | 2010 | 2010 | кирпич | 2 |  | 426.2 | 426.2 | 426.2 | 9 | Счет регионального оператора | 115733.39 | 0 |  | 115733.39 |  | 271.5471 | 271.5471 | 31.12.2021 | 99804
199 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Хахина, д. 2А | 1981 | 1981 | кирпич | 2 |  | 258.3 | 257.1 | 194.3 | 12 | Счет регионального оператора | 78519.07 | 0 |  | 78519.07 |  | 305.4028 | 305.4028 | 31.12.2021 | 5532
200 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Челюскинцев, д. 26 | 1989 | 1989 | кирпич | 2 |  | 273.1 | 273.1 | 273.1 | 18 | Счет регионального оператора | 64330.54 | 0 |  | 64330.54 |  | 235.5567 | 235.5567 | 31.12.2021 | 9917
201 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Черняховского, д. 11 | 2011 | 2011 | кирпич | 2 |  | 369.3 | 369.3 | 369.3 | 10 | Счет регионального оператора | 88396.42 | 0 |  | 88396.42 |  | 239.3621 | 239.3621 | 31.12.2021 | 99848
202 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Черняховского, д. 29 | 2019 | 2019 | панель | 2 | 1 | 299 | 266.5 | 266.5 | 8 | Счет регионального оператора | 97254.95 | 0 |  | 97254.95 |  | 364.9341 | 364.9341 | 31.12.2021 | 130121
203 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 132А | 1980 | 2019 | кирпич | 2 |  | 253 | 253 | 253 | 8 | Счет регионального оператора | 77015.55 | 0 |  | 77015.55 |  | 304.4093 | 304.4093 | 31.12.2021 | 10050
204 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 132Б | 1982 | 1982 | кирпич | 2 |  | 267.9 | 267.9 | 215 | 8 | Счет регионального оператора | 77015.55 | 0 |  | 77015.55 |  | 287.4787 | 287.4787 | 31.12.2021 | 10055
205 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 143 | 1974 | 2020 | кирпич | 2 | 1 | 397.4 | 372.4 | 372.4 | 15 | Счет регионального оператора | 74712.55 | 0 |  | 74712.55 |  | 200.6245 | 200.6245 | 31.12.2021 | 10199
206 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 147 | 1994 | 1994 | кирпич | 3 | 3 | 1642.6 | 1524.5 | 1460.9 | 81 | Счет регионального оператора | 107525.12 | 0 |  | 107525.12 |  | 70.5314 | 70.5314 | 31.12.2021 | 5647
207 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 160 | 1987 | 1987 | кирпич | 2 |  | 263.6 | 263.6 | 263.6 | 9 | Счет регионального оператора | 117622.29 | 0 |  | 117622.29 |  | 446.2151 | 446.2151 | 31.12.2021 | 100028
208 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 162 | 1988 | 2019 | кирпич | 2 |  | 267 | 267 | 267 | 13 | Счет регионального оператора | 77015.55 | 0 |  | 77015.55 |  | 288.4478 | 288.4478 | 31.12.2021 | 100040
209 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 175А | 1991 | 1991 | кирпич | 2 |  | 257.2 | 257.2 | 257.2 | 15 | Счет регионального оператора | 36880.93 | 0 |  | 36880.93 |  | 143.394 | 143.394 | 31.12.2021 | 10201
210 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 175Б | 1990 | 1990 | кирпич | 2 |  | 254.5 | 254.5 | 254.5 | 11 | Счет регионального оператора | 82949.4 | 0 |  | 82949.4 |  | 325.9308 | 325.9308 | 31.12.2021 | 100322
211 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 176 | 1997 | 1997 | кирпич | 2 |  | 268.8 | 268.8 | 268.8 | 15 | Счет регионального оператора | 77868.8 | 0 |  | 77868.8 |  | 289.6905 | 289.6905 | 31.12.2021 | 100057
212 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 177 | 1988 | 1988 | кирпич | 2 |  | 274.7 | 274.7 | 274.7 | 10 | Счет регионального оператора | 75405.01 | 0 |  | 75405.01 |  | 274.4995 | 274.4995 | 31.12.2021 | 100052
213 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 179 | 1985 | 1985 | кирпич | 2 |  | 267.3 | 267.3 | 267.3 | 14 | Счет регионального оператора | 77015.55 | 0 |  | 77015.55 |  | 288.124 | 288.124 | 31.12.2021 | 100068
214 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 18 | 2015 | 2015 | кирпич | 2 |  | 548.2 | 402.2 | 402.2 | 4 | Счет регионального оператора | 108064.52 | 0 |  | 108064.52 |  | 268.6835 | 268.6835 | 31.12.2021 | 120989
215 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 181 | 1983 | 2019 | кирпич | 2 |  | 273.1 | 270.4 | 270.4 | 13 | Счет регионального оператора | 77015.55 | 0 |  | 77015.55 |  | 284.8208 | 284.8208 | 31.12.2021 | 100378
216 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 2 | 1966 | 1966 | кирпич | 4 | 3 | 2171.2 | 2023.6 | 1992.4 | 144 | Счет регионального оператора | 101391.86 | 0 |  | 101391.86 |  | 50.1047 | 50.1047 | 31.12.2021 | 5561
217 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 4 | 1968 | 2019 | кирпич | 4 | 3 | 2201.7 | 2040.2 | 2040.2 | 144 | Счет регионального оператора | 101206.09 | 0 |  | 101206.09 |  | 49.606 | 49.606 | 31.12.2021 | 5573
218 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Щорса, д. 8 | 1985 | 1985 | кирпич | 2 | 2 | 579.5 | 526.7 | 526.7 | 36 | Счет регионального оператора | 193865.01 | 0 |  | 193865.01 |  | 368.0748 | 368.0748 | 31.12.2021 | 5653
219 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 2 |  |  | железобетон (монолит) | 3 |  | 453.9 | 453.9 | 0 | 0 | Счет регионального оператора | 75866.71 | 0 |  | 75866.71 |  | 167.1441 | 167.1441 | 31.12.2021 | 1348
220 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 2Г | 2016 | 2016 | кирпич | 3 | 1 | 947.7 | 794.5 | 773.9 | 33 | Счет регионального оператора | 93547.38 | 0 |  | 93547.38 |  | 117.7437 | 117.7437 | 31.12.2021 | 127481
221 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 4 | 1987 | 2019 | деревянный | 2 | 2 | 849.9 | 745.5 | 631 | 36 | Счет регионального оператора | 105857.26 | 0 |  | 105857.26 |  | 141.995 | 141.995 | 31.12.2021 | 5229
222 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 41Б | 2015 | 2015 | кирпич | 3 | 2 | 1786.8 | 1477.8 | 1365.8 | 36 | Счет регионального оператора | 106653.86 | 0 |  | 106653.86 |  | 72.1707 | 72.1707 | 31.12.2021 | 120569
223 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 47 | 1988 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 748.5 | 347.5 | 180.7 | 60 | Счет регионального оператора | 109816.96 | 0 |  | 109816.96 |  | 316.02 | 316.02 | 31.12.2021 | 5413
224 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Южная, д. 10 | 1997 | 2019 | кирпич | 2 |  | 376.3 | 376.3 | 376.3 | 12 | Счет регионального оператора | 40385.81 | 0 |  | 40385.81 |  | 107.3234 | 107.3234 | 31.12.2021 | 99736
225 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Южная, д. 11 | 1981 | 1981 | деревянный | 1 |  | 114.6 | 114.6 | 68.4 | 10 | Счет регионального оператора | 21547.84 | 0 |  | 21547.84 |  | 188.0265 | 188.0265 | 31.12.2021 | 100326
226 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Южная, д. 12 | 2001 | 2001 | кирпич | 2 |  | 268.8 | 268.8 | 268.8 | 12 | Счет регионального оператора | 77350.11 | 0 |  | 77350.11 |  | 287.7608 | 287.7608 | 31.12.2021 | 100351
227 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Южная, д. 6 | 1995 | 1995 | кирпич | 2 |  | 265.2 | 265.2 | 265.2 | 6 | Счет регионального оператора | 68532.32 | 0 |  | 68532.32 |  | 258.4175 | 258.4175 | 31.12.2021 | 100346
228 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Южная, д. 8 | 1994 | 1994 | кирпич | 2 |  | 276.3 | 276.3 | 276.3 | 10 | Счет регионального оператора | 78063.31 | 0 |  | 78063.31 |  | 282.531 | 282.531 | 31.12.2021 | 100348
229 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Дачная, д. 11 | 1990 | 2017 | кирпич | 2 |  | 266.8 | 266.8 | 266.8 | 8 | Счет регионального оператора | 60941.61 | 0 |  | 60941.61 |  | 228.4168 | 228.4168 | 31.12.2021 | 5433
230 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Дачная, д. 13 | 1994 | 1994 | кирпич | 2 |  | 281.2 | 281.2 | 281.2 | 23 | Счет регионального оператора | 40465.47 | 0 |  | 40465.47 |  | 143.9028 | 143.9028 | 31.12.2021 | 5440
231 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Дачная, д. 16 | 1997 | 1997 | кирпич | 2 |  | 271.5 | 271.5 | 271.5 | 14 | Счет регионального оператора | 40067.19 | 0 |  | 40067.19 |  | 147.5771 | 147.5771 | 31.12.2021 | 5443
232 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Дачная, д. 18 | 1995 | 1995 | кирпич | 2 |  | 275.2 | 275.2 | 275.2 | 13 | Счет регионального оператора | 39429.94 | 0 |  | 39429.94 |  | 143.2774 | 143.2774 | 31.12.2021 | 5446
233 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Дачная, д. 9 | 1990 | 1990 | кирпич | 2 |  | 272.6 | 272.6 | 272.6 | 8 | Счет регионального оператора | 60609.36 | 0 |  | 60609.36 |  | 222.3381 | 222.3381 | 31.12.2021 | 5429
234 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Западная, д. 1 | 1993 | 1993 | кирпич | 2 |  | 265.1 | 265.1 | 265.1 | 19 | Счет регионального оператора | 69699.38 | 0 |  | 69699.38 |  | 262.9173 | 262.9173 | 31.12.2021 | 5679
235 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Западная, д. 2 | 1993 | 1993 | кирпич | 2 |  | 264.2 | 264.2 | 264.2 | 18 | Счет регионального оператора | 69301.1 | 0 |  | 69301.1 |  | 262.3055 | 262.3055 | 31.12.2021 | 5681
236 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Западная, д. 5 | 1993 | 1993 | кирпич | 2 |  | 282.6 | 282.6 | 282.6 | 5 | Счет регионального оператора | 75275.33 | 0 |  | 75275.33 |  | 266.3671 | 266.3671 | 31.12.2021 | 5478
237 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Западная, д. 7 | 1995 | 2016 | кирпич | 2 |  | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 16 | Счет регионального оператора | 29284.89 | 0 |  | 29284.89 |  | 103.4436 | 103.4436 | 31.12.2021 | 5480
238 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Западная, д. 9 | 1994 | 1994 | кирпич | 2 |  | 282.6 | 282.6 | 282.6 | 14 | Счет регионального оператора | 40465.47 | 0 |  | 40465.47 |  | 143.1899 | 143.1899 | 31.12.2021 | 5481
239 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Молодежная, д. 3 | 1976 | 2020 | панель | 2 | 3 | 1035 | 945.2 | 945.2 | 63 | Счет регионального оператора | 1160867.69 | 0 |  | 1160867.69 |  | 1228.1715 | 1228.1715 | 31.12.2021 | 5669
240 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Молодежная, д. 4 | 1976 | 2019 | панель | 2 | 3 | 960.9 | 927.7 | 927.7 | 47 | Счет регионального оператора | 117017.72 | 0 |  | 117017.72 |  | 126.1375 | 126.1375 | 31.12.2021 | 5670
241 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Тенистая, д. 5б | 1992 | 1992 | кирпич | 2 |  | 287 | 287 | 287 | 9 | Счет регионального оператора | 41150.52 | 0 |  | 41150.52 |  | 143.3816 | 143.3816 | 31.12.2021 | 5522
242 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Трудовая, д. 1 | 1981 | 1981 | кирпич | 2 | 2 | 1109 | 916.4 | 916.4 | 46 | Счет регионального оператора | 6545882.89 | 0 |  | 6545882.89 |  | 7143.0411 | 7143.0411 | 31.12.2021 | 5393
243 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Центральная, д. 1 | 1987 | 2019 | кирпич | 2 |  | 244.4 | 244.4 | 244.4 | 14 | Счет регионального оператора | 35048.83 | 0 |  | 35048.83 |  | 143.4077 | 143.4077 | 31.12.2021 | 5271
244 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Центральная, д. 2 | 1983 | 2020 | железобетон (монолит) | 3 | 2 | 978.9 | 883.7 | 883.7 | 44 | Счет регионального оператора | 141951.17 | 0 |  | 141951.17 |  | 160.6328 | 160.6328 | 31.12.2021 | 5704
245 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Центральная, д. 3 | 1988 | 1988 | кирпич | 2 |  | 258.3 | 258.3 | 258.3 | 12 | Счет регионального оператора | 37438.53 | 0 |  | 37438.53 |  | 144.942 | 144.942 | 31.12.2021 | 5299
246 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Центральная, д. 5 | 1989 | 1989 | кирпич | 2 |  | 270.2 | 270.2 | 270.2 | 13 | Счет регионального оператора | 57910.23 | 0 |  | 57910.23 |  | 214.3236 | 214.3236 | 31.12.2021 | 5305
247 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Центральная, д. 5а | 1988 | 1988 | кирпич | 2 |  | 261 | 261 | 261 | 11 | Счет регионального оператора | 37438.53 | 0 |  | 37438.53 |  | 143.4426 | 143.4426 | 31.12.2021 | 5348
248 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Ямальская, д. 1 | 1997 | 1997 | кирпич | 2 |  | 271.6 | 271.6 | 271.6 | 14 | Счет регионального оператора | 39031.65 | 0 |  | 39031.65 |  | 143.7101 | 143.7101 | 31.12.2021 | 5511
249 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Ямальская, д. 2 | 1993 | 1993 | кирпич | 2 |  | 264.3 | 264.3 | 264.3 | 10 | Счет регионального оператора | 37836.81 | 0 |  | 37836.81 |  | 143.1586 | 143.1586 | 31.12.2021 | 5684
250 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Ямальская, д. 3 | 1997 | 1997 | кирпич | 2 |  | 273.4 | 273.4 | 273.4 | 17 | Счет регионального оператора | 36482.65 | 0 |  | 36482.65 |  | 133.4406 | 133.4406 | 31.12.2021 | 5686
251 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Ямальская, д. 4 | 1995 | 1995 | кирпич | 2 |  | 268.3 | 268.3 | 268.3 | 11 | Счет регионального оператора | 38394.4 | 0 |  | 38394.4 |  | 143.1025 | 143.1025 | 31.12.2021 | 5689
252 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Ямальская, д. 5 | 1997 | 1997 | кирпич | 2 |  | 261 | 261 | 261 | 18 | Счет регионального оператора | 48139.1 | 0 |  | 48139.1 |  | 184.441 | 184.441 | 31.12.2021 | 5520
253 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Лебедевка, ул. Ленина, д. 5 | 1947 |  | Деревянные | 1 | 1 | 256.8 | 256.8 | 0 | 15 | Счет регионального оператора | 18699.94 | 0 |  | 18699.94 |  | 72.8191 | 72.8191 | 31.12.2021 | 30939
254 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Лебедевка, ул. Советская, д. 18б | 2009 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 863.3 | 782.1 | 456.4 | 36 | Счет регионального оператора | 110175.97 | 0 |  | 110175.97 |  | 140.872 | 140.872 | 31.12.2021 | 100440
255 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Лебедевка, ул. Советская, д. 4 | 1972 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 605.8 | 530.3 | 428.8 | 22 | Счет регионального оператора | 105040.68 | 0 |  | 105040.68 |  | 198.0778 | 198.0778 | 31.12.2021 | 31206
256 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Бигила, ул. Школьная, д. 18 | 1975 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 616.4 | 564.3 | 564.3 | 20 | Счет регионального оператора | 71926.52 | 0 |  | 71926.52 |  | 127.4615 | 127.4615 | 31.12.2021 | 5156
257 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Гилево, ул. Молодежная, д. 14 | 1981 | 2014 | кирпич | 2 | 1 | 1201 | 932.9 | 594.1 | 98 | Счет регионального оператора | 110657.61 | 0 |  | 110657.61 |  | 118.6168 | 118.6168 | 31.12.2021 | 1976
258 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Горюново, ул. Шоссейная, д. 5 | 1980 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 601.7 | 556.5 | 556.5 | 25 | Счет регионального оператора | 95004.34 | 0 |  | 95004.34 |  | 170.7176 | 170.7176 | 31.12.2021 | 8076
259 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 2 | 1956 | 2018 | железобетон (монолит) | 2 | 2 | 411.7 | 373.7 | 373.7 | 23 | Счет регионального оператора | 1101167.34 | 0 |  | 1101167.34 |  | 2946.6613 | 2946.6613 | 31.12.2021 | 36773
260 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Авторемонтная, д. 1 | 1972 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 519.2 | 480.6 | 235.4 | 7 | Счет регионального оператора | 478389.64 | 0 |  | 478389.64 |  | 995.4008 | 995.4008 | 31.12.2021 | 36319
261 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Авторемонтная, д. 2 | 1975 | 1975 | кирпич | 2 | 2 | 779.6 | 715.6 | 658.9 | 35 | Счет регионального оператора | 290636.2 | 0 |  | 290636.2 |  | 406.1434 | 406.1434 | 31.12.2021 | 36312
262 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Авторемонтная, д. 3 | 1975 | 2018 | кирпич | 2 | 3 | 933.3 | 853.4 | 853.4 | 31 | Счет регионального оператора | 116571.23 | 0 |  | 116571.23 |  | 136.5962 | 136.5962 | 31.12.2021 | 36313
263 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Авторемонтная, д. 4 | 1978 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 784.6 | 720.6 | 720.6 | 21 | Счет регионального оператора | 112677.92 | 0 |  | 112677.92 |  | 156.3668 | 156.3668 | 31.12.2021 | 36315
264 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Авторемонтная, д. 5 | 1952 | 2018 | кирпич | 2 | 1 | 425.7 | 351.1 | 351.1 | 22 | Счет регионального оператора | 597821.56 | 0 |  | 597821.56 |  | 1702.7102 | 1702.7102 | 31.12.2021 | 36317
265 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Ворошилова, д. 11 | 1980 | 1980 | кирпич | 2 | 2 | 593.4 | 547.4 | 547.4 | 22 | Счет регионального оператора | 344119.14 | 0 |  | 344119.14 |  | 628.6429 | 628.6429 | 31.12.2021 | 37093
266 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Ворошилова, д. 7 | 2013 | 2019 | кирпич | 3 | 5 | 4112.3 | 2645.4 | 1989.1 | 168 | Счет регионального оператора | 250859.44 | 0 |  | 250859.44 |  | 94.8285 | 94.8285 | 31.12.2021 | 1970
267 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Ворошилова, д. 7А | 2013 | 2013 | кирпич | 3 | 4 | 2615.6 | 2367.7 | 848.8 | 98 | Счет регионального оператора | 172651.91 | 0 |  | 172651.91 |  | 72.9197 | 72.9197 | 31.12.2021 | 99036
268 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Декабристов, д. 3 | 1981 | 1981 | кирпич | 2 |  | 252.5 | 252.5 | 252.5 | 9 | Счет регионального оператора | 71704.13 | 0 |  | 71704.13 |  | 283.9768 | 283.9768 | 31.12.2021 | 36246
269 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Декабристов, д. 5 | 1981 | 1981 | кирпич | 2 |  | 261 | 261 | 261 | 16 | Счет регионального оператора | 30110.13 | 0 |  | 30110.13 |  | 115.3645 | 115.3645 | 31.12.2021 | 36301
270 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Декабристов, д. 7 | 1981 | 1981 | кирпич | 2 |  | 264 | 253.1 | 189.2 | 5 | Счет регионального оператора | 97304.7 | 0 |  | 97304.7 |  | 384.4516 | 384.4516 | 31.12.2021 | 36298
271 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 1 | 1982 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 692.6 | 568 | 568 | 27 | Счет регионального оператора | 95213.01 | 0 |  | 95213.01 |  | 167.6285 | 167.6285 | 31.12.2021 | 36326
272 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 2 | 1981 | 1981 | кирпич | 2 |  | 247.5 | 247.5 | 247.5 | 19 | Счет регионального оператора | 71704.13 | 0 |  | 71704.13 |  | 289.7137 | 289.7137 | 31.12.2021 | 36340
273 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 3 | 1982 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 384.3 | 384.3 | 358.7 | 21 | Счет регионального оператора | 105315.44 | 0 |  | 105315.44 |  | 274.0449 | 274.0449 | 31.12.2021 | 36328
274 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 4 | 1981 | 1981 | кирпич | 2 |  | 256.7 | 256.7 | 256.7 | 18 | Счет регионального оператора | 73931 | 0 |  | 73931 |  | 288.0055 | 288.0055 | 31.12.2021 | 36244
275 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 5 | 1980 | 2018 | кирпич | 2 | 1 | 399.6 | 358.7 | 310.7 | 26 | Счет регионального оператора | 105315.44 | 0 |  | 105315.44 |  | 293.6031 | 293.6031 | 31.12.2021 | 36232
276 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 6 | 1979 | 2019 | кирпич | 2 |  | 270.9 | 256.8 | 256.8 | 12 | Счет регионального оператора | 71704.13 | 0 |  | 71704.13 |  | 279.2217 | 279.2217 | 31.12.2021 | 36303
277 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 7 | 1980 | 2018 | кирпич | 2 | 1 | 391.3 | 359.3 | 359.3 | 27 | Счет регионального оператора | 137756.47 | 0 |  | 137756.47 |  | 383.4024 | 383.4024 | 31.12.2021 | 36330
278 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 9 | 1984 | 1984 | Кирпичные | 2 | 1 | 388.3 | 356.3 | 356.3 | 22 | Счет регионального оператора | 105315.44 | 0 |  | 105315.44 |  | 295.5808 | 295.5808 | 31.12.2021 | 36321
279 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Ленина, д. 145 | 1978 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 607.8 | 576.8 | 534.3 | 23 | Счет регионального оператора | 95213.01 | 0 |  | 95213.01 |  | 165.0711 | 165.0711 | 31.12.2021 | 36308
280 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Ленина, д. 145а | 2007 | 2007 | кирпич | 3 | 5 | 3354.3 | 2686.9 | 2519.2 | 132 | Счет регионального оператора | 90846.8 | 0 |  | 90846.8 |  | 33.811 | 33.811 | 31.12.2021 | 36347
281 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Ленина, д. 147 | 1980 | 1980 | кирпич | 2 | 2 | 426.3 | 362.3 | 362.3 | 24 | Счет регионального оператора | 297810.62 | 0 |  | 297810.62 |  | 822.0001 | 822.0001 | 31.12.2021 | 36310
282 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Ленина, д. 149 | 1981 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 780.5 | 719.9 | 719.9 | 30 | Счет регионального оператора | 112677.92 | 0 |  | 112677.92 |  | 156.5188 | 156.5188 | 31.12.2021 | 36305
283 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Ленина, д. 151 | 1981 | 1981 | кирпич | 2 |  | 240.5 | 240.5 | 240.5 | 10 | Счет регионального оператора | 71704.13 | 0 |  | 71704.13 |  | 298.1461 | 298.1461 | 31.12.2021 | 36331
284 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Ленина, д. 153 | 1978 | 1978 | кирпич | 2 |  | 259.7 | 243.2 | 243.2 | 7 | Счет регионального оператора | 71704.13 | 0 |  | 71704.13 |  | 294.8361 | 294.8361 | 31.12.2021 | 36332
285 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Ленина, д. 176 | 1974 | 2016 | кирпич | 2 | 2 | 772.3 | 717.2 | 717.2 | 40 | Счет регионального оператора | 279939.28 | 0 |  | 279939.28 |  | 390.3225 | 390.3225 | 31.12.2021 | 36323
286 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Ленина, д. 49 | 1968 | 2018 | кирпич | 2 | 3 | 2561.3 | 2082.6 | 1655.1 | 86 | Счет регионального оператора | 221259.65 | 0 |  | 221259.65 |  | 106.242 | 106.242 | 31.12.2021 | 36346
287 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Мира, д. 18 | 1982 | 1982 | кирпич | 2 | 3 | 1026.9 | 930.9 | 930.9 | 45 | Счет регионального оператора | 116571.23 | 0 |  | 116571.23 |  | 125.2242 | 125.2242 | 31.12.2021 | 36325
288 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Мира, д. 20а | 1989 | 1989 | кирпич | 2 |  | 268.4 | 268.4 | 268.4 | 11 | Счет регионального оператора | 76565.77 | 0 |  | 76565.77 |  | 285.2674 | 285.2674 | 31.12.2021 | 36333
289 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Мира, д. 22а | 1989 | 1989 | кирпич | 2 |  | 266.3 | 266.3 | 266.3 | 16 | Счет регионального оператора | 74787.84 | 0 |  | 74787.84 |  | 280.8406 | 280.8406 | 31.12.2021 | 36334
290 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Пушкина, д. 1 | 1992 | 1992 | кирпич | 2 |  | 259.7 | 259.7 | 259.7 | 11 | Счет регионального оператора | 74432.46 | 0 |  | 74432.46 |  | 286.6094 | 286.6094 | 31.12.2021 | 36341
291 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Пушкина, д. 2 | 1987 | 1987 | кирпич | 3 | 2 | 1912.9 | 1459.7 | 679.98 | 44 | Счет регионального оператора | 105214.83 | 0 |  | 105214.83 |  | 72.0798 | 72.0798 | 31.12.2021 | 36350
292 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Пушкина, д. 3 | 1988 | 1988 | кирпич | 2 |  | 273.1 | 273.1 | 273.1 | 9 | Счет регионального оператора | 73944.89 | 0 |  | 73944.89 |  | 270.7612 | 270.7612 | 31.12.2021 | 36342
293 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Пушкина, д. 5 | 1987 | 1987 | кирпич | 2 |  | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 9 | Счет регионального оператора | 73944.89 | 0 |  | 73944.89 |  | 274.6838 | 274.6838 | 31.12.2021 | 36343
294 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Пушкина, д. 7 | 1987 | 1987 | кирпич | 2 |  | 262.2 | 262.2 | 262.2 | 12 | Счет регионального оператора | 73944.89 | 0 |  | 73944.89 |  | 282.0171 | 282.0171 | 31.12.2021 | 36344
295 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Пушкина, д. 9 | 1987 | 1987 | кирпич | 2 |  | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 13 | Счет регионального оператора | 73944.89 | 0 |  | 73944.89 |  | 285.2812 | 285.2812 | 31.12.2021 | 36345
296 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Чапаева, д. 10 | 1987 | 1987 | кирпич | 2 |  | 262.8 | 262.8 | 262.8 | 15 | Счет регионального оператора | 60746 | 0 |  | 60746 |  | 231.1492 | 231.1492 | 31.12.2021 | 36339
297 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Чапаева, д. 2 | 1987 | 1987 | кирпич | 2 |  | 251 | 251 | 251 | 10 | Счет регионального оператора | 72824.51 | 0 |  | 72824.51 |  | 290.1375 | 290.1375 | 31.12.2021 | 36335
298 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Чапаева, д. 4 | 1987 | 1987 | железобетон (монолит) | 2 |  | 271.3 | 271.3 | 271.3 | 6 | Счет регионального оператора | 72824.51 | 0 |  | 72824.51 |  | 268.428 | 268.428 | 31.12.2021 | 36336
299 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Чапаева, д. 6 | 1994 | 1994 | кирпич | 2 |  | 280.9 | 254.5 | 254.5 | 12 | Счет регионального оператора | 60769.9 | 0 |  | 60769.9 |  | 238.7815 | 238.7815 | 31.12.2021 | 36337
300 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Чапаева, д. 8 | 1987 | 2020 | кирпич | 2 |  | 265.3 | 265.3 | 265.3 | 15 | Счет регионального оператора | 80916.12 | 0 |  | 80916.12 |  | 304.9986 | 304.9986 | 31.12.2021 | 36338
301 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новолыбаево, ул. Школьная, д. 1 | 1960 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 501 | 449.9 | 365.9 | 32 | Счет регионального оператора | 124037.02 | 0 |  | 124037.02 |  | 275.6991 | 275.6991 | 31.12.2021 | 10449
302 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новолыбаево, ул. Школьная, д. 11 | 1960 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 285.7 | 265.7 | 230.7 | 13 | Счет регионального оператора | 741921.2 | 0 |  | 741921.2 |  | 2792.3267 | 2792.3267 | 31.12.2021 | 10570
303 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новолыбаево, ул. Школьная, д. 2 | 1960 | 2020 | железобетон (монолит) | 2 | 3 | 537.6 | 479.4 | 433.4 | 12 | Счет регионального оператора | 1125710.74 | 0 |  | 1125710.74 |  | 2348.1659 | 2348.1659 | 31.12.2021 | 10456
304 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, пер. Молодежный, д. 1 | 1986 | 1986 | кирпич | 2 |  | 256 | 256 | 256 | 16 | Счет регионального оператора | 78218.92 | 0 |  | 78218.92 |  | 305.5427 | 305.5427 | 31.12.2021 | 10179
305 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, пер. Молодежный, д. 2 | 1986 | 1986 | кирпич | 2 |  | 256.1 | 256.1 | 191.1 | 14 | Счет регионального оператора | 78218.92 | 0 |  | 78218.92 |  | 305.4234 | 305.4234 | 31.12.2021 | 10180
306 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, ул. Школьная, д. 20 | 1972 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 717.5 | 681 | 681 | 29 | Счет регионального оператора | 109651.4 | 0 |  | 109651.4 |  | 161.0153 | 161.0153 | 31.12.2021 | 10225
307 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, ул. Школьная, д. 29а | 1986 | 1986 | кирпич | 2 |  | 235.7 | 235.7 | 235.7 | 19 | Счет регионального оператора | 67590.08 | 0 |  | 67590.08 |  | 286.7632 | 286.7632 | 31.12.2021 | 10227
308 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, ул. Школьная, д. 31а | 2015 | 2015 | кирпич | 2 | 2 | 998.2 | 879.1 | 81.4 | 38 | Счет регионального оператора | 113867.95 | 0 |  | 113867.95 |  | 129.5279 | 129.5279 | 31.12.2021 | 120567
309 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, ул. Школьная, д. 36 | 1990 | 1990 | кирпич | 2 |  | 290.2 | 290.2 | 290.2 | 7 | Счет регионального оператора | 42038.31 | 0 |  | 42038.31 |  | 144.8598 | 144.8598 | 31.12.2021 | 10229
310 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, ул. Школьная, д. 38 | 1992 | 1992 | кирпич | 2 |  | 255.4 | 255.4 | 255.4 | 12 | Счет регионального оператора | 70170.95 | 0 |  | 70170.95 |  | 274.7492 | 274.7492 | 31.12.2021 | 10233
311 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, ул. Юбилейная, д. 2 | 1986 | 2019 | кирпич | 2 |  | 271.1 | 271.1 | 271.1 | 9 | Счет регионального оператора | 78218.92 | 0 |  | 78218.92 |  | 288.5242 | 288.5242 | 31.12.2021 | 10052
312 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, ул. Юбилейная, д. 3 | 1987 | 1987 | кирпич | 2 |  | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 12 | Счет регионального оператора | 79196.65 | 0 |  | 79196.65 |  | 290.6299 | 290.6299 | 31.12.2021 | 10072
313 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, ул. Юбилейная, д. 4 | 1988 | 2014 | кирпич | 2 |  | 264.6 | 264.6 | 264.6 | 10 | Счет регионального оператора | 80586.73 | 0 |  | 80586.73 |  | 304.5606 | 304.5606 | 31.12.2021 | 10059
314 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, ул. Юбилейная, д. 6 | 1985 | 2019 | кирпич | 2 |  | 257.8 | 257.8 | 257.8 | 11 | Счет регионального оператора | 79196.65 | 0 |  | 79196.65 |  | 307.2019 | 307.2019 | 31.12.2021 | 10066
315 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Сосновка, ул. Школьная, д. 17 | 1971 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 790 | 729.2 | 165 | 21 | Счет регионального оператора | 114099.51 | 0 |  | 114099.51 |  | 156.4722 | 156.4722 | 31.12.2021 | 6583
316 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Шестаково, ул. Шоссейная, д. 12а | 2010 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 1189.2 | 969.1 | 321.5 | 33 | Счет регионального оператора | 117094.96 | 0 |  | 117094.96 |  | 120.8286 | 120.8286 | 31.12.2021 | 6259
Исетский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 68931.69 | 54727.81 | 49209.11 | 2340 |  | 17773053.48 | 0 |  | 17773053.48
1 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, п. Кировский, ул. Центральная, д. 16 | 2014 | 2014 | кирпич | 3 | 4 | 3278 | 2366.1 | 2168 | 60 | Счет регионального оператора | 250547.28 | 0 |  | 250547.28 |  | 105.8904 | 105.8904 | 31.12.2021 | 120447
2 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, п. Кировский, ул. Центральная, д. 3б | 2010 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 855.6 | 855.6 | 648.2 | 41 | Счет регионального оператора | 125042.08 | 0 |  | 125042.08 |  | 146.1455 | 146.1455 | 31.12.2021 | 25037
3 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, п. Кировский, ул. Центральная, д. 6 | 2014 | 2014 | кирпич | 3 | 2 | 1388.9 | 1277.6 | 1115.8 | 56 | Счет регионального оператора | 115838.83 | 0 |  | 115838.83 |  | 90.6691 | 90.6691 | 31.12.2021 | 564
4 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, п. Коммунар, пер. Больничный, д. 1 | 1965 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 705.49 | 546.3 | 546.3 | 26 | Счет регионального оператора | 96588.06 | 0 |  | 96588.06 |  | 176.8041 | 176.8041 | 31.12.2021 | 19603
5 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, п. Коммунар, ул. 1 Мая, д. 8 | 1970 | 2010 | кирпич | 3 | 2 | 1505 | 1435 | 1355.9 | 48 | Счет регионального оператора | 89294.75 | 0 |  | 89294.75 |  | 62.2263 | 62.2263 | 31.12.2021 | 20749
6 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, п. Коммунар, ул. Ленина, д. 29 | 1985 | 2008 | панель | 2 | 2 | 626 | 566 | 566 | 25 | Счет регионального оператора | 97254.95 | 0 |  | 97254.95 |  | 171.8285 | 171.8285 | 31.12.2021 | 20847
7 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, п. Коммунар, ул. Пушкина, д. 1 | 1967 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 985.6 | 622.4 | 622.4 | 31 | Счет регионального оператора | 412882.53 | 0 |  | 412882.53 |  | 663.3717 | 663.3717 | 31.12.2021 | 20241
8 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, п. Коммунар, ул. Пушкина, д. 2 | 1971 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 787.14 | 716.14 | 716.14 | 29 | Счет регионального оператора | 116622.58 | 0 |  | 116622.58 |  | 162.8489 | 162.8489 | 31.12.2021 | 20247
9 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, п. Коммунар, ул. Свободы, д. 14 | 1964 | 2020 | деревянный | 2 | 1 | 351.4 | 306.4 | 120.2 | 24 | Счет регионального оператора | 119818.1 | 0 |  | 119818.1 |  | 391.0512 | 391.0512 | 31.12.2021 | 20214
10 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Бархатово, ул. Гагарина, д. 53 | 1970 | 2020 | кирпич | 2 | 1 | 532 | 512 | 431.3 | 22 | Счет регионального оператора | 95958.22 | 0 |  | 95958.22 |  | 187.4184 | 187.4184 | 31.12.2021 | 12420
11 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Бархатово, ул. Гагарина, д. 55 | 1970 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 501.2 | 501.2 | 471.2 | 43 | Счет регионального оператора | 124781.99 | 0 |  | 124781.99 |  | 248.9665 | 248.9665 | 31.12.2021 | 12411
12 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, пер. Строителей, д. 2 | 1983 | 2020 | кирпич | 2 | 3 | 1271.11 | 849.6 | 849.6 | 31 | Счет регионального оператора | 97254.95 | 0 |  | 97254.95 |  | 114.4715 | 114.4715 | 31.12.2021 | 14293
13 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, пер. Строителей, д. 4 | 1984 | 2020 | кирпич | 2 | 3 | 1596.91 | 920.3 | 920.3 | 58 | Счет регионального оператора | 97254.95 | 0 |  | 97254.95 |  | 105.6774 | 105.6774 | 31.12.2021 | 14301
14 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11 | 1985 | 2020 | кирпич | 2 | 3 | 1660 | 847.9 | 847.9 | 30 | Счет регионального оператора | 162943.73 | 0 |  | 162943.73 |  | 192.1733 | 192.1733 | 31.12.2021 | 14274
15 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 30 | 1970 | 2006 | панель | 2 | 3 | 717.4 | 661.4 | 661.4 | 25 | Счет регионального оператора | 101284.09 | 0 |  | 101284.09 |  | 153.1359 | 153.1359 | 31.12.2021 | 15710
16 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 46 | 1970 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 563.39 | 387.5 | 387.5 | 16 | Счет регионального оператора | 124486.34 | 0 |  | 124486.34 |  | 321.2551 | 321.2551 | 31.12.2021 | 16612
17 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 48 | 1975 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 533.2 | 350.4 | 350.4 | 18 | Счет регионального оператора | 88335.28 | 0 |  | 88335.28 |  | 252.0984 | 252.0984 | 31.12.2021 | 16713
18 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 50 | 1975 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 533.2 | 353.1 | 353.1 | 15 | Счет регионального оператора | 88335.28 | 0 |  | 88335.28 |  | 250.1707 | 250.1707 | 31.12.2021 | 16724
19 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 52 | 1985 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 633.1 | 571.1 | 514.5 | 26 | Счет регионального оператора | 108415.08 | 0 |  | 108415.08 |  | 189.8355 | 189.8355 | 31.12.2021 | 16641
20 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 54 | 1984 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 633.4 | 571.4 | 571.4 | 18 | Счет регионального оператора | 108393.89 | 0 |  | 108393.89 |  | 189.6988 | 189.6988 | 31.12.2021 | 16643
21 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 56 | 1984 | 1984 | кирпич | 1 | 1 | 312.7 | 312.7 | 229.7 | 12 | Счет регионального оператора | 49499.85 | 0 |  | 49499.85 |  | 158.2982 | 158.2982 | 31.12.2021 | 17427
22 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 10 | 1978 | 2006 | кирпич | 2 | 2 | 712.8 | 654.8 | 654.8 | 26 | Счет регионального оператора | 123041.41 | 0 |  | 123041.41 |  | 187.9069 | 187.9069 | 31.12.2021 | 14733
23 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 10а | 1977 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 755 | 697 | 697 | 26 | Счет регионального оператора | 267594.97 | 0 |  | 267594.97 |  | 383.9239 | 383.9239 | 31.12.2021 | 14758
24 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 12 | 1975 | 2006 | кирпич | 2 | 2 | 763 | 705 | 705 | 25 | Счет регионального оператора | 127142.79 | 0 |  | 127142.79 |  | 180.3444 | 180.3444 | 31.12.2021 | 14766
25 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 14 | 1976 | 2007 | кирпич | 2 | 2 | 721.2 | 665.2 | 665.2 | 22 | Счет регионального оператора | 175810.53 | 0 |  | 175810.53 |  | 264.2972 | 264.2972 | 31.12.2021 | 14761
26 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 3 | 1979 | 2007 | кирпич | 2 | 2 | 732 | 674 | 674 | 28 | Счет регионального оператора | 130043.77 | 0 |  | 130043.77 |  | 192.9433 | 192.9433 | 31.12.2021 | 15704
27 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 4 | 1981 | 2021 | кирпич | 2 | 2 | 2093.67 | 550.1 | 550.1 | 12 | Счет регионального оператора | 518226.52 | 0 |  | 518226.52 |  | 942.0588 | 942.0588 | 31.12.2021 | 16183
28 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 5 | 1980 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 733.1 | 677.1 | 615.2 | 26 | Счет регионального оператора | 128293.18 | 0 |  | 128293.18 |  | 189.4745 | 189.4745 | 31.12.2021 | 14769
29 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 7 | 1983 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 776.7 | 712.7 | 660.8 | 21 | Счет регионального оператора | 123541.58 | 0 |  | 123541.58 |  | 173.343 | 173.343 | 31.12.2021 | 14774
30 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 7а | 2008 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 743.6 | 669.6 | 424.6 | 48 | Счет регионального оператора | 126042.42 | 0 |  | 126042.42 |  | 188.2354 | 188.2354 | 31.12.2021 | 14612
31 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 8 | 1978 | 2007 | кирпич | 2 | 2 | 787 | 723 | 723 | 28 | Счет регионального оператора | 128168.13 | 0 |  | 128168.13 |  | 177.2727 | 177.2727 | 31.12.2021 | 14724
32 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Горская, д. 28 | 2013 | 2013 | кирпич | 2 | 3 | 1133.9 | 999.2 | 532.4 | 58 | Счет регионального оператора | 103831.24 | 0 |  | 103831.24 |  | 103.9144 | 103.9144 | 31.12.2021 | 120426
33 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Горького, д. 15 | 1988 | 2021 | кирпич | 3 | 2 | 2093.67 | 1553.2 | 1553.2 | 55 | Счет регионального оператора | 1024826.44 | 0 |  | 1024826.44 |  | 659.8161 | 659.8161 | 31.12.2021 | 14096
34 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Кирова, д. 100 | 1987 | 2019 | кирпич | 2 |  | 281.8 | 243.8 | 243.8 | 10 | Счет регионального оператора | 95958.22 | 0 |  | 95958.22 |  | 393.594 | 393.594 | 31.12.2021 | 99983
35 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Кирова, д. 104 | 1989 | 2020 | кирпич | 2 | 1 | 357.3 | 357.3 | 357.3 | 14 | Счет регионального оператора | 84361.72 | 0 |  | 84361.72 |  | 236.1089 | 236.1089 | 31.12.2021 | 93876
36 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Кирова, д. 110 | 2002 | 2002 | кирпич | 2 | 2 | 785.4 | 655.4 | 0 | 18 | Счет регионального оператора | 116705.94 | 0 |  | 116705.94 |  | 178.0683 | 178.0683 | 31.12.2021 | 19522
37 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Кирова, д. 37а | 2012 | 2012 | кирпич | 3 | 2 | 1255.5 | 1080.9 | 175.8 | 53 | Счет регионального оператора | 99786.63 | 0 |  | 99786.63 |  | 92.3181 | 92.3181 | 31.12.2021 | 120427
38 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Кирова, д. 83 | 1965 | 2006 | кирпич | 2 | 2 | 684.5 | 616.5 | 574.2 | 21 | Счет регионального оператора | 133294.86 | 0 |  | 133294.86 |  | 216.2123 | 216.2123 | 31.12.2021 | 15762
39 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Кирова, д. 85 | 1965 | 2021 | кирпич | 2 | 1 | 900 | 601.8 | 601.8 | 24 | Счет регионального оператора | 448901.19 | 0 |  | 448901.19 |  | 745.9309 | 745.9309 | 31.12.2021 | 14147
40 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Механизаторов, д. 25 | 1965 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 746.4 | 690.4 | 690.4 | 32 | Счет регионального оператора | 130043.77 | 0 |  | 130043.77 |  | 188.36 | 188.36 | 31.12.2021 | 14710
41 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Механизаторов, д. 26 | 1971 | 2021 | кирпич | 2 | 2 | 967.49 | 634.17 | 634.17 | 39 | Счет регионального оператора | 474982.33 | 0 |  | 474982.33 |  | 748.9827 | 748.9827 | 31.12.2021 | 14713
42 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Новая, д. 25 | 2001 | 2021 | кирпич | 2 | 3 | 1148.6 | 1148.6 | 953.6 | 54 | Счет регионального оператора | 130143.8 | 0 |  | 130143.8 |  | 113.3065 | 113.3065 | 31.12.2021 | 128331
43 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Первомайская, д. 11 | 1957 | 2021 | кирпич | 2 | 2 | 640 | 475.3 | 475.3 | 25 | Счет регионального оператора | 547459.62 | 0 |  | 547459.62 |  | 1151.8191 | 1151.8191 | 31.12.2021 | 14702
44 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Первомайская, д. 13 | 1957 | 2008 | кирпич | 1 | 2 | 339.4 | 301.4 | 301.4 | 19 | Счет регионального оператора | 60049.97 | 0 |  | 60049.97 |  | 199.2368 | 199.2368 | 31.12.2021 | 17395
45 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Первомайская, д. 15 | 1957 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 656.5 | 600.5 | 541.8 | 25 | Счет регионального оператора | 110537.2 | 0 |  | 110537.2 |  | 184.0753 | 184.0753 | 31.12.2021 | 15774
46 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Первомайская, д. 25 | 1971 | 2008 | панель | 2 | 2 | 696.2 | 640.2 | 640.2 | 30 | Счет регионального оператора | 103534.84 | 0 |  | 103534.84 |  | 161.7226 | 161.7226 | 31.12.2021 | 14653
47 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Первомайская, д. 27 | 1969 | 2009 | кирпич | 2 | 1 | 448.4 | 384.4 | 384.4 | 13 | Счет регионального оператора | 91697.53 | 0 |  | 91697.53 |  | 238.5472 | 238.5472 | 31.12.2021 | 17396
48 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Первомайская, д. 29 | 1971 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 617.6 | 549.6 | 549.6 | 21 | Счет регионального оператора | 118789.98 | 0 |  | 118789.98 |  | 216.139 | 216.139 | 31.12.2021 | 14620
49 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Свердлова, д. 15 | 1975 | 2008 | панель | 2 | 2 | 678.9 | 614.9 | 614.9 | 27 | Счет регионального оператора | 114316.25 | 0 |  | 114316.25 |  | 185.9103 | 185.9103 | 31.12.2021 | 14618
50 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Свердлова, д. 2 | 1968 | 2006 | кирпич | 2 | 2 | 774.9 | 710.9 | 710.9 | 23 | Счет регионального оператора | 114316.25 | 0 |  | 114316.25 |  | 160.805 | 160.805 | 31.12.2021 | 14619
51 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Свердлова, д. 4 | 1968 | 2021 | кирпич | 2 | 2 | 1596.9 | 355.4 | 355.4 | 17 | Счет регионального оператора | 717846.43 | 0 |  | 717846.43 |  | 2019.8268 | 2019.8268 | 31.12.2021 | 17412
52 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Свердлова, д. 6 | 1976 | 2007 | кирпич | 2 | 2 | 759.3 | 703.3 | 703.3 | 23 | Счет регионального оператора | 114316.25 | 0 |  | 114316.25 |  | 162.5427 | 162.5427 | 31.12.2021 | 16194
53 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Суворова, д. 16 | 1975 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 700 | 644 | 521.3 | 27 | Счет регионального оператора | 125042.08 | 0 |  | 125042.08 |  | 194.1647 | 194.1647 | 31.12.2021 | 14614
54 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Федосова, д. 1 | 1990 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 609.5 | 553.5 | 553.5 | 19 | Счет регионального оператора | 115663.93 | 0 |  | 115663.93 |  | 208.9683 | 208.9683 | 31.12.2021 | 15815
55 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Федосова, д. 10 | 1982 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 916.5 | 572.6 | 572.6 | 26 | Счет регионального оператора | 115663.93 | 0 |  | 115663.93 |  | 201.9978 | 201.9978 | 31.12.2021 | 15844
56 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Федосова, д. 12 | 1985 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 811.31 | 565.7 | 565.7 | 12 | Счет регионального оператора | 115663.93 | 0 |  | 115663.93 |  | 204.4616 | 204.4616 | 31.12.2021 | 15888
57 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Федосова, д. 2 | 1986 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 916.5 | 569 | 569 | 20 | Счет регионального оператора | 115663.93 | 0 |  | 115663.93 |  | 203.2758 | 203.2758 | 31.12.2021 | 15823
58 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Федосова, д. 4 | 1981 | 2020 | кирпич | 2 | 3 | 1207.78 | 944.3 | 900.7 | 30 | Счет регионального оператора | 97254.95 | 0 |  | 97254.95 |  | 102.9916 | 102.9916 | 31.12.2021 | 14172
59 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Федосова, д. 5 | 1982 | 2006 | кирпич | 2 | 2 | 597.9 | 541.9 | 541.9 | 19 | Счет регионального оператора | 106285.77 | 0 |  | 106285.77 |  | 196.1354 | 196.1354 | 31.12.2021 | 15826
60 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Федосова, д. 6 | 1978 | 2006 | кирпич | 2 | 3 | 982.9 | 906.9 | 862.6 | 39 | Счет регионального оператора | 97254.95 | 0 |  | 97254.95 |  | 107.2389 | 107.2389 | 31.12.2021 | 14232
61 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Федосова, д. 8 | 1982 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 777.84 | 578.6 | 521.1 | 21 | Счет регионального оператора | 115663.93 | 0 |  | 115663.93 |  | 199.9031 | 199.9031 | 31.12.2021 | 15833
62 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Чкалова, д. 2 | 1975 | 2008 | панель | 2 | 1 | 340.7 | 304.7 | 276.7 | 16 | Счет регионального оператора | 99200.05 | 0 |  | 99200.05 |  | 325.5663 | 325.5663 | 31.12.2021 | 17403
63 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Рассвет, ул. Ленина, д. 17 | 1974 | 2020 | кирпич | 2 | 1 | 686.73 | 375.6 | 342.9 | 10 | Счет регионального оператора | 1067281.94 | 0 |  | 1067281.94 |  | 2841.5387 | 2841.5387 | 31.12.2021 | 87835
64 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Солобоево, ул. Советская, д. 50 | 1968 |  | кирпич | 2 | 1 | 570 | 532 | 497 | 10 | Счет регионального оператора | 114038.38 | 0 |  | 114038.38 |  | 214.3579 | 214.3579 | 31.12.2021 | 128185
65 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, пер. Школьный, д. 1 | 1982 | 2021 | кирпич | 2 | 1 | 473.02 | 352.4 | 352.4 | 20 | Счет регионального оператора | 210367.04 | 0 |  | 210367.04 |  | 596.9553 | 596.9553 | 31.12.2021 | 27728
66 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, пер. Школьный, д. 2 | 1982 | 2008 | кирпич | 2 | 1 | 397.3 | 397.3 | 358.5 | 16 | Счет регионального оператора | 83872.67 | 0 |  | 83872.67 |  | 211.1066 | 211.1066 | 31.12.2021 | 27733
67 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, пер. Школьный, д. 3 | 1982 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 606.9 | 606.9 | 547.4 | 28 | Счет регионального оператора | 120910.32 | 0 |  | 120910.32 |  | 199.2261 | 199.2261 | 31.12.2021 | 27745
68 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Калинина, д. 1 | 1971 | 2008 | кирпич | 2 | 1 | 409.3 | 409.3 | 374.1 | 29 | Счет регионального оператора | 121309.34 | 0 |  | 121309.34 |  | 296.3825 | 296.3825 | 31.12.2021 | 27653
69 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Калинина, д. 10 | 1982 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 716.8 | 585.2 | 489.3 | 29 | Счет регионального оператора | 1267440.6 | 0 |  | 1267440.6 |  | 2165.8247 | 2165.8247 | 31.12.2021 | 27670
70 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Калинина, д. 16 | 1984 | 2020 | кирпич | 2 | 1 | 473.02 | 348.2 | 293.2 | 18 | Счет регионального оператора | 681452.6 | 0 |  | 681452.6 |  | 1957.0724 | 1957.0724 | 31.12.2021 | 27671
71 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Калинина, д. 2 | 1969 | 2020 | панель | 2 | 2 | 783.74 | 712.7 | 674.1 | 37 | Счет регионального оператора | 116622.58 | 0 |  | 116622.58 |  | 163.6349 | 163.6349 | 31.12.2021 | 27657
72 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Калинина, д. 3 | 1970 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 792.8 | 721.8 | 612.5 | 37 | Счет регионального оператора | 116622.58 | 0 |  | 116622.58 |  | 161.5719 | 161.5719 | 31.12.2021 | 27660
73 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Калинина, д. 4 | 1969 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 781.5 | 710.5 | 642.6 | 30 | Счет регионального оператора | 116622.58 | 0 |  | 116622.58 |  | 164.1416 | 164.1416 | 31.12.2021 | 27662
74 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Калинина, д. 5 | 1978 | 2021 | кирпич | 2 | 1 | 473.02 | 376.2 | 330.8 | 20 | Счет регионального оператора | 600661.72 | 0 |  | 600661.72 |  | 1596.6553 | 1596.6553 | 31.12.2021 | 27665
75 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Калинина, д. 6 | 1969 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 977.92 | 710.5 | 673.3 | 46 | Счет регионального оператора | 116622.58 | 0 |  | 116622.58 |  | 164.1416 | 164.1416 | 31.12.2021 | 27666
76 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Калинина, д. 7 | 1971 | 2020 | панель | 2 | 2 | 808.2 | 737.2 | 572.8 | 47 | Счет регионального оператора | 116622.58 | 0 |  | 116622.58 |  | 158.1967 | 158.1967 | 31.12.2021 | 27668
77 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Механизаторов, д. 2 | 1975 | 2021 | кирпич | 2 | 1 | 473.02 | 358.8 | 358.8 | 19 | Счет регионального оператора | 449684.41 | 0 |  | 449684.41 |  | 1253.301 | 1253.301 | 31.12.2021 | 27690
78 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Механизаторов, д. 3 | 1976 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 614.5 | 555 | 500 | 27 | Счет регионального оператора | 120910.32 | 0 |  | 120910.32 |  | 217.8564 | 217.8564 | 31.12.2021 | 27692
79 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Механизаторов, д. 4 | 1975 | 2021 | кирпич | 2 | 2 | 786.3 | 544.4 | 501.2 | 27 | Счет регионального оператора | 335812.95 | 0 |  | 335812.95 |  | 616.8497 | 616.8497 | 31.12.2021 | 27694
80 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Механизаторов, д. 5 | 1973 | 2011 | кирпич | 2 | 1 | 670.4 | 587.2 | 303.1 | 30 | Счет регионального оператора | 101600.86 | 0 |  | 101600.86 |  | 173.026 | 173.026 | 31.12.2021 | 27697
81 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Первомайская, д. 2 | 1974 | 2012 | кирпич | 2 | 1 | 411 | 372.3 | 316.9 | 13 | Счет регионального оператора | 83872.67 | 0 |  | 83872.67 |  | 225.2825 | 225.2825 | 31.12.2021 | 27700
82 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Первомайская, д. 3 | 1973 | 2008 | кирпич | 2 | 1 | 402.5 | 367.3 | 235.5 | 23 | Счет регионального оператора | 121309.34 | 0 |  | 121309.34 |  | 330.2732 | 330.2732 | 31.12.2021 | 27702
83 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Первомайская, д. 5 | 1970 | 2012 | кирпич | 2 | 1 | 412.5 | 377.3 | 377.3 | 18 | Счет регионального оператора | 121309.34 | 0 |  | 121309.34 |  | 321.5196 | 321.5196 | 31.12.2021 | 27703
84 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Первомайская, д. 6 | 1975 | 2021 | кирпич | 2 | 2 | 786.02 | 538.9 | 538.9 | 14 | Счет регионального оператора | 438855.36 | 0 |  | 438855.36 |  | 814.354 | 814.354 | 31.12.2021 | 27720
85 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Первомайская, д. 7 | 1978 | 2021 | кирпич | 2 | 2 | 624.3 | 564.8 | 564.8 | 25 | Счет регионального оператора | 470544.38 | 0 |  | 470544.38 |  | 833.1168 | 833.1168 | 31.12.2021 | 27724
86 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Энергетиков, д. 9 | 1978 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 588.5 | 529 | 455.8 | 21 | Счет регионального оператора | 120910.32 | 0 |  | 120910.32 |  | 228.5639 | 228.5639 | 31.12.2021 | 27744
Ишимский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 71613.19 | 62721.97 | 56685.62 | 2691 |  | 9115450.94 | 0 |  | 9115450.94
1 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, д. Синицына, тер. ДОЛ Дружба, д. 16 | 1981 | 2019 | кирпич | 3 | 1 | 479.4 | 433.2 | 242.7 | 10 | Счет регионального оператора | 101016.33 | 0 |  | 101016.33 |  | 233.1864 | 233.1864 | 31.12.2021 | 23850
2 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, д. Таловка, ул. Интернатская, д. 11 | 1995 | 1995 | кирпич | 2 | 2 | 635.1 | 577.5 | 577.5 | 46 | Счет регионального оператора | 132191.23 | 0 |  | 132191.23 |  | 228.9026 | 228.9026 | 31.12.2021 | 27959
3 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Детский Санаторий, д. 8 | 1968 | 1968 | кирпич | 2 | 3 | 606.2 | 545.6 | 545.6 | 23 | Счет регионального оператора | 112257.35 | 0 |  | 112257.35 |  | 205.7503 | 205.7503 | 31.12.2021 | 62936
4 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Дом Отдыха, д. 1 | 1959 | 2012 | кирпич | 2 |  | 114.2 | 114.2 | 69 | 6 | Счет регионального оператора | 6280.98 | 0 |  | 6280.98 |  | 54.9998 | 54.9998 | 31.12.2021 | 26171
5 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Дом Отдыха, д. 2 | 1964 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 429.7 | 387.7 | 387.7 | 10 | Счет регионального оператора | 113360.37 | 0 |  | 113360.37 |  | 292.392 | 292.392 | 31.12.2021 | 62962
6 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Дом Отдыха, д. 21 | 1983 | 2013 | деревянный | 2 | 2 | 821.9 | 738 | 738 | 22 | Счет регионального оператора | 118342.79 | 0 |  | 118342.79 |  | 160.3561 | 160.3561 | 31.12.2021 | 62988
7 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Дом Отдыха, д. 22 | 1983 | 2013 | деревянный | 2 | 3 | 830.6 | 740 | 682.9 | 23 | Счет регионального оператора | 116129.82 | 0 |  | 116129.82 |  | 156.9322 | 156.9322 | 31.12.2021 | 62996
8 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Дом Отдыха, д. 24 | 1986 | 2010 | деревянный | 2 | 3 | 843.8 | 752.4 | 752.4 | 24 | Счет регионального оператора | 112551.58 | 0 |  | 112551.58 |  | 149.5901 | 149.5901 | 31.12.2021 | 62999
9 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Дом Отдыха, д. 3 | 1974 | 2010 | деревянный | 2 | 2 | 526.6 | 486.5 | 486.5 | 26 | Счет регионального оператора | 115097.99 | 0 |  | 115097.99 |  | 236.5837 | 236.5837 | 31.12.2021 | 63002
10 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Дом Отдыха, д. 4 | 1974 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 781.7 | 720.8 | 631.5 | 44 | Счет регионального оператора | 100277.08 | 0 |  | 100277.08 |  | 139.1191 | 139.1191 | 31.12.2021 | 62887
11 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Заозерный, пер. Тихий, д. 15 | 1964 | 2005 | кирпич | 2 | 2 | 609 | 569 | 565.7 | 33 | Счет регионального оператора | 118456.53 | 0 |  | 118456.53 |  | 208.1837 | 208.1837 | 31.12.2021 | 63034
12 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Заозерный, ул. Новая, д. 25 | 1971 | 2016 | железобетон (монолит) | 2 | 3 | 1015.2 | 937.2 | 792.2 | 35 | Счет регионального оператора | 101044.73 | 0 |  | 101044.73 |  | 107.8155 | 107.8155 | 31.12.2021 | 21362
13 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Заозерный, ул. Победы, д. 38 | 1963 | 2017 | деревянный | 2 | 3 | 468.4 | 408.4 | 303.8 | 29 | Счет регионального оператора | 91101.96 | 0 |  | 91101.96 |  | 223.0704 | 223.0704 | 31.12.2021 | 63061
14 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Лозовое, пл. Спортивная, д. 1 | 1982 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 408.2 | 364.8 | 344.3 | 19 | Счет регионального оператора | 101145.15 | 0 |  | 101145.15 |  | 277.2619 | 277.2619 | 31.12.2021 | 96101
15 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Лозовое, пл. Спортивная, д. 2 | 1982 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 616.1 | 557.4 | 557.4 | 27 | Счет регионального оператора | 100940.64 | 0 |  | 100940.64 |  | 181.0919 | 181.0919 | 31.12.2021 | 96102
16 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, проезд. Буденного, д. 2 | 1973 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 775.1 | 715.5 | 685.8 | 20 | Счет регионального оператора | 117902.64 | 0 |  | 117902.64 |  | 164.7836 | 164.7836 | 31.12.2021 | 5817
17 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, проезд. Буденного, д. 4 | 1973 | 2013 | кирпич | 2 | 1 | 380.9 | 357.5 | 303.5 | 9 | Счет регионального оператора | 96917.8 | 0 |  | 96917.8 |  | 271.0987 | 271.0987 | 31.12.2021 | 5802
18 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, проезд. Буденного, д. 6 | 1973 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 715.3 | 700.2 | 700.2 | 18 | Счет регионального оператора | 100330.43 | 0 |  | 100330.43 |  | 143.2882 | 143.2882 | 31.12.2021 | 16439
19 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, проезд. Ленина, д. 1 | 1985 | 2005 | железобетон (монолит) | 2 | 2 | 709.1 | 594.3 | 594.3 | 32 | Счет регионального оператора | 110917.33 | 0 |  | 110917.33 |  | 186.6353 | 186.6353 | 31.12.2021 | 5797
20 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, проезд. Ленина, д. 2 | 1985 | 2005 | железобетон (монолит) | 2 | 2 | 709.1 | 589.2 | 589.2 | 24 | Счет регионального оператора | 110917.33 | 0 |  | 110917.33 |  | 188.2507 | 188.2507 | 31.12.2021 | 16344
21 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, проезд. Ленина, д. 3 | 1985 | 2014 | железобетон (монолит) | 2 | 2 | 709.1 | 579.8 | 513 | 22 | Счет регионального оператора | 110917.33 | 0 |  | 110917.33 |  | 191.3027 | 191.3027 | 31.12.2021 | 16346
22 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, проезд. Ленина, д. 4 | 1985 | 2014 | железобетон (монолит) | 2 | 2 | 709.1 | 596.6 | 596.6 | 25 | Счет регионального оператора | 110917.33 | 0 |  | 110917.33 |  | 185.9157 | 185.9157 | 31.12.2021 | 16351
23 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. 30 лет Победы, д. 12 | 1982 | 2008 | панель | 2 | 6 | 1954.3 | 1626.3 | 1378.8 | 57 | Счет регионального оператора | 153807.32 | 0 |  | 153807.32 |  | 94.575 | 94.575 | 31.12.2021 | 5813
24 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 20 | 1990 | 1990 | кирпич | 2 | 1 | 1772.6 | 1456.7 | 326.9 | 75 | Счет регионального оператора | 239889.68 | 0 |  | 239889.68 |  | 164.6802 | 164.6802 | 31.12.2021 | 5254
25 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 29 | 1973 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 774.2 | 498.4 | 0 | 39 | Счет регионального оператора | 103708.24 | 0 |  | 103708.24 |  | 208.0823 | 208.0823 | 31.12.2021 | 8552
26 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 62 | 1987 | 2010 | панель | 2 | 2 | 711.4 | 635.8 | 635.8 | 30 | Счет регионального оператора | 117796.68 | 0 |  | 117796.68 |  | 185.2732 | 185.2732 | 31.12.2021 | 1254
27 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 64 | 1987 | 2010 | панель | 2 | 2 | 670.2 | 574.2 | 574.2 | 24 | Счет регионального оператора | 117796.68 | 0 |  | 117796.68 |  | 205.1492 | 205.1492 | 31.12.2021 | 16323
28 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. Лесная, д. 17 | 2014 | 2014 | кирпич | 3 | 3 | 3148.9 | 2489.5 | 2090.5 | 45 | Счет регионального оператора | 171088.71 | 0 |  | 171088.71 |  | 68.7241 | 68.7241 | 31.12.2021 | 120087
29 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. Лесная, д. 4 | 2013 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 430.2 | 381 | 71.6 | 8 | Счет регионального оператора | 86038.21 | 0 |  | 86038.21 |  | 225.8221 | 225.8221 | 31.12.2021 | 99594
30 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. Рабкооповская, д. 1 | 1963 | 2016 | кирпич | 2 | 2 | 603.3 | 531.3 | 531.3 | 29 | Счет регионального оператора | 98495.37 | 0 |  | 98495.37 |  | 185.3856 | 185.3856 | 31.12.2021 | 16547
31 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. Рабкооповская, д. 12 | 1964 | 2013 | кирпич | 2 | 1 | 340.5 | 250.8 | 84.1 | 12 | Счет регионального оператора | 100289.31 | 0 |  | 100289.31 |  | 399.8776 | 399.8776 | 31.12.2021 | 16575
32 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. Рабкооповская, д. 14 | 1964 | 2016 | кирпич | 2 | 1 | 355.5 | 296.6 | 123.3 | 18 | Счет регионального оператора | 67767.25 | 0 |  | 67767.25 |  | 228.4803 | 228.4803 | 31.12.2021 | 16576
33 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. Рабкооповская, д. 3 | 1964 | 2014 | кирпич | 2 | 3 | 591.5 | 532.4 | 532.4 | 21 | Счет регионального оператора | 96282.4 | 0 |  | 96282.4 |  | 180.846 | 180.846 | 31.12.2021 | 5808
34 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Плодопитомник, ул. Гайдара, д. 7 | 1960 | 2014 | кирпич | 3 | 2 | 1165.5 | 1085.8 | 1085.8 | 47 | Счет регионального оператора | 86828.02 | 0 |  | 86828.02 |  | 79.9669 | 79.9669 | 31.12.2021 | 1442
35 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Плодопитомник, ул. Мичурина, д. 10 | 1966 | 2011 | кирпич | 2 | 3 | 593.8 | 529.8 | 529.8 | 12 | Счет регионального оператора | 92830.5 | 0 |  | 92830.5 |  | 175.218 | 175.218 | 31.12.2021 | 59673
36 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Плодопитомник, ул. Мичурина, д. 11 | 1973 | 2014 | кирпич | 3 | 2 | 1178.78 | 1088.23 | 1088.23 | 50 | Счет регионального оператора | 85871.96 | 0 |  | 85871.96 |  | 78.9098 | 78.9098 | 31.12.2021 | 59975
37 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Плодопитомник, ул. Мичурина, д. 12 | 1958 | 2011 | деревянный | 2 | 2 | 410.6 | 370.4 | 323.8 | 16 | Счет регионального оператора | 107392.81 | 0 |  | 107392.81 |  | 289.9374 | 289.9374 | 31.12.2021 | 59996
38 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Плодопитомник, ул. Мичурина, д. 15 | 1960 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 1639 | 1528.18 | 1528.18 | 63 | Счет регионального оператора | 99697.48 | 0 |  | 99697.48 |  | 65.2394 | 65.2394 | 31.12.2021 | 60027
39 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Плодопитомник, ул. Мичурина, д. 3 | 1972 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 787.4 | 723.3 | 723.3 | 6 | Счет регионального оператора | 102397.79 | 0 |  | 102397.79 |  | 141.5703 | 141.5703 | 31.12.2021 | 1441
40 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Плодопитомник, ул. Мичурина, д. 5 | 1972 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 787.6 | 728.4 | 728.4 | 31 | Счет регионального оператора | 115705.98 | 0 |  | 115705.98 |  | 158.8495 | 158.8495 | 31.12.2021 | 1256
41 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Плодопитомник, ул. Мичурина, д. 6 | 1971 | 2012 | кирпич | 3 | 3 | 1604.3 | 1483.8 | 1483.8 | 72 | Счет регионального оператора | 94336.14 | 0 |  | 94336.14 |  | 63.5774 | 63.5774 | 31.12.2021 | 1328
42 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Плодопитомник, ул. Мичурина, д. 8 | 1966 | 2011 | кирпич | 2 | 3 | 597 | 529 | 529 | 12 | Счет регионального оператора | 92708.24 | 0 |  | 92708.24 |  | 175.2519 | 175.2519 | 31.12.2021 | 60011
43 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Гагарино, ул. Гагарина, д. 36а | 1974 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 1176.4 | 1085.2 | 1085.2 | 48 | Счет регионального оператора | 91399.34 | 0 |  | 91399.34 |  | 84.2235 | 84.2235 | 31.12.2021 | 97650
44 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Гагарино, ул. Гагарина, д. 38 | 1968 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 796.8 | 729.4 | 729.4 | 36 | Счет регионального оператора | 117747.78 | 0 |  | 117747.78 |  | 161.431 | 161.431 | 31.12.2021 | 1327
45 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Гагарино, ул. Гагарина, д. 44 | 2016 | 2016 | кирпич | 3 | 2 | 837.3 | 780.8 | 532.5 | 20 | Счет регионального оператора | 89387.88 | 0 |  | 89387.88 |  | 114.4824 | 114.4824 | 31.12.2021 | 127404
46 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Клепиково, ул. Зеленая, д. 64 | 1976 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 563.5 | 533.5 | 533.5 | 24 | Счет регионального оператора | 96539.16 | 0 |  | 96539.16 |  | 180.9544 | 180.9544 | 31.12.2021 | 16676
47 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Клепиково, ул. Зеленая, д. 77 | 1976 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 581.7 | 521.7 | 521.7 | 25 | Счет регионального оператора | 96539.16 | 0 |  | 96539.16 |  | 185.0473 | 185.0473 | 31.12.2021 | 16714
48 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Лариха, ул. Советская, д. 16 | 1972 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 451.1 | 389.1 | 335 | 21 | Счет регионального оператора | 116135.38 | 0 |  | 116135.38 |  | 298.4718 | 298.4718 | 31.12.2021 | 35448
49 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Лариха, ул. Советская, д. 18 | 1971 | 2014 | кирпич | 2 | 1 | 392.6 | 358.5 | 358.5 | 17 | Счет регионального оператора | 101527.69 | 0 |  | 101527.69 |  | 283.2014 | 283.2014 | 31.12.2021 | 35445
50 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Лариха, ул. Советская, д. 20 | 1972 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 382.3 | 327.5 | 327.5 | 12 | Счет регионального оператора | 108990.38 | 0 |  | 108990.38 |  | 332.7951 | 332.7951 | 31.12.2021 | 35442
51 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Лариха, ул. Советская, д. 26 | 1962 | 2011 | деревянный | 1 | 2 | 269.3 | 165.9 | 0 | 8 | Счет регионального оператора | 107935.06 | 0 |  | 107935.06 |  | 650.6031 | 650.6031 | 31.12.2021 | 35440
52 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Лариха, ул. Советская, д. 30 | 1990 | 2013 | кирпич | 2 | 1 | 683.9 | 445.9 | 0 | 18 | Счет регионального оператора | 116802.27 | 0 |  | 116802.27 |  | 261.9472 | 261.9472 | 31.12.2021 | 35437
53 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Мизоново, ул. Советская, д. 4 | 1981 | 2019 | кирпич | 2 | 3 | 524.1 | 392.5 | 355.4 | 14 | Счет регионального оператора | 91041.38 | 0 |  | 91041.38 |  | 231.9526 | 231.9526 | 31.12.2021 | 18154
54 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Новолокти, ул. Комсомольская, д. 3 | 1970 | 2016 | кирпич | 2 | 3 | 623.6 | 563.6 | 491.7 | 14 | Счет регионального оператора | 84736.67 | 0 |  | 84736.67 |  | 150.349 | 150.349 | 31.12.2021 | 18394
55 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Новолокти, ул. Советская, д. 1 | 1964 | 2016 | кирпич | 2 | 3 | 623.6 | 563.6 | 563.6 | 7 | Счет регионального оператора | 84736.67 | 0 |  | 84736.67 |  | 150.349 | 150.349 | 31.12.2021 | 18902
56 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Новолокти, ул. Советская, д. 3 | 1964 | 2018 | кирпич | 2 | 3 | 623.6 | 563.6 | 482 | 23 | Счет регионального оператора | 84736.67 | 0 |  | 84736.67 |  | 150.349 | 150.349 | 31.12.2021 | 18887
57 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Новотравное, ул. Центральная, д. 21 | 1971 | 2010 | панель | 2 | 2 | 789.3 | 728.7 | 728.7 | 40 | Счет регионального оператора | 121444.2 | 0 |  | 121444.2 |  | 166.6587 | 166.6587 | 31.12.2021 | 10396
58 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Пахомова, ул. Новая, д. 31 | 1963 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 586.1 | 524.1 | 524.1 | 25 | Счет регионального оператора | 124551.18 | 0 |  | 124551.18 |  | 237.6477 | 237.6477 | 31.12.2021 | 20890
59 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Плешково, ул. Луговая, д. 3 | 1982 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 1694.83 | 1613.28 | 1242.73 | 44 | Счет регионального оператора | 97362.24 | 0 |  | 97362.24 |  | 60.3505 | 60.3505 | 31.12.2021 | 13995
60 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Плешково, ул. Школьная, д. 34 | 1976 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 786.77 | 725.57 | 654.37 | 28 | Счет регионального оператора | 101660.88 | 0 |  | 101660.88 |  | 140.1117 | 140.1117 | 31.12.2021 | 1138
61 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Плешково, ул. Школьная, д. 36 | 1968 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 543.9 | 482.7 | 482.7 | 44 | Счет регионального оператора | 88480 | 0 |  | 88480 |  | 183.3023 | 183.3023 | 31.12.2021 | 1255
62 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. 70 лет Октября, д. 1 | 1986 | 2019 | кирпич | 3 | 4 | 3514.5 | 2084.8 | 2000.9 | 83 | Счет регионального оператора | 225765.53 | 0 |  | 225765.53 |  | 108.2912 | 108.2912 | 31.12.2021 | 10718
63 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. 70 лет Октября, д. 2 | 1983 | 2012 | кирпич | 3 | 4 | 2166.58 | 1967.78 | 1967.78 | 97 | Счет регионального оператора | 300622.22 | 0 |  | 300622.22 |  | 152.7723 | 152.7723 | 31.12.2021 | 1324
64 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. 70 лет Октября, д. 3 | 1988 | 2019 | кирпич | 3 | 4 | 2220.4 | 2017.2 | 1899.4 | 100 | Счет регионального оператора | 300622.22 | 0 |  | 300622.22 |  | 149.0295 | 149.0295 | 31.12.2021 | 72414
65 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. 70 лет Октября, д. 6 | 1991 | 2012 | кирпич | 3 | 4 | 2180.12 | 1995.92 | 1963.62 | 84 | Счет регионального оператора | 126239.97 | 0 |  | 126239.97 |  | 63.249 | 63.249 | 31.12.2021 | 1323
66 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, д. 10 | 1970 | 2016 | кирпич | 2 |  | 255.6 | 255.6 | 255.6 | 10 | Счет регионального оператора | 79290.02 | 0 |  | 79290.02 |  | 310.2113 | 310.2113 | 31.12.2021 | 96930
67 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, д. 10а | 1973 | 2008 | кирпич | 3 | 2 | 1115 | 1032.2 | 938.3 | 54 | Счет регионального оператора | 89174.73 | 0 |  | 89174.73 |  | 86.3929 | 86.3929 | 31.12.2021 | 73180
68 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, д. 12а | 1974 | 2008 | кирпич | 3 | 2 | 1086.5 | 1005.5 | 966.4 | 51 | Счет регионального оператора | 87140.5 | 0 |  | 87140.5 |  | 86.6638 | 86.6638 | 31.12.2021 | 73730
69 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, д. 14а | 1975 | 2008 | кирпич | 3 | 2 | 1116 | 1035 | 1035 | 40 | Счет регионального оператора | 88350.79 | 0 |  | 88350.79 |  | 85.3631 | 85.3631 | 31.12.2021 | 73731
70 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, д. 16а | 1976 | 2008 | кирпич | 3 | 2 | 1143.2 | 1056.2 | 1001.4 | 43 | Счет регионального оператора | 90174.25 | 0 |  | 90174.25 |  | 85.3761 | 85.3761 | 31.12.2021 | 71999
71 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, д. 2 | 1987 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 415.3 | 369.8 | 369.8 | 18 | Счет регионального оператора | 107758.49 | 0 |  | 107758.49 |  | 291.3967 | 291.3967 | 31.12.2021 | 1252
72 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, д. 6а | 1972 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 905.9 | 829.7 | 802.9 | 40 | Счет регионального оператора | 117672.94 | 0 |  | 117672.94 |  | 141.8259 | 141.8259 | 31.12.2021 | 72411
73 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, д. 8а | 1972 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 929 | 844 | 818.9 | 34 | Счет регионального оператора | 119816.99 | 0 |  | 119816.99 |  | 141.9633 | 141.9633 | 31.12.2021 | 1137
74 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Стаханова, д. 10 | 1987 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 1535.31 | 1392.41 | 1392.41 | 79 | Счет регионального оператора | 93707.36 | 0 |  | 93707.36 |  | 67.2987 | 67.2987 | 31.12.2021 | 73030
75 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Стаханова, д. 12А | 1997 | 2013 | кирпич | 2 | 1 | 410 | 362.7 | 362.7 | 14 | Счет регионального оператора | 103725.65 | 0 |  | 103725.65 |  | 285.9819 | 285.9819 | 31.12.2021 | 73758
76 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Стаханова, д. 14 | 1991 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 1639.9 | 1507.3 | 1507.3 | 60 | Счет регионального оператора | 96340.27 | 0 |  | 96340.27 |  | 63.9158 | 63.9158 | 31.12.2021 | 73777
77 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Стаханова, д. 8 | 1980 | 2019 | кирпич | 3 | 6 | 2106.9 | 1977 | 1977 | 126 | Счет регионального оператора | 232990.93 | 0 |  | 232990.93 |  | 117.8507 | 117.8507 | 31.12.2021 | 10691
78 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Тоболово, ул. Школьная, д. 2 | 1965 | 2016 | кирпич | 2 | 3 | 540.8 | 468.8 | 468.8 | 25 | Счет регионального оператора | 90857.99 | 0 |  | 90857.99 |  | 193.8097 | 193.8097 | 31.12.2021 | 16192
79 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Черемшанка, ул. Новая, д. 1 | 1969 | 2016 | кирпич | 2 | 2 | 378.8 | 346.9 | 251.2 | 15 | Счет регионального оператора | 98914.77 | 0 |  | 98914.77 |  | 285.1391 | 285.1391 | 31.12.2021 | 64887
80 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Черемшанка, ул. Новая, д. 5 | 1972 | 2016 | кирпич | 2 | 2 | 459.3 | 379.3 | 235.6 | 30 | Счет регионального оператора | 98914.77 | 0 |  | 98914.77 |  | 260.7824 | 260.7824 | 31.12.2021 | 64903
81 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Шаблыкино, пер. Звездный, д. 2 | 1973 | 2016 | кирпич | 2 | 1 | 553 | 493 | 493 | 26 | Счет регионального оператора | 115873.07 | 0 |  | 115873.07 |  | 235.0367 | 235.0367 | 31.12.2021 | 12862
Казанский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 40220.48 | 36167.89 | 30549.36 | 1641 |  | 9333055.4 | 0 |  | 9333055.4
1 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, д. Большие Ярки, ул. Кирова, д. 16 | 1986 | 2019 | деревянный | 2 | 3 | 768.69 | 697.93 | 422.3 | 38 | Счет регионального оператора | 93982.63 | 0 |  | 93982.63 |  | 134.6591 | 134.6591 | 31.12.2021 | 19014
2 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, д. Большие Ярки, ул. Терентьева, д. 33 | 1976 | 2019 | панель | 2 | 2 | 782.43 | 722.9 | 222.5 | 44 | Счет регионального оператора | 95662.53 | 0 |  | 95662.53 |  | 132.3316 | 132.3316 | 31.12.2021 | 45599
3 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, п. Новоселезнево, ул. Ишимская, д. 35а | 2010 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 849.4 | 759.8 | 570.3 | 36 | Счет регионального оператора | 103850.51 | 0 |  | 103850.51 |  | 136.6814 | 136.6814 | 31.12.2021 | 7670
4 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, п. Новоселезнево, ул. Ишимская, д. 35б | 2014 | 2014 | кирпич | 3 | 3 | 1636.54 | 1459.5 | 902.1 | 47 | Счет регионального оператора | 101599.84 | 0 |  | 101599.84 |  | 69.6128 | 69.6128 | 31.12.2021 | 99023
5 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, п. Новоселезнево, ул. Ишимская, д. 35в | 2014 | 2014 | кирпич | 3 | 3 | 1636.5 | 1447.7 | 1019.7 | 67 | Счет регионального оператора | 127338.03 | 0 |  | 127338.03 |  | 87.9589 | 87.9589 | 31.12.2021 | 120310
6 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, п. Новоселезнево, ул. Калинина, д. 1 | 1973 | 2007 | кирпич | 2 | 2 | 762.65 | 710.4 | 667.3 | 35 | Счет регионального оператора | 420439.89 | 0 |  | 420439.89 |  | 591.8354 | 591.8354 | 31.12.2021 | 7676
7 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, п. Новоселезнево, ул. Калинина, д. 3 | 1972 | 2007 | кирпич | 2 | 2 | 752.07 | 701.3 | 701.3 | 26 | Счет регионального оператора | 222234.69 | 0 |  | 222234.69 |  | 316.8896 | 316.8896 | 31.12.2021 | 7977
8 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, п. Новоселезнево, ул. Ленина, д. 275 | 1974 | 2006 | панель | 2 | 2 | 790.75 | 729.8 | 521.8 | 55 | Счет регионального оператора | 136238.46 | 0 |  | 136238.46 |  | 186.6792 | 186.6792 | 31.12.2021 | 19058
9 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, п. Новоселезнево, ул. Садовая, д. 28 | 1971 | 2007 | кирпич | 2 | 2 | 738.46 | 676.7 | 676.7 | 24 | Счет регионального оператора | 376677.79 | 0 |  | 376677.79 |  | 556.6393 | 556.6393 | 31.12.2021 | 8024
10 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, п. Новоселезнево, ул. Садовая, д. 30 | 1967 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 658.3 | 562.8 | 528.9 | 42 | Счет регионального оператора | 128045.87 | 0 |  | 128045.87 |  | 227.5158 | 227.5158 | 31.12.2021 | 8050
11 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, п. Новоселезнево, ул. Садовая, д. 34 | 1970 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 732.05 | 677.5 | 677.5 | 31 | Счет регионального оператора | 89502.9 | 0 |  | 89502.9 |  | 132.1076 | 132.1076 | 31.12.2021 | 8058
12 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, п. Новоселезнево, ул. Энергетиков, д. 7 | 1975 | 2019 | деревянный | 2 | 1 | 500 | 364.5 | 182.3 | 27 | Счет регионального оператора | 97254.95 | 0 |  | 97254.95 |  | 266.8174 | 266.8174 | 31.12.2021 | 8066
13 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Афонькино, ул. Мира, д. 4 | 1965 | 2007 | кирпич | 2 | 2 | 425.41 | 387.1 | 0 | 6 | Счет регионального оператора | 82746.46 | 0 |  | 82746.46 |  | 213.7599 | 213.7599 | 31.12.2021 | 19004
14 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Афонькино, ул. Мира, д. 9 | 1971 | 2019 | кирпич | 2 | 3 | 596.87 | 535.1 | 108.5 | 21 | Счет регионального оператора | 116097.13 | 0 |  | 116097.13 |  | 216.9634 | 216.9634 | 31.12.2021 | 19006
15 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Большая Ченчерь, ул. Молодежная, д. 14 | 2014 | 2019 | панель | 2 | 3 | 511.76 | 444.2 | 47.7 | 24 | Счет регионального оператора | 99542.39 | 0 |  | 99542.39 |  | 224.0936 | 224.0936 | 31.12.2021 | 24842
16 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Дубынка, ул. Школьная, д. 7 | 1967 | 1999 | кирпичные | 2 | 3 | 521.2 | 511.4 | 156.2 | 29 | Счет регионального оператора | 101378.56 | 0 |  | 101378.56 |  | 198.2373 | 198.2373 | 31.12.2021 | 24862
17 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Ильинка, ул. Курбатова, д. 10 | 1970 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 541.82 | 484.3 | 306.3 | 24 | Счет регионального оператора | 105389.36 | 0 |  | 105389.36 |  | 217.6117 | 217.6117 | 31.12.2021 | 18984
18 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Ильинка, ул. Курбатова, д. 11 | 1969 | 2019 | панель | 2 | 2 | 649.6 | 611.5 | 428.4 | 31 | Счет регионального оператора | 126353.63 | 0 |  | 126353.63 |  | 206.629 | 206.629 | 31.12.2021 | 24878
19 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Больничная, д. 19 | 1972 | 2018 | кирпич | 2 | 1 | 336 | 228.1 | 198.1 | 15 | Счет регионального оператора | 65355.33 | 0 |  | 65355.33 |  | 286.5205 | 286.5205 | 31.12.2021 | 7514
20 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Демьянцева, д. 1 | 1975 | 2018 | дерево | 2 | 1 | 468 | 333.9 | 208.1 | 25 | Счет регионального оператора | 91030.64 | 0 |  | 91030.64 |  | 272.6285 | 272.6285 | 31.12.2021 | 17957
21 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Демьянцева, д. 3 | 1965 | 2019 | дерево | 2 | 1 | 358.59 | 335.1 | 295.9 | 62 | Счет регионального оператора | 219240.23 | 0 |  | 219240.23 |  | 654.2531 | 654.2531 | 31.12.2021 | 17968
22 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Демьянцева, д. 5 | 1965 | 2018 | кирпич | 2 | 1 | 315.83 | 295.5 | 293.3 | 17 | Счет регионального оператора | 75473.68 | 0 |  | 75473.68 |  | 255.4101 | 255.4101 | 31.12.2021 | 47127
23 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ишимская, д. 10 | 1970 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 384.6 | 360 | 360 | 19 | Счет регионального оператора | 74808.51 | 0 |  | 74808.51 |  | 207.8014 | 207.8014 | 31.12.2021 | 7562
24 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ишимская, д. 13 | 1969 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 1066.5 | 715.1 | 715.1 | 28 | Счет регионального оператора | 106685.9 | 0 |  | 106685.9 |  | 149.1902 | 149.1902 | 31.12.2021 | 7564
25 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ишимская, д. 38 | 1982 | 2008 | кирпич | 2 | 1 | 401.2 | 360.7 | 360.7 | 12 | Счет регионального оператора | 130232.04 | 0 |  | 130232.04 |  | 361.0536 | 361.0536 | 31.12.2021 | 7567
26 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ишимская, д. 40 | 1974 | 2019 | дерево | 2 | 2 | 468 | 441.6 | 399.1 | 15 | Счет регионального оператора | 91030.64 | 0 |  | 91030.64 |  | 206.1382 | 206.1382 | 31.12.2021 | 7443
27 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ишимская, д. 7 | 2008 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 894 | 843.4 | 634 | 27 | Счет регионального оператора | 109303.45 | 0 |  | 109303.45 |  | 129.5986 | 129.5986 | 31.12.2021 | 7558
28 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. К.Маркса, д. 9 | 1966 | 2007 | кирпич | 2 | 2 | 417 | 379.5 | 379.5 | 16 | Счет регионального оператора | 81110.63 | 0 |  | 81110.63 |  | 213.7303 | 213.7303 | 31.12.2021 | 7575
29 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Комсомольская, д. 1 | 1975 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 386.6 | 364.8 | 364.8 | 17 | Счет регионального оператора | 75197.53 | 0 |  | 75197.53 |  | 206.1336 | 206.1336 | 31.12.2021 | 9083
30 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Комсомольская, д. 3 | 1975 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 742.5 | 709.6 | 669.6 | 29 | Счет регионального оператора | 90780.55 | 0 |  | 90780.55 |  | 127.932 | 127.932 | 31.12.2021 | 7599
31 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Комсомольская, д. 4 | 1980 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 767.5 | 712.5 | 712.5 | 27 | Счет регионального оператора | 93837.14 | 0 |  | 93837.14 |  | 131.7012 | 131.7012 | 31.12.2021 | 9094
32 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Комсомольская, д. 7 | 1963 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 398.5 | 355.9 | 305.7 | 16 | Счет регионального оператора | 77512.2 | 0 |  | 77512.2 |  | 217.7921 | 217.7921 | 31.12.2021 | 7605
33 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ленина, д. 14 | 1960 | 2014 | кирпич | 2 | 1 | 300.8 | 277.3 | 277.3 | 11 | Счет регионального оператора | 71881.97 | 0 |  | 71881.97 |  | 259.221 | 259.221 | 31.12.2021 | 7536
34 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ленина, д. 15 | 1965 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 966.3 | 883 | 806.3 | 29 | Счет регионального оператора | 118143.09 | 0 |  | 118143.09 |  | 133.7974 | 133.7974 | 31.12.2021 | 9141
35 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ленина, д. 17 | 1977 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 294.3 | 277.1 | 277.1 | 11 | Счет регионального оператора | 70328.67 | 0 |  | 70328.67 |  | 253.8025 | 253.8025 | 31.12.2021 | 7519
36 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ленина, д. 20 | 1966 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 532.5 | 502.5 | 502.5 | 18 | Счет регионального оператора | 318485.68 | 0 |  | 318485.68 |  | 633.8023 | 633.8023 | 31.12.2021 | 7539
37 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ленина, д. 24 | 1977 | 2019 | кирпич | 3 | 2 | 1180 | 1088.8 | 1088.8 | 54 | Счет регионального оператора | 443642.39 | 0 |  | 443642.39 |  | 407.4599 | 407.4599 | 31.12.2021 | 7541
38 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ленина, д. 26 | 1973 | 2019 | панель | 2 | 2 | 772.9 | 712.5 | 712.5 | 26 | Счет регионального оператора | 94497.36 | 0 |  | 94497.36 |  | 132.6279 | 132.6279 | 31.12.2021 | 7526
39 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ленина, д. 27 | 1978 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 671 | 620.2 | 620.2 | 12 | Счет регионального оператора | 82038.72 | 0 |  | 82038.72 |  | 132.2778 | 132.2778 | 31.12.2021 | 18003
40 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ленина, д. 28 | 2000 | 2000 | кирпич | 2 | 2 | 690.2 | 621 | 487.9 | 30 | Счет регионального оператора | 84386.18 | 0 |  | 84386.18 |  | 135.8876 | 135.8876 | 31.12.2021 | 7528
41 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ленина, д. 30 | 2001 | 2000 | кирпич | 2 | 2 | 672.6 | 603.4 | 555.1 | 32 | Счет регионального оператора | 82234.34 | 0 |  | 82234.34 |  | 136.285 | 136.285 | 31.12.2021 | 7532
42 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ленина, д. 31 | 1984 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 627.9 | 566.6 | 566.6 | 18 | Счет регионального оператора | 122132.77 | 0 |  | 122132.77 |  | 215.5538 | 215.5538 | 31.12.2021 | 7534
43 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Лесная, д. 11 | 1969 | 1999 | панель | 2 | 2 | 786.67 | 729.4 | 688.1 | 23 | Счет регионального оператора | 1768598.41 | 0 |  | 1768598.41 |  | 2424.7305 | 2424.7305 | 31.12.2021 | 7663
44 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Лесная, д. 2 | 1969 | 2007 | кирпич | 2 | 1 | 340.6 | 316.6 | 284.1 | 19 | Счет регионального оператора | 66250.07 | 0 |  | 66250.07 |  | 209.2548 | 209.2548 | 31.12.2021 | 12292
45 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Лесная, д. 4 | 1970 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 571.7 | 539.3 | 539.3 | 28 | Счет регионального оператора | 111201.31 | 0 |  | 111201.31 |  | 206.1956 | 206.1956 | 31.12.2021 | 7650
46 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Лесная, д. 7 | 1970 | 2018 | кирпич | 2 | 1 | 385.1 | 361.1 | 361.1 | 16 | Счет регионального оператора | 74905.76 | 0 |  | 74905.76 |  | 207.4377 | 207.4377 | 31.12.2021 | 12293
47 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Лесная, д. 9 | 1969 | 2019 | панель | 2 | 2 | 788.85 | 728.2 | 689.2 | 35 | Счет регионального оператора | 382228.93 | 0 |  | 382228.93 |  | 524.8955 | 524.8955 | 31.12.2021 | 7657
48 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Луначарского, д. 11 | 1990 | 2020 | кирпич | 2 | 3 | 1043.31 | 973.7 | 973.7 | 44 | Счет регионального оператора | 104366.12 | 0 |  | 104366.12 |  | 107.1851 | 107.1851 | 31.12.2021 | 7586
49 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Луначарского, д. 9 | 1992 | 2020 | кирпич | 2 | 3 | 1055.5 | 973.9 | 911.3 | 38 | Счет регионального оператора | 105585.53 | 0 |  | 105585.53 |  | 108.4152 | 108.4152 | 31.12.2021 | 7580
50 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Октябрьская, д. 11 | 1986 | 2008 | кирпич | 2 | 1 | 515.2 | 487.1 | 440.4 | 19 | Счет регионального оператора | 100211.5 | 0 |  | 100211.5 |  | 205.7309 | 205.7309 | 31.12.2021 | 9293
51 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Октябрьская, д. 14 | 1984 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 642.7 | 582.7 | 582.7 | 28 | Счет регионального оператора | 125011.52 | 0 |  | 125011.52 |  | 214.5384 | 214.5384 | 31.12.2021 | 7553
52 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Октябрьская, д. 15 | 1982 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 616 | 581.4 | 581.4 | 15 | Счет регионального оператора | 119818.1 | 0 |  | 119818.1 |  | 206.0855 | 206.0855 | 31.12.2021 | 7550
53 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Октябрьская, д. 16 | 1987 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 637.1 | 585.5 | 585.5 | 21 | Счет регионального оператора | 123922.26 | 0 |  | 123922.26 |  | 211.652 | 211.652 | 31.12.2021 | 7555
54 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Октябрьская, д. 17 | 1980 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 608 | 560 | 560 | 19 | Счет регионального оператора | 118262.02 | 0 |  | 118262.02 |  | 211.1822 | 211.1822 | 31.12.2021 | 7552
55 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Октябрьская, д. 7 | 1967 | 2019 | кирпич | 2 | 3 | 578.9 | 518.9 | 467.9 | 18 | Счет регионального оператора | 112601.78 | 0 |  | 112601.78 |  | 217.0009 | 217.0009 | 31.12.2021 | 7543
56 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Октябрьская, д. 9 | 1966 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 388.84 | 376 | 324.4 | 16 | Счет регионального оператора | 75633.23 | 0 |  | 75633.23 |  | 201.1522 | 201.1522 | 31.12.2021 | 7546
57 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Северная, д. 16 | 1972 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 757.1 | 697.9 | 659.5 | 26 | Счет регионального оператора | 92565.6 | 0 |  | 92565.6 |  | 132.6345 | 132.6345 | 31.12.2021 | 7496
58 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Северная, д. 18 | 1979 | 1990 | кирпичные | 2 | 2 | 602 | 543 | 543 | 25 | Счет регионального оператора | 117094.96 | 0 |  | 117094.96 |  | 215.6445 | 215.6445 | 31.12.2021 | 7592
59 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Сосновая, д. 4 | 2011 | 2011 | кирпич | 1 | 1 | 374 | 354 | 283.2 | 10 | Счет регионального оператора | 50228.92 | 0 |  | 50228.92 |  | 141.8896 | 141.8896 | 31.12.2021 | 47216
60 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Огнево, ул. Победы, д. 3 | 1972 | 2019 | панель | 2 | 2 | 791.09 | 731.36 | 731.36 | 49 | Счет регионального оператора | 96721.33 | 0 |  | 96721.33 |  | 132.2486 | 132.2486 | 31.12.2021 | 19041
61 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Яровское, ул. Ленина, д. 38 | 1969 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 770 | 455.3 | 412.7 | 19 | Счет регионального оператора | 94142.79 | 0 |  | 94142.79 |  | 206.7709 | 206.7709 | 31.12.2021 | 55575
Нижнетавдинский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 59011.4 | 57889.59 | 35924.46 | 2346 |  | 7834123.02 | 0 |  | 7834123.02
1 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Ахманский, ул. Центральная, д. 9 | 1973 | 1973 | кирпич | 2 | 1 | 400 | 400 | 358 | 13 | Счет регионального оператора | 85973.38 | 0 |  | 85973.38 |  | 214.9334 | 214.9334 | 31.12.2021 | 51403
2 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Березовка, ул. Центральная, д. 20 | 2011 | 2011 | деревянный | 2 | 4 | 276.2 | 276.2 | 0 | 11 | Счет регионального оператора | 65355.33 | 0 |  | 65355.33 |  | 236.6232 | 236.6232 | 31.12.2021 | 69955
3 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Карагандинский, ул. Водозабор, д. 5 | 1973 | 2013 | деревянный | 2 | 2 | 482.7 | 482.7 | 79.5 | 36 | Счет регионального оператора | 104296.21 | 0 |  | 104296.21 |  | 216.0684 | 216.0684 | 31.12.2021 | 51657
4 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Карагандинский, ул. Водозабор, д. 8 | 1970 | 1973 | деревянный | 2 | 2 | 498.2 | 478.8 | 478.8 | 29 | Счет регионального оператора | 124779.78 | 0 |  | 124779.78 |  | 260.6094 | 260.6094 | 31.12.2021 | 51668
5 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Карагандинский, ул. Водозабор, д. 9 | 1989 | 1989 | железобетон (монолит) | 2 | 3 | 806.6 | 806.6 | 524.9 | 51 | Счет регионального оператора | 105335.45 | 0 |  | 105335.45 |  | 130.5919 | 130.5919 | 31.12.2021 | 51672
6 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Картымский, ул. Железнодорожников, д. 3 | 1970 | 2011 | панель | 2 | 3 | 776.5 | 776.5 | 92 | 40 | Счет регионального оператора | 94917.13 | 0 |  | 94917.13 |  | 122.2371 | 122.2371 | 31.12.2021 | 51946
7 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Картымский, ул. Железнодорожников, д. 4 | 1970 | 2011 | панель | 2 | 3 | 757 | 757 | 757 | 72 | Счет регионального оператора | 92553.37 | 0 |  | 92553.37 |  | 122.2634 | 122.2634 | 31.12.2021 | 52056
8 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Картымский, ул. Железнодорожников, д. 5 | 1970 | 2011 | панель | 2 | 3 | 757 | 757 | 647 | 70 | Счет регионального оператора | 92553.37 | 0 |  | 92553.37 |  | 122.2634 | 122.2634 | 31.12.2021 | 52224
9 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Картымский, ул. Железнодорожников, д. 6 | 1972 | 2011 | панель | 2 | 3 | 757 | 757 | 647 | 80 | Счет регионального оператора | 92553.37 | 0 |  | 92553.37 |  | 122.2634 | 122.2634 | 31.12.2021 | 52267
10 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Картымский, ул. Железнодорожников, д. 7 | 1973 | 2012 | панель | 2 | 3 | 757 | 757 | 647 | 78 | Счет регионального оператора | 92553.37 | 0 |  | 92553.37 |  | 122.2634 | 122.2634 | 31.12.2021 | 52320
11 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Кунчур, ул. 70 лет Октября, д. 21 | 2014 | 2014 | деревянный | 2 |  | 346.7 | 346.7 | 0 | 13 | Счет регионального оператора | 115853.34 | 0 |  | 115853.34 |  | 334.1602 | 334.1602 | 31.12.2021 | 120266
12 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Торгили, ул. Станционная, д. 13 | 2009 | 2009 | деревянный | 2 | 2 | 898 | 898 | 100 | 43 | Счет регионального оператора | 128043.09 | 0 |  | 128043.09 |  | 142.587 | 142.587 | 31.12.2021 | 59688
13 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Торгили, ул. Станционная, д. 13, литер А | 2013 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 752.7 | 752.7 | 270.7 | 33 | Счет регионального оператора | 120040.4 | 0 |  | 120040.4 |  | 159.4797 | 159.4797 | 31.12.2021 | 59798
14 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Торгили, ул. Станционная, д. 31 | 1987 | 1987 | деревянный | 1 | 1 | 410.8 | 410.8 | 350.8 | 21 | Счет регионального оператора | 57681.35 | 0 |  | 57681.35 |  | 140.4122 | 140.4122 | 31.12.2021 | 59533
15 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Торгили, ул. Станционная, д. 7 | 1999 | 1999 | кирпич | 2 | 2 | 682.1 | 682.1 | 414.2 | 34 | Счет регионального оператора | 165251.98 | 0 |  | 165251.98 |  | 242.2694 | 242.2694 | 31.12.2021 | 59460
16 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Чугунаево, ул. Победы, д. 11 | 1975 |  | кирпич | 2 | 3 | 507.4 | 507.4 | 132.4 | 12 | Счет регионального оператора | 96832.59 | 0 |  | 96832.59 |  | 190.8407 | 190.8407 | 31.12.2021 | 60927
17 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Бухтал, ул. Чапаева, д. 47 | 1965 | 2019 | деревянный | 2 | 1 | 385 | 385 | 309 | 21 | Счет регионального оператора | 70023.57 | 0 |  | 70023.57 |  | 181.8794 | 181.8794 | 31.12.2021 | 51667
18 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Бухтал, ул. Школьная, д. 4 | 2007 | 2007 | кирпич | 1 | 4 | 200 | 200 | 0 | 11 | Счет регионального оператора | 27499.92 | 0 |  | 27499.92 |  | 137.4996 | 137.4996 | 31.12.2021 | 51682
19 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Велижаны, ул. Колхозная, д. 22 | 2008 | 2008 | деревянный | 2 | 2 | 647.5 | 647.5 | 250.9 | 29 | Счет регионального оператора | 84443.23 | 0 |  | 84443.23 |  | 130.4143 | 130.4143 | 31.12.2021 | 51494
20 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Иска, ул. Береговая, д. 1А | 1972 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 531.1 | 531.1 | 531.1 | 30 | Счет регионального оператора | 75418.72 | 0 |  | 75418.72 |  | 142.0047 | 142.0047 | 31.12.2021 | 48316
21 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Иска, ул. К.Маркса, д. 120Б | 2009 | 2009 | деревянный | 2 | 2 | 1049.53 | 882.62 | 811.54 | 46 | Счет регионального оператора | 120040.4 | 0 |  | 120040.4 |  | 136.0046 | 136.0046 | 31.12.2021 | 51777
22 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Иска, ул. Пролетарская, д. 10 | 1975 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 384 | 384 | 272 | 22 | Счет регионального оператора | 102441.88 | 0 |  | 102441.88 |  | 266.7757 | 266.7757 | 31.12.2021 | 52904
23 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Мияссы, ул. Механизаторов, д. 1 | 1969 | 2020 | железобетон (монолит) | 2 | 3 | 592.3 | 592.3 | 315 | 23 | Счет регионального оператора | 108036.36 | 0 |  | 108036.36 |  | 182.4014 | 182.4014 | 31.12.2021 | 51431
24 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Мияссы, ул. Механизаторов, д. 2 | 2008 | 2009 | кирпич | 2 | 1 | 368.66 | 368.66 | 0 | 11 | Счет регионального оператора | 90771.29 | 0 |  | 90771.29 |  | 246.2195 | 246.2195 | 31.12.2021 | 51515
25 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Мияссы, ул. Механизаторов, д. 4А | 2012 | 2012 | деревянный | 1 | 3 | 164.6 | 164.6 | 0 | 6 | Счет регионального оператора | 27158.92 | 0 |  | 27158.92 |  | 164.9995 | 164.9995 | 31.12.2021 | 51533
26 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. 8 Марта, д. 3 | 1965 | 1990 | кирпич | 2 | 2 | 431.7 | 431.7 | 313.54 | 24 | Счет регионального оператора | 114047.64 | 0 |  | 114047.64 |  | 264.1826 | 264.1826 | 31.12.2021 | 49243
27 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Андрея Козлова, д. 1 | 2014 | 2014 | кирпич | 3 | 2 | 1265.4 | 1265.4 | 566.6 | 38 | Счет регионального оператора | 94530.34 | 0 |  | 94530.34 |  | 74.7039 | 74.7039 | 31.12.2021 | 125384
28 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Баранова, д. 2 | 1980 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 576.7 | 576.7 | 526.9 | 25 | Счет регионального оператора | 85584.36 | 0 |  | 85584.36 |  | 148.4036 | 148.4036 | 31.12.2021 | 19765
29 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Баранова, д. 4 | 2014 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 1257.2 | 1257.2 | 0 | 30 | Счет регионального оператора | 103027.27 | 0 |  | 103027.27 |  | 81.9498 | 81.9498 | 31.12.2021 | 99975
30 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Горького, д. 1, корп. 2 | 1970 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 547.05 | 547.05 | 247.05 | 26 | Счет регионального оператора | 85910.39 | 0 |  | 85910.39 |  | 157.043 | 157.043 | 31.12.2021 | 52360
31 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Дзержинского, д. 5 | 1997 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 553.1 | 553.1 | 111.1 | 22 | Счет регионального оператора | 126976.07 | 0 |  | 126976.07 |  | 229.5716 | 229.5716 | 31.12.2021 | 19783
32 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Дзержинского, д. 7 | 1997 | 1997 | кирпич | 2 | 2 | 735.51 | 735.51 | 0 | 31 | Счет регионального оператора | 113475.23 | 0 |  | 113475.23 |  | 154.281 | 154.281 | 31.12.2021 | 19863
33 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, д. 22 | 2009 | 2014 | кирпич | 3 | 4 | 2496.27 | 2272.07 | 2031.57 | 102 | Счет регионального оператора | 108245.71 | 0 |  | 108245.71 |  | 47.6419 | 47.6419 | 31.12.2021 | 19909
34 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, д. 34 | 1999 | 2008 | кирпич | 2 | 1 | 995 | 995 | 0 | 31 | Счет регионального оператора | 149680 | 0 |  | 149680 |  | 150.4322 | 150.4322 | 31.12.2021 | 19910
35 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, д. 41 | 1976 | 1999 | кирпич | 2 | 1 | 1002.82 | 918.12 | 873.22 | 50 | Счет регионального оператора | 115612.24 | 0 |  | 115612.24 |  | 125.9228 | 125.9228 | 31.12.2021 | 19911
36 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, д. 43 | 1978 | 1999 | кирпич | 2 | 2 | 787.01 | 688.63 | 646.7 | 24 | Счет регионального оператора | 120070.96 | 0 |  | 120070.96 |  | 174.3621 | 174.3621 | 31.12.2021 | 19912
37 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, д. 44 | 1999 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 686.6 | 633.8 | 456.2 | 32 | Счет регионального оператора | 93327.71 | 0 |  | 93327.71 |  | 147.251 | 147.251 | 31.12.2021 | 19913
38 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, д. 45 | 1975 | 1999 | кирпич | 2 | 2 | 495.83 | 439.39 | 419.16 | 30 | Счет регионального оператора | 96280.64 | 0 |  | 96280.64 |  | 219.1234 | 219.1234 | 31.12.2021 | 19915
39 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, д. 16 | 2012 | 2012 | к/блоки | 3 | 3 | 2189.4 | 2116.4 | 1048.7 | 50 | Счет регионального оператора | 111906.96 | 0 |  | 111906.96 |  | 52.8761 | 52.8761 | 31.12.2021 | 13852
40 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, д. 19 | 1990 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 965.15 | 965.15 | 909.85 | 33 | Счет регионального оператора | 112686.07 | 0 |  | 112686.07 |  | 116.755 | 116.755 | 31.12.2021 | 47322
41 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, д. 21 | 1992 | 2010 | железобетон (монолит) | 2 | 2 | 737.8 | 737.8 | 665.8 | 34 | Счет регионального оператора | 93164.69 | 0 |  | 93164.69 |  | 126.2736 | 126.2736 | 31.12.2021 | 47334
42 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, д. 23 | 1990 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 602.5 | 602.5 | 527.5 | 21 | Счет регионального оператора | 127793.01 | 0 |  | 127793.01 |  | 212.1046 | 212.1046 | 31.12.2021 | 47335
43 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, д. 33 | 1990 | 2010 | кирпич | 2 | 3 | 941.2 | 941.2 | 790 | 28 | Счет регионального оператора | 115049.83 | 0 |  | 115049.83 |  | 122.2374 | 122.2374 | 31.12.2021 | 48322
44 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, д. 36 | 1990 | 2010 | кирпич | 3 | 3 | 1540 | 1540 | 1540 | 43 | Счет регионального оператора | 133410.38 | 0 |  | 133410.38 |  | 86.6301 | 86.6301 | 31.12.2021 | 19729
45 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, д. 38 | 1990 | 2010 | кирпич | 3 | 3 | 1515.45 | 1515.45 | 1515.45 | 46 | Счет регионального оператора | 127591.1 | 0 |  | 127591.1 |  | 84.1935 | 84.1935 | 31.12.2021 | 100542
46 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, д. 4 | 2005 | 2005 | кирпич | 3 | 4 | 1934.18 | 1934.18 | 1848.25 | 60 | Счет регионального оператора | 93409.68 | 0 |  | 93409.68 |  | 48.2942 | 48.2942 | 31.12.2021 | 20217
47 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Лермонтова, д. 11а | 2007 | 2007 | деревянный | 1 | 1 | 175.9 | 175.9 | 27.1 | 8 | Счет регионального оператора | 36734.39 | 0 |  | 36734.39 |  | 208.8368 | 208.8368 | 31.12.2021 | 48448
48 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Лермонтова, д. 11Б | 1993 |  | деревянный | 1 | 1 | 276.6 | 276.6 | 276.6 | 14 | Счет регионального оператора | 48674.86 | 0 |  | 48674.86 |  | 175.9756 | 175.9756 | 31.12.2021 | 48513
49 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Лермонтова, д. 11В | 1991 | 1991 | деревянный | 1 |  | 116.5 | 116.5 | 106.5 | 5 | Счет регионального оператора | 19255.44 | 0 |  | 19255.44 |  | 165.2827 | 165.2827 | 31.12.2021 | 48557
50 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Лермонтова, д. 18 | 2007 |  | деревянный | 1 | 2 | 206.65 | 206.65 | 0 | 11 | Счет регионального оператора | 36299.89 | 0 |  | 36299.89 |  | 175.6588 | 175.6588 | 31.12.2021 | 48595
51 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мира, д. 1 | 2014 | 2014 | железобетон (монолит) | 4 | 1 | 1023.4 | 1023.4 | 665.7 | 3 | Счет регионального оператора | 111719.12 | 0 |  | 111719.12 |  | 109.1647 | 109.1647 | 31.12.2021 | 125386
52 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мира, д. 4 | 1972 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 975.5 | 975.5 | 531.5 | 18 | Счет регионального оператора | 117460.83 | 0 |  | 117460.83 |  | 120.4109 | 120.4109 | 31.12.2021 | 48675
53 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мира, д. 5 | 1970 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 595.5 | 595.5 | 595.5 | 17 | Счет регионального оператора | 104035.01 | 0 |  | 104035.01 |  | 174.7019 | 174.7019 | 31.12.2021 | 48699
54 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мира, д. 6 | 1972 | 2010 | кирпич | 2 | 3 | 796.29 | 726.5 | 726.5 | 25 | Счет регионального оператора | 107102.71 | 0 |  | 107102.71 |  | 147.4229 | 147.4229 | 31.12.2021 | 48772
55 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мира, д. 7 | 1973 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 652.73 | 583.7 | 533.9 | 18 | Счет регионального оператора | 109137.14 | 0 |  | 109137.14 |  | 186.9747 | 186.9747 | 31.12.2021 | 48824
56 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мира, д. 8 | 1974 | 2019 | кирпич | 2 | 3 | 802.7 | 733.7 | 733.7 | 25 | Счет регионального оператора | 128189.81 | 0 |  | 128189.81 |  | 174.7169 | 174.7169 | 31.12.2021 | 48900
57 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мысовая, д. 1 | 1974 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 921.4 | 892.1 | 892.1 | 37 | Счет регионального оператора | 127426.22 | 0 |  | 127426.22 |  | 142.8385 | 142.8385 | 31.12.2021 | 49511
58 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мысовая, д. 3 | 1975 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 1051.9 | 1051.9 | 900.3 | 40 | Счет регионального оператора | 130277.18 | 0 |  | 130277.18 |  | 123.8494 | 123.8494 | 31.12.2021 | 49793
59 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мысовая, д. 5 | 1971 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 902.5 | 902.5 | 902.5 | 31 | Счет регионального оператора | 116182.8 | 0 |  | 116182.8 |  | 128.7344 | 128.7344 | 31.12.2021 | 49919
60 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мысовая, д. 7 | 1976 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 921.4 | 921.4 | 893.4 | 40 | Счет регионального оператора | 128176.47 | 0 |  | 128176.47 |  | 139.1106 | 139.1106 | 31.12.2021 | 51131
61 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мысовая, д. 7Б | 2010 | 2010 | деревянный | 2 | 1 | 923.4 | 923.4 | 124.1 | 38 | Счет регионального оператора | 112271.12 | 0 |  | 112271.12 |  | 121.5845 | 121.5845 | 31.12.2021 | 51256
62 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мысовая, д. 7В | 2012 | 2012 | деревянный | 2 | 2 | 1251.87 | 1251.87 | 105.3 | 31 | Счет регионального оператора | 105072.4 | 0 |  | 105072.4 |  | 83.9324 | 83.9324 | 31.12.2021 | 41527
63 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мысовая, д. 7Д | 2014 | 2014 | деревянный | 2 | 2 | 862 | 862 | 0 | 28 | Счет регионального оператора | 102582.86 | 0 |  | 102582.86 |  | 119.0056 | 119.0056 | 31.12.2021 | 125385
64 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Новая, д. 48 | 1973 | 2011 | кирпич | 2 | 1 | 383.9 | 383.9 | 239.7 | 16 | Счет регионального оператора | 81840.04 | 0 |  | 81840.04 |  | 213.1806 | 213.1806 | 31.12.2021 | 53769
65 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Сакко, д. 13Б | 2011 | 2011 | панель | 2 | 2 | 545.1 | 545.1 | 145 | 30 | Счет регионального оператора | 113334.44 | 0 |  | 113334.44 |  | 207.915 | 207.915 | 31.12.2021 | 49381
66 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Сакко, д. 13Б, корп. 1 | 2011 | 2011 | панель | 2 | 2 | 724.8 | 724.8 | 681.5 | 35 | Счет регионального оператора | 88844.72 | 0 |  | 88844.72 |  | 122.5783 | 122.5783 | 31.12.2021 | 51933
67 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Сакко, д. 13Г | 2014 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 960.5 | 960.5 | 158.5 | 39 | Счет регионального оператора | 102701.23 | 0 |  | 102701.23 |  | 106.9248 | 106.9248 | 31.12.2021 | 101229
68 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Сакко, д. 13Д | 2014 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 891 | 891 | 0 | 36 | Счет регионального оператора | 123108.1 | 0 |  | 123108.1 |  | 138.1685 | 138.1685 | 31.12.2021 | 101446
69 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Сакко, д. 22 | 1970 | 2012 | кирпич | 2 | 1 | 465.1 | 465.1 | 401.3 | 15 | Счет регионального оператора | 110037.03 | 0 |  | 110037.03 |  | 236.5879 | 236.5879 | 31.12.2021 | 52037
70 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Свердлова, д. 44 | 1968 | 2000 | деревянный | 1 |  | 235.5 | 235.5 | 0 | 9 | Счет регионального оператора | 86281.34 | 0 |  | 86281.34 |  | 366.3751 | 366.3751 | 31.12.2021 | 53440
71 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Советская, д. 1А | 2014 | 2014 | кирпич | 3 | 2 | 954.3 | 954.3 | 193.7 | 18 | Счет регионального оператора | 93123.15 | 0 |  | 93123.15 |  | 97.5827 | 97.5827 | 31.12.2021 | 125358
72 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Строителей, д. 4 | 1973 | 2019 | кирпич | 2 | 3 | 950.13 | 950.13 | 847.13 | 28 | Счет регионального оператора | 147565.74 | 0 |  | 147565.74 |  | 155.3111 | 155.3111 | 31.12.2021 | 52079
73 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Строителей, д. 9 | 1974 | 2010 | кирпич | 2 | 1 | 384.81 | 384.81 | 0 | 19 | Счет регионального оператора | 81499.65 | 0 |  | 81499.65 |  | 211.7919 | 211.7919 | 31.12.2021 | 52157
74 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, д. 3 | 1967 | 1990 | кирпич | 2 | 2 | 424.32 | 379.5 | 339.1 | 13 | Счет регионального оператора | 112037.71 | 0 |  | 112037.71 |  | 295.2245 | 295.2245 | 31.12.2021 | 49163
75 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, д. 32 | 2014 | 2014 | деревянный | 1 |  | 152 | 152 | 65.9 | 8 | Счет регионального оператора | 27026.92 | 0 |  | 27026.92 |  | 177.8087 | 177.8087 | 31.12.2021 | 219
76 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, д. 3А | 2011 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 657.24 | 593.2 | 593.2 | 12 | Счет регионального оператора | 118002.68 | 0 |  | 118002.68 |  | 198.9256 | 198.9256 | 31.12.2021 | 52230
77 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Энергетиков, д. 2 | 2015 | 2014 | кирпич | 3 | 2 | 1317.6 | 1317.6 | 330.3 | 19 | Счет регионального оператора | 117833.73 | 0 |  | 117833.73 |  | 89.4306 | 89.4306 | 31.12.2021 | 488
78 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Тюнево, ул. Геологов, д. 13В | 2010 | 2010 | деревянный | 2 | 2 | 908.4 | 908.4 | 732 | 35 | Счет регионального оператора | 104835.28 | 0 |  | 104835.28 |  | 115.4065 | 115.4065 | 31.12.2021 | 491
79 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Черепаново, ул. Тюменская, д. 5 | 1975 | 2017 | деревянный | 1 |  | 156 | 156 | 156 | 10 | Счет регионального оператора | 23264.93 | 0 |  | 23264.93 |  | 149.1342 | 149.1342 | 31.12.2021 | 49601
Омутинский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 80541.76 | 71091.19 | 51169.17 | 2822 |  | 13565003.17 | 0 |  | 13565003.17
1 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Большой Краснояр, ул. Гагарина, д. 2 | 1979 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 611.3 | 607.3 | 579.9 | 33 | Счет регионального оператора | 111429.41 | 0 |  | 111429.41 |  | 183.4833 | 183.4833 | 31.12.2021 | 4687
2 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Большой Краснояр, ул. Гагарина, д. 4 | 1992 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 676.9 | 625.4 | 341.7 | 30 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 207.3445 | 207.3445 | 31.12.2021 | 5683
3 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Большой Краснояр, ул. Гагарина, д. 6 | 1970 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 763.88 | 615 | 573.9 | 22 | Счет регионального оператора | 97254.95 | 0 |  | 97254.95 |  | 158.1381 | 158.1381 | 31.12.2021 | 5687
4 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, мкр. 1-й, д. 1 | 1983 | 2008 | панель | 2 | 3 | 863.1 | 762.3 | 719.1 | 36 | Счет регионального оператора | 119369.8 | 0 |  | 119369.8 |  | 156.5916 | 156.5916 | 31.12.2021 | 3199
5 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, мкр. 1-й, д. 2 | 1985 | 2008 | панель | 2 | 3 | 769.9 | 767.4 | 0 | 33 | Счет регионального оператора | 170427.73 | 0 |  | 170427.73 |  | 222.0846 | 222.0846 | 31.12.2021 | 3211
6 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, мкр. 1-й, д. 3 | 1985 | 2008 | панель | 2 | 3 | 764.5 | 764.5 | 721 | 32 | Счет регионального оператора | 171057.57 | 0 |  | 171057.57 |  | 223.7509 | 223.7509 | 31.12.2021 | 3213
7 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, мкр. 1-й, д. 4 | 1985 | 2008 | панель | 2 | 3 | 773.6 | 770.8 | 770.8 | 42 | Счет регионального оператора | 171168.72 | 0 |  | 171168.72 |  | 222.0663 | 222.0663 | 31.12.2021 | 3220
8 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, пер. Орсовский, д. 2 | 1953 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 800 | 800 | 60 | 22 | Счет регионального оператора | 71474.21 | 0 |  | 71474.21 |  | 89.3428 | 89.3428 | 31.12.2021 | 3350
9 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, пер. Орсовский, д. 4 | 1954 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 800 | 800 | 246.7 | 25 | Счет регионального оператора | 71474.21 | 0 |  | 71474.21 |  | 89.3428 | 89.3428 | 31.12.2021 | 3355
10 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Деповская, д. 1 | 1931 | 2017 | деревянный | 2 | 2 | 595.12 | 456.6 | 197.2 | 16 | Счет регионального оператора | 91550.81 | 0 |  | 91550.81 |  | 200.5055 | 200.5055 | 31.12.2021 | 3294
11 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Заводская, д. 1 | 1983 | 2012 | панель | 2 | 2 | 541.7 | 516.4 | 463.1 | 15 | Счет регионального оператора | 108124.17 | 0 |  | 108124.17 |  | 209.3807 | 209.3807 | 31.12.2021 | 3261
12 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Заводская, д. 2 | 1984 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 522.8 | 516.3 | 484.8 | 24 | Счет регионального оператора | 108114.53 | 0 |  | 108114.53 |  | 209.4025 | 209.4025 | 31.12.2021 | 3262
13 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Заводская, д. 3 | 1985 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 544.4 | 538.8 | 410.9 | 18 | Счет регионального оператора | 115334.37 | 0 |  | 115334.37 |  | 214.0579 | 214.0579 | 31.12.2021 | 3263
14 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Заводская, д. 4 | 1986 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 551.2 | 530.72 | 472.02 | 16 | Счет регионального оператора | 109092.27 | 0 |  | 109092.27 |  | 205.5552 | 205.5552 | 31.12.2021 | 3264
15 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Кирова, д. 3 | 1977 | 2008 | деревянный | 2 | 2 | 564.8 | 523.2 | 469.4 | 20 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 247.8465 | 247.8465 | 31.12.2021 | 3444
16 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Ленина, д. 153 | 1975 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 868.88 | 745.9 | 745.9 | 17 | Счет регионального оператора | 110666.87 | 0 |  | 110666.87 |  | 148.3669 | 148.3669 | 31.12.2021 | 3141
17 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Совхозная, д. 33 | 1960 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 668.1 | 619.65 | 435.2 | 22 | Счет регионального оператора | 109646.16 | 0 |  | 109646.16 |  | 176.9485 | 176.9485 | 31.12.2021 | 3251
18 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Совхозная, д. 37 | 1960 | 2012 | кирпич | 2 | 1 | 756.68 | 354.22 | 313.02 | 15 | Счет регионального оператора | 92777.52 | 0 |  | 92777.52 |  | 261.9206 | 261.9206 | 31.12.2021 | 3192
19 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Стройгородок, д. 3 | 1963 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 637.3 | 621 | 621 | 42 | Счет регионального оператора | 139855.04 | 0 |  | 139855.04 |  | 225.2094 | 225.2094 | 31.12.2021 | 3224
20 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Стройгородок, д. 4 | 1963 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 942.8 | 770.67 | 490.5 | 27 | Счет регионального оператора | 108755.12 | 0 |  | 108755.12 |  | 141.1176 | 141.1176 | 31.12.2021 | 3226
21 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Стройгородок, д. 5 | 1963 | 2008 | кирпич | 3 | 2 | 1144.5 | 1103.89 | 1000.89 | 44 | Счет регионального оператора | 94116.46 | 0 |  | 94116.46 |  | 85.2589 | 85.2589 | 31.12.2021 | 3227
22 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Стройгородок, д. 6 | 1965 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 756.68 | 573.6 | 471 | 26 | Счет регионального оператора | 108331.27 | 0 |  | 108331.27 |  | 188.862 | 188.862 | 31.12.2021 | 3265
23 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Стройгородок, д. 7а | 1975 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 1013.08 | 691 | 611.3 | 23 | Счет регионального оператора | 110841.01 | 0 |  | 110841.01 |  | 160.4067 | 160.4067 | 31.12.2021 | 3231
24 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Стройгородок, д. 9 | 1976 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 1533.28 | 876.6 | 876.6 | 35 | Счет регионального оператора | 169534.83 | 0 |  | 169534.83 |  | 193.4004 | 193.4004 | 31.12.2021 | 3243
25 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 1 | 1973 | 2003 | кирпич | 2 | 2 | 468.17 | 365 | 265.3 | 17 | Счет регионального оператора | 104331.41 | 0 |  | 104331.41 |  | 285.8395 | 285.8395 | 31.12.2021 | 3984
26 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 11 | 1974 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 358.2 | 358.2 | 358.2 | 10 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 362.0136 | 362.0136 | 31.12.2021 | 4285
27 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 12 | 1975 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 711.6 | 704.7 | 704.7 | 29 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 184.012 | 184.012 | 31.12.2021 | 4287
28 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 13 | 1979 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 858.88 | 572.7 | 572.7 | 18 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 226.4244 | 226.4244 | 31.12.2021 | 4288
29 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 14 | 1983 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 598.2 | 592.2 | 592.2 | 20 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 218.9687 | 218.9687 | 31.12.2021 | 4290
30 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 15 | 1979 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 723.4 | 716.5 | 716.5 | 32 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 180.9815 | 180.9815 | 31.12.2021 | 4291
31 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 16 | 1981 | 1981 | кирпич | 2 | 2 | 858.88 | 581.3 | 581.3 | 19 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 223.0746 | 223.0746 | 31.12.2021 | 4294
32 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 17 | 1985 | 1985 | кирпич | 2 | 1 | 370.58 | 286 | 286 | 6 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 453.403 | 453.403 | 31.12.2021 | 4295
33 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 18 | 1985 | 1985 | кирпич | 2 | 2 | 1357.92 | 916 | 916 | 27 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 141.5647 | 141.5647 | 31.12.2021 | 4297
34 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 19 | 1988 | 1988 | кирпич | 2 | 2 | 379.9 | 232.95 | 152.05 | 17 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 556.6571 | 556.6571 | 31.12.2021 | 4298
35 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 1а | 1973 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 1216.3 | 739.3 | 485.5 | 35 | Счет регионального оператора | 111429.41 | 0 |  | 111429.41 |  | 150.7229 | 150.7229 | 31.12.2021 | 3989
36 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 2 | 1972 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 804.43 | 684.7 | 571 | 34 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 189.387 | 189.387 | 31.12.2021 | 3993
37 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 3 | 1972 | 1972 | кирпич | 2 | 2 | 804.43 | 675.5 | 635 | 31 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 191.9664 | 191.9664 | 31.12.2021 | 3996
38 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 4 | 1977 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 650.5 | 615.6 | 615.6 | 20 | Счет регионального оператора | 111429.41 | 0 |  | 111429.41 |  | 181.0094 | 181.0094 | 31.12.2021 | 4276
39 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 5 | 1970 | 2005 | кирпич | 2 | 2 | 283.26 | 225.4 | 225.4 | 9 | Счет регионального оператора | 111429.41 | 0 |  | 111429.41 |  | 494.363 | 494.363 | 31.12.2021 | 4277
40 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 6 | 1972 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 494.2 | 490.6 | 490.6 | 18 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 264.3157 | 264.3157 | 31.12.2021 | 4279
41 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 7 | 1966 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 554.14 | 373.5 | 182.1 | 20 | Счет регионального оператора | 96386.44 | 0 |  | 96386.44 |  | 258.0628 | 258.0628 | 31.12.2021 | 4280
42 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 8 | 1966 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 745.38 | 502.71 | 502.71 | 20 | Счет регионального оператора | 111429.41 | 0 |  | 111429.41 |  | 221.6574 | 221.6574 | 31.12.2021 | 4283
43 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 9 | 1971 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 504.2 | 471.8 | 471.8 | 24 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 274.848 | 274.848 | 31.12.2021 | 4284
44 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 2-й, д. 1 | 1974 | 2011 | Кирпичные | 2 | 2 | 718.7 | 717.2 | 717.2 | 24 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 180.8049 | 180.8049 | 31.12.2021 | 4299
45 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 2-й, д. 10 | 1979 | 2011 | панель | 3 | 2 | 1088.6 | 1074.3 | 1074.3 | 48 | Счет регионального оператора | 100286.47 | 0 |  | 100286.47 |  | 93.3505 | 93.3505 | 31.12.2021 | 4310
46 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 2-й, д. 11 | 1982 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 979.2 | 979.2 | 410.5 | 45 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 132.4278 | 132.4278 | 31.12.2021 | 4311
47 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 2-й, д. 2 | 1969 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 633.1 | 633.1 | 359.4 | 24 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 204.8227 | 204.8227 | 31.12.2021 | 4300
48 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 2-й, д. 3 | 1971 | 2006 | кирпич | 2 | 2 | 746.6 | 746.6 | 234.2 | 29 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 173.6851 | 173.6851 | 31.12.2021 | 4301
49 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 2-й, д. 4 | 1970 | 2006 | кирпич | 2 | 2 | 615.2 | 615.2 | 125.7 | 32 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 210.7823 | 210.7823 | 31.12.2021 | 4302
50 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 2-й, д. 5 | 1972 | 2008 | панель | 2 | 2 | 790 | 674.9 | 674.9 | 32 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 192.137 | 192.137 | 31.12.2021 | 4304
51 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 2-й, д. 6 | 1973 | 2012 | панель | 2 | 2 | 728 | 728 | 252.4 | 28 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 178.1226 | 178.1226 | 31.12.2021 | 4305
52 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 2-й, д. 7 | 1974 | 2011 | панель | 2 | 2 | 734.7 | 734.7 | 300.5 | 28 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 176.4983 | 176.4983 | 31.12.2021 | 4306
53 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 2-й, д. 8 | 1973 | 2011 | панель | 3 | 2 | 1094.4 | 1087.8 | 1087.8 | 59 | Счет регионального оператора | 84367.98 | 0 |  | 84367.98 |  | 77.5584 | 77.5584 | 31.12.2021 | 4307
54 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 2-й, д. 9 | 1968 | 1968 | панель | 2 | 2 | 375.9 | 283.2 | 101.5 | 7 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 457.8858 | 457.8858 | 31.12.2021 | 4308
55 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Вагайская, д. 1 | 1965 | 2009 | кирпич | 2 | 1 | 234.1 | 194.2 | 101.5 | 19 | Счет регионального оператора | 99264.89 | 0 |  | 99264.89 |  | 511.1477 | 511.1477 | 31.12.2021 | 4437
56 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Вагайская, д. 3 | 1965 | 2009 | кирпич | 2 | 1 | 313.5 | 311.7 | 311.7 | 15 | Счет регионального оператора | 99264.89 | 0 |  | 99264.89 |  | 318.4629 | 318.4629 | 31.12.2021 | 4438
57 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Герцена, д. 25 | 1988 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 1024.7 | 911.8 | 367.2 | 41 | Счет регионального оператора | 127276.17 | 0 |  | 127276.17 |  | 139.5878 | 139.5878 | 31.12.2021 | 4313
58 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Герцена, д. 41 | 1979 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 558.8 | 558.8 | 317.4 | 27 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 232.0567 | 232.0567 | 31.12.2021 | 4315
59 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Герцена, д. 41а | 1981 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 493.4 | 492.1 | 492.1 | 22 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 263.51 | 263.51 | 31.12.2021 | 4316
60 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Герцена, д. 43 | 1983 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 542.1 | 542.1 | 542.1 | 20 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 239.2054 | 239.2054 | 31.12.2021 | 4319
61 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Герцена, д. 45 | 1986 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 537.8 | 532.5 | 465.8 | 19 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 243.5179 | 243.5179 | 31.12.2021 | 4320
62 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Герцена, д. 47 | 1989 | 2010 | кирпич | 2 | 4 | 290 | 272.9 | 272.9 | 8 | Счет регионального оператора | 108375.73 | 0 |  | 108375.73 |  | 397.1262 | 397.1262 | 31.12.2021 | 4321
63 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Герцена, д. 49 | 1989 | 2010 | кирпич | 2 | 4 | 260.7 | 257.4 | 130.7 | 9 | Счет регионального оператора | 68345.22 | 0 |  | 68345.22 |  | 265.5214 | 265.5214 | 31.12.2021 | 4322
64 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Железнодорожная, д. 1а | 1986 | 2010 | панель | 3 | 2 | 943.4 | 934.1 | 673.3 | 34 | Счет регионального оператора | 111429.41 | 0 |  | 111429.41 |  | 119.2907 | 119.2907 | 31.12.2021 | 4379
65 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Железнодорожная, д. 1б | 1986 | 2010 | панель | 3 | 2 | 945.4 | 936 | 689.5 | 39 | Счет регионального оператора | 111429.41 | 0 |  | 111429.41 |  | 119.0485 | 119.0485 | 31.12.2021 | 4381
66 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Калинина, д. 10 | 1979 | 2014 | кирпич | 3 | 2 | 1672.57 | 1309.5 | 1309.5 | 33 | Счет регионального оператора | 87551.68 | 0 |  | 87551.68 |  | 66.8589 | 66.8589 | 31.12.2021 | 4413
67 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Калинина, д. 17 | 1972 | 1979 | кирпич | 2 | 2 | 416.03 | 336.4 | 336.4 | 26 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 385.4735 | 385.4735 | 31.12.2021 | 3501
68 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Калинина, д. 40 | 1951 | 2003 | кирпич | 2 | 2 | 619.82 | 459.1 | 459.1 | 16 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 282.451 | 282.451 | 31.12.2021 | 4418
69 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Калинина, д. 42 | 1951 | 2003 | кирпич | 2 | 2 | 619.82 | 467.9 | 467.9 | 21 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 277.1389 | 277.1389 | 31.12.2021 | 4420
70 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Калинина, д. 44 | 1980 | 2015 | кирпич | 2 | 2 | 741 | 741 | 207 | 34 | Счет регионального оператора | 114479.27 | 0 |  | 114479.27 |  | 154.4929 | 154.4929 | 31.12.2021 | 127593
71 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Калинина, д. 46 | 1973 | 2013 | панель | 3 | 2 | 1336.98 | 1082.5 | 651.3 | 35 | Счет регионального оператора | 111429.41 | 0 |  | 111429.41 |  | 102.9371 | 102.9371 | 31.12.2021 | 4422
72 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Лермонтова, д. 30 | 1974 | 1989 | панель | 2 | 2 | 883.2 | 731.3 | 731.3 | 21 | Счет регионального оператора | 113138.08 | 0 |  | 113138.08 |  | 154.7082 | 154.7082 | 31.12.2021 | 4328
73 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Лермонтова, д. 5 | 1968 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 504.4 | 366.5 | 30 | 12 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 353.8152 | 353.8152 | 31.12.2021 | 4324
74 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Лермонтова, д. 7 | 1968 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 259.42 | 239.3 | 30 | 8 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 541.8858 | 541.8858 | 31.12.2021 | 4327
75 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Маяковского, д. 1а | 1983 | 1983 | кирпич | 2 | 2 | 726.58 | 612.2 | 257.2 | 24 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 211.8152 | 211.8152 | 31.12.2021 | 4430
76 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Маяковского, д. 1б | 1992 | 1993 | панель | 3 | 2 | 1256.5 | 1236 | 1203.5 | 55 | Счет регионального оператора | 105062.01 | 0 |  | 105062.01 |  | 85.0016 | 85.0016 | 31.12.2021 | 4433
77 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Новая, д. 10 | 1972 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 425.4 | 421.4 | 30 | 17 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 307.7201 | 307.7201 | 31.12.2021 | 4352
78 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Новая, д. 12 | 1994 | 1996 | кирпич | 2 | 1 | 376.4 | 372.7 | 30 | 20 | Счет регионального оператора | 165816.93 | 0 |  | 165816.93 |  | 444.9072 | 444.9072 | 31.12.2021 | 4353
79 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Новая, д. 2б | 1990 | 2008 | кирпич | 2 | 4 | 284.1 | 283.9 | 283.9 | 14 | Счет регионального оператора | 96606.59 | 0 |  | 96606.59 |  | 340.2839 | 340.2839 | 31.12.2021 | 4562
80 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Новая, д. 2в | 1991 | 2009 | кирпич | 2 | 4 | 284.4 | 282 | 282 | 15 | Счет регионального оператора | 96606.59 | 0 |  | 96606.59 |  | 342.5766 | 342.5766 | 31.12.2021 | 4565
81 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Новая, д. 9 | 2000 | 2000 | кирпич | 2 | 2 | 513.5 | 513.5 | 135.7 | 27 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 252.5283 | 252.5283 | 31.12.2021 | 4350
82 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Опорная База, д. 1 | 1989 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 972.2 | 591.3 | 504.1 | 19 | Счет регионального оператора | 121168.41 | 0 |  | 121168.41 |  | 204.9187 | 204.9187 | 31.12.2021 | 4378
83 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Островского, д. 1В | 2014 |  | кирпич | 3 | 2 | 1491.7 | 1491.7 | 636.6 | 52 | Счет регионального оператора | 93330.09 | 0 |  | 93330.09 |  | 62.5663 | 62.5663 | 31.12.2021 | 127594
84 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Островского, д. 2А | 2014 |  | кирпич | 3 | 2 | 1480.2 | 1480.2 | 890.8 | 48 | Счет регионального оператора | 93335.34 | 0 |  | 93335.34 |  | 63.0559 | 63.0559 | 31.12.2021 | 127577
85 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Первомайская, д. 2 | 1973 | 1976 | кирпич | 2 | 2 | 959.68 | 690.6 | 690.6 | 33 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 187.769 | 187.769 | 31.12.2021 | 4354
86 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Первомайская, д. 81 | 1968 | 1968 | кирпич | 2 | 1 | 505.37 | 381.7 | 231.8 | 8 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 339.7256 | 339.7256 | 31.12.2021 | 4357
87 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Пушкина, д. 21 | 1976 |  | кирпич | 2 | 4 | 274.6 | 265.5 | 251.3 | 9 | Счет регионального оператора | 45716.38 | 0 |  | 45716.38 |  | 172.1898 | 172.1898 | 31.12.2021 | 4402
88 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Пушкина, д. 46 | 1970 | 2009 | кирпич | 2 | 3 | 222.7 | 158.1 | 158.1 | 10 | Счет регионального оператора | 98454.07 | 0 |  | 98454.07 |  | 622.7329 | 622.7329 | 31.12.2021 | 4393
89 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Российская, д. 11 | 2012 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 1030 | 787.2 | 446.9 | 16 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 164.7272 | 164.7272 | 31.12.2021 | 4682
90 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Российская, д. 15 | 2013 | 2013 | кирпич | 3 | 2 | 1536.9 | 1536.9 | 352.6 | 32 | Счет регионального оператора | 96863.99 | 0 |  | 96863.99 |  | 63.0256 | 63.0256 | 31.12.2021 | 93466
91 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Российская, д. 7 | 2012 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 844.2 | 844.2 | 400 | 35 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 153.6049 | 153.6049 | 31.12.2021 | 5250
92 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Российская, д. 9 | 2012 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 935.8 | 841.4 | 489.4 | 36 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 154.1161 | 154.1161 | 31.12.2021 | 4642
93 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Советская, д. 251 | 2000 | 2000 | кирпич | 2 | 2 | 452.8 | 452.8 | 140.7 | 19 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 286.3809 | 286.3809 | 31.12.2021 | 4863
94 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Советская, д. 251б | 2008 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 984.1 | 786.8 | 30 | 42 | Счет регионального оператора | 123141.44 | 0 |  | 123141.44 |  | 156.5092 | 156.5092 | 31.12.2021 | 4434
95 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Советская, д. 251в | 2009 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 623 | 623 | 30 | 21 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 208.1433 | 208.1433 | 31.12.2021 | 8032
96 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Строителей, д. 1 | 1992 | 2010 | кирпич | 2 | 4 | 278.4 | 271 | 271 | 4 | Счет регионального оператора | 73589.58 | 0 |  | 73589.58 |  | 271.5483 | 271.5483 | 31.12.2021 | 4365
97 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Строителей, д. 2 | 1992 | 2009 | кирпич | 2 | 4 | 266.5 | 266.5 | 0 | 8 | Счет регионального оператора | 73589.58 | 0 |  | 73589.58 |  | 276.1335 | 276.1335 | 31.12.2021 | 4373
98 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Строителей, д. 3 | 1991 | 2007 | кирпич | 2 | 1 | 258.2 | 258.2 | 258.2 | 5 | Счет регионального оператора | 73589.58 | 0 |  | 73589.58 |  | 285.01 | 285.01 | 31.12.2021 | 4375
99 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Строителей, д. 4 | 1991 | 2005 | кирпич | 2 | 4 | 257.6 | 257.6 | 197 | 9 | Счет регионального оператора | 97254.95 | 0 |  | 97254.95 |  | 377.5425 | 377.5425 | 31.12.2021 | 4376
100 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Строителей, д. 5 | 1991 | 1991 | кирпич | 2 | 3 | 1022.9 | 1022.9 | 1022.9 | 40 | Счет регионального оператора | 105062.01 | 0 |  | 105062.01 |  | 102.71 | 102.71 | 31.12.2021 | 4377
101 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Терешковой, д. 12 | 1968 | 1968 | кирпич | 2 | 2 | 765.6 | 616.1 | 576.4 | 33 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 210.4744 | 210.4744 | 31.12.2021 | 4334
102 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Терешковой, д. 14 | 1968 | 1968 | кирпич | 2 | 2 | 765.6 | 615.6 | 30 | 24 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 210.6453 | 210.6453 | 31.12.2021 | 4335
103 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Терешковой, д. 5 | 1983 | 2010 | кирпич | 2 | 1 | 528.1 | 420.3 | 420.3 | 10 | Счет регионального оператора | 87529.46 | 0 |  | 87529.46 |  | 208.2547 | 208.2547 | 31.12.2021 | 4331
104 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Терешковой, д. 9 | 1968 | 1968 | кирпич | 2 | 2 | 623.76 | 462.7 | 252.8 | 23 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 280.2534 | 280.2534 | 31.12.2021 | 4333
105 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Юбилейная, д. 2 | 1994 | 1994 | кирпич | 2 | 3 | 983.7 | 983.7 | 785.2 | 31 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 131.822 | 131.822 | 31.12.2021 | 4339
106 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Юбилейная, д. 4 | 1995 | 1995 | кирпич | 2 | 3 | 978.1 | 965.6 | 712.7 | 31 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 134.2929 | 134.2929 | 31.12.2021 | 4340
107 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Юбилейная, д. 6 | 1996 | 2014 | кирпич | 2 | 3 | 911.1 | 903.1 | 814.7 | 37 | Счет регионального оператора | 283208.05 | 0 |  | 283208.05 |  | 313.5954 | 313.5954 | 31.12.2021 | 4341
108 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Ситниково, ул. Заводская, д. 12 | 1961 | 2011 | кирпич | 2 | 1 | 258.4 | 223.5 | 89.5 | 13 | Счет регионального оператора | 107174.96 | 0 |  | 107174.96 |  | 479.53 | 479.53 | 31.12.2021 | 3434
109 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Ситниково, ул. Заводская, д. 14 | 1960 | 2008 | панель | 2 | 2 | 524.1 | 474 | 474 | 31 | Счет регионального оператора | 115253.6 | 0 |  | 115253.6 |  | 243.1511 | 243.1511 | 31.12.2021 | 5751
110 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Ситниково, ул. Заводская, д. 2 | 1974 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 603.1 | 601.58 | 601.58 | 35 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 215.5545 | 215.5545 | 31.12.2021 | 3440
111 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Ситниково, ул. Заводская, д. 4 | 1961 | 2009 | кирпич | 2 | 1 | 403.92 | 279.3 | 279.3 | 17 | Счет регионального оператора | 97384.63 | 0 |  | 97384.63 |  | 348.6739 | 348.6739 | 31.12.2021 | 3428
112 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Ситниково, ул. Леонова, д. 35 | 1960 | 2008 | кирпич | 2 | 1 | 366.4 | 361.4 | 361.4 | 13 | Счет регионального оператора | 62848.93 | 0 |  | 62848.93 |  | 173.9041 | 173.9041 | 31.12.2021 | 3420
113 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Ситниково, ул. Леонова, д. 37 | 1965 | 2010 | кирпич | 2 | 1 | 350.8 | 305.8 | 118.2 | 12 | Счет регионального оператора | 62848.93 | 0 |  | 62848.93 |  | 205.523 | 205.523 | 31.12.2021 | 3424
114 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Ситниково, ул. Леонова, д. 39 | 1960 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 232.8 | 227.1 | 188.2 | 3 | Счет регионального оператора | 54803.63 | 0 |  | 54803.63 |  | 241.3194 | 241.3194 | 31.12.2021 | 3388
115 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Ситниково, ул. Победы, д. 71 | 1962 | 2011 | кирпич | 2 | 1 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 6 | Счет регионального оператора | 123837.97 | 0 |  | 123837.97 |  | 662.5895 | 662.5895 | 31.12.2021 | 3401
116 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Шабаново, ул. Шабановская, д. 9 | 1970 | 1989 | кирпич | 2 | 2 | 887.04 | 728 | 728 | 29 | Счет регионального оператора | 113464.11 | 0 |  | 113464.11 |  | 155.8573 | 155.8573 | 31.12.2021 | 4700
Сладковский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 24288.45 | 21060.55 | 15033.45 | 961 |  | 3578576.96 | 0 |  | 3578576.96
1 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, д. Майка, ул. Центральная, д. 56 | 1966 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 792.7 | 634.2 | 0 | 13 | Счет регионального оператора | 103190.28 | 0 |  | 103190.28 |  | 162.7094 | 162.7094 | 31.12.2021 | 17557
2 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, п. Маслянский, ул. Козловского, д. 10 | 1956 | 2019 | деревянный | 1 |  | 214.1 | 160.1 | 104.2 | 11 | Счет регионального оператора | 51605.22 | 0 |  | 51605.22 |  | 322.3312 | 322.3312 | 31.12.2021 | 13935
3 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, п. Маслянский, ул. Козловского, д. 8 | 1959 | 2019 | деревянный | 1 |  | 202.75 | 190.75 | 108.05 | 9 | Счет регионального оператора | 53185.73 | 0 |  | 53185.73 |  | 278.8243 | 278.8243 | 31.12.2021 | 13932
4 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, п. Маслянский, ул. Привокзальная, д. 2 | 1912 | 2019 | кирпич | 2 |  | 247.5 | 215.9 | 88 | 14 | Счет регионального оператора | 58466.11 | 0 |  | 58466.11 |  | 270.8018 | 270.8018 | 31.12.2021 | 14066
5 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Александровка, ул. Школьная, д. 19 | 1971 | 1998 | кирпич | 2 | 2 | 671.1 | 625 | 0 | 25 | Счет регионального оператора | 104983.48 | 0 |  | 104983.48 |  | 167.9736 | 167.9736 | 31.12.2021 | 9235
6 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Димитрова, д. 49 | 1987 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 998.4 | 570.8 | 570.8 | 21 | Счет регионального оператора | 126150.84 | 0 |  | 126150.84 |  | 221.0071 | 221.0071 | 31.12.2021 | 6160
7 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. К.Маркса, д. 16 | 2009 | 2009 | кирпич | 2 | 1 | 1017.2 | 784.3 | 61.3 | 35 | Счет регионального оператора | 101754.24 | 0 |  | 101754.24 |  | 129.7389 | 129.7389 | 31.12.2021 | 11738
8 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. К.Маркса, д. 17 | 1964 | 2011 | кирпич | 2 | 1 | 297.6 | 272.6 | 236.9 | 15 | Счет регионального оператора | 71117.27 | 0 |  | 71117.27 |  | 260.8851 | 260.8851 | 31.12.2021 | 11534
9 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. К.Маркса, д. 23 | 1965 | 2007 | кирпич | 2 | 1 | 289.4 | 279.4 | 279.4 | 10 | Счет регионального оператора | 69157.72 | 0 |  | 69157.72 |  | 247.5223 | 247.5223 | 31.12.2021 | 11570
10 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. К.Маркса, д. 25 | 1978 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 600.5 | 569.1 | 521.2 | 17 | Счет регионального оператора | 116803.2 | 0 |  | 116803.2 |  | 205.242 | 205.242 | 31.12.2021 | 11608
11 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. К.Маркса, д. 27 | 1982 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 645.2 | 588 | 490 | 23 | Счет регионального оператора | 125497.79 | 0 |  | 125497.79 |  | 213.4316 | 213.4316 | 31.12.2021 | 11736
12 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. К.Маркса, д. 33 | 1985 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 634.2 | 578.1 | 578.1 | 17 | Счет регионального оператора | 123358.18 | 0 |  | 123358.18 |  | 213.3855 | 213.3855 | 31.12.2021 | 11941
13 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. К.Маркса, д. 7 | 1968 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 678.5 | 618.1 | 618.1 | 27 | Счет регионального оператора | 82955.7 | 0 |  | 82955.7 |  | 134.2108 | 134.2108 | 31.12.2021 | 11490
14 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 100 | 1998 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 712.7 | 555 | 46.3 | 25 | Счет регионального оператора | 119240.13 | 0 |  | 119240.13 |  | 214.8471 | 214.8471 | 31.12.2021 | 11420
15 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 134 | 1982 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 1020.3 | 935.2 | 842.5 | 49 | Счет регионального оператора | 132711.33 | 0 |  | 132711.33 |  | 141.9069 | 141.9069 | 31.12.2021 | 11448
16 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 134, литер а | 2015 | 2015 | кирпич | 3 | 3 | 1815.4 | 1534.4 | 911.8 | 78 | Счет регионального оператора | 86695.26 | 0 |  | 86695.26 |  | 56.5011 | 56.5011 | 31.12.2021 | 120779
17 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 134Б | 2016 | 2016 | кирпич | 2 | 1 | 243.5 | 224 | 0 | 8 | Счет регионального оператора | 91249.14 | 0 |  | 91249.14 |  | 407.3622 | 407.3622 | 31.12.2021 | 128153
18 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 147 | 1998 | 1998 | панель | 2 | 3 | 833.5 | 748.2 | 748.2 | 39 | Счет регионального оператора | 101906.52 | 0 |  | 101906.52 |  | 136.2022 | 136.2022 | 31.12.2021 | 10894
19 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 149 | 1982 | 2011 | кирпич | 2 | 1 | 608.4 | 493.9 | 362.4 | 47 | Счет регионального оператора | 94794.87 | 0 |  | 94794.87 |  | 191.9313 | 191.9313 | 31.12.2021 | 10923
20 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 151б | 2009 | 2009 | деревянный | 2 | 3 | 1056.9 | 902.3 | 0 | 39 | Счет регионального оператора | 92901.64 | 0 |  | 92901.64 |  | 102.9609 | 102.9609 | 31.12.2021 | 10957
21 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 55 | 1976 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 782.4 | 713 | 702.9 | 32 | Счет регионального оператора | 95658.86 | 0 |  | 95658.86 |  | 134.1639 | 134.1639 | 31.12.2021 | 10736
22 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 57 | 1972 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 803.4 | 744.5 | 744.5 | 29 | Счет регионального оператора | 148483.94 | 0 |  | 148483.94 |  | 199.4412 | 199.4412 | 31.12.2021 | 10772
23 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 61 | 1978 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 623.6 | 572.3 | 515.5 | 16 | Счет регионального оператора | 99644.65 | 0 |  | 99644.65 |  | 174.1126 | 174.1126 | 31.12.2021 | 10878
24 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 73 | 2000 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 719.3 | 557.2 | 0 | 28 | Счет регионального оператора | 87944.04 | 0 |  | 87944.04 |  | 157.8321 | 157.8321 | 31.12.2021 | 10879
25 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 78 | 1980 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 1082.5 | 935.7 | 876.5 | 32 | Счет регионального оператора | 129843.7 | 0 |  | 129843.7 |  | 138.7664 | 138.7664 | 31.12.2021 | 11233
26 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 92 | 1975 | 2007 | кирпич | 2 | 1 | 283.3 | 270.9 | 270.9 | 11 | Счет регионального оператора | 84028.28 | 0 |  | 84028.28 |  | 310.1819 | 310.1819 | 31.12.2021 | 11278
27 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 94 | 1967 | 2007 | кирпич | 2 | 1 | 368 | 337.4 | 337.4 | 18 | Счет регионального оператора | 88566.84 | 0 |  | 88566.84 |  | 262.498 | 262.498 | 31.12.2021 | 11291
28 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 96 | 1969 | 2019 | деревянный | 2 | 1 | 351 | 342.6 | 303.3 | 21 | Счет регионального оператора | 77285.27 | 0 |  | 77285.27 |  | 225.5846 | 225.5846 | 31.12.2021 | 11306
29 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 98 | 1973 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 807.8 | 747 | 732.9 | 23 | Счет регионального оператора | 118432.45 | 0 |  | 118432.45 |  | 158.5441 | 158.5441 | 31.12.2021 | 11349
30 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Пушкина, д. 2 | 1985 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 952.7 | 932.3 | 827.5 | 34 | Счет регионального оператора | 116480.31 | 0 |  | 116480.31 |  | 124.9387 | 124.9387 | 31.12.2021 | 13088
31 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Пушкина, д. 4 | 1983 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 1079.3 | 877.1 | 877.1 | 42 | Счет регионального оператора | 132644.64 | 0 |  | 132644.64 |  | 151.2309 | 151.2309 | 31.12.2021 | 13094
32 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Рабочая, д. 18 | 1976 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 788.6 | 728.6 | 728.6 | 47 | Счет регионального оператора | 120470.17 | 0 |  | 120470.17 |  | 165.3447 | 165.3447 | 31.12.2021 | 12682
33 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Рабочая, д. 20 | 1977 | 2012 | кирпич | 3 | 1 | 859.9 | 819.6 | 819.6 | 33 | Счет регионального оператора | 123174.79 | 0 |  | 123174.79 |  | 150.2865 | 150.2865 | 31.12.2021 | 12712
34 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Садовая, д. 103 | 1990 | 1990 | ж/б панели | 2 | 1 | 385 | 351.6 | 351.6 | 11 | Счет регионального оператора | 134389.4 | 0 |  | 134389.4 |  | 382.2224 | 382.2224 | 31.12.2021 | 13040
35 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Садовая, д. 13а | 1966 | 2012 | кирпич | 2 | 1 | 821.8 | 651.4 | 377.9 | 62 | Счет регионального оператора | 113804.97 | 0 |  | 113804.97 |  | 174.7083 | 174.7083 | 31.12.2021 | 13028
Сорокинский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 30458.19 | 27916.33 | 25735.16 | 1022 |  | 5075579.9 | 0 |  | 5075579.9
1 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, п. Нефтяник, ул. Нефтяников, д. 10 | 1970 |  | деревянный | 2 | 2 | 560.36 | 524.36 | 491.25 | 29 | Счет регионального оператора | 171763.27 | 0 |  | 171763.27 |  | 327.5675 | 327.5675 | 31.12.2021 | 8839
2 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, п. Нефтяник, ул. Нефтяников, д. 11 | 1970 | 2011 | деревянный | 2 | 2 | 566.76 | 524.76 | 491.65 | 19 | Счет регионального оператора | 110240.43 | 0 |  | 110240.43 |  | 210.0778 | 210.0778 | 31.12.2021 | 8841
3 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, п. Нефтяник, ул. Нефтяников, д. 12 | 1970 | 2012 | деревянный | 2 | 2 | 681.32 | 645.32 | 593.32 | 23 | Счет регионального оператора | 83300.48 | 0 |  | 83300.48 |  | 129.084 | 129.084 | 31.12.2021 | 8846
4 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, п. Нефтяник, ул. Нефтяников, д. 9 | 1970 |  | деревянный | 2 | 2 | 581.27 | 525.27 | 437.23 | 24 | Счет регионального оператора | 192602.04 | 0 |  | 192602.04 |  | 366.6725 | 366.6725 | 31.12.2021 | 8836
5 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 5 | 1970 | 2008 | кирпичный | 2 | 1 | 384.1 | 348.1 | 307 | 17 | Счет регионального оператора | 74711.25 | 0 |  | 74711.25 |  | 214.6258 | 214.6258 | 31.12.2021 | 10518
6 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Березовая, д. 6 | 2013 |  | кирпич | 2 | 2 | 727.3 | 649.6 | 494.6 | 16 | Счет регионального оператора | 88922.15 | 0 |  | 88922.15 |  | 136.8875 | 136.8875 | 31.12.2021 | 120169
7 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Березовая, д. 8 | 2014 |  | кирпич | 3 | 2 | 1190.4 | 1091.8 | 689.2 | 28 | Счет регионального оператора | 102326.58 | 0 |  | 102326.58 |  | 93.7228 | 93.7228 | 31.12.2021 | 120170
8 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Карбышева, д. 10а | 2013 |  | кирпичный | 2 | 1 | 300.7 | 280.7 | 280.7 | 2 | Счет регионального оператора | 71858.07 | 0 |  | 71858.07 |  | 255.996 | 255.996 | 31.12.2021 | 10963
9 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 100 | 1970 |  | кирпич | 2 | 2 | 602.36 | 548.6 | 548.6 | 17 | Счет регионального оператора | 117164.99 | 0 |  | 117164.99 |  | 213.5709 | 213.5709 | 31.12.2021 | 11202
10 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 103в | 1974 |  | Деревянные | 2 | 2 | 507.4 | 471.4 | 441 | 13 | Счет регионального оператора | 98694.33 | 0 |  | 98694.33 |  | 209.3643 | 209.3643 | 31.12.2021 | 11267
11 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 103г | 2010 |  | кирпич | 2 | 1 | 483.3 | 465.3 | 230.69 | 12 | Счет регионального оператора | 94006.64 | 0 |  | 94006.64 |  | 202.0345 | 202.0345 | 31.12.2021 | 11269
12 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 110 | 1989 |  | кирпич | 2 | 2 | 604.7 | 510.1 | 510.1 | 24 | Счет регионального оператора | 117620.14 | 0 |  | 117620.14 |  | 230.5825 | 230.5825 | 31.12.2021 | 11280
13 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 123а | 2004 |  | кирпич | 2 | 2 | 609 | 573 | 503.29 | 23 | Счет регионального оператора | 118456.53 | 0 |  | 118456.53 |  | 206.7304 | 206.7304 | 31.12.2021 | 11312
14 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 123в | 2010 | 2010 | кирпич | 2 | 1 | 497.48 | 475.48 | 475.48 | 22 | Счет регионального оператора | 96764.79 | 0 |  | 96764.79 |  | 203.5097 | 203.5097 | 31.12.2021 | 11314
15 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 156 | 1986 |  | кирпич | 2 | 2 | 606.76 | 570.76 | 570.76 | 19 | Счет регионального оператора | 118020.83 | 0 |  | 118020.83 |  | 206.7784 | 206.7784 | 31.12.2021 | 11329
16 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 158 | 1985 |  | кирпич | 2 | 2 | 620.1 | 564.1 | 508.3 | 18 | Счет регионального оператора | 120615.59 | 0 |  | 120615.59 |  | 213.8195 | 213.8195 | 31.12.2021 | 11331
17 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 42 | 1973 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 759.94 | 696.54 | 696.54 | 29 | Счет регионального оператора | 92912.82 | 0 |  | 92912.82 |  | 133.3919 | 133.3919 | 31.12.2021 | 11114
18 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 44 | 1974 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 781.9 | 720.5 | 720.5 | 28 | Счет регионального оператора | 95597.73 | 0 |  | 95597.73 |  | 132.6825 | 132.6825 | 31.12.2021 | 11117
19 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 46 | 1976 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 909.7 | 855.7 | 855.7 | 34 | Счет регионального оператора | 111222.99 | 0 |  | 111222.99 |  | 129.979 | 129.979 | 31.12.2021 | 11119
20 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 56 | 1990 |  | кирпич | 2 | 2 | 592.45 | 562.45 | 488.39 | 23 | Счет регионального оператора | 115237.39 | 0 |  | 115237.39 |  | 204.8847 | 204.8847 | 31.12.2021 | 11123
21 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 60 | 1989 |  | кирпич | 2 |  | 220 | 220 | 220 | 9 | Счет регионального оператора | 52573.25 | 0 |  | 52573.25 |  | 238.9693 | 238.9693 | 31.12.2021 | 11126
22 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 61 | 1974 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 740.7 | 704.7 | 704.7 | 25 | Счет регионального оператора | 90560.48 | 0 |  | 90560.48 |  | 128.5093 | 128.5093 | 31.12.2021 | 11131
23 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 65 | 1973 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 729.5 | 693.5 | 652.8 | 21 | Счет регионального оператора | 89191.13 | 0 |  | 89191.13 |  | 128.6101 | 128.6101 | 31.12.2021 | 11134
24 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 67 | 1975 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 791.9 | 755.9 | 726.4 | 25 | Счет регионального оператора | 96820.36 | 0 |  | 96820.36 |  | 128.0862 | 128.0862 | 31.12.2021 | 11138
25 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 69 | 1976 | 2011 | кирпич | 2 | 3 | 951.84 | 893.84 | 623.32 | 21 | Счет регионального оператора | 116375.17 | 0 |  | 116375.17 |  | 130.1969 | 130.1969 | 31.12.2021 | 11141
26 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 72 | 1998 |  | кирпич | 2 | 2 | 595.7 | 560.7 | 560.7 | 26 | Счет регионального оператора | 115869.55 | 0 |  | 115869.55 |  | 206.6516 | 206.6516 | 31.12.2021 | 11145
27 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 73 | 1977 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 791.9 | 738.3 | 738.3 | 30 | Счет регионального оператора | 96820.36 | 0 |  | 96820.36 |  | 131.1396 | 131.1396 | 31.12.2021 | 11151
28 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 75а | 1976 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 976.5 | 904.5 | 904.5 | 29 | Счет регионального оператора | 119390.18 | 0 |  | 119390.18 |  | 131.9958 | 131.9958 | 31.12.2021 | 11156
29 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 77 | 1979 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 589.5 | 557.5 | 557.5 | 18 | Счет регионального оператора | 114663.59 | 0 |  | 114663.59 |  | 205.6746 | 205.6746 | 31.12.2021 | 11166
30 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 79 | 1978 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 603.23 | 567.23 | 524.35 | 22 | Счет регионального оператора | 117334.21 | 0 |  | 117334.21 |  | 206.8547 | 206.8547 | 31.12.2021 | 11168
31 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 81 | 1982 | 2014 | кирпич | 2 | 3 | 1003.58 | 931.58 | 931.58 | 25 | Счет регионального оператора | 100391.79 | 0 |  | 100391.79 |  | 107.7651 | 107.7651 | 31.12.2021 | 11170
32 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 82 | 1998 |  | кирпич | 2 | 2 | 601.1 | 567.1 | 567.1 | 20 | Счет регионального оператора | 116919.9 | 0 |  | 116919.9 |  | 206.1716 | 206.1716 | 31.12.2021 | 11174
33 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 85 | 1983 |  | Кирпичные | 1 | 1 | 270.7 | 252.7 | 149.08 | 15 | Счет регионального оператора | 44665.37 | 0 |  | 44665.37 |  | 176.7526 | 176.7526 | 31.12.2021 | 11178
34 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 86 | 1992 |  | кирпич | 2 | 2 | 575.13 | 539.13 | 539.13 | 25 | Счет регионального оператора | 111868.48 | 0 |  | 111868.48 |  | 207.4982 | 207.4982 | 31.12.2021 | 11179
35 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 87 | 1991 |  | кирпич | 2 | 2 | 293.7 | 257.7 | 257.7 | 21 | Счет регионального оператора | 70185.29 | 0 |  | 70185.29 |  | 272.3527 | 272.3527 | 31.12.2021 | 11181
36 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 90 | 1991 |  | кирпич | 2 |  | 240.7 | 240.7 | 240.7 | 8 | Счет регионального оператора | 57519.91 | 0 |  | 57519.91 |  | 238.9693 | 238.9693 | 31.12.2021 | 11188
37 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 93 | 1983 |  | кирпич | 2 | 1 | 298 | 298 | 226.3 | 8 | Счет регионального оператора | 71212.86 | 0 |  | 71212.86 |  | 238.9693 | 238.9693 | 31.12.2021 | 11193
38 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 98 | 1992 |  | кирпич | 2 | 2 | 316.97 | 280.97 | 280.97 | 10 | Счет регионального оператора | 52299.9 | 0 |  | 52299.9 |  | 186.1405 | 186.1405 | 31.12.2021 | 11201
39 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Мира, д. 104 | 1980 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 733 | 697 | 657.9 | 31 | Счет регионального оператора | 89619.05 | 0 |  | 89619.05 |  | 128.5783 | 128.5783 | 31.12.2021 | 11586
40 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Мира, д. 83 | 1981 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 412.44 | 364.44 | 364.44 | 14 | Счет регионального оператора | 80223.67 | 0 |  | 80223.67 |  | 220.1286 | 220.1286 | 31.12.2021 | 11561
41 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Набережная, д. 10 | 1968 | 2019 | Шлакоблоки | 1 | 1 | 236.2 | 218.2 | 0 | 7 | Счет регионального оператора | 38972.89 | 0 |  | 38972.89 |  | 178.6109 | 178.6109 | 31.12.2021 | 11979
42 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Первомайская, д. 1 | 1974 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 783.3 | 727.3 | 627.1 | 19 | Счет регионального оператора | 95768.9 | 0 |  | 95768.9 |  | 131.6773 | 131.6773 | 31.12.2021 | 11703
43 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Первомайская, д. 3 | 1975 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 755.36 | 719.36 | 586.26 | 18 | Счет регионального оператора | 92352.86 | 0 |  | 92352.86 |  | 128.382 | 128.382 | 31.12.2021 | 11704
44 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Первомайская, д. 6 | 1967 | 2017 | кирпич | 2 | 2 | 362.7 | 326.7 | 326.7 | 14 | Счет регионального оператора | 70548.74 | 0 |  | 70548.74 |  | 215.9435 | 215.9435 | 31.12.2021 | 11706
45 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Первомайская, д. 8 | 1975 | 2006 | кирпич | 2 | 2 | 426.24 | 390.24 | 337.84 | 17 | Счет регионального оператора | 82907.9 | 0 |  | 82907.9 |  | 212.4536 | 212.4536 | 31.12.2021 | 11708
46 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Пионерская, д. 1 | 1965 | 2017 | кирпич | 2 | 2 | 394.7 | 348.1 | 348.1 | 8 | Счет регионального оператора | 76773.06 | 0 |  | 76773.06 |  | 220.5489 | 220.5489 | 31.12.2021 | 11710
47 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Пионерская, д. 3 | 1970 | 2008 | кирпич | 2 | 1 | 382.7 | 353.6 | 353.6 | 12 | Счет регионального оператора | 74438.94 | 0 |  | 74438.94 |  | 210.5174 | 210.5174 | 31.12.2021 | 11711
48 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Советская, д. 214 | 1970 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 429.47 | 429.47 | 294.25 | 10 | Счет регионального оператора | 83536.17 | 0 |  | 83536.17 |  |  |  | 31.12.2021 | 11855
49 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Советская, д. 216 | 1970 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 392.5 | 352.5 | 352.5 | 21 | Счет регионального оператора | 76345.14 | 0 |  | 76345.14 |  | 216.582 | 216.582 | 31.12.2021 | 11857
50 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Советская, д. 239 | 1968 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 401 | 361 | 322.4 | 10 | Счет регионального оператора | 77998.47 | 0 |  | 77998.47 |  | 216.0622 | 216.0622 | 31.12.2021 | 11866
51 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Советская, д. 80 | 1976 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 628.1 | 592.1 | 592.1 | 23 | Счет регионального оператора | 122171.67 | 0 |  | 122171.67 |  | 206.3362 | 206.3362 | 31.12.2021 | 11814
52 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Советская, д. 89 | 1976 |  | панель | 2 | 1 | 346.2 | 328.2 | 328.2 | 15 | Счет регионального оператора | 67339.33 | 0 |  | 67339.33 |  | 205.1777 | 205.1777 | 31.12.2021 | 11817
53 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Советская, д. 95а | 1992 |  | кирпич | 2 | 2 | 616.33 | 569.7 | 504.34 | 25 | Счет регионального оператора | 119882.29 | 0 |  | 119882.29 |  | 210.4306 | 210.4306 | 31.12.2021 | 11820
Тобольский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 45103.78 | 39730 | 22776.2 | 1788 |  | 25531913.79 | 0 |  | 25531913.79
1 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Башкова, ул. Дорожников, д. 1 | 1990 | 1990 | панель | 2 | 3 | 739.4 | 642.2 | 422.7 | 40 | Счет регионального оператора | 217775.43 | 0 |  | 217775.43 |  | 339.1084 | 339.1084 | 31.12.2021 | 46462
2 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Башкова, ул. Дорожников, д. 2 | 1993 | 1993 | панель | 2 | 3 | 771.8 | 656.6 | 371 | 34 | Счет регионального оператора | 122639.54 | 0 |  | 122639.54 |  | 186.7797 | 186.7797 | 31.12.2021 | 46468
3 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Башкова, ул. Дорожников, д. 2а | 2014 | 2014 | кирпич | 3 | 3 | 1496.9 | 1121.4 | 298.7 | 45 | Счет регионального оператора | 117611.83 | 0 |  | 117611.83 |  | 104.8795 | 104.8795 | 31.12.2021 | 124504
4 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Башкова, ул. Дорожников, д. 4 | 1992 | 1992 | кирпич | 2 | 3 | 1058 | 965.2 | 965.2 | 51 | Счет регионального оператора | 131044.1 | 0 |  | 131044.1 |  | 135.7689 | 135.7689 | 31.12.2021 | 46473
5 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Башкова, ул. Строителей, д. 5 | 1988 | 1988 | кирпич | 2 | 2 | 282.6 | 250.1 | 250.1 | 12 | Счет регионального оператора | 184889.78 | 0 |  | 184889.78 |  | 739.2634 | 739.2634 | 31.12.2021 | 126585
6 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Башкова, ул. Строителей, д. 6 | 1989 | 1989 | кирпич | 2 | 3 | 1062.4 | 940.7 | 667.9 | 51 | Счет регионального оператора | 404573.3 | 0 |  | 404573.3 |  | 430.0769 | 430.0769 | 31.12.2021 | 46429
7 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Башкова, ул. Строителей, д. 8 | 1992 | 1992 | кирпич | 2 | 3 | 1093.5 | 973.7 | 828.3 | 39 | Счет регионального оператора | 406896.02 | 0 |  | 406896.02 |  | 417.8864 | 417.8864 | 31.12.2021 | 46453
8 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Башкова, ул. Строителей, д. 9 | 2003 | 2003 | кирпич | 2 | 1 | 1217.5 | 1217.5 | 0 | 27 | Счет регионального оператора | 128295.03 | 0 |  | 128295.03 |  | 105.3758 | 105.3758 | 31.12.2021 | 46459
9 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Медведчикова, ул. Мелиораторов, д. 41 | 1975 | 1975 | кирпич | 2 | 3 | 1006.6 | 947.5 | 947.5 | 44 | Счет регионального оператора | 123808.33 | 0 |  | 123808.33 |  | 130.6684 | 130.6684 | 31.12.2021 | 48368
10 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Медянки Татарские, ул. Портовая, д. 14 | 2009 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 827.7 | 777.8 | 494.6 | 28 | Счет регионального оператора | 116365.09 | 0 |  | 116365.09 |  | 149.608 | 149.608 | 31.12.2021 | 46544
11 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Медянки Татарские, ул. Портовая, д. 16 | 2011 | 2011 | панель | 2 | 1 | 360.5 | 299.3 | 32.1 | 13 | Счет регионального оператора | 85286.11 | 0 |  | 85286.11 |  | 284.9519 | 284.9519 | 31.12.2021 | 120442
12 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Медянки Татарские, ул. Портовая, д. 19 | 2016 | 2016 | кирпич | 3 | 3 | 1527.7 | 1242.4 | 0 | 21 | Счет регионального оператора | 124105.3 | 0 |  | 124105.3 |  | 99.8916 | 99.8916 | 31.12.2021 | 127177
13 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Медянки Татарские, ул. Портовая, д. 8 | 2013 | 2013 | кирпич | 3 | 3 | 1520.3 | 1249.7 | 433.5 | 54 | Счет регионального оператора | 118369.87 | 0 |  | 118369.87 |  | 94.7186 | 94.7186 | 31.12.2021 | 807
14 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Нижние Аремзяны, ул. Новая, д. 2в | 2012 | 2012 | кирпич | 3 | 3 | 1553.7 | 1332.6 | 757.2 | 45 | Счет регионального оператора | 120343.76 | 0 |  | 120343.76 |  | 90.3075 | 90.3075 | 31.12.2021 | 48759
15 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Нижние Аремзяны, ул. Сибирская, д. 7а | 2003 | 2003 | кирпич | 2 | 2 | 744.2 | 693.8 | 654.7 | 26 | Счет регионального оператора | 101626.79 | 0 |  | 101626.79 |  | 146.4785 | 146.4785 | 31.12.2021 | 75237
16 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Овсянникова, ул. Газовиков, д. 7 | 1986 | 2012 | панель | 2 | 3 | 1027.2 | 920.7 | 613.4 | 18 | Счет регионального оператора | 112837.98 | 0 |  | 112837.98 |  | 122.5567 | 122.5567 | 31.12.2021 | 48865
17 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Овсянникова, ул. Газовиков, д. 8 | 1986 | 2012 | панель | 2 | 3 | 991.2 | 886.8 | 700.4 | 28 | Счет регионального оператора | 111870.98 | 0 |  | 111870.98 |  | 126.1513 | 126.1513 | 31.12.2021 | 48874
18 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Подрезова, д. 15 | 1999 | 1999 | кирпич | 2 | 2 | 713.8 | 665 | 352.5 | 37 | Счет регионального оператора | 124875.36 | 0 |  | 124875.36 |  | 187.7825 | 187.7825 | 31.12.2021 | 46736
19 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Подрезова, д. 4 | 1975 | 1975 | панель | 2 | 2 | 706.8 | 650.2 | 308.2 | 27 | Счет регионального оператора | 1653520.77 | 0 |  | 1653520.77 |  | 2543.0956 | 2543.0956 | 31.12.2021 | 46762
20 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Ингаир, д. 1 | 1975 | 2012 | панель | 2 | 3 | 857.2 | 781.9 | 590.9 | 54 | Счет регионального оператора | 104709.31 | 0 |  | 104709.31 |  | 133.9165 | 133.9165 | 31.12.2021 | 48836
21 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Ингаир, д. 2 | 1975 | 2012 | панель | 2 | 3 | 857.5 | 779.2 | 533.5 | 49 | Счет регионального оператора | 101554.55 | 0 |  | 101554.55 |  | 130.3318 | 130.3318 | 31.12.2021 | 48840
22 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Ингаир, д. 3 | 1975 | 2012 | панель | 2 | 3 | 857 | 778.7 | 754 | 37 | Счет регионального оператора | 101554.55 | 0 |  | 101554.55 |  | 130.4155 | 130.4155 | 31.12.2021 | 48844
23 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Ингаир, д. 4 | 1975 | 2012 | панель | 2 | 3 | 853.1 | 778.5 | 493.3 | 49 | Счет регионального оператора | 103818.27 | 0 |  | 103818.27 |  | 133.3568 | 133.3568 | 31.12.2021 | 48849
24 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Ингаир, д. 5 | 1975 | 2012 | панель | 2 | 3 | 857.5 | 779.2 | 578 | 40 | Счет регионального оператора | 101554.55 | 0 |  | 101554.55 |  | 130.3318 | 130.3318 | 31.12.2021 | 48853
25 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Прииртышский, пер. Советский, д. 4 | 1985 | 1985 | деревянный | 2 | 3 | 783.9 | 736.9 | 614.9 | 36 | Счет регионального оператора | 144419.65 | 0 |  | 144419.65 |  | 195.9827 | 195.9827 | 31.12.2021 | 48971
26 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Прииртышский, ул. Мостостроителей, д. 19 | 1983 | 2019 | кирпич | 1 | 5 | 374 | 365.2 | 365.2 | 18 | Счет регионального оператора | 68435.79 | 0 |  | 68435.79 |  | 187.3926 | 187.3926 | 31.12.2021 | 49844
27 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Прииртышский, ул. Редикульцева, д. 1 | 1965 | 2019 | деревянный | 2 | 1 | 360.6 | 329.8 | 190.7 | 30 | Счет регионального оператора | 127765.19 | 0 |  | 127765.19 |  | 387.402 | 387.402 | 31.12.2021 | 48948
28 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Прииртышский, ул. Советская, д. 13А | 2008 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 902.8 | 778.1 | 619.6 | 48 | Счет регионального оператора | 98588.74 | 0 |  | 98588.74 |  | 126.7045 | 126.7045 | 31.12.2021 | 48965
29 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Прииртышский, ул. Советская, д. 20А | 1987 | 1987 | кирпич | 3 | 2 | 971.9 | 899 | 838.4 | 54 | Счет регионального оператора | 284038.12 | 0 |  | 284038.12 |  | 315.949 | 315.949 | 31.12.2021 | 48945
30 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Прииртышский, ул. Советская, д. 22 | 1964 | 2019 | деревянный | 2 | 2 | 584.2 | 523.7 | 427 | 36 | Счет регионального оператора | 138358.61 | 0 |  | 138358.61 |  | 264.1944 | 264.1944 | 31.12.2021 | 48934
31 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Прииртышский, ул. Трактовая, д. 1б | 2013 | 2013 | кирпич | 3 | 3 | 1565 | 1350.9 | 476.3 | 87 | Счет регионального оператора | 114899.64 | 0 |  | 114899.64 |  | 85.0541 | 85.0541 | 31.12.2021 | 124766
32 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 1 | 1973 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 414.3 | 373.5 | 179.1 | 20 | Счет регионального оператора | 85973.38 | 0 |  | 85973.38 |  | 230.1831 | 230.1831 | 31.12.2021 | 46983
33 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 10 | 1989 | 1989 | кирпич | 2 | 2 | 697.8 | 635 | 439.9 | 25 | Счет регионального оператора | 394559.14 | 0 |  | 394559.14 |  | 621.353 | 621.353 | 31.12.2021 | 46727
34 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 11 | 1991 | 1991 | кирпич | 2 | 2 | 703.2 | 640.8 | 480.6 | 19 | Счет регионального оператора | 126275.83 | 0 |  | 126275.83 |  | 197.0597 | 197.0597 | 31.12.2021 | 46720
35 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 12 | 1991 | 1991 | кирпич | 2 | 2 | 731.2 | 636.7 | 476.4 | 32 | Счет регионального оператора | 127776.34 | 0 |  | 127776.34 |  | 200.6853 | 200.6853 | 31.12.2021 | 46710
36 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 13 | 1992 | 1992 | кирпич | 2 | 2 | 703.2 | 633.3 | 369.3 | 22 | Счет регионального оператора | 394991.76 | 0 |  | 394991.76 |  | 623.704 | 623.704 | 31.12.2021 | 46705
37 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 2 | 1973 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 414.9 | 374.1 | 93.8 | 25 | Счет регионального оператора | 1442858.76 | 0 |  | 1442858.76 |  | 3856.8799 | 3856.8799 | 31.12.2021 | 46972
38 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 3 | 1969 | 1969 | деревянный | 2 | 2 | 413.2 | 372.4 | 142.6 | 22 | Счет регионального оператора | 1622079.66 | 0 |  | 1622079.66 |  | 4355.7456 | 4355.7456 | 31.12.2021 | 46964
39 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 4 | 1969 | 2011 | деревянный | 2 | 2 | 414.8 | 374 | 94.5 | 19 | Счет регионального оператора | 86621.74 | 0 |  | 86621.74 |  | 231.6089 | 231.6089 | 31.12.2021 | 46954
40 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 5 | 1971 | 2011 | деревянный | 2 | 2 | 413.9 | 373.1 | 0 | 25 | Счет регионального оператора | 86232.72 | 0 |  | 86232.72 |  | 231.125 | 231.125 | 31.12.2021 | 46944
41 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 7 | 1973 | 2011 | деревянный | 2 | 2 | 413.1 | 372.3 | 43.4 | 19 | Счет регионального оператора | 87270.11 | 0 |  | 87270.11 |  | 234.408 | 234.408 | 31.12.2021 | 46897
42 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 8 | 1973 | 1973 | деревянный | 2 | 2 | 530.1 | 488.4 | 153.4 | 18 | Счет регионального оператора | 1627454.63 | 0 |  | 1627454.63 |  | 3332.2167 | 3332.2167 | 31.12.2021 | 46800
43 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сузгун, д. 1 | 1971 | 1971 | деревянный | 2 | 2 | 412.4 | 371.4 | 92.8 | 31 | Счет регионального оператора | 1289726.86 | 0 |  | 1289726.86 |  | 3472.6087 | 3472.6087 | 31.12.2021 | 48895
44 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сузгун, д. 2 | 1971 | 1971 | деревянный | 2 | 2 | 412.8 | 372 | 200.9 | 18 | Счет регионального оператора | 1235350.58 | 0 |  | 1235350.58 |  | 3320.8349 | 3320.8349 | 31.12.2021 | 76646
45 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сузгун, д. 4 | 1973 | 1973 | деревянный | 2 | 2 | 410.8 | 369.7 | 369.7 | 23 | Счет регионального оператора | 1249120.81 | 0 |  | 1249120.81 |  | 3378.7417 | 3378.7417 | 31.12.2021 | 48910
46 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сузгун, д. 5 | 1972 | 1972 | деревянный | 2 | 2 | 411.7 | 370.9 | 142 | 22 | Счет регионального оператора | 87464.62 | 0 |  | 87464.62 |  | 235.8173 | 235.8173 | 31.12.2021 | 48912
47 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сузгун, д. 6а | 1995 | 1995 | кирпич | 2 | 2 | 814.08 | 638.4 | 427.9 | 33 | Счет регионального оператора | 460194.99 | 0 |  | 460194.99 |  | 720.8568 | 720.8568 | 31.12.2021 | 48922
48 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, с. Абалак, ул. Дорожная, д. 6 | 2013 | 2013 | кирпич | 3 | 3 | 1787.6 | 1438.8 | 854.6 | 60 | Счет регионального оператора | 144237.41 | 0 |  | 144237.41 |  | 100.2484 | 100.2484 | 31.12.2021 | 124526
49 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, с. Байкалово, ул. Дорожная, д. 1 | 1986 | 1986 | панель | 2 | 3 | 767.3 | 649.2 | 481.9 | 26 | Счет регионального оператора | 3091164.63 | 0 |  | 3091164.63 |  | 4761.4982 | 4761.4982 | 31.12.2021 | 46364
50 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, с. Бизино, ул. 50 лет Октября, д. 10 | 1995 | 1995 | кирпич | 2 | 2 | 755.4 | 676.2 | 500.6 | 31 | Счет регионального оператора | 115498.13 | 0 |  | 115498.13 |  | 170.8047 | 170.8047 | 31.12.2021 | 46534
51 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, с. Бизино, ул. Ленина, д. 8 | 1982 | 1982 | кирпич | 2 | 3 | 1044.3 | 956.8 | 956.8 | 43 | Счет регионального оператора | 4934200.22 | 0 |  | 4934200.22 |  | 5156.9818 | 5156.9818 | 31.12.2021 | 46513
52 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, с. Бизино, ул. Ремонтников, д. 29 | 2015 | 2015 | кирпич | 3 | 3 | 1696.9 | 1431.3 | 30.3 | 28 | Счет регионального оператора | 121149.71 | 0 |  | 121149.71 |  | 84.6431 | 84.6431 | 31.12.2021 | 124767
53 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, с. Малая Зоркальцева, ул. Советская, д. 7 | 1980 | 1980 | кирпич | 2 | 2 | 618.8 | 568.8 | 568.8 | 32 | Счет регионального оператора | 602134.01 | 0 |  | 602134.01 |  | 1058.6041 | 1058.6041 | 31.12.2021 | 126681
54 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, с. Малая Зоркальцева, ул. Учителей, д. 12 | 2016 | 2016 | кирпич | 3 | 3 | 1595.5 | 1298.6 | 97.1 | 17 | Счет регионального оператора | 123145.41 | 0 |  | 123145.41 |  | 94.8294 | 94.8294 | 31.12.2021 | 126601
Тюменский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 567696.8 | 420199.88 | 299126.89 | 21417 |  | 71986995.98 | 0 |  | 71986995.98
1 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, автодорога. Тюмень-Криводанова, км. 35, д. 1 | 1988 | 2013 | панель | 2 | 3 | 795.3 | 795.3 | 423.4 | 44 | Счет регионального оператора | 101634.2 | 0 |  | 101634.2 |  | 127.7935 | 127.7935 | 31.12.2021 | 62707
2 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, автодорога. Тюмень-Криводанова, км. 35, д. 1, корп. 1 | 1988 | 2013 | панель | 2 | 3 | 797.1 | 504.3 | 477.9 | 34 | Счет регионального оператора | 101934.31 | 0 |  | 101934.31 |  | 202.1303 | 202.1303 | 31.12.2021 | 62722
3 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, автодорога. Тюмень-Криводанова, км. 35, д. 1, корп. 3 | 1990 | 1990 | панель | 2 | 3 | 1813 | 884.4 | 540.7 | 50 | Счет регионального оператора | 98472.03 | 0 |  | 98472.03 |  | 111.3433 | 111.3433 | 31.12.2021 | 63304
4 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, автодорога. Тюмень-Криводанова, км. 35, д. 3 | 1970 | 1990 | панель | 2 | 3 | 817.41 | 603.5 | 508.9 | 38 | Счет регионального оператора | 97942.22 | 0 |  | 97942.22 |  | 162.2903 | 162.2903 | 31.12.2021 | 62725
5 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, д. Дударева, проезд. Академический (п/р Московский дворик), д. 2 | 2009 | 2009 | кирпич | 3 | 1 | 659.8 | 582 | 582 | 1 | Счет регионального оператора | 85864.32 | 0 |  | 85864.32 |  | 147.5332 | 147.5332 | 31.12.2021 | 100878
6 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, д. Дударева, проезд. Академический (п/р Московский дворик), д. 6 | 2010 | 2010 | кирпич | 3 | 1 | 913.8 | 913.8 | 669.9 | 16 | Счет регионального оператора | 92647.19 | 0 |  | 92647.19 |  | 101.3867 | 101.3867 | 31.12.2021 | 100883
7 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, д. Нариманова, ул. Центральная, д. 22 | 1984 | 2002 | панель | 3 | 2 | 1203.6 | 1113.6 | 956.6 | 65 | Счет регионального оператора | 103470.16 | 0 |  | 103470.16 |  | 92.915 | 92.915 | 31.12.2021 | 3167
8 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, д. Нариманова, ул. Центральная, д. 24 | 1983 | 2008 | панель | 3 | 2 | 1198.2 | 1108.2 | 824 | 70 | Счет регионального оператора | 103470.16 | 0 |  | 103470.16 |  | 93.3678 | 93.3678 | 31.12.2021 | 98681
9 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, д. Падерина, ул. Центральная, д. 32 | 2000 | 2000 | кирпич | 2 | 2 | 281.6 | 271.8 | 93.2 | 14 | Счет регионального оператора | 73459.91 | 0 |  | 73459.91 |  | 270.2719 | 270.2719 | 31.12.2021 | 63506
10 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, д. Пышминка, ул. Юбилейная, д. 1 | 1986 | 2002 | панель | 2 | 3 | 1628 | 753 | 753 | 59 | Счет регионального оператора | 117906.35 | 0 |  | 117906.35 |  | 156.5821 | 156.5821 | 31.12.2021 | 98799
11 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, д. Ушакова, ул. Новая, д. 14в | 1981 | 1981 | Кирпичные | 2 | 1 | 1155.4 | 924.8 | 0 | 87 | Счет регионального оператора | 115578.9 | 0 |  | 115578.9 |  | 124.9772 | 124.9772 | 31.12.2021 | 128666
12 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Бурлаки, д. 12 | 1989 | 2019 | панель | 5 | 2 | 2552.95 | 2552.95 | 2248.69 | 78 | Счет регионального оператора | 1227800.22 | 0 |  | 1227800.22 |  | 480.9339 | 480.9339 | 31.12.2021 | 5116
13 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Бурлаки, д. 15 | 1976 | 2008 | кирпич | 3 | 2 | 1148.4 | 1148.4 | 1086.6 | 34 | Счет регионального оператора | 105444.06 | 0 |  | 105444.06 |  | 91.8182 | 91.8182 | 31.12.2021 | 5125
14 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Бурлаки, д. 18 | 1976 | 2007 | кирпич | 3 | 2 | 1201 | 1201 | 1081.2 | 58 | Счет регионального оператора | 91881.51 | 0 |  | 91881.51 |  | 76.5042 | 76.5042 | 31.12.2021 | 5126
15 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Бурлаки, д. 9 | 1966 | 2009 | кирпич | 4 | 2 | 1397.22 | 1397.22 | 1268.3 | 71 | Счет регионального оператора | 125055.03 | 0 |  | 125055.03 |  | 89.5027 | 89.5027 | 31.12.2021 | 5123
16 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Лиственная, д. 21 | 2014 | 2014 | кирпич | 5 | 3 | 3381.3 | 2587.1 | 2323.4 | 75 | Счет регионального оператора | 139377.05 | 0 |  | 139377.05 |  | 53.8739 | 53.8739 | 31.12.2021 | 59072
17 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Лиственная, д. 21А | 2014 | 2014 | кирпич | 5 | 3 | 3411.2 | 2555.1 | 2014.8 | 47 | Счет регионального оператора | 141848.73 | 0 |  | 141848.73 |  | 55.5159 | 55.5159 | 31.12.2021 | 120409
18 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Лиственная, д. 21Б | 2014 | 2014 | кирпич | 5 | 2 | 2250.5 | 1660 | 1660 | 58 | Счет регионального оператора | 94672.82 | 0 |  | 94672.82 |  | 57.0318 | 57.0318 | 31.12.2021 | 120410
19 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Лиственная, д. 21В | 2014 | 2014 | кирпич | 5 | 2 | 2253.7 | 1662.9 | 1662.9 | 50 | Счет регионального оператора | 95464.61 | 0 |  | 95464.61 |  | 57.4085 | 57.4085 | 31.12.2021 | 120411
20 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Новая, д. 2 | 1980 | 2006 | кирпич | 2 | 2 | 638.6 | 638.6 | 549 | 32 | Счет регионального оператора | 102823.49 | 0 |  | 102823.49 |  | 161.0139 | 161.0139 | 31.12.2021 | 5129
21 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Новая, д. 2А | 1982 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 1043.3 | 1043.3 | 963.4 | 39 | Счет регионального оператора | 102204.77 | 0 |  | 102204.77 |  | 97.963 | 97.963 | 31.12.2021 | 5131
22 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Новая, д. 4 | 1986 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 1636.09 | 1636.09 | 1568.89 | 69 | Счет регионального оператора | 146704.78 | 0 |  | 146704.78 |  | 89.6679 | 89.6679 | 31.12.2021 | 5132
23 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Новая, д. 4А | 1980 | 2012 | кирпич | 3 | 1 | 1268 | 1102.2 | 0 | 75 | Счет регионального оператора | 111747.78 | 0 |  | 111747.78 |  | 101.3861 | 101.3861 | 31.12.2021 | 5134
24 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Озерная, д. 10 | 1979 | 2010 | кирпич | 2 | 1 | 201.9 | 201.9 | 201.9 | 19 | Счет регионального оператора | 94142.79 | 0 |  | 94142.79 |  | 466.2842 | 466.2842 | 31.12.2021 | 5379
25 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Урожайная, д. 1 | 1966 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 553.86 | 383.53 | 383.53 | 19 | Счет регионального оператора | 115097.99 | 0 |  | 115097.99 |  | 300.1017 | 300.1017 | 31.12.2021 | 5388
26 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Урожайная, д. 2 | 1973 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 1040 | 706.3 | 706.3 | 22 | Счет регионального оператора | 114438.51 | 0 |  | 114438.51 |  | 162.0254 | 162.0254 | 31.12.2021 | 5396
27 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Урожайная, д. 3 | 1964 | 2019 | панель | 2 | 1 | 648 | 251.7 | 251.7 | 34 | Счет регионального оператора | 77025.92 | 0 |  | 77025.92 |  | 306.0227 | 306.0227 | 31.12.2021 | 5392
28 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Урожайная, д. 7 | 1969 | 2020 | кирпич | 2 | 1 | 277.8 | 251.4 | 251.4 | 26 | Счет регионального оператора | 111259.67 | 0 |  | 111259.67 |  | 442.5603 | 442.5603 | 31.12.2021 | 5400
29 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Южная, д. 4 | 1981 | 2009 | кирпич | 3 | 3 | 1579.17 | 1435.57 | 1435.57 | 120 | Счет регионального оператора | 124641.75 | 0 |  | 124641.75 |  | 86.8239 | 86.8239 | 31.12.2021 | 5414
30 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Южная, д. 6 | 1983 | 2019 | кирпич | 3 | 3 | 2274.68 | 1443.5 | 1438.5 | 69 | Счет регионального оператора | 104297.93 | 0 |  | 104297.93 |  | 72.2535 | 72.2535 | 31.12.2021 | 5420
31 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Новый, д. 27 | 1983 | 1983 | кирпич | 2 | 3 | 922.64 | 840.44 | 792.24 | 52 | Счет регионального оператора | 219960.13 | 0 |  | 219960.13 |  | 261.7202 | 261.7202 | 31.12.2021 | 17590
32 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Новый, д. 28 | 1976 | 2015 | кирпич | 2 | 3 | 986.5 | 902.5 | 857.3 | 50 | Счет регионального оператора | 129043.43 | 0 |  | 129043.43 |  | 142.9844 | 142.9844 | 31.12.2021 | 17596
33 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Новый, д. 29 | 1977 | 2019 | кирпич | 2 | 3 | 1651.62 | 890.1 | 759.6 | 61 | Счет регионального оператора | 125909.04 | 0 |  | 125909.04 |  | 141.4549 | 141.4549 | 31.12.2021 | 17601
34 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Новый, д. 30 | 1978 | 2020 | кирпич | 2 | 3 | 1125.96 | 902.7 | 902.7 | 42 | Счет регионального оператора | 129643.63 | 0 |  | 129643.63 |  | 143.6176 | 143.6176 | 31.12.2021 | 17618
35 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Новый, д. 31 | 1987 | 1987 | кирпич | 2 | 3 | 1559.1 | 859.5 | 859.5 | 40 | Счет регионального оператора | 107573.24 | 0 |  | 107573.24 |  | 125.1579 | 125.1579 | 31.12.2021 | 17622
36 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Новый, д. 32 | 1989 | 2020 | кирпич | 2 | 3 | 1719.36 | 860.35 | 815.11 | 50 | Счет регионального оператора | 104720.43 | 0 |  | 104720.43 |  | 121.7184 | 121.7184 | 31.12.2021 | 17630
37 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 1 | 1972 | 2006 | кирпич | 2 | 2 | 793.2 | 733.7 | 672.9 | 31 | Счет регионального оператора | 116680.01 | 0 |  | 116680.01 |  | 159.0296 | 159.0296 | 31.12.2021 | 8258
38 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 13 | 1972 | 2006 | кирпич | 2 | 2 | 795.2 | 736.3 | 736.3 | 39 | Счет регионального оператора | 120429.42 | 0 |  | 120429.42 |  | 163.5603 | 163.5603 | 31.12.2021 | 17513
39 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 15 | 1969 | 2006 | кирпич | 2 | 2 | 789.9 | 730.8 | 730.8 | 48 | Счет регионального оператора | 118391.7 | 0 |  | 118391.7 |  | 162.0029 | 162.0029 | 31.12.2021 | 17554
40 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 18 | 1970 | 1970 | кирпич | 2 | 3 | 986.1 | 907.6 | 865.1 | 45 | Счет регионального оператора | 126475.9 | 0 |  | 126475.9 |  | 139.352 | 139.352 | 31.12.2021 | 17562
41 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 19 | 1970 | 2016 | кирпич | 2 | 3 | 1400 | 909.1 | 880.6 | 33 | Счет регионального оператора | 124041.75 | 0 |  | 124041.75 |  | 136.4446 | 136.4446 | 31.12.2021 | 17563
42 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 2 | 1971 | 2006 | кирпич | 2 | 2 | 794.8 | 736.8 | 736.8 | 34 | Счет регионального оператора | 104235.08 | 0 |  | 104235.08 |  | 141.47 | 141.47 | 31.12.2021 | 8305
43 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 20 | 1970 | 2006 | кирпич | 2 | 3 | 969.6 | 890.4 | 845.7 | 39 | Счет регионального оператора | 119440.2 | 0 |  | 119440.2 |  | 134.1422 | 134.1422 | 31.12.2021 | 17564
44 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 21 | 1971 | 2006 | кирпич | 2 | 3 | 952.9 | 872.7 | 790.2 | 56 | Счет регионального оператора | 120340.5 | 0 |  | 120340.5 |  | 137.8945 | 137.8945 | 31.12.2021 | 17567
45 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 22 | 1972 | 2006 | кирпич | 2 | 3 | 972.3 | 891.1 | 891.1 | 46 | Счет регионального оператора | 121907.69 | 0 |  | 121907.69 |  | 136.8058 | 136.8058 | 31.12.2021 | 17572
46 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 23 | 1972 | 2015 | кирпич | 2 | 3 | 979.1 | 896.7 | 806.8 | 54 | Счет регионального оператора | 123008.06 | 0 |  | 123008.06 |  | 137.1786 | 137.1786 | 31.12.2021 | 17575
47 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 24 | 1972 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 978.9 | 894.7 | 894.7 | 51 | Счет регионального оператора | 122707.96 | 0 |  | 122707.96 |  | 137.1498 | 137.1498 | 31.12.2021 | 17579
48 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 25 | 1972 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 992.7 | 907.8 | 907.8 | 46 | Счет регионального оператора | 122141.11 | 0 |  | 122141.11 |  | 134.5463 | 134.5463 | 31.12.2021 | 17585
49 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Рабочая, д. 10 | 1969 | 2006 | кирпич | 2 | 3 | 981.8 | 899.8 | 899.8 | 47 | Счет регионального оператора | 120874.01 | 0 |  | 120874.01 |  | 134.3343 | 134.3343 | 31.12.2021 | 15159
50 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Рабочая, д. 9 | 1968 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 983.7 | 906.5 | 859.8 | 46 | Счет регионального оператора | 121374.18 | 0 |  | 121374.18 |  | 133.8932 | 133.8932 | 31.12.2021 | 15144
51 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Сосновая, д. 11 | 1969 | 2010 | кирпич | 2 | 3 | 982.9 | 899.4 | 899.4 | 44 | Счет регионального оператора | 121807.66 | 0 |  | 121807.66 |  | 135.4321 | 135.4321 | 31.12.2021 | 17496
52 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Сосновая, д. 12 | 1969 | 1969 | кирпич | 2 | 3 | 1704.42 | 904.7 | 858.5 | 51 | Счет регионального оператора | 122841.34 | 0 |  | 122841.34 |  | 135.7813 | 135.7813 | 31.12.2021 | 17497
53 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Сосновая, д. 14 | 1969 | 2010 | кирпич | 2 | 3 | 977.6 | 895.9 | 895.9 | 62 | Счет регионального оператора | 122808 | 0 |  | 122808 |  | 137.0778 | 137.0778 | 31.12.2021 | 17522
54 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Сосновая, д. 16 | 1972 | 2015 | кирпич | 2 | 3 | 989.7 | 906.2 | 836.4 | 47 | Счет регионального оператора | 121974.38 | 0 |  | 121974.38 |  | 134.5998 | 134.5998 | 31.12.2021 | 17555
55 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Сосновая, д. 17 | 1970 | 2015 | кирпич | 2 | 3 | 987.8 | 900.4 | 857.9 | 50 | Счет регионального оператора | 126976.07 | 0 |  | 126976.07 |  | 141.0218 | 141.0218 | 31.12.2021 | 17561
56 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Сосновая, д. 6 | 1971 | 2006 | кирпич | 2 | 2 | 802 | 742.6 | 699.2 | 34 | Счет регионального оператора | 103001.33 | 0 |  | 103001.33 |  | 138.7036 | 138.7036 | 31.12.2021 | 8483
57 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Сосновая, д. 7 | 1975 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1676.46 | 834.1 | 597.1 | 83 | Счет регионального оператора | 169056.9 | 0 |  | 169056.9 |  | 202.6818 | 202.6818 | 31.12.2021 | 8528
58 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Сосновая, д. 8 | 1976 | 2006 | кирпич | 2 | 2 | 773.5 | 715.7 | 715.7 | 33 | Счет регионального оператора | 100067.01 | 0 |  | 100067.01 |  | 139.817 | 139.817 | 31.12.2021 | 8535
59 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Центральная, д. 50 | 2012 | 2012 | кирпич | 3 | 3 | 2298.2 | 1478.8 | 819.9 | 30 | Счет регионального оператора | 133699.37 | 0 |  | 133699.37 |  | 90.4107 | 90.4107 | 31.12.2021 | 97264
60 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Центральная, д. 52 | 1970 | 1970 | кирпич | 5 | 3 | 4015.85 | 2948 | 2580.7 | 278 | Счет регионального оператора | 1107831.8 | 0 |  | 1107831.8 |  | 375.791 | 375.791 | 31.12.2021 | 17646
61 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Школьная, д. 47 | 1994 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 2308.8 | 1520.84 | 1483.83 | 74 | Счет регионального оператора | 100222.79 | 0 |  | 100222.79 |  | 65.8996 | 65.8996 | 31.12.2021 | 17637
62 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Школьная, д. 48 | 1991 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 2368 | 1521.98 | 1472.56 | 79 | Счет регионального оператора | 102530.97 | 0 |  | 102530.97 |  | 67.3668 | 67.3668 | 31.12.2021 | 17641
63 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 1 | 1970 | 2014 | панель | 2 | 3 | 858.05 | 790.35 | 538.8 | 36 | Счет регионального оператора | 117943.4 | 0 |  | 117943.4 |  | 149.2293 | 149.2293 | 31.12.2021 | 6498
64 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 10 | 1982 | 1982 | панель | 3 | 3 | 2695 | 1234.7 | 1233 | 72 | Счет регионального оператора | 92550.08 | 0 |  | 92550.08 |  | 74.9575 | 74.9575 | 31.12.2021 | 6573
65 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 11 | 1983 | 2012 | панель | 3 | 3 | 1378.9 | 1235.9 | 706.2 | 72 | Счет регионального оператора | 85132.07 | 0 |  | 85132.07 |  | 68.8827 | 68.8827 | 31.12.2021 | 6574
66 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 12 | 1984 | 2010 | панель | 3 | 3 | 1378.1 | 1249.8 | 1246 | 72 | Счет регионального оператора | 87535.76 | 0 |  | 87535.76 |  | 70.0398 | 70.0398 | 31.12.2021 | 6575
67 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 13 | 1989 | 2010 | панель | 3 | 3 | 1358.8 | 1230.5 | 1230 | 72 | Счет регионального оператора | 87535.76 | 0 |  | 87535.76 |  | 71.1384 | 71.1384 | 31.12.2021 | 6576
68 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 14 | 1994 | 1994 | кирпич | 3 | 3 | 1604.7 | 1542.1 | 1534.1 | 81 | Счет регионального оператора | 194365.19 | 0 |  | 194365.19 |  | 126.0393 | 126.0393 | 31.12.2021 | 6577
69 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 2 | 1970 | 2014 | панель | 2 | 3 | 870.8 | 803.1 | 530 | 36 | Счет регионального оператора | 120347.91 | 0 |  | 120347.91 |  | 149.8542 | 149.8542 | 31.12.2021 | 6509
70 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 3 | 1976 | 2013 | панель | 2 | 3 | 845.3 | 778 | 528.2 | 54 | Счет регионального оператора | 100859.53 | 0 |  | 100859.53 |  | 129.6395 | 129.6395 | 31.12.2021 | 6524
71 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 4 | 1971 | 2012 | панель | 2 | 3 | 906.2 | 803.2 | 542.8 | 54 | Счет регионального оператора | 103416.04 | 0 |  | 103416.04 |  | 128.755 | 128.755 | 31.12.2021 | 6553
72 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 5 | 1974 | 1974 | кирпич | 2 | 2 | 777.7 | 713.1 | 680 | 36 | Счет регионального оператора | 132344.54 | 0 |  | 132344.54 |  | 185.5904 | 185.5904 | 31.12.2021 | 6556
73 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 6 | 1975 | 1975 | кирпич | 2 | 2 | 759.3 | 700.7 | 650.6 | 36 | Счет регионального оператора | 128176.47 | 0 |  | 128176.47 |  | 182.9263 | 182.9263 | 31.12.2021 | 6560
74 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 7 | 1981 | 1981 | панель | 3 | 3 | 2695 | 1237.4 | 1237 | 72 | Счет регионального оператора | 179535.04 | 0 |  | 179535.04 |  | 145.0905 | 145.0905 | 31.12.2021 | 6563
75 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 7а | 1986 | 1986 | кирпич | 2 | 3 | 1715 | 859.1 | 501.1 | 54 | Счет регионального оператора | 118845.55 | 0 |  | 118845.55 |  | 138.3373 | 138.3373 | 31.12.2021 | 6569
76 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 8 | 1982 | 1982 | панель | 3 | 3 | 2695 | 1222.9 | 1221 | 72 | Счет регионального оператора | 94269.28 | 0 |  | 94269.28 |  | 77.0867 | 77.0867 | 31.12.2021 | 6571
77 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 9 | 1983 | 1983 | панель | 3 | 3 | 2695 | 866.1 | 866.1 | 72 | Счет регионального оператора | 93266.41 | 0 |  | 93266.41 |  | 107.6855 | 107.6855 | 31.12.2021 | 6572
78 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Утешевский, д. 3 | 1965 | 2013 | Брусчатые | 2 | 2 | 625.2 | 425 | 0 | 42 | Счет регионального оператора | 97990.39 | 0 |  | 97990.39 |  | 230.5656 | 230.5656 | 31.12.2021 | 5445
79 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Утешевский, д. 4 | 1975 | 2013 | Деревянные | 2 | 2 | 560.7 | 517.7 | 128.9 | 38 | Счет регионального оператора | 103768.26 | 0 |  | 103768.26 |  | 200.4409 | 200.4409 | 31.12.2021 | 5447
80 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Утешевский, д. 5 | 1975 | 2009 | Деревянные | 2 | 2 | 564.9 | 510.3 | 313.6 | 33 | Счет регионального оператора | 109638.75 | 0 |  | 109638.75 |  | 214.8516 | 214.8516 | 31.12.2021 | 5448
81 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Утешевский, д. 6 | 1984 | 2008 | панель | 2 | 3 | 960.9 | 865.9 | 719.11 | 48 | Счет регионального оператора | 97403.15 | 0 |  | 97403.15 |  | 112.4878 | 112.4878 | 31.12.2021 | 5451
82 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Утешевский, д. 9 | 1963 | 2007 | Брусчатые | 1 | 1 | 224.9 | 224.9 | 0 | 16 | Счет регионального оператора | 39379.88 | 0 |  | 39379.88 |  | 175.0995 | 175.0995 | 31.12.2021 | 98717
83 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Гагарина, д. 27 | 2008 | 2010 | кирпич | 2 | 1 | 1031.5 | 487.9 | 81 | 22 | Счет регионального оператора | 89945.09 | 0 |  | 89945.09 |  | 184.3515 | 184.3515 | 31.12.2021 | 7219
84 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Клубная, д. 2 | 1996 | 2012 | кирпич | 3 | 6 | 5389.8 | 2490.48 | 2368.16 | 105 | Счет регионального оператора | 171808.23 | 0 |  | 171808.23 |  | 68.986 | 68.986 | 31.12.2021 | 5974
85 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Ленина, д. 12 | 1993 | 2010 | панель | 3 | 2 | 1034.6 | 924.3 | 467.86 | 43 | Счет регионального оператора | 94204.2 | 0 |  | 94204.2 |  | 101.9195 | 101.9195 | 31.12.2021 | 7218
86 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Ломоносова, д. 1 | 1977 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 1005.2 | 1005.2 | 825.7 | 64 | Счет регионального оператора | 115072.06 | 0 |  | 115072.06 |  | 114.4768 | 114.4768 | 31.12.2021 | 5887
87 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Ломоносова, д. 3 | 1987 | 2012 | панель | 2 | 2 | 1367.4 | 576.3 | 576.3 | 20 | Счет регионального оператора | 90760.17 | 0 |  | 90760.17 |  | 157.4877 | 157.4877 | 31.12.2021 | 5899
88 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Ломоносова, д. 4 | 1980 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 2255.2 | 958.1 | 860.1 | 57 | Счет регионального оператора | 121807.66 | 0 |  | 121807.66 |  | 127.1346 | 127.1346 | 31.12.2021 | 5914
89 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Ломоносова, д. 6 | 1980 | 2012 | панель | 2 | 3 | 629.5 | 629.5 | 577.9 | 28 | Счет регионального оператора | 89945.09 | 0 |  | 89945.09 |  | 142.8834 | 142.8834 | 31.12.2021 | 5927
90 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Ломоносова, д. 7 | 1980 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 1060.4 | 1060.4 | 839.9 | 56 | Счет регионального оператора | 122074.42 | 0 |  | 122074.42 |  | 115.1211 | 115.1211 | 31.12.2021 | 5942
91 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Октября, д. 15 | 1966 | 2019 | кирпич | 4 | 4 | 4684 | 4684 | 0 | 152 | Счет регионального оператора | 152833.93 | 0 |  | 152833.93 |  | 32.6289 | 32.6289 | 31.12.2021 | 127150
92 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Октября, д. 4 | 1963 | 2020 | кирпич | 4 | 4 | 4050 | 4050 | 0 | 170 | Счет регионального оператора | 152833.93 | 0 |  | 152833.93 |  | 37.7368 | 37.7368 | 31.12.2021 | 127132
93 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Октября, д. 5 | 1963 | 2019 | кирпич | 4 | 4 | 4684 | 4684 | 0 | 116 | Счет регионального оператора | 152833.93 | 0 |  | 152833.93 |  | 32.6289 | 32.6289 | 31.12.2021 | 127145
94 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Октября, д. 6 | 1963 | 2019 | кирпич | 4 | 4 | 4684 | 4684 | 0 | 154 | Счет регионального оператора | 152833.93 | 0 |  | 152833.93 |  | 32.6289 | 32.6289 | 31.12.2021 | 127146
95 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Октября, д. 7 | 1964 | 2019 | кирпич | 4 | 4 | 4684 | 4684 | 0 | 145 | Счет регионального оператора | 152833.93 | 0 |  | 152833.93 |  | 32.6289 | 32.6289 | 31.12.2021 | 127147
96 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Октября, д. 8 | 1964 | 2019 | кирпич | 4 | 4 | 4684 | 4684 | 0 | 149 | Счет регионального оператора | 152833.93 | 0 |  | 152833.93 |  | 32.6289 | 32.6289 | 31.12.2021 | 127148
97 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Привокзальная, д. 4 | 1973 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 273.3 | 273.3 | 0 | 11 | Счет регионального оператора | 68662 | 0 |  | 68662 |  | 251.2331 | 251.2331 | 31.12.2021 | 7221
98 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Привокзальная, д. 5 | 1969 | 2019 | кирпич | 2 | 3 | 493.32 | 493.32 | 289.3 | 36 | Счет регионального оператора | 75560.61 | 0 |  | 75560.61 |  | 153.1675 | 153.1675 | 31.12.2021 | 7222
99 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Привокзальная, д. 6 | 1912 | 1912 | кирпич | 1 | 2 | 189.7 | 189.7 | 171.4 | 36 | Счет регионального оператора | 49423.11 | 0 |  | 49423.11 |  | 260.533 | 260.533 | 31.12.2021 | 7223
100 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Привокзальная, д. 7 | 1912 | 1912 | кирпич | 1 | 2 | 240.1 | 240.1 | 222.5 | 37 | Счет регионального оператора | 62808.54 | 0 |  | 62808.54 |  | 261.5933 | 261.5933 | 31.12.2021 | 7224
101 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 10Б | 1979 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 2522.1 | 896 | 896 | 49 | Счет регионального оператора | 132011.09 | 0 |  | 132011.09 |  | 147.3338 | 147.3338 | 31.12.2021 | 4889
102 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 10В | 1987 | 2012 | кирпич | 3 | 3 | 3341.7 | 913.5 | 782.3 | 64 | Счет регионального оператора | 102101.17 | 0 |  | 102101.17 |  | 111.7692 | 111.7692 | 31.12.2021 | 5233
103 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 11 | 1973 | 2012 | панель | 2 | 3 | 998 | 998 | 581.3 | 44 | Счет регионального оператора | 115305.47 | 0 |  | 115305.47 |  | 115.5365 | 115.5365 | 31.12.2021 | 5708
104 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 13 | 1975 | 2012 | панель | 2 | 3 | 1000.5 | 1000.5 | 770.3 | 45 | Счет регионального оператора | 114838.65 | 0 |  | 114838.65 |  | 114.7813 | 114.7813 | 31.12.2021 | 5728
105 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 15 | 1981 | 2012 | железобетон (монолит) | 2 | 3 | 1953.4 | 581.5 | 538.8 | 37 | Счет регионального оператора | 115538.88 | 0 |  | 115538.88 |  | 198.6911 | 198.6911 | 31.12.2021 | 5800
106 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 16 | 1982 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 2512.4 | 879.4 | 879.4 | 33 | Счет регионального оператора | 132444.57 | 0 |  | 132444.57 |  | 150.6079 | 150.6079 | 31.12.2021 | 5809
107 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 17 | 1981 | 2012 | железобетон (монолит) | 2 | 3 | 1658 | 903.1 | 857.4 | 55 | Счет регионального оператора | 115772.3 | 0 |  | 115772.3 |  | 128.1943 | 128.1943 | 31.12.2021 | 5826
108 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 18 | 1989 | 2012 | кирпич | 3 | 3 | 2376.16 | 905.4 | 905.4 | 80 | Счет регионального оператора | 98041.96 | 0 |  | 98041.96 |  | 108.2858 | 108.2858 | 31.12.2021 | 5862
109 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 19 | 1975 | 2012 | железобетон (монолит) | 2 | 3 | 1619.1 | 904.4 | 834.8 | 43 | Счет регионального оператора | 115205.44 | 0 |  | 115205.44 |  | 127.3833 | 127.3833 | 31.12.2021 | 5866
110 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 20 | 1988 | 2012 | кирпич | 3 | 3 | 1638.1 | 1638.1 | 889.7 | 57 | Счет регионального оператора | 93011.72 | 0 |  | 93011.72 |  | 56.7802 | 56.7802 | 31.12.2021 | 5872
111 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 22 | 1983 | 2012 | железобетон (монолит) | 3 | 3 | 2499.8 | 1687.7 | 1528.1 | 64 | Счет регионального оператора | 97532.57 | 0 |  | 97532.57 |  | 57.7902 | 57.7902 | 31.12.2021 | 5877
112 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 24 | 1988 | 2012 | кирпич | 3 | 3 | 1674.9 | 1674.9 | 1423.3 | 62 | Счет регионального оператора | 101941.99 | 0 |  | 101941.99 |  | 60.8645 | 60.8645 | 31.12.2021 | 5882
113 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 9А | 1976 | 2012 | железобетон (монолит) | 2 | 2 | 1512.6 | 790.2 | 468.4 | 31 | Счет регионального оператора | 111789.47 | 0 |  | 111789.47 |  | 141.4698 | 141.4698 | 31.12.2021 | 4881
114 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Советская, д. 20 | 1996 | 2020 | кирпич | 3 | 2 | 1125.1 | 1125.1 | 584.1 | 46 | Счет регионального оператора | 96713.4 | 0 |  | 96713.4 |  | 85.9598 | 85.9598 | 31.12.2021 | 7216
115 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Советская, д. 22 | 1996 | 1996 | кирпич | 2 | 2 | 608.6 | 608.6 | 335.1 | 20 | Счет регионального оператора | 118378.73 | 0 |  | 118378.73 |  | 194.5099 | 194.5099 | 31.12.2021 | 7217
116 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 1 | 1979 | 2010 | кирпич | 3 | 2 | 1837.5 | 944.9 | 727 | 51 | Счет регионального оператора | 110601.65 | 0 |  | 110601.65 |  | 117.0512 | 117.0512 | 31.12.2021 | 7187
117 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 10 | 1980 | 2010 | кирпич | 3 | 1 | 1445.7 | 1298.5 | 729.9 | 71 | Счет регионального оператора | 84065.53 | 0 |  | 84065.53 |  | 64.7405 | 64.7405 | 31.12.2021 | 7203
118 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 10А | 1989 | 2010 | кирпич | 3 | 2 | 1014.4 | 1014.4 | 609.9 | 42 | Счет регионального оператора | 90588.67 | 0 |  | 90588.67 |  | 89.3027 | 89.3027 | 31.12.2021 | 7204
119 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 11 | 1980 | 2010 | железобетон (монолит) | 3 | 1 | 1445.7 | 1298.5 | 419.7 | 74 | Счет регионального оператора | 107702.51 | 0 |  | 107702.51 |  | 82.9438 | 82.9438 | 31.12.2021 | 7205
120 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 12 | 1990 | 2010 | кирпич | 3 | 2 | 1055.8 | 974.5 | 698.7 | 46 | Счет регионального оператора | 96134.54 | 0 |  | 96134.54 |  | 98.6501 | 98.6501 | 31.12.2021 | 7206
121 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 13 | 1993 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 725.3 | 725.3 | 226.7 | 24 | Счет регионального оператора | 84398.4 | 0 |  | 84398.4 |  | 116.3634 | 116.3634 | 31.12.2021 | 7207
122 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 2 | 1993 | 2010 | железобетон (монолит) | 2 | 2 | 1026.09 | 1026.09 | 0 | 37 | Счет регионального оператора | 84728.51 | 0 |  | 84728.51 |  | 82.5742 | 82.5742 | 31.12.2021 | 7188
123 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 3 | 1979 | 2010 | кирпич | 3 | 2 | 1844 | 855.8 | 774.3 | 36 | Счет регионального оператора | 86209.69 | 0 |  | 86209.69 |  | 100.7358 | 100.7358 | 31.12.2021 | 7191
124 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 4 | 1982 | 2010 | панель | 2 | 2 | 552.9 | 552.9 | 0 | 25 | Счет регионального оператора | 85380.59 | 0 |  | 85380.59 |  | 154.4232 | 154.4232 | 31.12.2021 | 7192
125 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 5 | 1973 | 2010 | панель | 2 | 2 | 749.4 | 749.4 | 299.5 | 48 | Счет регионального оператора | 115375.87 | 0 |  | 115375.87 |  | 153.9577 | 153.9577 | 31.12.2021 | 7198
126 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 6 | 1973 | 2010 | панель | 2 | 2 | 1447.2 | 415.1 | 124.2 | 49 | Счет регионального оператора | 113949.46 | 0 |  | 113949.46 |  | 274.5109 | 274.5109 | 31.12.2021 | 7199
127 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 7 | 1974 | 2010 | панель | 2 | 2 | 805.6 | 805.6 | 705.8 | 38 | Счет регионального оператора | 116639.25 | 0 |  | 116639.25 |  | 144.7856 | 144.7856 | 31.12.2021 | 7200
128 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 8 | 1993 | 2010 | панель | 2 | 2 | 1565.1 | 493.5 | 410.1 | 33 | Счет регионального оператора | 116211.33 | 0 |  | 116211.33 |  | 235.484 | 235.484 | 31.12.2021 | 7201
129 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 9 | 1979 | 2010 | панель | 2 | 2 | 2400.5 | 746.9 | 444.4 | 81 | Счет регионального оператора | 117715.62 | 0 |  | 117715.62 |  | 157.6056 | 157.6056 | 31.12.2021 | 7202
130 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Таежная, д. 2А | 2003 | 2003 | кирпич | 3 | 5 | 2879.5 | 2879.5 | 249.1 | 93 | Счет регионального оператора | 136737.89 | 0 |  | 136737.89 |  | 47.4867 | 47.4867 | 31.12.2021 | 7215
131 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Энергетиков, д. 13 | 2016 | 2016 | кирпич | 5 | 7 | 7836.6 | 5879.4 | 578.6 | 176 | Счет регионального оператора | 337250.52 | 0 |  | 337250.52 |  | 57.3614 | 57.3614 | 31.12.2021 | 127993
132 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Энергетиков, д. 8 | 1993 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 573.1 | 573.1 | 328.9 | 26 | Счет регионального оператора | 97892.2 | 0 |  | 97892.2 |  | 170.8117 | 170.8117 | 31.12.2021 | 7212
133 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 10 | 1970 | 2012 | панель | 2 | 2 | 793 | 793 | 671.2 | 34 | Счет регионального оператора | 113338.14 | 0 |  | 113338.14 |  | 142.9233 | 142.9233 | 31.12.2021 | 6561
134 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 11 | 1981 | 2012 | панель | 2 | 3 | 1000.6 | 903.8 | 740.2 | 39 | Счет регионального оператора | 114738.61 | 0 |  | 114738.61 |  | 126.9513 | 126.9513 | 31.12.2021 | 6564
135 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 12 | 1972 | 2012 | панель | 2 | 2 | 719.1 | 719.1 | 677.9 | 37 | Счет регионального оператора | 111626.46 | 0 |  | 111626.46 |  | 155.2308 | 155.2308 | 31.12.2021 | 6565
136 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 13 | 1977 | 2012 | панель | 2 | 3 | 1617.7 | 1000.2 | 742 | 47 | Счет регионального оператора | 115305.47 | 0 |  | 115305.47 |  | 115.2824 | 115.2824 | 31.12.2021 | 6566
137 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 14 | 1973 | 2020 | панель | 2 | 2 | 1288.4 | 796.1 | 647.1 | 44 | Счет регионального оператора | 112360.04 | 0 |  | 112360.04 |  | 141.1381 | 141.1381 | 31.12.2021 | 6567
138 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 15 | 1986 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 1067.3 | 653.7 | 522.7 | 27 | Счет регионального оператора | 414695.12 | 0 |  | 414695.12 |  | 634.3814 | 634.3814 | 31.12.2021 | 6568
139 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 17 | 1987 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 1054.7 | 646.5 | 581.8 | 31 | Счет регионального оператора | 98055.22 | 0 |  | 98055.22 |  | 151.6709 | 151.6709 | 31.12.2021 | 6570
140 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 2 | 1970 | 2012 | железобетон (монолит) | 2 | 2 | 473.1 | 473.1 | 408.1 | 17 | Счет регионального оператора | 79752.95 | 0 |  | 79752.95 |  | 168.5752 | 168.5752 | 31.12.2021 | 6529
141 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 2А | 1972 | 2012 | панель | 2 | 2 | 797.5 | 797.5 | 674.5 | 41 | Счет регионального оператора | 84504.37 | 0 |  | 84504.37 |  | 105.9616 | 105.9616 | 31.12.2021 | 6542
142 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 4 | 1970 | 2012 | железобетон (монолит) | 2 | 3 | 1018.6 | 1018.6 | 834.1 | 41 | Счет регионального оператора | 107932.47 | 0 |  | 107932.47 |  | 105.9616 | 105.9616 | 31.12.2021 | 6552
143 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 4А | 1981 | 2012 | железобетон (монолит) | 3 | 2 | 1807.9 | 1807.9 | 1447.2 | 78 | Счет регионального оператора | 97273.13 | 0 |  | 97273.13 |  | 53.8045 | 53.8045 | 31.12.2021 | 6554
144 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 6 | 1970 | 2012 | железобетон (монолит) | 2 | 3 | 991.8 | 991.8 | 803.9 | 42 | Счет регионального оператора | 105092.7 | 0 |  | 105092.7 |  | 105.9616 | 105.9616 | 31.12.2021 | 6555
145 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 7 | 1976 | 2012 | панель | 2 | 3 | 1613.2 | 995.7 | 833.2 | 41 | Счет регионального оператора | 115305.47 | 0 |  | 115305.47 |  | 115.8034 | 115.8034 | 31.12.2021 | 6557
146 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 7А | 1976 | 2012 | панель | 2 | 3 | 897.2 | 897.2 | 868.5 | 54 | Счет регионального оператора | 104827.8 | 0 |  | 104827.8 |  | 116.8388 | 116.8388 | 31.12.2021 | 6558
147 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 8 | 1970 | 2012 | панель | 2 | 2 | 733.5 | 733.5 | 670.4 | 46 | Счет регионального оператора | 84409 | 0 |  | 84409 |  | 115.077 | 115.077 | 31.12.2021 | 6559
148 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 9 | 1976 | 2012 | панель | 2 | 3 | 1617.7 | 904.5 | 585.8 | 57 | Счет регионального оператора | 115405.51 | 0 |  | 115405.51 |  | 127.5904 | 127.5904 | 31.12.2021 | 6562
149 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, пер. Кирпичный, д. 16а | 1962 | 2010 | кирпич | 2 | 3 | 2713.49 | 1322.49 | 436.23 | 121 | Счет регионального оператора | 106980.45 | 0 |  | 106980.45 |  | 80.8932 | 80.8932 | 31.12.2021 | 3022
150 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 1 | 1988 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 409.1 | 246.6 | 246.6 | 11 | Счет регионального оператора | 77585.37 | 0 |  | 77585.37 |  | 314.6203 | 314.6203 | 31.12.2021 | 3008
151 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 2 | 1988 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 357.2 | 275.4 | 275.4 | 18 | Счет регионального оператора | 66003.69 | 0 |  | 66003.69 |  | 239.6648 | 239.6648 | 31.12.2021 | 3009
152 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 3 | 1989 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 435.7 | 259.6 | 259.6 | 10 | Счет регионального оператора | 66003.69 | 0 |  | 66003.69 |  | 254.2515 | 254.2515 | 31.12.2021 | 3010
153 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 4 | 1989 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 357.2 | 257.9 | 257.9 | 5 | Счет регионального оператора | 66003.69 | 0 |  | 66003.69 |  | 255.9275 | 255.9275 | 31.12.2021 | 3011
154 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 5 | 1991 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 745.2 | 506.7 | 506.7 | 22 | Счет регионального оператора | 86562.47 | 0 |  | 86562.47 |  | 170.8357 | 170.8357 | 31.12.2021 | 3012
155 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 7 | 1991 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1264.65 | 554.8 | 554.8 | 28 | Счет регионального оператора | 86562.47 | 0 |  | 86562.47 |  | 156.0246 | 156.0246 | 31.12.2021 | 3013
156 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 8 | 1994 | 2010 | кирпич | 3 | 2 | 1501 | 1162.9 | 1131.1 | 85 | Счет регионального оператора | 86564.73 | 0 |  | 86564.73 |  | 74.4387 | 74.4387 | 31.12.2021 | 3014
157 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 9 | 1990 | 1990 | кирпич | 2 | 2 | 856.6 | 512 | 512 | 23 | Счет регионального оператора | 86562.47 | 0 |  | 86562.47 |  | 169.0673 | 169.0673 | 31.12.2021 | 3015
158 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Вокзальная, д. 61 | 1981 | 1981 | кирпич | 2 | 1 | 394.8 | 371.3 | 313.8 | 36 | Счет регионального оператора | 258276.4 | 0 |  | 258276.4 |  | 695.6003 | 695.6003 | 31.12.2021 | 3016
159 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Вокзальная, д. 62 | 1977 | 1977 | панель | 2 | 2 | 569.4 | 512.8 | 0 | 38 | Счет регионального оператора | 125069.87 | 0 |  | 125069.87 |  | 243.896 | 243.896 | 31.12.2021 | 3017
160 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Вокзальная, д. 63 | 1963 | 2008 | кирпич | 1 | 2 | 408.8 | 165.9 | 21.4 | 16 | Счет регионального оператора | 54064.84 | 0 |  | 54064.84 |  | 325.8881 | 325.8881 | 31.12.2021 | 3189
161 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Вокзальная, д. 64 | 1973 | 1973 | кирпич | 2 |  | 988.38 | 555.2 | 459.1 | 42 | Счет регионального оператора | 98666.54 | 0 |  | 98666.54 |  | 177.7135 | 177.7135 | 31.12.2021 | 3018
162 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Вокзальная, д. 67 | 1966 | 2018 | деревянный | 2 | 2 | 532.8 | 489.5 | 351.1 | 43 | Счет регионального оператора | 111648.69 | 0 |  | 111648.69 |  | 228.0872 | 228.0872 | 31.12.2021 | 3019
163 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 1 | 1959 | 2016 | кирпич | 2 | 2 | 1115.22 | 630.9 | 630.9 | 37 | Счет регионального оператора | 102567.85 | 0 |  | 102567.85 |  | 162.5739 | 162.5739 | 31.12.2021 | 3023
164 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 10 | 1962 | 2016 | кирпич | 2 | 2 | 1290.48 | 655.7 | 593.6 | 35 | Счет регионального оператора | 107877.05 | 0 |  | 107877.05 |  | 164.522 | 164.522 | 31.12.2021 | 3031
165 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 11 | 1959 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1254.86 | 642.7 | 458 | 46 | Счет регионального оператора | 103034.68 | 0 |  | 103034.68 |  | 160.3154 | 160.3154 | 31.12.2021 | 3033
166 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 13 | 1960 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1190.76 | 605.1 | 0 | 30 | Счет регионального оператора | 112482.3 | 0 |  | 112482.3 |  | 185.8904 | 185.8904 | 31.12.2021 | 3034
167 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 15 | 1960 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 817.95 | 334.7 | 0 | 21 | Счет регионального оператора | 121326.02 | 0 |  | 121326.02 |  | 362.4918 | 362.4918 | 31.12.2021 | 3035
168 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 19 | 1958 | 2016 | кирпич | 2 | 2 | 694.86 | 376.7 | 376.7 | 25 | Счет регионального оператора | 128246.86 | 0 |  | 128246.86 |  | 340.4483 | 340.4483 | 31.12.2021 | 3037
169 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 2 | 1961 | 2016 | кирпич | 2 | 2 | 1154.92 | 656.9 | 656.9 | 39 | Счет регионального оператора | 121281.19 | 0 |  | 121281.19 |  | 184.6266 | 184.6266 | 31.12.2021 | 3024
170 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 3 | 1960 | 2016 | кирпич | 2 | 2 | 1116.88 | 623.2 | 623.2 | 32 | Счет регионального оператора | 112482.3 | 0 |  | 112482.3 |  | 180.4915 | 180.4915 | 31.12.2021 | 3025
171 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 4 | 1961 | 2016 | кирпич | 2 | 2 | 1154.32 | 656.3 | 656.3 | 39 | Счет регионального оператора | 121281.19 | 0 |  | 121281.19 |  | 184.7954 | 184.7954 | 31.12.2021 | 3026
172 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 5 | 1962 | 2016 | кирпич | 2 | 2 | 1131.76 | 630.3 | 630.3 | 33 | Счет регионального оператора | 112482.3 | 0 |  | 112482.3 |  | 178.4584 | 178.4584 | 31.12.2021 | 3027
173 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 6 | 1962 | 2016 | кирпич | 2 | 2 | 1133.82 | 631.8 | 631.8 | 33 | Счет регионального оператора | 112523.05 | 0 |  | 112523.05 |  | 178.0992 | 178.0992 | 31.12.2021 | 3028
174 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 8 | 1962 | 2016 | кирпич | 2 | 3 | 1773.29 | 1002.8 | 1002.8 | 58 | Счет регионального оператора | 99700.22 | 0 |  | 99700.22 |  | 99.4218 | 99.4218 | 31.12.2021 | 3029
175 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 9 | 1959 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1202.7 | 643.7 | 571.7 | 35 | Счет регионального оператора | 104668.56 | 0 |  | 104668.56 |  | 162.6046 | 162.6046 | 31.12.2021 | 3030
176 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Максима Горького, д. 2 | 1968 | 2016 | кирпич | 3 | 3 | 1869.6 | 1105.4 | 0 | 54 | Счет регионального оператора | 92168.04 | 0 |  | 92168.04 |  | 83.3798 | 83.3798 | 31.12.2021 | 3039
177 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Максима Горького, д. 4 | 1975 | 2019 | кирпич | 3 | 2 | 2348.5 | 1080.2 | 1080.2 | 46 | Счет регионального оператора | 102828.65 | 0 |  | 102828.65 |  | 95.1941 | 95.1941 | 31.12.2021 | 3040
178 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Максима Горького, д. 6 | 1974 | 2016 | кирпич | 3 | 2 | 1566.98 | 1086.4 | 1086.4 | 34 | Счет регионального оператора | 103076.98 | 0 |  | 103076.98 |  | 94.8794 | 94.8794 | 31.12.2021 | 3041
179 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Максима Горького, д. 7 | 1963 | 2016 | кирпич | 2 | 2 | 1039.79 | 554.3 | 485.1 | 42 | Счет регионального оператора | 104046.13 | 0 |  | 104046.13 |  | 187.7073 | 187.7073 | 31.12.2021 | 3042
180 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Максима Горького, д. 8 | 1967 | 2016 | кирпич | 2 | 2 | 1006.65 | 536.5 | 465.2 | 37 | Счет регионального оператора | 99970.68 | 0 |  | 99970.68 |  | 186.3386 | 186.3386 | 31.12.2021 | 3043
181 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 1 | 1982 | 2003 | кирпич | 2 | 1 | 1070.52 | 480.2 | 480.2 | 25 | Счет регионального оператора | 82894.56 | 0 |  | 82894.56 |  | 172.6251 | 172.6251 | 31.12.2021 | 3046
182 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 14А | 1988 | 1988 | кирпич | 2 | 2 | 3890.4 | 2181.1 | 2120.7 | 110 | Счет регионального оператора | 202827.52 | 0 |  | 202827.52 |  | 92.9932 | 92.9932 | 31.12.2021 | 5135
183 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 2 | 1982 | 2011 | кирпич | 2 | 1 | 683.15 | 319.4 | 319.4 | 13 | Счет регионального оператора | 172226.11 | 0 |  | 172226.11 |  | 539.2176 | 539.2176 | 31.12.2021 | 3059
184 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 21 | 1989 | 1989 | кирпичный | 3 | 1 | 514.4 | 326.6 | 138.8 | 15 | Счет регионального оператора | 92916.21 | 0 |  | 92916.21 |  | 284.4954 | 284.4954 | 31.12.2021 | 10877
185 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 8 | 1984 | 2010 | кирпич | 3 | 3 | 2289.24 | 1656.47 | 1168.57 | 139 | Счет регионального оператора | 113642.08 | 0 |  | 113642.08 |  | 68.605 | 68.605 | 31.12.2021 | 3067
186 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Молодежная, д. 2 | 1987 | 2007 | кирпич | 3 | 1 | 586.5 | 393.2 | 0 | 26 | Счет регионального оператора | 132051.42 | 0 |  | 132051.42 |  | 335.8378 | 335.8378 | 31.12.2021 | 3069
187 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Октябрьская, д. 1 | 1984 | 2014 | кирпич | 3 | 2 | 2642.8 | 1584.2 | 1075.49 | 207 | Счет регионального оператора | 117780.88 | 0 |  | 117780.88 |  | 74.3472 | 74.3472 | 31.12.2021 | 3071
188 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Октябрьская, д. 4 | 1981 | 2012 | панель | 3 | 3 | 2445.4 | 1725.3 | 1725.3 | 68 | Счет регионального оператора | 111652.27 | 0 |  | 111652.27 |  | 64.7147 | 64.7147 | 31.12.2021 | 3072
189 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Октябрьская, д. 6 | 1981 | 2012 | панель | 3 | 2 | 1593.97 | 1125.5 | 1125.5 | 49 | Счет регионального оператора | 99641.77 | 0 |  | 99641.77 |  | 88.5311 | 88.5311 | 31.12.2021 | 3073
190 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Октябрьская, д. 8 | 1981 | 2012 | панель | 3 | 3 | 2373.18 | 1689.9 | 1689.9 | 71 | Счет регионального оператора | 116634.75 | 0 |  | 116634.75 |  | 69.0187 | 69.0187 | 31.12.2021 | 3075
191 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 12 | 1964 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 1259.47 | 626.7 | 626.7 | 35 | Счет регионального оператора | 103964.62 | 0 |  | 103964.62 |  | 165.8922 | 165.8922 | 31.12.2021 | 3079
192 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 13 | 1965 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 1354.38 | 755.9 | 755.9 | 34 | Счет регионального оператора | 102000.99 | 0 |  | 102000.99 |  | 134.9398 | 134.9398 | 31.12.2021 | 3080
193 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 14 | 1965 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 1257.6 | 622 | 622 | 41 | Счет регионального оператора | 103964.62 | 0 |  | 103964.62 |  | 167.1457 | 167.1457 | 31.12.2021 | 3081
194 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 17 | 1973 | 2018 | кирпич | 2 | 3 | 1636.67 | 920.3 | 827 | 48 | Счет регионального оператора | 124308.5 | 0 |  | 124308.5 |  | 135.0739 | 135.0739 | 31.12.2021 | 3083
195 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 19, стр 1 | 1970 | 2011 | кирпич | 1 | 1 | 240 | 199.8 | 170.2 | 20 | Счет регионального оператора | 54009.84 | 0 |  | 54009.84 |  | 270.3195 | 270.3195 | 31.12.2021 | 3086
196 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 2 | 1966 | 2018 | кирпич | 3 | 3 | 2144.54 | 1501.1 | 1373.6 | 93 | Счет регионального оператора | 93234.58 | 0 |  | 93234.58 |  | 62.1108 | 62.1108 | 31.12.2021 | 3087
197 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 21 | 1972 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 1226.64 | 712.9 | 712.9 | 48 | Счет регионального оператора | 96776.75 | 0 |  | 96776.75 |  | 135.7508 | 135.7508 | 31.12.2021 | 3089
198 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 3 | 1967 | 2018 | кирпич | 3 | 3 | 2021.9 | 1504.7 | 1504.7 | 90 | Счет регионального оператора | 94937.86 | 0 |  | 94937.86 |  | 63.0942 | 63.0942 | 31.12.2021 | 3094
199 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 1 | 1963 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 1142 | 629.7 | 629.7 | 49 | Счет регионального оператора | 101804.63 | 0 |  | 101804.63 |  | 161.6716 | 161.6716 | 31.12.2021 | 3108
200 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 13 | 1963 | 2018 | кирпич | 3 | 2 | 1444.8 | 941.4 | 910.9 | 56 | Счет регионального оператора | 87650.37 | 0 |  | 87650.37 |  | 93.1064 | 93.1064 | 31.12.2021 | 3110
201 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 15 | 1963 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 1107.1 | 623.9 | 550.3 | 36 | Счет регионального оператора | 104901.97 | 0 |  | 104901.97 |  | 168.1391 | 168.1391 | 31.12.2021 | 3111
202 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 17 | 1962 | 2018 | кирпич | 2 | 3 | 1008.9 | 544.8 | 544.8 | 19 | Счет регионального оператора | 95283.92 | 0 |  | 95283.92 |  | 174.8971 | 174.8971 | 31.12.2021 | 3112
203 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 19 | 1962 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 1433.9 | 555.6 | 482 | 37 | Счет регионального оператора | 104575.94 | 0 |  | 104575.94 |  | 188.2216 | 188.2216 | 31.12.2021 | 3114
204 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 3 | 1964 | 2018 | кирпич | 2 | 3 | 1108.8 | 628.6 | 628.6 | 27 | Счет регионального оператора | 104372.16 | 0 |  | 104372.16 |  | 166.0391 | 166.0391 | 31.12.2021 | 3116
205 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 8 | 1970 | 1970 | кирпич | 5 | 4 | 4239 | 3242.6 | 3139.1 | 172 | Счет регионального оператора | 136070.78 | 0 |  | 136070.78 |  | 41.9635 | 41.9635 | 31.12.2021 | 3117
206 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 9 | 1964 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 1128.3 | 636.8 | 636.8 | 32 | Счет регионального оператора | 105309.52 | 0 |  | 105309.52 |  | 165.373 | 165.373 | 31.12.2021 | 3118
207 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Торфяная, д. 1 | 1979 | 2012 | панель | 3 | 3 | 2450.7 | 1708.4 | 1708.4 | 50 | Счет регионального оператора | 107179.17 | 0 |  | 107179.17 |  | 62.7366 | 62.7366 | 31.12.2021 | 3119
208 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Фабричная, д. 11 | 1982 | 2006 | кирпич | 2 | 2 | 1379.1 | 777.7 | 777.7 | 38 | Счет регионального оператора | 166193.3 | 0 |  | 166193.3 |  | 213.6985 | 213.6985 | 31.12.2021 | 3121
209 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Фабричная, д. 14 | 1983 | 2019 | кирпич | 3 | 3 | 2894.4 | 1818.7 | 1756 | 73 | Счет регионального оператора | 113976.37 | 0 |  | 113976.37 |  | 62.6691 | 62.6691 | 31.12.2021 | 3122
210 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, пер. Ленинский, д. 16 | 1980 | 2007 | кирпич | 2 | 3 | 901 | 545.6 | 475.2 | 32 | Счет регионального оператора | 162238.84 | 0 |  | 162238.84 |  | 297.3586 | 297.3586 | 31.12.2021 | 9768
211 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. 60 лет Октября, д. 11 | 1982 | 2014 | кирпич | 2 | 3 | 956.7 | 836.8 | 587.6 | 41 | Счет регионального оператора | 114011.39 | 0 |  | 114011.39 |  | 136.2469 | 136.2469 | 31.12.2021 | 6125
212 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. 60 лет Октября, д. 11А | 1989 | 2014 | панель | 5 | 4 | 4433.2 | 3931.1 | 2561.4 | 166 | Счет регионального оператора | 181652.4 | 0 |  | 181652.4 |  | 46.2091 | 46.2091 | 31.12.2021 | 6133
213 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. 60 лет Октября, д. 4 | 1981 | 1980 | кирпич | 3 | 2 | 1757.07 | 1022.1 | 692.8 | 43 | Счет регионального оператора | 104794.53 | 0 |  | 104794.53 |  | 102.5286 | 102.5286 | 31.12.2021 | 5640
214 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. 60 лет Октября, д. 7 | 1981 | 2008 | кирпич | 5 | 6 | 4774.33 | 4214 | 4135.83 | 144 | Счет регионального оператора | 199328.66 | 0 |  | 199328.66 |  | 47.3015 | 47.3015 | 31.12.2021 | 5657
215 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. 60 лет Октября, д. 9 | 1991 | 2008 | панель | 5 | 5 | 4453.85 | 3925.45 | 2557.3 | 193 | Счет регионального оператора | 181652.4 | 0 |  | 181652.4 |  | 46.2756 | 46.2756 | 31.12.2021 | 5667
216 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Вокзальная, д. 66 | 1973 | 1972 | кирпич | 5 | 6 | 6667 | 4952 | 4169.2 | 209 | Счет регионального оператора | 133556.3 | 0 |  | 133556.3 |  | 26.9702 | 26.9702 | 31.12.2021 | 5484
217 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Вокзальная, д. 68 | 1970 | 2013 | кирпич | 5 | 4 | 3568.6 | 3302.8 | 2923.7 | 159 | Счет регионального оператора | 137429.67 | 0 |  | 137429.67 |  | 41.61 | 41.61 | 31.12.2021 | 5486
218 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Вокзальная, д. 70 | 1969 | 2013 | кирпич | 5 | 4 | 3582.8 | 3582.8 | 2301.4 | 113 | Счет регионального оператора | 137429.67 | 0 |  | 137429.67 |  | 38.3582 | 38.3582 | 31.12.2021 | 5487
219 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Вокзальная, д. 72 | 1975 | 2011 | кирпич | 5 | 1 | 2065.3 | 1587.5 | 313.3 | 185 | Счет регионального оператора | 81351.43 | 0 |  | 81351.43 |  | 51.245 | 51.245 | 31.12.2021 | 5496
220 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Вокзальная, д. 74 | 1986 | 2012 | кирпич | 5 | 6 | 4774.4 | 3553.2 | 3268.1 | 163 | Счет регионального оператора | 157823.7 | 0 |  | 157823.7 |  | 44.4173 | 44.4173 | 31.12.2021 | 5531
221 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Вокзальная, д. 76 | 1990 | 2013 | кирпич | 5 | 2 | 2304.4 | 2087.7 | 1234.3 | 94 | Счет регионального оператора | 93688.43 | 0 |  | 93688.43 |  | 44.8764 | 44.8764 | 31.12.2021 | 5567
222 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Вокзальная, д. 78 | 2014 | 2014 | кирпич | 5 | 3 | 4394.1 | 4393.3 | 2610 | 70 | Счет регионального оператора | 176259.65 | 0 |  | 176259.65 |  | 40.1201 | 40.1201 | 31.12.2021 | 127292
223 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Гагарина, д. 1 | 1981 | 1981 | кирпич | 3 | 3 | 4260 | 2022.1 | 1743.3 | 32 | Счет регионального оператора | 178708.29 | 0 |  | 178708.29 |  | 88.3776 | 88.3776 | 31.12.2021 | 6142
224 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Гагарина, д. 28 | 2008 | 2008 | деревянный | 2 | 2 | 862.4 | 862.4 | 221.7 | 46 | Счет регионального оператора | 122674.62 | 0 |  | 122674.62 |  | 142.2479 | 142.2479 | 31.12.2021 | 9559
225 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Гагарина, д. 30 | 2009 | 2009 | деревянный | 2 | 2 | 865.4 | 858.7 | 141.7 | 53 | Счет регионального оператора | 118473.2 | 0 |  | 118473.2 |  | 137.9681 | 137.9681 | 31.12.2021 | 9759
226 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Гагарина, д. 32 | 2015 | 2015 | кирпич | 5 | 2 | 2245 | 2017.4 | 1957.9 | 65 | Счет регионального оператора | 101445.86 | 0 |  | 101445.86 |  | 50.2854 | 50.2854 | 31.12.2021 | 129241
227 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Зеленая, д. 25А | 1986 | 1986 | кирпич | 2 | 2 | 1161 | 618.3 | 394 | 25 | Счет регионального оператора | 106695.17 | 0 |  | 106695.17 |  | 172.5621 | 172.5621 | 31.12.2021 | 6110
228 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Интернациональная, д. 2Б | 1988 | 1988 | Деревянные | 1 | 1 | 507.6 | 467.6 | 302.1 | 19 | Счет регионального оператора | 64778.3 | 0 |  | 64778.3 |  | 138.5336 | 138.5336 | 31.12.2021 | 9761
229 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Советская, д. 11 | 1978 | 1978 | деревянные | 2 | 2 | 547 | 504.8 | 408.3 | 27 | Счет регионального оператора | 109249.73 | 0 |  | 109249.73 |  | 216.4218 | 216.4218 | 31.12.2021 | 9764
230 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Сосновая, д. 1 | 1970 | 1969 | кирпич | 2 | 3 | 956.84 | 956.84 | 956.84 | 34 | Счет регионального оператора | 103890.52 | 0 |  | 103890.52 |  | 108.5767 | 108.5767 | 31.12.2021 | 6182
231 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Сосновая, д. 16 | 1987 | 2011 | кирпич | 2 | 1 | 951.06 | 951.06 | 91.5 | 72 | Счет регионального оператора | 106491.39 | 0 |  | 106491.39 |  | 111.9713 | 111.9713 | 31.12.2021 | 6305
232 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Сосновая, д. 17 | 1988 | 2013 | панель | 2 | 3 | 946 | 946 | 594.42 | 56 | Счет регионального оператора | 130877.38 | 0 |  | 130877.38 |  | 138.3482 | 138.3482 | 31.12.2021 | 6326
233 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Сосновая, д. 18 | 1988 | 2013 | панель | 2 | 3 | 979 | 979 | 768 | 35 | Счет регионального оператора | 131911.06 | 0 |  | 131911.06 |  | 134.7406 | 134.7406 | 31.12.2021 | 6335
234 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Сосновая, д. 2 | 1970 | 1969 | кирпич | 2 | 3 | 914.6 | 914.6 | 746 | 46 | Счет регионального оператора | 614661.68 | 0 |  | 614661.68 |  | 672.0552 | 672.0552 | 31.12.2021 | 6188
235 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Сосновая, д. 3 | 1970 | 1969 | кирпич | 2 | 3 | 962 | 962 | 711 | 45 | Счет регионального оператора | 105696.68 | 0 |  | 105696.68 |  | 109.8718 | 109.8718 | 31.12.2021 | 6191
236 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Сосновая, д. 4 | 1986 | 2013 | панель | 3 | 3 | 1181 | 1181 | 962 | 32 | Счет регионального оператора | 107189.78 | 0 |  | 107189.78 |  | 90.7619 | 90.7619 | 31.12.2021 | 6162
237 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Студенческая, д. 1А | 1981 | 2013 | кирпичный | 2 | 3 | 1048 | 968.6 | 968.6 | 41 | Счет регионального оператора | 105528.11 | 0 |  | 105528.11 |  | 108.9491 | 108.9491 | 31.12.2021 | 9763
238 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Юбилейная, д. 1А | 1996 | 1996 | деревянный | 1 | 1 | 213.9 | 183.3 | 45 | 8 | Счет регионального оператора | 41304.88 | 0 |  | 41304.88 |  | 225.3403 | 225.3403 | 31.12.2021 | 9762
239 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Борки, ул. Советская, д. 30 | 1968 | 2010 | Кирпичные | 2 | 2 | 383.5 | 383.5 | 238.2 | 19 | Счет регионального оператора | 31862.58 | 0 |  | 31862.58 |  | 83.0837 | 83.0837 | 31.12.2021 | 4114
240 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Борки, ул. Советская, д. 30а | 2014 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 1068.2 | 1068.2 | 154.9 | 27 | Счет регионального оператора | 120607.26 | 0 |  | 120607.26 |  | 112.907 | 112.907 | 31.12.2021 | 120776
241 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Борки, ул. Советская, д. 32 | 1968 | 2010 | Кирпичные | 2 | 2 | 385.7 | 385.7 | 267.9 | 19 | Счет регионального оператора | 31862.58 | 0 |  | 31862.58 |  | 82.6097 | 82.6097 | 31.12.2021 | 4117
242 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Борки, ул. Советская, д. 43 | 1970 | 2010 | Блочные | 2 | 2 | 839.48 | 387.1 | 267.9 | 16 | Счет регионального оператора | 31862.58 | 0 |  | 31862.58 |  | 82.311 | 82.311 | 31.12.2021 | 4112
243 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Борки, ул. Совхозная, д. 32 | 1968 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 626.4 | 626.4 | 378.3 | 34 | Счет регионального оператора | 31862.58 | 0 |  | 31862.58 |  | 50.8662 | 50.8662 | 31.12.2021 | 4118
244 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, пер. Пионерский, д. 4 | 1973 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 768.96 | 707.5 | 707.5 | 34 | Счет регионального оператора | 104345.12 | 0 |  | 104345.12 |  | 147.4843 | 147.4843 | 31.12.2021 | 3443
245 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, пер. Пионерский, д. 6 | 1975 | 2008 | кирпич | 2 | 1 | 396.7 | 372.9 | 372.9 | 20 | Счет регионального оператора | 95374.69 | 0 |  | 95374.69 |  | 255.7648 | 255.7648 | 31.12.2021 | 3445
246 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, пер. Пионерский, д. 7-А | 2009 | 2009 | кирпич | 2 | 4 | 1153.3 | 940.7 | 34.2 | 58 | Счет регионального оператора | 99903.99 | 0 |  | 99903.99 |  | 106.2018 | 106.2018 | 31.12.2021 | 3446
247 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, пер. Пионерский, д. 9а | 2015 |  | кирпич | 3 | 2 | 1565 | 1322 | 0 | 27 | Счет регионального оператора | 139097.33 | 0 |  | 139097.33 |  | 105.2173 | 105.2173 | 31.12.2021 | 121089
248 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Молодежная, д. 11 | 1970 | 2016 | кирпич | 2 | 2 | 1369 | 707.5 | 108.8 | 16 | Счет регионального оператора | 100745.02 | 0 |  | 100745.02 |  | 142.3958 | 142.3958 | 31.12.2021 | 3065
249 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Молодежная, д. 14 | 1973 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 779.87 | 718.4 | 718.4 | 33 | Счет регионального оператора | 119699.91 | 0 |  | 119699.91 |  | 166.6201 | 166.6201 | 31.12.2021 | 3289
250 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Молодежная, д. 15 | 1978 | 2008 | кирпич | 2 | 1 | 390.3 | 374.3 | 173.8 | 18 | Счет регионального оператора | 133732.6 | 0 |  | 133732.6 |  | 357.2872 | 357.2872 | 31.12.2021 | 3127
251 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Молодежная, д. 15А | 2016 | 2016 | кирпич | 3 | 3 | 1927.8 | 1534.8 | 1534.8 | 75 | Счет регионального оператора | 172480.79 | 0 |  | 172480.79 |  | 112.38 | 112.38 | 31.12.2021 | 130795
252 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Молодежная, д. 9 | 1978 | 2008 | кирпич | 3 | 1 | 948 | 794.5 | 613.2 | 39 | Счет регионального оператора | 85310.35 | 0 |  | 85310.35 |  | 107.3761 | 107.3761 | 31.12.2021 | 3045
253 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Парковая, д. 1 | 1977 | 2006 | кирпич | 2 | 2 | 590 | 588.8 | 522.7 | 28 | Счет регионального оператора | 100092.95 | 0 |  | 100092.95 |  | 169.9948 | 169.9948 | 31.12.2021 | 3375
254 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Парковая, д. 2 | 1976 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 572.5 | 557.9 | 557.9 | 28 | Счет регионального оператора | 102660.48 | 0 |  | 102660.48 |  | 184.0123 | 184.0123 | 31.12.2021 | 3409
255 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Парковая, д. 3 | 1976 | 2006 | кирпич | 2 | 2 | 605 | 559 | 522.1 | 22 | Счет регионального оператора | 98055.22 | 0 |  | 98055.22 |  | 175.4118 | 175.4118 | 31.12.2021 | 3416
256 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Парковая, д. 4 | 1980 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 1028.4 | 917.4 | 637.9 | 56 | Счет регионального оператора | 126842.69 | 0 |  | 126842.69 |  | 138.2632 | 138.2632 | 31.12.2021 | 3422
257 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Парковая, д. 5 | 1982 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 1042.7 | 936.7 | 723.3 | 56 | Счет регионального оператора | 126842.69 | 0 |  | 126842.69 |  | 135.4144 | 135.4144 | 31.12.2021 | 3432
258 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Совхозная, д. 4 | 2012 | 2012 | кирпич | 2 | 4 | 1047 | 857 | 373.2 | 44 | Счет регионального оператора | 97484.66 | 0 |  | 97484.66 |  | 113.7511 | 113.7511 | 31.12.2021 | 3540
259 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Школьная, д. 1 | 1975 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 634.47 | 585.2 | 585.2 | 25 | Счет регионального оператора | 110627.97 | 0 |  | 110627.97 |  | 189.043 | 189.043 | 31.12.2021 | 3608
260 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Школьная, д. 2 | 1975 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 630.37 | 581.1 | 581.1 | 20 | Счет регионального оператора | 110770.61 | 0 |  | 110770.61 |  | 190.6223 | 190.6223 | 31.12.2021 | 3609
261 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Школьная, д. 3 | 1975 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 614.37 | 567.8 | 567.8 | 35 | Счет регионального оператора | 107921.88 | 0 |  | 107921.88 |  | 190.0702 | 190.0702 | 31.12.2021 | 3614
262 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Школьная, д. 4-А | 2012 | 2011 | кирпич | 3 | 3 | 1215.9 | 991.9 | 67.7 | 54 | Счет регионального оператора | 81518.57 | 0 |  | 81518.57 |  | 82.1843 | 82.1843 | 31.12.2021 | 3598
263 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Школьная, д. 6 | 2015 | 2015 | кирпич | 3 | 3 | 1856.9 | 1567.6 | 1309.09 | 105 | Счет регионального оператора | 88677.11 | 0 |  | 88677.11 |  | 56.5687 | 56.5687 | 31.12.2021 | 130313
264 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Ембаево, ул. Калинина, д. 27 | 1977 | 2010 | кирпич | 2 | 3 | 997.3 | 997.3 | 910 | 46 | Счет регионального оператора | 120140.43 | 0 |  | 120140.43 |  | 120.4657 | 120.4657 | 31.12.2021 | 18244
265 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Ембаево, ул. Совхозная, д. 12 | 1971 | 2017 | кирпич | 2 | 2 | 795.4 | 795.4 | 623 | 35 | Счет регионального оператора | 121489.03 | 0 |  | 121489.03 |  | 152.7395 | 152.7395 | 31.12.2021 | 3447
266 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Ембаево, ул. Совхозная, д. 16 | 1962 | 2016 | кирпич | 2 | 3 | 1098 | 594.4 | 394 | 27 | Счет регионального оператора | 98544.28 | 0 |  | 98544.28 |  | 165.7878 | 165.7878 | 31.12.2021 | 3448
267 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Ембаево, ул. Совхозная, д. 18 | 1970 | 2017 | кирпич | 2 | 2 | 798.2 | 798.2 | 591.9 | 38 | Счет регионального оператора | 118921.5 | 0 |  | 118921.5 |  | 148.9871 | 148.9871 | 31.12.2021 | 3449
268 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Ембаево, ул. Совхозная, д. 19 | 1971 | 2017 | кирпич | 2 | 2 | 1098 | 801.6 | 631.9 | 32 | Счет регионального оператора | 114968.32 | 0 |  | 114968.32 |  | 143.4236 | 143.4236 | 31.12.2021 | 3450
269 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Ембаево, ул. Совхозная, д. 20 | 1971 | 2017 | кирпич | 2 | 2 | 797.3 | 797.3 | 647.2 | 49 | Счет регионального оператора | 116883.78 | 0 |  | 116883.78 |  | 146.5995 | 146.5995 | 31.12.2021 | 11982
270 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Ембаево, ул. Совхозная, д. 21 | 1971 | 2017 | кирпич | 2 | 2 | 1098 | 762.1 | 643.3 | 26 | Счет регионального оператора | 121285.26 | 0 |  | 121285.26 |  | 159.1461 | 159.1461 | 31.12.2021 | 3451
271 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каменка, ул. Механизаторов, д. 1 | 1968 | 2015 | кирпич | 2 | 2 | 499.9 | 467.9 | 467.9 | 33 | Счет регионального оператора | 100833.94 | 0 |  | 100833.94 |  | 215.5032 | 215.5032 | 31.12.2021 | 12797
272 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каменка, ул. Механизаторов, д. 2 | 1972 | 2015 | кирпич | 2 | 2 | 748 | 748 | 657.9 | 32 | Счет регионального оператора | 101723.12 | 0 |  | 101723.12 |  | 135.9935 | 135.9935 | 31.12.2021 | 12800
273 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каменка, ул. Механизаторов, д. 3 | 1973 | 2015 | кирпич | 2 | 2 | 748 | 716 | 716 | 27 | Счет регионального оператора | 100833.94 | 0 |  | 100833.94 |  | 140.8295 | 140.8295 | 31.12.2021 | 12804
274 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каменка, ул. Механизаторов, д. 4 | 1973 | 2015 | кирпич | 2 | 2 | 499.9 | 467.9 | 467.9 | 28 | Счет регионального оператора | 100833.94 | 0 |  | 100833.94 |  | 215.5032 | 215.5032 | 31.12.2021 | 12809
275 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каменка, ул. Новая, д. 19А | 2018 | 2018 | кирпич | 3 | 2 | 1448.1 | 934.9 | 934.9 | 10 | Счет регионального оператора | 86166.77 | 0 |  | 86166.77 |  | 92.1668 | 92.1668 | 31.12.2021 | 130794
276 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каменка, ул. Новая, д. 26 | 1977 | 1977 | деревянный | 2 | 1 | 220.12 | 178 | 178 | 14 | Счет регионального оператора | 135023.45 | 0 |  | 135023.45 |  | 758.5587 | 758.5587 | 31.12.2021 | 12941
277 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каменка, ул. Новая, д. 28 | 1978 | 1978 | деревянный | 2 | 1 | 342.34 | 194.4 | 194.4 | 21 | Счет регионального оператора | 177745.41 | 0 |  | 177745.41 |  | 914.3282 | 914.3282 | 31.12.2021 | 12946
278 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 40 лет Победы, д. 1 | 1984 | 1984 | кирпич | 2 | 2 | 623.2 | 583.2 | 282.1 | 36 | Счет регионального оператора | 124681.96 | 0 |  | 124681.96 |  | 213.7894 | 213.7894 | 31.12.2021 | 6209
279 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 40 лет Победы, д. 1А | 1984 | 2014 | панель | 2 | 2 | 623.3 | 583.3 | 352.6 | 36 | Счет регионального оператора | 124701.97 | 0 |  | 124701.97 |  | 213.787 | 213.787 | 31.12.2021 | 6214
280 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 40 лет Победы, д. 2 | 1984 | 1984 | кирпич | 2 | 4 | 299.4 | 259.4 | 182.3 | 16 | Счет регионального оператора | 116122.41 | 0 |  | 116122.41 |  | 447.6577 | 447.6577 | 31.12.2021 | 6221
281 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 40 лет Победы, д. 3 | 1984 | 1984 | кирпич | 2 | 4 | 269 | 269 | 134.7 | 16 | Счет регионального оператора | 104646.33 | 0 |  | 104646.33 |  | 389.0198 | 389.0198 | 31.12.2021 | 6222
282 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 40 лет Победы, д. 4 | 1984 | 1984 | кирпич | 2 | 4 | 261.4 | 261.4 | 173.6 | 16 | Счет регионального оператора | 102973.54 | 0 |  | 102973.54 |  | 393.9309 | 393.9309 | 31.12.2021 | 6224
283 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 40 лет Победы, д. 5 | 1984 | 1984 | кирпич | 2 | 4 | 260.2 | 260.2 | 178.4 | 16 | Счет регионального оператора | 101222.95 | 0 |  | 101222.95 |  | 389.0198 | 389.0198 | 31.12.2021 | 6226
284 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 40 лет Победы, д. 6 | 1984 | 1984 | кирпич | 2 | 4 | 268.9 | 268.9 | 157 | 16 | Счет регионального оператора | 104607.43 | 0 |  | 104607.43 |  | 389.0198 | 389.0198 | 31.12.2021 | 6228
285 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 40 лет Победы, д. 7 | 1984 | 1984 | кирпич | 2 | 4 | 265.7 | 265.7 | 176.5 | 16 | Счет регионального оператора | 103362.56 | 0 |  | 103362.56 |  | 389.0198 | 389.0198 | 31.12.2021 | 6231
286 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 40 лет Победы, д. 8 | 1985 | 1985 | кирпич | 2 | 4 | 266.5 | 266.5 | 172.3 | 16 | Счет регионального оператора | 103673.78 | 0 |  | 103673.78 |  | 389.0198 | 389.0198 | 31.12.2021 | 6234
287 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 67 лет Октября, д. 2 | 1984 | 2020 | панель | 2 | 2 | 1129.8 | 569.4 | 463.7 | 36 | Счет регионального оператора | 117819.65 | 0 |  | 117819.65 |  | 206.9189 | 206.9189 | 31.12.2021 | 5390
288 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 67 лет Октября, д. 2А | 1983 | 1983 | кирпич | 2 | 2 | 1129.8 | 579.8 | 40 | 36 | Счет регионального оператора | 115418.84 | 0 |  | 115418.84 |  | 199.0666 | 199.0666 | 31.12.2021 | 6138
289 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 1 | 1972 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 625.1 | 562.3 | 317.7 | 36 | Счет регионального оператора | 106124.6 | 0 |  | 106124.6 |  | 188.7331 | 188.7331 | 31.12.2021 | 4820
290 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 10 | 1962 | 2019 | панель | 2 | 2 | 722.5 | 656.2 | 359.8 | 48 | Счет регионального оператора | 96425.04 | 0 |  | 96425.04 |  | 146.9446 | 146.9446 | 31.12.2021 | 5423
291 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 11 | 1973 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 618.9 | 578.9 | 308.3 | 36 | Счет регионального оператора | 109177.41 | 0 |  | 109177.41 |  | 188.5946 | 188.5946 | 31.12.2021 | 5485
292 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 13 | 1972 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 559.1 | 500.1 | 311.2 | 36 | Счет регионального оператора | 107877.05 | 0 |  | 107877.05 |  | 215.711 | 215.711 | 31.12.2021 | 5629
293 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 15 | 1972 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 608 | 549.1 | 311.3 | 36 | Счет регионального оператора | 108366.1 | 0 |  | 108366.1 |  | 197.3522 | 197.3522 | 31.12.2021 | 5675
294 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 17 | 1975 | 2009 | кирпич | 2 | 4 | 286.2 | 286.2 | 169.6 | 12 | Счет регионального оператора | 112686.07 | 0 |  | 112686.07 |  | 393.7319 | 393.7319 | 31.12.2021 | 5762
295 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 19 | 1975 | 2020 | кирпич | 2 | 4 | 495.48 | 275.4 | 169.6 | 12 | Счет регионального оператора | 116216.43 | 0 |  | 116216.43 |  | 421.9914 | 421.9914 | 31.12.2021 | 5767
296 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 2 | 1966 | 1966 | панель | 5 | 3 | 2850.2 | 2578.2 | 1814.1 | 180 | Счет регионального оператора | 97583.2 | 0 |  | 97583.2 |  | 37.8494 | 37.8494 | 31.12.2021 | 5172
297 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 21 | 1975 | 2020 | кирпич | 2 | 4 | 495.48 | 253.8 | 167.2 | 16 | Счет регионального оператора | 143153.45 | 0 |  | 143153.45 |  | 564.0404 | 564.0404 | 31.12.2021 | 5778
298 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 3 | 1973 | 2007 | кирпич | 2 | 2 | 608.6 | 553.5 | 314.6 | 36 | Счет регионального оператора | 105472.53 | 0 |  | 105472.53 |  | 190.5556 | 190.5556 | 31.12.2021 | 5195
299 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 4 | 1965 | 2013 | панель | 5 | 3 | 2871.8 | 2603 | 1768.3 | 240 | Счет регионального оператора | 96406.21 | 0 |  | 96406.21 |  | 37.0366 | 37.0366 | 31.12.2021 | 5216
300 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 6 | 1963 | 1963 | панель | 4 | 3 | 2302.3 | 2084.7 | 1441.3 | 144 | Счет регионального оператора | 95843.54 | 0 |  | 95843.54 |  | 45.9747 | 45.9747 | 31.12.2021 | 5253
301 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 7 | 1973 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 600.6 | 560.6 | 329.5 | 36 | Счет регионального оператора | 114619.46 | 0 |  | 114619.46 |  | 204.4585 | 204.4585 | 31.12.2021 | 5270
302 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 8 | 1962 | 1962 | панель | 2 | 2 | 676 | 611 | 331.3 | 48 | Счет регионального оператора | 95772.97 | 0 |  | 95772.97 |  | 156.7479 | 156.7479 | 31.12.2021 | 5287
303 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 9 | 1973 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 594.5 | 554.5 | 314.9 | 36 | Счет регионального оператора | 113285.57 | 0 |  | 113285.57 |  | 204.3022 | 204.3022 | 31.12.2021 | 5335
304 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Маршала Жукова, д. 1 | 1985 | 1985 | кирпич | 2 | 4 | 246.7 | 246.7 | 172 | 12 | Счет регионального оператора | 97877.38 | 0 |  | 97877.38 |  | 396.7466 | 396.7466 | 31.12.2021 | 6168
305 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Маршала Жукова, д. 2 | 1985 | 1985 | кирпич | 2 | 4 | 263.6 | 263.6 | 180 | 16 | Счет регионального оператора | 102545.62 | 0 |  | 102545.62 |  | 389.0198 | 389.0198 | 31.12.2021 | 6175
306 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Маршала Жукова, д. 4 | 1992 | 1992 | кирпич | 2 | 2 | 610.8 | 570.8 | 344 | 36 | Счет регионального оператора | 4196788.18 | 0 |  | 4196788.18 |  | 7352.467 | 7352.467 | 31.12.2021 | 6187
307 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Маршала Жукова, д. 5 | 1992 | 1993 | кирпич | 2 | 2 | 622.6 | 582.6 | 344 | 36 | Счет регионального оператора | 124561.92 | 0 |  | 124561.92 |  | 213.8035 | 213.8035 | 31.12.2021 | 6192
308 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Маршала Жукова, д. 6 | 1983 | 1983 | кирпич | 2 | 2 | 621.2 | 581.2 | 328.1 | 36 | Счет регионального оператора | 124281.83 | 0 |  | 124281.83 |  | 213.8366 | 213.8366 | 31.12.2021 | 6200
309 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Механизаторов, д. 10 | 1986 | 1986 | кирпич | 2 | 4 | 275.1 | 275.1 | 180 | 16 | Счет регионального оператора | 107019.35 | 0 |  | 107019.35 |  | 389.0198 | 389.0198 | 31.12.2021 | 6459
310 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Механизаторов, д. 12 | 1986 | 1986 | кирпич | 2 | 4 | 285 | 285 | 183.4 | 16 | Счет регионального оператора | 110870.65 | 0 |  | 110870.65 |  | 389.0198 | 389.0198 | 31.12.2021 | 6474
311 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Механизаторов, д. 14 | 1987 | 1987 | кирпич | 2 | 4 | 280.8 | 280.8 | 186.5 | 16 | Счет регионального оператора | 154489.17 | 0 |  | 154489.17 |  | 550.1751 | 550.1751 | 31.12.2021 | 6486
312 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Механизаторов, д. 2 | 1986 | 1986 | кирпич | 2 | 4 | 289.4 | 289.4 | 189.4 | 16 | Счет регионального оператора | 2123340.78 | 0 |  | 2123340.78 |  | 7337.0449 | 7337.0449 | 31.12.2021 | 6408
313 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Механизаторов, д. 4 | 1986 | 1986 | кирпич | 2 | 4 | 292.9 | 292.9 | 189.4 | 16 | Счет регионального оператора | 159196.31 | 0 |  | 159196.31 |  | 543.5176 | 543.5176 | 31.12.2021 | 6419
314 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Механизаторов, д. 6 | 1986 | 1986 | кирпич | 2 | 4 | 276.5 | 276.5 | 187.3 | 16 | Счет регионального оператора | 152816.39 | 0 |  | 152816.39 |  | 552.6813 | 552.6813 | 31.12.2021 | 6428
315 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Механизаторов, д. 8 | 1986 | 1986 | кирпич | 2 | 4 | 289.3 | 289.3 | 195.2 | 16 | Счет регионального оператора | 157795.85 | 0 |  | 157795.85 |  | 545.4402 | 545.4402 | 31.12.2021 | 6435
316 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Садовая, д. 23 | 1982 | 1982 | панель | 2 | 2 | 885.1 | 725.1 | 492.5 | 96 | Счет регионального оператора | 102067.68 | 0 |  | 102067.68 |  | 140.7636 | 140.7636 | 31.12.2021 | 6235
317 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Садовая, д. 25 | 1983 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 1105.6 | 980.6 | 579.6 | 72 | Счет регионального оператора | 110248.21 | 0 |  | 110248.21 |  | 112.4293 | 112.4293 | 31.12.2021 | 6241
318 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Садовая, д. 27 | 1983 | 1983 | панель | 2 | 3 | 938.8 | 706.2 | 492.5 | 93 | Счет регионального оператора | 101967.65 | 0 |  | 101967.65 |  | 144.3892 | 144.3892 | 31.12.2021 | 6251
319 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Садовая, д. 29 | 1984 | 2019 | панель | 2 | 1 | 886.7 | 726.7 | 492.5 | 36 | Счет регионального оператора | 101834.27 | 0 |  | 101834.27 |  | 140.1325 | 140.1325 | 31.12.2021 | 6336
320 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Садовая, д. 31 | 1991 | 1991 | кирпич | 2 | 2 | 631.2 | 591.2 | 294.3 | 36 | Счет регионального оператора | 126282.5 | 0 |  | 126282.5 |  | 213.6037 | 213.6037 | 31.12.2021 | 6346
321 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Садовая, д. 33 | 1990 | 1990 | кирпич | 2 | 2 | 628 | 588 | 285.9 | 36 | Счет регионального оператора | 117279.47 | 0 |  | 117279.47 |  | 199.4549 | 199.4549 | 31.12.2021 | 6354
322 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Садовая, д. 62 | 1989 | 1989 | кирпич | 2 | 4 | 290.7 | 290.7 | 290.7 | 11 | Счет регионального оператора | 113088.06 | 0 |  | 113088.06 |  | 389.0198 | 389.0198 | 31.12.2021 | 19304
323 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Садовая, д. 64 | 1985 | 1985 | кирпич | 2 | 4 | 263.9 | 263.9 | 154.7 | 16 | Счет регионального оператора | 104412.92 | 0 |  | 104412.92 |  | 395.6534 | 395.6534 | 31.12.2021 | 6385
324 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Садовая, д. 66 | 1987 | 1987 | кирпич | 2 | 4 | 263.2 | 263.2 | 263.2 | 16 | Счет регионального оператора | 102390.01 | 0 |  | 102390.01 |  | 389.0198 | 389.0198 | 31.12.2021 | 6400
325 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Школьная, д. 1 | 1982 | 2007 | кирпич | 2 | 2 | 616.8 | 557.3 | 300.2 | 36 | Счет регионального оператора | 114316.25 | 0 |  | 114316.25 |  | 205.1252 | 205.1252 | 31.12.2021 | 5791
326 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Школьная, д. 15 | 1980 | 1980 | кирпич | 3 | 1 | 1717.7 | 1455.7 | 492.5 | 120 | Счет регионального оператора | 109710.21 | 0 |  | 109710.21 |  | 75.3659 | 75.3659 | 31.12.2021 | 5890
327 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Школьная, д. 3 | 1980 | 2007 | кирпич | 2 | 2 | 614.1 | 550.2 | 331.4 | 36 | Счет регионального оператора | 110852.12 | 0 |  | 110852.12 |  | 201.476 | 201.476 | 31.12.2021 | 5811
328 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Школьная, д. 5 | 1982 | 2007 | кирпич | 2 | 2 | 632.4 | 569.7 | 333 | 48 | Счет регионального оператора | 115375.87 | 0 |  | 115375.87 |  | 202.5204 | 202.5204 | 31.12.2021 | 5821
329 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Школьная, д. 7 | 1977 | 2007 | кирпич | 2 | 2 | 505.4 | 444.3 | 335 | 36 | Счет регионального оператора | 99155.59 | 0 |  | 99155.59 |  | 223.1726 | 223.1726 | 31.12.2021 | 5830
330 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Юбилейная, д. 4 | 1990 | 1990 | кирпич | 2 | 2 | 605.8 | 540.1 | 540.1 | 32 | Счет регионального оператора | 4057412.91 | 0 |  | 4057412.91 |  | 7512.3364 | 7512.3364 | 31.12.2021 | 130234
331 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Кулаково, пер. Коммунальный, д. 1 | 1965 | 2005 | кирпич | 2 | 2 | 668.7 | 621 | 621 | 42 | Счет регионального оператора | 192084.76 | 0 |  | 192084.76 |  | 309.3152 | 309.3152 | 31.12.2021 | 12392
332 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Кулаково, пер. Коммунальный, д. 2 | 1963 | 2016 | кирпич | 2 | 2 | 567.6 | 515.1 | 515.1 | 41 | Счет регионального оператора | 85042.32 | 0 |  | 85042.32 |  | 165.0987 | 165.0987 | 31.12.2021 | 12555
333 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Кулаково, пер. Коммунальный, д. 3 | 1962 | 2017 | кирпич | 2 | 2 | 554.6 | 554.6 | 467.1 | 25 | Счет регионального оператора | 85042.32 | 0 |  | 85042.32 |  | 153.3399 | 153.3399 | 31.12.2021 | 12562
334 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Кулаково, пер. Коммунальный, д. 4 | 1964 | 2017 | кирпич | 2 | 2 | 584.96 | 532.46 | 532.46 | 35 | Счет регионального оператора | 85042.32 | 0 |  | 85042.32 |  | 159.7159 | 159.7159 | 31.12.2021 | 12572
335 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Кулаково, пер. Коммунальный, д. 5 | 1973 | 1980 | кирпич | 2 | 2 | 885.51 | 700.79 | 661.76 | 34 | Счет регионального оператора | 104035.01 | 0 |  | 104035.01 |  | 148.4539 | 148.4539 | 31.12.2021 | 12579
336 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Кулаково, пер. Коммунальный, д. 6 | 1974 | 1980 | кирпич | 2 | 2 | 887.8 | 705.5 | 593 | 51 | Счет регионального оператора | 104035.01 | 0 |  | 104035.01 |  | 147.4628 | 147.4628 | 31.12.2021 | 12585
337 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Кулаково, пер. Коммунальный, д. 7 | 1976 | 1980 | кирпич | 2 | 2 | 895.56 | 752.1 | 752.1 | 38 | Счет регионального оператора | 104035.01 | 0 |  | 104035.01 |  | 138.326 | 138.326 | 31.12.2021 | 12589
338 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Кулаково, пер. Коммунальный, д. 8 | 1984 | 2005 | панель | 2 | 2 | 564.4 | 513.8 | 454.7 | 33 | Счет регионального оператора | 423701.9 | 0 |  | 423701.9 |  | 824.6436 | 824.6436 | 31.12.2021 | 12601
339 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Кулаково, ул. Семеновых, д. 59 | 1972 | 2004 | деревянный | 2 | 1 | 324 | 144.5 | 144.5 | 12 | Счет регионального оператора | 82245.27 | 0 |  | 82245.27 |  | 569.1714 | 569.1714 | 31.12.2021 | 12675
340 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Кулаково, ул. Семеновых, д. 61 | 1971 | 2004 | кирпич | 1 | 5 | 563.6 | 479.2 | 252.37 | 41 | Счет регионального оператора | 69611.38 | 0 |  | 69611.38 |  | 145.2658 | 145.2658 | 31.12.2021 | 12684
341 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. 60 лет Октября, д. 6 | 2009 | 2009 | кирпич | 3 | 2 | 1243.7 | 1055.9 | 1010.8 | 28 | Счет регионального оператора | 90257.82 | 0 |  | 90257.82 |  | 85.4795 | 85.4795 | 31.12.2021 | 12750
342 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Плодовая, д. 1 | 1972 | 2005 | кирпич | 2 | 2 | 668.42 | 497.8 | 497.8 | 30 | Счет регионального оператора | 102648.25 | 0 |  | 102648.25 |  | 206.2038 | 206.2038 | 31.12.2021 | 12713
343 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Плодовая, д. 3 | 1972 | 2005 | кирпич | 2 | 2 | 1009.8 | 677.1 | 677.1 | 29 | Счет регионального оператора | 156476.89 | 0 |  | 156476.89 |  | 231.0986 | 231.0986 | 31.12.2021 | 12719
344 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Плодовая, д. 5 | 1971 | 2005 | кирпич | 2 | 2 | 1039.78 | 479.9 | 479.9 | 41 | Счет регионального оператора | 160898.01 | 0 |  | 160898.01 |  | 335.274 | 335.274 | 31.12.2021 | 12725
345 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Плодовая, д. 7А | 1968 | 2005 | кирпич | 2 | 2 | 897 | 458.4 | 458.4 | 26 | Счет регионального оператора | 172416.52 | 0 |  | 172416.52 |  | 376.1268 | 376.1268 | 31.12.2021 | 12742
346 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Школьная, д. 1 | 1973 | 2005 | кирпич | 2 | 2 | 895.22 | 639.5 | 639.5 | 39 | Счет регионального оператора | 112704.6 | 0 |  | 112704.6 |  | 176.2386 | 176.2386 | 31.12.2021 | 12700
347 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Школьная, д. 3 | 1973 | 2005 | кирпич | 2 | 2 | 689.3 | 639.5 | 639.5 | 42 | Счет регионального оператора | 112704.6 | 0 |  | 112704.6 |  | 176.2386 | 176.2386 | 31.12.2021 | 17744
348 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Школьная, д. 4 | 1972 | 2005 | кирпич | 1 | 2 | 706.64 | 479.9 | 479.9 | 17 | Счет регионального оператора | 106033.83 | 0 |  | 106033.83 |  | 220.9498 | 220.9498 | 31.12.2021 | 12707
349 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Мальково, ул. Мира, д. 7 | 1982 | 2007 | кирпич | 2 | 1 | 1138 | 948 | 702.1 | 86 | Счет регионального оператора | 99552.02 | 0 |  | 99552.02 |  | 105.0127 | 105.0127 | 31.12.2021 | 12891
350 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Мальково, ул. Новая, д. 12 | 1965 | 2013 | панель | 1 | 2 | 367.5 | 311.8 | 311.8 | 13 | Счет регионального оператора | 56899.25 | 0 |  | 56899.25 |  | 182.4864 | 182.4864 | 31.12.2021 | 13124
351 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Мальково, ул. Новая, д. 16 | 1970 | 2008 | Деревянные | 2 | 2 | 540 | 492.3 | 370.6 | 29 | Счет регионального оператора | 104901.97 | 0 |  | 104901.97 |  | 213.0855 | 213.0855 | 31.12.2021 | 13215
352 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Мальково, ул. Новая, д. 18 | 1970 | 2019 | деревянный | 2 | 2 | 1229.84 | 486.5 | 314.5 | 43 | Счет регионального оператора | 104901.97 | 0 |  | 104901.97 |  | 215.6258 | 215.6258 | 31.12.2021 | 13664
353 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Мальково, ул. Новая, д. 20 | 1970 | 2005 | Деревянные | 2 | 2 | 1229.84 | 491.8 | 398.9 | 43 | Счет регионального оператора | 104901.97 | 0 |  | 104901.97 |  | 213.3021 | 213.3021 | 31.12.2021 | 13666
354 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Мальково, ул. Новая, д. 22 | 1974 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 760 | 701.4 | 701.4 | 36 | Счет регионального оператора | 111837.64 | 0 |  | 111837.64 |  | 159.4492 | 159.4492 | 31.12.2021 | 13667
355 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Мальково, ул. Строителей, д. 6 | 1989 | 2008 | деревянный | 2 | 2 | 630 | 576 | 114 | 40 | Счет регионального оператора | 115661.15 | 0 |  | 115661.15 |  | 200.8006 | 200.8006 | 31.12.2021 | 13014
356 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Мальково, ул. Школьная, д. 10 | 1967 | 2007 | кирпич | 2 | 2 | 560 | 475.3 | 475.3 | 24 | Счет регионального оператора | 120796.21 | 0 |  | 120796.21 |  | 254.1473 | 254.1473 | 31.12.2021 | 12870
357 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Мальково, ул. Школьная, д. 4 | 1970 | 2006 | кирпич | 2 | 2 | 760 | 698.4 | 698.4 | 43 | Счет регионального оператора | 120796.21 | 0 |  | 120796.21 |  | 172.9614 | 172.9614 | 31.12.2021 | 12574
358 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Мальково, ул. Школьная, д. 6 | 1967 | 2007 | кирпич | 2 | 2 | 690 | 624.6 | 583.7 | 46 | Счет регионального оператора | 120796.21 | 0 |  | 120796.21 |  | 193.3977 | 193.3977 | 31.12.2021 | 12667
359 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Мальково, ул. Школьная, д. 8 | 1967 | 2007 | кирпич | 2 | 2 | 690 | 603.3 | 576.3 | 32 | Счет регионального оператора | 120796.21 | 0 |  | 120796.21 |  | 200.2258 | 200.2258 | 31.12.2021 | 12813
360 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 1 | 1971 | 2007 | кирпич | 2 | 2 | 826.5 | 736.9 | 480.1 | 52 | Счет регионального оператора | 119640.26 | 0 |  | 119640.26 |  | 162.3562 | 162.3562 | 31.12.2021 | 4109
361 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 10 | 1978 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 1068.9 | 1068.9 | 550.2 | 74 | Счет регионального оператора | 97292 | 0 |  | 97292 |  | 91.0207 | 91.0207 | 31.12.2021 | 4998
362 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 11 | 1991 | 1991 | кирпич | 2 |  | 416.98 | 264.1 | 180.5 | 11 | Счет регионального оператора | 75858.86 | 0 |  | 75858.86 |  | 287.2354 | 287.2354 | 31.12.2021 | 98317
363 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 13 | 1991 | 1991 | кирпич | 2 |  | 416.98 | 267 | 267 | 16 | Счет регионального оператора | 75858.86 | 0 |  | 75858.86 |  | 284.1156 | 284.1156 | 31.12.2021 | 99056
364 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 15 | 1991 | 1991 | кирпич | 2 |  | 416.98 | 269.66 | 181.86 | 11 | Счет регионального оператора | 75858.86 | 0 |  | 75858.86 |  | 281.313 | 281.313 | 31.12.2021 | 99136
365 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 17 | 1991 | 1991 | кирпич | 2 |  | 419.56 | 288.1 | 180 | 14 | Счет регионального оператора | 75858.86 | 0 |  | 75858.86 |  | 263.3074 | 263.3074 | 31.12.2021 | 99149
366 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 19 | 1991 | 1991 | кирпич | 2 |  | 440.43 | 273.2 | 273.2 | 11 | Счет регионального оператора | 75858.86 | 0 |  | 75858.86 |  | 277.6679 | 277.6679 | 31.12.2021 | 99698
367 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 2 | 1972 | 2007 | кирпич | 2 | 2 | 828.8 | 730.9 | 483.1 | 27 | Счет регионального оператора | 119640.26 | 0 |  | 119640.26 |  | 163.689 | 163.689 | 31.12.2021 | 4239
368 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 21 | 1991 | 1991 | кирпич | 2 |  | 539.98 | 314.5 | 314.5 | 19 | Счет регионального оператора | 75858.86 | 0 |  | 75858.86 |  | 241.2046 | 241.2046 | 31.12.2021 | 99704
369 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 23 | 1991 | 1991 | кирпич | 2 |  | 432.48 | 284.8 | 284.8 | 7 | Счет регионального оператора | 75858.86 | 0 |  | 75858.86 |  | 266.3584 | 266.3584 | 31.12.2021 | 99707
370 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 3 | 1974 | 2005 | кирпич | 2 | 2 | 815.5 | 715.3 | 505.5 | 49 | Счет регионального оператора | 119640.26 | 0 |  | 119640.26 |  | 167.2589 | 167.2589 | 31.12.2021 | 4271
371 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 4 | 1974 | 2005 | кирпич | 2 | 2 | 821.2 | 727 | 477.4 | 48 | Счет регионального оператора | 119640.26 | 0 |  | 119640.26 |  | 164.5671 | 164.5671 | 31.12.2021 | 4646
372 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 5 | 1974 | 2017 | кирпич | 2 | 1 | 428 | 339.3 | 296.3 | 28 | Счет регионального оператора | 99359.36 | 0 |  | 99359.36 |  | 292.8363 | 292.8363 | 31.12.2021 | 4395
373 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 6 | 1976 | 2007 | кирпич | 2 | 2 | 818.6 | 719.2 | 470.3 | 44 | Счет регионального оператора | 119640.26 | 0 |  | 119640.26 |  | 166.3519 | 166.3519 | 31.12.2021 | 4348
374 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 7 | 1977 | 2005 | кирпич | 2 | 2 | 837.9 | 682.9 | 446.5 | 48 | Счет регионального оператора | 117039.39 | 0 |  | 117039.39 |  | 171.3858 | 171.3858 | 31.12.2021 | 4787
375 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 8 | 1978 | 2017 | кирпич | 2 | 2 | 1339 | 745.8 | 490.7 | 53 | Счет регионального оператора | 112704.6 | 0 |  | 112704.6 |  | 151.1191 | 151.1191 | 31.12.2021 | 4812
376 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 9 | 1978 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 1175 | 1175 | 610.4 | 98 | Счет регионального оператора | 99589.07 | 0 |  | 99589.07 |  | 84.7567 | 84.7567 | 31.12.2021 | 4972
377 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Советская, д. 10В | 2014 |  | кирпич | 3 | 1 | 1629.2 | 1629 | 0 | 22 | Счет регионального оператора | 98348.9 | 0 |  | 98348.9 |  | 60.3738 | 60.3738 | 31.12.2021 | 120397
378 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Советская, д. 12 | 1992 | 1991 | кирпич | 2 |  | 469.12 | 276.8 | 174.5 | 15 | Счет регионального оператора | 88203.76 | 0 |  | 88203.76 |  | 318.6552 | 318.6552 | 31.12.2021 | 99709
379 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Советская, д. 14 | 1991 | 1991 | кирпич | 2 |  | 556.98 | 268.9 | 169.1 | 15 | Счет регионального оператора | 88203.76 | 0 |  | 88203.76 |  | 328.017 | 328.017 | 31.12.2021 | 99711
380 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Советская, д. 2 | 1982 | 2008 | панель | 2 | 2 | 619.7 | 619.7 | 383.2 | 33 | Счет регионального оператора | 117617.36 | 0 |  | 117617.36 |  | 189.7973 | 189.7973 | 31.12.2021 | 5138
381 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Советская, д. 3 | 1982 | 2017 | панель | 2 | 2 | 620.4 | 562.4 | 317.6 | 28 | Счет регионального оператора | 111259.67 | 0 |  | 111259.67 |  | 197.8301 | 197.8301 | 31.12.2021 | 5142
382 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Советская, д. 4 | 1978 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1116 | 566.49 | 321.46 | 30 | Счет регионального оператора | 106135.72 | 0 |  | 106135.72 |  | 187.3567 | 187.3567 | 31.12.2021 | 5149
383 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Советская, д. 6 | 1984 | 1984 | кирпич | 2 | 2 | 608.5 | 559.6 | 331.2 | 33 | Счет регионального оператора | 117617.36 | 0 |  | 117617.36 |  | 210.1811 | 210.1811 | 31.12.2021 | 5177
384 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Советская, д. 7 | 1982 | 1982 | кирпич | 2 | 2 | 613.6 | 564.9 | 330.2 | 35 | Счет регионального оператора | 111259.67 | 0 |  | 111259.67 |  | 196.9546 | 196.9546 | 31.12.2021 | 5200
385 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Центральная, д. 22А | 2014 |  | кирпич | 3 | 1 | 572 | 572 | 0 | 16 | Счет регионального оператора | 92279.47 | 0 |  | 92279.47 |  | 161.3277 | 161.3277 | 31.12.2021 | 120391
386 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Центральная, д. 24А | 2014 |  | кирпич | 3 | 2 | 1391.8 | 1391.8 | 986.8 | 37 | Счет регионального оператора | 83562.45 | 0 |  | 83562.45 |  | 60.0391 | 60.0391 | 31.12.2021 | 120399
387 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Центральная, д. 28 | 1973 | 2017 | кирпич | 2 | 2 | 1116 | 571.1 | 571.1 | 29 | Счет регионального оператора | 117617.36 | 0 |  | 117617.36 |  | 205.9488 | 205.9488 | 31.12.2021 | 5603
388 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Центральная, д. 30 | 1973 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 601.1 | 550.8 | 550.8 | 26 | Счет регионального оператора | 117617.36 | 0 |  | 117617.36 |  | 213.5391 | 213.5391 | 31.12.2021 | 5365
389 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Центральная, д. 31А | 1987 | 1987 | кирпич | 2 | 2 | 1126.7 | 1019.2 | 1019.2 | 44 | Счет регионального оператора | 92716.39 | 0 |  | 92716.39 |  | 90.9698 | 90.9698 | 31.12.2021 | 5626
390 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Перевалово, ул. Советская, д. 1 | 1963 | 2015 | кирпич | 2 | 2 | 566 | 231 | 231 | 25 | Счет регионального оператора | 128441.37 | 0 |  | 128441.37 |  | 556.0232 | 556.0232 | 31.12.2021 | 101111
391 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Перевалово, ул. Трактовая, д. 3 | 1976 | 2015 | кирпич | 2 | 2 | 1190 | 505 | 505 | 65 | Счет регионального оператора | 125909.04 | 0 |  | 125909.04 |  | 249.3248 | 249.3248 | 31.12.2021 | 101135
392 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Перевалово, ул. Трактовая, д. 5 | 1970 | 1970 | кирпич | 2 | 2 | 1310 | 655 | 556 | 65 | Счет регионального оператора | 110416.79 | 0 |  | 110416.79 |  | 168.5753 | 168.5753 | 31.12.2021 | 101140
393 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Перевалово, ул. Трактовая, д. 7 | 1976 | 1976 | кирпич | 2 | 2 | 1190 | 505 | 505 | 65 | Счет регионального оператора | 100302.27 | 0 |  | 100302.27 |  | 198.6184 | 198.6184 | 31.12.2021 | 101120
394 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Салаирка, ул. Новая, д. 28 | 1976 | 1976 | кирпич | 2 | 2 | 896.26 | 682.5 | 537.6 | 22 | Счет регионального оператора | 114905.34 | 0 |  | 114905.34 |  | 168.3595 | 168.3595 | 31.12.2021 | 97494
395 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Салаирка, ул. Новая, д. 30 | 1974 | 1974 | кирпич | 2 | 2 | 892.1 | 718.8 | 666.6 | 34 | Счет регионального оператора | 113538.21 | 0 |  | 113538.21 |  | 157.9552 | 157.9552 | 31.12.2021 | 97496
396 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Салаирка, ул. Новая, д. 32 | 1975 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 882.35 | 718.3 | 616.4 | 32 | Счет регионального оператора | 120266.4 | 0 |  | 120266.4 |  | 167.432 | 167.432 | 31.12.2021 | 100441
397 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Салаирка, ул. Новая, д. 37 | 1969 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 520 | 373.8 | 332 | 21 | Счет регионального оператора | 101858.35 | 0 |  | 101858.35 |  | 272.4942 | 272.4942 | 31.12.2021 | 100442
398 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Мира, д. 1 | 1970 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 782.4 | 725.8 | 280.6 | 42 | Счет регионального оператора | 4417813.54 | 0 |  | 4417813.54 |  | 6086.8194 | 6086.8194 | 31.12.2021 | 13205
399 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Мира, д. 3 | 1972 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 784 | 725.8 | 314.8 | 44 | Счет регионального оператора | 4663371.66 | 0 |  | 4663371.66 |  | 6425.147 | 6425.147 | 31.12.2021 | 13211
400 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Мира, д. 5 | 1972 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 620.9 | 574.5 | 42.3 | 33 | Счет регионального оператора | 95365.43 | 0 |  | 95365.43 |  | 165.9973 | 165.9973 | 31.12.2021 | 13216
401 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Молодежная, д. 10 | 1975 | 2008 | панель | 2 | 2 | 629.8 | 582.1 | 417.5 | 39 | Счет регионального оператора | 101804.63 | 0 |  | 101804.63 |  | 174.892 | 174.892 | 31.12.2021 | 13203
402 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Молодежная, д. 8 | 1975 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 613.7 | 572.4 | 332.8 | 23 | Счет регионального оператора | 104861.22 | 0 |  | 104861.22 |  | 183.1957 | 183.1957 | 31.12.2021 | 13196
403 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Трактовая, д. 10 | 1977 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1364 | 517 | 347.8 | 27 | Счет регионального оператора | 104963.1 | 0 |  | 104963.1 |  | 203.0234 | 203.0234 | 31.12.2021 | 13189
404 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Трактовая, д. 2 | 1973 | 1975 | кирпич | 2 | 2 | 620.9 | 574.5 | 537.3 | 31 | Счет регионального оператора | 182488.48 | 0 |  | 182488.48 |  | 317.6475 | 317.6475 | 31.12.2021 | 13170
405 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Трактовая, д. 4 | 1973 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 620.9 | 526.4 | 326.4 | 20 | Счет регионального оператора | 188663.93 | 0 |  | 188663.93 |  | 358.4041 | 358.4041 | 31.12.2021 | 13187
406 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Трактовая, д. 8 | 1983 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 620.9 | 574.5 | 478.4 | 26 | Счет регионального оператора | 113515.09 | 0 |  | 113515.09 |  | 197.5894 | 197.5894 | 31.12.2021 | 5868
407 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, тер. УДДИ, д. 1 | 1984 | 1984 | кирпич | 2 | 3 | 1473 | 879.5 | 570.6 | 58 | Счет регионального оператора | 215345.15 | 0 |  | 215345.15 |  | 244.8495 | 244.8495 | 31.12.2021 | 120765
408 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, тер. УДДИ, д. 2 | 1984 | 1984 | кирпич | 2 | 3 | 1657.38 | 886.6 | 886.6 | 64 | Счет регионального оператора | 240283.88 | 0 |  | 240283.88 |  | 271.0172 | 271.0172 | 31.12.2021 | 120840
409 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, ул. Барачная, д. 1 | 1964 | 2016 | кирпич | 2 | 1 | 536.2 | 536.2 | 134.3 | 34 | Счет регионального оператора | 72328.05 | 0 |  | 72328.05 |  | 134.8901 | 134.8901 | 31.12.2021 | 3338
410 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, ул. Барачная, д. 7 | 2015 | 2015 | железобетон (монолит) | 3 | 3 | 1719.2 | 1719.2 | 1391.8 | 78 | Счет регионального оператора | 115584.13 | 0 |  | 115584.13 |  | 67.2313 | 67.2313 | 31.12.2021 | 130793
411 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, ул. Коммунаров, д. 4 | 1971 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 694.9 | 694.9 | 589.9 | 44 | Счет регионального оператора | 117250.57 | 0 |  | 117250.57 |  | 168.7301 | 168.7301 | 31.12.2021 | 30569
412 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, ул. Коммунаров, д. 6 | 1971 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 781.3 | 781.3 | 717.3 | 43 | Счет регионального оператора | 117984.15 | 0 |  | 117984.15 |  | 151.01 | 151.01 | 31.12.2021 | 30570
413 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, ул. Московский тракт, д. 116 | 1970 | 2011 | Кирпичные | 2 | 3 | 565.6 | 565.6 | 398.5 | 40 | Счет регионального оператора | 93079.1 | 0 |  | 93079.1 |  | 164.567 | 164.567 | 31.12.2021 | 30564
414 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, ул. Московский тракт, д. 120 | 1965 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 1141.17 | 678.9 | 577.7 | 27 | Счет регионального оператора | 99277.86 | 0 |  | 99277.86 |  | 146.2334 | 146.2334 | 31.12.2021 | 30566
415 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, ул. Советская, д. 3 | 1989 | 2020 | кирпич | 2 | 3 | 1104.14 | 945.8 | 704 | 50 | Счет регионального оператора | 126309.18 | 0 |  | 126309.18 |  | 133.5475 | 133.5475 | 31.12.2021 | 30557
416 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, ул. Советская, д. 4 | 1976 | 2011 | кирпич | 2 | 3 | 941.1 | 941.1 | 831.1 | 41 | Счет регионального оператора | 96858.52 | 0 |  | 96858.52 |  | 102.9205 | 102.9205 | 31.12.2021 | 30562
417 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, ул. Строителей, д. 2 | 1974 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 723 | 723 | 661 | 44 | Счет регионального оператора | 113704.93 | 0 |  | 113704.93 |  | 157.2682 | 157.2682 | 31.12.2021 | 30451
418 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, ул. Студенческая, д. 5 | 1973 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 788.4 | 788.4 | 723.4 | 35 | Счет регионального оператора | 131710.99 | 0 |  | 131710.99 |  | 167.0611 | 167.0611 | 31.12.2021 | 99737
419 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, кв-л. Юбилейный, д. 1 | 1977 | 2008 | панель | 2 | 2 | 1326.5 | 746.1 | 746.1 | 40 | Счет регионального оператора | 101067.35 | 0 |  | 101067.35 |  | 135.4609 | 135.4609 | 31.12.2021 | 4749
420 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, кв-л. Юбилейный, д. 3 | 1977 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 1308 | 727.6 | 698.8 | 35 | Счет регионального оператора | 101067.35 | 0 |  | 101067.35 |  | 138.9051 | 138.9051 | 31.12.2021 | 4753
421 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, кв-л. Юбилейный, д. 5 | 1967 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 1196.3 | 635.6 | 595.7 | 30 | Счет регионального оператора | 103149.53 | 0 |  | 103149.53 |  | 162.2869 | 162.2869 | 31.12.2021 | 4757
422 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, кв-л. Юбилейный, д. 7 | 1967 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 1193 | 634.3 | 589.6 | 35 | Счет регионального оператора | 103149.53 | 0 |  | 103149.53 |  | 162.6195 | 162.6195 | 31.12.2021 | 4758
423 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, кв-л. Юбилейный, д. 9 | 1967 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 1171.8 | 613.1 | 613.1 | 29 | Счет регионального оператора | 102171.42 | 0 |  | 102171.42 |  | 166.6472 | 166.6472 | 31.12.2021 | 4759
424 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Магистральная, д. 2 | 1996 | 2004 | кирпич | 3 | 3 | 3648.1 | 1813.6 | 1748.6 | 97 | Счет регионального оператора | 105603.24 | 0 |  | 105603.24 |  | 58.2285 | 58.2285 | 31.12.2021 | 4719
425 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Магистральная, д. 2, стр 1 | 2013 | 2012 | кирпич | 3 | 2 | 2430.4 | 1152 | 1132.5 | 38 | Счет регионального оператора | 80706.73 | 0 |  | 80706.73 |  | 70.0579 | 70.0579 | 31.12.2021 | 4726
426 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Магистральная, д. 2, стр 2 | 2014 | 2013 | кирпич | 3 | 2 | 3201.1 | 1922.7 | 704.1 | 36 | Счет регионального оператора | 133667.53 | 0 |  | 133667.53 |  | 69.5207 | 69.5207 | 31.12.2021 | 40713
427 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Магистральная, д. 2, стр 3 | 2015 | 2015 | кирпич | 3 | 1 | 1314 | 994.4 | 455 | 21 | Счет регионального оператора | 93731.55 | 0 |  | 93731.55 |  | 94.2594 | 94.2594 | 31.12.2021 | 121226
428 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Магистральная, д. 4 | 1990 | 2003 | кирпич | 3 | 3 | 3710 | 1823 | 1770.5 | 101 | Счет регионального оператора | 105603.24 | 0 |  | 105603.24 |  | 57.9283 | 57.9283 | 31.12.2021 | 4737
429 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Магистральная, д. 6 | 1990 | 2001 | кирпич | 3 | 4 | 5496.2 | 2554.3 | 2554.3 | 124 | Счет регионального оператора | 174721.31 | 0 |  | 174721.31 |  | 68.4028 | 68.4028 | 31.12.2021 | 4746
430 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Строителей, д. 1 | 1985 | 2012 | панель | 3 | 2 | 2555.8 | 1221.5 | 1186.3 | 71 | Счет регионального оператора | 79815.29 | 0 |  | 79815.29 |  | 65.342 | 65.342 | 31.12.2021 | 4303
431 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Строителей, д. 2 | 1985 | 2009 | панель | 3 | 2 | 2578 | 1243.7 | 1193.9 | 71 | Счет регионального оператора | 79815.29 | 0 |  | 79815.29 |  | 64.1757 | 64.1757 | 31.12.2021 | 4456
432 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Строителей, д. 3 | 1981 | 2001 | кирпич | 3 | 2 | 2703.7 | 1271.2 | 1271.2 | 59 | Счет регионального оператора | 86580.65 | 0 |  | 86580.65 |  | 68.1094 | 68.1094 | 31.12.2021 | 4458
433 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Строителей, д. 4 | 1985 | 2002 | кирпич | 3 | 1 | 2128 | 945.8 | 835.9 | 59 | Счет регионального оператора | 97841.39 | 0 |  | 97841.39 |  | 103.4483 | 103.4483 | 31.12.2021 | 4467
434 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Строителей, д. 5 | 1988 | 2003 | кирпич | 3 | 3 | 3817.4 | 1872.6 | 1872.6 | 81 | Счет регионального оператора | 119149.87 | 0 |  | 119149.87 |  | 63.628 | 63.628 | 31.12.2021 | 4473
435 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Строителей, д. 6 | 1991 | 2001 | кирпич | 3 | 2 | 2736.76 | 1304.26 | 1142.66 | 62 | Счет регионального оператора | 86580.65 | 0 |  | 86580.65 |  | 66.383 | 66.383 | 31.12.2021 | 4474
436 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Строителей, д. 7 | 1991 | 2008 | кирпич | 3 | 2 | 2740 | 1307.5 | 1190 | 65 | Счет регионального оператора | 86580.65 | 0 |  | 86580.65 |  | 66.2185 | 66.2185 | 31.12.2021 | 4475
437 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Чикча, ул. Луговая, д. 3 | 1978 | 2012 | Кирпичные | 2 | 2 | 600 | 381.2 | 264.1 | 36 | Счет регионального оператора | 113838.31 | 0 |  | 113838.31 |  | 298.6315 | 298.6315 | 31.12.2021 | 21955
438 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Яр, ул. Источник, д. 93 | 1986 | 1986 | панель | 3 | 3 | 2024 | 1272.2 | 1187.6 | 62 | Счет регионального оператора | 81661.84 | 0 |  | 81661.84 |  | 64.1895 | 64.1895 | 31.12.2021 | 17881
439 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Яр, ул. Источник, д. 95 | 1991 | 1991 | Брусчатые | 2 | 3 | 854 | 854 | 607.2 | 39 | Счет регионального оператора | 107877.05 | 0 |  | 107877.05 |  | 126.3197 | 126.3197 | 31.12.2021 | 17882
440 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Яр, ул. Строителей, д. 16 | 1990 | 2010 | кирпич | 3 | 3 | 2118.9 | 2118.9 | 762 | 90 | Счет регионального оператора | 411293.91 | 0 |  | 411293.91 |  | 194.1073 | 194.1073 | 31.12.2021 | 17754
441 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Яр, ул. Строителей, д. 17 | 1994 | 2010 | кирпич | 3 | 2 | 1412.6 | 1412.6 | 633 | 29 | Счет регионального оператора | 136389.6 | 0 |  | 136389.6 |  | 96.5522 | 96.5522 | 31.12.2021 | 17819
442 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Яр, ул. Строителей, д. 19 | 1992 | 2010 | кирпич | 3 | 3 | 1740.9 | 1740.9 | 1374.9 | 99 | Счет регионального оператора | 136389.6 | 0 |  | 136389.6 |  | 78.3443 | 78.3443 | 31.12.2021 | 17828
443 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, тер. автодорога Тюмень-Салаирка, км. 39, д. 1, корп. 1 | 1980 | 1980 | кирпич | 2 | 2 | 772.82 | 568.2 | 277 | 25 | Счет регионального оператора | 100867.28 | 0 |  | 100867.28 |  | 177.5207 | 177.5207 | 31.12.2021 | 100529
444 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, тер. Ялуторовский тракт, км. 27, д. 16, корп. 1 | 1982 | 2015 | кирпич | 2 | 2 | 418.3 | 418.3 | 0 | 24 | Счет регионального оператора | 98177.49 | 0 |  | 98177.49 |  | 234.7059 | 234.7059 | 31.12.2021 | 120842
445 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, тер.. автодорога Тюмень-Салаирка, км. 39-ый, д. 1 | 1986 | 1986 | панель | 3 | 3 | 2279.24 | 1346.1 | 1096.1 | 57 | Счет регионального оператора | 88538.62 | 0 |  | 88538.62 |  | 65.7742 | 65.7742 | 31.12.2021 | 3442
Уватский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 108718.31 | 99809.33 | 68935.69 | 3883 |  | 17574509.44 | 0 |  | 17574509.44
1 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, д. 7 | 1978 | 2019 | кирпич | 2 | 3 | 821.6 | 748.2 | 0 | 41 | Счет регионального оператора | 124424.59 | 0 |  | 124424.59 |  | 166.2986 | 166.2986 | 31.12.2021 | 99495
2 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, д. 13 | 1993 | 1993 | кирпич | 2 | 1 | 1369 | 1369 | 0 | 43 | Счет регионального оператора | 360209.12 | 0 |  | 360209.12 |  | 263.1184 | 263.1184 | 31.12.2021 | 99305
3 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, ул. Лесная, д. 2 | 1995 |  | панель | 2 | 2 | 764.7 | 679.7 | 0 | 27 | Счет регионального оператора | 131319.92 | 0 |  | 131319.92 |  | 193.2028 | 193.2028 | 31.12.2021 | 128332
4 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, ул. Лесная, д. 6 | 1999 |  | кирпич | 3 | 2 | 2461.6 | 2277.1 | 2277.1 | 64 | Счет регионального оператора | 408169.17 | 0 |  | 408169.17 |  | 179.2496 | 179.2496 | 31.12.2021 | 117987
5 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, ул. Лесная, д. 6а | 2000 |  | кирпич | 3 | 2 | 2225.4 | 2099.9 | 932.1 | 70 | Счет регионального оператора | 156237 | 0 |  | 156237 |  | 74.4021 | 74.4021 | 31.12.2021 | 118189
6 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, ул. Пионерная, д. 10 | 1990 | 1990 | панель | 2 | 2 | 863 | 619.3 | 504.8 | 32 | Счет регионального оператора | 133206.7 | 0 |  | 133206.7 |  | 215.0924 | 215.0924 | 31.12.2021 | 21975
7 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, ул. Пионерная, д. 17а | 2010 | 2010 | панель | 2 | 2 | 999.8 | 999.8 | 885 | 40 | Счет регионального оператора | 145226.34 | 0 |  | 145226.34 |  | 145.2554 | 145.2554 | 31.12.2021 | 1392
8 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, ул. Пионерная, д. 3 | 2006 | 2006 | кирпич | 3 | 3 | 2496 | 2349.5 | 2349.5 | 67 | Счет регионального оператора | 183670.6 | 0 |  | 183670.6 |  | 78.1743 | 78.1743 | 31.12.2021 | 118390
9 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, ул. Пионерная, д. 9 | 1990 |  | панель | 2 | 2 | 863.1 | 621.8 | 621.8 | 38 | Счет регионального оператора | 126131.27 | 0 |  | 126131.27 |  | 202.8486 | 202.8486 | 31.12.2021 | 118389
10 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Муген, д. 11 | 1994 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 517.5 | 431.2 | 393.1 | 29 | Счет регионального оператора | 115994.54 | 0 |  | 115994.54 |  | 269.004 | 269.004 | 31.12.2021 | 99045
11 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Муген, д. 12 | 1994 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 517.5 | 445.2 | 407.2 | 26 | Счет регионального оператора | 115994.54 | 0 |  | 115994.54 |  | 260.5448 | 260.5448 | 31.12.2021 | 99294
12 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Муген, д. 13 | 1994 | 1994 | кирпич | 2 | 2 | 517.5 | 452.2 | 452.2 | 25 | Счет регионального оператора | 115994.54 | 0 |  | 115994.54 |  | 256.5116 | 256.5116 | 31.12.2021 | 99295
13 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Муген, д. 14 | 2000 | 2000 | кирпич | 3 | 2 | 1112.9 | 986.5 | 653 | 50 | Счет регионального оператора | 92507.78 | 0 |  | 92507.78 |  | 93.7737 | 93.7737 | 31.12.2021 | 99296
14 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Муген, д. 15 | 2003 | 2003 | кирпич | 3 | 2 | 1157 | 1070.9 | 748.3 | 49 | Счет регионального оператора | 97095.4 | 0 |  | 97095.4 |  | 90.6671 | 90.6671 | 31.12.2021 | 99299
15 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Муген, д. 2 | 1973 | 2013 | деревянный | 2 | 2 | 548.8 | 506.4 | 105.2 | 33 | Счет регионального оператора | 130498.74 | 0 |  | 130498.74 |  | 257.6989 | 257.6989 | 31.12.2021 | 98540
16 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Муген, д. 3 | 2003 |  | кирпич | 3 | 2 | 1380 | 1380 | 0 | 38 | Счет регионального оператора | 112866.49 | 0 |  | 112866.49 |  | 81.7873 | 81.7873 | 31.12.2021 | 128330
17 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Муген, д. 7 | 1998 | 1998 | кирпич | 2 | 2 | 1019.3 | 972.8 | 833.7 | 29 | Счет регионального оператора | 129415.98 | 0 |  | 129415.98 |  | 133.0345 | 133.0345 | 31.12.2021 | 99049
18 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Муген, д. 8 | 1982 | 2013 | деревянный | 2 | 3 | 754.7 | 639.6 | 525.8 | 27 | Счет регионального оператора | 125848.25 | 0 |  | 125848.25 |  | 196.7609 | 196.7609 | 31.12.2021 | 99024
19 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Муген, д. 9 | 1982 | 2013 | деревянный | 2 | 2 | 543.6 | 502 | 282.4 | 28 | Счет регионального оператора | 126671.57 | 0 |  | 126671.57 |  | 252.3338 | 252.3338 | 31.12.2021 | 99029
20 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Нагорный, ул. Школьная, д. 1 | 2001 |  | кирпич | 2 | 2 | 679.2 | 629.2 | 528.3 | 23 | Счет регионального оператора | 136305.13 | 0 |  | 136305.13 |  | 216.6324 | 216.6324 | 31.12.2021 | 99743
21 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Першино, ул. Октябрьская, д. 2а | 2007 |  | кирпич | 1 |  | 256 | 256 | 0 | 9 | Счет регионального оператора | 43999.87 | 0 |  | 43999.87 |  | 171.8745 | 171.8745 | 31.12.2021 | 100123
22 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Авиаторов, д. 12 | 1997 |  | панель | 2 | 1 | 844.6 | 708.4 | 708.4 | 24 | Счет регионального оператора | 132559.02 | 0 |  | 132559.02 |  | 187.1245 | 187.1245 | 31.12.2021 | 17780
23 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Авиаторов, д. 14 | 1991 |  | панель | 2 | 1 | 828.8 | 723.1 | 0 | 26 | Счет регионального оператора | 137737.8 | 0 |  | 137737.8 |  | 190.4824 | 190.4824 | 31.12.2021 | 17785
24 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Авиаторов, д. 16 | 1992 |  | панель | 2 | 3 | 806.2 | 649.4 | 0 | 37 | Счет регионального оператора | 118494.35 | 0 |  | 118494.35 |  | 182.4674 | 182.4674 | 31.12.2021 | 17796
25 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Газовиков, д. 11 | 2003 |  | кирпич | 3 | 3 | 2561.1 | 1755.3 | 0 | 65 | Счет регионального оператора | 424675.38 | 0 |  | 424675.38 |  | 241.9389 | 241.9389 | 31.12.2021 | 101738
26 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Газовиков, д. 16 | 2000 |  | кирпич | 2 | 3 | 755.3 | 647.7 | 0 | 31 | Счет регионального оператора | 126314.37 | 0 |  | 126314.37 |  | 195.0199 | 195.0199 | 31.12.2021 | 101739
27 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Ленина, д. 18 | 1986 |  | панель | 2 | 2 | 532.8 | 442.8 | 0 | 13 | Счет регионального оператора | 123129.4 | 0 |  | 123129.4 |  | 278.07 | 278.07 | 31.12.2021 | 22373
28 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Ленина, д. 20 | 1983 |  | панель | 2 | 3 | 658 | 645.9 | 0 | 28 | Счет регионального оператора | 122223.75 | 0 |  | 122223.75 |  | 189.2301 | 189.2301 | 31.12.2021 | 22383
29 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Ленина, д. 22 | 1980 |  | кирпич | 2 | 3 | 1045.28 | 938.4 | 938.4 | 32 | Счет регионального оператора | 134379.07 | 0 |  | 134379.07 |  | 143.2002 | 143.2002 | 31.12.2021 | 22390
30 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Ленина, д. 22а | 1990 |  | кирпич | 2 | 3 | 1078.48 | 971.6 | 971.6 | 47 | Счет регионального оператора | 127614.96 | 0 |  | 127614.96 |  | 131.3452 | 131.3452 | 31.12.2021 | 97555
31 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Ленина, д. 22б | 2005 |  | кирпич | 2 | 3 | 1124.7 | 1124.7 | 0 | 24 | Счет регионального оператора | 112903.22 | 0 |  | 112903.22 |  | 100.3852 | 100.3852 | 31.12.2021 | 97560
32 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Ленина, д. 22г | 2008 |  | кирпич | 3 | 3 | 1925.2 | 1648 | 1648 | 61 | Счет регионального оператора | 439762.41 | 0 |  | 439762.41 |  | 266.8461 | 266.8461 | 31.12.2021 | 101737
33 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Ленина, д. 29 | 1990 | 2013 | панель | 2 | 2 | 1224.8 | 1224.8 | 480.1 | 51 | Счет регионального оператора | 164928.19 | 0 |  | 164928.19 |  | 134.6572 | 134.6572 | 31.12.2021 | 22469
34 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Ленина, д. 39 | 1986 |  | деревянный | 2 | 3 | 794.02 | 703.3 | 649.2 | 27 | Счет регионального оператора | 134729.76 | 0 |  | 134729.76 |  | 191.568 | 191.568 | 31.12.2021 | 23173
35 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Ленина, д. 41 | 1984 |  | деревянный | 2 | 3 | 816.92 | 726.2 | 544.7 | 33 | Счет регионального оператора | 136669.71 | 0 |  | 136669.71 |  | 188.1984 | 188.1984 | 31.12.2021 | 23194
36 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 1 | 1976 | 2008 | деревянный | 2 | 2 | 539.4 | 493.8 | 414.9 | 27 | Счет регионального оператора | 124903.15 | 0 |  | 124903.15 |  | 252.9428 | 252.9428 | 31.12.2021 | 26354
37 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 10 | 2015 |  | панель | 3 | 2 | 1235.4 | 1235.4 | 746.5 | 68 | Счет регионального оператора | 122910.62 | 0 |  | 122910.62 |  | 99.4905 | 99.4905 | 31.12.2021 | 1143
38 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 11 | 2009 |  | деревянный | 2 | 1 | 525 | 443.8 | 267 | 31 | Счет регионального оператора | 123675.88 | 0 |  | 123675.88 |  | 278.6748 | 278.6748 | 31.12.2021 | 26356
39 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 12 | 1976 | 2010 | деревянный | 2 | 1 | 345.4 | 299.8 | 199.2 | 22 | Счет регионального оператора | 114989.83 | 0 |  | 114989.83 |  | 383.5551 | 383.5551 | 31.12.2021 | 26364
40 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 15 | 1979 | 2012 | деревянный | 2 | 3 | 788.02 | 697.3 | 641.7 | 18 | Счет регионального оператора | 130297.97 | 0 |  | 130297.97 |  | 186.8607 | 186.8607 | 31.12.2021 | 26368
41 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 16 | 1981 | 2012 | деревянный | 2 | 3 | 792.22 | 792.22 | 544.9 | 28 | Счет регионального оператора | 132923.59 | 0 |  | 132923.59 |  | 167.7862 | 167.7862 | 31.12.2021 | 26370
42 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 4 | 1976 | 2008 | деревянный | 2 | 2 | 528.7 | 483.1 | 451 | 24 | Счет регионального оператора | 122425.46 | 0 |  | 122425.46 |  | 253.4164 | 253.4164 | 31.12.2021 | 26372
43 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 5 | 1976 |  | деревянный | 2 | 2 | 525 | 479.4 | 479.4 | 27 | Счет регионального оператора | 121568.69 | 0 |  | 121568.69 |  | 253.5851 | 253.5851 | 31.12.2021 | 26376
44 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 6 | 1978 | 2011 | деревянный | 2 |  | 537.4 | 491.8 | 462.9 | 30 | Счет регионального оператора | 125528.36 | 0 |  | 125528.36 |  | 255.2427 | 255.2427 | 31.12.2021 | 26378
45 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 7 | 1976 |  | деревянный | 2 | 3 | 756.62 | 665.9 | 665.9 | 34 | Счет регионального оператора | 126535.13 | 0 |  | 126535.13 |  | 190.0212 | 190.0212 | 31.12.2021 | 26381
46 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 9 | 1980 |  | деревянный | 2 | 3 | 770.22 | 679.5 | 625.9 | 21 | Счет регионального оператора | 127153.9 | 0 |  | 127153.9 |  | 187.1286 | 187.1286 | 31.12.2021 | 26386
47 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Победы, д. 1 | 1982 |  | панель | 2 | 3 | 742.94 | 658.7 | 658.7 | 22 | Счет регионального оператора | 124247.32 | 0 |  | 124247.32 |  | 188.625 | 188.625 | 31.12.2021 | 24903
48 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Победы, д. 11д | 2011 |  | панель | 2 | 2 | 758.6 | 653.6 | 492.7 | 40 | Счет регионального оператора | 126180.58 | 0 |  | 126180.58 |  | 193.0547 | 193.0547 | 31.12.2021 | 98168
49 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Победы, д. 11е | 2013 |  | панель | 2 | 4 | 1089.4 | 1089.4 | 591.2 | 41 | Счет регионального оператора | 126753.05 | 0 |  | 126753.05 |  | 116.3512 | 116.3512 | 31.12.2021 | 98169
50 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Победы, д. 2 | 1982 |  | кирпич | 2 | 3 | 1044.38 | 937.5 | 878.2 | 39 | Счет регионального оператора | 134353.34 | 0 |  | 134353.34 |  | 143.3102 | 143.3102 | 31.12.2021 | 24913
51 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Победы, д. 3 | 1985 |  | панель | 2 | 2 | 525.24 | 441.1 | 441.1 | 15 | Счет регионального оператора | 122110.54 | 0 |  | 122110.54 |  | 276.8319 | 276.8319 | 31.12.2021 | 24919
52 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Победы, д. 4 | 1986 |  | панель | 2 | 2 | 525.44 | 441.2 | 441.2 | 18 | Счет регионального оператора | 132433.12 | 0 |  | 132433.12 |  | 300.1657 | 300.1657 | 31.12.2021 | 24923
53 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Победы, д. 5 | 1988 |  | панель | 2 | 2 | 529.04 | 444.8 | 444.8 | 15 | Счет регионального оператора | 123127.86 | 0 |  | 123127.86 |  | 276.8162 | 276.8162 | 31.12.2021 | 25105
54 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Победы, д. 7а | 2011 | 2011 | панель | 2 | 2 | 638.36 | 638.36 | 432 | 24 | Счет регионального оператора | 115119.5 | 0 |  | 115119.5 |  | 180.3363 | 180.3363 | 31.12.2021 | 25114
55 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Солнечная, д. 1 | 2007 |  | кирпич | 2 | 3 | 904.6 | 904.6 | 399.7 | 41 | Счет регионального оператора | 117048.14 | 0 |  | 117048.14 |  | 129.3922 | 129.3922 | 31.12.2021 | 26390
56 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Школьная, д. 1 | 2000 |  | кирпич | 2 | 3 | 974.88 | 868 | 776.6 | 28 | Счет регионального оператора | 111983.42 | 0 |  | 111983.42 |  | 129.0132 | 129.0132 | 31.12.2021 | 26393
57 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Школьная, д. 6 | 2011 | 2011 | панель | 2 | 2 | 688.36 | 688.36 | 468 | 24 | Счет регионального оператора | 115119.5 | 0 |  | 115119.5 |  | 167.2373 | 167.2373 | 31.12.2021 | 26396
58 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 1 | 1977 | 2007 | панель | 2 | 3 | 848.9 | 774.3 | 774.3 | 27 | Счет регионального оператора | 109205.99 | 0 |  | 109205.99 |  | 141.0383 | 141.0383 | 31.12.2021 | 26401
59 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 10 | 1978 |  | панель | 2 | 3 | 887.9 | 887.9 | 708.5 | 29 | Счет регионального оператора | 114223.11 | 0 |  | 114223.11 |  | 128.6441 | 128.6441 | 31.12.2021 | 26417
60 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 11 | 1978 | 2009 | панель | 2 | 3 | 1029.3 | 937.7 | 882.7 | 36 | Счет регионального оператора | 132413.39 | 0 |  | 132413.39 |  | 141.2108 | 141.2108 | 31.12.2021 | 26420
61 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 12 | 1978 |  | панель | 2 | 3 | 845.29 | 764.39 | 764.39 | 30 | Счет регионального оператора | 108741.59 | 0 |  | 108741.59 |  | 142.2593 | 142.2593 | 31.12.2021 | 26424
62 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 13 | 1992 | 1992 | панель | 2 | 3 | 841.7 | 760.9 | 690.9 | 32 | Счет регионального оператора | 108279.75 | 0 |  | 108279.75 |  | 142.3048 | 142.3048 | 31.12.2021 | 26426
63 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 14 | 1994 |  | панель | 2 | 3 | 1026.2 | 934.4 | 899.4 | 43 | Счет регионального оператора | 120205.06 | 0 |  | 120205.06 |  | 128.6441 | 128.6441 | 31.12.2021 | 26429
64 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 2 | 1978 |  | панель | 2 | 3 | 845.2 | 773.8 | 773.8 | 30 | Счет регионального оператора | 108730.01 | 0 |  | 108730.01 |  | 140.5144 | 140.5144 | 31.12.2021 | 26433
65 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 3 | 1978 |  | панель | 2 | 3 | 839 | 767.6 | 767.6 | 32 | Счет регионального оператора | 108202.57 | 0 |  | 108202.57 |  | 140.9622 | 140.9622 | 31.12.2021 | 26435
66 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 4 | 1978 |  | панель | 2 | 3 | 841.4 | 770 | 770 | 32 | Счет регионального оператора | 108241.16 | 0 |  | 108241.16 |  | 140.5729 | 140.5729 | 31.12.2021 | 26436
67 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 5 | 1978 |  | панель | 2 | 3 | 857.7 | 780.3 | 710.3 | 41 | Счет регионального оператора | 110338.06 | 0 |  | 110338.06 |  | 141.4047 | 141.4047 | 31.12.2021 | 26438
68 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 6 | 1978 |  | панель | 2 | 3 | 847.4 | 770 | 746.1 | 35 | Счет регионального оператора | 109077.35 | 0 |  | 109077.35 |  | 141.6589 | 141.6589 | 31.12.2021 | 26441
69 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 7 | 1978 |  | панель | 2 | 3 | 857.2 | 780.6 | 780.6 | 34 | Счет регионального оператора | 110196.55 | 0 |  | 110196.55 |  | 141.169 | 141.169 | 31.12.2021 | 26443
70 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 8 | 1978 |  | панель | 2 | 3 | 861.5 | 780.3 | 780.3 | 36 | Счет регионального оператора | 110826.91 | 0 |  | 110826.91 |  | 142.0312 | 142.0312 | 31.12.2021 | 26444
71 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 9 | 1980 |  | панель | 2 | 2 | 573.9 | 519.1 | 519.1 | 18 | Счет регионального оператора | 132891.95 | 0 |  | 132891.95 |  | 256.0045 | 256.0045 | 31.12.2021 | 26446
72 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 1 | 1968 | 2019 | деревянный | 2 | 2 | 628.8 | 582.8 | 582.8 | 25 | Счет регионального оператора | 101991.36 | 0 |  | 101991.36 |  | 175.0023 | 175.0023 | 31.12.2021 | 2975
73 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 12 | 1977 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 628.8 | 582.8 | 497.6 | 31 | Счет регионального оператора | 94942.79 | 0 |  | 94942.79 |  | 162.908 | 162.908 | 31.12.2021 | 10154
74 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 18 | 1972 | 2019 | деревянный | 2 | 2 | 628.8 | 582.8 | 582.8 | 20 | Счет регионального оператора | 94942.79 | 0 |  | 94942.79 |  | 162.908 | 162.908 | 31.12.2021 | 10260
75 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 19 | 1983 | 2019 | деревянный | 2 | 3 | 976.5 | 874.5 | 874.5 | 26 | Счет регионального оператора | 120584.56 | 0 |  | 120584.56 |  | 137.8897 | 137.8897 | 31.12.2021 | 10543
76 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 2 | 1970 | 2019 | деревянный | 2 | 2 | 628.8 | 582.8 | 540.4 | 29 | Счет регионального оператора | 102586.2 | 0 |  | 102586.2 |  | 176.023 | 176.023 | 31.12.2021 | 3002
77 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 20 | 1987 | 2019 | деревянный | 2 | 3 | 976.5 | 874.5 | 874.5 | 28 | Счет регионального оператора | 120584.56 | 0 |  | 120584.56 |  | 137.8897 | 137.8897 | 31.12.2021 | 10555
78 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 22 | 1986 | 2019 | деревянный | 2 | 3 | 976.5 | 874.5 | 874.5 | 25 | Счет регионального оператора | 120584.56 | 0 |  | 120584.56 |  | 137.8897 | 137.8897 | 31.12.2021 | 10993
79 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 30б | 2009 | 2009 | кирпич | 3 | 1 | 1116.1 | 994.3 | 851.3 | 38 | Счет регионального оператора | 106991.02 | 0 |  | 106991.02 |  | 107.6044 | 107.6044 | 31.12.2021 | 99585
80 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 4 | 1979 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 628.8 | 582.8 | 540.4 | 22 | Счет регионального оператора | 101866.1 | 0 |  | 101866.1 |  | 174.7874 | 174.7874 | 31.12.2021 | 3004
81 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 40 | 2010 | 2010 | панель | 2 | 2 | 656.6 | 610.6 | 610.6 | 29 | Счет регионального оператора | 126071.24 | 0 |  | 126071.24 |  | 206.4711 | 206.4711 | 31.12.2021 | 11065
82 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 41 | 2013 | 2013 | кирпич | 3 | 2 | 620.7 | 574.7 | 461.6 | 28 | Счет регионального оператора | 135076.32 | 0 |  | 135076.32 |  | 235.038 | 235.038 | 31.12.2021 | 99756
83 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 42 | 2011 | 2011 | панель | 2 |  | 932.2 | 932.2 | 932.2 | 39 | Счет регионального оператора | 127572.08 | 0 |  | 127572.08 |  | 136.8505 | 136.8505 | 31.12.2021 | 11172
84 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 6 | 1981 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 628.8 | 582.8 | 582.8 | 30 | Счет регионального оператора | 101714.92 | 0 |  | 101714.92 |  | 174.528 | 174.528 | 31.12.2021 | 8598
85 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 7 | 1975 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 628.8 | 582.8 | 582.8 | 28 | Счет регионального оператора | 101883.33 | 0 |  | 101883.33 |  | 174.817 | 174.817 | 31.12.2021 | 8631
86 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 8 | 1975 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 628.8 | 582.8 | 582.8 | 25 | Счет регионального оператора | 101883.33 | 0 |  | 101883.33 |  | 174.817 | 174.817 | 31.12.2021 | 9198
87 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 9 | 1977 | 2020 | деревянный | 2 | 1 | 317.5 | 317.5 | 233.8 | 9 | Счет регионального оператора | 85326.35 | 0 |  | 85326.35 |  | 268.7444 | 268.7444 | 31.12.2021 | 11237
88 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 9а | 1985 | 2020 | деревянный | 2 | 1 | 324.1 | 288.1 | 288.1 | 14 | Счет регионального оператора | 79586.22 | 0 |  | 79586.22 |  | 276.2451 | 276.2451 | 31.12.2021 | 11374
89 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. Хвойная, д. 1в | 2004 | 2004 | кирпич | 2 | 2 | 616.9 | 616.9 | 0 | 19 | Счет регионального оператора | 106365.83 | 0 |  | 106365.83 |  | 172.4199 | 172.4199 | 31.12.2021 | 12360
90 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. Энергетиков, д. 3 | 1994 | 1994 | панель | 2 | 2 | 813.4 | 739.4 | 739.4 | 38 | Счет регионального оператора | 136137.34 | 0 |  | 136137.34 |  | 184.1187 | 184.1187 | 31.12.2021 | 11206
91 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. Энергетиков, д. 4 | 1994 | 1994 | деревянный | 2 | 2 | 367.4 | 329.4 | 329.4 | 22 | Счет регионального оператора | 107145.54 | 0 |  | 107145.54 |  | 325.2749 | 325.2749 | 31.12.2021 | 99586
92 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Ивановка, ул. Механизаторов, д. 2а | 2008 |  | кирпич | 1 |  | 270.8 | 270.8 | 0 | 12 | Счет регионального оператора | 44821.05 | 0 |  | 44821.05 |  | 165.5135 | 165.5135 | 31.12.2021 | 12430
93 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Ивановка, ул. Полевая, д. 1 | 2004 |  | кирпич | 1 |  | 179.5 | 179.5 | 0 | 15 | Счет регионального оператора | 44709.01 | 0 |  | 44709.01 |  | 249.0753 | 249.0753 | 31.12.2021 | 12444
94 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Осинник, ул. Комсомольская, д. 16 | 2008 |  | кирпич | 1 |  | 224.8 | 224.8 | 67.1 | 14 | Счет регионального оператора | 41300.8 | 0 |  | 41300.8 |  | 183.7224 | 183.7224 | 31.12.2021 | 100113
95 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, мкр. Центральный, д. 12 | 2008 |  | кирпич | 2 | 2 | 1328.7 | 1328.7 | 672.9 | 39 | Счет регионального оператора | 119650.61 | 0 |  | 119650.61 |  | 90.0509 | 90.0509 | 31.12.2021 | 12598
96 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, мкр. Центральный, д. 5 | 2007 |  | кирпич | 2 |  | 2131.6 | 2131.6 | 58.7 | 50 | Счет регионального оператора | 155931.68 | 0 |  | 155931.68 |  | 73.1524 | 73.1524 | 31.12.2021 | 12505
97 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, мкр. Центральный, д. 6 | 2007 |  | кирпич | 2 |  | 2865.7 | 2865.7 | 483.5 | 55 | Счет регионального оператора | 134837.9 | 0 |  | 134837.9 |  | 47.0523 | 47.0523 | 31.12.2021 | 12468
98 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, мкр. Центральный, д. 7 | 2013 |  | кирпич | 2 |  | 3108.3 | 3081.5 | 0 | 58 | Счет регионального оператора | 288334.35 | 0 |  | 288334.35 |  | 93.5695 | 93.5695 | 31.12.2021 | 101045
99 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Авиаторов, д. 1 | 1967 | 2011 | деревянный | 2 | 2 | 521.5 | 478.5 | 396.1 | 25 | Счет регионального оператора | 98112.58 | 0 |  | 98112.58 |  | 205.042 | 205.042 | 31.12.2021 | 14243
100 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Авиаторов, д. 11 | 1988 | 2020 | панель | 2 | 3 | 976.4 | 888.2 | 708.9 | 26 | Счет регионального оператора | 123791.66 | 0 |  | 123791.66 |  | 139.3736 | 139.3736 | 31.12.2021 | 14720
101 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Авиаторов, д. 3 | 1967 | 2019 | деревянный | 2 | 1 | 402.7 | 402.7 | 301 | 14 | Счет регионального оператора | 93680.68 | 0 |  | 93680.68 |  | 232.6314 | 232.6314 | 31.12.2021 | 14290
102 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Авиаторов, д. 6а | 2002 | 2002 | кирпич | 2 | 2 | 615.3 | 447.3 | 312.5 | 15 | Счет регионального оператора | 108338.93 | 0 |  | 108338.93 |  | 242.2064 | 242.2064 | 31.12.2021 | 14319
103 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Авиаторов, д. 7 | 1988 | 2012 | панель | 2 | 3 | 789.6 | 699.5 | 596.1 | 25 | Счет регионального оператора | 116844.88 | 0 |  | 116844.88 |  | 167.0406 | 167.0406 | 31.12.2021 | 14624
104 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Авиаторов, д. 8а | 2002 | 2002 | кирпич | 1 | 1 | 207.3 | 195.3 | 161.4 | 7 | Счет регионального оператора | 68518.85 | 0 |  | 68518.85 |  | 350.839 | 350.839 | 31.12.2021 | 14646
105 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Авиаторов, д. 9 | 1995 | 2020 | панель | 2 | 3 | 976.4 | 879.7 | 879.7 | 25 | Счет регионального оператора | 123791.66 | 0 |  | 123791.66 |  | 140.7203 | 140.7203 | 31.12.2021 | 14680
106 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Аэродромная, д. 14 | 1976 | 2019 | деревянный | 2 | 2 | 600.4 | 600.4 | 412.2 | 43 | Счет регионального оператора | 142771.17 | 0 |  | 142771.17 |  | 237.7934 | 237.7934 | 31.12.2021 | 14827
107 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Аэродромная, д. 7 | 1967 | 2020 | деревянный | 2 | 1 | 396 | 368.1 | 319.6 | 18 | Счет регионального оператора | 101164.66 | 0 |  | 101164.66 |  | 274.8293 | 274.8293 | 31.12.2021 | 14763
108 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Аэродромная, д. 9 | 1967 | 2007 | деревянный | 2 | 1 | 349.2 | 334.2 | 334.2 | 8 | Счет регионального оператора | 101164.66 | 0 |  | 101164.66 |  | 302.7069 | 302.7069 | 31.12.2021 | 14826
109 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Белкина, д. 4 | 1968 | 2020 | деревянный | 2 | 1 | 408.8 | 404.5 | 211.6 | 18 | Счет регионального оператора | 102095.19 | 0 |  | 102095.19 |  | 252.3985 | 252.3985 | 31.12.2021 | 15680
110 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Дзержинского, д. 25 | 1972 | 2020 | деревянный | 2 | 1 | 257 | 236.3 | 236.3 | 10 | Счет регионального оператора | 73479.38 | 0 |  | 73479.38 |  | 310.958 | 310.958 | 31.12.2021 | 15638
111 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Дзержинского, д. 31 | 1967 | 2020 | деревянный | 2 | 1 | 298 | 266 | 236 | 10 | Счет регионального оператора | 101164.66 | 0 |  | 101164.66 |  | 380.3183 | 380.3183 | 31.12.2021 | 15661
112 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 118 | 1970 | 2014 | деревянный | 2 | 1 | 354.7 | 334.9 | 197.6 | 18 | Счет регионального оператора | 101164.66 | 0 |  | 101164.66 |  | 302.0742 | 302.0742 | 31.12.2021 | 15180
113 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 122 | 1992 | 2015 | деревянный | 2 | 3 | 786.6 | 720 | 554.6 | 28 | Счет регионального оператора | 121916.03 | 0 |  | 121916.03 |  | 169.3278 | 169.3278 | 31.12.2021 | 15208
114 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 16 | 1968 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 385.3 | 348 | 265.3 | 16 | Счет регионального оператора | 99622 | 0 |  | 99622 |  | 286.2701 | 286.2701 | 31.12.2021 | 14902
115 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 61 | 1984 | 2009 | деревянный | 2 | 2 | 540 | 496.8 | 440.3 | 17 | Счет регионального оператора | 140479.38 | 0 |  | 140479.38 |  | 282.7685 | 282.7685 | 31.12.2021 | 14919
116 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 65 | 1980 | 2007 | деревянный | 2 | 2 | 551.9 | 509.8 | 509.8 | 18 | Счет регионального оператора | 148283.79 | 0 |  | 148283.79 |  | 290.8666 | 290.8666 | 31.12.2021 | 14950
117 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 67 | 1976 | 2008 | деревянный | 2 | 2 | 550 | 507.4 | 424 | 22 | Счет регионального оператора | 148283.79 | 0 |  | 148283.79 |  | 292.2424 | 292.2424 | 31.12.2021 | 14974
118 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 67а | 1977 | 2008 | деревянный | 2 | 2 | 536.4 | 503.3 | 451.5 | 18 | Счет регионального оператора | 148283.79 | 0 |  | 148283.79 |  | 294.6231 | 294.6231 | 31.12.2021 | 15009
119 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 67б | 1977 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 573.5 | 530.3 | 497.7 | 20 | Счет регионального оператора | 148283.79 | 0 |  | 148283.79 |  | 279.6225 | 279.6225 | 31.12.2021 | 15038
120 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 69 | 1979 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 573.5 | 525.8 | 443 | 19 | Счет регионального оператора | 148283.79 | 0 |  | 148283.79 |  | 282.0156 | 282.0156 | 31.12.2021 | 15061
121 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 7 | 1975 | 2013 | деревянный | 2 | 2 | 523 | 479.8 | 387.2 | 19 | Счет регионального оператора | 148283.79 | 0 |  | 148283.79 |  | 309.0533 | 309.0533 | 31.12.2021 | 14859
122 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 75 | 1968 | 2020 | кирпич | 2 | 1 | 518 | 478 | 441.2 | 12 | Счет регионального оператора | 120510.59 | 0 |  | 120510.59 |  | 252.1142 | 252.1142 | 31.12.2021 | 15090
123 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 78 | 1985 | 2014 | деревянный | 2 | 3 | 820.5 | 727.7 | 673.5 | 26 | Счет регионального оператора | 137546.29 | 0 |  | 137546.29 |  | 189.0151 | 189.0151 | 31.12.2021 | 15124
124 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 48 | 1973 | 2015 | деревянный | 2 | 2 | 534.8 | 502.8 | 377.1 | 20 | Счет регионального оператора | 148283.79 | 0 |  | 148283.79 |  | 294.9161 | 294.9161 | 31.12.2021 | 15236
125 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 49 | 1974 | 2015 | деревянный | 2 | 2 | 501.7 | 491.4 | 450 | 20 | Счет регионального оператора | 148283.79 | 0 |  | 148283.79 |  | 301.7578 | 301.7578 | 31.12.2021 | 15314
126 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 4а | 1978 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 573.5 | 533.5 | 465.1 | 27 | Счет регионального оператора | 148283.79 | 0 |  | 148283.79 |  | 277.9452 | 277.9452 | 31.12.2021 | 15229
127 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 52 | 1976 | 2007 | деревянный | 2 | 2 | 408.8 | 370.5 | 268.7 | 17 | Счет регионального оператора | 140479.38 | 0 |  | 140479.38 |  | 379.1616 | 379.1616 | 31.12.2021 | 15349
128 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 54 | 1968 | 1968 | деревянный | 2 | 1 | 257.9 | 257.9 | 0 | 17 | Счет регионального оператора | 120410.89 | 0 |  | 120410.89 |  | 466.8898 | 466.8898 | 31.12.2021 | 15370
129 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 57 | 1971 | 2007 | деревянный | 2 | 1 | 140 | 140 | 128.4 | 3 | Счет регионального оператора | 90771.29 | 0 |  | 90771.29 |  | 648.3664 | 648.3664 | 31.12.2021 | 20461
130 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 62 | 1989 | 2015 | деревянный | 2 | 2 | 518.7 | 471.2 | 384.9 | 19 | Счет регионального оператора | 104244.62 | 0 |  | 104244.62 |  | 221.2322 | 221.2322 | 31.12.2021 | 15407
131 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 67 | 1989 | 2007 | деревянный | 2 | 3 | 824.7 | 729.8 | 729.8 | 22 | Счет регионального оператора | 135462.26 | 0 |  | 135462.26 |  | 185.6156 | 185.6156 | 31.12.2021 | 15450
132 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Пролетарская, д. 14 | 1986 | 2008 | деревянный | 2 | 3 | 819 | 724 | 658.5 | 26 | Счет регионального оператора | 137546.29 | 0 |  | 137546.29 |  | 189.9811 | 189.9811 | 31.12.2021 | 15470
133 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Пролетарская, д. 20 | 1974 | 2015 | деревянный | 2 | 2 | 521 | 484.3 | 440 | 21 | Счет регионального оператора | 148283.79 | 0 |  | 148283.79 |  | 306.1817 | 306.1817 | 31.12.2021 | 15480
134 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Степана Разина, д. 17 | 1985 | 2008 | деревянный | 2 | 2 | 553 | 488.2 | 421.2 | 16 | Счет регионального оператора | 104244.62 | 0 |  | 104244.62 |  | 213.5285 | 213.5285 | 31.12.2021 | 15496
135 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Степана Разина, д. 19 | 1986 | 2008 | деревянный | 2 | 1 | 327.9 | 293.9 | 293.9 | 18 | Счет регионального оператора | 129673.27 | 0 |  | 129673.27 |  | 441.2156 | 441.2156 | 31.12.2021 | 15517
136 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Степана Разина, д. 22 | 1977 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 573.5 | 526.9 | 473.9 | 22 | Счет регионального оператора | 148283.79 | 0 |  | 148283.79 |  | 281.4268 | 281.4268 | 31.12.2021 | 15545
137 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Сургутская, д. 16 | 1970 | 2020 | деревянный | 1 | 1 | 186 | 186 | 77 | 11 | Счет регионального оператора | 40104.05 | 0 |  | 40104.05 |  | 215.6132 | 215.6132 | 31.12.2021 | 20507
Упоровский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 33853.82 | 29255.28 | 22256.48 | 1184 |  | 5139371.92 | 0 |  | 5139371.92
1 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, д. Черная, ул. Рабочая, д. 4 | 1970 | 1970 | кирпич | 2 | 1 | 320 | 253.7 | 253.7 | 19 | Счет регионального оператора | 78426.39 | 0 |  | 78426.39 |  | 309.1304 | 309.1304 | 31.12.2021 | 21545
2 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, п. Емуртлинский, ул. Нохрина, д. 14 | 1968 | 2014 | кирпич | 2 | 1 | 391 | 351 | 223.3 | 12 | Счет регионального оператора | 111544.95 | 0 |  | 111544.95 |  | 317.7919 | 317.7919 | 31.12.2021 | 4944
3 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, п. Емуртлинский, ул. Нохрина, д. 23 | 1962 | 1990 | кирпич | 2 | 1 | 314.2 | 292.2 | 292.2 | 12 | Счет регионального оператора | 104840.84 | 0 |  | 104840.84 |  | 358.7982 | 358.7982 | 31.12.2021 | 4945
4 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, п. Емуртлинский, ул. Нохрина, д. 27 | 1963 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 557.9 | 499.4 | 369 | 24 | Счет регионального оператора | 113460.41 | 0 |  | 113460.41 |  | 227.1935 | 227.1935 | 31.12.2021 | 4946
5 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, п. Механизаторов, ул. 60 лет СССР, д. 3 | 1973 | 2012 | кирпич | 2 | 1 | 403.2 | 375.2 | 375.2 | 15 | Счет регионального оператора | 112400.79 | 0 |  | 112400.79 |  | 299.5757 | 299.5757 | 31.12.2021 | 4935
6 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, п. Механизаторов, ул. 60 лет СССР, д. 5 | 2013 | 2013 | панель | 2 | 1 | 370.2 | 323.3 | 0 | 17 | Счет регионального оператора | 76629.49 | 0 |  | 76629.49 |  | 237.0229 | 237.0229 | 31.12.2021 | 92587
7 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, п. Механизаторов, ул. 60 лет СССР, д. 9 | 1974 | 2012 | панель | 2 | 2 | 774 | 683.4 | 514.9 | 32 | Счет регионального оператора | 94631.85 | 0 |  | 94631.85 |  | 138.4721 | 138.4721 | 31.12.2021 | 4938
8 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Бызово, ул. Центральная, д. 8 | 1968 | 1968 | кирпич | 2 | 2 | 750 | 723.7 | 682.3 | 48 | Счет регионального оператора | 195896.83 | 0 |  | 195896.83 |  | 270.6879 | 270.6879 | 31.12.2021 | 21538
9 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Емуртла, ул. Ленинградская, д. 35 | 2012 | 2012 | панель | 2 | 2 | 292.8 | 292.8 | 0 | 8 | Счет регионального оператора | 84093.12 | 0 |  | 84093.12 |  | 287.2033 | 287.2033 | 31.12.2021 | 93535
10 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Масали, ул. Центральная, д. 11 | 1968 | 1968 | кирпич | 2 | 1 | 377.3 | 360 | 360 | 29 | Счет регионального оператора | 101080.31 | 0 |  | 101080.31 |  | 280.7786 | 280.7786 | 31.12.2021 | 4942
11 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Масали, ул. Центральная, д. 4 | 1974 | 1974 | кирпич | 2 | 2 | 737 | 720.7 | 681.4 | 57 | Счет регионального оператора | 110037.03 | 0 |  | 110037.03 |  | 152.6808 | 152.6808 | 31.12.2021 | 4939
12 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Масали, ул. Центральная, д. 6 | 1974 | 1974 | кирпич | 2 | 2 | 728 | 687.5 | 660 | 52 | Счет регионального оператора | 110037.03 | 0 |  | 110037.03 |  | 160.0539 | 160.0539 | 31.12.2021 | 4941
13 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Суерка, ул. 30 лет Победы, д. 9а | 1971 | 2011 | кирпич | 2 | 1 | 237.6 | 237.6 | 60.6 | 9 | Счет регионального оператора | 49227.68 | 0 |  | 49227.68 |  | 207.1872 | 207.1872 | 31.12.2021 | 21544
14 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, пр-кт. Победы, д. 1 | 1977 | 2014 | кирпич | 2 | 1 | 363.1 | 335.8 | 335.8 | 14 | Счет регионального оператора | 70671.93 | 0 |  | 70671.93 |  | 210.4584 | 210.4584 | 31.12.2021 | 4916
15 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, пр-кт. Победы, д. 2 | 1972 | 1972 | кирпич | 2 | 1 | 388.9 | 358.8 | 358.8 | 16 | Счет регионального оператора | 93494.43 | 0 |  | 93494.43 |  | 260.5753 | 260.5753 | 31.12.2021 | 20361
16 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, пр-кт. Победы, д. 3 | 1988 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 623.3 | 580.3 | 543.6 | 28 | Счет регионального оператора | 121244.51 | 0 |  | 121244.51 |  | 208.9342 | 208.9342 | 31.12.2021 | 4917
17 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, пр-кт. Победы, д. 4 | 1980 | 2011 | кирпич | 2 | 3 | 1571.5 | 916.3 | 801 | 32 | Счет регионального оператора | 110722.45 | 0 |  | 110722.45 |  | 120.8365 | 120.8365 | 31.12.2021 | 4919
18 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, пр-кт. Победы, д. 5 | 1994 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 625.8 | 582.8 | 582.8 | 23 | Счет регионального оператора | 113464.11 | 0 |  | 113464.11 |  | 194.6879 | 194.6879 | 31.12.2021 | 4929
19 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Булата Янтимирова, д. 31 | 1953 | 1953 | деревянный | 2 | 1 | 278.5 | 195.2 | 0 | 14 | Счет регионального оператора | 68467.49 | 0 |  | 68467.49 |  | 350.7556 | 350.7556 | 31.12.2021 | 21548
20 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Булата Янтимирова, д. 41 | 1968 | 2012 | панель | 2 | 2 | 783.9 | 726.5 | 686.1 | 28 | Счет регионального оператора | 122181.86 | 0 |  | 122181.86 |  | 168.1787 | 168.1787 | 31.12.2021 | 4811
21 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Булата Янтимирова, д. 54А | 1986 | 2013 | панель | 2 | 2 | 617.6 | 574.6 | 574.6 | 21 | Счет регионального оператора | 102277.01 | 0 |  | 102277.01 |  | 177.9969 | 177.9969 | 31.12.2021 | 4816
22 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Булата Янтимирова, д. 56А | 1982 | 2012 | панель | 2 | 2 | 624.6 | 581.6 | 581.6 | 24 | Счет регионального оператора | 105287.29 | 0 |  | 105287.29 |  | 181.0304 | 181.0304 | 31.12.2021 | 4819
23 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Володарского, д. 25 | 1958 | 2014 | кирпич | 2 | 1 | 292.1 | 265.1 | 265.1 | 18 | Счет регионального оператора | 69460.41 | 0 |  | 69460.41 |  | 262.0159 | 262.0159 | 31.12.2021 | 4823
24 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Володарского, д. 38 | 1969 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 790.1 | 736.1 | 630.2 | 23 | Счет регионального оператора | 102454.85 | 0 |  | 102454.85 |  | 139.186 | 139.186 | 31.12.2021 | 4827
25 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Володарского, д. 38А | 1982 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 597.1 | 540.3 | 540.3 | 19 | Счет регионального оператора | 100663.51 | 0 |  | 100663.51 |  | 186.3104 | 186.3104 | 31.12.2021 | 4830
26 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Володарского, д. 40А | 1978 | 2012 | деревянный | 2 | 2 | 899.3 | 552 | 461.6 | 15 | Счет регионального оператора | 111537.54 | 0 |  | 111537.54 |  | 202.0608 | 202.0608 | 31.12.2021 | 4902
27 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Володарского, д. 44 | 1967 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 796.28 | 742.28 | 742.28 | 22 | Счет регионального оператора | 103219.92 | 0 |  | 103219.92 |  | 139.0579 | 139.0579 | 31.12.2021 | 4905
28 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Володарского, д. 46 | 1967 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 426.7 | 386.9 | 333.7 | 16 | Счет регионального оператора | 103673.78 | 0 |  | 103673.78 |  | 267.9601 | 267.9601 | 31.12.2021 | 4907
29 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Дзержинского, д. 13 | 1984 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 596.8 | 543.7 | 361.1 | 21 | Счет регионального оператора | 100591.26 | 0 |  | 100591.26 |  | 185.0124 | 185.0124 | 31.12.2021 | 4932
30 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Каратаева, д. 1 | 1970 | 1970 | кирпич | 1 |  | 408.24 | 408.24 | 408.24 | 23 | Счет регионального оператора | 49342.53 | 0 |  | 49342.53 |  | 120.8665 | 120.8665 | 31.12.2021 | 91573
31 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Каратаева, д. 13 | 1964 | 1964 | кирпич | 2 | 3 | 602.9 | 533.9 | 533.9 | 28 | Счет регионального оператора | 97680.28 | 0 |  | 97680.28 |  | 182.9561 | 182.9561 | 31.12.2021 | 21549
32 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Каратаева, д. 2 | 1970 | 2009 | панель | 2 | 2 | 812 | 745 | 304.9 | 25 | Счет регионального оператора | 105294.7 | 0 |  | 105294.7 |  | 141.3352 | 141.3352 | 31.12.2021 | 20365
33 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Каратаева, д. 29 | 1987 | 1987 | панель | 2 | 1 | 410.8 | 375.6 | 375.6 | 16 | Счет регионального оператора | 122722.78 | 0 |  | 122722.78 |  | 326.738 | 326.738 | 31.12.2021 | 4930
34 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Крупской, д. 2В | 1999 | 2013 | панель | 2 | 3 | 1585.2 | 1482.5 | 1388.3 | 58 | Счет регионального оператора | 205420.99 | 0 |  | 205420.99 |  | 138.5639 | 138.5639 | 31.12.2021 | 4910
35 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Крупской, д. 34 | 1969 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 760.3 | 703.1 | 575.9 | 15 | Счет регионального оператора | 122263.37 | 0 |  | 122263.37 |  | 173.8919 | 173.8919 | 31.12.2021 | 4911
36 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Молодежная, д. 15 | 1972 | 2014 | панель | 2 | 3 | 1017.7 | 921.9 | 921.9 | 35 | Счет регионального оператора | 131970.34 | 0 |  | 131970.34 |  | 143.1504 | 143.1504 | 31.12.2021 | 4931
37 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Полевая, д. 2А | 2007 | 2007 | кирпич | 2 | 3 | 968.1 | 793.2 | 738.2 | 43 | Счет регионального оператора | 92846.06 | 0 |  | 92846.06 |  | 117.0525 | 117.0525 | 31.12.2021 | 4933
38 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Полевая, д. 6 | 2010 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 935.4 | 764.6 | 327.3 | 33 | Счет регионального оператора | 117159.8 | 0 |  | 117159.8 |  | 153.2302 | 153.2302 | 31.12.2021 | 5039
39 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Рабочая, д. 18 | 1970 | 1970 | кирпич | 2 | 1 | 317.8 | 290.8 | 290.8 | 17 | Счет регионального оператора | 73070.89 | 0 |  | 73070.89 |  | 251.2754 | 251.2754 | 31.12.2021 | 4914
40 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Сибирская, д. 1 | 1997 | 1997 | кирпич | 2 | 2 | 722.6 | 548.3 | 0 | 19 | Счет регионального оператора | 113215.88 | 0 |  | 113215.88 |  | 206.4853 | 206.4853 | 31.12.2021 | 21559
41 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Сибирская, д. 2 | 2011 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 780.4 | 780.4 | 301.6 | 21 | Счет регионального оператора | 119062.29 | 0 |  | 119062.29 |  | 152.5657 | 152.5657 | 31.12.2021 | 4751
42 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Сибирская, д. 4 | 2012 | 2012 | кирпич | 3 | 5 | 2639.7 | 2639.7 | 1098.5 | 49 | Счет регионального оператора | 244842.25 | 0 |  | 244842.25 |  | 92.7538 | 92.7538 | 31.12.2021 | 21560
43 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Сибирская, д. 6 | 2014 |  | кирпич | 3 | 3 | 2123.6 | 1394.4 | 452.1 | 34 | Счет регионального оператора | 134393.42 | 0 |  | 134393.42 |  | 96.3808 | 96.3808 | 31.12.2021 | 120392
44 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Сибирская, д. 8 | 2016 |  | кирпич | 3 | 3 | 1987.4 | 1372 | 1372 | 35 | Счет регионального оператора | 132182.34 | 0 |  | 132182.34 |  | 96.3428 | 96.3428 | 31.12.2021 | 126905
45 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Советская, д. 129 | 1961 | 2012 | деревянный | 2 | 1 | 390.1 | 363.5 | 363.5 | 19 | Счет регионального оператора | 72292.85 | 0 |  | 72292.85 |  | 198.8799 | 198.8799 | 31.12.2021 | 4915
46 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Строителей, д. 21А | 1990 | 1990 | кирпич | 2 | 2 | 551.8 | 438.36 | 251.56 | 30 | Счет регионального оператора | 179928.64 | 0 |  | 179928.64 |  | 410.4586 | 410.4586 | 31.12.2021 | 21561
47 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Южная, д. 24 | 1965 | 1965 | кирпич | 2 | 1 | 311 | 281 | 281 | 16 | Счет регионального оператора | 83963.44 | 0 |  | 83963.44 |  | 298.8023 | 298.8023 | 31.12.2021 | 21563
Юргинский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 32529.03 | 15981.9 | 11173.9 | 576 |  | 2470676.87 | 0 |  | 2470676.87
1 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. 25 Партсъезда, д. 5 | 1979 | 2001 | кирпич | 3 | 2 | 1289.7 | 749.9 | 641.4 | 30 | Счет регионального оператора | 96733.46 | 0 |  | 96733.46 |  | 128.9951 | 128.9951 | 31.12.2021 | 98310
2 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. 25 Партсъезда, д. 7 | 1979 | 2011 | кирпич | 2 | 3 | 1455.8 | 899 | 744.3 | 27 | Счет регионального оператора | 83065.85 | 0 |  | 83065.85 |  | 92.3981 | 92.3981 | 31.12.2021 | 98909
3 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Александра Невского, д. 18 | 2010 | 2010 | деревянный | 2 | 1 | 473.6 | 146.8 | 146.8 | 4 | Счет регионального оператора | 66626.13 | 0 |  | 66626.13 |  | 453.8565 | 453.8565 | 31.12.2021 | 99518
4 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Александра Невского, д. 20 | 2010 | 2010 | деревянный | 2 | 1 | 473.6 | 146.8 | 73.4 | 4 | Счет регионального оператора | 66626.13 | 0 |  | 66626.13 |  | 453.8565 | 453.8565 | 31.12.2021 | 98960
5 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Александра Невского, д. 22 | 2010 | 2010 | деревянный | 2 | 1 | 473.6 | 146.8 | 73.4 | 4 | Счет регионального оператора | 66626.13 | 0 |  | 66626.13 |  | 453.8565 | 453.8565 | 31.12.2021 | 98961
6 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Александра Невского, д. 24 | 2010 | 2010 | деревянный | 2 | 1 | 473.6 | 146.8 | 110 | 4 | Счет регионального оператора | 66626.13 | 0 |  | 66626.13 |  | 453.8565 | 453.8565 | 31.12.2021 | 99519
7 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Александра Невского, д. 26 | 2010 | 2010 | деревянный | 2 | 1 | 473.6 | 146.8 | 110 | 4 | Счет регионального оператора | 66626.13 | 0 |  | 66626.13 |  | 453.8565 | 453.8565 | 31.12.2021 | 98963
8 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Калинина, д. 7 | 2011 | 2011 | кирпич | 3 | 3 | 3046.2 | 1418.1 | 947.2 | 65 | Счет регионального оператора | 144683.13 | 0 |  | 144683.13 |  | 102.026 | 102.026 | 31.12.2021 | 267
9 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Ленина, д. 10 | 1994 | 2010 | панель | 1 | 2 | 349 | 116.9 | 29.3 | 5 | Счет регионального оператора | 34319.9 | 0 |  | 34319.9 |  | 293.5834 | 293.5834 | 31.12.2021 | 10325
10 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Ленина, д. 14а | 2014 | 2014 | кирпич | 3 | 4 | 3665.23 | 1527.4 | 626.2 | 65 | Счет регионального оператора | 151527.44 | 0 |  | 151527.44 |  | 99.2061 | 99.2061 | 31.12.2021 | 120227
11 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Ленина, д. 6б | 2007 | 2007 | кирпич | 2 | 2 | 1625.6 | 543.2 | 496.7 | 25 | Счет регионального оператора | 97990.39 | 0 |  | 97990.39 |  | 180.3947 | 180.3947 | 31.12.2021 | 98804
12 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Ленина, д. 77 | 1992 | 2012 | кирпич | 2 | 4 | 364.6 | 230.3 | 0 | 8 | Счет регионального оператора | 85584.36 | 0 |  | 85584.36 |  | 371.6212 | 371.6212 | 31.12.2021 | 10290
13 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Ленина, д. 78 | 1959 | 2007 | кирпич | 2 | 3 | 918.5 | 537.6 | 440 | 23 | Счет регионального оператора | 98829.56 | 0 |  | 98829.56 |  | 183.8347 | 183.8347 | 31.12.2021 | 98906
14 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Ленина, д. 8 | 1993 | 2011 | панель | 1 | 2 | 347.1 | 115 | 38.4 | 4 | Счет регионального оператора | 34319.9 | 0 |  | 34319.9 |  | 298.4339 | 298.4339 | 31.12.2021 | 10337
15 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Ленина, д. 83 | 1994 | 2012 | кирпич | 2 | 4 | 364.2 | 222.9 | 0 | 8 | Счет регионального оператора | 85584.36 | 0 |  | 85584.36 |  | 383.9585 | 383.9585 | 31.12.2021 | 10313
16 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Максима Горького, д. 1 | 1975 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 2138.8 | 1075.5 | 953.4 | 40 | Счет регионального оператора | 84781.86 | 0 |  | 84781.86 |  | 78.8302 | 78.8302 | 31.12.2021 | 97952
17 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Максима Горького, д. 2 | 1975 | 2009 | кирпич | 3 | 2 | 2166 | 1072.9 | 1072.9 | 46 | Счет регионального оператора | 86787.59 | 0 |  | 86787.59 |  | 80.8907 | 80.8907 | 31.12.2021 | 97953
18 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Набережная, д. 21 | 1970 | 2019 | деревянный | 1 | 1 | 397.7 | 115 | 31.5 | 6 | Счет регионального оператора | 27561.52 | 0 |  | 27561.52 |  | 239.6654 | 239.6654 | 31.12.2021 | 13428
19 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Октябрьская, д. 2 | 2000 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 1347.1 | 547.1 | 0 | 18 | Счет регионального оператора | 130710.66 | 0 |  | 130710.66 |  | 238.9155 | 238.9155 | 31.12.2021 | 11176
20 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Российская, д. 1 | 2008 | 2008 | железобетон (монолит) | 2 | 3 | 451.1 | 277.4 | 277.4 | 19 | Счет регионального оператора | 75145.66 | 0 |  | 75145.66 |  | 270.8928 | 270.8928 | 31.12.2021 | 16195
21 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Солнечная, д. 18 | 2011 | 2011 | кирпич | 2 | 4 | 407.6 | 311.6 | 155.8 | 9 | Счет регионального оператора | 67689.45 | 0 |  | 67689.45 |  | 217.2319 | 217.2319 | 31.12.2021 | 16264
22 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 35 | 2017 | 2017 | кирпич | 3 | 2 | 987.3 | 883.5 | 0 | 12 | Счет регионального оператора | 102104.36 | 0 |  | 102104.36 |  | 115.568 | 115.568 | 31.12.2021 | 128105
23 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 51 | 1981 | 2006 | кирпич | 3 | 3 | 2758.7 | 1512.4 | 1512.4 | 46 | Счет регионального оператора | 126615.64 | 0 |  | 126615.64 |  | 83.7184 | 83.7184 | 31.12.2021 | 98597
24 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 53 | 1979 | 2006 | кирпич | 3 | 3 | 2818.1 | 1597 | 1198.2 | 37 | Счет регионального оператора | 178526.51 | 0 |  | 178526.51 |  | 111.7887 | 111.7887 | 31.12.2021 | 97895
25 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 54 | 1980 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 1198.3 | 559.5 | 559.5 | 27 | Счет регионального оператора | 110287.12 | 0 |  | 110287.12 |  | 197.1173 | 197.1173 | 31.12.2021 | 13423
26 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 72 | 1987 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 1374.6 | 562.7 | 562.7 | 25 | Счет регионального оператора | 124475.22 | 0 |  | 124475.22 |  | 221.2106 | 221.2106 | 31.12.2021 | 13422
27 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Чапаева, д. 87 | 1979 | 2010 | кирпич | 2 | 1 | 689.8 | 373 | 373 | 11 | Счет регионального оператора | 110222.28 | 0 |  | 110222.28 |  | 295.5021 | 295.5021 | 31.12.2021 | 11789
Ялуторовский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 32928.28 | 28210.06 | 20105.96 | 922 |  | 4908377.7 | 0 |  | 4908377.7
1 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, д. Новый Кавдык, пер. Рабочий, д. 1Д | 2016 |  | кирпич | 1 | 1 | 157.6 | 143.2 | 0 | 1 | Счет регионального оператора | 47274.28 | 0 |  | 47274.28 |  | 330.1277 | 330.1277 | 31.12.2021 | 128169
2 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, д. Южная, ул. Мира, д. 21 | 1963 | 2013 | панель | 2 | 2 | 406.3 | 366.7 | 169.8 | 9 | Счет регионального оператора | 95854.48 | 0 |  | 95854.48 |  | 261.3975 | 261.3975 | 31.12.2021 | 5012
3 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, рзд. Беркутский, ул. Железнодорожная, д. 1 | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 3 | 532.3 | 532.3 | 0 | 13 | Счет регионального оператора | 183775.41 | 0 |  | 183775.41 |  | 345.2478 | 345.2478 | 31.12.2021 | 129593
4 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Аслана, ул. Тукая, д. 5а | 1980 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 523.2 | 477.9 | 0 | 4 | Счет регионального оператора | 95324.67 | 0 |  | 95324.67 |  | 199.4657 | 199.4657 | 31.12.2021 | 30497
5 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Бердюгино, ул. 8 Марта, д. 1 | 2009 | 2009 | кирпич | 2 | 1 | 280.4 | 255.6 | 255.6 | 6 | Счет регионального оператора | 69699.38 | 0 |  | 69699.38 |  | 272.6893 | 272.6893 | 31.12.2021 | 4383
6 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Бердюгино, ул. Гагарина, д. 1А | 2014 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 706.4 | 617.6 | 378.9 | 20 | Счет регионального оператора | 116027.94 | 0 |  | 116027.94 |  | 187.8691 | 187.8691 | 31.12.2021 | 120070
7 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Бердюгино, ул. Механизаторов, д. 13 | 2008 | 2013 | деревянный | 2 | 1 | 386.8 | 351 | 94.1 | 18 | Счет регионального оператора | 58786.45 | 0 |  | 58786.45 |  | 167.4828 | 167.4828 | 31.12.2021 | 5183
8 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Бердюгино, ул. Механизаторов, д. 15 | 1971 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 783.7 | 725 | 684.8 | 22 | Счет регионального оператора | 103001.33 | 0 |  | 103001.33 |  | 142.0708 | 142.0708 | 31.12.2021 | 5169
9 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Бердюгино, ул. Механизаторов, д. 17 | 1971 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 777.3 | 721.5 | 721.5 | 36 | Счет регионального оператора | 120793.68 | 0 |  | 120793.68 |  | 167.4202 | 167.4202 | 31.12.2021 | 5176
10 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Бердюгино, ул. Механизаторов, д. 19 | 1973 | 2016 | кирпич | 2 | 1 | 390 | 361.6 | 213.6 | 19 | Счет регионального оператора | 93559.26 | 0 |  | 93559.26 |  | 258.7369 | 258.7369 | 31.12.2021 | 5194
11 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Беркут, ул. Первомайская, д. 14 | 1967 | 2005 | кирпич | 2 | 3 | 746.98 | 528.2 | 439.9 | 22 | Счет регионального оператора | 94305.81 | 0 |  | 94305.81 |  | 178.5419 | 178.5419 | 31.12.2021 | 4095
12 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Беркут, ул. Первомайская, д. 16 | 1963 | 2007 | кирпич | 2 | 2 | 773.26 | 634.9 | 605.8 | 19 | Счет регионального оператора | 103883.11 | 0 |  | 103883.11 |  | 163.6212 | 163.6212 | 31.12.2021 | 4105
13 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Беркут, ул. Первомайская, д. 18 | 1972 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 773.26 | 631.1 | 545.6 | 32 | Счет регионального оператора | 103108.77 | 0 |  | 103108.77 |  | 163.3794 | 163.3794 | 31.12.2021 | 4135
14 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Беркут, ул. Первомайская, д. 24 | 1976 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 808.4 | 742.7 | 618 | 27 | Счет регионального оператора | 119808.84 | 0 |  | 119808.84 |  | 161.3153 | 161.3153 | 31.12.2021 | 4155
15 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Беркут, ул. Первомайская, д. 27 | 1975 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1050 | 738.6 | 738.6 | 20 | Счет регионального оператора | 101900.96 | 0 |  | 101900.96 |  | 137.965 | 137.965 | 31.12.2021 | 4151
16 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Беркут, ул. Первомайская, д. 34 | 1963 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 585.6 | 539.2 | 539.2 | 20 | Счет регионального оператора | 117172.77 | 0 |  | 117172.77 |  | 217.3085 | 217.3085 | 31.12.2021 | 4203
17 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Зиново, ул. Мира, д. 7 | 2013 | 2013 | кирпич | 2 | 1 | 372 | 326.5 | 326.5 | 11 | Счет регионального оператора | 121892.87 | 0 |  | 121892.87 |  | 373.3319 | 373.3319 | 31.12.2021 | 11257
18 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Зиново, ул. Советская, д. 8 | 1970 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 396.3 | 366.5 | 202.9 | 16 | Счет регионального оператора | 96588.06 | 0 |  | 96588.06 |  | 263.5418 | 263.5418 | 31.12.2021 | 10619
19 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Карабаш, ул. Мира, д. 15А | 2011 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 1082.3 | 931.1 | 758 | 35 | Счет регионального оператора | 98544.28 | 0 |  | 98544.28 |  | 105.8364 | 105.8364 | 31.12.2021 | 5035
20 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Карабаш, ул. Мира, д. 17 | 2018 |  | кирпич | 2 | 2 | 924.4 | 791.9 | 593.9 | 30 | Счет регионального оператора | 97099.34 | 0 |  | 97099.34 |  | 122.6157 | 122.6157 | 31.12.2021 | 129630
21 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Карабаш, ул. Мира, д. 18 | 1986 | 1986 | кирпич | 1 |  | 147.7 | 147.7 | 0 | 11 | Счет регионального оператора | 45382.01 | 0 |  | 45382.01 |  | 307.258 | 307.258 | 31.12.2021 | 127273
22 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Карабаш, ул. Российская, д. 3 | 2014 | 2014 | кирпич | 2 | 1 | 473.7 | 271.5 | 135.3 | 4 | Счет регионального оператора | 106721.1 | 0 |  | 106721.1 |  | 393.0796 | 393.0796 | 31.12.2021 | 120182
23 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Киева, пер. ПМК, д. 12 | 2014 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 1071.3 | 910.9 | 394.1 | 4 | Счет регионального оператора | 94605.91 | 0 |  | 94605.91 |  | 103.8598 | 103.8598 | 31.12.2021 | 119973
24 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Киева, пер. ПМК, д. 13 | 2016 | 2016 | кирпич | 2 | 1 | 381.9 | 341.2 | 193.6 | 3 | Счет регионального оператора | 95245.02 | 0 |  | 95245.02 |  | 279.1472 | 279.1472 | 31.12.2021 | 126878
25 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Киева, ул. Лесная, д. 3 | 2009 | 2009 | деревянный | 2 | 1 | 1023.3 | 844.1 | 679.6 | 27 | Счет регионального оператора | 120440.53 | 0 |  | 120440.53 |  | 142.6851 | 142.6851 | 31.12.2021 | 4964
26 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Киева, ул. Мира, д. 2 | 2010 | 2009 | деревянный | 2 | 1 | 984.6 | 860.2 | 656.9 | 27 | Счет регионального оператора | 119373.51 | 0 |  | 119373.51 |  | 138.7741 | 138.7741 | 31.12.2021 | 4986
27 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Киева, ул. Мира, д. 4 | 1981 | 2013 | деревянный | 2 | 3 | 899.06 | 735.7 | 540 | 39 | Счет регионального оператора | 106409.89 | 0 |  | 106409.89 |  | 144.6376 | 144.6376 | 31.12.2021 | 4982
28 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Киева, ул. Школьная, д. 1 | 1987 | 1987 | деревянный | 2 | 3 | 899.06 | 736.4 | 645.2 | 29 | Счет регионального оператора | 106409.89 | 0 |  | 106409.89 |  | 144.5001 | 144.5001 | 31.12.2021 | 4976
29 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Киева, ул. Школьная, д. 19А | 2019 | 2018 | кирпич | 3 | 1 | 1072.5 | 937.6 | 472.9 | 32 | Счет регионального оператора | 79894.89 | 0 |  | 79894.89 |  | 85.2121 | 85.2121 | 31.12.2021 | 130457
30 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Киева, ул. Школьная, д. 19Б | 2019 | 2018 | кирпич | 3 | 3 | 3172.8 | 2596.6 | 1375.2 | 70 | Счет регионального оператора | 220693.9 | 0 |  | 220693.9 |  | 84.9934 | 84.9934 | 31.12.2021 | 130473
31 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Киева, ул. Школьная, д. 3 | 1986 | 2007 | деревянный | 2 | 3 | 809.2 | 711.7 | 547.2 | 25 | Счет регионального оператора | 120225.65 | 0 |  | 120225.65 |  | 168.9274 | 168.9274 | 31.12.2021 | 4978
32 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Коктюль, ул. Школьная, д. 9 | 1975 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 457.32 | 372.3 | 372.3 | 20 | Счет регионального оператора | 93170.24 | 0 |  | 93170.24 |  | 250.2558 | 250.2558 | 31.12.2021 | 5112
33 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Памятное, ул. Березовая, д. 23 | 2012 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 912.4 | 811.7 | 684.3 | 26 | Счет регионального оператора | 105935.65 | 0 |  | 105935.65 |  | 130.5108 | 130.5108 | 31.12.2021 | 4990
34 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Памятное, ул. Лесная, д. 2А | 2009 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 724.9 | 662 | 662 | 19 | Счет регионального оператора | 110322.31 | 0 |  | 110322.31 |  | 166.65 | 166.65 | 31.12.2021 | 4991
35 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Памятное, ул. Фрунзе, д. 19 | 1973 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 737.2 | 706.4 | 706.4 | 26 | Счет регионального оператора | 110127.8 | 0 |  | 110127.8 |  | 155.9001 | 155.9001 | 31.12.2021 | 4992
36 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Памятное, ул. Фрунзе, д. 21 | 1965 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 697.1 | 629.1 | 629.1 | 17 | Счет регионального оператора | 113204.77 | 0 |  | 113204.77 |  | 179.9472 | 179.9472 | 31.12.2021 | 4996
37 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Памятное, ул. Чкалова, д. 20а | 2010 | 2015 | кирпич | 1 |  | 137.4 | 137.4 | 137.4 | 5 | Счет регионального оператора | 24914.93 | 0 |  | 24914.93 |  | 181.3314 | 181.3314 | 31.12.2021 | 5006
38 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Петелино, ул. Ленина, д. 29 | 1974 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 452.98 | 353.5 | 353.5 | 16 | Счет регионального оператора | 94013.12 | 0 |  | 94013.12 |  | 265.9494 | 265.9494 | 31.12.2021 | 6485
39 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Петелино, ул. Ленина, д. 31 | 1974 | 2013 | кирпич | 2 |  | 226.76 | 226.76 | 226.76 | 7 | Счет регионального оператора | 73717.98 | 0 |  | 73717.98 |  | 325.0925 | 325.0925 | 31.12.2021 | 6492
40 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Петелино, ул. Ленина, д. 35 | 2012 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 477.3 | 464.3 | 76.9 | 12 | Счет регионального оператора | 97117.87 | 0 |  | 97117.87 |  | 209.1705 | 209.1705 | 31.12.2021 | 6467
41 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Старый Кавдык, ул. Центральная, д. 50 | 2013 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 375.7 | 330.8 | 294.1 | 8 | Счет регионального оператора | 72941.21 | 0 |  | 72941.21 |  | 220.4994 | 220.4994 | 31.12.2021 | 4208
42 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Старый Кавдык, ул. Центральная, д. 69 | 1968 | 2007 | кирпич | 2 | 3 | 799.5 | 547.8 | 547.5 | 20 | Счет регионального оператора | 93490.72 | 0 |  | 93490.72 |  | 170.6658 | 170.6658 | 31.12.2021 | 4226
43 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Старый Кавдык, ул. Центральная, д. 71 | 1970 | 1970 | кирпич | 2 |  | 313.44 | 252 | 252 | 5 | Счет регионального оператора | 100936.34 | 0 |  | 100936.34 |  | 400.541 | 400.541 | 31.12.2021 | 5459
44 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Хохлово, ул. Береговая, д. 9 | 1980 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 346.16 | 252.6 | 252.6 | 4 | Счет регионального оператора | 66716.9 | 0 |  | 66716.9 |  | 264.1207 | 264.1207 | 31.12.2021 | 4130
45 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Хохлово, ул. Центральная, д. 1 | 1970 | 2006 | кирпич | 2 | 2 | 847.1 | 745.8 | 703 | 34 | Счет регионального оператора | 121529.79 | 0 |  | 121529.79 |  | 162.9523 | 162.9523 | 31.12.2021 | 4137
46 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Хохлово, ул. Центральная, д. 11А | 2018 | 2018 | кирпич | 2 | 1 | 638.8 | 638.8 | 0 | 8 | Счет регионального оператора | 106858.18 | 0 |  | 106858.18 |  | 167.2796 | 167.2796 | 31.12.2021 | 130490
47 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Хохлово, ул. Центральная, д. 11Б | 2017 |  | кирпич | 2 | 1 | 297.4 | 233.1 | 0 | 7 | Счет регионального оператора | 75469.84 | 0 |  | 75469.84 |  | 323.7659 | 323.7659 | 31.12.2021 | 128745
48 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Хохлово, ул. Центральная, д. 11В | 2017 |  | кирпич | 2 | 1 | 297.4 | 233 | 0 | 6 | Счет регионального оператора | 75469.84 | 0 |  | 75469.84 |  | 323.9049 | 323.9049 | 31.12.2021 | 128746
49 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Хохлово, ул. Центральная, д. 3 | 1970 | 2006 | кирпич | 2 | 2 | 797.8 | 736 | 681.4 | 31 | Счет регионального оператора | 118636.22 | 0 |  | 118636.22 |  | 161.1905 | 161.1905 | 31.12.2021 | 4148
Ярковский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 64185.71 | 55028.98 | 41280.63 | 2269 |  | 10467098.79 | 0 |  | 10467098.79
1 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, д. Аксарина, ул. Сосновая, д. 2 | 1984 | 2011 | кирпич | 1 | 2 | 258.6 | 216.8 | 0 | 10 | Счет регионального оператора | 76506.05 | 0 |  | 76506.05 |  | 352.8877 | 352.8877 | 31.12.2021 | 120812
2 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Веселый, ул. Лесников, д. 13 | 1976 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 624.15 | 624.15 | 585.15 | 28 | Счет регионального оператора | 110689.1 | 0 |  | 110689.1 |  | 177.3437 | 177.3437 | 31.12.2021 | 88490
3 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Веселый, ул. Первомайская, д. 15 | 1988 |  | деревянный | 1 | 1 | 227.3 | 162.2 | 55.1 | 3 | Счет регионального оператора | 35199.9 | 0 |  | 35199.9 |  | 217.0154 | 217.0154 | 31.12.2021 | 93881
4 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Усть-Тавда, ул. Мира, д. 1 | 1972 | 2017 | панель | 2 | 3 | 853.9 | 780.78 | 638.54 | 26 | Счет регионального оператора | 107732.92 | 0 |  | 107732.92 |  | 137.9811 | 137.9811 | 31.12.2021 | 87747
5 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Усть-Тавда, ул. Мира, д. 10 | 1998 |  | панель | 2 | 2 | 701.52 | 646.39 | 577.64 | 23 | Счет регионального оператора | 121180.78 | 0 |  | 121180.78 |  | 187.4732 | 187.4732 | 31.12.2021 | 88306
6 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Усть-Тавда, ул. Мира, д. 12 | 1971 |  | кирпич | 1 | 1 | 250.67 | 212.47 | 47.17 | 8 | Счет регионального оператора | 44117.57 | 0 |  | 44117.57 |  | 207.6414 | 207.6414 | 31.12.2021 | 88936
7 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Усть-Тавда, ул. Мира, д. 2 | 1971 | 2011 | панель | 2 | 2 | 853.9 | 770.64 | 564.84 | 20 | Счет регионального оператора | 112004.36 | 0 |  | 112004.36 |  | 145.3394 | 145.3394 | 31.12.2021 | 88679
8 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Усть-Тавда, ул. Мира, д. 3 | 1972 | 2011 | панель | 2 | 2 | 857.79 | 774.53 | 562.98 | 29 | Счет регионального оператора | 112004.36 | 0 |  | 112004.36 |  | 144.6095 | 144.6095 | 31.12.2021 | 88694
9 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Усть-Тавда, ул. Мира, д. 4 | 1973 | 2017 | панель | 2 | 2 | 853.9 | 771.44 | 387.22 | 20 | Счет регионального оператора | 107732.92 | 0 |  | 107732.92 |  | 139.6517 | 139.6517 | 31.12.2021 | 11848
10 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Усть-Тавда, ул. Мира, д. 5 | 1974 | 2017 | панель | 2 | 3 | 853.9 | 765.45 | 629.95 | 35 | Счет регионального оператора | 107732.92 | 0 |  | 107732.92 |  | 140.7446 | 140.7446 | 31.12.2021 | 88248
11 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Усть-Тавда, ул. Мира, д. 6 | 1989 |  | панель | 2 | 3 | 696.88 | 634.34 | 565.29 | 18 | Счет регионального оператора | 110689.1 | 0 |  | 110689.1 |  | 174.4949 | 174.4949 | 31.12.2021 | 88275
12 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Усть-Тавда, ул. Мира, д. 7 | 1989 |  | панель | 2 | 2 | 696.89 | 607.5 | 553.6 | 23 | Счет регионального оператора | 110689.1 | 0 |  | 110689.1 |  | 182.2043 | 182.2043 | 31.12.2021 | 88321
13 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Усть-Тавда, ул. Мира, д. 8 | 1991 | 1991 | панель | 2 | 2 | 696.88 | 608.06 | 608.06 | 18 | Счет регионального оператора | 111911.66 | 0 |  | 111911.66 |  | 184.0471 | 184.0471 | 31.12.2021 | 88271
14 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Усть-Тавда, ул. Мира, д. 9 | 1993 |  | панель | 2 | 2 | 696.88 | 608.32 | 534.64 | 22 | Счет регионального оператора | 110689.1 | 0 |  | 110689.1 |  | 181.9587 | 181.9587 | 31.12.2021 | 88297
15 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Гилево, ул. Микрорайон, д. 2 | 1982 | 2011 | кирпич | 2 | 3 | 507.7 | 507.7 | 393.6 | 25 | Счет регионального оператора | 121180.78 | 0 |  | 121180.78 |  | 238.6858 | 238.6858 | 31.12.2021 | 88878
16 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Гилево, ул. Новая, д. 24 | 1995 |  | кирпич | 2 |  | 284.51 | 284.51 | 284.51 | 15 | Счет регионального оператора | 117780.38 | 0 |  | 117780.38 |  | 413.9762 | 413.9762 | 31.12.2021 | 88395
17 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Гилево, ул. Новая, д. 30 | 1998 |  | кирпич | 2 |  | 306.68 | 306.68 | 306.68 | 17 | Счет регионального оператора | 117780.38 | 0 |  | 117780.38 |  | 384.0498 | 384.0498 | 31.12.2021 | 88404
18 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Гилево, ул. Центральная, д. 27 | 1977 | 2017 | панель | 2 | 2 | 581.88 | 509.05 | 430.05 | 17 | Счет регионального оператора | 82998.9 | 0 |  | 82998.9 |  | 163.0467 | 163.0467 | 31.12.2021 | 88335
19 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Гилево, ул. Центральная, д. 29 | 1975 | 2017 | панель | 2 | 2 | 586.53 | 521.12 | 381.55 | 15 | Счет регионального оператора | 82998.9 | 0 |  | 82998.9 |  | 159.2702 | 159.2702 | 31.12.2021 | 88379
20 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Дубровное, ул. Центральная, д. 6 | 1970 |  | кирпич | 2 | 2 | 717.5 | 690.1 | 690.1 | 29 | Счет регионального оператора | 124048.41 | 0 |  | 124048.41 |  | 179.7543 | 179.7543 | 31.12.2021 | 88522
21 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Дубровное, ул. Школьная, д. 16 | 1978 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 821.59 | 763.57 | 763.57 | 29 | Счет регионального оператора | 124708.64 | 0 |  | 124708.64 |  | 163.3231 | 163.3231 | 31.12.2021 | 88521
22 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Плеханово, ул. Советская, д. 2А | 2015 |  | кирпич | 1 | 1 | 186.3 | 171.2 | 0 | 4 | Счет регионального оператора | 28690.12 | 0 |  | 28690.12 |  | 167.5825 | 167.5825 | 31.12.2021 | 123732
23 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Покровское, ул. Северная, д. 4 | 1980 |  | кирпич | 2 | 3 | 989.55 | 956.27 | 956.27 | 31 | Счет регионального оператора | 112081.05 | 0 |  | 112081.05 |  | 117.2065 | 117.2065 | 31.12.2021 | 88444
24 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, пер. Дорожный, д. 1 | 1986 |  | кирпич | 2 | 2 | 607.54 | 558.52 | 558.52 | 14 | Счет регионального оператора | 129302.78 | 0 |  | 129302.78 |  | 231.5097 | 231.5097 | 31.12.2021 | 10680
25 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. 30 лет Победы, д. 15 | 1980 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 236.32 | 236.32 | 236.32 | 10 | Счет регионального оператора | 118065.66 | 0 |  | 118065.66 |  | 499.6008 | 499.6008 | 31.12.2021 | 10690
26 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. 30 лет Победы, д. 17 | 1979 | 2014 | кирпич | 2 |  | 263.19 | 263.19 | 263.19 | 13 | Счет регионального оператора | 100367.11 | 0 |  | 100367.11 |  | 381.3485 | 381.3485 | 31.12.2021 | 10697
27 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. 30 лет Победы, д. 19 | 1979 |  | кирпич | 2 | 1 | 251.08 | 235.18 | 235.18 | 6 | Счет регионального оператора | 122263.37 | 0 |  | 122263.37 |  | 519.8715 | 519.8715 | 31.12.2021 | 10702
28 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. 30 лет Победы, д. 21 | 1984 |  | кирпич | 2 | 3 | 1009.72 | 922.62 | 876.52 | 54 | Счет регионального оператора | 155978.42 | 0 |  | 155978.42 |  | 169.0603 | 169.0603 | 31.12.2021 | 10706
29 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. 30 лет Победы, д. 23 | 1987 |  | кирпич | 2 | 3 | 979.67 | 892.17 | 892.17 | 41 | Счет регионального оператора | 150791.49 | 0 |  | 150791.49 |  | 169.0165 | 169.0165 | 31.12.2021 | 10711
30 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. 30 лет Победы, д. 30 | 1989 | 1989 | кирпич | 2 |  | 288.96 | 288.96 | 288.96 | 7 | Счет регионального оператора | 115038.72 | 0 |  | 115038.72 |  | 398.113 | 398.113 | 31.12.2021 | 10712
31 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Восточная, д. 7Б | 2012 |  | кирпич | 3 | 1 | 478.9 | 435.8 | 435.8 | 5 | Счет регионального оператора | 123513.79 | 0 |  | 123513.79 |  | 283.4185 | 283.4185 | 31.12.2021 | 10611
32 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Декабристов, д. 38 | 1951 |  | деревянный | 2 | 1 | 133.65 | 114.85 | 93.45 | 7 | Счет регионального оператора | 78701.28 | 0 |  | 78701.28 |  | 685.2528 | 685.2528 | 31.12.2021 | 10627
33 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Декабристов, д. 4 | 1989 |  | кирпич | 2 | 2 | 597.13 | 561.86 | 561.86 | 48 | Счет регионального оператора | 156534.16 | 0 |  | 156534.16 |  | 278.5999 | 278.5999 | 31.12.2021 | 10620
34 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Декабристов, д. 42 | 1972 |  | деревянный | 2 | 2 | 194.59 | 176.59 | 122.7 | 4 | Счет регионального оператора | 78701.28 | 0 |  | 78701.28 |  | 445.6723 | 445.6723 | 31.12.2021 | 10632
35 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Дзержинского, д. 38 | 2008 |  | кирпич | 2 | 2 | 1483 | 711.9 | 367.8 | 29 | Счет регионального оператора | 99496.45 | 0 |  | 99496.45 |  | 139.7618 | 139.7618 | 31.12.2021 | 10667
36 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Дзержинского, д. 40 | 2010 |  | кирпич | 2 | 2 | 949.1 | 778.5 | 353.9 | 39 | Счет регионального оператора | 115372.16 | 0 |  | 115372.16 |  | 148.198 | 148.198 | 31.12.2021 | 10672
37 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Дружбы, д. 21 | 1996 | 1996 | кирпич | 2 |  | 269 | 269 | 269 | 9 | Счет регионального оператора | 103768.26 | 0 |  | 103768.26 |  | 385.7556 | 385.7556 | 31.12.2021 | 10715
38 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Крупской, д. 5 | 1963 |  | деревянный | 2 | 1 | 246.1 | 217.5 | 217.5 | 9 | Счет регионального оператора | 98180.1 | 0 |  | 98180.1 |  | 451.4028 | 451.4028 | 31.12.2021 | 10719
39 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Л.Толстого, д. 12 | 1961 |  | кирпич | 2 | 1 | 408.85 | 384.05 | 384.05 | 12 | Счет регионального оператора | 85431.99 | 0 |  | 85431.99 |  | 222.4502 | 222.4502 | 31.12.2021 | 10785
40 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Л.Толстого, д. 14 | 1960 | 2014 | кирпич | 2 | 1 | 310.93 | 286.93 | 286.93 | 32 | Счет регионального оператора | 88645.3 | 0 |  | 88645.3 |  | 308.944 | 308.944 | 31.12.2021 | 14240
41 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 100 | 1975 |  | кирпич | 2 |  | 252.42 | 252.42 | 252.42 | 7 | Счет регионального оператора | 96180.52 | 0 |  | 96180.52 |  | 381.0337 | 381.0337 | 31.12.2021 | 10769
42 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 103 | 1972 |  | кирпич | 2 |  | 261.44 | 261.44 | 200.14 | 11 | Счет регионального оператора | 78063.31 | 0 |  | 78063.31 |  | 298.5898 | 298.5898 | 31.12.2021 | 10774
43 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 105 | 1975 | 1975 | кирпич | 2 |  | 357.56 | 228.79 | 228.79 | 10 | Счет регионального оператора | 77192.55 | 0 |  | 77192.55 |  | 337.3948 | 337.3948 | 31.12.2021 | 10777
44 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 109 | 1982 |  | кирпич | 2 |  | 251.23 | 251.23 | 168.63 | 4 | Счет регионального оператора | 111259.67 | 0 |  | 111259.67 |  | 442.8598 | 442.8598 | 31.12.2021 | 10780
45 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 113 | 1988 | 2013 | кирпич | 2 |  | 285.54 | 269.02 | 269.02 | 7 | Счет регионального оператора | 115335.11 | 0 |  | 115335.11 |  | 428.7232 | 428.7232 | 31.12.2021 | 10781
46 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 113а | 1993 |  | кирпич | 2 |  | 287.36 | 287.36 | 287.36 | 11 | Счет регионального оператора | 117706.28 | 0 |  | 117706.28 |  | 409.6126 | 409.6126 | 31.12.2021 | 10783
47 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 115 | 1989 |  | кирпич | 2 |  | 257.6 | 257.6 | 257.6 | 8 | Счет регионального оператора | 121448.28 | 0 |  | 121448.28 |  | 471.4607 | 471.4607 | 31.12.2021 | 10784
48 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 24 | 1964 |  | деревянный | 2 |  | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 5 | Счет регионального оператора | 79899.07 | 0 |  | 79899.07 |  | 754.4766 | 754.4766 | 31.12.2021 | 94276
49 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 35 | 1972 |  | деревянный | 2 | 1 | 136.85 | 98.6 | 98.6 | 12 | Счет регионального оператора | 67430.1 | 0 |  | 67430.1 |  | 683.8753 | 683.8753 | 31.12.2021 | 10725
50 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 52 | 1963 |  | деревянный | 2 |  | 141.69 | 126.9 | 126.9 | 9 | Счет регионального оператора | 80978.65 | 0 |  | 80978.65 |  | 638.1296 | 638.1296 | 31.12.2021 | 88799
51 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 53 | 1953 |  | деревянный | 2 |  | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 39 | Счет регионального оператора | 68078.47 | 0 |  | 68078.47 |  | 606.2197 | 606.2197 | 31.12.2021 | 94279
52 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 61 | 1962 |  | деревянный | 2 | 1 | 135.46 | 125.1 | 125.1 | 18 | Счет регионального оператора | 43014.48 | 0 |  | 43014.48 |  | 343.8408 | 343.8408 | 31.12.2021 | 10741
53 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 81 | 2000 |  | кирпич | 3 | 1 | 905.56 | 822 | 0 | 37 | Счет регионального оператора | 121458.06 | 0 |  | 121458.06 |  | 147.7592 | 147.7592 | 31.12.2021 | 10747
54 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 83 | 1995 |  | кирпич | 4 | 1 | 798.1 | 783.9 | 108.8 | 30 | Счет регионального оператора | 71429.56 | 0 |  | 71429.56 |  | 91.1208 | 91.1208 | 31.12.2021 | 10750
55 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 84 | 1980 |  | кирпич | 2 | 2 | 959.19 | 916.28 | 916.28 | 29 | Счет регионального оператора | 150124.6 | 0 |  | 150124.6 |  | 163.8414 | 163.8414 | 31.12.2021 | 10753
56 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 87 | 1980 |  | кирпич | 4 | 1 | 714.21 | 714.21 | 606.31 | 17 | Счет регионального оператора | 87687.78 | 0 |  | 87687.78 |  | 122.7759 | 122.7759 | 31.12.2021 | 10759
57 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 92 | 1972 |  | кирпич | 2 | 1 | 407.1 | 376.3 | 0 | 13 | Счет регионального оператора | 94195.96 | 0 |  | 94195.96 |  | 250.3214 | 250.3214 | 31.12.2021 | 10765
58 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 94 | 1970 |  | кирпич | 2 | 1 | 387.01 | 357.81 | 357.81 | 9 | Счет регионального оператора | 107702.91 | 0 |  | 107702.91 |  | 301.0059 | 301.0059 | 31.12.2021 | 10767
59 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Мира, д. 1 | 1994 | 1994 | кирпич | 2 | 2 | 1458.05 | 1092.7 | 0 | 25 | Счет регионального оператора | 67941.43 | 0 |  | 67941.43 |  | 62.1776 | 62.1776 | 31.12.2021 | 88845
60 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Мира, д. 7 | 2016 |  | кирпич | 3 | 3 | 2180.5 | 1403.4 | 850.52 | 33 | Счет регионального оператора | 136867.15 | 0 |  | 136867.15 |  | 97.5254 | 97.5254 | 31.12.2021 | 295
61 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Мира, д. 7Б | 2013 |  | кирпич | 3 | 3 | 2094.7 | 1403.4 | 1233.3 | 37 | Счет регионального оператора | 112034.31 | 0 |  | 112034.31 |  | 79.8306 | 79.8306 | 31.12.2021 | 93744
62 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Мира, д. 7Д | 2014 |  | кирпич | 3 | 3 | 2094.7 | 1403.2 | 0 | 42 | Счет регионального оператора | 112034.31 | 0 |  | 112034.31 |  | 79.842 | 79.842 | 31.12.2021 | 119909
63 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Мира, д. 9 | 2019 |  | кирпич | 3 | 4 | 2046.5 | 1713.3 | 925.1 | 81 | Счет регионального оператора | 159357.74 | 0 |  | 159357.74 |  | 93.0122 | 93.0122 | 31.12.2021 | 130217
64 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Нагорная, д. 20Б | 2018 |  | кирпич | 3 | 4 | 5395.1 | 3135.2 | 732.1 | 150 | Счет регионального оператора | 352244.28 | 0 |  | 352244.28 |  | 112.3515 | 112.3515 | 31.12.2021 | 129897
65 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Нагорная, д. 21 | 1991 |  | кирпич | 2 | 1 | 480.52 | 458.86 | 190.3 | 29 | Счет регионального оператора | 83709.65 | 0 |  | 83709.65 |  | 182.4296 | 182.4296 | 31.12.2021 | 11238
66 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Новая, д. 22 | 1959 |  | деревянный | 2 |  | 131.5 | 131.5 | 131.5 | 11 | Счет регионального оператора | 132668.82 | 0 |  | 132668.82 |  | 1008.8884 | 1008.8884 | 31.12.2021 | 93698
67 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Новая, д. 37 | 1982 |  | кирпич | 2 |  | 289.75 | 289.75 | 289.75 | 7 | Счет регионального оператора | 111259.67 | 0 |  | 111259.67 |  | 383.9851 | 383.9851 | 31.12.2021 | 13219
68 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Новая, д. 40 | 1983 |  | панель | 2 | 3 | 1003.97 | 929.97 | 929.97 | 72 | Счет регионального оператора | 189318.02 | 0 |  | 189318.02 |  | 203.5743 | 203.5743 | 31.12.2021 | 13222
69 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Новая, д. 41 | 1976 | 2016 | кирпич | 2 |  | 280.23 | 280.23 | 280.23 | 12 | Счет регионального оператора | 79937.09 | 0 |  | 79937.09 |  | 285.2553 | 285.2553 | 31.12.2021 | 13224
70 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Новая, д. 42 | 1984 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 972.3 | 972.3 | 898.3 | 74 | Счет регионального оператора | 103768.26 | 0 |  | 103768.26 |  | 106.7245 | 106.7245 | 31.12.2021 | 14613
71 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Первомайская, д. 17А, корп. 1 | 2012 |  | кирпич | 3 | 2 | 1171.2 | 1038.5 | 791.6 | 38 | Счет регионального оператора | 109837.56 | 0 |  | 109837.56 |  | 105.7656 | 105.7656 | 31.12.2021 | 11622
72 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Первомайская, д. 17А, корп. 2 | 2012 |  | кирпич | 3 | 1 | 585.3 | 519 | 274.6 | 20 | Счет регионального оператора | 98853.8 | 0 |  | 98853.8 |  | 190.4697 | 190.4697 | 31.12.2021 | 11628
73 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Первомайская, д. 17А, корп. 3 | 2012 |  | кирпич | 3 | 2 | 1171.2 | 1038.2 | 393.9 | 33 | Счет регионального оператора | 109837.56 | 0 |  | 109837.56 |  | 105.7961 | 105.7961 | 31.12.2021 | 11631
74 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Первомайская, д. 33А | 1993 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 789.76 | 789.76 | 587.5 | 34 | Счет регионального оператора | 111901.55 | 0 |  | 111901.55 |  | 141.6906 | 141.6906 | 31.12.2021 | 94300
75 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Пионерская, д. 100 | 1980 |  | кирпич | 3 | 3 | 1445 | 1366.46 | 1366.46 | 44 | Счет регионального оператора | 150907.26 | 0 |  | 150907.26 |  | 110.4366 | 110.4366 | 31.12.2021 | 13031
76 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Пионерская, д. 77 | 1983 |  | кирпич | 2 |  | 318.25 | 318.25 | 318.25 | 13 | Счет регионального оператора | 78063.31 | 0 |  | 78063.31 |  | 245.2893 | 245.2893 | 31.12.2021 | 13018
77 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Пионерская, д. 98 | 1979 |  | кирпич | 3 | 3 | 1035.37 | 998.11 | 998.11 | 35 | Счет регионального оператора | 97421.14 | 0 |  | 97421.14 |  | 97.6056 | 97.6056 | 31.12.2021 | 13030
78 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Республики, д. 10А, стр 2 | 2011 |  | кирпич | 3 | 3 | 1087.4 | 939.8 | 894.3 | 5 | Счет регионального оператора | 85896.16 | 0 |  | 85896.16 |  | 91.3983 | 91.3983 | 31.12.2021 | 94302
79 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Республики, д. 2 | 1994 |  | кирпич | 2 |  | 175.8 | 175.8 | 175.8 | 7 | Счет регионального оператора | 114886.81 | 0 |  | 114886.81 |  | 653.5086 | 653.5086 | 31.12.2021 | 11313
80 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Республики, д. 34 | 1993 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 594.27 | 566.77 | 566.77 | 26 | Счет регионального оператора | 95254.28 | 0 |  | 95254.28 |  | 168.0651 | 168.0651 | 31.12.2021 | 13039
81 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Республики, д. 6 | 1991 |  | кирпич | 2 | 2 | 983.81 | 948.61 | 948.61 | 16 | Счет регионального оператора | 150791.49 | 0 |  | 150791.49 |  | 158.9605 | 158.9605 | 31.12.2021 | 14326
82 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Республики, д. 7 | 1996 |  | кирпич | 2 |  | 274 | 274 | 202.41 | 10 | Счет регионального оператора | 103768.26 | 0 |  | 103768.26 |  | 378.7163 | 378.7163 | 31.12.2021 | 14328
83 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Строителей, д. 2 | 1976 |  | кирпич | 2 | 2 | 732.06 | 699.56 | 641.26 | 64 | Счет регионального оператора | 124041.75 | 0 |  | 124041.75 |  | 177.314 | 177.314 | 31.12.2021 | 13041
84 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Строителей, д. 4 | 1976 |  | кирпич | 2 | 1 | 453.78 | 419.4 | 419.4 | 16 | Счет регионального оператора | 88844.72 | 0 |  | 88844.72 |  | 211.8377 | 211.8377 | 31.12.2021 | 13048
85 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Строителей, д. 6 | 1981 | 2016 | кирпич | 2 | 1 | 371.9 | 353.9 | 311.59 | 16 | Счет регионального оператора | 108715.48 | 0 |  | 108715.48 |  | 307.1927 | 307.1927 | 31.12.2021 | 13053
86 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Строителей, д. 8 | 1976 | 1995 | кирпич | 2 | 2 | 675.12 | 645.61 | 645.61 | 28 | Счет регионального оператора | 116301.81 | 0 |  | 116301.81 |  | 180.1425 | 180.1425 | 31.12.2021 | 13061
87 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Южная, д. 1 | 1970 |  | кирпич | 2 | 1 | 354.71 | 335.46 | 335.46 | 21 | Счет регионального оператора | 93735.25 | 0 |  | 93735.25 |  | 279.423 | 279.423 | 31.12.2021 | 13081
88 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Южная, д. 2 | 1979 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 664.91 | 664.91 | 616.91 | 25 | Счет регионального оператора | 134415.61 | 0 |  | 134415.61 |  | 202.1561 | 202.1561 | 31.12.2021 | 13078
89 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Южная, д. 32 | 1980 |  | кирпич | 2 |  | 251.82 | 251.82 | 251.82 | 9 | Счет регионального оператора | 121448.28 | 0 |  | 121448.28 |  | 482.2821 | 482.2821 | 31.12.2021 | 13226
90 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Южная, д. 32А | 1983 |  | кирпич | 2 |  | 263.99 | 263.99 | 263.99 | 6 | Счет регионального оператора | 111667.21 | 0 |  | 111667.21 |  | 422.9979 | 422.9979 | 31.12.2021 | 13228
91 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Южная, д. 33 | 1987 |  | кирпич | 2 |  | 273.53 | 273.53 | 273.53 | 7 | Счет регионального оператора | 104035.01 | 0 |  | 104035.01 |  | 380.3422 | 380.3422 | 31.12.2021 | 13230
92 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Южная, д. 33А | 1988 | 1988 | кирпич | 2 |  | 262.51 | 262.51 | 262.51 | 8 | Счет регионального оператора | 73221.96 | 0 |  | 73221.96 |  | 278.9302 | 278.9302 | 31.12.2021 | 13231
93 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Южная, д. 34 | 1979 | 2014 | кирпич | 2 |  | 258.89 | 258.89 | 258.89 | 12 | Счет регионального оператора | 121855.82 | 0 |  | 121855.82 |  | 470.6857 | 470.6857 | 31.12.2021 | 13233
94 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Южная, д. 35 | 1981 | 2005 | кирпич | 2 | 3 | 990.63 | 921.93 | 921.93 | 43 | Счет регионального оператора | 165611.29 | 0 |  | 165611.29 |  | 179.6354 | 179.6354 | 31.12.2021 | 13237
95 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Южная, д. 36 | 1979 | 2012 | кирпич | 2 |  | 252.9 | 252.9 | 252.9 | 16 | Счет регионального оператора | 122263.37 | 0 |  | 122263.37 |  | 483.4455 | 483.4455 | 31.12.2021 | 13242
96 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Южная, д. 5 | 1976 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 750.13 | 663.13 | 663.13 | 64 | Счет регионального оператора | 131896.24 | 0 |  | 131896.24 |  | 198.8995 | 198.8995 | 31.12.2021 | 13067
Раздел 2. Итого по Тюменской области (2022): | [6 empty] | 588062.98 | 440925.34 | 340602.96 | 19257 |  | 861476874.81 | 0 |  | 861476874.81
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, в рамках краткосрочного плана реализации подпрограммы региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области
Абатский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 1500.5 | 1500.5 | 1437.9 | 60 |  | 4234707.14 | 0 |  | 4234707.14
1 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 52 | 1984 | 2019 | кирпич | 3 | 3 | 1500.5 | 1500.5 | 1437.9 | 60 | Счет регионального оператора | 4234707.14 | 0 |  | 4234707.14 |  | 2822.1974 | 2822.1974 | 31.12.2022 | 13528
Бердюжский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 1853 | 1712.43 | 1361.93 | 74 |  | 7668652.38 | 0 |  | 7668652.38
1 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 1 | 1976 |  | кирпич | 2 | 2 | 869.4 | 807.8 | 746.2 | 37 | Счет регионального оператора | 2265416.27 | 0 |  | 2265416.27 |  | 2804.4272 | 2804.4272 | 31.12.2022 | 25977
2 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 7 | 1987 |  | кирпич | 2 | 3 | 983.6 | 904.63 | 615.73 | 37 | Счет регионального оператора | 5403236.11 | 0 |  | 5403236.11 |  | 5972.8686 | 5972.8686 | 31.12.2022 | 26026
г. Тюмень
Итого по МО: | [6 empty] | 510582.12 | 381142 | 291466.72 | 16400 |  | 664465021.01 | 0 |  | 664465021.01
1 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 13 | 1967 | 2004 | кирпич | 5 | 8 | 10205 | 6553.6 | 4525 | 212 | Счет регионального оператора | 5319819.26 | 0 |  | 5319819.26 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 31118
2 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 15 | 1967 | 2011 | кирпич | 5 | 6 | 5221.3 | 4737.3 | 3166.1 | 189 | Счет регионального оператора | 3845455.9 | 0 |  | 3845455.9 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 31119
3 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 36 | 1970 | 2019 | панель | 5 | 8 | 5740 | 4029.3 | 4029.3 | 370 | Счет регионального оператора | 3270743.98 | 0 |  | 3270743.98 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 10562
4 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 93 | 1969 |  | кирпич | 5 | 4 | 3587.7 | 3305.7 | 2120.7 | 106 | Счет регионального оператора | 2683368.92 | 0 |  | 2683368.92 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 30860
5 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 7б | 1979 |  | панель | 3 | 3 | 1531 | 1363.7 | 1133.8 | 59 | Счет регионального оператора | 1779900 | 0 |  | 1779900 |  | 1305.1991 | 1305.1991 | 31.12.2022 | 27168
6 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 25 | 1963 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 679.6 | 615.7 | 404.7 | 34 | Счет регионального оператора | 5744096.73 | 0 |  | 5744096.73 |  | 9329.3759 | 9329.3759 | 31.12.2022 | 77486
7 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 27 | 1968 | 2013 | кирпич | 5 | 2 | 1959 | 1598.8 | 1439.5 | 76 | Счет регионального оператора | 1297809.91 | 0 |  | 1297809.91 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 37747
8 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Баумана, д. 27 | 1969 |  | кирпич | 5 | 4 | 4550 | 2750.2 | 1602.2 | 144 | Счет регионального оператора | 2232447.35 | 0 |  | 2232447.35 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 94569
9 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Белинского, д. 16 | 1970 |  | кирпич | 4 | 2 | 1559.8 | 1559.8 | 0 | 11 | Счет регионального оператора | 10431229.03 | 0 |  | 10431229.03 |  | 6687.5427 | 6687.5427 | 31.12.2022 | 127049
10 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 36 | 1958 | 2020 | кирпич | 4 | 7 | 5789.68 | 5333.68 | 3367.68 | 127 | Счет регионального оператора | 13716490 | 0 |  | 13716490 |  | 2571.6747 | 2571.6747 | 31.12.2022 | 72088
11 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 82 | 1960 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 1087 | 871.9 | 409.9 | 13 | Счет регионального оператора | 416700 | 0 |  | 416700 |  | 477.9218 | 477.9218 | 31.12.2022 | 61534
12 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Декабристов, д. 141 | 1961 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 1710.8 | 1568 | 1378.6 | 68 | Счет регионального оператора | 769740 | 0 |  | 769740 |  | 490.9056 | 490.9056 | 31.12.2022 | 61603
13 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Декабристов, д. 143 | 1961 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 2145 | 1591.8 | 1321.4 | 69 | Счет регионального оператора | 828750 | 0 |  | 828750 |  | 520.637 | 520.637 | 31.12.2022 | 61614
14 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Декабристов, д. 152 | 1967 | 2019 | кирпич | 5 | 1 | 3294.3 | 3136.6 | 2733.1 | 244 | Счет регионального оператора | 3128660 | 0 |  | 3128660 |  | 997.4686 | 997.4686 | 31.12.2022 | 27810
15 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дзержинского, д. 62 | 1966 | 2017 | кирпич | 5 | 3 | 2344.5 | 2059.5 | 1317.8 | 83 | Счет регионального оператора | 17227084.82 | 0 |  | 17227084.82 |  | 8364.6928 | 8364.6928 | 31.12.2022 | 72607
16 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Елизарова, д. 27 | 1960 | 2012 | кирпич | 3 | 1 | 3408.92 | 1080.6 | 216 | 117 | Счет регионального оператора | 1114270 | 0 |  | 1114270 |  | 1031.1586 | 1031.1586 | 31.12.2022 | 1248
17 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ершова, д. 13 | 1965 | 2008 | кирпич | 5 | 4 | 5037.72 | 3351.6 | 0 | 163 | Счет регионального оператора | 2720627.78 | 0 |  | 2720627.78 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 95954
18 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 1 | 1964 |  | кирпич | 5 | 2 | 1655.5 | 1535.6 | 1449.8 | 69 | Счет регионального оператора | 1246507.94 | 0 |  | 1246507.94 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 95956
19 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 3 | 1964 | 2013 | кирпич | 5 | 2 | 1732.6 | 1605.4 | 1605.4 | 81 | Счет регионального оператора | 1303167.4 | 0 |  | 1303167.4 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 28300
20 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Игримская, д. 20 | 1966 |  | кирпич | 5 | 1 | 3520 | 2136 | 1424.8 | 227 | Счет регионального оператора | 1733876.64 | 0 |  | 1733876.64 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 95962
21 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Индустриальная, д. 47 | 1960 | 2012 | кирпич | 3 | 1 | 3489 | 1583.4 | 716.5 | 182 | Счет регионального оператора | 4409686 | 0 |  | 4409686 |  | 2784.9476 | 2784.9476 | 31.12.2022 | 95964
22 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Казаровская, д. 1а | 1981 | 2020 | кирпич | 3 | 1 | 1744 | 765.05 | 228.9 | 39 | Счет регионального оператора | 152286 | 0 |  | 152286 |  | 199.0537 | 199.0537 | 31.12.2022 | 88912
23 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Казаровская, д. 1б | 1983 |  | кирпич | 3 | 2 | 1075.73 | 885.8 | 811.1 | 44 | Счет регионального оператора | 150442 | 0 |  | 150442 |  | 169.8374 | 169.8374 | 31.12.2022 | 88934
24 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 12 | 1968 | 2020 | кирпич | 5 | 6 | 5661.05 | 4533.3 | 4139.7 | 193 | Счет регионального оператора | 3631968.28 | 0 |  | 3631968.28 |  | 801.1754 | 801.1754 | 31.12.2022 | 95984
25 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 125 | 1964 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 1708.4 | 1587.4 | 1347.4 | 67 | Счет регионального оператора | 1288556.08 | 0 |  | 1288556.08 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 61700
26 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 127 | 1968 |  | Кирпичные | 5 | 8 | 8710 | 6308.4 | 5280.2 | 271 | Счет регионального оператора | 11261187.93 | 0 |  | 11261187.93 |  | 1785.11 | 1785.11 | 31.12.2022 | 61732
27 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Киевская, д. 60 | 1964 | 2020 | кирпич | 5 | 4 | 4568.6 | 3278.3 | 2917.7 | 133 | Счет регионального оператора | 2661127.24 | 0 |  | 2661127.24 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 31274
28 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Колхозная, д. 2 | 1965 | 2012 | кирпич | 5 | 4 | 4420.8 | 3194.4 | 2787.6 | 171 | Счет регионального оператора | 8256783.05 | 0 |  | 8256783.05 |  | 2584.768 | 2584.768 | 31.12.2022 | 1004
29 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 16 | 1964 | 2005 | кирпич | 4 | 4 | 4095 | 3210 | 3210 | 135 | Счет регионального оператора | 14926613.82 | 0 |  | 14926613.82 |  | 4650.0355 | 4650.0355 | 31.12.2022 | 96049
30 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 5 | 1963 | 2020 | кирпич | 4 | 3 | 4212 | 2016.4 | 1529.2 | 89 | Счет регионального оператора | 3938860 | 0 |  | 3938860 |  | 1953.412 | 1953.412 | 31.12.2022 | 72615
31 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 52 | 1964 | 2020 | кирпич | 5 | 4 | 3913.68 | 2624.5 | 1953.7 | 137 | Счет регионального оператора | 15192225.19 | 0 |  | 15192225.19 |  | 5788.617 | 5788.617 | 31.12.2022 | 72616
32 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 60 | 1959 | 2020 | кирпич | 3 | 1 | 2178.73 | 526 | 480.9 | 22 | Счет регионального оператора | 5822540 | 0 |  | 5822540 |  | 11069.4677 | 11069.4677 | 31.12.2022 | 29576
33 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 61 | 1957 | 2020 | кирпич | 2 | 1 | 1596 | 536.7 | 384.4 | 115 | Счет регионального оператора | 925550 | 0 |  | 925550 |  | 1724.5202 | 1724.5202 | 31.12.2022 | 88660
34 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 62 | 1959 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 2952 | 1324.4 | 1263.3 | 56 | Счет регионального оператора | 5554800 | 0 |  | 5554800 |  | 4194.2011 | 4194.2011 | 31.12.2022 | 29577
35 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 64 | 1958 | 2011 | кирпич | 3 | 3 | 2380 | 1321 | 1259 | 63 | Счет регионального оператора | 2854850 | 0 |  | 2854850 |  | 2161.1279 | 2161.1279 | 31.12.2022 | 29579
36 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 66 | 1958 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 2561.36 | 1340.2 | 1192.3 | 53 | Счет регионального оператора | 5444470.47 | 0 |  | 5444470.47 |  | 4062.4313 | 4062.4313 | 31.12.2022 | 29580
37 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 29 | 1966 | 2020 | кирпич | 4 | 3 | 3672 | 1588.2 | 1156.4 | 71 | Счет регионального оператора | 3807960 | 0 |  | 3807960 |  | 2397.6577 | 2397.6577 | 31.12.2022 | 72623
38 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 63 | 1960 | 2020 | кирпич | 5 | 3 | 5180 | 3322.64 | 2676.6 | 117 | Счет регионального оператора | 2697119.79 | 0 |  | 2697119.79 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 72625
39 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 79 | 1962 | 2020 | кирпич | 4 | 2 | 1790.6 | 1278.9 | 998.9 | 84 | Счет регионального оператора | 1038134.29 | 0 |  | 1038134.29 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 72631
40 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 9 | 1968 | 2020 | кирпич | 5 | 3 | 2750.2 | 2512.2 | 2002.9 | 128 | Счет регионального оператора | 2774549.05 | 0 |  | 2774549.05 |  | 1104.43 | 1104.43 | 31.12.2022 | 72622
41 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 38 | 1962 | 2019 | кирпич | 5 | 4 | 3911.29 | 3136.95 | 1672.75 | 90 | Счет регионального оператора | 16077924.85 | 0 |  | 16077924.85 |  | 5125.3367 | 5125.3367 | 31.12.2022 | 62022
42 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 57 | 1965 | 2014 | кирпич | 5 | 8 | 6952.36 | 6460.36 | 3836.26 | 230 | Счет регионального оператора | 2020135.79 | 0 |  | 2020135.79 |  | 312.6971 | 312.6971 | 31.12.2022 | 62041
43 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 39 | 1956 | 2011 | кирпич | 3 | 3 | 2043.7 | 1541.7 | 806 | 49 | Счет регионального оператора | 5260321.66 | 0 |  | 5260321.66 |  | 3412.0268 | 3412.0268 | 31.12.2022 | 96203
44 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Маршака, д. 4 | 1967 | 2010 | кирпич | 4 | 4 | 3721.8 | 2681.2 | 2196.2 | 163 | Счет регионального оператора | 3647577.02 | 0 |  | 3647577.02 |  | 1360.4271 | 1360.4271 | 31.12.2022 | 1161
45 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 86 | 1965 | 2007 | кирпич | 4 | 2 | 1820 | 1398.9 | 1039.4 | 42 | Счет регионального оператора | 1135543.09 | 0 |  | 1135543.09 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 37876
46 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 90а | 1966 |  | кирпич | 5 | 4 | 3476.8 | 3163 | 2247.6 | 119 | Счет регионального оператора | 2567533.62 | 0 |  | 2567533.62 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 85320
47 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 94 | 1961 |  | кирпич | 5 | 2 | 2730 | 1659 | 1026.2 | 58 | Счет регионального оператора | 4731636.66 | 0 |  | 4731636.66 |  | 2852.1017 | 2852.1017 | 31.12.2022 | 85327
48 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 51 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1820 | 1290.4 | 1249.3 | 56 | Счет регионального оператора | 1047469.3 | 0 |  | 1047469.3 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 74011
49 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 53 | 1964 |  | кирпич | 4 | 4 | 2885 | 2792.7 | 2201.1 | 104 | Счет регионального оператора | 9292960 | 0 |  | 9292960 |  | 3327.5898 | 3327.5898 | 31.12.2022 | 74013
50 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 5а | 1967 | 2020 | кирпич | 5 | 4 | 3635.4 | 3312.4 | 3185.3 | 190 | Счет регионального оператора | 6062660 | 0 |  | 6062660 |  | 1830.2922 | 1830.2922 | 31.12.2022 | 72666
51 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 29 | 1968 | 2012 | кирпич | 5 | 3 | 5488 | 2543.3 | 1912.5 | 140 | Счет регионального оператора | 4934170 | 0 |  | 4934170 |  | 1940.0661 | 1940.0661 | 31.12.2022 | 28715
52 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 33 | 1960 | 2019 | кирпич | 4 | 4 | 3752 | 2444.5 | 2224.1 | 106 | Счет регионального оператора | 1685983.98 | 0 |  | 1685983.98 |  | 689.705 | 689.705 | 31.12.2022 | 84021
53 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 35 | 1957 | 2011 | кирпич | 3 | 4 | 4216.8 | 2983.6 | 2485.6 | 98 | Счет регионального оператора | 4336300 | 0 |  | 4336300 |  | 1453.3785 | 1453.3785 | 31.12.2022 | 61522
54 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Немцова, д. 101 | 1962 | 2009 | кирпич | 5 | 2 | 2275 | 1493.4 | 949 | 27 | Счет регионального оператора | 3668410 | 0 |  | 3668410 |  | 2456.4149 | 2456.4149 | 31.12.2022 | 102
55 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 20 | 1968 | 2006 | кирпич | 5 | 2 | 2886 | 2786.1 | 1903.8 | 450 | Счет регионального оператора | 3077052.42 | 0 |  | 3077052.42 |  | 1104.43 | 1104.43 | 31.12.2022 | 96527
56 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 26 | 1968 | 2011 | панель | 5 | 8 | 6210.5 | 5464 | 4918 | 231 | Счет регионального оператора | 4435347.36 | 0 |  | 4435347.36 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 31751
57 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 41 | 1966 | 2013 | кирпич | 5 | 4 | 4926 | 3194.8 | 3194.8 | 121 | Счет регионального оператора | 9377186.95 | 0 |  | 9377186.95 |  | 2935.1405 | 2935.1405 | 31.12.2022 | 29595
58 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 43 | 1962 | 2020 | кирпич | 4 | 3 | 2283.79 | 2207.1 | 1239.9 | 61 | Счет регионального оператора | 2148324.93 | 0 |  | 2148324.93 |  | 973.37 | 973.37 | 31.12.2022 | 29181
59 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 47 | 1959 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 1897.8 | 1641.4 | 1181.1 | 49 | Счет регионального оператора | 637110 | 0 |  | 637110 |  | 388.1504 | 388.1504 | 31.12.2022 | 29597
60 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 53 | 1960 | 2007 | кирпич | 3 | 6 | 6890 | 2986.6 | 2711.1 | 132 | Счет регионального оператора | 10890475.22 | 0 |  | 10890475.22 |  | 3646.4459 | 3646.4459 | 31.12.2022 | 29600
61 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 59 | 1962 | 2020 | кирпич | 4 | 6 | 6438 | 4084.8 | 2969.3 | 134 | Счет регионального оператора | 14346857.22 | 0 |  | 14346857.22 |  | 3512.2545 | 3512.2545 | 31.12.2022 | 28261
62 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 63 | 1963 | 2020 | кирпич | 5 | 4 | 4068.9 | 3817.8 | 2449.4 | 95 | Счет регионального оператора | 8122252.96 | 0 |  | 8122252.96 |  | 2127.4695 | 2127.4695 | 31.12.2022 | 30209
63 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 1963 | 2013 | кирпич | 4 | 2 | 2604 | 1257.2 | 1026.8 | 47 | Счет регионального оператора | 1020519.53 | 0 |  | 1020519.53 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 96544
64 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 62 | 1963 | 2011 | кирпич | 5 | 6 | 6612.43 | 5182.36 | 4325.36 | 177 | Счет регионального оператора | 8842050.63 | 0 |  | 8842050.63 |  | 1706.1822 | 1706.1822 | 31.12.2022 | 62678
65 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 20 | 1968 | 2021 | кирпич | 5 | 6 | 7204.8 | 5969.2 | 5914.3 | 460 | Счет регионального оператора | 4428079.59 | 0 |  | 4428079.59 |  | 741.8213 | 741.8213 | 31.12.2022 | 30221
66 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 32 | 1964 | 2007 | Панельные | 5 | 3 | 2883.2 | 2611.2 | 2611.2 | 110 | Счет регионального оператора | 6535932.91 | 0 |  | 6535932.91 |  | 2503.038 | 2503.038 | 31.12.2022 | 30224
67 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 36 | 1964 |  | панель | 5 | 4 | 3944.9 | 3578.9 | 3371.7 | 159 | Счет регионального оператора | 5146380 | 0 |  | 5146380 |  | 1437.9781 | 1437.9781 | 31.12.2022 | 30225
68 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Полевая, д. 103 | 1960 |  | деревянный | 2 | 1 | 545.65 | 416.6 | 42.3 | 27 | Счет регионального оператора | 1065510 | 0 |  | 1065510 |  | 2557.6332 | 2557.6332 | 31.12.2022 | 81024
69 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Полевая, д. 36 | 1967 |  | кирпич | 5 | 3 | 3004.4 | 2776.4 | 1974.9 | 94 | Счет регионального оператора | 2684419.25 | 0 |  | 2684419.25 |  | 966.8705 | 966.8705 | 31.12.2022 | 37913
70 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 12 | 1971 |  | кирпич | 2 | 1 | 652.74 | 391.4 | 100.7 | 50 | Счет регионального оператора | 1814560 | 0 |  | 1814560 |  | 4636.0756 | 4636.0756 | 31.12.2022 | 76401
71 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 27а | 1991 |  | кирпич | 3 | 3 | 2134.9 | 1476.2 | 1409.1 | 73 | Счет регионального оператора | 712030 | 0 |  | 712030 |  | 482.3398 | 482.3398 | 31.12.2022 | 34659
72 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 29 | 1973 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1331.7 | 729.5 | 677.1 | 39 | Счет регионального оператора | 4364480 | 0 |  | 4364480 |  | 5982.8376 | 5982.8376 | 31.12.2022 | 34668
73 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 3 | 1972 |  | кирпич | 1 | 3 | 118.1 | 118.1 | 83.6 | 6 | Счет регионального оператора | 139230 | 0 |  | 139230 |  | 1178.9162 | 1178.9162 | 31.12.2022 | 76627
74 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 43 | 1977 |  | кирпич | 3 | 2 | 862.2 | 742.6 | 640.5 | 84 | Счет регионального оператора | 1233791.07 | 0 |  | 1233791.07 |  | 1661.4477 | 1661.4477 | 31.12.2022 | 34752
75 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 79 | 1969 | 2020 | кирпич | 5 | 4 | 3669 | 3389 | 2640.6 | 119 | Счет регионального оператора | 2750986.86 | 0 |  | 2750986.86 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 72717
76 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рационализаторов, д. 15 | 1968 | 2014 | кирпич | 5 | 4 | 4485 | 3338.3 | 3052.5 | 160 | Счет регионального оператора | 7957620 | 0 |  | 7957620 |  | 2383.7342 | 2383.7342 | 31.12.2022 | 29410
77 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Революции, д. 1 | 1965 | 2020 | кирпич | 4 | 2 | 3588 | 1284.63 | 1241.93 | 56 | Счет регионального оператора | 1936090 | 0 |  | 1936090 |  | 1507.1188 | 1507.1188 | 31.12.2022 | 35740
78 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Революции, д. 1а | 1962 | 2020 | кирпич | 5 | 4 | 3498.2 | 3185.8 | 2253.3 | 136 | Счет регионального оператора | 3554344.76 | 0 |  | 3554344.76 |  | 1115.6836 | 1115.6836 | 31.12.2022 | 96589
79 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 144 | 1965 | 2018 | кирпич | 5 | 4 | 3505.6 | 3194.2 | 2222.2 | 101 | Счет регионального оператора | 499840 | 0 |  | 499840 |  | 156.4836 | 156.4836 | 31.12.2022 | 32130
80 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 146 | 1965 | 2020 | кирпич | 5 | 8 | 7716.4 | 7203.4 | 5297.2 | 216 | Счет регионального оператора | 26203518.71 | 0 |  | 26203518.71 |  | 3637.6598 | 3637.6598 | 31.12.2022 | 32683
81 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 148 | 1964 | 2020 | кирпич | 5 | 2 | 1832.6 | 1670.6 | 1139.2 | 47 | Счет регионального оператора | 246500 | 0 |  | 246500 |  | 147.5518 | 147.5518 | 31.12.2022 | 32699
82 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 148а | 1963 | 2013 | кирпич | 5 | 2 | 2737.48 | 1573.1 | 1430.3 | 53 | Счет регионального оператора | 4866130 | 0 |  | 4866130 |  | 3093.338 | 3093.338 | 31.12.2022 | 32716
83 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 155 | 1964 | 2020 | кирпич | 5 | 8 | 12096 | 6143.1 | 5391.1 | 235 | Счет регионального оператора | 8018375.03 | 0 |  | 8018375.03 |  | 1305.2653 | 1305.2653 | 31.12.2022 | 32718
84 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 167 | 1968 |  | кирпич | 5 | 2 | 2062.4 | 1908.3 | 1875.8 | 42 | Счет регионального оператора | 1549043.44 | 0 |  | 1549043.44 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 30246
85 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 167а | 1968 | 2020 | кирпич | 5 | 1 | 3175.2 | 2427.6 | 1463.3 | 221 | Счет регионального оператора | 2997870 | 0 |  | 2997870 |  | 1234.911 | 1234.911 | 31.12.2022 | 73928
86 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 169 | 1966 | 2013 | кирпич | 5 | 8 | 8313.6 | 7661.6 | 5002.9 | 214 | Счет регионального оператора | 18060940 | 0 |  | 18060940 |  | 2357.3327 | 2357.3327 | 31.12.2022 | 30247
87 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 172 | 1965 | 2020 | кирпич | 5 | 2 | 1952.6 | 1792.6 | 1194.9 | 45 | Счет регионального оператора | 4743100 | 0 |  | 4743100 |  | 2645.9333 | 2645.9333 | 31.12.2022 | 32737
88 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 175 | 1970 | 2020 | кирпич | 5 | 8 | 7590.7 | 6990.7 | 5231.5 | 226 | Счет регионального оператора | 4024180 | 0 |  | 4024180 |  | 575.6476 | 575.6476 | 31.12.2022 | 30251
89 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 176 | 1965 | 2013 | кирпич | 5 | 8 | 7670.5 | 7047.8 | 4292.2 | 201 | Счет регионального оператора | 5720981.17 | 0 |  | 5720981.17 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 32741
90 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 180 | 1968 | 2012 | панель | 5 | 4 | 3645.7 | 3582.1 | 3161.6 | 165 | Счет регионального оператора | 2108330 | 0 |  | 2108330 |  | 588.5737 | 588.5737 | 31.12.2022 | 32743
91 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 186 | 1968 | 2018 | кирпич | 5 | 6 | 5298.7 | 4831.7 | 3644.1 | 173 | Счет регионального оператора | 4865341.97 | 0 |  | 4865341.97 |  | 1006.9628 | 1006.9628 | 31.12.2022 | 32745
92 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 187 | 1970 | 2013 | кирпич | 5 | 6 | 6211.9 | 5617.5 | 3554.1 | 174 | Счет регионального оператора | 13175310 | 0 |  | 13175310 |  | 2345.4045 | 2345.4045 | 31.12.2022 | 30258
93 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 188 | 1968 | 2007 | кирпич | 5 | 12 | 11016.5 | 10052.8 | 6602.2 | 317 | Счет регионального оператора | 11102613.9 | 0 |  | 11102613.9 |  | 1104.43 | 1104.43 | 31.12.2022 | 32746
94 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 28а | 1967 | 2018 | кирпич | 5 | 2 | 2917.2 | 1901.2 | 1901.2 | 12 | Счет регионального оператора | 2099742.32 | 0 |  | 2099742.32 |  | 1104.43 | 1104.43 | 31.12.2022 | 96593
95 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 48 | 1963 | 2020 | кирпич | 4 | 4 | 6323.66 | 6067.16 | 2784.56 | 95 | Счет регионального оператора | 7812499.92 | 0 |  | 7812499.92 |  | 1287.67 | 1287.67 | 31.12.2022 | 72733
96 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 55 | 1960 | 2013 | кирпич | 4 | 3 | 4914 | 1972 | 1449.9 | 62 | Счет регионального оператора | 4273781.28 | 0 |  | 4273781.28 |  | 2167.2319 | 2167.2319 | 31.12.2022 | 30264
97 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 62 | 1963 | 2011 | кирпич | 5 | 4 | 4198.6 | 3201.9 | 2862.5 | 127 | Счет регионального оператора | 2599110.31 | 0 |  | 2599110.31 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 30270
98 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 64 | 1965 | 2012 | кирпич | 5 | 4 | 4420.4 | 3410.01 | 2821.71 | 117 | Счет регионального оператора | 7913682.75 | 0 |  | 7913682.75 |  | 2320.7213 | 2320.7213 | 31.12.2022 | 73984
99 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 66 | 1964 |  | панель | 5 | 4 | 3847.9 | 3288 | 2598.2 | 110 | Счет регионального оператора | 18630243.07 | 0 |  | 18630243.07 |  | 5666.1323 | 5666.1323 | 31.12.2022 | 73986
100 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 72 | 1965 | 2014 | панель | 5 | 4 | 4200 | 3202.8 | 2956 | 140 | Счет регионального оператора | 7119870 | 0 |  | 7119870 |  | 2223.0142 | 2223.0142 | 31.12.2022 | 30279
101 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 74 | 1966 |  | кирпич | 5 | 4 | 3827.1 | 3167.2 | 2525.6 | 98 | Счет регионального оператора | 2570942.93 | 0 |  | 2570942.93 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 73988
102 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 76 | 1966 |  | кирпич | 5 | 2 | 3875.8 | 1904.88 | 771.68 | 95 | Счет регионального оператора | 1546267.29 | 0 |  | 1546267.29 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 73991
103 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 78 | 1966 | 2013 | кирпич | 5 | 8 | 7044.9 | 6410.5 | 5130.5 | 227 | Счет регионального оператора | 5203659.27 | 0 |  | 5203659.27 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 30281
104 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 17 | 1968 | 2007 | панель | 5 | 7 | 6748.8 | 6191.8 | 6004.2 | 268 | Счет регионального оператора | 9852841.53 | 0 |  | 9852841.53 |  | 1591.2726 | 1591.2726 | 31.12.2022 | 30287
105 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 31 | 1968 | 2013 | кирпич | 5 | 4 | 3573.9 | 3229.9 | 2508.5 | 103 | Счет регионального оператора | 10214609.03 | 0 |  | 10214609.03 |  | 3162.5156 | 3162.5156 | 31.12.2022 | 30294
106 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Семена Дежнева, д. 3 | 1988 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 2015 | 1871.2 | 311.1 | 20 | Специальный счет | 873283.24 | 0 |  | 873283.24 |  | 466.6969 | 466.6969 | 31.12.2022 | 120358
107 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Советская, д. 126 | 1961 | 2020 | кирпич | 4 | 2 | 2730 | 1282.6 | 1199.8 | 76 | Счет регионального оператора | 3800544.36 | 0 |  | 3800544.36 |  | 2963.1564 | 2963.1564 | 31.12.2022 | 72749
108 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Спорта, д. 2б | 1964 |  | панель | 2 | 2 | 938.6 | 658.5 | 615 | 39 | Счет регионального оператора | 234432.58 | 0 |  | 234432.58 |  | 356.01 | 356.01 | 31.12.2022 | 26684
109 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Станционная, д. 20 | 1969 | 2013 | кирпич | 5 | 4 | 5293.1 | 3073.7 | 2208.5 | 148 | Счет регионального оператора | 3394686.49 | 0 |  | 3394686.49 |  | 1104.43 | 1104.43 | 31.12.2022 | 29239
110 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 1 | 1955 |  | кирпич | 2 | 3 | 2630.47 | 1396.37 | 1015.47 | 25 | Счет регионального оператора | 499710.6 | 0 |  | 499710.6 |  | 357.864 | 357.864 | 31.12.2022 | 91436
111 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 12 | 1956 |  | кирпич | 2 | 3 | 3243 | 1363.81 | 1290.51 | 66 | Счет регионального оператора | 3151550 | 0 |  | 3151550 |  | 2310.8424 | 2310.8424 | 31.12.2022 | 34794
112 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 14 | 1959 |  | кирпич | 2 | 2 | 813.7 | 579.9 | 476.8 | 34 | Счет регионального оператора | 291700 | 0 |  | 291700 |  | 503.0178 | 503.0178 | 31.12.2022 | 34806
113 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 16 | 1961 | 2007 | кирпич | 3 | 2 | 2101.47 | 1183.07 | 929.77 | 130 | Счет регионального оператора | 638690 | 0 |  | 638690 |  | 539.8582 | 539.8582 | 31.12.2022 | 76188
114 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 2 | 1953 |  | кирпич | 2 | 3 | 1464.84 | 1359.84 | 939.34 | 72 | Счет регионального оператора | 603540 | 0 |  | 603540 |  | 443.8316 | 443.8316 | 31.12.2022 | 34771
115 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 25 | 1961 |  | кирпич | 2 | 1 | 400 | 352.8 | 321.3 | 27 | Счет регионального оператора | 1366837.5 | 0 |  | 1366837.5 |  | 3874.256 | 3874.256 | 31.12.2022 | 33126
116 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 27 | 1961 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 910 | 666.2 | 531.9 | 39 | Счет регионального оператора | 5937203.74 | 0 |  | 5937203.74 |  | 8912.044 | 8912.044 | 31.12.2022 | 33127
117 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 29 | 1962 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 716.1 | 639 | 576.2 | 30 | Счет регионального оператора | 7159522.76 | 0 |  | 7159522.76 |  | 11204.261 | 11204.261 | 31.12.2022 | 33128
118 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 31 | 1962 | 2009 | кирпич | 2 | 4 | 1410.4 | 1284 | 1151.8 | 72 | Счет регионального оператора | 12387195.1 | 0 |  | 12387195.1 |  | 9647.3482 | 9647.3482 | 31.12.2022 | 33129
119 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Текстильная, д. 1 | 1967 | 2013 | кирпич | 5 | 4 | 3917.69 | 3114.3 | 2478.2 | 129 | Счет регионального оператора | 2528001.88 | 0 |  | 2528001.88 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 30298
120 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Текстильная, д. 7 | 1966 | 2009 | панель | 5 | 4 | 3986.5 | 3622.4 | 3599 | 155 | Счет регионального оператора | 2940446.98 | 0 |  | 2940446.98 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 33130
121 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 11 | 1964 | 2018 | кирпич | 5 | 1 | 2984 | 2959 | 1901.2 | 300 | Счет регионального оператора | 4647720 | 0 |  | 4647720 |  | 1570.7063 | 1570.7063 | 31.12.2022 | 88305
122 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 5 | 1969 | 2009 | Кирпичные | 5 | 8 | 6685.6 | 4108.5 | 4108.5 | 190 | Специальный счет | 8138677.8 | 0 |  | 8138677.8 |  | 1980.9365 | 1980.9365 | 31.12.2022 | 160
123 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 8 | 1964 | 2012 | кирпич | 5 | 1 | 3062.9 | 2746.9 | 1726.9 | 219 | Счет регионального оператора | 5741060 | 0 |  | 5741060 |  | 2090.0142 | 2090.0142 | 31.12.2022 | 75627
124 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 8а | 1966 | 2006 | кирпич | 5 | 1 | 5004 | 2274.2 | 1302.3 | 104 | Счет регионального оператора | 7394488.05 | 0 |  | 7394488.05 |  | 3251.4678 | 3251.4678 | 31.12.2022 | 88123
125 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Урицкого, д. 44 | 1964 | 2020 | кирпич | 5 | 3 | 2969.9 | 2728.1 | 2322.7 | 152 | Счет регионального оператора | 2214507.89 | 0 |  | 2214507.89 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 72753
126 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Фрунзе, д. 6 | 1960 | 2012 | кирпич | 3 | 2 | 2751.28 | 1167.6 | 689 | 33 | Счет регионального оператора | 1254910 | 0 |  | 1254910 |  | 1074.7773 | 1074.7773 | 31.12.2022 | 27004
127 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 69 | 1965 | 2020 | кирпич | 5 | 2 | 2825 | 1553.7 | 1281.6 | 113 | Счет регионального оператора | 2897950 | 0 |  | 2897950 |  | 1865.1928 | 1865.1928 | 31.12.2022 | 72757
128 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 78 | 1965 | 2020 | панель | 4 | 3 | 3172 | 2481.19 | 2150.6 | 107 | Счет регионального оператора | 2014081.17 | 0 |  | 2014081.17 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 72759
129 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 36 | 1927 | 2016 | кирпич | 3 | 3 | 2756 | 1107.9 | 716.9 | 36 | Счет регионального оператора | 11022697.8 | 0 |  | 11022697.8 |  | 9949.1812 | 9949.1812 | 31.12.2022 | 1414
130 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 57 | 1918 | 2018 | кирпич | 2 | 3 | 1650 | 580 | 503.6 | 19 | Счет регионального оператора | 4634690.1 | 0 |  | 4634690.1 |  | 7990.845 | 7990.845 | 31.12.2022 | 63017
131 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 19 | 1967 |  | кирпич | 5 | 4 | 4507.8 | 3273.2 | 2519.3 | 120 | Счет регионального оператора | 2656987.37 | 0 |  | 2656987.37 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 35921
132 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Школьная, д. 14 | 1989 | 1989 | кирпич | 3 | 3 | 1698 | 1519 | 1519 | 50 | Счет регионального оператора | 665040 | 0 |  | 665040 |  | 437.8144 | 437.8144 | 31.12.2022 | 83261
133 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 44а | 1966 | 2009 | кирпич | 5 | 2 | 3955.5 | 3727.5 | 3469.3 | 159 | Счет регионального оператора | 11756801.2 | 0 |  | 11756801.2 |  | 3154.0714 | 3154.0714 | 31.12.2022 | 88088
134 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 50 | 1967 | 2008 | кирпич | 5 | 4 | 4437.6 | 2909.5 | 2263.6 | 101 | Счет регионального оператора | 2361757.52 | 0 |  | 2361757.52 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 30317
135 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 6 | 1966 | 2013 | кирпич | 5 | 4 | 4437.6 | 3139.6 | 2871.9 | 128 | Счет регионального оператора | 2548538.9 | 0 |  | 2548538.9 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 38493
136 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 62 | 1969 |  | кирпич | 5 | 8 | 8705 | 6694.4 | 5002.4 | 246 | Счет регионального оператора | 5031245.69 | 0 |  | 5031245.69 |  | 751.5604 | 751.5604 | 31.12.2022 | 30323
137 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 114 | 1968 | 2011 | кирпич | 5 | 4 | 4472 | 3293.6 | 2289.6 | 92 | Счет регионального оператора | 2149325.17 | 0 |  | 2149325.17 |  | 652.5763 | 652.5763 | 31.12.2022 | 63356
138 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 59 | 1969 | 2000 | кирпич | 5 | 4 | 4332 | 2732.6 | 2419.4 | 111 | Счет регионального оператора | 2218160.72 | 0 |  | 2218160.72 |  | 811.74 | 811.74 | 31.12.2022 | 63376
городской округ Ишим
Итого по МО: | [6 empty] | 4112.3 | 3354.9 | 3112.7 | 118 |  | 3760264 | 0 |  | 3760264
1 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Береговая, д. 43 | 1962 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 526.3 | 462.5 | 436 | 34 | Счет регионального оператора | 214305.6 | 0 |  | 214305.6 |  | 463.3635 | 463.3635 | 31.12.2022 | 7389
2 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 65 | 1957 | 2020 | кирпич | 2 | 3 | 1461.6 | 1348.7 | 1133 | 43 | Счет регионального оператора | 2798525.2 | 0 |  | 2798525.2 |  | 2074.9798 | 2074.9798 | 31.12.2022 | 8523
3 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Чкалова, д. 23 | 1968 | 2020 | кирпич | 4 | 3 | 2124.4 | 1543.7 | 1543.7 | 41 | Счет регионального оператора | 747433.2 | 0 |  | 747433.2 |  | 484.1829 | 484.1829 | 31.12.2022 | 1803
городской округ Тобольск
Итого по МО: | [6 empty] | 26416.63 | 18342.6 | 12578.6 | 739 |  | 54375128.47 | 0 |  | 54375128.47
1 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. 40 лет Победы, д. 20 | 1992 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 902.63 | 329.7 | 329.7 | 9 | Счет регионального оператора | 3511666.02 | 0 |  | 3511666.02 |  | 10651.095 | 10651.095 | 31.12.2022 | 2208
2 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская, д. 5а | 1981 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 2010 | 1454 | 756.5 | 64 | Счет регионального оператора | 1313836.5 | 0 |  | 1313836.5 |  | 903.6014 | 903.6014 | 31.12.2022 | 2230
3 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 9 | 1987 | 2018 | панель | 2 | 3 | 750.9 | 635.1 | 367.5 | 34 | Счет регионального оператора | 658317.74 | 0 |  | 658317.74 |  | 1036.5576 | 1036.5576 | 31.12.2022 | 6985
4 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Заводская, д. 2 | 1959 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 719.2 | 630.3 | 587.1 | 27 | Счет регионального оператора | 3132226.99 | 0 |  | 3132226.99 |  | 4969.4225 | 4969.4225 | 31.12.2022 | 2169
5 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 3 | 1961 | 2020 | кирпич | 3 | 2 | 1029.3 | 948.8 | 772.9 | 55 | Счет регионального оператора | 1979673.28 | 0 |  | 1979673.28 |  | 2086.5022 | 2086.5022 | 31.12.2022 | 2160
6 | обл. Тюменская, г. Тобольск, пер. Сибирский, д. 7 | 1988 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 2500 | 1395.7 | 1281 | 63 | Счет регионального оператора | 5043872 | 0 |  | 5043872 |  | 3613.8654 | 3613.8654 | 31.12.2022 | 9738
7 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Калинина, д. 4 | 1973 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 707.7 | 707.7 | 429.6 | 23 | Счет регионального оператора | 911284.06 | 0 |  | 911284.06 |  | 1287.67 | 1287.67 | 31.12.2022 | 12867
8 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Панин бугор, д. 15 | 1986 | 2017 | кирпич | 3 | 3 | 1314.1 | 1266.6 | 518.8 | 60 | Счет регионального оператора | 5065838.08 | 0 |  | 5065838.08 |  | 3999.5564 | 3999.5564 | 31.12.2022 | 9749
9 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Аптекарская, д. 4 | 1969 | 2020 | кирпич | 5 | 8 | 7060.2 | 6565.6 | 4153.1 | 185 | Счет регионального оператора | 22856599.4 | 0 |  | 22856599.4 |  | 3481.2659 | 3481.2659 | 31.12.2022 | 2569
10 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Зеленая, д. 102 | 1979 | 2020 | кирпич | 3 | 2 | 944.4 | 872.2 | 812.3 | 37 | Счет регионального оператора | 4677935.01 | 0 |  | 4677935.01 |  | 5363.3742 | 5363.3742 | 31.12.2022 | 6417
11 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 64А | 1968 | 2009 | кирпич | 3 | 3 | 1682 | 1472.2 | 1085.6 | 77 | Счет регионального оператора | 2328879.6 | 0 |  | 2328879.6 |  | 1581.9044 | 1581.9044 | 31.12.2022 | 1376
12 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 3-я, д. 13 | 1980 | 2020 | кирпич | 2 | 3 | 3371.5 | 877 | 665.3 | 47 | Счет регионального оператора | 656444.63 | 0 |  | 656444.63 |  | 748.5116 | 748.5116 | 31.12.2022 | 6784
13 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 3-я, д. 3 | 1978 | 2019 | кирпич | 3 | 3 | 3424.7 | 1187.7 | 819.2 | 58 | Счет регионального оператора | 2238555.16 | 0 |  | 2238555.16 |  | 1884.7816 | 1884.7816 | 31.12.2022 | 1372
городской округ Ялуторовск
Итого по МО: | [6 empty] | 6565.6 | 6212.2 | 5868 | 300 |  | 8047975.42 | 0 |  | 8047975.42
1 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Железнодорожный, д. 1 | 1911 | 2020 | кирпич | 1 | 2 | 126.2 | 126.2 | 120.5 | 7 | Счет регионального оператора | 138559.9 | 0 |  | 138559.9 |  | 1097.939 | 1097.939 | 31.12.2022 | 5596
2 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Железнодорожный, д. 10 | 1927 | 2020 | кирпич | 1 | 3 | 138.7 | 138.7 | 138.7 | 6 | Счет регионального оператора | 148874.7 | 0 |  | 148874.7 |  | 1073.3576 | 1073.3576 | 31.12.2022 | 6177
3 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Железнодорожная, д. 2 | 1973 | 2020 | кирпич | 2 | 4 | 251.2 | 251.2 | 186.7 | 8 | Счет регионального оператора | 283232.84 | 0 |  | 283232.84 |  | 1127.5193 | 1127.5193 | 31.12.2022 | 6965
4 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 15 | 1985 | 2016 | панель | 3 | 3 | 1337.3 | 1218.5 | 1218.5 | 52 | Счет регионального оператора | 2340845.18 | 0 |  | 2340845.18 |  | 1921.0876 | 1921.0876 | 31.12.2022 | 7595
5 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Новикова, д. 41 | 1955 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 206.6 | 206.6 | 206.6 | 14 | Счет регионального оператора | 180951.08 | 0 |  | 180951.08 |  | 875.8523 | 875.8523 | 31.12.2022 | 8671
6 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 72 | 1976 | 2020 | деревянный | 2 | 4 | 378.8 | 378.8 | 378.8 | 24 | Счет регионального оператора | 613997.84 | 0 |  | 613997.84 |  | 1620.9024 | 1620.9024 | 31.12.2022 | 9111
7 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 68 | 1953 | 2020 | деревянный | 1 | 5 | 152.9 | 152.9 | 125.8 | 12 | Счет регионального оператора | 294239.03 | 0 |  | 294239.03 |  | 1924.3887 | 1924.3887 | 31.12.2022 | 9557
8 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 85 | 1976 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 250.3 | 250.3 | 250.3 | 12 | Счет регионального оператора | 211112.72 | 0 |  | 211112.72 |  | 843.4388 | 843.4388 | 31.12.2022 | 9989
9 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свердлова, д. 181 | 1958 | 1958 | деревянный | 2 | 2 | 481.2 | 481.2 | 361.4 | 12 | Счет регионального оператора | 1006379.79 | 0 |  | 1006379.79 |  | 2091.3961 | 2091.3961 | 31.12.2022 | 25733
10 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свердлова, д. 32 | 1964 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 589.5 | 548.7 | 548.7 | 23 | Счет регионального оператора | 584563.03 | 0 |  | 584563.03 |  | 1065.36 | 1065.36 | 31.12.2022 | 11075
11 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 230 | 1967 | 1967 | кирпич | 2 | 2 | 765.6 | 700.8 | 700.8 | 32 | Счет регионального оператора | 836900.8 | 0 |  | 836900.8 |  | 1194.2078 | 1194.2078 | 31.12.2022 | 25829
12 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 237 | 1968 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 729.7 | 635.9 | 635.9 | 24 | Счет регионального оператора | 954278.21 | 0 |  | 954278.21 |  | 1500.6734 | 1500.6734 | 31.12.2022 | 25832
13 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Сирина, д. 3 | 1985 | 2018 | кирпич | 2 | 3 | 684.1 | 684.1 | 604.6 | 58 | Счет регионального оператора | 75490.28 | 0 |  | 75490.28 |  | 110.3498 | 110.3498 | 31.12.2022 | 11251
14 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тюменская, д. 183 | 1972 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 473.5 | 438.3 | 390.7 | 16 | Счет регионального оператора | 378550.02 | 0 |  | 378550.02 |  | 863.6779 | 863.6779 | 31.12.2022 | 25848
Заводоуковский городской округ
Итого по МО: | [6 empty] | 9166.7 | 8444.4 | 8360.5 | 414 |  | 9624247.65 | 0 |  | 9624247.65
1 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 6А | 1987 | 1987 | кирпич | 2 | 1 | 374 | 358.5 | 358.5 | 15 | Счет регионального оператора | 170690.94 | 0 |  | 170690.94 |  | 476.1254 | 476.1254 | 31.12.2022 | 5311
2 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Солнечный, д. 6 | 1984 | 1984 | кирпич | 2 |  | 272.3 | 272.3 | 272.3 | 15 | Счет регионального оператора | 1474570.76 | 0 |  | 1474570.76 |  | 5415.2433 | 5415.2433 | 31.12.2022 | 100075
3 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 15 | 1985 | 2018 | кирпич | 3 | 3 | 1679.5 | 1520.5 | 1520.5 | 81 | Счет регионального оператора | 627993.11 | 0 |  | 627993.11 |  | 413.0175 | 413.0175 | 31.12.2022 | 5089
4 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 15А | 1985 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 592.4 | 566 | 566 | 24 | Счет регионального оператора | 222002.89 | 0 |  | 222002.89 |  | 392.2313 | 392.2313 | 31.12.2022 | 5182
5 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 4А | 1991 | 1991 | кирпич | 2 | 2 | 614.4 | 567.2 | 567.2 | 36 | Счет регионального оператора | 1326899.6 | 0 |  | 1326899.6 |  | 2339.3858 | 2339.3858 | 31.12.2022 | 6589
6 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Профсоюзная, д. 1 | 1988 | 2017 | кирпич | 2 | 2 | 1033.2 | 871.9 | 844.7 | 63 | Счет регионального оператора | 1417813.75 | 0 |  | 1417813.75 |  | 1626.1197 | 1626.1197 | 31.12.2022 | 5475
7 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Профсоюзная, д. 2А | 1989 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 1647.7 | 1497.2 | 1497.2 | 50 | Счет регионального оператора | 1966094.74 | 0 |  | 1966094.74 |  | 1313.1811 | 1313.1811 | 31.12.2022 | 5542
8 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Севастопольская, д. 10 | 1994 | 2019 | кирпич | 2 |  | 251.4 | 251.4 | 251.4 | 8 | Счет регионального оператора | 376117.92 | 0 |  | 376117.92 |  | 1496.0936 | 1496.0936 | 31.12.2022 | 100360
9 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Теплякова, д. 3 | 1984 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 675.4 | 613.5 | 613.5 | 32 | Счет регионального оператора | 322544 | 0 |  | 322544 |  | 525.7441 | 525.7441 | 31.12.2022 | 1984
10 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Дачная, д. 9 | 1990 | 1990 | кирпич | 2 |  | 272.6 | 272.6 | 272.6 | 8 | Счет регионального оператора | 350086.6 | 0 |  | 350086.6 |  | 1284.2502 | 1284.2502 | 31.12.2022 | 5429
11 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Авторемонтная, д. 2 | 1975 | 1975 | кирпич | 2 | 2 | 779.6 | 715.6 | 658.9 | 35 | Счет регионального оператора | 909742.28 | 0 |  | 909742.28 |  | 1271.3 | 1271.3 | 31.12.2022 | 36312
12 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 4 | 1981 | 1981 | кирпич | 2 |  | 256.7 | 256.7 | 256.7 | 18 | Счет регионального оператора | 76894.68 | 0 |  | 76894.68 |  | 299.5508 | 299.5508 | 31.12.2022 | 36244
13 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, ул. Школьная, д. 20 | 1972 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 717.5 | 681 | 681 | 29 | Счет регионального оператора | 382796.38 | 0 |  | 382796.38 |  | 562.1092 | 562.1092 | 31.12.2022 | 10225
Тобольский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 2263 | 2087.8 | 1255.8 | 115 |  | 9738530.83 | 0 |  | 9738530.83
1 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Подрезова, д. 4 | 1975 | 1975 | панель | 2 | 2 | 706.8 | 650.2 | 308.2 | 27 | Счет регионального оператора | 2380759.01 | 0 |  | 2380759.01 |  | 3661.5795 | 3661.5795 | 31.12.2022 | 46762
2 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Прииртышский, пер. Советский, д. 4 | 1985 | 1985 | деревянный | 2 | 3 | 783.9 | 736.9 | 614.9 | 36 | Счет регионального оператора | 3408879.5 | 0 |  | 3408879.5 |  | 4625.973 | 4625.973 | 31.12.2022 | 48971
3 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Прииртышский, ул. Редикульцева, д. 1 | 1965 | 2019 | деревянный | 2 | 1 | 360.6 | 329.8 | 190.7 | 30 | Счет регионального оператора | 805081.05 | 0 |  | 805081.05 |  | 2441.119 | 2441.119 | 31.12.2022 | 48948
4 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сузгун, д. 5 | 1972 | 1972 | деревянный | 2 | 2 | 411.7 | 370.9 | 142 | 22 | Счет регионального оператора | 3143811.27 | 0 |  | 3143811.27 |  | 8476.1695 | 8476.1695 | 31.12.2022 | 48912
Тюменский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 24288.16 | 16917.54 | 13949.84 | 949 |  | 98670353.65 | 0 |  | 98670353.65
1 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Новый, д. 27 | 1983 | 1983 | кирпич | 2 | 3 | 922.64 | 840.44 | 792.24 | 52 | Счет регионального оператора | 6600254.55 | 0 |  | 6600254.55 |  | 7853.3322 | 7853.3322 | 31.12.2022 | 17590
2 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Сосновая, д. 12 | 1969 | 1969 | кирпич | 2 | 3 | 1704.42 | 904.7 | 858.5 | 51 | Счет регионального оператора | 2131683.18 | 0 |  | 2131683.18 |  | 2356.2321 | 2356.2321 | 31.12.2022 | 17497
3 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 14 | 1994 | 1994 | кирпич | 3 | 3 | 1604.7 | 1542.1 | 1534.1 | 81 | Счет регионального оператора | 7736368.28 | 0 |  | 7736368.28 |  | 5016.7747 | 5016.7747 | 31.12.2022 | 6577
4 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 7 | 1981 | 1981 | панель | 3 | 3 | 2695 | 1237.4 | 1237 | 72 | Счет регионального оператора | 7078500.25 | 0 |  | 7078500.25 |  | 5720.4625 | 5720.4625 | 31.12.2022 | 6563
5 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Молодежная, д. 2 | 1987 | 2007 | кирпич | 3 | 1 | 586.5 | 393.2 | 0 | 26 | Счет регионального оператора | 4684991.95 | 0 |  | 4684991.95 |  | 11915.0355 | 11915.0355 | 31.12.2022 | 3069
6 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Фабричная, д. 11 | 1982 | 2006 | кирпич | 2 | 2 | 1379.1 | 777.7 | 777.7 | 38 | Счет регионального оператора | 6498787.52 | 0 |  | 6498787.52 |  | 8356.4196 | 8356.4196 | 31.12.2022 | 3121
7 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, пер. Ленинский, д. 16 | 1980 | 2007 | кирпич | 2 | 3 | 901 | 545.6 | 475.2 | 32 | Счет регионального оператора | 3332623.82 | 0 |  | 3332623.82 |  | 6108.1815 | 6108.1815 | 31.12.2022 | 9768
8 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Молодежная, д. 15 | 1978 | 2008 | кирпич | 2 | 1 | 390.3 | 374.3 | 173.8 | 18 | Счет регионального оператора | 2881478.38 | 0 |  | 2881478.38 |  | 7698.3125 | 7698.3125 | 31.12.2022 | 3127
9 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каменка, ул. Механизаторов, д. 3 | 1973 | 2015 | кирпич | 2 | 2 | 748 | 716 | 716 | 27 | Счет регионального оператора | 2984768.46 | 0 |  | 2984768.46 |  | 4168.671 | 4168.671 | 31.12.2022 | 12804
10 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 21 | 1975 | 2020 | кирпич | 2 | 4 | 495.48 | 253.8 | 167.2 | 16 | Счет регионального оператора | 2003132.4 | 0 |  | 2003132.4 |  | 7892.5626 | 7892.5626 | 31.12.2022 | 5778
11 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Механизаторов, д. 14 | 1987 | 1987 | кирпич | 2 | 4 | 280.8 | 280.8 | 186.5 | 16 | Счет регионального оператора | 1952650.95 | 0 |  | 1952650.95 |  | 6953.8851 | 6953.8851 | 31.12.2022 | 6486
12 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Механизаторов, д. 4 | 1986 | 1986 | кирпич | 2 | 4 | 292.9 | 292.9 | 189.4 | 16 | Счет регионального оператора | 1961031.09 | 0 |  | 1961031.09 |  | 6695.2239 | 6695.2239 | 31.12.2022 | 6419
13 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Механизаторов, д. 6 | 1986 | 1986 | кирпич | 2 | 4 | 276.5 | 276.5 | 187.3 | 16 | Счет регионального оператора | 1961083.98 | 0 |  | 1961083.98 |  | 7092.528 | 7092.528 | 31.12.2022 | 6428
14 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Механизаторов, д. 8 | 1986 | 1986 | кирпич | 2 | 4 | 289.3 | 289.3 | 195.2 | 16 | Счет регионального оператора | 1948993.92 | 0 |  | 1948993.92 |  | 6736.9302 | 6736.9302 | 31.12.2022 | 6435
15 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Плодовая, д. 3 | 1972 | 2005 | кирпич | 2 | 2 | 1009.8 | 677.1 | 677.1 | 29 | Счет регионального оператора | 4048731.06 | 0 |  | 4048731.06 |  | 5979.5171 | 5979.5171 | 31.12.2022 | 12719
16 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Плодовая, д. 5 | 1971 | 2005 | кирпич | 2 | 2 | 1039.78 | 479.9 | 479.9 | 41 | Счет регионального оператора | 6345581.39 | 0 |  | 6345581.39 |  | 13222.716 | 13222.716 | 31.12.2022 | 12725
17 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Плодовая, д. 7А | 1968 | 2005 | кирпич | 2 | 2 | 897 | 458.4 | 458.4 | 26 | Счет регионального оператора | 2401095 | 0 |  | 2401095 |  | 5237.9908 | 5237.9908 | 31.12.2022 | 12742
18 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Школьная, д. 1 | 1973 | 2005 | кирпич | 2 | 2 | 895.22 | 639.5 | 639.5 | 39 | Счет регионального оператора | 3126239.82 | 0 |  | 3126239.82 |  | 4888.5689 | 4888.5689 | 31.12.2022 | 12700
19 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Школьная, д. 4 | 1972 | 2005 | кирпич | 1 | 2 | 706.64 | 479.9 | 479.9 | 17 | Счет регионального оператора | 168619.04 | 0 |  | 168619.04 |  | 351.3629 | 351.3629 | 31.12.2022 | 12707
20 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Советская, д. 7 | 1982 | 1982 | кирпич | 2 | 2 | 613.6 | 564.9 | 330.2 | 35 | Счет регионального оператора | 7347962.16 | 0 |  | 7347962.16 |  | 13007.545 | 13007.545 | 31.12.2022 | 5200
21 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Мира, д. 1 | 1970 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 782.4 | 725.8 | 280.6 | 42 | Счет регионального оператора | 392576.16 | 0 |  | 392576.16 |  | 540.8875 | 540.8875 | 31.12.2022 | 13205
22 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Мира, д. 3 | 1972 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 784 | 725.8 | 314.8 | 44 | Счет регионального оператора | 395634.2 | 0 |  | 395634.2 |  | 545.1009 | 545.1009 | 31.12.2022 | 13211
23 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Трактовая, д. 2 | 1973 | 1975 | кирпич | 2 | 2 | 620.9 | 574.5 | 537.3 | 31 | Счет регионального оператора | 4434030.6 | 0 |  | 4434030.6 |  | 7718.0689 | 7718.0689 | 31.12.2022 | 13170
24 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Трактовая, д. 4 | 1973 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 620.9 | 526.4 | 326.4 | 20 | Счет регионального оператора | 5230315.47 | 0 |  | 5230315.47 |  | 9936.0096 | 9936.0096 | 31.12.2022 | 13187
25 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Трактовая, д. 8 | 1983 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 620.9 | 574.5 | 478.4 | 26 | Счет регионального оператора | 347785.69 | 0 |  | 347785.69 |  | 605.3711 | 605.3711 | 31.12.2022 | 5868
26 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, тер. УДДИ, д. 1 | 1984 | 1984 | кирпич | 2 | 3 | 1473 | 879.5 | 570.6 | 58 | Счет регионального оператора | 5304338.22 | 0 |  | 5304338.22 |  | 6031.0838 | 6031.0838 | 31.12.2022 | 120765
27 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, тер. УДДИ, д. 2 | 1984 | 1984 | кирпич | 2 | 3 | 1657.38 | 886.6 | 886.6 | 64 | Счет регионального оператора | 5371096.11 | 0 |  | 5371096.11 |  | 6058.0827 | 6058.0827 | 31.12.2022 | 120840
Упоровский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 311 | 281 | 281 | 16 |  | 681770.4 | 0 |  | 681770.4
1 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Южная, д. 24 | 1965 | 1965 | кирпич | 2 | 1 | 311 | 281 | 281 | 16 | Счет регионального оператора | 681770.4 | 0 |  | 681770.4 |  | 2426.2292 | 2426.2292 | 31.12.2022 | 21563
Ярковский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 1003.97 | 929.97 | 929.97 | 72 |  | 210223.86 | 0 |  | 210223.86
1 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Новая, д. 40 | 1983 |  | панель | 2 | 3 | 1003.97 | 929.97 | 929.97 | 72 | Счет регионального оператора | 210223.86 | 0 |  | 210223.86 |  | 226.0545 | 226.0545 | 31.12.2022 | 13222
Раздел 3. Итого по Тюменской области (2023): | [6 empty] | 221508.44 | 184010.21 | 150281.09 | 8027 |  | 362018206.28 | 0 |  | 362018206.28
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, в рамках краткосрочного плана реализации подпрограммы региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области
Абатский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 3872 | 3872 | 3872 | 136 |  | 8410402.24 | 0 |  | 8410402.24
1 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 50 лет Октября, д. 10 | 1975 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 528.1 | 528.1 | 528.1 | 21 | Счет регионального оператора | 1033374.33 | 0 |  | 1033374.33 |  | 1956.7778 | 1956.7778 | 31.12.2023 | 13341
2 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Калинина, д. 4 | 1983 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 558 | 558 | 558 | 15 | Счет регионального оператора | 1553590.2 | 0 |  | 1553590.2 |  | 2784.2118 | 2784.2118 | 31.12.2023 | 13354
3 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 46 | 1969 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 695.8 | 695.8 | 695.8 | 22 | Счет регионального оператора | 1062932.72 | 0 |  | 1062932.72 |  | 1527.6412 | 1527.6412 | 31.12.2023 | 13517
4 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Лермонтова, д. 10 | 1979 | 2019 | кирпич | 3 | 3 | 1522.8 | 1522.8 | 1522.8 | 57 | Счет регионального оператора | 4396989.98 | 0 |  | 4396989.98 |  | 2887.4376 | 2887.4376 | 31.12.2023 | 13553
5 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Обороны, д. 21 | 1983 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 567.3 | 567.3 | 567.3 | 21 | Счет регионального оператора | 363515.01 | 0 |  | 363515.01 |  | 640.7809 | 640.7809 | 31.12.2023 | 13573
Армизонский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 3110.9 | 2574 | 2179.7 | 93 |  | 5922848.98 | 0 |  | 5922848.98
1 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Рабочая, д. 2 | 1978 | 1978 | кирпич | 2 | 3 | 1334.4 | 919 | 728 | 27 | Счет регионального оператора | 4225966.38 | 0 |  | 4225966.38 |  | 4598.44 | 4598.44 | 31.12.2023 | 3267
2 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Рабочая, д. 24 | 1975 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 793.9 | 741.2 | 723.7 | 33 | Счет регионального оператора | 1342083.4 | 0 |  | 1342083.4 |  | 1810.69 | 1810.69 | 31.12.2023 | 3273
3 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Свердлова, д. 7 | 1988 | 1988 | кирпич | 2 | 3 | 982.6 | 913.8 | 728 | 33 | Счет регионального оператора | 354799.2 | 0 |  | 354799.2 |  | 388.2679 | 388.2679 | 31.12.2023 | 3315
Аромашевский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 968.52 | 567.81 | 132.6 | 21 |  | 2534346.04 | 0 |  | 2534346.04
1 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 137 | 1997 | 1997 | кирпич | 2 | 2 | 968.52 | 567.81 | 132.6 | 21 | Счет регионального оператора | 2534346.04 | 0 |  | 2534346.04 |  | 4463.3699 | 4463.3699 | 31.12.2023 | 3359
Бердюжский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 1527.74 | 1400.58 | 1361.18 | 74 |  | 4379197.21 | 0 |  | 4379197.21
1 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 3 | 1974 |  | кирпич | 2 | 2 | 763.92 | 701.86 | 701.86 | 37 | Счет регионального оператора | 2246678.91 | 0 |  | 2246678.91 |  | 3201.0357 | 3201.0357 | 31.12.2023 | 25992
2 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 5 | 1978 |  | кирпич | 2 | 2 | 763.82 | 698.72 | 659.32 | 37 | Счет регионального оператора | 2132518.3 | 0 |  | 2132518.3 |  | 3052.0356 | 3052.0356 | 31.12.2023 | 25994
Вагайский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 1126.66 | 1055.61 | 969.41 | 52 |  | 6080200.33 | 0 |  | 6080200.33
1 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, пер. Лесной, д. 5 | 1964 | 2009 | кирпич | 2 | 1 | 429.09 | 394.09 | 394.09 | 16 | Счет регионального оператора | 2125981.03 | 0 |  | 2125981.03 |  | 5394.6587 | 5394.6587 | 31.12.2023 | 12624
2 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Семакова, д. 91 | 1960 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 437.45 | 401.4 | 315.2 | 29 | Счет регионального оператора | 2131694.38 | 0 |  | 2131694.38 |  | 5310.6487 | 5310.6487 | 31.12.2023 | 12678
3 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Советская, д. 5 | 1997 | 1997 | кирпич | 2 | 4 | 260.12 | 260.12 | 260.12 | 7 | Счет регионального оператора | 1822524.92 | 0 |  | 1822524.92 |  | 7006.4775 | 7006.4775 | 31.12.2023 | 12679
Викуловский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 2943.4 | 1793.7 | 1793.7 | 68 |  | 4613532.52 | 0 |  | 4613532.52
1 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Ленина, д. 10 | 1976 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 793.4 | 732.4 | 732.4 | 26 | Счет регионального оператора | 1082092.23 | 0 |  | 1082092.23 |  | 1477.4607 | 1477.4607 | 31.12.2023 | 4454
2 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Ленина, д. 7 | 1973 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1480 | 704.6 | 704.6 | 31 | Счет регионального оператора | 2999610.98 | 0 |  | 2999610.98 |  | 4257.1828 | 4257.1828 | 31.12.2023 | 4481
3 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Чапаева, д. 10 | 1974 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 670 | 356.7 | 356.7 | 11 | Счет регионального оператора | 531829.31 | 0 |  | 531829.31 |  | 1490.9709 | 1490.9709 | 31.12.2023 | 4476
г. Тюмень
Итого по МО: | [6 empty] | 61089.5 | 45153.26 | 36108.86 | 1817 |  | 39018986.12 | 0 |  | 39018986.12
1 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 4а | 1976 |  | кирпич | 2 | 3 | 955.6 | 842.8 | 711 | 47 | Счет регионального оператора | 3037481.22 | 0 |  | 3037481.22 |  | 3604.0356 | 3604.0356 | 31.12.2023 | 83700
2 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 60 | 1967 |  | кирпич | 5 | 2 | 2800 | 1798.4 | 1644.3 | 89 | Счет регионального оператора | 964948.3 | 0 |  | 964948.3 |  | 536.5593 | 536.5593 | 31.12.2023 | 72573
3 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Изумрудная, д. 2б | 1960 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 820.5 | 737.8 | 540.1 | 27 | Счет регионального оператора | 307933.95 | 0 |  | 307933.95 |  | 417.3678 | 417.3678 | 31.12.2023 | 97384
4 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 127 | 1968 |  | Кирпичные | 5 | 8 | 8710 | 6308.4 | 5280.2 | 271 | Счет регионального оператора | 1732593.2 | 0 |  | 1732593.2 |  | 274.6486 | 274.6486 | 31.12.2023 | 61732
5 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 31 | 1961 | 2014 | кирпич | 4 | 4 | 2815.1 | 2534.6 | 1607.4 | 93 | Счет регионального оператора | 1442760 | 0 |  | 1442760 |  | 569.2259 | 569.2259 | 31.12.2023 | 96143
6 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 51 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1820 | 1290.4 | 1249.3 | 56 | Счет регионального оператора | 2041629.92 | 0 |  | 2041629.92 |  | 1582.1683 | 1582.1683 | 31.12.2023 | 74011
7 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 33 | 1960 | 2019 | кирпич | 4 | 4 | 3752 | 2444.5 | 2224.1 | 106 | Счет регионального оператора | 815231.84 | 0 |  | 815231.84 |  | 333.4964 | 333.4964 | 31.12.2023 | 84021
8 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 12 | 1971 |  | кирпич | 2 | 1 | 652.74 | 391.4 | 100.7 | 50 | Счет регионального оператора | 640489.02 | 0 |  | 640489.02 |  | 1636.4053 | 1636.4053 | 31.12.2023 | 76401
9 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 34 | 1976 |  | кирпич | 2 | 3 | 1794 | 874.8 | 820.8 | 41 | Счет регионального оператора | 4003290.37 | 0 |  | 4003290.37 |  | 4576.235 | 4576.235 | 31.12.2023 | 34697
10 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 40 | 1982 | 2010 | кирпич | 3 | 3 | 2021.8 | 1376.8 | 1270.9 | 74 | Счет регионального оператора | 1883630.38 | 0 |  | 1883630.38 |  | 1368.122 | 1368.122 | 31.12.2023 | 34741
11 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 43 | 1977 |  | кирпич | 3 | 2 | 862.2 | 742.6 | 640.5 | 84 | Счет регионального оператора | 1306663.35 | 0 |  | 1306663.35 |  | 1759.579 | 1759.579 | 31.12.2023 | 34752
12 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 6, корп. 2 | 1983 |  | панель | 1 |  | 230 | 230 | 0 | 10 | Счет регионального оператора | 1887456.48 | 0 |  | 1887456.48 |  | 8206.3325 | 8206.3325 | 31.12.2023 | 129417
13 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рационализаторов, д. 15 | 1968 | 2014 | кирпич | 5 | 4 | 4485 | 3338.3 | 3052.5 | 160 | Счет регионального оператора | 1604269.91 | 0 |  | 1604269.91 |  | 480.5649 | 480.5649 | 31.12.2023 | 29410
14 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 155 | 1964 | 2020 | кирпич | 5 | 8 | 12096 | 6143.1 | 5391.1 | 235 | Счет регионального оператора | 2406136.32 | 0 |  | 2406136.32 |  | 391.6811 | 391.6811 | 31.12.2023 | 32718
15 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157 | 1964 | 2018 | кирпич | 5 | 8 | 6664 | 6056.1 | 5395.2 | 229 | Счет регионального оператора | 8802414.27 | 0 |  | 8802414.27 |  | 1453.479 | 1453.479 | 31.12.2023 | 32723
16 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 185 | 1970 | 2009 | кирпич | 5 | 4 | 3833.1 | 3522.3 | 3201.2 | 132 | Счет регионального оператора | 3561556.32 | 0 |  | 3561556.32 |  | 1011.1451 | 1011.1451 | 31.12.2023 | 30256
17 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 48 | 1963 | 2020 | кирпич | 4 | 4 | 6323.66 | 6067.16 | 2784.56 | 95 | Счет регионального оператора | 1257902.45 | 0 |  | 1257902.45 |  | 207.3297 | 207.3297 | 31.12.2023 | 72733
18 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Свободы, д. 5 | 1918 | 1918 | деревянный | 2 | 4 | 217.4 | 217.4 | 180 | 9 | Счет регионального оператора | 677049.24 | 0 |  | 677049.24 |  | 3114.3019 | 3114.3019 | 31.12.2023 | 90952
19 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Таежная, д. 1а | 1961 | 1961 | кирпич | 2 | 2 | 236.4 | 236.4 | 15 | 9 | Счет регионального оператора | 645549.58 | 0 |  | 645549.58 |  | 2730.7512 | 2730.7512 | 31.12.2023 | 26693
Голышмановский городской округ
Итого по МО: | [6 empty] | 6055.1 | 5341.8 | 5090.8 | 175 |  | 9240955.39 | 0 |  | 9240955.39
1 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Восточная, д. 13 | 1984 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 1242.4 | 991.4 | 956.2 | 30 | Счет регионального оператора | 3866843.44 | 0 |  | 3866843.44 |  | 3900.3868 | 3900.3868 | 31.12.2023 | 30436
2 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Ленина, д. 33 | 1984 | 2012 | кирпич | 3 | 3 | 1686.9 | 1491.2 | 1491.2 | 49 | Счет регионального оператора | 764472.62 | 0 |  | 764472.62 |  | 512.656 | 512.656 | 31.12.2023 | 28414
3 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Ленина, д. 35 | 1981 | 2012 | кирпич | 3 | 3 | 1632.8 | 1488.5 | 1359 | 39 | Счет регионального оператора | 764472.62 | 0 |  | 764472.62 |  | 513.5859 | 513.5859 | 31.12.2023 | 28418
4 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Молодежная, д. 17 | 1983 |  | кирпич | 2 | 2 | 614.6 | 568.4 | 568.4 | 22 | Счет регионального оператора | 2128666.76 | 0 |  | 2128666.76 |  | 3745.0154 | 3745.0154 | 31.12.2023 | 28532
5 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 91 | 1957 |  | кирпич | 2 | 1 | 246.7 | 209.8 | 123.5 | 9 | Счет регионального оператора | 129082.95 | 0 |  | 129082.95 |  | 615.2667 | 615.2667 | 31.12.2023 | 28790
6 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Тюменская, д. 33 | 1987 |  | кирпич | 2 | 2 | 631.7 | 592.5 | 592.5 | 26 | Счет регионального оператора | 1587417 | 0 |  | 1587417 |  | 2679.1848 | 2679.1848 | 31.12.2023 | 28855
городской округ Ишим
Итого по МО: | [6 empty] | 36945.86 | 28935.1 | 21493.6 | 1248 |  | 62314680.29 | 0 |  | 62314680.29
1 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 19 | 1976 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 787.1 | 724.1 | 276.9 | 34 | Счет регионального оператора | 3974868.94 | 0 |  | 3974868.94 |  | 5489.3923 | 5489.3923 | 31.12.2023 | 1719
2 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 32 | 1981 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 1049 | 874.8 | 427.3 | 35 | Счет регионального оператора | 1045436.35 | 0 |  | 1045436.35 |  | 1195.0576 | 1195.0576 | 31.12.2023 | 1728
3 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 220 | 1968 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 641.25 | 384.7 | 192.9 | 30 | Счет регионального оператора | 120936 | 0 |  | 120936 |  | 314.3644 | 314.3644 | 31.12.2023 | 1446
4 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Иркутская, д. 3 | 1939 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 570.9 | 512.3 | 512.3 | 16 | Счет регионального оператора | 4100944.49 | 0 |  | 4100944.49 |  | 8004.9668 | 8004.9668 | 31.12.2023 | 1474
5 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 2 | 1917 | 2010 | кирпич | 3 | 3 | 2497 | 1723.6 | 1027.7 | 51 | Счет регионального оператора | 13320725.66 | 0 |  | 13320725.66 |  | 7728.4322 | 7728.4322 | 31.12.2023 | 1404
6 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 41 | 1961 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 663.8 | 598.1 | 332.3 | 17 | Счет регионального оператора | 2394557.77 | 0 |  | 2394557.77 |  | 4003.6077 | 4003.6077 | 31.12.2023 | 1405
7 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 53 | 1963 | 2014 | кирпич | 4 | 3 | 2148.7 | 2005.5 | 2005.5 | 66 | Счет регионального оператора | 9741907.07 | 0 |  | 9741907.07 |  | 4857.5951 | 4857.5951 | 31.12.2023 | 1554
8 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 55 | 1961 | 2019 | кирпич | 3 | 3 | 1220.8 | 1114.6 | 1114.6 | 34 | Счет регионального оператора | 3188204.57 | 0 |  | 3188204.57 |  | 2860.4024 | 2860.4024 | 31.12.2023 | 1498
9 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 61 | 1958 | 2020 | кирпич | 2 | 3 | 1445.2 | 1328.8 | 956.9 | 34 | Счет регионального оператора | 365837.93 | 0 |  | 365837.93 |  | 275.3145 | 275.3145 | 31.12.2023 | 8518
10 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 63 | 1957 | 2012 | кирпич | 3 | 3 | 2076.9 | 1907 | 933.1 | 45 | Счет регионального оператора | 2226962.02 | 0 |  | 2226962.02 |  | 1167.7829 | 1167.7829 | 31.12.2023 | 1697
11 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 7 | 1958 | 2019 | кирпич | 3 | 2 | 1015 | 947.2 | 789.9 | 27 | Счет регионального оператора | 2035590.16 | 0 |  | 2035590.16 |  | 2149.0606 | 2149.0606 | 31.12.2023 | 1863
12 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 9 | 1967 | 2010 | кирпич | 5 | 4 | 3285.5 | 2461.9 | 1495.8 | 125 | Счет регионального оператора | 5179106.5 | 0 |  | 5179106.5 |  | 2103.703 | 2103.703 | 31.12.2023 | 1820
13 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 92 | 1954 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 721.1 | 653.1 | 541.2 | 30 | Счет регионального оператора | 182539.25 | 0 |  | 182539.25 |  | 279.4966 | 279.4966 | 31.12.2023 | 1878
14 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 39 | 1964 | 2019 | кирпич | 2 | 3 | 895.8 | 538.1 | 383.4 | 20 | Счет регионального оператора | 151175.21 | 0 |  | 151175.21 |  | 280.9426 | 280.9426 | 31.12.2023 | 1850
15 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Калинина, д. 19 | 1962 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1012.4 | 629.8 | 404.3 | 44 | Счет регионального оператора | 256278.94 | 0 |  | 256278.94 |  | 406.9211 | 406.9211 | 31.12.2023 | 1861
16 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красноярская, д. 65 | 1958 | 2020 | кирпич | 1 |  | 135.2 | 132.7 | 132.5 | 8 | Счет регионального оператора | 34224.53 | 0 |  | 34224.53 |  | 257.909 | 257.909 | 31.12.2023 | 1888
17 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красноярская, д. 69 | 1948 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 856.5 | 508.3 | 291.7 | 17 | Счет регионального оператора | 216814.41 | 0 |  | 216814.41 |  | 426.5481 | 426.5481 | 31.12.2023 | 1889
18 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красноярская, д. 71 | 1969 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 715.5 | 373.7 | 134.5 | 20 | Счет регионального оператора | 181121.67 | 0 |  | 181121.67 |  | 484.6713 | 484.6713 | 31.12.2023 | 1890
19 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ленина, д. 2 | 1967 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 883.2 | 540.4 | 540.4 | 31 | Счет регионального оператора | 149048.83 | 0 |  | 149048.83 |  | 275.812 | 275.812 | 31.12.2023 | 1900
20 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 101 | 1977 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 712.65 | 442.7 | 410.6 | 18 | Счет регионального оператора | 120266.81 | 0 |  | 120266.81 |  | 271.6666 | 271.6666 | 31.12.2023 | 1931
21 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 15 | 1967 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 331.2 | 297.4 | 297.4 | 20 | Счет регионального оператора | 68525 | 0 |  | 68525 |  | 230.4136 | 230.4136 | 31.12.2023 | 1920
22 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 27 | 1965 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 303.2 | 269.9 | 223 | 17 | Счет регионального оператора | 76752.05 | 0 |  | 76752.05 |  | 284.3722 | 284.3722 | 31.12.2023 | 1923
23 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 47 | 1960 | 1960 | деревянный | 2 | 1 | 284.3 | 263.4 | 240.2 | 19 | Счет регионального оператора | 71967.7 | 0 |  | 71967.7 |  | 273.2259 | 273.2259 | 31.12.2023 | 1926
24 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 52 | 1955 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 433.4 | 386.5 | 386.5 | 22 | Счет регионального оператора | 109710.88 | 0 |  | 109710.88 |  | 283.8574 | 283.8574 | 31.12.2023 | 1937
25 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Одоевского, д. 38 | 1965 |  | кирпич | 4 | 2 | 1335.1 | 1244.7 | 1244.7 | 44 | Счет регионального оператора | 5520012.05 | 0 |  | 5520012.05 |  | 4434.8132 | 4434.8132 | 31.12.2023 | 1515
26 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Пономарева, д. 14 | 1959 | 2019 | деревянный | 2 |  | 474.1 | 474.1 | 474.1 | 27 | Счет регионального оператора | 120013.67 | 0 |  | 120013.67 |  | 253.14 | 253.14 | 31.12.2023 | 1741
27 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Просвещения, д. 4 | 1958 | 2019 | деревянный | 1 | 4 | 173.81 | 166.5 | 96.5 | 9 | Счет регионального оператора | 42147.81 | 0 |  | 42147.81 |  | 253.14 | 253.14 | 31.12.2023 | 78412
28 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Путиловская, д. 4а | 1964 | 2019 | кирпич | 5 | 4 | 4433.2 | 3142.2 | 2449.9 | 132 | Счет регионального оператора | 881852.14 | 0 |  | 881852.14 |  | 280.648 | 280.648 | 31.12.2023 | 9540
29 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 97а | 1973 | 2016 | кирпич | 2 | 1 | 1156.1 | 505.6 | 422.7 | 59 | Счет регионального оператора | 383402.37 | 0 |  | 383402.37 |  | 758.3116 | 758.3116 | 31.12.2023 | 73859
30 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Рокоссовского, д. 31 | 1963 | 2008 | кирпич | 4 | 2 | 1330.2 | 1237.3 | 1237.3 | 51 | Счет регионального оператора | 3362812.02 | 0 |  | 3362812.02 |  | 2717.8631 | 2717.8631 | 31.12.2023 | 1529
31 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Северная 1-я, д. 93 | 1986 | 2016 | кирпич | 3 | 1 | 1921.5 | 1654.8 | 674.2 | 101 | Счет регионального оператора | 2448555.94 | 0 |  | 2448555.94 |  | 1479.6688 | 1479.6688 | 31.12.2023 | 9578
32 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Чайковского, д. 40 | 1972 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 1147.65 | 706.4 | 658.4 | 32 | Счет регионального оператора | 193677.41 | 0 |  | 193677.41 |  | 274.1753 | 274.1753 | 31.12.2023 | 1795
33 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Чайковского, д. 42 | 1957 | 2019 | деревянный | 2 | 1 | 288.6 | 184.9 | 184.9 | 13 | Счет регионального оператора | 48704.14 | 0 |  | 48704.14 |  | 263.408 | 263.408 | 31.12.2023 | 1797
городской округ Тобольск
Итого по МО: | [6 empty] | 27908.97 | 25336.17 | 19792.03 | 1066 |  | 45181465.07 | 0 |  | 45181465.07
1 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 7а | 2002 | 2002 | кирпич | 3 | 2 | 3672.7 | 3034.7 | 2559.5 | 113 | Счет регионального оператора | 8243420.15 | 0 |  | 8243420.15 |  | 2716.3872 | 2716.3872 | 31.12.2023 | 13820
2 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская, д. 7 | 1988 | 2009 | кирпич | 3 | 3 | 2067.7 | 1906.3 | 1550.5 | 77 | Счет регионального оператора | 5309969.8 | 0 |  | 5309969.8 |  | 2785.4849 | 2785.4849 | 31.12.2023 | 175
3 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Менделеево, ул. Станционная, д. 1 | 1993 | 2019 | панель | 2 | 3 | 744 | 664.8 | 503.1 | 21 | Счет регионального оператора | 13646718.71 | 0 |  | 13646718.71 |  | 20527.5552 | 20527.5552 | 31.12.2023 | 1158
4 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, д. 11 | 1964 | 2020 | кирпич | 4 | 3 | 2129.8 | 1967.2 | 1609.9 | 96 | Счет регионального оператора | 3213982.78 | 0 |  | 3213982.78 |  | 1633.7855 | 1633.7855 | 31.12.2023 | 2085
5 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, д. 17 | 1968 | 2015 | кирпич | 4 | 3 | 2155.1 | 2008.5 | 1623.2 | 78 | Счет регионального оператора | 407184.59 | 0 |  | 407184.59 |  | 202.7307 | 202.7307 | 31.12.2023 | 170
6 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Гагарина, д. 4 | 1968 | 2012 | кирпич | 5 | 4 | 3477.4 | 3206.4 | 2217.4 | 112 | Счет регионального оператора | 657019.96 | 0 |  | 657019.96 |  | 204.9089 | 204.9089 | 31.12.2023 | 1381
7 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Заводская, д. 2 | 1959 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 719.2 | 630.3 | 587.1 | 27 | Счет регионального оператора | 1306586.34 | 0 |  | 1306586.34 |  | 2072.9594 | 2072.9594 | 31.12.2023 | 2169
8 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 1 | 1964 | 2012 | кирпич | 4 | 4 | 2779.6 | 2562.8 | 2240.5 | 112 | Счет регионального оператора | 525177.62 | 0 |  | 525177.62 |  | 204.9234 | 204.9234 | 31.12.2023 | 1378
9 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 11 | 1965 | 2020 | кирпич | 4 | 3 | 2131.4 | 1971 | 1802.9 | 91 | Счет регионального оператора | 402706.71 | 0 |  | 402706.71 |  | 204.3159 | 204.3159 | 31.12.2023 | 2095
10 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 2 | 1960 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 1605.1 | 1487 | 1091.3 | 69 | Счет регионального оператора | 385946.3 | 0 |  | 385946.3 |  | 259.5469 | 259.5469 | 31.12.2023 | 1318
11 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 3 | 1961 | 2020 | кирпич | 3 | 2 | 1029.3 | 948.8 | 772.9 | 55 | Счет регионального оператора | 2321527.33 | 0 |  | 2321527.33 |  | 2446.8037 | 2446.8037 | 31.12.2023 | 2160
12 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 5 | 1960 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 670.8 | 620.1 | 491.2 | 40 | Счет регионального оператора | 161293.86 | 0 |  | 161293.86 |  | 260.1094 | 260.1094 | 31.12.2023 | 2165
13 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Октябрьская, д. 2 | 1968 | 2009 | кирпич | 5 | 4 | 3406.27 | 3135.27 | 2122.93 | 127 | Счет регионального оператора | 8282392.65 | 0 |  | 8282392.65 |  | 2641.684 | 2641.684 | 31.12.2023 | 2159
14 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Калинина, д. 6 | 1979 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 1320.6 | 1193 | 619.6 | 48 | Счет регионального оператора | 317538.27 | 0 |  | 317538.27 |  | 266.1679 | 266.1679 | 31.12.2023 | 9787
городской округ Ялуторовск
Итого по МО: | [6 empty] | 8168 | 7725.7 | 6413 | 459 |  | 30401866.53 | 0 |  | 30401866.53
1 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д. 5 | 1990 | 1990 | кирпич | 2 | 2 | 262.8 | 262.8 | 262.8 | 13 | Счет регионального оператора | 968457.66 | 0 |  | 968457.66 |  | 3685.1509 | 3685.1509 | 31.12.2023 | 12696
2 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 67 | 1975 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 726.4 | 667.1 | 667.1 | 37 | Счет регионального оператора | 1030853.92 | 0 |  | 1030853.92 |  | 1545.2765 | 1545.2765 | 31.12.2023 | 12822
3 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Железнодорожная, д. 23 | 1971 | 1971 | деревянный | 2 | 2 | 428.8 | 382.7 | 0 | 33 | Счет регионального оператора | 1918285.7 | 0 |  | 1918285.7 |  | 5012.5051 | 5012.5051 | 31.12.2023 | 6973
4 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 16 | 1983 | 2011 | деревянный | 2 | 2 | 240.9 | 205.7 | 191 | 23 | Счет регионального оператора | 996705.64 | 0 |  | 996705.64 |  | 4845.4333 | 4845.4333 | 31.12.2023 | 7600
5 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Муравьева-Апостола, д. 68 | 1971 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 434.5 | 392.5 | 392.5 | 15 | Счет регионального оператора | 2024262.95 | 0 |  | 2024262.95 |  | 5157.3578 | 5157.3578 | 31.12.2023 | 25685
6 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Новикова, д. 17 | 1972 |  | деревянный | 2 | 3 | 194.4 | 194.4 | 194.4 | 6 | Счет регионального оператора | 1221519.96 | 0 |  | 1221519.96 |  | 6283.5389 | 6283.5389 | 31.12.2023 | 8609
7 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Оболенского, д. 113 | 1928 | 1974 | деревянный | 2 | 3 | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 9 | Счет регионального оператора | 399414.6 | 0 |  | 399414.6 |  | 2704.2288 | 2704.2288 | 31.12.2023 | 8972
8 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 98 | 1971 |  | деревянный | 2 | 4 | 138.6 | 138.6 | 69.1 | 14 | Счет регионального оператора | 427875.13 | 0 |  | 427875.13 |  | 3087.1222 | 3087.1222 | 31.12.2023 | 9136
9 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 54 | 1993 | 1993 | кирпич | 3 | 3 | 1811.3 | 1692.2 | 1644.2 | 69 | Счет регионального оператора | 8704636.6 | 0 |  | 8704636.6 |  | 5143.9762 | 5143.9762 | 31.12.2023 | 9469
10 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 41 | 1961 | 2016 | кирпич | 2 | 1 | 288.5 | 266.5 | 229.7 | 16 | Счет регионального оператора | 586081.18 | 0 |  | 586081.18 |  | 2199.1789 | 2199.1789 | 31.12.2023 | 9542
11 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 56 | 1969 |  | деревянный | 2 | 2 | 89.2 | 89.2 | 63.8 | 3 | Счет регионального оператора | 548448.91 | 0 |  | 548448.91 |  | 6148.5304 | 6148.5304 | 31.12.2023 | 9549
12 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 77 | 1989 | 1989 | деревянный | 1 | 2 | 324 | 235.2 | 206.4 | 10 | Счет регионального оператора | 1446515.67 | 0 |  | 1446515.67 |  | 6150.1517 | 6150.1517 | 31.12.2023 | 9956
13 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Седова, д. 14 | 1972 |  | деревянный | 2 | 2 | 175.4 | 175.4 | 111.6 | 10 | Счет регионального оператора | 485405.37 | 0 |  | 485405.37 |  | 2767.4194 | 2767.4194 | 31.12.2023 | 120450
14 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Сирина, д. 3 | 1985 | 2018 | кирпич | 2 | 3 | 684.1 | 684.1 | 604.6 | 58 | Счет регионального оператора | 2130624 | 0 |  | 2130624 |  | 3114.492 | 3114.492 | 31.12.2023 | 11251
15 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тобольская, д. 48 | 1977 |  | деревянный | 2 | 2 | 236.7 | 236.7 | 163.3 | 16 | Счет регионального оператора | 1456250.38 | 0 |  | 1456250.38 |  | 6152.3041 | 6152.3041 | 31.12.2023 | 120451
16 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тюменская, д. 76 | 1978 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 268.5 | 268.5 | 234.5 | 18 | Счет регионального оператора | 888220.77 | 0 |  | 888220.77 |  | 3308.0848 | 3308.0848 | 31.12.2023 | 11310
17 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тюменская, д. 81 | 1969 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 133.8 | 133.8 | 67.1 | 11 | Счет регионального оператора | 379411.43 | 0 |  | 379411.43 |  | 2835.6609 | 2835.6609 | 31.12.2023 | 11318
18 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Холодильная, д. 1 | 1981 | 1981 | деревянный | 2 | 4 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 11 | Счет регионального оператора | 486221.74 | 0 |  | 486221.74 |  | 2757.9225 | 2757.9225 | 31.12.2023 | 12914
19 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Чапаева, д. 10 | 1961 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 451.2 | 451.2 | 313.3 | 28 | Счет регионального оператора | 727597.2 | 0 |  | 727597.2 |  | 1612.5824 | 1612.5824 | 31.12.2023 | 11661
20 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Чапаева, д. 11 | 1980 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 225.4 | 225.4 | 170.2 | 10 | Счет регионального оператора | 499438.94 | 0 |  | 499438.94 |  | 2215.7894 | 2215.7894 | 31.12.2023 | 11665
21 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Шаурова, д. 17 | 1978 |  | деревянный | 2 | 2 | 236.4 | 236.4 | 172.4 | 12 | Счет регионального оператора | 677300.88 | 0 |  | 677300.88 |  | 2865.0629 | 2865.0629 | 31.12.2023 | 120470
22 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Шаурова, д. 2 | 1978 | 1978 | деревянный | 2 | 2 | 283.5 | 253.7 | 202.1 | 21 | Счет регионального оператора | 1320495.42 | 0 |  | 1320495.42 |  | 5204.9484 | 5204.9484 | 31.12.2023 | 11400
23 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Шаурова, д. 21 | 1961 |  | деревянный | 2 | 2 | 209.6 | 209.6 | 128.9 | 16 | Счет регионального оператора | 1077842.48 | 0 |  | 1077842.48 |  | 5142.3782 | 5142.3782 | 31.12.2023 | 120471
Заводоуковский городской округ
Итого по МО: | [6 empty] | 20926.1 | 19143 | 17223.1 | 985 |  | 27680313.98 | 0 |  | 27680313.98
1 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 6А | 1987 | 1987 | кирпич | 2 | 1 | 374 | 358.5 | 358.5 | 15 | Счет регионального оператора | 607873.77 | 0 |  | 607873.77 |  | 1695.6033 | 1695.6033 | 31.12.2023 | 5311
2 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 49 | 1980 | 2019 | кирпич | 2 |  | 240.8 | 240.8 | 240.8 | 9 | Счет регионального оператора | 580069.2 | 0 |  | 580069.2 |  | 2408.9252 | 2408.9252 | 31.12.2023 | 6471
3 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Дзержинского, д. 3 | 1963 | 2019 | кирпич | 3 | 2 | 1005 | 932.6 | 932.6 | 38 | Счет регионального оператора | 927636.63 | 0 |  | 927636.63 |  | 994.6779 | 994.6779 | 31.12.2023 | 5444
4 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 1 | 1966 | 2019 | кирпич | 4 | 3 | 2095.7 | 1985 | 1453 | 103 | Счет регионального оператора | 1421888.47 | 0 |  | 1421888.47 |  | 716.3166 | 716.3166 | 31.12.2023 | 4951
5 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 15А | 1985 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 592.4 | 566 | 566 | 24 | Счет регионального оператора | 1031911.99 | 0 |  | 1031911.99 |  | 1823.1661 | 1823.1661 | 31.12.2023 | 5182
6 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 17 | 1986 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 1699.7 | 1543.7 | 1543.7 | 81 | Счет регионального оператора | 620069.51 | 0 |  | 620069.51 |  | 401.6775 | 401.6775 | 31.12.2023 | 5193
7 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 19 | 1987 | 2020 | кирпич | 3 | 3 | 1654.9 | 1525.8 | 1525.8 | 80 | Счет регионального оператора | 607882.98 | 0 |  | 607882.98 |  | 398.4028 | 398.4028 | 31.12.2023 | 5209
8 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 5 | 1967 | 2011 | кирпич | 4 | 3 | 2607.1 | 2055.8 | 1165.6 | 130 | Счет регионального оператора | 1374157.8 | 0 |  | 1374157.8 |  | 668.4297 | 668.4297 | 31.12.2023 | 4969
9 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 10 | 1984 | 1984 | кирпич | 2 |  | 291.6 | 246.1 | 246.1 | 13 | Счет регионального оператора | 325243.02 | 0 |  | 325243.02 |  | 1321.5889 | 1321.5889 | 31.12.2023 | 98996
10 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 4А | 1991 | 1991 | кирпич | 2 | 2 | 614.4 | 567.2 | 567.2 | 36 | Счет регионального оператора | 362827.24 | 0 |  | 362827.24 |  | 639.6813 | 639.6813 | 31.12.2023 | 6589
11 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 10 | 1987 | 1987 | кирпич | 2 |  | 261.3 | 261.3 | 261.3 | 12 | Счет регионального оператора | 625749.54 | 0 |  | 625749.54 |  | 2394.7552 | 2394.7552 | 31.12.2023 | 5282
12 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Октябрьская, д. 4 | 1989 | 1989 | кирпич | 2 |  | 253.2 | 253.2 | 253.2 | 13 | Счет регионального оператора | 343125.12 | 0 |  | 343125.12 |  | 1355.1545 | 1355.1545 | 31.12.2023 | 5528
13 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Профсоюзная, д. 1 | 1988 | 2017 | кирпич | 2 | 2 | 1033.2 | 871.9 | 844.7 | 63 | Счет регионального оператора | 1631332.12 | 0 |  | 1631332.12 |  | 1871.0083 | 1871.0083 | 31.12.2023 | 5475
14 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 102 | 1978 | 2019 | кирпич | 2 |  | 275.6 | 275.6 | 275.6 | 12 | Счет регионального оператора | 1373170.37 | 0 |  | 1373170.37 |  | 4982.4759 | 4982.4759 | 31.12.2023 | 5489
15 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 98 | 1978 | 2019 | кирпич | 2 |  | 270 | 270 | 270 | 12 | Счет регионального оператора | 251198.4 | 0 |  | 251198.4 |  | 930.3644 | 930.3644 | 31.12.2023 | 5515
16 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Севастопольская, д. 10 | 1994 | 2019 | кирпич | 2 |  | 251.4 | 251.4 | 251.4 | 8 | Счет регионального оператора | 564628.81 | 0 |  | 564628.81 |  | 2245.938 | 2245.938 | 31.12.2023 | 100360
17 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Теплякова, д. 3 | 1984 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 675.4 | 613.5 | 613.5 | 32 | Счет регионального оператора | 1799452.64 | 0 |  | 1799452.64 |  | 2933.0931 | 2933.0931 | 31.12.2023 | 1984
18 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Теплякова, д. 3а | 1973 | 1973 | кирпич | 2 |  | 273.8 | 273.8 | 273.8 | 10 | Счет регионального оператора | 967014.42 | 0 |  | 967014.42 |  | 3531.8277 | 3531.8277 | 31.12.2023 | 5530
19 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Хахина, д. 2А | 1981 | 1981 | кирпич | 2 |  | 258.3 | 257.1 | 194.3 | 12 | Счет регионального оператора | 483094.77 | 0 |  | 483094.77 |  | 1879.0151 | 1879.0151 | 31.12.2023 | 5532
20 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 147 | 1994 | 1994 | кирпич | 3 | 3 | 1642.6 | 1524.5 | 1460.9 | 81 | Счет регионального оператора | 741054.13 | 0 |  | 741054.13 |  | 486.0965 | 486.0965 | 31.12.2023 | 5647
21 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 160 | 1987 | 1987 | кирпич | 2 |  | 263.6 | 263.6 | 263.6 | 9 | Счет регионального оператора | 1920278.54 | 0 |  | 1920278.54 |  | 7284.82 | 7284.82 | 31.12.2023 | 100028
22 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Дачная, д. 11 | 1990 | 2017 | кирпич | 2 |  | 266.8 | 266.8 | 266.8 | 8 | Счет регионального оператора | 939243.34 | 0 |  | 939243.34 |  | 3520.4023 | 3520.4023 | 31.12.2023 | 5433
23 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Молодежная, д. 3 | 1976 | 2020 | панель | 2 | 3 | 1035 | 945.2 | 945.2 | 63 | Счет регионального оператора | 2266991.97 | 0 |  | 2266991.97 |  | 2398.4257 | 2398.4257 | 31.12.2023 | 5669
24 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Центральная, д. 2 | 1983 | 2020 | железобетон (монолит) | 3 | 2 | 978.9 | 883.7 | 883.7 | 44 | Счет регионального оператора | 1704669.23 | 0 |  | 1704669.23 |  | 1929.0135 | 1929.0135 | 31.12.2023 | 5704
25 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Ямальская, д. 5 | 1997 | 1997 | кирпич | 2 |  | 261 | 261 | 261 | 18 | Счет регионального оператора | 371828.86 | 0 |  | 371828.86 |  | 1424.6316 | 1424.6316 | 31.12.2023 | 5520
26 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Авторемонтная, д. 1 | 1972 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 519.2 | 480.6 | 235.4 | 7 | Счет регионального оператора | 983515.78 | 0 |  | 983515.78 |  | 2046.4332 | 2046.4332 | 31.12.2023 | 36319
27 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Декабристов, д. 7 | 1981 | 1981 | кирпич | 2 |  | 264 | 253.1 | 189.2 | 5 | Счет регионального оператора | 1145781.87 | 0 |  | 1145781.87 |  | 4526.9928 | 4526.9928 | 31.12.2023 | 36298
28 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 7 | 1980 | 2018 | кирпич | 2 | 1 | 391.3 | 359.3 | 359.3 | 27 | Счет регионального оператора | 1327373.44 | 0 |  | 1327373.44 |  | 3694.3319 | 3694.3319 | 31.12.2023 | 36330
29 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новолыбаево, ул. Школьная, д. 11 | 1960 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 285.7 | 265.7 | 230.7 | 13 | Счет регионального оператора | 299515.82 | 0 |  | 299515.82 |  | 1127.2707 | 1127.2707 | 31.12.2023 | 10570
30 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, ул. Школьная, д. 36 | 1990 | 1990 | кирпич | 2 |  | 290.2 | 290.2 | 290.2 | 7 | Счет регионального оператора | 81734.2 | 0 |  | 81734.2 |  | 281.6478 | 281.6478 | 31.12.2023 | 10229
Исетский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 1476.2 | 1362.2 | 1362.2 | 48 |  | 9125893.74 | 0 |  | 9125893.74
1 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 10а | 1977 | 2020 | кирпич | 2 | 2 | 755 | 697 | 697 | 26 | Счет регионального оператора | 6431920.67 | 0 |  | 6431920.67 |  | 9228.0067 | 9228.0067 | 31.12.2023 | 14758
2 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 14 | 1976 | 2007 | кирпич | 2 | 2 | 721.2 | 665.2 | 665.2 | 22 | Счет регионального оператора | 2693973.07 | 0 |  | 2693973.07 |  | 4049.8693 | 4049.8693 | 31.12.2023 | 14761
Ишимский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 3827.1 | 3228.4 | 1932.7 | 196 |  | 10490161.52 | 0 |  | 10490161.52
1 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, д. Таловка, ул. Интернатская, д. 11 | 1995 | 1995 | кирпич | 2 | 2 | 635.1 | 577.5 | 577.5 | 46 | Счет регионального оператора | 1108047.37 | 0 |  | 1108047.37 |  | 1918.6967 | 1918.6967 | 31.12.2023 | 27959
2 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Детский Санаторий, д. 8 | 1968 | 1968 | кирпич | 2 | 3 | 606.2 | 545.6 | 545.6 | 23 | Счет регионального оператора | 175034.86 | 0 |  | 175034.86 |  | 320.8117 | 320.8117 | 31.12.2023 | 62936
3 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 20 | 1990 | 1990 | кирпич | 2 | 1 | 1772.6 | 1456.7 | 326.9 | 75 | Счет регионального оператора | 6658476.23 | 0 |  | 6658476.23 |  | 4570.9317 | 4570.9317 | 31.12.2023 | 5254
4 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Лариха, ул. Советская, д. 26 | 1962 | 2011 | деревянный | 1 | 2 | 269.3 | 165.9 | 0 | 8 | Счет регионального оператора | 2384104.81 | 0 |  | 2384104.81 |  | 14370.7342 | 14370.7342 | 31.12.2023 | 35440
5 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Плешково, ул. Школьная, д. 36 | 1968 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 543.9 | 482.7 | 482.7 | 44 | Счет регионального оператора | 164498.25 | 0 |  | 164498.25 |  | 340.7878 | 340.7878 | 31.12.2023 | 1255
Казанский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 786.67 | 729.4 | 688.1 | 23 |  | 2427314.96 | 0 |  | 2427314.96
1 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Лесная, д. 11 | 1969 | 1999 | панель | 2 | 2 | 786.67 | 729.4 | 688.1 | 23 | Счет регионального оператора | 2427314.96 | 0 |  | 2427314.96 |  | 3327.8242 | 3327.8242 | 31.12.2023 | 7663
Нижнетавдинский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 6980.74 | 6835.87 | 6099.44 | 258 |  | 8849649.34 | 0 |  | 8849649.34
1 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Карагандинский, ул. Водозабор, д. 8 | 1970 | 1973 | деревянный | 2 | 2 | 498.2 | 478.8 | 478.8 | 29 | Счет регионального оператора | 663510.75 | 0 |  | 663510.75 |  | 1385.7785 | 1385.7785 | 31.12.2023 | 51668
2 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Торгили, ул. Станционная, д. 31 | 1987 | 1987 | деревянный | 1 | 1 | 410.8 | 410.8 | 350.8 | 21 | Счет регионального оператора | 87464.09 | 0 |  | 87464.09 |  | 212.9116 | 212.9116 | 31.12.2023 | 59533
3 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Торгили, ул. Станционная, д. 7 | 1999 | 1999 | кирпич | 2 | 2 | 682.1 | 682.1 | 414.2 | 34 | Счет регионального оператора | 1367936.95 | 0 |  | 1367936.95 |  | 2005.4786 | 2005.4786 | 31.12.2023 | 59460
4 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, д. 45 | 1975 | 1999 | кирпич | 2 | 2 | 495.83 | 439.39 | 419.16 | 30 | Счет регионального оператора | 626994.84 | 0 |  | 626994.84 |  | 1426.9666 | 1426.9666 | 31.12.2023 | 19915
5 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, д. 36 | 1990 | 2010 | кирпич | 3 | 3 | 1540 | 1540 | 1540 | 43 | Счет регионального оператора | 1561216.74 | 0 |  | 1561216.74 |  | 1013.7771 | 1013.7771 | 31.12.2023 | 19729
6 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, д. 38 | 1990 | 2010 | кирпич | 3 | 3 | 1515.45 | 1515.45 | 1515.45 | 46 | Счет регионального оператора | 1792590.06 | 0 |  | 1792590.06 |  | 1182.8764 | 1182.8764 | 31.12.2023 | 100542
7 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мира, д. 7 | 1973 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 652.73 | 583.7 | 533.9 | 18 | Счет регионального оператора | 204629.92 | 0 |  | 204629.92 |  | 350.5738 | 350.5738 | 31.12.2023 | 48824
8 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Свердлова, д. 44 | 1968 | 2000 | деревянный | 1 |  | 235.5 | 235.5 | 0 | 9 | Счет регионального оператора | 1297774.65 | 0 |  | 1297774.65 |  | 5510.7204 | 5510.7204 | 31.12.2023 | 53440
9 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Строителей, д. 4 | 1973 | 2019 | кирпич | 2 | 3 | 950.13 | 950.13 | 847.13 | 28 | Счет регионального оператора | 1247531.34 | 0 |  | 1247531.34 |  | 1313.0112 | 1313.0112 | 31.12.2023 | 52079
Омутинский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 3119.7 | 2646.2 | 2127.9 | 128 |  | 13885499.5 | 0 |  | 13885499.5
1 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Стройгородок, д. 3 | 1963 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 637.3 | 621 | 621 | 42 | Счет регионального оператора | 1198243.8 | 0 |  | 1198243.8 |  | 1929.5391 | 1929.5391 | 31.12.2023 | 3224
2 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Новая, д. 12 | 1994 | 1996 | кирпич | 2 | 1 | 376.4 | 372.7 | 30 | 20 | Счет регионального оператора | 1706467.48 | 0 |  | 1706467.48 |  | 4578.6624 | 4578.6624 | 31.12.2023 | 4353
3 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Опорная База, д. 1 | 1989 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 972.2 | 591.3 | 504.1 | 19 | Счет регионального оператора | 337589.62 | 0 |  | 337589.62 |  | 570.9278 | 570.9278 | 31.12.2023 | 4378
4 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Пушкина, д. 46 | 1970 | 2009 | кирпич | 2 | 3 | 222.7 | 158.1 | 158.1 | 10 | Счет регионального оператора | 1080160.36 | 0 |  | 1080160.36 |  | 6832.1338 | 6832.1338 | 31.12.2023 | 4393
5 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Юбилейная, д. 6 | 1996 | 2014 | кирпич | 2 | 3 | 911.1 | 903.1 | 814.7 | 37 | Счет регионального оператора | 9563038.24 | 0 |  | 9563038.24 |  | 10589.1244 | 10589.1244 | 31.12.2023 | 4341
Сладковский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 2603.65 | 2017.75 | 1879.15 | 81 |  | 4228948.98 | 0 |  | 4228948.98
1 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, п. Маслянский, ул. Козловского, д. 10 | 1956 | 2019 | деревянный | 1 |  | 214.1 | 160.1 | 104.2 | 11 | Счет регионального оператора | 563661.59 | 0 |  | 563661.59 |  | 3520.6845 | 3520.6845 | 31.12.2023 | 13935
2 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, п. Маслянский, ул. Козловского, д. 8 | 1959 | 2019 | деревянный | 1 |  | 202.75 | 190.75 | 108.05 | 9 | Счет регионального оператора | 569505.39 | 0 |  | 569505.39 |  | 2985.6115 | 2985.6115 | 31.12.2023 | 13932
3 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Димитрова, д. 49 | 1987 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 998.4 | 570.8 | 570.8 | 21 | Счет регионального оператора | 197909.34 | 0 |  | 197909.34 |  | 346.7227 | 346.7227 | 31.12.2023 | 6160
4 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 57 | 1972 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 803.4 | 744.5 | 744.5 | 29 | Счет регионального оператора | 1702506.01 | 0 |  | 1702506.01 |  | 2286.7777 | 2286.7777 | 31.12.2023 | 10772
5 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Садовая, д. 103 | 1990 | 1990 | ж/б панели | 2 | 1 | 385 | 351.6 | 351.6 | 11 | Счет регионального оператора | 1195366.65 | 0 |  | 1195366.65 |  | 3399.7914 | 3399.7914 | 31.12.2023 | 13040
Сорокинский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 1141.63 | 1049.63 | 928.48 | 53 |  | 6308411.22 | 0 |  | 6308411.22
1 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, п. Нефтяник, ул. Нефтяников, д. 10 | 1970 |  | деревянный | 2 | 2 | 560.36 | 524.36 | 491.25 | 29 | Счет регионального оператора | 3071017.73 | 0 |  | 3071017.73 |  | 5856.6972 | 5856.6972 | 31.12.2023 | 8839
2 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, п. Нефтяник, ул. Нефтяников, д. 9 | 1970 |  | деревянный | 2 | 2 | 581.27 | 525.27 | 437.23 | 24 | Счет регионального оператора | 3237393.49 | 0 |  | 3237393.49 |  | 6163.2941 | 6163.2941 | 31.12.2023 | 8836
Тобольский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 4328 | 3864 | 2319.4 | 202 |  | 7795909.2 | 0 |  | 7795909.2
1 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Башкова, ул. Дорожников, д. 1 | 1990 | 1990 | панель | 2 | 3 | 739.4 | 642.2 | 422.7 | 40 | Счет регионального оператора | 3654939.26 | 0 |  | 3654939.26 |  | 5691.2788 | 5691.2788 | 31.12.2023 | 46462
2 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Башкова, ул. Дорожников, д. 2 | 1993 | 1993 | панель | 2 | 3 | 771.8 | 656.6 | 371 | 34 | Счет регионального оператора | 895153.49 | 0 |  | 895153.49 |  | 1363.3163 | 1363.3163 | 31.12.2023 | 46468
3 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 1 | 1973 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 414.3 | 373.5 | 179.1 | 20 | Счет регионального оператора | 443536.4 | 0 |  | 443536.4 |  | 1187.5138 | 1187.5138 | 31.12.2023 | 46983
4 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 2 | 1973 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 414.9 | 374.1 | 93.8 | 25 | Счет регионального оператора | 443566.31 | 0 |  | 443566.31 |  | 1185.6891 | 1185.6891 | 31.12.2023 | 46972
5 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 3 | 1969 | 1969 | деревянный | 2 | 2 | 413.2 | 372.4 | 142.6 | 22 | Счет регионального оператора | 426250.31 | 0 |  | 426250.31 |  | 1144.6034 | 1144.6034 | 31.12.2023 | 46964
6 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 8 | 1973 | 1973 | деревянный | 2 | 2 | 530.1 | 488.4 | 153.4 | 18 | Счет регионального оператора | 503241.92 | 0 |  | 503241.92 |  | 1030.3889 | 1030.3889 | 31.12.2023 | 46800
7 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, с. Бизино, ул. Ленина, д. 8 | 1982 | 1982 | кирпич | 2 | 3 | 1044.3 | 956.8 | 956.8 | 43 | Счет регионального оператора | 1429221.51 | 0 |  | 1429221.51 |  | 1493.7516 | 1493.7516 | 31.12.2023 | 46513
Тюменский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 566 | 231 | 231 | 25 |  | 143277.24 | 0 |  | 143277.24
1 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Перевалово, ул. Советская, д. 1 | 1963 | 2015 | кирпич | 2 | 2 | 566 | 231 | 231 | 25 | Счет регионального оператора | 143277.24 | 0 |  | 143277.24 |  | 620.2478 | 620.2478 | 31.12.2023 | 101111
Уватский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 13472.3 | 12441.9 | 10496.7 | 493 |  | 29533508.18 | 0 |  | 29533508.18
1 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, д. 13 | 1993 | 1993 | кирпич | 2 | 1 | 1369 | 1369 | 0 | 43 | Счет регионального оператора | 14328752.59 | 0 |  | 14328752.59 |  | 10466.5833 | 10466.5833 | 31.12.2023 | 99305
2 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Ленина, д. 22г | 2008 |  | кирпич | 3 | 3 | 1925.2 | 1648 | 1648 | 61 | Счет регионального оператора | 1204040.14 | 0 |  | 1204040.14 |  | 730.6069 | 730.6069 | 31.12.2023 | 101737
3 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 1 | 1968 | 2019 | деревянный | 2 | 2 | 628.8 | 582.8 | 582.8 | 25 | Счет регионального оператора | 776013.6 | 0 |  | 776013.6 |  | 1331.5264 | 1331.5264 | 31.12.2023 | 2975
4 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 12 | 1977 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 628.8 | 582.8 | 497.6 | 31 | Счет регионального оператора | 917344.82 | 0 |  | 917344.82 |  | 1574.0302 | 1574.0302 | 31.12.2023 | 10154
5 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 18 | 1972 | 2019 | деревянный | 2 | 2 | 628.8 | 582.8 | 582.8 | 20 | Счет регионального оператора | 921870.99 | 0 |  | 921870.99 |  | 1581.7965 | 1581.7965 | 31.12.2023 | 10260
6 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 19 | 1983 | 2019 | деревянный | 2 | 3 | 976.5 | 874.5 | 874.5 | 26 | Счет регионального оператора | 1879223.91 | 0 |  | 1879223.91 |  | 2148.9124 | 2148.9124 | 31.12.2023 | 10543
7 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 2 | 1970 | 2019 | деревянный | 2 | 2 | 628.8 | 582.8 | 540.4 | 29 | Счет регионального оператора | 349873.2 | 0 |  | 349873.2 |  | 600.3315 | 600.3315 | 31.12.2023 | 3002
8 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 20 | 1987 | 2019 | деревянный | 2 | 3 | 976.5 | 874.5 | 874.5 | 28 | Счет регионального оператора | 1870268.91 | 0 |  | 1870268.91 |  | 2138.6723 | 2138.6723 | 31.12.2023 | 10555
9 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 22 | 1986 | 2019 | деревянный | 2 | 3 | 976.5 | 874.5 | 874.5 | 25 | Счет регионального оператора | 1861751.92 | 0 |  | 1861751.92 |  | 2128.933 | 2128.933 | 31.12.2023 | 10993
10 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 4 | 1979 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 628.8 | 582.8 | 540.4 | 22 | Счет регионального оператора | 769154.4 | 0 |  | 769154.4 |  | 1319.757 | 1319.757 | 31.12.2023 | 3004
11 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 6 | 1981 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 628.8 | 582.8 | 582.8 | 30 | Счет регионального оператора | 729028.8 | 0 |  | 729028.8 |  | 1250.9073 | 1250.9073 | 31.12.2023 | 8598
12 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 7 | 1975 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 628.8 | 582.8 | 582.8 | 28 | Счет регионального оператора | 1227617.75 | 0 |  | 1227617.75 |  | 2106.4134 | 2106.4134 | 31.12.2023 | 8631
13 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 8 | 1975 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 628.8 | 582.8 | 582.8 | 25 | Счет регионального оператора | 726547.2 | 0 |  | 726547.2 |  | 1246.6493 | 1246.6493 | 31.12.2023 | 9198
14 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 9 | 1977 | 2020 | деревянный | 2 | 1 | 317.5 | 317.5 | 233.8 | 9 | Счет регионального оператора | 440336.4 | 0 |  | 440336.4 |  | 1386.8863 | 1386.8863 | 31.12.2023 | 11237
15 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 9а | 1985 | 2020 | деревянный | 2 | 1 | 324.1 | 288.1 | 288.1 | 14 | Счет регионального оператора | 392247.55 | 0 |  | 392247.55 |  | 1361.4979 | 1361.4979 | 31.12.2023 | 11374
16 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Авиаторов, д. 3 | 1967 | 2019 | деревянный | 2 | 1 | 402.7 | 402.7 | 301 | 14 | Счет регионального оператора | 289386 | 0 |  | 289386 |  | 718.6144 | 718.6144 | 31.12.2023 | 14290
17 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Аэродромная, д. 14 | 1976 | 2019 | деревянный | 2 | 2 | 600.4 | 600.4 | 412.2 | 43 | Счет регионального оператора | 440007.6 | 0 |  | 440007.6 |  | 732.8574 | 732.8574 | 31.12.2023 | 14827
18 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 67б | 1977 | 2020 | деревянный | 2 | 2 | 573.5 | 530.3 | 497.7 | 20 | Счет регионального оператора | 410042.4 | 0 |  | 410042.4 |  | 773.2272 | 773.2272 | 31.12.2023 | 15038
Упоровский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 1301.8 | 1162.06 | 933.86 | 78 |  | 5056804.27 | 0 |  | 5056804.27
1 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Бызово, ул. Центральная, д. 8 | 1968 | 1968 | кирпич | 2 | 2 | 750 | 723.7 | 682.3 | 48 | Счет регионального оператора | 3182123.2 | 0 |  | 3182123.2 |  | 4397.0198 | 4397.0198 | 31.12.2023 | 21538
2 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Строителей, д. 21А | 1990 | 1990 | кирпич | 2 | 2 | 551.8 | 438.36 | 251.56 | 30 | Счет регионального оператора | 1874681.07 | 0 |  | 1874681.07 |  | 4276.5788 | 4276.5788 | 31.12.2023 | 21561
Юргинский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 2818.1 | 1597 | 1198.2 | 37 |  | 3301734.4 | 0 |  | 3301734.4
1 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 53 | 1979 | 2006 | кирпич | 3 | 3 | 2818.1 | 1597 | 1198.2 | 37 | Счет регионального оператора | 3301734.4 | 0 |  | 3301734.4 |  | 2067.4605 | 2067.4605 | 31.12.2023 | 97895
Ялуторовский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 2227.8 | 1926.06 | 1926.06 | 84 |  | 3650358.61 | 0 |  | 3650358.61
1 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Бердюгино, ул. Механизаторов, д. 17 | 1971 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 777.3 | 721.5 | 721.5 | 36 | Счет регионального оператора | 616819.79 | 0 |  | 616819.79 |  | 854.9131 | 854.9131 | 31.12.2023 | 5176
2 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Коктюль, ул. Школьная, д. 9 | 1975 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 457.32 | 372.3 | 372.3 | 20 | Счет регионального оператора | 860228.4 | 0 |  | 860228.4 |  | 2310.5786 | 2310.5786 | 31.12.2023 | 5112
3 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Петелино, ул. Ленина, д. 29 | 1974 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 452.98 | 353.5 | 353.5 | 16 | Счет регионального оператора | 833440.8 | 0 |  | 833440.8 |  | 2357.6826 | 2357.6826 | 31.12.2023 | 6485
4 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Петелино, ул. Ленина, д. 31 | 1974 | 2013 | кирпич | 2 |  | 226.76 | 226.76 | 226.76 | 7 | Счет регионального оператора | 131169.5 | 0 |  | 131169.5 |  | 578.4508 | 578.4508 | 31.12.2023 | 6492
5 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Старый Кавдык, ул. Центральная, д. 71 | 1970 | 1970 | кирпич | 2 |  | 313.44 | 252 | 252 | 5 | Счет регионального оператора | 1208700.12 | 0 |  | 1208700.12 |  | 4796.429 | 4796.429 | 31.12.2023 | 5459
Ярковский муниципальный район
Итого по МО: | [6 empty] | 2216 | 2020.01 | 1727.92 | 127 |  | 11441940.42 | 0 |  | 11441940.42
1 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, д. Аксарина, ул. Сосновая, д. 2 | 1984 | 2011 | кирпич | 1 | 2 | 258.6 | 216.8 | 0 | 10 | Счет регионального оператора | 910698.71 | 0 |  | 910698.71 |  | 4200.6398 | 4200.6398 | 31.12.2023 | 120812
2 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Декабристов, д. 38 | 1951 |  | деревянный | 2 | 1 | 133.65 | 114.85 | 93.45 | 7 | Счет регионального оператора | 766464 | 0 |  | 766464 |  | 6673.6091 | 6673.6091 | 31.12.2023 | 10627
3 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Декабристов, д. 42 | 1972 |  | деревянный | 2 | 2 | 194.59 | 176.59 | 122.7 | 4 | Счет регионального оператора | 1077435.6 | 0 |  | 1077435.6 |  | 6101.3398 | 6101.3398 | 31.12.2023 | 10632
4 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Крупской, д. 5 | 1963 |  | деревянный | 2 | 1 | 246.1 | 217.5 | 217.5 | 9 | Счет регионального оператора | 897439.2 | 0 |  | 897439.2 |  | 4126.1572 | 4126.1572 | 31.12.2023 | 10719
5 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 24 | 1964 |  | деревянный | 2 |  | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 5 | Счет регионального оператора | 732645 | 0 |  | 732645 |  | 6918.272 | 6918.272 | 31.12.2023 | 94276
6 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 52 | 1963 |  | деревянный | 2 |  | 141.69 | 126.9 | 126.9 | 9 | Счет регионального оператора | 785754 | 0 |  | 785754 |  | 6191.9149 | 6191.9149 | 31.12.2023 | 88799
7 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Новая, д. 22 | 1959 |  | деревянный | 2 |  | 131.5 | 131.5 | 131.5 | 11 | Счет регионального оператора | 726572.4 | 0 |  | 726572.4 |  | 5525.2654 | 5525.2654 | 31.12.2023 | 93698
8 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Новая, д. 40 | 1983 |  | панель | 2 | 3 | 1003.97 | 929.97 | 929.97 | 72 | Счет регионального оператора | 5544931.51 | 0 |  | 5544931.51 |  | 5962.4843 | 5962.4843 | 31.12.2023 | 13222

## форма_№2
Краткосрочный план реализации подпрограммы региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области 2021-2023 годов | [15 empty] | Приложение № 2 к распоряжению Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области от 29.06.2022 г. № 007-р
Перечень многоквартирных домов с указанием перечня услуг и (или) работ, необходимых для выполнения капитального ремонта в рамках краткосрочного плана реализации подпрограммы региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды услуг и (или) работ | [15 empty] | ID дома
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | Другие виды
|  |  | электроснабжение | теплоснабжение | газоснабжение | водоснабжение | водоотведение
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Раздел 1. Итого по Тюменской области (2021): |  | 808282684.74 | 86114094.49 | 97870681.4 | 5049894.43 | 70078970.37 | 14627110.66 | 0 | 0 | 28833.19 | 122099616.79 | 1984.1 | 3025485.86 | 28631.68 | 61394261.5 | 4795.31 | 5036544.55 | 342986024.69
Абатский муниципальный район
Итого по МО: |  | 16236878.7 | 0 | 963869.5 | 0 | 165787.09 | 383005.25 | 0 | 0 | 508.65 | 2186897.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.36 | 1306857.94 | 11230461.01
1 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, п. Майский, ул. 40 лет Победы, д. 1 | 101346.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101346.64 | 13589
2 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, п. Майский, ул. 40 лет Победы, д. 2 | 101346.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101346.64 | 13590
3 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, п. Майский, ул. 40 лет Победы, д. 3 | 101346.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101346.64 | 13591
4 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, п. Майский, ул. Строителей, д. 2 | 109736.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109736.93 | 16087
5 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, п. Майский, ул. Строителей, д. 3 | 115212.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115212.85 | 16092
6 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, п. Майский, ул. Строителей, д. 5 | 112604.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112604.56 | 16095
7 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, п. Майский, ул. Строителей, д. 6 | 112604.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112604.56 | 16096
8 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, п. Майский, ул. Строителей, д. 7 | 102171.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102171.42 | 16097
9 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, п. Майский, ул. Юбилейная, д. 5 | 91982.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91982.81 | 16099
10 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 1 Мая, д. 22 | 121244.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121244.51 | 13324
11 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 1 Мая, д. 26 | 120184.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120184.89 | 13328
12 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 1 Мая, д. 29 | 97787.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97787.27 | 13330
13 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 1 Мая, д. 31 | 97214.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97214.2 | 13332
14 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 1 Мая, д. 33 | 98681.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98681.36 | 2986
15 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 1 Мая, д. 35 | 74462.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74462.84 | 13678
16 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 1 Мая, д. 37 | 114938.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114938.68 | 13334
17 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 1 Мая, д. 58 | 116761.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116761.52 | 13336
18 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 50 лет Октября, д. 10 | 921638.48 | 0 | 0 | 0 | 48297.49 | 111328.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.18 | 614961.19 | 147051.05 | 13341
19 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 50 лет Октября, д. 12 | 88112.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88112.99 | 13343
20 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 70 лет Октября, д. 53 | 68321.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68321.33 | 120423
21 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 70 лет Октября, д. 53а | 98940.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98940.71 | 17127
22 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 70 лет Октября, д. 53б | 105165.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105165.02 | 13676
23 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 70 лет Октября, д. 53в | 103349.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103349.6 | 17128
24 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 8 Марта, д. 2 | 120429.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120429.42 | 2977
25 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 8 Марта, д. 4 | 122222.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122222.61 | 2988
26 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 8 Марта, д. 5 | 99685.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99685.4 | 13349
27 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Западный проезд, д. 22а | 129810.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129810.35 | 13351
28 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Звездная, д. 7 | 38279.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38279.89 | 20712
29 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Зеленая, д. 37б | 22593.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22593.93 | 120429
30 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Зеленая, д. 39в | 107369.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107369.47 | 48172
31 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Калинина, д. 3 | 92349.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92349.6 | 13353
32 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Калинина, д. 4 | 842273.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.18 | 691896.75 | 150376.67 | 13354
33 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Кирова, д. 16 | 49467.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49467.88 | 21083
34 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Кирова, д. 24 | 44714.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44714.87 | 21082
35 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Кооперативная, д. 3 | 99524.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99524.24 | 13356
36 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Краснофлотская, д. 10 | 82990.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82990.89 | 17123
37 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 121 | 80372.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80372.44 | 13548
38 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 123 | 101496.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101496.27 | 13551
39 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 13 | 96515.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96515.82 | 13493
40 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 20 | 120596.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120596.14 | 13498
41 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 31 | 76766.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76766.58 | 13500
42 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 32 | 99653.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99653.91 | 13502
43 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 33 | 100238.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100238.71 | 2931
44 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 34 | 76572.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76572.07 | 17060
45 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 37 | 117159.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117159.8 | 13510
46 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 40 | 119369.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119369.8 | 13512
47 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 41 | 126431.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126431.44 | 2934
48 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 42 | 117943.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117943.4 | 2982
49 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 45 | 153624.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153624.54 | 13515
50 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 46 | 2443238.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.65 | 2186897.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256340.84 | 13517
51 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 47 | 108162.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108162.33 | 13523
52 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 48 | 118717.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118717.73 | 13526
53 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 52 | 101750.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101750.97 | 13528
54 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 94а | 110737.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110737.27 | 13529
55 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 96 | 120021.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120021.87 | 13539
56 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Лермонтова, д. 10 | 131863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131863 | 13553
57 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Лермонтова, д. 12 | 92771.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92771.35 | 13556
58 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Лермонтова, д. 14 | 1056495.99 | 0 | 963869.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92626.49 | 13559
59 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Лермонтова, д. 16 | 87918.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87918.48 | 13560
60 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Лермонтова, д. 20 | 126976.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126976.07 | 13679
61 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Лермонтова, д. 22 | 116261.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116261.35 | 17134
62 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Лермонтова, д. 24 | 127338.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127338.03 | 48140
63 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Маслова, д. 3 | 47766.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47766.72 | 21353
64 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Маслова, д. 4 | 120266.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120266.4 | 13562
65 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Маслозаводская, д. 19 | 98381.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98381.26 | 12249
66 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Мелиораторов, д. 2 | 121896.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121896.58 | 13672
67 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Мелиораторов, д. 4 | 117821.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117821.13 | 13564
68 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Мелиораторов, д. 6 | 93743.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93743.97 | 13566
69 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Мелиораторов, д. 8 | 105205.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105205.28 | 2932
70 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Молодежная, д. 14 | 128541.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128541.78 | 127385
71 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Нефтяников, д. 11 | 113297.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113297.39 | 13567
72 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Нефтяников, д. 9 | 111626.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111626.46 | 13570
73 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Обороны, д. 12 | 119981.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119981.12 | 2987
74 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Обороны, д. 21 | 120254.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120254.23 | 13573
75 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Обороны, д. 7 | 94856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94856 | 13571
76 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Октябрьская, д. 13 | 77544.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77544.62 | 17066
77 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Октябрьская, д. 19 | 115538.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115538.88 | 2933
78 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Октябрьская, д. 21 | 120551.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120551.68 | 2976
79 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Октябрьская, д. 23 | 117250.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117250.57 | 13575
80 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Октябрьская, д. 25 | 112556.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112556.4 | 17068
81 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Октябрьская, д. 27 | 88885.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88885.47 | 13577
82 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Октябрьская, д. 29 | 115538.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115538.88 | 13579
83 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Октябрьская, д. 31 | 106206.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106206.11 | 13580
84 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Октябрьская, д. 35 | 88696.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88696.52 | 17069
85 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Почтовая, д. 4 | 104249.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104249.9 | 13581
86 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Почтовая, д. 6 | 69504.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69504.87 | 13668
87 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Пушкина, д. 17 | 127338.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127338.03 | 120425
88 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Пушкина, д. 28 | 100494.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100494.93 | 2985
89 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Пушкина, д. 7б | 80008.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80008.41 | 17099
90 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Революции, д. 4 | 94596.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94596.65 | 2979
91 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Северный проезд, д. 16 | 30909.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30909.91 | 206
92 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Советская, д. 48 | 75794.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75794.03 | 18435
93 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Советская, д. 8 | 114825.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114825.68 | 13582
94 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Титова, д. 16 | 18798.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18798.94 | 208
95 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Тургенева, д. 1 | 108277.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108277.18 | 128333
96 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Тургенева, д. 3 | 108277.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108277.18 | 129161
97 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Цукановой, д. 75 | 102497.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102497.46 | 13583
98 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Цукановой, д. 77 | 98544.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98544.28 | 13584
99 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Цукановой, д. 79 | 101274.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101274.82 | 13585
100 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Цукановой, д. 81 | 102456.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102456.7 | 17096
101 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Чкалова, д. 10 | 96087.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96087.89 | 13586
102 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Чкалова, д. 14 | 110481.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110481.63 | 13588
103 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Банниково, ул. Центральная, д. 3 | 119818.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119818.1 | 48413
104 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Конево, ул. Первомайская, д. 17 | 105064.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105064.99 | 17135
105 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Ощепково, ул. Советская, д. 5 | 507517.04 | 0 | 0 | 0 | 117489.6 | 271676.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118350.94 | 15988
106 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Ощепково, ул. Советская, д. 7 | 126842.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126842.69 | 16082
107 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Старая Маслянка, ул. Школьная, д. 4 | 114631.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114631.17 | 48495
108 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Тушнолобово, ул. Новая, д. 11 | 18479.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18479.95 | 21670
109 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Шевырино, ул. Горького, д. 29 | 107836.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107836.29 | 15983
Армизонский муниципальный район
Итого по МО: |  | 5801003.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282.33 | 205085.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5595917.68
1 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 48 | 48949.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48949.86 | 3176
2 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. 40 лет Октября, д. 13 | 95504.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95504.36 | 3878
3 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Дзержинского, д. 20 | 105090.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105090.92 | 3574
4 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Дзержинского, д. 27 | 128246.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128246.86 | 3579
5 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Дзержинского, д. 29 | 118839.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118839.99 | 3581
6 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Дзержинского, д. 4 | 122908.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122908.03 | 3569
7 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Дзержинского, д. 50 | 104590.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104590.76 | 3583
8 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Дзержинского, д. 52 | 97273.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97273.48 | 3584
9 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Дзержинского, д. 54 | 79258.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79258.16 | 3586
10 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Калинина, д. 2 | 118773.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118773.31 | 3604
11 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Калинина, д. 3 | 118947.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118947.44 | 3605
12 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Кирова, д. 7 | 121107.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121107.42 | 3652
13 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Кирова, д. 7А | 126976.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126976.07 | 3653
14 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Кирова, д. 7Б | 178091.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.09 | 78945.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99146.33 | 3655
15 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Кондратьева, д. 1 | 119006.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119006.72 | 3689
16 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Кондратьева, д. 3 | 97966.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97966.3 | 3695
17 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Кондратьева, д. 4 | 128836.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128836.11 | 128137
18 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Кондратьева, д. 5 | 96643.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96643.64 | 3697
19 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Кондратьева, д. 7 | 93901.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93901.97 | 3699
20 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Кондратьева, д. 7А | 122374.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122374.52 | 99565
21 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Кондратьева, д. 9 | 142820.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142820.66 | 3702
22 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Кондратьева, д. 9А | 126090.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126090.33 | 99569
23 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Куйбышева, д. 12 | 125005.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125005.03 | 3720
24 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Куйбышева, д. 8 | 93883.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93883.45 | 3719
25 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Ленина, д. 1А | 177671.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.94 | 60058.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117613.66 | 3726
26 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Ленина, д. 1Б | 164503.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.3 | 66081.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98422.01 | 3727
27 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Ленина, д. 21 | 116272.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116272.46 | 3730
28 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Ленина, д. 25 | 118539.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118539.89 | 3733
29 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Ленина, д. 27 | 125505.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125505.2 | 3736
30 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Ленина, д. 88 | 103312.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103312.55 | 3743
31 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Ленина, д. 90 | 107628.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107628.81 | 3749
32 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Ленина, д. 90А | 104322.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104322.15 | 3752
33 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Ленина, д. 97 | 122341.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122341.17 | 3755
34 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Ленина, д. 99 | 98255.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98255.29 | 3758
35 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Луговая, д. 1 | 108147.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108147.51 | 3802
36 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Пионерская, д. 20 | 110017.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110017.03 | 128138
37 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Рабочая, д. 1 | 125718.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125718.24 | 3259
38 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Рабочая, д. 2 | 167992.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167992.08 | 3267
39 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Рабочая, д. 22 | 118676.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118676.98 | 3272
40 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Рабочая, д. 24 | 129710.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129710.1 | 3273
41 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Рабочая, д. 2А | 105276.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105276.17 | 3268
42 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Рабочая, д. 3 | 126009.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126009.07 | 3269
43 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Рабочая, д. 5 | 105405.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105405.84 | 3271
44 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Садовая, д. 13 | 115416.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115416.62 | 3276
45 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Свердлова, д. 1 | 112741.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112741.65 | 3310
46 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Свердлова, д. 2 | 114501.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114501.5 | 3311
47 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Свердлова, д. 3 | 112741.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112741.65 | 3312
48 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Свердлова, д. 5 | 100157.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100157.78 | 3313
49 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Свердлова, д. 7 | 106000.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000.72 | 3315
50 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Иваново, ул. Кузнецова, д. 8 | 93049.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93049.83 | 4004
Аромашевский муниципальный район
Итого по МО: |  | 5089144.24 | 0 | 1108524.27 | 0 | 0 | 219000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3761619.97
1 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, пер. Новый, д. 13 | 92312.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92312.51 | 3337
2 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Заречная, д. 5 | 74821.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74821.48 | 2946
3 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Заречная, д. 9/1 | 100529.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100529.54 | 120246
4 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Заречная, д. 9/12, корп. 1 | 102410.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102410.63 | 130409
5 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Заречная, д. 9/13 | 102410.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102410.63 | 129433
6 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Зеленая, д. 27 | 100133.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100133.7 | 4274
7 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Зеленая, д. 31а, стр 1 | 83743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83743 | 4317
8 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Зеленая, д. 31а, стр 2 | 119036.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119036.17 | 4325
9 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Зеленая, д. 31а, стр 3 | 115905.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115905.67 | 11328
10 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Зеленая, д. 31А, стр 4 | 102597.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102597.49 | 120225
11 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 133 | 109731.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109731.37 | 2936
12 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 135 | 92716.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92716.39 | 3344
13 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 137 | 1292969.21 | 0 | 1108524.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184444.94 | 3359
14 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 143 | 117572.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117572.9 | 2945
15 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 145 | 96914.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96914.1 | 2944
16 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 147 | 94468.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94468.83 | 3323
17 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 150 | 108212.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108212.34 | 3318
18 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 152 | 102117.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102117.7 | 3376
19 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 154 | 111908.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111908.03 | 3383
20 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 172 | 61494.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61494.77 | 3396
21 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 174а | 117454.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117454.34 | 2949
22 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 174б | 96346.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96346.05 | 3410
23 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 174в | 110240.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110240.8 | 3248
24 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 176 | 65420.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65420.16 | 2947
25 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Октябрьская, д. 15а | 98710.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98710.55 | 3332
26 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Октябрьская, д. 16 | 91901.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91901.3 | 3297
27 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Октябрьская, д. 21а | 118676.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118676.98 | 4162
28 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Октябрьская, д. 28а | 112837.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112837.98 | 4169
29 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Октябрьская, д. 33 | 93979.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93979.78 | 4184
30 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Октябрьская, д. 8 | 90252.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90252.6 | 4123
31 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Строителей, д. 64 | 326227.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107227.2 | 2951
32 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Строителей, д. 70 | 106628.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106628.66 | 4207
33 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Строителей, д. 70а | 127338.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127338.03 | 11396
34 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Строителей, д. 72 | 109477.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109477.58 | 4255
35 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Школьная, д. 10 | 130010.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130010.42 | 4292
36 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Школьная, д. 19 | 111635.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111635.35 | 4242
Бердюжский муниципальный район
Итого по МО: |  | 7539932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7539932
1 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, д. Старорямова, ул. Ленина, д. 1 | 77223.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77223.61 | 31149
2 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, д. Старорямова, ул. Ленина, д. 24а | 23099.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23099.93 | 98592
3 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. 50 лет Октября, д. 26 | 77025.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77025.92 | 818
4 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. 50 лет Октября, д. 28 | 99237.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99237.1 | 819
5 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. 50 лет Октября, д. 35 | 99237.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99237.1 | 820
6 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. 50 лет Октября, д. 37 | 99237.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99237.1 | 647
7 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. 8 Марта, д. 4 | 118048.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118048.06 | 25516
8 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. А.Калинина, д. 23 | 67150.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67150.96 | 32760
9 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. А.Калинина, д. 4 | 106043.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106043.1 | 25892
10 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Герцена, д. 18 | 103354.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103354.78 | 25898
11 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Герцена, д. 20 | 125042.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125042.08 | 25903
12 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Гнаровской, д. 19 | 110623.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110623.9 | 25910
13 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Гнаровской, д. 6 | 98894.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98894.39 | 25904
14 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Западная, д. 19 | 31569.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31569.91 | 25915
15 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Западная, д. 20 | 31569.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31569.91 | 25917
16 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Земляных, д. 13 | 99644.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99644.65 | 25923
17 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Земляных, д. 15 | 105190.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105190.96 | 25926
18 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Земляных, д. 34 | 92243.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92243.64 | 25928
19 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Земляных, д. 36 | 108731.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108731.04 | 25931
20 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. К.Маркса, д. 1 | 103354.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103354.78 | 25933
21 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. К.Маркса, д. 2 | 97532.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97532.82 | 25936
22 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. К.Маркса, д. 3 | 103354.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103354.78 | 25940
23 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. К.Маркса, д. 4 | 104111.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104111.68 | 25942
24 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Кирова, д. 10 | 87529.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87529.46 | 25957
25 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Кирова, д. 13 | 121374.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121374.18 | 25958
26 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Кирова, д. 15 | 98057.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98057.88 | 25960
27 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Кирова, д. 17 | 99338.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99338.99 | 25961
28 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Кирова, д. 3 | 108731.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108731.04 | 25948
29 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Кирова, д. 4 | 87529.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87529.46 | 25950
30 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Кирова, д. 5 | 103354.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103354.78 | 25952
31 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Кирова, д. 7 | 87529.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87529.46 | 25955
32 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Комсомольская, д. 1 | 116433.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116433.63 | 648
33 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Комсомольская, д. 2 | 88229.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88229.69 | 649
34 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Комсомольская, д. 3 | 96807.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96807.95 | 25963
35 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Ленина, д. 13 | 106206.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106206.11 | 25966
36 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Ленина, д. 15 | 106206.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106206.11 | 25967
37 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Ленина, д. 17 | 106206.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106206.11 | 25968
38 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Лермонтова, д. 3 | 81305.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81305.14 | 25970
39 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Лермонтова, д. 5 | 89130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89130 | 25972
40 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Лермонтова, д. 7 | 85339.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85339.83 | 25974
41 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Лермонтова, д. 9 | 106206.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106206.11 | 25976
42 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 1 | 159971.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159971.2 | 25977
43 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 10 | 101145.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101145.15 | 26000
44 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 2а | 130443.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130443.9 | 25980
45 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 2б | 141254.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141254.29 | 25982
46 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 2в | 99811.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99811.37 | 25984
47 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 2д | 141254.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141254.29 | 25986
48 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 2е | 141254.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141254.29 | 25989
49 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 2ж | 312419.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312419.41 | 126521
50 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 3 | 159620.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159620.57 | 25992
51 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 5 | 158577.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158577.77 | 25994
52 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 6 | 103354.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103354.78 | 25996
53 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 7 | 139005.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139005.62 | 26026
54 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 9 | 101145.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101145.15 | 25999
55 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Свердлова, д. 14 | 87529.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87529.46 | 26003
56 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Свердлова, д. 16 | 99338.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99338.99 | 26005
57 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Свердлова, д. 17 | 97117.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97117.87 | 26007
58 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Свердлова, д. 19 | 103354.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103354.78 | 26015
59 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Свердлова, д. 21 | 102534.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102534.51 | 26016
60 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Фрунзе, д. 2 | 101145.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101145.15 | 26017
61 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Чапаева, д. 48 | 85637.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85637.34 | 26018
62 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Чкалова, д. 76 | 52854.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52854.84 | 28885
63 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Чкалова, д. 89 | 87529.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87529.46 | 26020
64 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Окунево, ул. Ленина, д. 42 | 112441.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112441.55 | 32522
65 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Окунево, ул. Ленина, д. 44 | 120009.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120009.65 | 32525
66 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Окунево, ул. Ленина, д. 46 | 104494.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104494.43 | 32523
67 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Окунево, ул. Советская, д. 69 | 120009.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120009.65 | 32526
68 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Пеганово, ул. Кировская, д. 1 | 89574.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89574.22 | 31538
69 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Пеганово, ул. Мира, д. 3 | 110385.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110385.48 | 31267
70 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Полозаозерье, ул. Площадь Волкова, д. 2 | 87529.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87529.46 | 31169
71 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Уктуз, ул. Ленина, д. 105 | 112139.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112139.59 | 32348
72 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Уктуз, ул. Ленина, д. 109 | 120009.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120009.65 | 32346
Вагайский муниципальный район
Итого по МО: |  | 7085575.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7085575.11
1 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Восточная, д. 19 | 104540.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104540.74 | 95928
2 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Восточная, д. 20 | 109573.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109573.91 | 12081
3 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Восточная, д. 21 | 103412.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103412.73 | 12082
4 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Дорожная, д. 10 | 78971.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78971.02 | 12079
5 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Дорожная, д. 2а | 62808.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62808.54 | 130617
6 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Дорожная, д. 2б | 62808.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62808.54 | 130618
7 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Дорожная, д. 4а | 104540.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104540.74 | 100459
8 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Дорожная, д. 6 | 78971.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78971.02 | 12076
9 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Дорожная, д. 8 | 78971.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78971.02 | 93503
10 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Таежная, д. 4 | 110485.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110485.33 | 12070
11 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Центральная, д. 10 | 121050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121050 | 12057
12 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Центральная, д. 12 | 120855.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120855.49 | 12059
13 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Центральная, д. 3 | 120103.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120103.38 | 8524
14 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Центральная, д. 4 | 122039.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122039.41 | 12040
15 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Центральная, д. 5 | 122022.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122022.55 | 9045
16 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Центральная, д. 6 | 121309.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121309.34 | 12049
17 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Центральная, д. 8 | 119882.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119882.94 | 11970
18 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Центральная, д. 9 | 121374.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121374.18 | 12056
19 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Школьная, д. 1 | 121568.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121568.69 | 12062
20 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Школьная, д. 11 | 120985.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120985.16 | 12069
21 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Школьная, д. 3 | 122800.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122800.59 | 12065
22 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Школьная, д. 5 | 122800.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122800.59 | 12066
23 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Школьная, д. 7 | 112361.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112361.89 | 12067
24 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Школьная, д. 9 | 120985.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120985.16 | 11980
25 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, пер. Береговой, д. 2а | 90963.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90963.95 | 40841
26 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, пер. Лесной, д. 5 | 154006.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154006.37 | 12624
27 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Зеленая, д. 9а | 105668.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105668.9 | 9233
28 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Кирова, д. 4 | 105683.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105683.72 | 12602
29 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 23 | 121640.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121640.94 | 12552
30 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 27 | 109357.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109357.17 | 12557
31 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 29 | 101599.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101599.01 | 12558
32 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 31 | 105624.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105624.44 | 12559
33 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 33 | 113138.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113138.08 | 8283
34 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 34 | 112804.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112804.63 | 12567
35 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 35 | 113138.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113138.08 | 12569
36 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 36 | 105683.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105683.72 | 12571
37 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 37 | 121807.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121807.66 | 12573
38 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 38 | 88274.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88274.15 | 12575
39 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 40 | 88274.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88274.15 | 12590
40 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 44 | 105683.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105683.72 | 12594
41 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Ленина, д. 17 | 105683.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105683.72 | 12621
42 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Ленина, д. 4 | 81739.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81739.55 | 12607
43 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Ленина, д. 8 | 81817.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81817.35 | 12619
44 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Октябрьская, д. 37 | 127109.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127109.44 | 12629
45 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Октябрьская, д. 39 | 107402.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107402.81 | 12645
46 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Октябрьская, д. 39а | 105635.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105635.55 | 100431
47 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Октябрьская, д. 47 | 94976.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94976.41 | 16633
48 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Октябрьская, д. 49 | 106409.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106409.89 | 12651
49 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Октябрьская, д. 51 | 119140.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119140.1 | 12657
50 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Октябрьская, д. 53 | 119140.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119140.1 | 12660
51 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Октябрьская, д. 55 | 119140.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119140.1 | 94269
52 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Октябрьская, д. 57 | 119140.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119140.1 | 100429
53 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Первомайская, д. 15 | 121568.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121568.69 | 12668
54 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Первомайская, д. 15а | 121568.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121568.69 | 12671
55 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Первомайская, д. 17 | 121568.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121568.69 | 40782
56 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Первомайская, д. 17а | 112621.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112621.24 | 12674
57 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Первухина, д. 14 | 113504.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113504.87 | 12663
58 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Первухина, д. 7 | 93235.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93235.08 | 12661
59 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Семакова, д. 91 | 133224.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133224.41 | 12678
60 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Советская, д. 5 | 144577.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144577.98 | 12679
61 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Совхозная, д. 16 | 114605.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114605.24 | 12688
62 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Совхозная, д. 18 | 114605.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114605.24 | 12691
63 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Совхозная, д. 20 | 114605.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114605.24 | 12722
64 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Школьная, д. 43а | 96099.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96099.01 | 12771
65 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Школьная, д. 45 | 67883.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67883.96 | 12735
Викуловский муниципальный район
Итого по МО: |  | 5478615.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5478615.05
1 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Балаганы, ул. Свердлова, д. 32 | 114038.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114038.38 | 4864
2 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. 8 Марта, д. 80 | 67819.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67819.12 | 8752
3 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Автомобилистов, д. 48г | 101300.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101300.76 | 4546
4 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Автомобилистов, д. 52 | 119492.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119492.07 | 4851
5 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Береговая, д. 30 | 89496.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89496.79 | 4818
6 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Гагарина, д. 77 | 98755.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98755.46 | 4854
7 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. К.Маркса, д. 109 | 111204.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111204.09 | 4688
8 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. К.Маркса, д. 116а | 99005.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99005.54 | 9237
9 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. К.Маркса, д. 146 | 104396.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104396.25 | 4728
10 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. К.Маркса, д. 28 | 88112.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88112.99 | 4635
11 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. К.Маркса, д. 36 | 119573.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119573.58 | 4647
12 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. К.Маркса, д. 38 | 119981.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119981.12 | 4663
13 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. К.Маркса, д. 40 | 125708.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125708.97 | 4676
14 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Кирова, д. 21 | 92132.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92132.86 | 688
15 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Кирова, д. 23 | 118074.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118074.92 | 4790
16 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Кузнецова, д. 24 | 127520.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127520.69 | 4732
17 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Кузнецова, д. 40 | 117250.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117250.57 | 4734
18 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Ленина, д. 10 | 137013.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137013.44 | 4454
19 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Ленина, д. 12 | 110970.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110970.68 | 4482
20 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Ленина, д. 14 | 113175.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113175.13 | 4524
21 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Ленина, д. 16 | 99889.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99889.17 | 4609
22 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Ленина, д. 7 | 188342.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188342.55 | 4481
23 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. М.Горького, д. 15 | 112660.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112660.14 | 4858
24 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Новосоветская, д. 27 | 127809.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127809.68 | 4876
25 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Новосоветская, д. 29 | 106425.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106425.82 | 4868
26 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Октябрьская, д. 103 | 109170.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109170.07 | 4841
27 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Октябрьская, д. 117 | 122341.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122341.17 | 4853
28 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. П.Осипенко, д. 2 | 95050.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95050.51 | 4742
29 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Свободы, д. 158г | 91432.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91432.61 | 127322
30 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Свободы, д. 162 | 116427.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116427.81 | 27773
31 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Свободы, д. 162а | 85238.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85238.72 | 126297
32 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Свободы, д. 162б | 127338.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127338.03 | 129113
33 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Солнечная, д. 1 | 109770.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109770.28 | 8056
34 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Солнечная, д. 10 | 116557.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116557.75 | 4870
35 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Солнечная, д. 6 | 81916.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81916.46 | 4860
36 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Солнечная, д. 8 | 120336.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120336.8 | 4866
37 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Чапаева, д. 10 | 126352.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126352.87 | 4476
38 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Чапаева, д. 11 | 109425.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109425.72 | 4478
39 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Чапаева, д. 13 | 124375.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124375.19 | 4480
40 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Чапаева, д. 18 | 97810.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97810.7 | 4477
41 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Чапаева, д. 2 | 120836.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120836.96 | 4270
42 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Чапаева, д. 4 | 118406.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118406.52 | 4296
43 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Чапаева, д. 7 | 100500.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100500.49 | 4337
44 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Чапаева, д. 9 | 120551.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120551.68 | 4351
45 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Коточиги, ул. 8 Марта, д. 6 | 110416.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110416.79 | 126298
46 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Коточиги, ул. 8 Марта, д. 6, корп. 1 | 65698.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65698.96 | 126299
47 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Коточиги, ул. Юбилейная, д. 12 | 100337.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100337.47 | 4795
48 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Коточиги, ул. Юбилейная, д. 14 | 92390.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92390.35 | 4579
49 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Коточиги, ул. Юбилейная, д. 7 | 102467.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102467.82 | 4846
50 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Поддубровное, ул. Школьная, д. 8 | 103312.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103312.55 | 6166
г. Тюмень
Итого по МО: |  | 365538058.01 | 75617483.03 | 74823683.21 | 3674008.94 | 64292167.12 | 7962750.37 | 0 | 0 | 17965.13 | 73402071.8 | 704.4 | 138786.75 | 14377.4 | 26355753.23 | 1595.1 | 2170430 | 37100923.56
1 | обл. Тюменская, г. Тюмень, км. Старый Тобольский тракт 2-й, д. 4, корп. 1 | 31702.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31702.25 | 128601
2 | обл. Тюменская, г. Тюмень, км. Старый Тобольский тракт 2-й, д. 4, корп. 3 | 31265.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31265.42 | 128602
3 | обл. Тюменская, г. Тюмень, мкр. Лесной, д. 1 | 30876.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30876.33 | 1249
4 | обл. Тюменская, г. Тюмень, мкр. Лесной, д. 12 | 24653.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24653.52 | 91993
5 | обл. Тюменская, г. Тюмень, мкр. Лесной, д. 13 | 30126.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30126.14 | 92075
6 | обл. Тюменская, г. Тюмень, мкр. Лесной, д. 14 | 20931.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20931.47 | 96132
7 | обл. Тюменская, г. Тюмень, мкр. Лесной, д. 2 | 31657.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31657.87 | 96133
8 | обл. Тюменская, г. Тюмень, мкр. Лесной, д. 3 | 28875.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28875.95 | 91226
9 | обл. Тюменская, г. Тюмень, мкр. Лесной, д. 4 | 30495.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30495.84 | 91317
10 | обл. Тюменская, г. Тюмень, мкр. Лесной, д. 5 | 28496.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28496.51 | 91974
11 | обл. Тюменская, г. Тюмень, мкр. Лесной, д. 6 | 30490.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30490.98 | 96135
12 | обл. Тюменская, г. Тюмень, пер. Береговой, д. 47 | 265522.58 | 234148.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31373.67 | 26728
13 | обл. Тюменская, г. Тюмень, пер. Приисковый, д. 3 | 5322.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5322.4 | 27770
14 | обл. Тюменская, г. Тюмень, пер. Пристанский, д. 14 | 15619.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15619.7 | 90666
15 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 1 | 2053338.8 | 1988979.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64358.88 | 157
16 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 13 | 12552647.12 | 0 | 5145391.23 | 0 | 5954849.93 | 1359047.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93358.07 | 31118
17 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 15 | 2773778.97 | 0 | 2708719.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65059.71 | 31119
18 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 22 | 91615.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91615.1 | 31125
19 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 23 | 43719.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43719.3 | 13065
20 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 26 | 563611.71 | 0 | 481433.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82177.9 | 31145
21 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 30 | 2079375.97 | 2009352.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70023.52 | 31158
22 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 33 | 80136.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80136.71 | 156
23 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 36 | 47550.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47550.52 | 10562
24 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 40 | 1717316.36 | 1675143.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42172.5 | 31227
25 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 42 | 42172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42172.5 | 31228
26 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 43 | 41340.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41340.79 | 31230
27 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 5 | 48670.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48670.52 | 31114
28 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 50 | 42493.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42493.93 | 31240
29 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 52 | 41847.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41847.77 | 31248
30 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 6 | 11683361.53 | 0 | 5736285.22 | 0 | 5473049.41 | 427967.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46059.39 | 92523
31 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 7 | 48670.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48670.52 | 31115
32 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Летний, д. 7 | 3314.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3314.16 | 84430
33 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Летний, д. 8 | 4133.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4133.55 | 83278
34 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Летний, д. 9 | 7791.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7791.56 | 85025
35 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Летний, д. 9а | 7791.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7791.56 | 85339
36 | обл. Тюменская, г. Тюмень, тракт. 9 км Салаирского тракта, д. 10, литер 1 | 31088.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31088.34 | 104922
37 | обл. Тюменская, г. Тюмень, тракт. 9 км Салаирского тракта, д. 8, корп. 1 | 38840.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38840.69 | 125450
38 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 25 Октября, д. 46 | 715371.14 | 680456.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34915 | 29354
39 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 83 | 44107.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44107.66 | 30775
40 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 91 | 677093.26 | 0 | 0 | 601045.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76047.69 | 28260
41 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 91а | 43855.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43855.83 | 30828
42 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 93 | 44551.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44551.69 | 30860
43 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 95 | 6408651.93 | 0 | 3456970.73 | 0 | 2448587.74 | 460337.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42755.7 | 29922
44 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 99 | 41171.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41171.79 | 30907
45 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 37а | 59028.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59028.92 | 31036
46 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 43 | 1340498.69 | 1280505.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59993.18 | 31044
47 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 45 | 768559.05 | 732565.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35993.92 | 37717
48 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 51 | 1236882.52 | 1175322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61560.52 | 73962
49 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 55 | 917429.03 | 876658.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40770.84 | 73965
50 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 1 | 34003.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34003.65 | 77018
51 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 11 | 31328.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31328.65 | 30459
52 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 14 | 36062.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36062.98 | 83705
53 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 18 | 37280.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37280.98 | 27174
54 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 18а | 37747.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37747.88 | 27175
55 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 1а | 34003.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34003.65 | 27159
56 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 1б | 33581.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33581.86 | 27157
57 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 26 | 36966.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36966.32 | 27183
58 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 26а | 31286.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31286.83 | 83711
59 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 2б | 37088.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37088.12 | 83699
60 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 3а | 38072.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38072.68 | 27154
61 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 3б | 33011.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33011.21 | 27155
62 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 4а | 80122.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80122.02 | 83700
63 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 5а | 37473.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37473.82 | 30456
64 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 5б | 35870.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35870.12 | 83701
65 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 6 | 36397.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36397.92 | 27173
66 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 6а | 36773.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36773.48 | 27172
67 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 7 | 27730.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27730.35 | 30458
68 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 7а | 34053.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34053.27 | 27170
69 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 7б | 62583.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62583.59 | 27168
70 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 9 | 28261.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28261.56 | 27165
71 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 9а | 38011.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38011.78 | 94536
72 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 9 Января, д. 1 | 2394025.59 | 122166.12 | 0 | 0 | 241810.54 | 49746.45 | 0 | 0 | 442 | 1955513.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24788.57 | 94553
73 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 9 Января, д. 148 | 10882.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10882.57 | 94554
74 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 9 Января, д. 5 | 26994.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26994.51 | 27856
75 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 9 Января, д. 9 | 330277.53 | 0 | 0 | 0 | 254359.5 | 41438.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34479.57 | 27835
76 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 18а | 31779.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31779.67 | 27853
77 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 23 | 382949.99 | 346365.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36584.01 | 77476
78 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 25 | 159789.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159789.11 | 77486
79 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 27 | 19997.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19997.73 | 37747
80 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 4 | 293906.19 | 96913.74 | 0 | 0 | 128495.7 | 40236.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28259.87 | 27850
81 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 4б | 23959.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23959.65 | 27848
82 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Аграрная, д. 18 | 32155.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32155.22 | 27059
83 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Аграрная, д. 1а | 11120.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11120.35 | 27064
84 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Аграрная, д. 20 | 33941.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33941.62 | 27008
85 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Аграрная, д. 22 | 34288.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34288.98 | 27000
86 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Аграрная, д. 5 | 33833.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33833.89 | 27058
87 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Аграрная, д. 9 | 34783.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34783.51 | 27061
88 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Академика Сахарова, д. 36 | 35170.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35170.67 | 101317
89 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Академика Сахарова, д. 38 | 29902.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29902.37 | 125044
90 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Академика Сахарова, д. 44 | 35433.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35433.36 | 123303
91 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Академика Сахарова, д. 46 | 33828.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33828.06 | 127193
92 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Академика Сахарова, д. 48 | 67271.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67271.82 | 123302
93 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Актюбинская, д. 10 | 4993.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4993.18 | 77526
94 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Александра Пушкина, д. 3 | 42846.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42846.93 | 92896
95 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Александра Пушкина, д. 5 | 24998.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24998.91 | 93878
96 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Александра Пушкина, д. 6 | 45132.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45132.78 | 88104
97 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Александра Пушкина, д. 7 | 30581.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30581.97 | 96080
98 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Александра Пушкина, д. 9 | 37191.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37191.88 | 92593
99 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 1 | 28657.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28657.05 | 83264
100 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 10 | 40539.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40539.13 | 82626
101 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 11 | 25578.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25578.02 | 28896
102 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 12 | 28404.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28404.09 | 83275
103 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 14 | 28360.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28360.31 | 97487
104 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 15 | 20525.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20525.57 | 28897
105 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 1а | 26288.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26288.52 | 83265
106 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 2 | 29848.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29848.86 | 83266
107 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 2а | 30094.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30094.03 | 83267
108 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 3 | 23762.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23762.29 | 83268
109 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 4 | 27284.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27284.27 | 83270
110 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 5 | 28242.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28242.39 | 83271
111 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 6 | 30641.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30641.74 | 83272
112 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 7 | 26229.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26229.31 | 83273
113 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 9 | 22775.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22775.49 | 83274
114 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Бакинских Комиссаров, д. 6 | 9565.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9565.69 | 27877
115 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Баумана, д. 27 | 37718.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37718.99 | 94569
116 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Белинского, д. 10 | 74125.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74125.79 | 59103
117 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Белинского, д. 12 | 61524.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61524.08 | 59182
118 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Белинского, д. 16 | 334693.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334693.65 | 127049
119 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Белинского, д. 16а | 32112.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32112.58 | 128606
120 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Белинского, д. 2 | 45612.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45612.05 | 31056
121 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Белинского, д. 4 | 51165.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51165.68 | 27939
122 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Береговая, д. 105 | 22299.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22299.28 | 130649
123 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Береговая, д. 159а | 6584.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6584.42 | 26689
124 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Береговая, д. 199а | 29130.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29130.52 | 26694
125 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Бирюзова, д. 10 | 22920.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22920.69 | 31572
126 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Бирюзова, д. 12 | 35604.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35604.83 | 66988
127 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Большая Заречная, д. 34 | 26130.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26130.63 | 93624
128 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Большая Заречная, д. 35 | 28518.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28518.7 | 26654
129 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 1 | 26845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26845 | 93805
130 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 10 | 34123.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34123.76 | 94291
131 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 12 | 36856.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36856.93 | 94620
132 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 1а | 40750.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40750.31 | 128613
133 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 3 | 435954.32 | 409389.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26565.29 | 93666
134 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 4 | 28343.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28343.77 | 94624
135 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 6 | 28173.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28173.02 | 94625
136 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 7 | 117462.25 | 94094.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23367.57 | 59641
137 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 8 | 29252.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29252.32 | 88833
138 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ватутина, д. 8а | 25935.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25935.23 | 126986
139 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Вербная, д. 3 | 24090.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24090.21 | 31099
140 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Вербная, д. 4 | 29187.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29187.28 | 31101
141 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Вербная, д. 6 | 25839.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25839.5 | 31103
142 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Вербная, д. 7 | 32936.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32936.77 | 31104
143 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Вербная, д. 9 | 35011.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35011.89 | 31107
144 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Вербная, д. 9а | 32849.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32849.93 | 31108
145 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 36 | 2266727.07 | 0 | 0 | 0 | 2107434.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159292.87 | 72088
146 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 109 | 81707.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81707.36 | 328
147 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 113 | 970254.64 | 925106.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45148.14 | 77988
148 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 18 | 2399570.29 | 0 | 1453039.69 | 0 | 911299.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35230.67 | 27863
149 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 19 | 33594.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33594.27 | 28158
150 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 21 | 29235.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29235.44 | 26688
151 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 23 | 33643.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33643.89 | 28279
152 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 33 | 36385.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36385.52 | 28242
153 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 4 | 10205.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10205.84 | 26804
154 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 44 | 17090.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17090.55 | 26687
155 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 44б | 7974.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7974.46 | 28312
156 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 45 | 37930.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37930.58 | 26817
157 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 4а | 13406.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13406.6 | 28126
158 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 95 | 204727.34 | 166676.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38051.25 | 26814
159 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 33 | 797989.87 | 754170.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43819.38 | 37765
160 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 34 | 5035793.4 | 946983.72 | 2437654.93 | 0 | 1469628.5 | 130212.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51313.47 | 1399
161 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 47 | 1310293.26 | 0 | 1219723.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90569.46 | 29024
162 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 51 | 2210566.9 | 356944.05 | 953697.68 | 0 | 786288.14 | 50020.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63616.37 | 72089
163 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 58 | 324259.1 | 301141.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23117.15 | 28803
164 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 60 | 2744992.91 | 548362.22 | 1291961.96 | 0 | 811517.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93150.97 | 72573
165 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Восстания, д. 13 | 49465.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49465.79 | 1360
166 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Газодобытчиков, д. 19 | 41433.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41433.23 | 127702
167 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Газодобытчиков, д. 21 | 41433.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41433.23 | 127703
168 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Газодобытчиков, д. 23 | 41433.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41433.23 | 127704
169 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Гвардейская, д. 65 | 8016.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8016.53 | 26918
170 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 82 | 28976.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28976.16 | 61534
171 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Горпищекомбинатовская, д. 12 | 30774.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30774.82 | 78672
172 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Горпищекомбинатовская, д. 12а | 27056.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27056.53 | 27523
173 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Горпищекомбинатовская, д. 12б | 27006.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27006.91 | 27780
174 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дальняя, д. 17 | 18064.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18064.19 | 65782
175 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дальняя, д. 18 | 18066.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18066.62 | 66190
176 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дальняя, д. 19 | 440937.84 | 440937.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66210
177 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дальняя, д. 20 | 36702.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36702.43 | 66231
178 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дальняя, д. 21 | 37737.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37737.73 | 66191
179 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дальняя, д. 22 | 40183.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40183.88 | 66323
180 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дальняя, д. 23 | 29593.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29593.47 | 66249
181 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дальняя, д. 5 | 5816.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5816.23 | 97540
182 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дальняя, д. 9 | 5743.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5743.07 | 76588
183 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Декабристов, д. 141 | 28447.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28447.87 | 61603
184 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Декабристов, д. 143 | 29921.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29921.83 | 61614
185 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Декабристов, д. 147 | 35285.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35285.58 | 61636
186 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Декабристов, д. 152 | 38951.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38951.66 | 27810
187 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Декабристов, д. 154 | 23997.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23997.14 | 61651
188 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дзержинского, д. 23 | 36006.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36006.05 | 37593
189 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дзержинского, д. 31 | 41506.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41506.47 | 37772
190 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дзержинского, д. 62 | 4733944.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.2 | 4328385.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405558.66 | 72607
191 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Димитрова, д. 8а | 22671.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22671.17 | 81211
192 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Димитрова, д. 8б | 9291.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9291.34 | 81405
193 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Елизарова, д. 23 | 234624.55 | 203734.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30889.85 | 26794
194 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Елизарова, д. 27 | 34304.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34304.78 | 1248
195 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Елизарова, д. 76 | 42798.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42798.78 | 28824
196 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ермака, д. 29 | 27673.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27673.43 | 78774
197 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ершова, д. 11 | 43633.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43633.81 | 133
198 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ершова, д. 13 | 44332.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44332.99 | 95954
199 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ершова, д. 21 | 28133.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28133.62 | 81069
200 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 1 | 82285.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82285.59 | 95956
201 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 2 | 20981.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20981.87 | 28291
202 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 3 | 25352.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25352.55 | 28300
203 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 4 | 57862.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57862.45 | 28302
204 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 6 | 21492.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21492.24 | 95955
205 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 7 | 21306.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21306.61 | 45336
206 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 8 | 23125.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23125.34 | 28304
207 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жуковского, д. 26 | 1137204.63 | 1095691.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41513.09 | 31639
208 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жуковского, д. 28 | 45880.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45880.45 | 76195
209 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жуковского, д. 30 | 30942.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30942.89 | 31652
210 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Быкова, д. 1 | 30145.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30145.59 | 38405
211 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Быкова, д. 3 | 17164.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17164.99 | 76053
212 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Быкова, д. 7 | 44826.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44826.8 | 76010
213 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 1 | 30551.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30551.52 | 95886
214 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 11 | 864790.86 | 837149.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27641.81 | 95879
215 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 13 | 28558.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28558.78 | 95888
216 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 15 | 314836.33 | 287194.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27641.81 | 95880
217 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 17 | 60758.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60758.19 | 93802
218 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 19 | 36017.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36017.1 | 93889
219 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 21 | 33396.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33396.09 | 95890
220 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 21б | 29338.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29338.08 | 95889
221 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 21г | 29338.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29338.08 | 95883
222 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 22 | 29083.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29083.67 | 95884
223 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 24 | 31783.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31783.05 | 82612
224 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 25 | 36844.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36844.52 | 95885
225 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 2а | 37362.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37362.18 | 102712
226 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 2б | 38174.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38174.18 | 30737
227 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 3 | 36658.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36658.44 | 95887
228 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 7 | 27546.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27546.95 | 76622
229 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 9 | 371615.22 | 343986.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27629.16 | 73953
230 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Игримская, д. 14 | 49402.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49402.26 | 37784
231 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Игримская, д. 18 | 355507.57 | 329575.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25932.43 | 29131
232 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Игримская, д. 20 | 40509.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40509.07 | 95962
233 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Игримская, д. 21 | 60026.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60026.31 | 37785
234 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Игримская, д. 22 | 41449.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41449.61 | 29135
235 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Изумрудная, д. 1а | 36100.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36100.19 | 97380
236 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Изумрудная, д. 21 | 444654 | 413198.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31455.13 | 97385
237 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Изумрудная, д. 2б | 50049.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50049.62 | 97384
238 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Индустриальная, д. 47 | 48339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48339 | 95964
239 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Иркутская, д. 10 | 6694.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6694.16 | 29383
240 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Иркутская, д. 5а | 5852.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5852.81 | 91258
241 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Иркутская, д. 6а | 10589.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10589.93 | 29381
242 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Иркутская, д. 9 | 8175.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8175.65 | 29389
243 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. К.Заслонова, д. 15а | 9583.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9583.98 | 85536
244 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. К.Заслонова, д. 18 | 14412.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14412.55 | 85547
245 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. К.Заслонова, д. 20 | 8559.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8559.74 | 85454
246 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. К.Заслонова, д. 33а | 12254.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12254.33 | 85559
247 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. К.Заслонова, д. 82 | 26505.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26505.62 | 78676
248 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Казаровская, д. 1, корп. 1 | 31352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31352 | 26773
249 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Казаровская, д. 1а | 368215.41 | 338619.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29595.9 | 88912
250 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Казаровская, д. 1б | 33255.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33255.99 | 88934
251 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Калинина, д. 2 | 33971.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33971.73 | 95966
252 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Калинина, д. 3 | 38387.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38387.33 | 27075
253 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Калинина, д. 9 | 49571.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49571.83 | 35562
254 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 10 | 17759.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17759.63 | 79753
255 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 100, корп. 2 | 35465.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35465.82 | 95969
256 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 11 | 30919.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30919.06 | 77527
257 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 124 | 16033.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16033.56 | 95970
258 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 125 | 15676.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15676.27 | 78581
259 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 126 | 26796.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26796.02 | 78596
260 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 127 | 12802.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12802.54 | 95968
261 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 14 | 30788.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30788.35 | 76682
262 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 16 | 27512.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27512.16 | 78467
263 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 17а | 33156.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33156.69 | 79667
264 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 19 | 28084.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28084.5 | 79673
265 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 36 | 31420.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31420.11 | 37789
266 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 3а | 31262.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31262.02 | 78732
267 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 47а | 28748.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28748.5 | 92462
268 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 93 | 35070.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35070.53 | 81610
269 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 10 | 58429.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58429.15 | 28717
270 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 106 | 43965.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43965.17 | 35666
271 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 12 | 59910.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59910.34 | 95984
272 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 129 | 32781.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32781.69 | 61736
273 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Карская, д. 13 | 44989.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44989.08 | 36442
274 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Карская, д. 25 | 45701.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45701.52 | 36447
275 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Киевская, д. 56 | 21071.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21071.34 | 31259
276 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Киевская, д. 58 | 40989.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40989.54 | 37792
277 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Киевская, д. 60 | 45111.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45111.69 | 31274
278 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Киевская, д. 61 | 62667.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62667.28 | 159
279 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Киевская, д. 64 | 21329.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21329.8 | 37793
280 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Киевская, д. 67 | 28947.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28947.83 | 95994
281 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Киевская, д. 68 | 22867.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22867.33 | 31289
282 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Кирова, д. 23 | 4743062.65 | 0 | 1591963.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.6 | 3130620.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20478.39 | 72613
283 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Кишиневская, д. 30 | 47948.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47948.15 | 28298
284 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Колхозная, д. 2 | 40373.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40373.21 | 1004
285 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Комбинатская, д. 30 | 24005.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24005.17 | 29246
286 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Коммунистическая, д. 70, корп. 1 | 34175.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34175.07 | 29136
287 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котельщиков, д. 1 | 56151.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56151.46 | 96045
288 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 10 | 512691.35 | 0 | 0 | 456416.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56275.29 | 31327
289 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 15 | 22373.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22373.59 | 1170
290 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 16 | 131155.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131155.93 | 96049
291 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 18 | 21504.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21504.51 | 27911
292 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 5 | 103739.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103739.48 | 72615
293 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 52 | 2593020.7 | 684851.55 | 0 | 0 | 526533.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381635.73 | 72616
294 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 54 | 50102.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50102.01 | 31356
295 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 60 | 78828.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78828.45 | 29576
296 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 61 | 35311.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35311.87 | 88660
297 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 62 | 474576.04 | 443491.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31084.45 | 29577
298 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 64 | 31133.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31133.1 | 29579
299 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 66 | 400330.76 | 369129.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31201.2 | 29580
300 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 7 | 34713.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34713.53 | 46263
301 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 8А | 37757.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37757.74 | 88461
302 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Кремлевская, д. 31 | 32254.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32254.47 | 35677
303 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Кремлевская, д. 46 | 1623593.13 | 0 | 642010.81 | 0 | 831983.66 | 92081.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57516.71 | 126892
304 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Куйбышева, д. 89 | 21958.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21958.84 | 62005
305 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 29 | 3752621.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.98 | 3687413.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65208.21 | 72623
306 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 63 | 5622313.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2783.6 | 5567937.08 | 0 | 0 | 54376.58 | 72625
307 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 65 | 25874366.03 | 1059431.83 | 3738031.2 | 0 | 3572491.04 | 440331.27 | 0 | 0 | 5721.45 | 16930940.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133140.54 | 72629
308 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 69а | 134912.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134912.8 | 37798
309 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 71 | 5356260.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 5297051.79 | 0 | 0 | 59209.04 | 37799
310 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 77 | 972712.54 | 950798.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21913.81 | 36650
311 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 79 | 59193.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59193.45 | 72631
312 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 9 | 849353.43 | 0 | 0 | 0 | 814152.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35200.64 | 72622
313 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленинградская, д. 1б | 4962728.06 | 781005.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.8 | 4150811.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30911.28 | 27069
314 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 27 | 36430.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36430.59 | 1163
315 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 36 | 46920.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46920.93 | 1164
316 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 38 | 364303.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364303.94 | 62022
317 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 53 | 4766790.64 | 0 | 3041967.54 | 0 | 1513205.94 | 184071.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27545.75 | 62037
318 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 57 | 90839.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90839.72 | 62041
319 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 59 | 46056.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46056.08 | 62046
320 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 9 | 41751.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41751.68 | 158
321 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Лучистая, д. 1 | 33848.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33848.24 | 92586
322 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Льва Толстого, д. 31 | 219162.83 | 187813.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31348.86 | 62385
323 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Любимая, д. 2 | 32926.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.62 | 26698
324 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Любимая, д. 4 | 34351.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34351.01 | 26966
325 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 29 | 50707.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50707.92 | 37803
326 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 31 | 83058.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83058.48 | 96143
327 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 39 | 439731.51 | 369905.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69825.7 | 96203
328 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 39а | 37714.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37714.83 | 96201
329 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 41 | 1398988.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398988.13 | 96144
330 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 57 | 21398.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21398.1 | 37589
331 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Малышева, д. 16, корп. 1 | 39840.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39840.64 | 96228
332 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Малышева, д. 16, корп. 2 | 39840.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39840.64 | 96229
333 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Малышева, д. 20 | 46722.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46722.11 | 33629
334 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Малышева, д. 35 | 40555.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40555.46 | 76594
335 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Малышева, д. 37 | 43739.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43739.85 | 37863
336 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мамина-Сибиряка, д. 1 | 7078.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7078.25 | 89510
337 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Марины Расковой, д. 38 | 7462.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7462.34 | 76155
338 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Марины Расковой, д. 43 | 8907.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8907.25 | 76609
339 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Маршака, д. 4 | 137833.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137833.79 | 1161
340 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Марьинская, д. 2 | 13820.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13820.93 | 95946
341 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Марьинская, д. 27 | 4846.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4846.86 | 95947
342 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Марьинская, д. 29 | 15162.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15162.44 | 29027
343 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Марьинская, д. 8 | 5816.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5816.23 | 95948
344 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 11 | 36895.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36895.27 | 26770
345 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 11а | 37626.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37626.07 | 26768
346 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 13 | 396653.65 | 358093.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38559.88 | 29065
347 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 5 | 38295.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38295.98 | 26769
348 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 5а | 31558.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31558.26 | 83712
349 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 6 | 30455.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30455.66 | 83713
350 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 7 | 36885.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36885.12 | 83715
351 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 9 | 36600.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36600.92 | 26763
352 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 9а | 37981.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37981.33 | 83718
353 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д. 46 | 33413.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33413.26 | 96235
354 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д. 52а | 22657.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22657.07 | 37245
355 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д. 9 | 6602.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6602.71 | 29405
356 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 100 | 55869.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55869.17 | 29159
357 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 101 | 856707.11 | 0 | 0 | 750240.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106466.77 | 31495
358 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 102 | 25396.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25396.94 | 29167
359 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 103 | 5966960.65 | 0 | 5877244.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89716.39 | 31504
360 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 107 | 50102.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50102.01 | 31530
361 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 109 | 50102.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50102.01 | 31588
362 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 58 | 1524591.66 | 1457391.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67200.32 | 31379
363 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 84 | 21329.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21329.8 | 37356
364 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 86 | 20829.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20829.17 | 37876
365 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 90а | 33719.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33719.45 | 85320
366 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 92 | 536054.82 | 513653.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22400.88 | 85322
367 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 93 | 44061.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44061.27 | 31414
368 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 94 | 18135.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18135.47 | 85327
369 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 95 | 91118.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91118.06 | 85329
370 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 95а | 44392.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44392.63 | 37871
371 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 96 | 45841.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45841.37 | 85331
372 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 97 | 2113748.15 | 2024081.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89666.69 | 37867
373 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 99 | 10413464.11 | 0 | 3599309.34 | 0 | 5159413 | 1562679.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92062.44 | 31417
374 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельничная, д. 23 | 26485.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26485.88 | 37234
375 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельничная, д. 3 | 39680.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39680.66 | 51064
376 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Менжинского, д. 39 | 7334.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7334.31 | 91935
377 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Менжинского, д. 48 | 8431.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8431.71 | 26690
378 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Метелёвская, д. 1 | 30244.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30244.76 | 1985
379 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Механизаторов, д. 3 | 37972.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37972.3 | 83236
380 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 102 | 34798.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34798.17 | 37880
381 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 104 | 35365.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35365.26 | 37348
382 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 15 | 2635156.51 | 2572568.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62587.75 | 74003
383 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 47 | 21099.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21099.31 | 46306
384 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 49 | 25264.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25264.73 | 74007
385 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 51 | 107471.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107471.62 | 74011
386 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 53 | 1209079.55 | 1080603.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128475.58 | 74013
387 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 55 | 557353.1 | 535046.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22306.74 | 74016
388 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 57 | 568120.09 | 546283.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21836.79 | 74018
389 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 59 | 563854.33 | 522105.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41748.39 | 74021
390 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 5а | 1725522.3 | 1683611.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41910.73 | 72666
391 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 9 | 383630.11 | 352181.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31448.81 | 37124
392 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 96 | 42898.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42898.19 | 31634
393 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 16 | 34104.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34104.02 | 96268
394 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 29 | 33692.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33692.94 | 28715
395 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 2а | 32686.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32686.97 | 27020
396 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 31 | 43733.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43733.22 | 1168
397 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 33 | 4875128.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2134.08 | 4836138.78 | 0 | 0 | 38989.73 | 84021
398 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 35 | 199000.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199000.74 | 61522
399 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 41 | 51369.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51369.61 | 84023
400 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 6а | 35728.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35728.02 | 27056
401 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 8а | 34674.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34674.49 | 27029
402 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 91а | 9126.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9126.73 | 91637
403 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 1 | 24857.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24857.03 | 128608
404 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 10 | 29244.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29244.88 | 120852
405 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 10а | 268670.08 | 232098.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36571.6 | 27065
406 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 12 | 114305.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114305.16 | 27045
407 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 13 | 33904.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33904.41 | 84352
408 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 15 | 35993.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35993.05 | 27051
409 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 16 | 31832.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31832.68 | 83415
410 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 18 | 36087.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36087.79 | 26678
411 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 18а | 36050.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36050.57 | 83276
412 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 4 | 12826.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12826.79 | 128457
413 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 6 | 8321.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8321.97 | 84502
414 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 8 | 6803.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6803.9 | 27060
415 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Молодогвардейцев, д. 2 | 23545.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23545.2 | 89910
416 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Муллы-Нур Вахитова, д. 13 | 7535.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7535.5 | 89790
417 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Муллы-Нур Вахитова, д. 14, корп. 2 | 37709.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37709.81 | 96516
418 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Муллы-Нур Вахитова, д. 30 | 5962.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5962.55 | 90715
419 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Муллы-Нур Вахитова, д. 5г | 26308.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26308.25 | 26754
420 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Муромская, д. 12 | 11266.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11266.67 | 91421
421 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Муромская, д. 14 | 10900.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900.87 | 130681
422 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Муромская, д. 2 | 11760.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11760.5 | 91350
423 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Муромская, д. 24 | 8230.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8230.52 | 91592
424 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мусоргского, д. 40 | 68601.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68601.98 | 73502
425 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Невская, д. 105 | 36174.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36174.62 | 62626
426 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Невская, д. 107 | 39006.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39006.47 | 62630
427 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Невская, д. 112, корп. 1 | 22374.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22374.84 | 128611
428 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Невская, д. 37 | 10333.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10333.87 | 26936
429 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Немцова, д. 101 | 21619.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21619.12 | 102
430 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Новоселов, д. 2 | 35545.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35545.32 | 62635
431 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Новоселов, д. 2б | 21223.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21223.77 | 62651
432 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Новосибирская, д. 20 | 36748.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36748.66 | 27067
433 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Новосибирская, д. 22 | 36748.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36748.66 | 27066
434 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 18 | 47560.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47560.46 | 85333
435 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 20 | 47669.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47669.81 | 96527
436 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 22 | 64211.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64211.42 | 31682
437 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 24 | 600994.52 | 0 | 0 | 541677.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59317.2 | 31728
438 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 24а | 39611.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39611.07 | 31740
439 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 26 | 64211.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64211.42 | 31751
440 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 39 | 5475906.49 | 0 | 2810320 | 0 | 1979737.24 | 639254.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46594.48 | 29582
441 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 41 | 4666782.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274 | 4621756.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45025.54 | 29595
442 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 43 | 35866.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35866.78 | 29181
443 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 47 | 1735132.2 | 0 | 1711405.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23726.34 | 29597
444 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 53 | 64382.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64382.28 | 29600
445 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 55 | 3526927.07 | 547074.06 | 1780294.66 | 0 | 1066820.57 | 99633.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33104.02 | 29602
446 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 57 | 33259.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33259.55 | 30204
447 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 59 | 70927.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70927.25 | 28261
448 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 61 | 667497.7 | 621756.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45741.28 | 30206
449 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 63 | 24593.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24593.72 | 30209
450 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Озерная, д. 35 | 8450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8450 | 26711
451 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Октябрьская, д. 12 | 23394.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23394.24 | 75694
452 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 1а | 29311.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29311.79 | 37895
453 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 1986875.73 | 0 | 993767.17 | 0 | 971636.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21471.77 | 96544
454 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 50а | 22267.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22267.56 | 37896
455 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 51 | 84659.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84659.81 | 329
456 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 56а | 62111.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62111.79 | 72710
457 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 62 | 135354.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135354.3 | 62678
458 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 65 | 1411533.73 | 0 | 0 | 0 | 1374631.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36902.3 | 62712
459 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парковая, д. 19 | 34814.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34814.52 | 26990
460 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парковая, д. 2а | 45161.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45161.39 | 28720
461 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 18 | 43043.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43043.99 | 82424
462 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 20 | 2493828.04 | 1671452.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822375.16 | 30221
463 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 22 | 40784.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40784.1 | 946
464 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 26 | 45058.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45058.67 | 945
465 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 28 | 41472.24 | 0 | 0 | 0 | 85.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41387.18 | 30223
466 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 32 | 140658.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140658.17 | 30224
467 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 36 | 2989793.47 | 807257.71 | 0 | 0 | 1875413.93 | 264869.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42252.03 | 30225
468 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 38 | 30535.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30535.05 | 1247
469 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 40 | 68128.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68128.13 | 1181
470 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пархоменко, д. 113 | 7425.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7425.76 | 27868
471 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пархоменко, д. 113а | 10443.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10443.61 | 27867
472 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пархоменко, д. 115а | 11065.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11065.48 | 96556
473 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 52 | 37018.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37018.2 | 10592
474 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Перекопская, д. 4а | 4406832.59 | 0 | 4362923.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43908.84 | 37909
475 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 12 | 30485.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30485.35 | 30233
476 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 14 | 40933.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40933.21 | 78
477 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 16 | 40817.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40817.23 | 330
478 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 18 | 41410.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41410.37 | 30234
479 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 2 | 39478.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39478.53 | 30237
480 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 20 | 46473.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46473.59 | 31966
481 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 22 | 40986.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40986.23 | 32004
482 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 24 | 54674.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54674.81 | 1179
483 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 4 | 41383.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41383.86 | 1332
484 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 6а | 42092.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42092.98 | 83846
485 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 8 | 30273.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30273.28 | 30239
486 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Плодопитомник, д. 5 | 10365.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10365.7 | 128609
487 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Полевая, д. 103 | 96622.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96622.49 | 81024
488 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Полевая, д. 36 | 540754.29 | 447829.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92924.65 | 37913
489 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 11 | 36709.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36709.19 | 76583
490 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 12 | 334108.88 | 262192.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71916.27 | 76401
491 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 15 | 8267.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8267.1 | 76177
492 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 16 | 37456.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37456.31 | 96126
493 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 21 | 31739.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31739.07 | 33779
494 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 22 | 31634.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31634.19 | 33880
495 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 23 | 31547.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31547.35 | 33924
496 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 24 | 31708.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31708.62 | 34648
497 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 25 | 31789.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31789.82 | 34653
498 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 26 | 31739.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31739.07 | 34656
499 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 27 | 31739.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31739.07 | 34662
500 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 27а | 71026.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71026.78 | 34659
501 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 29 | 72818.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72818.37 | 34668
502 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 3 | 13234.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13234.46 | 76627
503 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 30 | 33038.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33038.27 | 34672
504 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 31 | 31789.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31789.82 | 34679
505 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 32 | 203374.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203374.58 | 34683
506 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 33 | 38377.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38377.18 | 34685
507 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 34 | 506285.53 | 372565.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133720.07 | 34697
508 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 35 | 38377.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38377.18 | 34711
509 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 36 | 29352.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29352.67 | 34712
510 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 37 | 46023.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46023.48 | 34722
511 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 38 | 32520.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32520.47 | 34727
512 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 39 | 33168.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33168.42 | 34735
513 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 4 | 8084.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8084.2 | 96122
514 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 40 | 100360.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100360.4 | 34741
515 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 41 | 26122.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26122.62 | 34748
516 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 43 | 97583.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97583.39 | 34752
517 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 44 | 29975.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29975.34 | 34755
518 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 45 | 33273.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33273.5 | 34758
519 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 46 | 30821.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30821.77 | 34760
520 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 5 | 7645.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7645.24 | 76626
521 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пржевальского, д. 38 | 35790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35790 | 73996
522 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пржевальского, д. 40 | 20919.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20919.22 | 30341
523 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пржевальского, д. 42а | 32242.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32242.21 | 30343
524 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пржевальского, д. 48 | 31877.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31877.37 | 73999
525 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пржевальского, д. 54 | 1967334.5 | 1896972.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70362.42 | 30345
526 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пристанская, д. 3, корп. 2 | 30810.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30810.09 | 89657
527 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 5 | 44777.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44777.01 | 30183
528 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 7 | 44409.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44409.2 | 30
529 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 79 | 48047.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48047.56 | 72717
530 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 88 | 501397.04 | 457017.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44379.38 | 37924
531 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пышминская, д. 1а | 50529.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50529.47 | 96587
532 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пышминская, д. 3а | 41397.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41397.12 | 35734
533 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 11 | 8486.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8486.58 | 127091
534 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 19 | 8486.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8486.58 | 127098
535 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 23 | 8486.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8486.58 | 127099
536 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 24 | 14101.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14101.62 | 127100
537 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 25 | 7615.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7615.98 | 127101
538 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 26 | 8303.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8303.68 | 127102
539 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 29 | 8486.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8486.58 | 127096
540 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 3 | 8486.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8486.58 | 129418
541 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 33 | 8486.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8486.58 | 127097
542 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 35 | 8468.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8468.29 | 127105
543 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 5 | 8486.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8486.58 | 127086
544 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 51 | 8486.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8486.58 | 127111
545 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 53 | 8486.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8486.58 | 127110
546 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 55 | 8486.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8486.58 | 127103
547 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 6, корп. 1 | 21780.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21780.04 | 127087
548 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 6, корп. 2 | 87619.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87619.19 | 129417
549 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 7 | 8486.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8486.58 | 127088
550 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 8 | 8486.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8486.58 | 127089
551 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 9 | 8486.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8486.58 | 127090
552 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рационализаторов, д. 15 | 44939.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44939.38 | 29410
553 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рационализаторов, д. 16 | 26250.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26250.55 | 1361
554 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рационализаторов, д. 17 | 303851.56 | 270579.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33271.72 | 26760
555 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Революции, д. 1 | 24856.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24856.67 | 35740
556 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Революции, д. 1а | 44528.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44528.49 | 96589
557 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Революции, д. 2 | 24209.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24209.98 | 96590
558 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 133 | 988264.63 | 939431.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48832.89 | 37389
559 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 144 | 48670.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48670.52 | 32130
560 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 146 | 93765.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93765.65 | 32683
561 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 148 | 24335.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24335.26 | 32699
562 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 148а | 22072.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22072.06 | 32716
563 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 150 | 237030.25 | 0 | 0 | 209653.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27377.17 | 32717
564 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 155 | 95031.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95031.45 | 32718
565 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 156 | 1132307.39 | 1041262.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91045.16 | 32721
566 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157 | 12763546.77 | 0 | 5525706.68 | 0 | 5663047.23 | 1347104.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227688.35 | 32723
567 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 158 | 44727.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44727.31 | 32730
568 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 163 | 507658.3 | 474647.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33010.33 | 30242
569 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 165 | 33490.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33490.81 | 30243
570 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 167 | 25017.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25017.87 | 30246
571 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 167а | 100826.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100826.32 | 73928
572 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 169 | 1223724.83 | 986183.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237540.88 | 30247
573 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 171 | 1943369.77 | 1844878.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98490.87 | 30249
574 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 172 | 27377.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27377.17 | 32737
575 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 174 | 491848.13 | 0 | 0 | 440135.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51712.43 | 32735
576 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 175 | 1926806.32 | 1742405.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184401.16 | 30251
577 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 176 | 2483281.66 | 0 | 2384790.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98490.87 | 32741
578 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 178 | 36632.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36632.17 | 32742
579 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 180 | 108226.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108226.73 | 32743
580 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 182 | 42159.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42159.25 | 32744
581 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 185 | 117302.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117302.92 | 30256
582 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 186 | 750205.96 | 0 | 0 | 674840.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75365.09 | 32745
583 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 187 | 1657797.09 | 1474740.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183056.41 | 30258
584 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 188 | 4506788.66 | 4368330.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138458.16 | 32746
585 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 190 | 41022.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41022.68 | 32747
586 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 190а | 42324.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42324.93 | 161
587 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 192 | 4829298.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2763.72 | 4788285.86 | 0 | 0 | 41012.74 | 32748
588 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 198 | 52964.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52964.98 | 33121
589 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 28а | 25846.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25846.28 | 96593
590 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 45 | 1230279.59 | 1190651.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39627.94 | 72731
591 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 48 | 15660712.59 | 2143096.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380 | 13489404.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28211.71 | 72733
592 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 58 | 58354.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58354.84 | 72736
593 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 6 | 2061026.75 | 0 | 0 | 0 | 2016392.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44634.53 | 38036
594 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 6а | 1492395.9 | 446902.98 | 0 | 0 | 1012605.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32887.73 | 38039
595 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 8 | 7595827.26 | 681760.95 | 0 | 0 | 1337080.82 | 0 | 0 | 0 | 982.8 | 5550794.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26191.47 | 72728
596 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 86 | 72869.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72869.93 | 37387
597 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 88 | 45061.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45061.99 | 37388
598 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 43 | 54754.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54754.34 | 33123
599 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 47 | 38189.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38189.53 | 33122
600 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 51 | 33480.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33480.58 | 30261
601 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 53 | 498026.79 | 475822.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22204.6 | 30262
602 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 55 | 32752.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32752.02 | 30264
603 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 56 | 42361.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42361.38 | 30266
604 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 58 | 48481.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48481.65 | 30269
605 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 62 | 49124.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49124.49 | 30270
606 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 63 | 41016.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41016.05 | 30273
607 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 64 | 171482.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171482.4 | 73984
608 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 65 | 589173.48 | 546474.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42699.37 | 30274
609 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 66 | 284894.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284894.32 | 73986
610 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 67 | 31456.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31456.24 | 30275
611 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 70 | 43832.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43832.63 | 30276
612 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 72 | 156206.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156206.68 | 30279
613 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 73 | 857369.46 | 826446.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30922.75 | 30280
614 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 74 | 42563.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42563.51 | 73988
615 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 76 | 20875.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20875.84 | 73991
616 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 78 | 204866.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204866.35 | 30281
617 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 82 | 42464.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42464.1 | 1178
618 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рылеева, д. 28 | 27044.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27044.13 | 71061
619 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рябиновая, д. 12 | 26201.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26201.55 | 79762
620 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Салаирский тракт 10-й километр, д. 1 | 28052.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28052.87 | 129121
621 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 3 | 769101.89 | 726548.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42553.57 | 37780
622 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Самарская, д. 13 | 7078.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7078.25 | 85539
623 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Санаторная, д. 2 | 1088921.63 | 1018835.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70086.48 | 99607
624 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Саратовская, д. 31 | 8523.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8523.16 | 29401
625 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Сахалинская, д. 1а | 28019.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28019.79 | 38058
626 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Сахалинская, д. 25 | 34775.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34775.05 | 88439
627 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Свердлова, д. 2 | 109223.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109223.71 | 38059
628 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Свердлова, д. 57 | 44753.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44753.82 | 37400
629 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Свободы, д. 5 | 45267.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45267.04 | 90952
630 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 15 | 42043.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42043.27 | 30285
631 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 17 | 71020.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71020.92 | 30287
632 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 21 | 41002.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41002.8 | 30289
633 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 23 | 41095.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41095.58 | 30290
634 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 25 | 41025.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41025.99 | 30291
635 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 27 | 31969.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31969.86 | 331
636 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 29 | 41301.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41301.02 | 1180
637 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 31 | 1846237.96 | 0 | 0 | 0 | 1582424.93 | 107072.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156740.3 | 30294
638 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 33 | 31658.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31658.37 | 30295
639 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 35 | 2472971.72 | 0 | 1235001.67 | 0 | 1036512.24 | 170952.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30505.23 | 30297
640 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 37 | 41440.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41440.19 | 332
641 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Северная, д. 35 | 56626.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56626.37 | 38060
642 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Семена Дежнева, д. 3 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 120358
643 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Семёна Шахлина, д. 15 | 8486.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8486.53 | 96909
644 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Семёна Шахлина, д. 8 | 15290.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15290.48 | 97601
645 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Славянская, д. 13 | 6712.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6712.45 | 96276
646 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Славянская, д. 2 | 13717.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13717.53 | 97578
647 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Славянская, д. 3 | 29177.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29177.89 | 88677
648 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Славянская, д. 4 | 6657.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6657.58 | 96275
649 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Славянская, д. 5 | 34225.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34225.82 | 96274
650 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Славянская, д. 9а | 33667.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33667.53 | 96269
651 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Славянская, д. 9б | 30436.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30436.98 | 26774
652 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Советская, д. 124 | 68555.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68555.59 | 37742
653 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Советская, д. 126 | 111417.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83377.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28039.59 | 72749
654 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Спорта, д. 1а | 483856.43 | 299427.73 | 129234.01 | 0 | 699.55 | 22197.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32297.32 | 96981
655 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Спорта, д. 1г | 26054.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26054.04 | 96980
656 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Спорта, д. 2б | 1082676.14 | 0 | 1053163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29512.84 | 26684
657 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Спорта, д. 76 | 8175.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8175.65 | 87797
658 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Станционная, д. 20 | 42868.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42868.37 | 29239
659 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 1 | 38908.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38908.36 | 91436
660 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 10 | 35603.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35603.97 | 34775
661 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 11 | 37295.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37295.64 | 34778
662 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 12 | 38445.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38445.97 | 34794
663 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 13 | 31678.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31678.17 | 34800
664 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 14 | 35963.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35963.73 | 34806
665 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 15 | 24818.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24818.92 | 34813
666 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 16 | 30942.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30942.89 | 76188
667 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 2 | 38197.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38197.86 | 34771
668 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 13 | 70805.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70805.33 | 88383
669 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 1а | 40881.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40881.65 | 38265
670 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 25 | 83220.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83220.69 | 33126
671 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 27 | 138142.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138142.82 | 33127
672 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 29 | 159906.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159906.69 | 33128
673 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 31 | 167068.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167068.73 | 33129
674 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 5 | 33867.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33867.19 | 78747
675 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 7 | 35307.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35307.93 | 78748
676 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Таврическая, д. 13б | 22736.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22736.01 | 84505
677 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Таежная, д. 1а | 56090.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56090.92 | 26693
678 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Таежная, д. 1б | 23762.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23762.29 | 26680
679 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тараскульская, д. 1 | 400193.49 | 367916.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32277.02 | 100116
680 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Текстильная, д. 1 | 43948.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43948.61 | 30298
681 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Текстильная, д. 13 | 41218.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41218.18 | 30300
682 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Текстильная, д. 15 | 42314.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42314.99 | 33131
683 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Текстильная, д. 17 | 34436.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34436.85 | 1030
684 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Текстильная, д. 3 | 41880.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41880.9 | 30303
685 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Текстильная, д. 5 | 41228.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41228.12 | 30305
686 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Текстильная, д. 7 | 2470293.43 | 0 | 2428780.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41513.09 | 33130
687 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Троицкая, д. 11 | 9920.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9920.52 | 59617
688 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Троицкая, д. 14 | 13289.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13289.54 | 59623
689 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 11 | 39107.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39107.4 | 88305
690 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 12 | 50320.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50320.71 | 30307
691 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 7 | 76047.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76047.69 | 33138
692 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 8 | 209197.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209197.23 | 75627
693 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 8а | 39687.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39687.29 | 88123
694 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Туристская, д. 10 | 9492.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9492.53 | 88723
695 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Туристская, д. 12 | 9218.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9218.18 | 88731
696 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Туристская, д. 13 | 31147.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31147.33 | 97019
697 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Туристская, д. 2 | 8504.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8504.87 | 88675
698 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Туристская, д. 9 | 9327.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9327.92 | 88702
699 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тюменская, д. 35 | 32071.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32071.2 | 71064
700 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тюменская, д. 47а | 35525.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35525.02 | 71081
701 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тюменская, д. 47б | 30592.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30592.12 | 71084
702 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тюменская, д. 51 | 37439.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37439.43 | 71089
703 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тюменская, д. 55 | 34104.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34104.02 | 71099
704 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тюменская, д. 61 | 33507.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33507.43 | 71104
705 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тюменская, д. 63 | 37154.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37154.66 | 71106
706 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тюменская, д. 7 | 13093.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13093.51 | 85568
707 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Удачная, д. 1 | 34935.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34935.31 | 1165
708 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Удачная, д. 2 | 33346.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33346.16 | 89452
709 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Урицкого, д. 28 | 38735.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38735.96 | 90892
710 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Урицкого, д. 44 | 23793.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23793.82 | 72753
711 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ушакова, д. 55 | 5450.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5450.43 | 76614
712 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Фабричная, д. 17 | 2039638.49 | 1956645.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82993.05 | 37887
713 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Фабричная, д. 20 | 1011848.38 | 965285.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46563.06 | 37893
714 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Фрунзе, д. 6 | 2986492.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.3 | 2955498.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30993.48 | 27004
715 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 54 | 74695.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74695.73 | 37355
716 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 56 | 68867.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68867.07 | 38290
717 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 58 | 1382620.88 | 1314095.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68525.76 | 33140
718 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 120 | 8054995.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 7998017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56978.37 | 37937
719 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 120а | 54469.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54469.37 | 37936
720 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 122 | 51331.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51331.36 | 37939
721 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 132 | 44786.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44786.96 | 37941
722 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 51 | 2137752.69 | 2084574.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53178.45 | 12369
723 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 55 | 58475.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58475.54 | 40558
724 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 57а | 47958.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47958.09 | 40561
725 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 32 | 763067.71 | 733808.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29259.18 | 38473
726 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 52 | 3361733.71 | 0 | 1761856.56 | 0 | 1466324.69 | 110991.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22560.51 | 35891
727 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 69 | 822275.89 | 732957.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89318.76 | 72757
728 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 78 | 4756777.58 | 0 | 920376.34 | 0 | 905229.98 | 47922.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.4 | 138786.75 | 1900 | 2484318.24 | 704.4 | 231549.2 | 28594.37 | 72759
729 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 80 | 51551.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51551.08 | 97134
730 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 97 | 4465739.21 | 1091533 | 1935703.49 | 0 | 1235909.37 | 179907.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22686.16 | 1409
731 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Чекистов, д. 31а, корп. 1 | 31100.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31100.75 | 79767
732 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Чекистов, д. 31а, корп. 2 | 31696.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31696.22 | 79776
733 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 36 | 1976765.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.7 | 1938880.8 | 37885.09 | 1414
734 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 57 | 1994547.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 1914018.68 | 0 | 0 | 80528.69 | 63017
735 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 59 | 2270032.55 | 0 | 776550.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 1468002.8 | 0 | 0 | 25479.04 | 63019
736 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 19 | 44866.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44866.48 | 35921
737 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 21 | 30481.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30481.25 | 97143
738 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 66 | 43802.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43802.81 | 63020
739 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 68 | 44697.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44697.49 | 63022
740 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 72а | 51791.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51791.96 | 63026
741 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Черепанова, д. 70 | 35643.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35643.44 | 26995
742 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 2в | 62874.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62874.27 | 128521
743 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 2г | 46162.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46162.11 | 128522
744 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 2д | 62874.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62874.27 | 128537
745 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Шебалдина, д. 2б | 35938.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35938.92 | 97161
746 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Шеленкова, д. 3а | 23156.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23156.11 | 88103
747 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Шишкова, д. 100 | 25788.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25788.91 | 97288
748 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Школьная, д. 11 | 614785.11 | 0 | 363928.22 | 0 | 210561.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40295.53 | 83257
749 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Школьная, д. 12 | 33495.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33495.02 | 83258
750 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Школьная, д. 13 | 33495.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33495.02 | 83259
751 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Школьная, д. 14 | 31512.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31512.53 | 83261
752 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Школьная, д. 16 | 28720.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28720.28 | 83262
753 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Школьная, д. 18 | 28404.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28404.09 | 83263
754 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Щорса, д. 11 | 38812.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38812.49 | 38031
755 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Щорса, д. 9 | 45532.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45532.16 | 38040
756 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Электросетей, д. 1 | 31581.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31581.61 | 26765
757 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Электросетей, д. 3 | 38220.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38220.74 | 26764
758 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 28 | 2267145.02 | 324363.64 | 1274474.64 | 0 | 582077.11 | 51292.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34937.18 | 30309
759 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 30 | 39193.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39193.56 | 30310
760 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 44а | 224328.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224328.41 | 88088
761 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 50 | 45058.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45058.67 | 30317
762 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 52 | 44246.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44246.84 | 30321
763 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 54 | 44246.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44246.84 | 1177
764 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 56 | 27751.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27751.61 | 33
765 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 58 | 28569.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28569.25 | 1365
766 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 6 | 42020.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42020.08 | 38493
767 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 62 | 81183.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81183.81 | 30323
768 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ялуторовская, д. 14 | 58687.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58687.61 | 1182
769 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 100 | 38855.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38855.57 | 27741
770 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 102 | 4648037.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 4602915.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45121.63 | 63058
771 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 104 | 3174481.7 | 0 | 0 | 0 | 3135516.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38964.92 | 63067
772 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 106 | 41996.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41996.88 | 63068
773 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 108 | 3496631.14 | 0 | 0 | 0 | 3455502.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41128.71 | 63341
774 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 112 | 780809.28 | 728076.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52733.03 | 63351
775 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 114 | 44293.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44293.23 | 63356
776 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 50 | 44210.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44210.38 | 63359
777 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 59 | 44869.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44869.79 | 63376
778 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 87 | 45545.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45545.78 | 63630
779 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 98 | 40784.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40784.1 | 63644
780 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 99 | 412443.99 | 0 | 0 | 0 | 378857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33586.99 | 63690
781 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ярославская, д. 20 | 6547.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6547.84 | 86833
Голышмановский городской округ
Итого по МО: |  | 9193490.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9193490.39
1 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, д. Земляная, ул. Блюхера, д. 12А | 45275.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45275.87 | 120394
2 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, п. Ламенский, ул. Привокзальная, д. 1 | 128830.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128830.39 | 23778
3 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, пер. 8 Марта, д. 30 | 99903.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99903.47 | 38381
4 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, пер. Береговой, д. 8 | 100700.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100700.56 | 30440
5 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, пер. Майский, д. 16 | 86023.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86023.5 | 29081
6 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, пер. Матвеева, д. 9 | 113256.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113256.63 | 29091
7 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, пер. Южный, д. 5 | 127042.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127042.76 | 29196
8 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. 8 Марта, д. 18А, корп. 1 | 82505.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82505.52 | 30443
9 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. 8 Марта, д. 18Б | 82776.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82776.13 | 28270
10 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. 8 Марта, д. 91 | 96671.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96671.42 | 31081
11 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Вокзальная, д. 67 | 107021.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107021.2 | 28230
12 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Вокзальная, д. 69 | 100459.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100459.74 | 28233
13 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Восточная, д. 13 | 179797.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179797.12 | 30436
14 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Восточная, д. 2 | 77596.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77596.49 | 28245
15 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Восточная, д. 4 | 94555.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94555.81 | 30428
16 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Восточная, д. 6 | 106819.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106819.41 | 30429
17 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Восточная, д. 7А | 110725.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110725.78 | 30430
18 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Восточная, д. 8 | 106819.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106819.41 | 30432
19 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Восточная, д. 9 | 122100.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122100.35 | 30433
20 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Гагарина, д. 68 | 96641.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96641.78 | 30439
21 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Гагарина, д. 85 | 119125.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119125.28 | 30437
22 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Карла Маркса, д. 154 | 114723.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114723.79 | 28363
23 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Карла Маркса, д. 6 | 63256.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63256.21 | 28335
24 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Карла Маркса, д. 90 | 104335.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104335.11 | 28346
25 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Карла Маркса, д. 98 | 123513.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123513.79 | 28352
26 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Комсомольская, д. 172 | 100800.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100800.59 | 28388
27 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Комсомольская, д. 174 | 115498.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115498.13 | 28389
28 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Комсомольская, д. 176 | 120077.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120077.45 | 28391
29 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Комсомольская, д. 191 | 89143.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89143.53 | 28396
30 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Комсомольская, д. 191А | 87233.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87233.31 | 28399
31 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Комсомольская, д. 191А, корп. 1 | 95583.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95583.67 | 120279
32 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Комсомольская, д. 193Г | 91204.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91204.81 | 126891
33 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Комсомольская, д. 193Д, корп. 1 | 102331.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102331.66 | 128795
34 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Комсомольская, д. 193Д, корп. 2 | 102331.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102331.66 | 128873
35 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Комсомольская, д. 193Д, корп. 3 | 70656.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70656.25 | 129609
36 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Красноармейская, д. 3 | 110729.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110729.86 | 28404
37 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Ленина, д. 133 | 43834.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43834.87 | 28438
38 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Ленина, д. 135 | 44329.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44329.87 | 28442
39 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Ленина, д. 140 | 96446.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96446.93 | 128874
40 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Ленина, д. 15 | 149570.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149570.1 | 28406
41 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Ленина, д. 27 | 119003.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119003.01 | 28409
42 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Ленина, д. 33 | 122226.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122226.92 | 28414
43 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Ленина, д. 35 | 121637.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121637.93 | 28418
44 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. М.Горького, д. 24, стр 1 | 108755.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108755.12 | 21815
45 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. М.Горького, д. 24А, стр 1 | 110248.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110248.21 | 28480
46 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Мира, д. 3 | 98032.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98032.99 | 28524
47 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Молодежная, д. 17 | 156930.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156930.96 | 28532
48 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Молодежная, д. 23 | 125264.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125264.38 | 28623
49 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Некрасова, д. 2А | 87536.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87536.5 | 39929
50 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Островского, д. 2В | 112660.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112660.14 | 128875
51 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Пономарева, д. 15 | 114077.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114077.28 | 28672
52 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Пономарева, д. 44 | 100928.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100928.41 | 28726
53 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Пономарева, д. 54 | 92879.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92879.41 | 28735
54 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Пономарева, д. 58 | 100908.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100908.03 | 28714
55 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Пономарева, д. 64 | 57973.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57973.67 | 28707
56 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 171 | 102034.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102034.34 | 28804
57 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 173 | 98977.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98977.75 | 28767
58 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 175 | 106443.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106443.23 | 28768
59 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 198 | 83898.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83898.61 | 28784
60 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 83 | 121326.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121326.02 | 28786
61 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 85 | 101234.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101234.07 | 28788
62 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 90 | 107045.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107045.28 | 28789
63 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 91 | 82824.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82824.68 | 28790
64 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 92 | 106267.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106267.25 | 28792
65 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 95 | 101334.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101334.1 | 28795
66 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 98 | 121633.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121633.53 | 28797
67 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 99 | 95854.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95854.48 | 28798
68 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Северная, д. 30 | 88844.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88844.72 | 40134
69 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Советская, д. 19 | 108767.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108767.84 | 28820
70 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Советская, д. 35 | 107236.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107236.09 | 28829
71 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Советская, д. 40 | 101002.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101002.8 | 120398
72 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Стройгородок, д. 1 | 111300.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111300.42 | 28842
73 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Стройгородок, д. 2 | 103901.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103901.63 | 28844
74 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Стройгородок, д. 3 | 102016.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102016.56 | 28846
75 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Стройгородок, д. 4 | 93612.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93612.99 | 28847
76 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Тюменская, д. 33 | 137071.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137071.86 | 28855
77 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Тюменская, д. 34 | 113949.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113949.46 | 28856
78 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Тюменская, д. 36 | 94661.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94661.49 | 28857
79 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Тюменская, д. 46 | 101567.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101567.52 | 28858
80 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Тюменская, д. 51А | 66121.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66121.32 | 28859
81 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Тюменская, д. 55 | 66911.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66911.41 | 28862
82 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Тюменская, д. 55А | 121896.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121896.58 | 28864
83 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, с. Гладилово, ул. Комсомольская, д. 20 | 94093.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94093.89 | 27126
84 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, с. Гладилово, ул. Новая, д. 12 | 118880.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118880.75 | 27164
85 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, с. Малышенка, ул. 50 лет Октября, д. 14 | 100867.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100867.28 | 23682
86 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, с. Малышенка, ул. 50 лет Октября, д. 3 | 85828.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85828.89 | 30445
87 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, с. Ражево, ул. Центральная, д. 24 | 88763.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88763.21 | 22536
88 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, с. Ражево, ул. Центральная, д. 53 | 45275.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45275.87 | 120395
89 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, с. Усть-Ламенка, ул. Северная, д. 5 | 85584.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85584.36 | 22457
90 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, с. Усть-Ламенка, ул. Северная, д. 7 | 97810.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97810.7 | 22488
91 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, с. Усть-Ламенка, ул. Центральная, д. 17А | 51699.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51699.85 | 120393
92 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, с. Усть-Ламенка, ул. Центральная, д. 17А, корп. 1 | 37636.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37636.39 | 120390
городской округ Ишим
Итого по МО: |  | 61275863.12 | 456777.03 | 409239.74 | 249199.44 | 0 | 751200.4 | 0 | 0 | 533 | 3193478.34 | 533 | 1743191.86 | 7156.22 | 19516414.69 | 533 | 700711.88 | 34255649.74
1 | обл. Тюменская, г. Ишим, пер. Восточный 12-й, д. 2а | 91819.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91819.42 | 7360
2 | обл. Тюменская, г. Ишим, пер. Восточный 12-й, д. 6 | 113175.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113175.13 | 1421
3 | обл. Тюменская, г. Ишим, пл. Октябрьская, д. 15 | 88029.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88029.63 | 1735
4 | обл. Тюменская, г. Ишим, пл. Октябрьская, д. 17 | 88029.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88029.63 | 1736
5 | обл. Тюменская, г. Ишим, пл. Привокзальная, д. 1 | 46334.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46334.17 | 19267
6 | обл. Тюменская, г. Ишим, пл. Привокзальная, д. 13 | 197535.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197535.69 | 1819
7 | обл. Тюменская, г. Ишим, пл. Привокзальная, д. 15 | 46334.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46334.17 | 1748
8 | обл. Тюменская, г. Ишим, пл. Привокзальная, д. 25 | 92836.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92836.62 | 1749
9 | обл. Тюменская, г. Ишим, пл. Привокзальная, д. 3 | 88029.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88029.63 | 1745
10 | обл. Тюменская, г. Ишим, пл. Привокзальная, д. 31 | 58779.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58779.48 | 19272
11 | обл. Тюменская, г. Ишим, пл. Привокзальная, д. 5 | 69217.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69217.37 | 1746
12 | обл. Тюменская, г. Ишим, пл. Привокзальная, д. 7 | 92836.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92836.62 | 1747
13 | обл. Тюменская, г. Ишим, пл. Привокзальная, д. 9 | 75644.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75644.65 | 1435
14 | обл. Тюменская, г. Ишим, проезд. М.Горького, д. 4 | 20404.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20404.94 | 75428
15 | обл. Тюменская, г. Ишим, проезд. М.Горького, д. 6 | 21669.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21669.94 | 19187
16 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 2-я Северная, д. 69а | 59711.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59711.92 | 9579
17 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 28 | 176398.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176398.75 | 1488
18 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 28/1 | 67178.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67178.43 | 1489
19 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 15 | 101134.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101134.04 | 1714
20 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 15а | 92566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92566 | 1716
21 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 17а | 99156.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99156.25 | 1718
22 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 19 | 141220.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141220.29 | 1719
23 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 20 | 103234.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103234.74 | 1720
24 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 21 | 90800.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90800.93 | 1721
25 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 22 | 101234.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101234.07 | 1722
26 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 24 | 100667.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100667.21 | 1723
27 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 26 | 121285.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121285.26 | 1724
28 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 28 | 107769.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107769.6 | 1725
29 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 3 | 119981.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119981.12 | 1708
30 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 30 | 88029.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88029.63 | 1726
31 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 32 | 137903.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137903.05 | 1728
32 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 34 | 113297.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113297.39 | 1653
33 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 8-е Марта, д. 20 | 188511.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188511.05 | 1490
34 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Алтайская, д. 12 | 23704.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23704.93 | 1497
35 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Артиллерийская, д. 14 | 85908.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85908.54 | 1814
36 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Артиллерийская, д. 48 | 23339.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23339.34 | 60397
37 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Береговая, д. 17 | 132102.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132102.75 | 63554
38 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Береговая, д. 27 | 88029.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88029.63 | 1654
39 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Береговая, д. 35 | 78302.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78302.28 | 1681
40 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Береговая, д. 41 | 87464.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87464.62 | 1655
41 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Береговая, д. 43 | 86236.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86236.43 | 7389
42 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Береговая, д. 45 | 86195.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86195.68 | 7395
43 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Блюхера, д. 4 | 90257.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90257.82 | 1437
44 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Блюхера, д. 4, корп. 1 | 100573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100573 | 1656
45 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Блюхера, д. 4, корп. 2 | 100573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100573 | 1657
46 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Блюхера, д. 6 | 70023.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70023.57 | 1658
47 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая Садовая, д. 16 | 122411.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122411.57 | 1662
48 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая Садовая, д. 22 | 96392.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96392.81 | 1823
49 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая Садовая, д. 30 | 981909.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.83 | 915646.39 | 0 | 0 | 66263.04 | 1825
50 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая Садовая, д. 47 | 79100.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79100.7 | 1824
51 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая, д. 159 | 112877.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112877.99 | 1424
52 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая, д. 16 | 92390.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92390.9 | 1660
53 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая, д. 161 | 96062.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96062.33 | 1425
54 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая, д. 165 | 165516.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165516.94 | 8323
55 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая, д. 165а | 7305870.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936 | 7226583.75 | 0 | 0 | 79286.35 | 9582
56 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая, д. 9 | 79071.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79071.86 | 9583
57 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Весенняя, д. 1 | 29864.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29864.91 | 1536
58 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Весенняя, д. 11 | 28929.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28929.91 | 1572
59 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Весенняя, д. 3 | 30029.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30029.91 | 1537
60 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Гагарина, д. 40 | 16389.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16389.95 | 1828
61 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Гагарина, д. 55 | 70023.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70023.57 | 1829
62 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Гаранина, д. 8 | 92836.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92836.62 | 1832
63 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 10 | 32119.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32119.91 | 963
64 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 12 | 31184.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31184.91 | 1573
65 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 220 | 83342.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83342.86 | 1446
66 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 222 | 84483.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84483.99 | 1402
67 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 24 | 38389.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38389.89 | 1574
68 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 35а | 106980.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106980.45 | 1833
69 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 39 | 33769.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33769.9 | 1575
70 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 49 | 56093.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56093.44 | 1447
71 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 63 | 121611.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121611.3 | 1401
72 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 65 | 47959.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47959.86 | 1451
73 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 67 | 30359.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30359.91 | 1452
74 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 69 | 30909.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30909.91 | 1453
75 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 75 | 26839.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26839.92 | 1454
76 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 77 | 20899.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20899.94 | 1455
77 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 79 | 24144.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24144.93 | 1456
78 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 83 | 24639.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24639.93 | 1458
79 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 85 | 24199.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24199.93 | 1459
80 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Дорожная, д. 85 | 35584.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35584.9 | 1835
81 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Дорожная, д. 87 | 31019.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31019.91 | 1472
82 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Дорожная, д. 90 | 29259.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29259.91 | 1470
83 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ершова, д. 99 | 107958.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107958.56 | 1836
84 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Железнодорожная, д. 10 | 102701.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102701.23 | 1837
85 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Заречная, д. 15 | 108373.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108373.06 | 64176
86 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Заречная, д. 3 | 111704.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111704.26 | 72788
87 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Заречная, д. 5 | 74302.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74302.78 | 1838
88 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Заречная, д. 7 | 82796.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82796.38 | 1840
89 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Иркутская, д. 1 | 68078.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68078.47 | 1622
90 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Иркутская, д. 3 | 184570.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184570.33 | 1474
91 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Иркутская, д. 5 | 70456.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70456.73 | 1571
92 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 13 | 122641.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122641.27 | 1866
93 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 2 | 3271543.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3271543.36 | 1404
94 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 35 | 4032685.4 | 456777.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573.39 | 3450996 | 0 | 0 | 124912.37 | 1428
95 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 39 | 159225.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159225.39 | 8498
96 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 41 | 141794.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141794.88 | 1405
97 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 43 | 118606.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118606.58 | 1868
98 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 45 | 88029.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88029.63 | 1869
99 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 49 | 107510.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107510.26 | 1552
100 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 4а | 116965.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116965.29 | 1862
101 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 4б | 93898.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93898.27 | 1493
102 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 51 | 132582.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132582.61 | 1464
103 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 52 | 102538.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102538.21 | 1553
104 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 53 | 266196.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266196.19 | 1554
105 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 55 | 5860005.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 3193478.34 | 533 | 1743191.86 | 0 | 0 | 533 | 700711.88 | 222623.42 | 1498
106 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 57 | 106239.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106239.42 | 1465
107 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 59 | 79438.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79438.73 | 1501
108 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 6 | 117538.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117538.93 | 1495
109 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 60 | 210392.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210392.37 | 1502
110 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 60а | 143325.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143325.32 | 1503
111 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 61 | 117521.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117521.03 | 8518
112 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 62 | 207631.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207631.79 | 1466
113 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 63 | 190931.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190931.45 | 1697
114 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 65 | 118150.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118150.87 | 8523
115 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 67 | 151940.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151940.02 | 1871
116 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 69 | 110037.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110037.03 | 1872
117 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 7 | 391496.32 | 0 | 0 | 249199.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142296.88 | 1863
118 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 71 | 107769.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107769.6 | 1873
119 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 8 | 107650.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107650.74 | 1496
120 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 80 | 115140.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115140.18 | 1874
121 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 82 | 115140.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115140.18 | 1875
122 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 86 | 97412.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97412.41 | 1506
123 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 88 | 70023.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70023.57 | 1876
124 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 9 | 182415.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182415.06 | 1820
125 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 90 | 115798.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115798.23 | 1877
126 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 92 | 121040.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121040.74 | 1878
127 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 94 | 121633.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121633.53 | 1879
128 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 96 | 117030.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117030.13 | 1880
129 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 98 | 98231.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98231.21 | 1881
130 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 115 | 77155.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77155.6 | 1857
131 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 34а | 88029.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88029.63 | 1403
132 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 34б | 103923.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103923.86 | 1843
133 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 36 | 121366.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121366.77 | 1845
134 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 36г | 131822.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131822.14 | 1847
135 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 38 | 108406.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108406.85 | 1848
136 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 39 | 109058.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109058.93 | 1850
137 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 41 | 88029.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88029.63 | 1851
138 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 42 | 100573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100573 | 1852
139 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Калинина, д. 108 | 144737.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144737.71 | 9584
140 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Калинина, д. 112 | 110716.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110716.26 | 130602
141 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Калинина, д. 126 | 127338.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127338.03 | 120762
142 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Калинина, д. 126, стр 2 | 127338.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127338.03 | 120764
143 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Калинина, д. 126, стр. 1 | 127338.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127338.03 | 120763
144 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Калинина, д. 126/а, стр. 1 | 169784.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169784.99 | 122931
145 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Калинина, д. 126/а, стр. 2 | 113148.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113148.6 | 127531
146 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Калинина, д. 19 | 107428.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107428.75 | 1861
147 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Карякина, д. 29 | 100691.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100691.29 | 1882
148 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Карякина, д. 6 | 98383.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98383.57 | 127529
149 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Комбайнеров, д. 27 | 61176.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61176.14 | 73321
150 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Комбайнеров, д. 30 | 75015.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75015.99 | 73333
151 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Коммунаров, д. 15 | 112271.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112271.12 | 64177
152 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Комсомольская, д. 23 | 105235.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105235.42 | 9450
153 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Коркинская, д. 41 | 57352.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57352.64 | 1884
154 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Корушина, д. 13 | 82223.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82223.95 | 1507
155 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Котовского, д. 1 | 94672.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94672.6 | 1483
156 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Котовского, д. 20 | 91095.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91095.47 | 1485
157 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Котовского, д. 3 | 32559.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32559.9 | 1484
158 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Котовского, д. 5 | 95115.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95115.34 | 1752
159 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 11 | 103234.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103234.74 | 1886
160 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 19 | 29589.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29589.91 | 1582
161 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 20 | 96302.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96302.78 | 1649
162 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 22 | 105187.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105187.25 | 1650
163 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 23 | 108236.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108236.43 | 1583
164 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 24 | 105920.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105920.83 | 1705
165 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 34 | 18974.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18974.94 | 1605
166 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 44а | 100904.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100904.1 | 1646
167 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 46а | 111518.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111518.55 | 1647
168 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 48 | 99941.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99941.04 | 1648
169 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 50а | 102849.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102849.34 | 1645
170 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 6 | 53631.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53631.24 | 1579
171 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 68 | 24144.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24144.93 | 1610
172 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красная Заря, д. 16 | 30744.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30744.91 | 1620
173 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красная Заря, д. 2 | 28764.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28764.92 | 1615
174 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красная Заря, д. 3 | 28984.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28984.91 | 1616
175 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красная Заря, д. 4 | 30029.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30029.91 | 1617
176 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красная Заря, д. 62 | 94667.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94667.24 | 8556
177 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красная Заря, д. 66 | 91754.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91754.16 | 8565
178 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красная Заря, д. 68 | 91690.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91690.48 | 8569
179 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красная Заря, д. 68а | 93887.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93887.24 | 8573
180 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красноярская, д. 65 | 31459.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31459.91 | 1888
181 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красноярская, д. 67 | 31679.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31679.91 | 1592
182 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красноярская, д. 69 | 102701.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102701.23 | 1889
183 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красноярская, д. 71 | 106396.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106396.92 | 1890
184 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красноярская, д. 73 | 83383.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83383.62 | 1891
185 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Крылова, д. 54 | 16884.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16884.95 | 19083
186 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Крымская, д. 2 | 85959.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85959.83 | 1821
187 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Крымская, д. 2а | 128506.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128506.21 | 1508
188 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Крымская, д. 2б | 89426.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89426.88 | 1509
189 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Крымская, д. 4 | 92836.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92836.62 | 1892
190 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Крымская, д. 6 | 89971.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89971.29 | 1822
191 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Курганская, д. 70а | 101623.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101623.62 | 1893
192 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Курганская, д. 87 | 98177.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98177.49 | 1896
193 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Курганская, д. 89 | 117506.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117506.21 | 1897
194 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Курганская, д. 91 | 120707.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120707.29 | 1898
195 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Курганская, д. 93/1 | 100573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100573 | 1899
196 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Кутузова, д. 75 | 31734.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31734.91 | 1595
197 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Кутузова, д. 77 | 30689.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30689.91 | 1596
198 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Кутузова, д. 79 | 30964.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30964.91 | 1597
199 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Кутузова, д. 85 | 28819.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28819.92 | 1598
200 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ленина, д. 13 | 101805.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101805.09 | 74274
201 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ленина, д. 14 | 112756.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112756.37 | 74275
202 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ленина, д. 1а | 124162.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124162.16 | 19135
203 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ленина, д. 2 | 90434.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90434.14 | 1900
204 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ленина, д. 60 | 92068.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92068.02 | 1902
205 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ленина, д. 82 | 120596.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120596.14 | 1905
206 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ленинградская, д. 27 | 108732.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108732.89 | 19143
207 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ленинградская, д. 36 | 36739.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36739.89 | 19144
208 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ленинградская, д. 49 | 32999.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32999.9 | 1909
209 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Лесная, д. 15 | 64760.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64760.68 | 19152
210 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Литвинова, д. 30 | 28517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28517 | 1916
211 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луговая, д. 2 | 111194.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111194.83 | 75026
212 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 101 | 127339.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127339.15 | 1931
213 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 15 | 76118.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76118.21 | 1920
214 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 17 | 83444.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83444.75 | 1921
215 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 25 | 71255.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71255.46 | 1922
216 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 27 | 89669.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89669.07 | 1923
217 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 30 | 87907.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87907.36 | 1924
218 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 43 | 75664.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75664.35 | 1925
219 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 47 | 97190.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97190.12 | 1926
220 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 53 | 102769.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102769.75 | 1510
221 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 6 | 82407.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82407.36 | 1917
222 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 60 | 62132.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62132.02 | 1927
223 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 61 | 61733.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61733.74 | 1928
224 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 7 | 84287.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84287.63 | 1918
225 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 83 | 70023.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70023.57 | 1698
226 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 84 | 65355.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65355.33 | 1930
227 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 9 | 117808.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117808.17 | 1919
228 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. М.Горького, д. 140 | 34722.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34722.24 | 75423
229 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. М.Горького, д. 26 | 112491.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112491.56 | 1932
230 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Магистральная, д. 56 | 89971.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89971.29 | 1942
231 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 1/37 | 81434.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81434.81 | 1817
232 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 105 | 73124.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73124.61 | 1940
233 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 121 | 51314.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51314.85 | 1599
234 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 17 | 20349.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20349.94 | 19223
235 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 44 | 39031.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39031.65 | 1935
236 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 47 | 503708 | 0 | 409239.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94468.26 | 1936
237 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 49 | 100573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100573 | 1652
238 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 52 | 125912.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125912.75 | 1937
239 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 60 | 4053878.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 3946720.38 | 0 | 0 | 107157.66 | 1938
240 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 67 | 88029.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88029.63 | 1939
241 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая, д. 1 | 27719.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27719.92 | 75441
242 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Непомнящего, д. 154 | 19799.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19799.94 | 1602
243 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Одоевского, д. 38 | 188975.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188975.76 | 1515
244 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Одоевского, д. 40 | 96832.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96832.59 | 1516
245 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Омская, д. 40 | 93919.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93919.07 | 8588
246 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Омская, д. 41 | 92072.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92072.53 | 8594
247 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Островского, д. 80 | 33604.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33604.9 | 1604
248 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Островского, д. 81 | 25354.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25354.93 | 1629
249 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Островского, д. 83 | 26124.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26124.92 | 1683
250 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Островского, д. 85 | 27884.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27884.92 | 1685
251 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Островского, д. 87 | 28269.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28269.92 | 1686
252 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Островского, д. 89 | 30414.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30414.91 | 1688
253 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Островского, д. 90 | 23759.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23759.93 | 1689
254 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Островского, д. 91 | 29039.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29039.91 | 1690
255 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. П.Морозова, д. 1 | 32229.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32229.91 | 1635
256 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. П.Морозова, д. 2 | 32174.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32174.91 | 1633
257 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. П.Морозова, д. 3 | 31569.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31569.91 | 1636
258 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. П.Морозова, д. 4 | 30689.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30689.91 | 1637
259 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. П.Морозова, д. 6 | 31954.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31954.91 | 1638
260 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Пархоменко, д. 2 | 34869.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34869.9 | 1699
261 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Пономарева, д. 13 | 101846.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101846.48 | 1740
262 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Пономарева, д. 14 | 126950.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126950.13 | 1741
263 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Пономарева, д. 15 | 96481.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96481.95 | 1521
264 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Пономарева, д. 28 | 70282.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70282.91 | 1742
265 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Пономарева, д. 29 | 93559.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93559.26 | 1743
266 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Пономарева, д. 30 | 27554.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27554.92 | 1260
267 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Порфирьева, д. 5 | 124708.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124708.64 | 77791
268 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Приозерная, д. 80а | 102052.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102052.86 | 1750
269 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Приозерная, д. 82 | 108601.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108601.36 | 1751
270 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Пролетарская, д. 25а | 106972.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106972.23 | 1754
271 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Просвещения, д. 18 | 83587.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83587.39 | 1755
272 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Просвещения, д. 20 | 111789.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111789.47 | 1756
273 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Просвещения, д. 4 | 42569.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42569.87 | 78412
274 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Путиловская, д. 4а | 144630.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144630.71 | 9540
275 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Пушкина, д. 2а | 5719.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5719.98 | 19291
276 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Пушкина, д. 3 | 90447.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90447.11 | 1759
277 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 10д | 165970.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165970.12 | 19293
278 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 11 | 109018.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109018.17 | 1766
279 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 13 | 95283.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95283.92 | 1765
280 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 5 | 109425.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109425.72 | 1760
281 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 7 | 110526.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110526.09 | 1761
282 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 89 | 100337.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100337.47 | 953
283 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 9 | 110933.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110933.63 | 1762
284 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 91 | 114696.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114696.01 | 8963
285 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 91а | 104268.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104268.42 | 8994
286 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 93а | 92378.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92378.16 | 19257
287 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 93б | 97850.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97850.94 | 19258
288 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 97а | 114497.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114497.01 | 73859
289 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Рокоссовского, д. 22 | 156999.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156999.81 | 1287
290 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Рокоссовского, д. 31 | 144303.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144303.23 | 1529
291 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. С.Разина, д. 11 | 25134.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25134.93 | 1667
292 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. С.Разина, д. 12 | 24529.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24529.93 | 1668
293 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. С.Разина, д. 14 | 25299.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25299.93 | 1669
294 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. С.Разина, д. 9 | 25189.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25189.93 | 1715
295 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Свердлова, д. 3 | 115090.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115090.58 | 1767
296 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Северная 1-я, д. 93 | 148893.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148893.71 | 9578
297 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Северная 5-я, д. 3 | 30909.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30909.91 | 1544
298 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Северная 5-я, д. 5 | 32009.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32009.91 | 1545
299 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Северная 5-я, д. 7 | 41579.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41579.88 | 1546
300 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Советская, д. 13 | 78302.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78302.28 | 1771
301 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Советская, д. 9 | 115020.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115020.19 | 1769
302 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Строительная, д. 163 | 110503.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110503.86 | 9252
303 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Строительная, д. 165 | 95415.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95415.41 | 9264
304 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Суворова, д. 35 | 83523.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83523.51 | 1773
305 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Суворова, д. 37 | 115559.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115559.05 | 1943
306 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Суворова, д. 41 | 74841.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74841.12 | 1774
307 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Суворова, д. 43 | 57779.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57779.52 | 1706
308 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Сургутская, д. 2 | 90655.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90655.78 | 1775
309 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Сургутская, д. 2а | 83826.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83826.75 | 1776
310 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Сургутская, д. 4 | 892077.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140877.53 | 1777
311 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Сургутская, д. 6 | 90200.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90200.51 | 1778
312 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Телефонная, д. 13 | 85482.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85482.27 | 1779
313 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Тюменская, д. 80 | 102701.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102701.23 | 1781
314 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Тюменская, д. 82 | 106461.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106461.76 | 1782
315 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Тюменская, д. 84 | 102701.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102701.23 | 1783
316 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ударная, д. 3 | 93572.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93572.23 | 1670
317 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Фрунзе, д. 4 | 99428.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99428.34 | 1444
318 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Фрунзе, д. 68 | 86073.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86073.41 | 68678
319 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Цветочная, д. 2 | 83769.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83769.45 | 1786
320 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Цветочная, д. 3 | 87488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87488 | 1787
321 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Цветочная, д. 3а | 92836.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92836.62 | 1944
322 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Цветочная, д. 3б | 113524.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113524.28 | 1788
323 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Цветочная, д. 4 | 86501.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86501.06 | 1789
324 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Цветочная, д. 5 | 94778.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94778.67 | 1790
325 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Цветочная, д. 5а | 107535.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107535.75 | 1791
326 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Цветочная, д. 7 | 97023.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97023.18 | 1792
327 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Цветочная, д. 7а | 106360.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106360.96 | 1793
328 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Цветочная, д. 7б | 90257.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90257.82 | 1794
329 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Чайковского, д. 40 | 107336.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107336.12 | 1795
330 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Чайковского, д. 42 | 50024.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50024.24 | 1797
331 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Чайковского, д. 43 | 58547.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58547.48 | 1798
332 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Челюскинцев, д. 10 | 55377.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55377.16 | 1800
333 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Челюскинцев, д. 4 | 88029.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88029.63 | 1799
334 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Челюскинцев, д. 6 | 108036.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108036.36 | 1283
335 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Чехова, д. 104 | 116405.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116405.84 | 9088
336 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Чкалова, д. 1 | 92626.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92626.49 | 1555
337 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Чкалова, д. 23 | 4080720.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611 | 3976468.17 | 0 | 0 | 104252.5 | 1803
338 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Шаронова, д. 13 | 121856.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121856.69 | 1430
339 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Шаронова, д. 30 | 101234.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101234.07 | 9195
340 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Шаронова, д. 7 | 194363.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194363.9 | 1559
341 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Щорса, д. 29 | 19515.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19515.83 | 1806
342 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Энгельса, д. 26 | 129239.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129239.52 | 1566
343 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Энгельса, д. 27 | 103468.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103468.15 | 1567
344 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ялуторовская, д. 55 | 89700.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89700.67 | 1807
345 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ялуторовская, д. 64 | 102403.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102403.63 | 1809
346 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ялуторовская, д. 79 | 117939.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117939.69 | 1811
347 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ялуторовская, д. 86 | 79178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79178.5 | 1812
348 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ялуторовская, д. 88 | 79178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79178.5 | 1813
349 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ялуторовская, д. 92 | 96058.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96058.25 | 1643
350 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ялуторовская, д. 93 | 96865.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96865.93 | 1815
городской округ Тобольск
Итого по МО: |  | 39483502.94 | 1221184.4 | 5056992.1 | 0 | 1674120.67 | 281157.02 | 0 | 0 | 2352.1 | 9971016.35 | 746.7 | 1143507.25 | 2366.54 | 2918638.31 | 1786.85 | 858544.73 | 16358342.11
1 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 4, д. 36б | 97073.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97073.85 | 128553
2 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 6, д. 118 | 162403.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162403.26 | 6101
3 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 7а, д. 1 | 81712.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81712.69 | 2180
4 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 19 | 108739.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108739.18 | 2711
5 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 2 | 180186.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180186.51 | 2192
6 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 20 | 117160.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117160.06 | 2712
7 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 21 | 109646.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109646.54 | 2713
8 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 22 | 118767.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118767.83 | 2723
9 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 23 | 144253.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144253.33 | 2732
10 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 7а | 327045.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327045.05 | 13820
11 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 9 | 121123.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121123.77 | 2519
12 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. 40 лет Победы, д. 20 | 116381.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116381.76 | 2208
13 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская, д. 1 | 83826.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83826.75 | 172
14 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская, д. 5 | 87854.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87854.13 | 2840
15 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская, д. 5а | 94858.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94858.26 | 2230
16 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская, д. 5б | 116427.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116427.81 | 2229
17 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская, д. 7 | 173820.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173820.13 | 175
18 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Ямальская, д. 6 | 84265.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84265.14 | 2526
19 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 11 | 90760.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90760.17 | 15464
20 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 18а | 119468.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119468.24 | 127497
21 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 2 | 133417.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133417.2 | 29318
22 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Менделеево, ул. Станционная, д. 1 | 245967.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245967.11 | 1158
23 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 10 | 100317.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100317.09 | 6996
24 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 11 | 99964.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99964.57 | 7004
25 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 12 | 99247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99247.7 | 7008
26 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 13 | 105578.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105578.68 | 7013
27 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 19 | 95816.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95816.56 | 7017
28 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 7 | 1311159.35 | 0 | 794900.58 | 0 | 428229.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88029.63 | 6976
29 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 8 | 1169942.28 | 0 | 644843.14 | 0 | 424598.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100500.49 | 6981
30 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 9 | 551394.67 | 0 | 0 | 0 | 426202.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125192.13 | 6985
31 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, д. 1 | 68988.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68988.11 | 25880
32 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, д. 11 | 194961.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194961.89 | 2085
33 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, д. 17 | 128639.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128639.83 | 170
34 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, д. 19 | 210809.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210809.66 | 1156
35 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Гагарина, д. 1а | 1201701.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.9 | 396700.89 | 888.24 | 714650.89 | 0 | 0 | 90350.15 | 2107
36 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Гагарина, д. 4 | 169582.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169582.9 | 1381
37 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Заводская, д. 2 | 166375.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166375.25 | 2169
38 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Заводская, д. 4 | 113271.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113271.45 | 2167
39 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Маяковского, д. 2а | 695067.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.7 | 585926.92 | 0 | 0 | 109140.33 | 2104
40 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 1 | 128666.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128666.49 | 1378
41 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 11 | 104212.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104212.52 | 2095
42 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 2 | 95351.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95351.74 | 1318
43 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 3 | 148219.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148219.17 | 2160
44 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 4 | 101442.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101442.15 | 1320
45 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 5 | 338961.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.92 | 236015.67 | 102945.76 | 2165
46 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Октябрьская, д. 2 | 265818.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265818.99 | 2159
47 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Октябрьская, д. 55 | 113239.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113239.78 | 25646
48 | обл. Тюменская, г. Тобольск, пер. Менделеевский 3-й, д. 21 | 100225.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100225.4 | 7048
49 | обл. Тюменская, г. Тобольск, пер. Сибирский, д. 11 | 118506.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118506.55 | 9739
50 | обл. Тюменская, г. Тобольск, пер. Сибирский, д. 5 | 97421.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97421.14 | 9737
51 | обл. Тюменская, г. Тобольск, пер. Сибирский, д. 7 | 85602.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85602.78 | 9738
52 | обл. Тюменская, г. Тобольск, пер. Сибирский, д. 9 | 3633266.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.1 | 3514793.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118473.2 | 521
53 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Береговая, д. 5 | 96458.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96458.39 | 12869
54 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Калинина, д. 3 | 112726.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112726.83 | 12866
55 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Калинина, д. 4 | 1661144.27 | 0 | 634189.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.8 | 746806.36 | 132.3 | 162326.86 | 0 | 0 | 117821.13 | 12867
56 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Калинина, д. 5 | 117821.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117821.13 | 12868
57 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Калинина, д. 6 | 111365.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111365.73 | 9787
58 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Левобережная, д. 37 | 107306.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107306.48 | 15813
59 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Павлова, д. 13 | 120531.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120531.3 | 23935
60 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Павлова, д. 20 | 111843.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111843.2 | 23940
61 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Раздольная, д. 1 | 106939.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106939.69 | 9777
62 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Раздольная, д. 10 | 110974.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110974.38 | 9786
63 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Раздольная, д. 2 | 98733.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98733.38 | 9778
64 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Раздольная, д. 3 | 104209.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104209.15 | 9779
65 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Раздольная, д. 4 | 115009.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115009.08 | 9780
66 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Раздольная, д. 5 | 106858.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106858.18 | 9781
67 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Раздольная, д. 6 | 103597.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103597.83 | 9782
68 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Раздольная, д. 7 | 114397.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114397.76 | 9783
69 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Раздольная, д. 8 | 112360.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112360.04 | 9784
70 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Раздольная, д. 9 | 112237.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112237.77 | 9785
71 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Панин бугор, д. 15 | 90623.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90623.95 | 9749
72 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Аптекарская, д. 4 | 806844.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373.93 | 622529.06 | 184314.97 | 2569
73 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Вокзальная 1-я, д. 26 | 95424.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95424.29 | 1289
74 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Вокзальная 1-я, д. 26а | 103070.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103070.36 | 2886
75 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Вокзальная 1-я, д. 28 | 111088.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111088.5 | 2889
76 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Горького, д. 18 | 107575.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107575.65 | 316
77 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Горького, д. 20 | 147787.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147787.23 | 123798
78 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Декабристов, д. 29 | 115506.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115506.29 | 129482
79 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Дзержинского, д. 48 | 87476.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87476.54 | 7037
80 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ершова, д. 18 | 111622.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111622.66 | 119941
81 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Зеленая, д. 102 | 96219.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96219.99 | 6417
82 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Кирова, д. 15а | 127971.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127971.96 | 6427
83 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Кирова, д. 24а | 140225.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140225.53 | 126777
84 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ленина, д. 135 | 89112.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89112.17 | 323
85 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137 | 135354.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135354.58 | 6531
86 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ленина, д. 142 | 1959979.7 | 169015.38 | 206862.77 | 0 | 25517.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.3 | 1455733.64 | 0 | 0 | 102850.8 | 6539
87 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ленина, д. 144 | 127079.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127079.81 | 8811
88 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ленина, д. 196 | 109661.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109661.25 | 325
89 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ленина, д. 202 | 101919.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101919.7 | 6545
90 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ленина, д. 55 | 102635.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102635.37 | 6515
91 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ленина, д. 68 | 118572.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118572.19 | 6516
92 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ленина, д. 7 | 93151.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93151.8 | 48137
93 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Луговая 1-я, д. 42 | 92096.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92096.79 | 2915
94 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Луговая 1-я, д. 64 | 406116.75 | 0 | 207086.57 | 0 | 59747.21 | 33884.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105398.43 | 2929
95 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Луговая 1-я, д. 64а | 615658.1 | 0 | 433765.08 | 0 | 73811.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108081.37 | 2926
96 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Луговая 1-я, д. 64б | 693008.78 | 0 | 423210.21 | 0 | 87649.66 | 78397.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103751.58 | 2927
97 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Луговая 1-я, д. 64в | 100321.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100321.1 | 2928
98 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Мира, д. 16 | 203714.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203714.13 | 123805
99 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Мира, д. 25 | 1981955.42 | 247381.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.4 | 1641115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93458.96 | 6551
100 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Набережная Кирова, д. 18 | 214854.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214854.72 | 127561
101 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Набережная Кирова, д. 20 | 71190.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71190.63 | 867
102 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Октябрьская, д. 57 | 95186.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95186.42 | 91
103 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Первомайская, д. 22г | 112367.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112367.37 | 1136
104 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Революционная, д. 11 | 61199.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61199.22 | 101194
105 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Революционная, д. 27 | 70350.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70350.12 | 9743
106 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Революционная, д. 6 | 85053.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85053.72 | 119942
107 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Розы Люксембург, д. 10 | 322826.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322826.91 | 1011
108 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Розы Люксембург, д. 6/2 | 103024.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103024.45 | 48246
109 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Свердлова, д. 28 | 169903.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169903.9 | 9741
110 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семакова, д. 3а | 107513.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107513.46 | 101706
111 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семакова, д. 4 | 419452.04 | 0 | 0 | 0 | 148364.71 | 168875.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102212.18 | 6855
112 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 17 | 244647.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244647.06 | 9720
113 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 19а | 86257.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86257.85 | 9721
114 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 19б | 158850.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158850.89 | 9722
115 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 3 | 248158.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248158.77 | 9719
116 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 58 | 85673.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85673.3 | 110149
117 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 60 | 84638.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84638.59 | 9727
118 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 64А | 476269.05 | 383368.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92900.29 | 1376
119 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 66 | 120407.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120407.43 | 324
120 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 68 | 94906.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94906.02 | 189
121 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Слесарная, д. 16 | 150587.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150587.72 | 122896
122 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 1-я, д. 39 | 93803.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93803.09 | 6726
123 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 3-я, д. 11 | 81479.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81479.09 | 6759
124 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 3-я, д. 13 | 523953.51 | 421419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102534.51 | 6784
125 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 3-я, д. 15 | 2711620.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.6 | 2613775.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97845.89 | 92
126 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 3-я, д. 17 | 121122.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121122.24 | 6801
127 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 3-я, д. 27 | 81398.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81398.23 | 6833
128 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 3-я, д. 3 | 81569.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81569.83 | 1372
129 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 3-я, д. 41а | 103279.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103279.14 | 6842
130 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 3-я, д. 41б | 102405.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102405.85 | 6848
131 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Хохрякова, д. 11а | 517945.08 | 0 | 425037.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92907.66 | 6872
132 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Хохрякова, д. 17 | 3580526.1 | 0 | 1287096.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 2201332.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92096.79 | 6868
133 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Хохрякова, д. 22 | 99693.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99693.71 | 6878
134 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Хохрякова, д. 3 | 95236.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95236.96 | 120343
135 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Хохрякова, д. 3а | 95236.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95236.96 | 120344
136 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Хохрякова, д. 5 | 95236.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95236.96 | 120345
137 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Хохрякова, д. 7 | 95236.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95236.96 | 120346
138 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Хохрякова, д. 9 | 95236.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95236.96 | 120347
городской округ Ялуторовск
Итого по МО: |  | 33307897.41 | 2497053.51 | 0 | 0 | 189923.68 | 167986.57 | 0 | 0 | 399.28 | 2064829.54 | 0 | 0 | 242 | 517679.83 | 0 | 0 | 27870424.28
1 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Больничный, д. 5 | 31225.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31225.32 | 5571
2 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Железнодорожный, д. 1 | 41084.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41084.88 | 5596
3 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Железнодорожный, д. 10 | 37619.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37619.89 | 6177
4 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Железнодорожный, д. 11 | 20349.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20349.94 | 6179
5 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Железнодорожный, д. 15 | 23433.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23433.77 | 6247
6 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Железнодорожный, д. 17 | 21779.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21779.94 | 6255
7 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Железнодорожный, д. 7 | 37471.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37471.39 | 6170
8 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Железнодорожный, д. 8 | 47464.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47464.86 | 6174
9 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Исетский, д. 4 | 95698.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95698.87 | 13035
10 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Исетский, д. 6 | 73589.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73589.58 | 13037
11 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д. 10 | 571848.96 | 468935.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102913.02 | 12291
12 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д. 12 | 99204.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99204.01 | 12669
13 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д. 14 | 113890.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113890.18 | 12676
14 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д. 16 | 97866.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97866.86 | 12686
15 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д. 20 | 105125.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105125.69 | 12692
16 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д. 2б | 95041.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95041.49 | 130105
17 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д. 4 | 120144.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120144.14 | 12693
18 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д. 5 | 105095.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105095.2 | 12696
19 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д. 6 | 83639.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83639.26 | 12717
20 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д. 8 | 95017.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95017.45 | 12702
21 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, проезд. 2211-й км, д. 1 | 44384.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44384.87 | 101109
22 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, проезд. 2211-й км, д. 4 | 29699.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29699.91 | 101132
23 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, проезд. Анисимовский, д. 1 | 126113.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126113.26 | 129225
24 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, проезд. Анисимовский, д. 2 | 87788.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87788.8 | 6269
25 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, проезд. Анисимовский, д. 3 | 87399.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87399.78 | 6283
26 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, проезд. Анисимовский, д. 4 | 111493.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111493.08 | 130329
27 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. 50 лет Октября, д. 10 | 100127.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100127.28 | 13275
28 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. 50 лет Октября, д. 8а | 294375.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294375.97 | 100835
29 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. 8 Марта, д. 12 | 77909.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77909.16 | 10888
30 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. А.Матросова, д. 44 | 101437.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101437.84 | 6306
31 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Агеева, д. 10а | 55440.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55440.88 | 25520
32 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Агеева, д. 6 | 102089.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102089.91 | 25526
33 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Агеева, д. 8 | 104372.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104372.16 | 25533
34 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Арктическая, д. 35 | 218497.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218497.15 | 6295
35 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 55А | 102578.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102578.97 | 25602
36 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 57 | 104257.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104257.31 | 25611
37 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 59 | 103842.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103842.36 | 25620
38 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 70 | 103803.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103803.45 | 25652
39 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ватутина, д. 1 | 76119.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76119.17 | 6314
40 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ватутина, д. 17 | 113104.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113104.73 | 6331
41 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ватутина, д. 19 | 90412.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90412.23 | 6339
42 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 47А | 85383.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85383.58 | 12759
43 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 49 | 110229.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110229.15 | 12781
44 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 51 | 111776.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111776.43 | 12793
45 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 53 | 91547.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91547.22 | 12794
46 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 53А | 111289.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111289.33 | 12803
47 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 53Б | 98519.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98519.52 | 12814
48 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 55 | 112904.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112904.66 | 12815
49 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 55А | 94102.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94102.04 | 12816
50 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 55Б | 75015.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75015.99 | 12817
51 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 55В | 74108.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74108.27 | 12818
52 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 55Г | 58794.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58794.42 | 12858
53 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 55Д | 98811.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98811.03 | 12859
54 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 57 | 111637.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111637.57 | 12823
55 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 58 | 97819.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97819.1 | 12819
56 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 59 | 113238.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113238.11 | 12820
57 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 60 | 96020.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96020.31 | 9014
58 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 61 | 99840.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99840.75 | 12821
59 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 67 | 147607.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147607.13 | 12822
60 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Горького, д. 39 | 105402.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105402.14 | 6647
61 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Горького, д. 39а | 93868.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93868.13 | 6654
62 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Горького, д. 39а, корп. 1 | 93868.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93868.13 | 6688
63 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Горького, д. 41 | 121896.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121896.58 | 6668
64 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Горького, д. 43 | 109874.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109874.01 | 6700
65 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Гроховского, д. 78а | 115253.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115253.6 | 6705
66 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Гроховского, д. 90 | 101545.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101545.62 | 6709
67 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ентальцева, д. 18 | 113037.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113037.18 | 6938
68 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ентальцева, д. 18б | 111537.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111537.54 | 6946
69 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ентальцева, д. 18в | 119234.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119234.57 | 6954
70 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Железнодорожная, д. 2 | 69829.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69829.06 | 6965
71 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Железнодорожная, д. 23 | 146571.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146571.33 | 6973
72 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Заводоуковская, д. 1 | 83574.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83574.42 | 12824
73 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Заводоуковская, д. 3 | 83574.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83574.42 | 12826
74 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Заводская, д. 5 | 118262.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118262.02 | 7012
75 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Заводская, д. 7 | 125508.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125508.91 | 7024
76 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Заводская, д. 9 | 95772.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95772.97 | 7029
77 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ишимская, д. 140 | 92957.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92957.6 | 7163
78 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 1 | 90391.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90391.54 | 7465
79 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 10 | 89108.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89108.51 | 7560
80 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 11 | 118580.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118580.65 | 128
81 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 11а | 101209.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101209.99 | 7569
82 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 12 | 112491.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112491.56 | 7574
83 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 13 | 123059.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123059.93 | 7579
84 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 13а | 107563.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107563.98 | 7590
85 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 15 | 97510.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97510.28 | 7595
86 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 16 | 91525.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91525.46 | 7600
87 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 2 | 90101.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90101.82 | 7467
88 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 4 | 98455.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98455.84 | 7481
89 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 5 | 90970.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90970.97 | 7511
90 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 7 | 97978.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97978.29 | 7548
91 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 7а | 99092.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99092.58 | 7551
92 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 8 | 87701.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87701.31 | 7554
93 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карла Либкнехта, д. 9 | 11164.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11164.97 | 7660
94 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 10 | 95243.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95243.16 | 7335
95 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 17 | 84049.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84049.61 | 7345
96 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 21 | 24925.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24925.93 | 101068
97 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 23 | 29164.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29164.69 | 7350
98 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 25 | 19157.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19157.17 | 7359
99 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 59 | 28517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28517 | 7365
100 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 61 | 34491.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34491.24 | 7372
101 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 65 | 100063.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100063.61 | 7378
102 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 67 | 107258.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107258.76 | 7396
103 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 69 | 116411.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116411.89 | 7435
104 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 71 | 108925.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108925.55 | 7437
105 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Красноармейская, д. 42 | 97688.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97688.43 | 7169
106 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Л.Чайкиной, д. 22 | 99200.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99200.05 | 8141
107 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Л.Чайкиной, д. 26 | 98583.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98583.19 | 8233
108 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Л.Чайкиной, д. 32а | 88901.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88901.57 | 8240
109 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Л.Чайкиной, д. 34 | 38004.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38004.89 | 8243
110 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Л.Чайкиной, д. 36 | 36739.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36739.89 | 100919
111 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Л.Чайкиной, д. 49 | 105943.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105943.06 | 8249
112 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 12 | 103629.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103629.35 | 7822
113 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 22 | 38952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38952 | 7825
114 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 25 | 66898.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66898.58 | 7836
115 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 27 | 106613.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106613.66 | 7844
116 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 32 | 51776.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51776.68 | 7848
117 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 33 | 67741.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67741.14 | 7853
118 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 35 | 133684.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133684.7 | 7859
119 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 37 | 120855.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120855.5 | 7864
120 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 39 | 110647.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110647.79 | 7867
121 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 41 | 945399.26 | 806578.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138820.66 | 7978
122 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 42 | 129676.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129676.98 | 7984
123 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 46 | 106435.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106435.82 | 7989
124 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 58 | 69859.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69859.72 | 8029
125 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 60 | 439207.18 | 371048.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68158.44 | 8077
126 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 62 | 99603.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99603.89 | 8083
127 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 68 | 94985.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94985.61 | 8117
128 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 72 | 108970.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108970.01 | 8129
129 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 8 | 74717.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74717.74 | 7818
130 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Лесозаводская, д. 2 | 85584.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85584.36 | 92633
131 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Луговая, д. 59 | 87581.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87581.33 | 12830
132 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Менделеева, д. 11а | 98424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98424 | 12832
133 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Менделеева, д. 13 | 112686.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112686.07 | 12833
134 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Менделеева, д. 15 | 109588.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109588.73 | 12834
135 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Менделеева, д. 3а | 166173.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166173.08 | 120326
136 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Менделеева, д. 4 | 110343.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110343.77 | 12835
137 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Менделеева, д. 5 | 85549.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85549.13 | 12836
138 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Менделеева, д. 7а | 98630.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98630.94 | 12837
139 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Менделеева, д. 9а | 166173.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166173.08 | 120327
140 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, д. 1 | 87949.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87949.64 | 8252
141 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, д. 2 | 132778.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132778.02 | 8256
142 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, д. 3 | 91012.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91012.36 | 8347
143 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, д. 4 | 128243.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128243.16 | 8352
144 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, д. 5 | 89232.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89232.67 | 8359
145 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, д. 7 | 90846.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90846.8 | 8368
146 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, д. 9 | 99379.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99379.11 | 8375
147 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Муравьева-Апостола, д. 68 | 166892.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166892.48 | 25685
148 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Муравьева-Апостола, д. 72 | 117902.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117902.64 | 25674
149 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Муравьева-Апостола, д. 74 | 105348.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105348.55 | 25689
150 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Муравьева-Апостола, д. 74а | 98885.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98885.64 | 12732
151 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Муравьева-Апостола, д. 76 | 93982.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93982.75 | 25682
152 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Новикова, д. 17 | 84384.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84384.24 | 8609
153 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Новикова, д. 28 | 141538.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141538.43 | 8666
154 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Новикова, д. 41 | 58547.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58547.48 | 8671
155 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. О.Кошевого, д. 6 | 94013.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94013.12 | 8838
156 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Оболенского, д. 113 | 52705.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52705.55 | 8972
157 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Оболенского, д. 114 | 76377.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76377.56 | 8981
158 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Оболенского, д. 174 | 32101.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32101.54 | 120458
159 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Оболенского, д. 37 | 60538.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60538.89 | 8899
160 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Оболенского, д. 40 | 32723.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32723.23 | 8914
161 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Оболенского, д. 64 | 41421.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41421.35 | 8940
162 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Оболенского, д. 81 | 11274.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11274.97 | 8966
163 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 16 | 29313.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29313.57 | 8995
164 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 27 | 43724.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43724.87 | 9006
165 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 37 | 42679.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42679.87 | 9037
166 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 46 | 572483.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 517679.83 | 0 | 0 | 54803.63 | 9044
167 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 58 | 75116.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75116.02 | 9072
168 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 67 | 77220.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77220.43 | 9098
169 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 71 | 23649.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23649.93 | 9109
170 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 72 | 81175.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81175.47 | 9111
171 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 75 | 77266.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77266.74 | 9115
172 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 75а | 30419.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30419.81 | 9123
173 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 98 | 55276.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55276.44 | 9136
174 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 13 | 26014.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26014.92 | 9249
175 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 51 | 86644.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86644.32 | 9279
176 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 52 | 94523.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94523.98 | 9369
177 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 53 | 86103.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86103.1 | 9465
178 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 54 | 203275.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203275.64 | 9469
179 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 58 | 92484.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92484.82 | 108139
180 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 60 | 104313.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104313.84 | 108140
181 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 62 | 92484.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92484.82 | 108141
182 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 63 | 84434.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84434.84 | 9476
183 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 64 | 92484.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92484.82 | 108142
184 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 92 | 97190.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97190.12 | 100945
185 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 94 | 97241.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97241.99 | 97112
186 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Пущина, д. 115А | 112297.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112297.05 | 9245
187 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Пущина, д. 53 | 26764.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26764.56 | 9160
188 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 11 | 68208.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68208.14 | 9513
189 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 115 | 31304.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31304.98 | 10123
190 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 117 | 42536.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42536.54 | 10131
191 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 129 | 167121.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167121.92 | 12969
192 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 135 | 94183.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94183.55 | 10174
193 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 151 | 70736.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70736.77 | 25693
194 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 165 | 107239.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107239.79 | 25758
195 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 167 | 109120.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109120.06 | 25705
196 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 41 | 92510.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92510.33 | 9542
197 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 42 | 171848.07 | 0 | 0 | 0 | 38606.28 | 66719.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66522.39 | 9544
198 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 53 | 102236.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102236.48 | 9546
199 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 55 | 63247.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63247.21 | 9547
200 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 56 | 39639.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39639.26 | 9549
201 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 59 | 56954.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56954.35 | 9550
202 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 61 | 39071.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39071.48 | 9552
203 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 68 | 31569.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31569.91 | 9557
204 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 7 | 27083.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27083.19 | 9492
205 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 77 | 82313.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82313.58 | 9956
206 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 85 | 73522.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73522.89 | 9989
207 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 9 | 27083.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27083.19 | 9504
208 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 95 | 32101.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32101.54 | 10056
209 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Русакова, д. 12 | 38075.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38075.78 | 12892
210 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Русакова, д. 3 | 107628.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107628.81 | 25713
211 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свердлова, д. 177 | 115344.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115344.37 | 25731
212 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свердлова, д. 179 | 120596.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120596.14 | 12900
213 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свердлова, д. 181 | 86154.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86154.92 | 25733
214 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свердлова, д. 32 | 93083.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93083.18 | 11075
215 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 109 | 16444.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16444.95 | 10508
216 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 112 | 33535.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33535.36 | 10524
217 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 143 | 22622.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22622.43 | 10561
218 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 155 | 54883.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54883.29 | 10608
219 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 157 | 34331.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34331.92 | 10615
220 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 16 | 111420.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111420.83 | 99741
221 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 18 | 105235.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105235.42 | 10197
222 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 186 | 78776.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78776.51 | 10779
223 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 187 | 72941.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72941.21 | 10885
224 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 191 | 94387.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94387.32 | 10886
225 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 204 | 116641.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116641.11 | 25740
226 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 206 | 104905.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104905.68 | 25763
227 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 208 | 110481.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110481.63 | 25768
228 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 21 | 26206.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26206.97 | 10215
229 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 22 | 78334.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78334.87 | 10220
230 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 226 | 356100.89 | 0 | 0 | 0 | 151317.4 | 101267.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103516.32 | 25828
231 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 23 | 56715.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56715.38 | 10224
232 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 230 | 121122.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121122.24 | 25829
233 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 232 | 86851.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86851.26 | 25830
234 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 233 | 112779.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112779.3 | 25831
235 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 237 | 105431.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105431.78 | 25832
236 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 239 | 94799.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94799.37 | 25833
237 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 241 | 587908.77 | 490360.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97548.49 | 25834
238 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 243 | 89977.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89977.66 | 25835
239 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 245 | 91018.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91018.72 | 25836
240 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 247 | 89522.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89522.39 | 25839
241 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 249 | 94799.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94799.37 | 25842
242 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 251 | 99458.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99458.71 | 25846
243 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 255 | 97166.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97166.44 | 25847
244 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 26 | 99339.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99339.32 | 10235
245 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 28 | 113054.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113054.37 | 129707
246 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 59 | 193799.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193799.62 | 10482
247 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 66 | 23498.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23498.65 | 10497
248 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 104 | 99028.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99028.91 | 10959
249 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 106 | 98105.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98105.63 | 10964
250 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 106а | 101941.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101941.99 | 10968
251 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 107 | 91095.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91095.47 | 10976
252 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 108 | 120640.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120640.6 | 10998
253 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 109 | 73589.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73589.58 | 11004
254 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 110 | 116239.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116239.12 | 11010
255 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 111 | 72811.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72811.54 | 11017
256 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 113 | 83315.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83315.08 | 18185
257 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 88 | 98296.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98296.66 | 10903
258 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 88а | 98853.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98853.8 | 10907
259 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 88б | 142979.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142979.85 | 120374
260 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 88в | 85609.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85609.62 | 10912
261 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 90 | 97707.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97707.67 | 10921
262 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 92 | 100190.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100190.96 | 10926
263 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 94 | 99204.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99204.01 | 10935
264 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 96 | 97214.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97214.2 | 10942
265 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 99 | 98392.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98392.17 | 10954
266 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Седова, д. 14 | 59886.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59886.63 | 120450
267 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Седова, д. 20 | 59344.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59344.05 | 12911
268 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Сирина, д. 11 | 84783.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84783.45 | 11268
269 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Сирина, д. 3 | 97460.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97460.58 | 11251
270 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Сирина, д. 3а | 90026.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90026.59 | 11260
271 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Сирина, д. 5 | 109751.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109751.75 | 11262
272 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Сирина, д. 7 | 84742.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84742.06 | 11265
273 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Скворцова-Степанова, д. 14 | 102125.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102125.05 | 11212
274 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Скворцова-Степанова, д. 16 | 102125.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102125.05 | 11245
275 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Скворцова-Степанова, д. 6 | 140735.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140735.94 | 11165
276 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Скворцова-Степанова, д. 8 | 133866.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133866.6 | 11191
277 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Советская, д. 10 | 104451.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104451.82 | 11062
278 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Советская, д. 12 | 119043.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119043.77 | 11068
279 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Советская, д. 2 | 89460.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89460.3 | 11027
280 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Советская, д. 4 | 113867.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113867.95 | 11030
281 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Советская, д. 5 | 94835.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94835.62 | 11040
282 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Советская, д. 6 | 105554.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105554.04 | 11053
283 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Советская, д. 8 | 103760.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103760.85 | 11058
284 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тобольская, д. 29 | 35925.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35925.05 | 11381
285 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тобольская, д. 4 | 99458.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99458.71 | 11336
286 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тобольская, д. 48 | 104861.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104861.52 | 120451
287 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тюменская, д. 118 | 22280.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22280.86 | 11327
288 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тюменская, д. 183 | 94207.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94207.63 | 25848
289 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тюменская, д. 185а | 116068.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116068.06 | 130666
290 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тюменская, д. 190 | 50139.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50139.39 | 12912
291 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тюменская, д. 192 | 86751.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86751.42 | 25852
292 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тюменская, д. 76 | 101856.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101856.6 | 11310
293 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тюменская, д. 81 | 45595.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45595.9 | 11318
294 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Урицкого, д. 40 | 95654.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95654.19 | 11388
295 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Холодильная, д. 1 | 60868.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60868.17 | 12914
296 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Чапаева, д. 1 | 82405.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82405.51 | 11657
297 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Чапаева, д. 10 | 95691.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95691.46 | 11661
298 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Чапаева, д. 11 | 72001.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72001.95 | 11665
299 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Челюскинцев, д. 6 | 83833.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83833.77 | 11643
300 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Чехова, д. 1 | 102182.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102182.54 | 11567
301 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Чехова, д. 5 | 93433.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93433.56 | 11636
302 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Чехова, д. 50 | 104816.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104816.87 | 11641
303 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Чехова, д. 7 | 106137.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106137.57 | 11638
304 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Чкалова, д. 10 | 80173.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80173.46 | 11806
305 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Чкалова, д. 14 | 2186848.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.28 | 2064829.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122018.84 | 11818
306 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Шаурова, д. 12 | 53927.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53927.41 | 11452
307 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Шаурова, д. 17 | 83985.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83985.08 | 120470
308 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Шаурова, д. 2 | 116400.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116400.13 | 11400
309 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Шаурова, д. 21 | 87018.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87018.05 | 120471
310 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Шаурова, д. 6 | 68106.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68106.25 | 11441
311 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Щорса, д. 1 | 473268.03 | 360129.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113138.08 | 11482
312 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Щорса, д. 2 | 95245.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95245.02 | 11500
313 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Якушкина, д. 18 | 31163.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31163.03 | 11843
314 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Якушкина, д. 35 | 56078.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56078.13 | 11856
315 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Якушкина, д. 4 | 40178.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40178.71 | 11464
Заводоуковский городской округ
Итого по МО: |  | 47898937.22 | 1340696.93 | 9139968.21 | 0 | 1014786.15 | 3047191.49 | 0 | 0 | 986.28 | 4643845.29 | 0 | 0 | 1300.52 | 2689397.92 | 0 | 0 | 26023051.23
1 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 10 | 71704.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71704.13 | 6718
2 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 11 | 79360.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79360.04 | 4974
3 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 13 | 71704.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71704.13 | 5554
4 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 14 | 110777.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110777.28 | 5559
5 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 15 | 75858.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75858.86 | 4980
6 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 18 | 39668.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39668.91 | 4987
7 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 19 | 44527.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44527.95 | 4989
8 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 20 | 71212.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71212.86 | 4995
9 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 23 | 39668.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39668.91 | 5004
10 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 24 | 44288.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44288.98 | 5007
11 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 25 | 39668.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39668.91 | 5010
12 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 30 | 39668.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39668.91 | 5015
13 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 31 | 54883.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54883.29 | 5016
14 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 32 | 33057.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33057.42 | 5017
15 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 8 | 66960.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66960.04 | 5547
16 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 9 | 71704.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71704.13 | 5022
17 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Акмолинский, д. 4 | 40867.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40867.08 | 5539
18 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 1 | 98210.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98210.09 | 1969
19 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 11 | 112574.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112574.55 | 13716
20 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 12 | 104544.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104544.96 | 13718
21 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 13 | 112174.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112174.2 | 13717
22 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 2 | 108731.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108731.04 | 5301
23 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 3 | 68272.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68272.98 | 5304
24 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 6 | 109796.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109796.95 | 13719
25 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 6А | 119308.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119308.62 | 5311
26 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Каретный, д. 1 | 31844.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31844.91 | 1986
27 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Каретный, д. 2 | 31844.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31844.91 | 1987
28 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Куйбышева, д. 24 | 15530.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15530.3 | 88145
29 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Машиностроителей, д. 1 | 80980.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80980.96 | 100394
30 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Машиностроителей, д. 3 | 80916.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80916.12 | 100401
31 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Машиностроителей, д. 5 | 76961.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76961.09 | 100403
32 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Машиностроителей, д. 6 | 78711.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78711.68 | 100404
33 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Солнечный, д. 2 | 75571.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75571.64 | 100086
34 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Солнечный, д. 4 | 75571.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75571.64 | 100125
35 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Солнечный, д. 6 | 89259.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89259.81 | 100075
36 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Элеваторный, д. 8 | 470908.72 | 381150.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89758.14 | 5656
37 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Энергетиков, д. 10 | 99082.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99082.23 | 127305
38 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ялуторовский, д. 3 | 25193.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25193.23 | 100397
39 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, тер. Тубсанатория, д. 11 | 103343.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103343.11 | 5235
40 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, тер. Тубсанатория, д. 3А | 68402.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68402.65 | 99767
41 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, тер. Тубсанатория, д. 5 | 84935.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84935.99 | 100352
42 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Братская, д. 6 | 94985.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94985.67 | 5534
43 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Васильковая, д. 4 | 43261.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43261.41 | 88291
44 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Васильковая, д. 8 | 58228.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58228.86 | 6242
45 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Вокзальная, д. 63 | 197739.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197739.44 | 126569
46 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 10 | 71003.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71003.9 | 6248
47 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 12 | 71003.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71003.9 | 6267
48 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 14 | 73588.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73588.61 | 6289
49 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 16 | 94505.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94505.88 | 5314
50 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 18 | 67364.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67364.62 | 5318
51 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 20 | 76807.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76807.42 | 5321
52 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 2А | 32738.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32738.8 | 6387
53 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 2Б | 72805.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72805.98 | 6388
54 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 47 | 68818.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68818.9 | 6465
55 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 49 | 89170.9 | 0 | 0 | 0 | 3885.6 | 16466.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68818.9 | 6471
56 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 51 | 68818.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68818.9 | 6475
57 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Декабристов, д. 22 | 105902.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105902.51 | 121190
58 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Декабристов, д. 24 | 106844.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106844.57 | 1964
59 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Дзержинского, д. 3 | 140170.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140170.75 | 5444
60 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Дзержинского, д. 37 | 57193.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57193.32 | 8444
61 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Дзержинского, д. 39 | 16601.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16601.15 | 8621
62 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Дзержинского, д. 4 | 230494.21 | 0 | 121980.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108513.97 | 5456
63 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 1 | 2750654.7 | 0 | 2608574.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142080.69 | 4951
64 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 15 | 101070.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101070.82 | 5089
65 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 15А | 133714.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133714.18 | 5182
66 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 17 | 100990.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100990.91 | 5193
67 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 18 | 75089.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75089.9 | 8856
68 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 19 | 98299.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98299.29 | 5209
69 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 20 | 75089.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75089.9 | 8862
70 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 22 | 39485.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39485.7 | 7386
71 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 23 | 48319.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48319.6 | 8866
72 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 3 | 124678.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83987.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40691.17 | 8872
73 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 3А | 110481.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110481.63 | 88373
74 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 5 | 105244.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105244.39 | 4969
75 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Зеленая, д. 1Б | 104274.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104274.14 | 5471
76 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Каретная, д. 49 | 27334.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27334.92 | 1972
77 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Каретная, д. 53 | 31184.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31184.91 | 1974
78 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Каретная, д. 57 | 29699.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29699.91 | 1992
79 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Комарова, д. 36 | 70548.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70548.74 | 5521
80 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Кооперативная, д. 70А | 75089.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75089.9 | 5581
81 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 10 | 84519.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84519.17 | 98996
82 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 11 | 72617.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72617.03 | 99001
83 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 12 | 75089.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75089.9 | 5610
84 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 13 | 75089.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75089.9 | 99007
85 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 14 | 75089.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75089.9 | 99013
86 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 15 | 75089.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75089.9 | 99020
87 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 16 | 75089.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75089.9 | 40515
88 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 17 | 77708.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77708.16 | 99027
89 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 18 | 75089.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75089.9 | 40517
90 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 7 | 155189.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155189.33 | 120006
91 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 7, корп. 1 | 108341.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108341.22 | 120007
92 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 9 | 158791.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81242.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77549.26 | 100384
93 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Лесная, д. 26 | 109703.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109703.59 | 119990
94 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Лесная, д. 32 | 190757.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 92724.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98032.99 | 5523
95 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Лесная, д. 32А | 70023.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70023.57 | 5526
96 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 1 | 96606.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96606.59 | 5391
97 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 11 | 38569.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38569.65 | 40511
98 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 13 | 48662.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48662.12 | 8889
99 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 15 | 45005.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45005.89 | 40514
100 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 15А | 96282.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96282.4 | 5397
101 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 17 | 94661.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94661.49 | 5407
102 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 19 | 95309.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95309.85 | 5386
103 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 19А | 95309.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95309.85 | 120226
104 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 3 | 94791.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94791.16 | 5395
105 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 35 | 39668.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39668.91 | 8896
106 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 4А | 143121.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143121.49 | 6589
107 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 5 | 39668.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39668.91 | 99058
108 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 7 | 78063.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78063.31 | 99744
109 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 9 | 39668.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39668.91 | 40508
110 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 1 | 102352.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102352.37 | 5257
111 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 10 | 88178.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88178.1 | 5282
112 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 11 | 73849.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73849.48 | 5289
113 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 13 | 77426.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77426.06 | 5291
114 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 15 | 33575.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33575.19 | 9097
115 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 17 | 94791.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94791.16 | 5298
116 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 2 | 84938.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84938.87 | 5258
117 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 3 | 85577.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85577.48 | 5260
118 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 4 | 100697.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100697.37 | 5262
119 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 5 | 68272.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68272.98 | 5264
120 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 5А | 106800.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106800.2 | 5269
121 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 6 | 68289.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68289.83 | 5273
122 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 7 | 66522.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66522.39 | 5275
123 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 7А | 128555.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128555.49 | 5278
124 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 9 | 106800.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106800.2 | 9100
125 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Октябрьская, д. 2 | 109602.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109602.59 | 5599
126 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Октябрьская, д. 4 | 87825.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87825.45 | 5528
127 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Орджоникидзе, д. 1Б | 112641.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112641.76 | 100366
128 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Осипенко, д. 16 | 74866.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74866.86 | 5605
129 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Осипенко, д. 20А | 113282.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113282.57 | 1977
130 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Павлова, д. 2 | 39668.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39668.91 | 5600
131 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Павлова, д. 2А | 39668.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39668.91 | 5604
132 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Парковая, д. 13 | 15776.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15776.7 | 100341
133 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Первомайская, д. 7 | 5561541.01 | 0 | 4121091.35 | 0 | 0 | 1309331.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131117.68 | 5174
134 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Полевая, д. 1 | 84503.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84503.53 | 5536
135 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Полугорная, д. 49А | 83205.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83205.5 | 9194
136 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Полугорная, д. 51 | 104731.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104731.21 | 5607
137 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Профсоюзная, д. 1 | 171129.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171129.28 | 5475
138 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Профсоюзная, д. 2А | 119524.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119524.77 | 5542
139 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Профсоюзная, д. 7 | 119818.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119818.45 | 99823
140 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 100 | 73811.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73811.97 | 5502
141 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 101 | 38134.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38134.69 | 9282
142 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 102 | 104955.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104955.34 | 5489
143 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 103 | 162531.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66418.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96113 | 5498
144 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 104 | 69239.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69239.04 | 5512
145 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 106 | 69365.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69365.47 | 88384
146 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 107 | 78167.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78167.05 | 100364
147 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 109 | 68710.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68710.62 | 5505
148 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 11 | 95296.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95296.02 | 120568
149 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 111 | 70254.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70254.38 | 5504
150 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 119, корп. 1 | 98694.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98694.62 | 120005
151 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 124 | 77264.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77264.52 | 100347
152 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 126 | 123591.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46481.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77109.35 | 5513
153 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 128 | 74505.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74505.07 | 5491
154 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 130 | 70397.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70397.03 | 5493
155 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 132 | 74505.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74505.07 | 9285
156 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 134 | 74505.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74505.07 | 9287
157 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 136 | 78286.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78286.35 | 5494
158 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 17 | 102594.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102594.45 | 100368
159 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 72 | 101886.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101886.14 | 100002
160 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 94 | 19304.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19304.94 | 5517
161 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 96 | 73676.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73676.46 | 5506
162 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 98 | 73676.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73676.46 | 5515
163 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Республики, д. 1 | 100409.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100409.68 | 5424
164 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Свободы, д. 12 | 87163.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87163.27 | 1966
165 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Севастопольская, д. 1 | 74864.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74864.27 | 5588
166 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Севастопольская, д. 10 | 94529.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94529.26 | 100360
167 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Севастопольская, д. 11 | 39668.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39668.91 | 9430
168 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Севастопольская, д. 13 | 39668.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39668.91 | 9439
169 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Севастопольская, д. 3 | 77285.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77285.27 | 100363
170 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Севастопольская, д. 5 | 71736.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71736.55 | 5591
171 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Севастопольская, д. 7 | 72617.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72617.03 | 100136
172 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Севастопольская, д. 9 | 72552.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72552.19 | 100138
173 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Северная, д. 30 | 48124.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48124.86 | 99964
174 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Советская, д. 10 | 86894.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86894.24 | 1978
175 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 149 | 250891.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250891.27 | 1979
176 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 149, корп. 1 | 107147.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107147.34 | 100912
177 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 178А | 77015.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77015.55 | 100552
178 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 182В | 69764.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69764.22 | 100121
179 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 186 | 75534.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75534.68 | 89108
180 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 188 | 70412.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70412.59 | 89119
181 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 190 | 39668.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39668.91 | 89126
182 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 192 | 39668.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39668.91 | 89128
183 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 194 | 39668.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39668.91 | 89131
184 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Солнечная, д. 10 | 74864.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74864.27 | 100079
185 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Теплякова, д. 1а | 309476.47 | 0 | 197600.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111875.87 | 1983
186 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Теплякова, д. 3 | 653795.96 | 228847.27 | 0 | 0 | 239449.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185499.67 | 1984
187 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Теплякова, д. 3а | 83598.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83598.29 | 5530
188 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Усадьба ЛПХ, д. 21 | 106800.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106800.2 | 5565
189 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Усадьба ЛПХ, д. 6 | 106800.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106800.2 | 1982
190 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Федеративная, д. 14А | 92988.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92988.05 | 5633
191 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Федеративная, д. 16 | 369115.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256014.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113100.65 | 5635
192 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Федеративная, д. 20а | 147290.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46739.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100551.35 | 5639
193 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Федеративная, д. 20В | 104135.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104135.05 | 128345
194 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Федеративная, д. 4 | 76053.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76053.37 | 100349
195 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Федеративная, д. 7А | 230738.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153087.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77650.88 | 9878
196 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Федеративная, д. 9 | 44050.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44050.01 | 100369
197 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Фрунзе, д. 13 | 126301.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126301.77 | 99789
198 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Фрунзе, д. 15 | 115733.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115733.39 | 99804
199 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Хахина, д. 2А | 78519.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78519.07 | 5532
200 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Челюскинцев, д. 26 | 64330.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64330.54 | 9917
201 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Черняховского, д. 11 | 88396.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88396.42 | 99848
202 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Черняховского, д. 29 | 97254.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97254.95 | 130121
203 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 132А | 77015.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77015.55 | 10050
204 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 132Б | 77015.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77015.55 | 10055
205 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 143 | 74712.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74712.55 | 10199
206 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 147 | 107525.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107525.12 | 5647
207 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 160 | 117622.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117622.29 | 100028
208 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 162 | 77015.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77015.55 | 100040
209 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 175А | 36880.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36880.93 | 10201
210 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 175Б | 82949.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82949.4 | 100322
211 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 176 | 77868.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77868.8 | 100057
212 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 177 | 75405.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75405.01 | 100052
213 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 179 | 77015.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77015.55 | 100068
214 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 18 | 108064.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108064.52 | 120989
215 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 181 | 77015.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77015.55 | 100378
216 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 2 | 101391.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101391.86 | 5561
217 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 4 | 101206.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101206.09 | 5573
218 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Щорса, д. 8 | 193865.01 | 0 | 0 | 0 | 87935.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105929.48 | 5653
219 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 2 | 75866.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75866.71 | 1348
220 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 2Г | 93547.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93547.38 | 127481
221 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 4 | 105857.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105857.26 | 5229
222 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 41Б | 106653.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106653.86 | 120569
223 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 47 | 109816.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109816.96 | 5413
224 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Южная, д. 10 | 40385.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40385.81 | 99736
225 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Южная, д. 11 | 21547.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21547.84 | 100326
226 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Южная, д. 12 | 77350.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77350.11 | 100351
227 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Южная, д. 6 | 68532.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68532.32 | 100346
228 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Южная, д. 8 | 78063.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78063.31 | 100348
229 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Дачная, д. 11 | 60941.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60941.61 | 5433
230 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Дачная, д. 13 | 40465.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40465.47 | 5440
231 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Дачная, д. 16 | 40067.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40067.19 | 5443
232 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Дачная, д. 18 | 39429.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39429.94 | 5446
233 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Дачная, д. 9 | 60609.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60609.36 | 5429
234 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Западная, д. 1 | 69699.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69699.38 | 5679
235 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Западная, д. 2 | 69301.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69301.1 | 5681
236 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Западная, д. 5 | 75275.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75275.33 | 5478
237 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Западная, д. 7 | 29284.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29284.89 | 5480
238 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Западная, д. 9 | 40465.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40465.47 | 5481
239 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Молодежная, д. 3 | 1160867.69 | 0 | 634082.22 | 0 | 118428.38 | 253186.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155170.18 | 5669
240 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Молодежная, д. 4 | 117017.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117017.72 | 5670
241 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Тенистая, д. 5б | 41150.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41150.52 | 5522
242 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Трудовая, д. 1 | 6545882.89 | 303467.06 | 728598.49 | 0 | 364139.08 | 492157.68 | 0 | 0 | 798.78 | 4551120.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106400.12 | 5393
243 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Центральная, д. 1 | 35048.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35048.83 | 5271
244 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Центральная, д. 2 | 141951.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141951.17 | 5704
245 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Центральная, д. 3 | 37438.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37438.53 | 5299
246 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Центральная, д. 5 | 57910.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57910.23 | 5305
247 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Центральная, д. 5а | 37438.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37438.53 | 5348
248 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Ямальская, д. 1 | 39031.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39031.65 | 5511
249 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Ямальская, д. 2 | 37836.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37836.81 | 5684
250 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Ямальская, д. 3 | 36482.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36482.65 | 5686
251 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Ямальская, д. 4 | 38394.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38394.4 | 5689
252 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Ямальская, д. 5 | 48139.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48139.1 | 5520
253 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Лебедевка, ул. Ленина, д. 5 | 18699.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18699.94 | 30939
254 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Лебедевка, ул. Советская, д. 18б | 110175.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110175.97 | 100440
255 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Лебедевка, ул. Советская, д. 4 | 105040.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105040.68 | 31206
256 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Бигила, ул. Школьная, д. 18 | 71926.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71926.52 | 5156
257 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Гилево, ул. Молодежная, д. 14 | 110657.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110657.61 | 1976
258 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Горюново, ул. Шоссейная, д. 5 | 95004.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95004.34 | 8076
259 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 2 | 1101167.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.36 | 997182.34 | 0 | 0 | 103985 | 36773
260 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Авторемонтная, д. 1 | 478389.64 | 0 | 331032.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147356.81 | 36319
261 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Авторемонтная, д. 2 | 290636.2 | 0 | 0 | 0 | 74337.62 | 103620.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112677.92 | 36312
262 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Авторемонтная, д. 3 | 116571.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116571.23 | 36313
263 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Авторемонтная, д. 4 | 112677.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112677.92 | 36315
264 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Авторемонтная, д. 5 | 597821.56 | 0 | 397008.47 | 0 | 64728.49 | 33640.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102444.48 | 36317
265 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Ворошилова, д. 11 | 344119.14 | 242099.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102019.82 | 37093
266 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Ворошилова, д. 7 | 250859.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250859.44 | 1970
267 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Ворошилова, д. 7А | 172651.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172651.91 | 99036
268 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Декабристов, д. 3 | 71704.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71704.13 | 36246
269 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Декабристов, д. 5 | 30110.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30110.13 | 36301
270 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Декабристов, д. 7 | 97304.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97304.7 | 36298
271 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 1 | 95213.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95213.01 | 36326
272 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 2 | 71704.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71704.13 | 36340
273 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 3 | 105315.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105315.44 | 36328
274 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 4 | 73931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73931 | 36244
275 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 5 | 105315.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105315.44 | 36232
276 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 6 | 71704.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71704.13 | 36303
277 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 7 | 137756.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137756.47 | 36330
278 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 9 | 105315.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105315.44 | 36321
279 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Ленина, д. 145 | 95213.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95213.01 | 36308
280 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Ленина, д. 145а | 90846.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90846.8 | 36347
281 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Ленина, д. 147 | 297810.62 | 185132.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112677.92 | 36310
282 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Ленина, д. 149 | 112677.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112677.92 | 36305
283 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Ленина, д. 151 | 71704.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71704.13 | 36331
284 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Ленина, д. 153 | 71704.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71704.13 | 36332
285 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Ленина, д. 176 | 279939.28 | 0 | 0 | 0 | 61882.43 | 104815.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113241.15 | 36323
286 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Ленина, д. 49 | 221259.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221259.65 | 36346
287 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Мира, д. 18 | 116571.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116571.23 | 36325
288 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Мира, д. 20а | 76565.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76565.77 | 36333
289 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Мира, д. 22а | 74787.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74787.84 | 36334
290 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Пушкина, д. 1 | 74432.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74432.46 | 36341
291 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Пушкина, д. 2 | 105214.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105214.83 | 36350
292 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Пушкина, д. 3 | 73944.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73944.89 | 36342
293 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Пушкина, д. 5 | 73944.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73944.89 | 36343
294 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Пушкина, д. 7 | 73944.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73944.89 | 36344
295 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Пушкина, д. 9 | 73944.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73944.89 | 36345
296 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Чапаева, д. 10 | 60746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60746 | 36339
297 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Чапаева, д. 2 | 72824.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72824.51 | 36335
298 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Чапаева, д. 4 | 72824.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72824.51 | 36336
299 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Чапаева, д. 6 | 60769.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60769.9 | 36337
300 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Чапаева, д. 8 | 80916.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80916.12 | 36338
301 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новолыбаево, ул. Школьная, д. 1 | 124037.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124037.02 | 10449
302 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новолыбаево, ул. Школьная, д. 11 | 741921.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.2 | 656748.25 | 0 | 0 | 85172.95 | 10570
303 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новолыбаево, ул. Школьная, д. 2 | 1125710.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.96 | 1035467.33 | 0 | 0 | 90243.41 | 10456
304 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, пер. Молодежный, д. 1 | 78218.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78218.92 | 10179
305 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, пер. Молодежный, д. 2 | 78218.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78218.92 | 10180
306 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, ул. Школьная, д. 20 | 109651.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109651.4 | 10225
307 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, ул. Школьная, д. 29а | 67590.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67590.08 | 10227
308 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, ул. Школьная, д. 31а | 113867.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113867.95 | 120567
309 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, ул. Школьная, д. 36 | 42038.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42038.31 | 10229
310 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, ул. Школьная, д. 38 | 70170.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70170.95 | 10233
311 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, ул. Юбилейная, д. 2 | 78218.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78218.92 | 10052
312 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, ул. Юбилейная, д. 3 | 79196.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79196.65 | 10072
313 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, ул. Юбилейная, д. 4 | 80586.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80586.73 | 10059
314 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, ул. Юбилейная, д. 6 | 79196.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79196.65 | 10066
315 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Сосновка, ул. Школьная, д. 17 | 114099.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114099.51 | 6583
316 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Шестаково, ул. Шоссейная, д. 12а | 117094.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117094.96 | 6259
Исетский муниципальный район
Итого по МО: |  | 17773053.48 | 0 | 6368404.37 | 0 | 966987.21 | 623874.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9813787.01
1 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, п. Кировский, ул. Центральная, д. 16 | 250547.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250547.28 | 120447
2 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, п. Кировский, ул. Центральная, д. 3б | 125042.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125042.08 | 25037
3 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, п. Кировский, ул. Центральная, д. 6 | 115838.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115838.83 | 564
4 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, п. Коммунар, пер. Больничный, д. 1 | 96588.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96588.06 | 19603
5 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, п. Коммунар, ул. 1 Мая, д. 8 | 89294.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89294.75 | 20749
6 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, п. Коммунар, ул. Ленина, д. 29 | 97254.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97254.95 | 20847
7 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, п. Коммунар, ул. Пушкина, д. 1 | 412882.53 | 0 | 0 | 0 | 296259.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116622.58 | 20241
8 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, п. Коммунар, ул. Пушкина, д. 2 | 116622.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116622.58 | 20247
9 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, п. Коммунар, ул. Свободы, д. 14 | 119818.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119818.1 | 20214
10 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Бархатово, ул. Гагарина, д. 53 | 95958.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95958.22 | 12420
11 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Бархатово, ул. Гагарина, д. 55 | 124781.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124781.99 | 12411
12 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, пер. Строителей, д. 2 | 97254.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97254.95 | 14293
13 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, пер. Строителей, д. 4 | 97254.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97254.95 | 14301
14 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11 | 162943.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162943.73 | 14274
15 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 30 | 101284.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101284.09 | 15710
16 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 46 | 124486.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124486.34 | 16612
17 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 48 | 88335.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88335.28 | 16713
18 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 50 | 88335.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88335.28 | 16724
19 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 52 | 108415.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108415.08 | 16641
20 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 54 | 108393.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108393.89 | 16643
21 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 56 | 49499.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49499.85 | 17427
22 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 10 | 123041.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123041.41 | 14733
23 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 10а | 267594.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267594.97 | 14758
24 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 12 | 127142.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127142.79 | 14766
25 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 14 | 175810.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175810.53 | 14761
26 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 3 | 130043.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130043.77 | 15704
27 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 4 | 518226.52 | 0 | 352255.18 | 0 | 68438.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97532.82 | 16183
28 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 5 | 128293.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128293.18 | 14769
29 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 7 | 123541.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123541.58 | 14774
30 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 7а | 126042.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126042.42 | 14612
31 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 8 | 128168.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128168.13 | 14724
32 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Горская, д. 28 | 103831.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103831.24 | 120426
33 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Горького, д. 15 | 1024826.44 | 0 | 898799.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126026.66 | 14096
34 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Кирова, д. 100 | 95958.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95958.22 | 99983
35 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Кирова, д. 104 | 84361.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84361.72 | 93876
36 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Кирова, д. 110 | 116705.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116705.94 | 19522
37 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Кирова, д. 37а | 99786.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99786.63 | 120427
38 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Кирова, д. 83 | 133294.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133294.86 | 15762
39 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Кирова, д. 85 | 448901.19 | 0 | 323725.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125175.46 | 14147
40 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Механизаторов, д. 25 | 130043.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130043.77 | 14710
41 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Механизаторов, д. 26 | 474982.33 | 0 | 353066.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121916.03 | 14713
42 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Новая, д. 25 | 130143.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130143.8 | 128331
43 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Первомайская, д. 11 | 547459.62 | 0 | 321835.28 | 0 | 79437.36 | 40225.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105961.59 | 14702
44 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Первомайская, д. 13 | 60049.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60049.97 | 17395
45 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Первомайская, д. 15 | 110537.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110537.2 | 15774
46 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Первомайская, д. 25 | 103534.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103534.84 | 14653
47 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Первомайская, д. 27 | 91697.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91697.53 | 17396
48 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Первомайская, д. 29 | 118789.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118789.98 | 14620
49 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Свердлова, д. 15 | 114316.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114316.25 | 14618
50 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Свердлова, д. 2 | 114316.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114316.25 | 14619
51 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Свердлова, д. 4 | 717846.43 | 0 | 368239.13 | 0 | 104352.87 | 130938.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114316.25 | 17412
52 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Свердлова, д. 6 | 114316.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114316.25 | 16194
53 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Суворова, д. 16 | 125042.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125042.08 | 14614
54 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Федосова, д. 1 | 115663.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115663.93 | 15815
55 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Федосова, д. 10 | 115663.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115663.93 | 15844
56 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Федосова, д. 12 | 115663.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115663.93 | 15888
57 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Федосова, д. 2 | 115663.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115663.93 | 15823
58 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Федосова, д. 4 | 97254.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97254.95 | 14172
59 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Федосова, д. 5 | 106285.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106285.77 | 15826
60 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Федосова, д. 6 | 97254.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97254.95 | 14232
61 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Федосова, д. 8 | 115663.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115663.93 | 15833
62 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Чкалова, д. 2 | 99200.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99200.05 | 17403
63 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Рассвет, ул. Ленина, д. 17 | 1067281.94 | 0 | 813786.84 | 0 | 147487.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106007.9 | 87835
64 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Солобоево, ул. Советская, д. 50 | 114038.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114038.38 | 128185
65 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, пер. Школьный, д. 1 | 210367.04 | 0 | 0 | 0 | 43046.21 | 83448.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83872.67 | 27728
66 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, пер. Школьный, д. 2 | 83872.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83872.67 | 27733
67 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, пер. Школьный, д. 3 | 120910.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120910.32 | 27745
68 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Калинина, д. 1 | 121309.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121309.34 | 27653
69 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Калинина, д. 10 | 1267440.6 | 0 | 1146530.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120910.32 | 27670
70 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Калинина, д. 16 | 681452.6 | 0 | 597579.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83872.67 | 27671
71 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Калинина, д. 2 | 116622.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116622.58 | 27657
72 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Калинина, д. 3 | 116622.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116622.58 | 27660
73 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Калинина, д. 4 | 116622.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116622.58 | 27662
74 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Калинина, д. 5 | 600661.72 | 0 | 428821.72 | 0 | 0 | 87967.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83872.67 | 27665
75 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Калинина, д. 6 | 116622.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116622.58 | 27666
76 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Калинина, д. 7 | 116622.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116622.58 | 27668
77 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Механизаторов, д. 2 | 449684.41 | 0 | 244116.74 | 0 | 41056.8 | 80638.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83872.67 | 27690
78 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Механизаторов, д. 3 | 120910.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120910.32 | 27692
79 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Механизаторов, д. 4 | 335812.95 | 0 | 0 | 0 | 76033.1 | 138869.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120910.32 | 27694
80 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Механизаторов, д. 5 | 101600.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101600.86 | 27697
81 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Первомайская, д. 2 | 83872.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83872.67 | 27700
82 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Первомайская, д. 3 | 121309.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121309.34 | 27702
83 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Первомайская, д. 5 | 121309.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121309.34 | 27703
84 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Первомайская, д. 6 | 438855.36 | 0 | 222629.8 | 0 | 58258.8 | 61788.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96178.66 | 27720
85 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Первомайская, д. 7 | 470544.38 | 0 | 297017.66 | 0 | 52616.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120910.32 | 27724
86 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Энергетиков, д. 9 | 120910.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120910.32 | 27744
Ишимский муниципальный район
Итого по МО: |  | 9115450.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9115450.94
1 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, д. Синицына, тер. ДОЛ Дружба, д. 16 | 101016.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101016.33 | 23850
2 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, д. Таловка, ул. Интернатская, д. 11 | 132191.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132191.23 | 27959
3 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Детский Санаторий, д. 8 | 112257.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112257.35 | 62936
4 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Дом Отдыха, д. 1 | 6280.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6280.98 | 26171
5 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Дом Отдыха, д. 2 | 113360.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113360.37 | 62962
6 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Дом Отдыха, д. 21 | 118342.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118342.79 | 62988
7 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Дом Отдыха, д. 22 | 116129.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116129.82 | 62996
8 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Дом Отдыха, д. 24 | 112551.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112551.58 | 62999
9 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Дом Отдыха, д. 3 | 115097.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115097.99 | 63002
10 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Дом Отдыха, д. 4 | 100277.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100277.08 | 62887
11 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Заозерный, пер. Тихий, д. 15 | 118456.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118456.53 | 63034
12 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Заозерный, ул. Новая, д. 25 | 101044.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101044.73 | 21362
13 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Заозерный, ул. Победы, д. 38 | 91101.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91101.96 | 63061
14 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Лозовое, пл. Спортивная, д. 1 | 101145.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101145.15 | 96101
15 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Лозовое, пл. Спортивная, д. 2 | 100940.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100940.64 | 96102
16 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, проезд. Буденного, д. 2 | 117902.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117902.64 | 5817
17 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, проезд. Буденного, д. 4 | 96917.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96917.8 | 5802
18 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, проезд. Буденного, д. 6 | 100330.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100330.43 | 16439
19 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, проезд. Ленина, д. 1 | 110917.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110917.33 | 5797
20 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, проезд. Ленина, д. 2 | 110917.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110917.33 | 16344
21 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, проезд. Ленина, д. 3 | 110917.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110917.33 | 16346
22 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, проезд. Ленина, д. 4 | 110917.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110917.33 | 16351
23 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. 30 лет Победы, д. 12 | 153807.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153807.32 | 5813
24 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 20 | 239889.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239889.68 | 5254
25 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 29 | 103708.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103708.24 | 8552
26 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 62 | 117796.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117796.68 | 1254
27 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 64 | 117796.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117796.68 | 16323
28 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. Лесная, д. 17 | 171088.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171088.71 | 120087
29 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. Лесная, д. 4 | 86038.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86038.21 | 99594
30 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. Рабкооповская, д. 1 | 98495.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98495.37 | 16547
31 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. Рабкооповская, д. 12 | 100289.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100289.31 | 16575
32 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. Рабкооповская, д. 14 | 67767.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67767.25 | 16576
33 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. Рабкооповская, д. 3 | 96282.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96282.4 | 5808
34 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Плодопитомник, ул. Гайдара, д. 7 | 86828.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86828.02 | 1442
35 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Плодопитомник, ул. Мичурина, д. 10 | 92830.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92830.5 | 59673
36 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Плодопитомник, ул. Мичурина, д. 11 | 85871.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85871.96 | 59975
37 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Плодопитомник, ул. Мичурина, д. 12 | 107392.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107392.81 | 59996
38 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Плодопитомник, ул. Мичурина, д. 15 | 99697.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99697.48 | 60027
39 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Плодопитомник, ул. Мичурина, д. 3 | 102397.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102397.79 | 1441
40 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Плодопитомник, ул. Мичурина, д. 5 | 115705.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115705.98 | 1256
41 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Плодопитомник, ул. Мичурина, д. 6 | 94336.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94336.14 | 1328
42 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Плодопитомник, ул. Мичурина, д. 8 | 92708.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92708.24 | 60011
43 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Гагарино, ул. Гагарина, д. 36а | 91399.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91399.34 | 97650
44 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Гагарино, ул. Гагарина, д. 38 | 117747.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117747.78 | 1327
45 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Гагарино, ул. Гагарина, д. 44 | 89387.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89387.88 | 127404
46 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Клепиково, ул. Зеленая, д. 64 | 96539.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96539.16 | 16676
47 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Клепиково, ул. Зеленая, д. 77 | 96539.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96539.16 | 16714
48 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Лариха, ул. Советская, д. 16 | 116135.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116135.38 | 35448
49 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Лариха, ул. Советская, д. 18 | 101527.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101527.69 | 35445
50 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Лариха, ул. Советская, д. 20 | 108990.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108990.38 | 35442
51 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Лариха, ул. Советская, д. 26 | 107935.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107935.06 | 35440
52 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Лариха, ул. Советская, д. 30 | 116802.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116802.27 | 35437
53 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Мизоново, ул. Советская, д. 4 | 91041.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91041.38 | 18154
54 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Новолокти, ул. Комсомольская, д. 3 | 84736.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84736.67 | 18394
55 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Новолокти, ул. Советская, д. 1 | 84736.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84736.67 | 18902
56 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Новолокти, ул. Советская, д. 3 | 84736.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84736.67 | 18887
57 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Новотравное, ул. Центральная, д. 21 | 121444.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121444.2 | 10396
58 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Пахомова, ул. Новая, д. 31 | 124551.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124551.18 | 20890
59 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Плешково, ул. Луговая, д. 3 | 97362.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97362.24 | 13995
60 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Плешково, ул. Школьная, д. 34 | 101660.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101660.88 | 1138
61 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Плешково, ул. Школьная, д. 36 | 88480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88480 | 1255
62 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. 70 лет Октября, д. 1 | 225765.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225765.53 | 10718
63 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. 70 лет Октября, д. 2 | 300622.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300622.22 | 1324
64 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. 70 лет Октября, д. 3 | 300622.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300622.22 | 72414
65 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. 70 лет Октября, д. 6 | 126239.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126239.97 | 1323
66 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, д. 10 | 79290.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79290.02 | 96930
67 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, д. 10а | 89174.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89174.73 | 73180
68 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, д. 12а | 87140.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87140.5 | 73730
69 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, д. 14а | 88350.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88350.79 | 73731
70 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, д. 16а | 90174.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90174.25 | 71999
71 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, д. 2 | 107758.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107758.49 | 1252
72 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, д. 6а | 117672.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117672.94 | 72411
73 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, д. 8а | 119816.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119816.99 | 1137
74 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Стаханова, д. 10 | 93707.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93707.36 | 73030
75 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Стаханова, д. 12А | 103725.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103725.65 | 73758
76 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Стаханова, д. 14 | 96340.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96340.27 | 73777
77 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Стаханова, д. 8 | 232990.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232990.93 | 10691
78 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Тоболово, ул. Школьная, д. 2 | 90857.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90857.99 | 16192
79 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Черемшанка, ул. Новая, д. 1 | 98914.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98914.77 | 64887
80 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Черемшанка, ул. Новая, д. 5 | 98914.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98914.77 | 64903
81 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Шаблыкино, пер. Звездный, д. 2 | 115873.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115873.07 | 12862
Казанский муниципальный район
Итого по МО: |  | 9333055.4 | 755552.26 | 0 | 0 | 306643.58 | 672844.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 1616618.2 | 0 | 0 | 5981396.59
1 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, д. Большие Ярки, ул. Кирова, д. 16 | 93982.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93982.63 | 19014
2 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, д. Большие Ярки, ул. Терентьева, д. 33 | 95662.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95662.53 | 45599
3 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, п. Новоселезнево, ул. Ишимская, д. 35а | 103850.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103850.51 | 7670
4 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, п. Новоселезнево, ул. Ишимская, д. 35б | 101599.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101599.84 | 99023
5 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, п. Новоселезнево, ул. Ишимская, д. 35в | 127338.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127338.03 | 120310
6 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, п. Новоселезнево, ул. Калинина, д. 1 | 420439.89 | 0 | 0 | 0 | 98778.7 | 199452.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122209.06 | 7676
7 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, п. Новоселезнево, ул. Калинина, д. 3 | 222234.69 | 0 | 0 | 0 | 107621.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114613.55 | 7977
8 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, п. Новоселезнево, ул. Ленина, д. 275 | 136238.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33277.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102960.98 | 19058
9 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, п. Новоселезнево, ул. Садовая, д. 28 | 376677.79 | 275006.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101670.98 | 8024
10 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, п. Новоселезнево, ул. Садовая, д. 30 | 128045.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128045.87 | 8050
11 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, п. Новоселезнево, ул. Садовая, д. 34 | 89502.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89502.9 | 8058
12 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, п. Новоселезнево, ул. Энергетиков, д. 7 | 97254.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97254.95 | 8066
13 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Афонькино, ул. Мира, д. 4 | 82746.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82746.46 | 19004
14 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Афонькино, ул. Мира, д. 9 | 116097.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116097.13 | 19006
15 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Большая Ченчерь, ул. Молодежная, д. 14 | 99542.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99542.39 | 24842
16 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Дубынка, ул. Школьная, д. 7 | 101378.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101378.56 | 24862
17 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Ильинка, ул. Курбатова, д. 10 | 105389.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105389.36 | 18984
18 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Ильинка, ул. Курбатова, д. 11 | 126353.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126353.63 | 24878
19 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Больничная, д. 19 | 65355.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65355.33 | 7514
20 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Демьянцева, д. 1 | 91030.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91030.64 | 17957
21 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Демьянцева, д. 3 | 219240.23 | 0 | 0 | 0 | 100243.74 | 49247.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69749.31 | 17968
22 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Демьянцева, д. 5 | 75473.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75473.68 | 47127
23 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ишимская, д. 10 | 74808.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74808.51 | 7562
24 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ишимская, д. 13 | 106685.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106685.9 | 7564
25 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ишимская, д. 38 | 130232.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48658.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81573.85 | 7567
26 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ишимская, д. 40 | 91030.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91030.64 | 7443
27 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ишимская, д. 7 | 109303.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109303.45 | 7558
28 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. К.Маркса, д. 9 | 81110.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81110.63 | 7575
29 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Комсомольская, д. 1 | 75197.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75197.53 | 9083
30 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Комсомольская, д. 3 | 90780.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90780.55 | 7599
31 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Комсомольская, д. 4 | 93837.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93837.14 | 9094
32 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Комсомольская, д. 7 | 77512.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77512.2 | 7605
33 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ленина, д. 14 | 71881.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71881.97 | 7536
34 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ленина, д. 15 | 118143.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118143.09 | 9141
35 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ленина, д. 17 | 70328.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70328.67 | 7519
36 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ленина, д. 20 | 318485.68 | 206094.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112390.88 | 7539
37 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ленина, д. 24 | 443642.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342209.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101432.6 | 7541
38 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ленина, д. 26 | 94497.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94497.36 | 7526
39 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ленина, д. 27 | 82038.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82038.72 | 18003
40 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ленина, д. 28 | 84386.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84386.18 | 7528
41 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ленина, д. 30 | 82234.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82234.34 | 7532
42 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ленина, д. 31 | 122132.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122132.77 | 7534
43 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Лесная, д. 11 | 1768598.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 1616618.2 | 0 | 0 | 151980.21 | 7663
44 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Лесная, д. 2 | 66250.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66250.07 | 12292
45 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Лесная, д. 4 | 111201.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111201.31 | 7650
46 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Лесная, д. 7 | 74905.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74905.76 | 12293
47 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Лесная, д. 9 | 382228.93 | 274450.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107778.28 | 7657
48 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Луначарского, д. 11 | 104366.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104366.12 | 7586
49 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Луначарского, д. 9 | 105585.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105585.53 | 7580
50 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Октябрьская, д. 11 | 100211.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100211.5 | 9293
51 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Октябрьская, д. 14 | 125011.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125011.52 | 7553
52 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Октябрьская, д. 15 | 119818.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119818.1 | 7550
53 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Октябрьская, д. 16 | 123922.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123922.26 | 7555
54 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Октябрьская, д. 17 | 118262.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118262.02 | 7552
55 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Октябрьская, д. 7 | 112601.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112601.78 | 7543
56 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Октябрьская, д. 9 | 75633.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75633.23 | 7546
57 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Северная, д. 16 | 92565.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92565.6 | 7496
58 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Северная, д. 18 | 117094.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117094.96 | 7592
59 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Сосновая, д. 4 | 50228.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50228.92 | 47216
60 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Огнево, ул. Победы, д. 3 | 96721.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96721.33 | 19041
61 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Яровское, ул. Ленина, д. 38 | 94142.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94142.79 | 55575
Нижнетавдинский муниципальный район
Итого по МО: |  | 7834123.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7834123.02
1 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Ахманский, ул. Центральная, д. 9 | 85973.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85973.38 | 51403
2 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Березовка, ул. Центральная, д. 20 | 65355.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65355.33 | 69955
3 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Карагандинский, ул. Водозабор, д. 5 | 104296.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104296.21 | 51657
4 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Карагандинский, ул. Водозабор, д. 8 | 124779.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124779.78 | 51668
5 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Карагандинский, ул. Водозабор, д. 9 | 105335.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105335.45 | 51672
6 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Картымский, ул. Железнодорожников, д. 3 | 94917.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94917.13 | 51946
7 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Картымский, ул. Железнодорожников, д. 4 | 92553.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92553.37 | 52056
8 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Картымский, ул. Железнодорожников, д. 5 | 92553.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92553.37 | 52224
9 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Картымский, ул. Железнодорожников, д. 6 | 92553.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92553.37 | 52267
10 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Картымский, ул. Железнодорожников, д. 7 | 92553.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92553.37 | 52320
11 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Кунчур, ул. 70 лет Октября, д. 21 | 115853.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115853.34 | 120266
12 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Торгили, ул. Станционная, д. 13 | 128043.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128043.09 | 59688
13 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Торгили, ул. Станционная, д. 13, литер А | 120040.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120040.4 | 59798
14 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Торгили, ул. Станционная, д. 31 | 57681.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57681.35 | 59533
15 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Торгили, ул. Станционная, д. 7 | 165251.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165251.98 | 59460
16 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Чугунаево, ул. Победы, д. 11 | 96832.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96832.59 | 60927
17 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Бухтал, ул. Чапаева, д. 47 | 70023.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70023.57 | 51667
18 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Бухтал, ул. Школьная, д. 4 | 27499.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27499.92 | 51682
19 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Велижаны, ул. Колхозная, д. 22 | 84443.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84443.23 | 51494
20 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Иска, ул. Береговая, д. 1А | 75418.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75418.72 | 48316
21 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Иска, ул. К.Маркса, д. 120Б | 120040.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120040.4 | 51777
22 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Иска, ул. Пролетарская, д. 10 | 102441.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102441.88 | 52904
23 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Мияссы, ул. Механизаторов, д. 1 | 108036.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108036.36 | 51431
24 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Мияссы, ул. Механизаторов, д. 2 | 90771.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90771.29 | 51515
25 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Мияссы, ул. Механизаторов, д. 4А | 27158.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27158.92 | 51533
26 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. 8 Марта, д. 3 | 114047.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114047.64 | 49243
27 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Андрея Козлова, д. 1 | 94530.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94530.34 | 125384
28 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Баранова, д. 2 | 85584.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85584.36 | 19765
29 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Баранова, д. 4 | 103027.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103027.27 | 99975
30 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Горького, д. 1, корп. 2 | 85910.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85910.39 | 52360
31 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Дзержинского, д. 5 | 126976.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126976.07 | 19783
32 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Дзержинского, д. 7 | 113475.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113475.23 | 19863
33 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, д. 22 | 108245.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108245.71 | 19909
34 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, д. 34 | 149680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149680 | 19910
35 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, д. 41 | 115612.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115612.24 | 19911
36 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, д. 43 | 120070.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120070.96 | 19912
37 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, д. 44 | 93327.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93327.71 | 19913
38 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, д. 45 | 96280.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96280.64 | 19915
39 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, д. 16 | 111906.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111906.96 | 13852
40 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, д. 19 | 112686.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112686.07 | 47322
41 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, д. 21 | 93164.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93164.69 | 47334
42 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, д. 23 | 127793.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127793.01 | 47335
43 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, д. 33 | 115049.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115049.83 | 48322
44 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, д. 36 | 133410.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133410.38 | 19729
45 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, д. 38 | 127591.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127591.1 | 100542
46 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, д. 4 | 93409.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93409.68 | 20217
47 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Лермонтова, д. 11а | 36734.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36734.39 | 48448
48 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Лермонтова, д. 11Б | 48674.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48674.86 | 48513
49 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Лермонтова, д. 11В | 19255.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19255.44 | 48557
50 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Лермонтова, д. 18 | 36299.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36299.89 | 48595
51 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мира, д. 1 | 111719.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111719.12 | 125386
52 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мира, д. 4 | 117460.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117460.83 | 48675
53 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мира, д. 5 | 104035.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104035.01 | 48699
54 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мира, д. 6 | 107102.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107102.71 | 48772
55 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мира, д. 7 | 109137.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109137.14 | 48824
56 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мира, д. 8 | 128189.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128189.81 | 48900
57 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мысовая, д. 1 | 127426.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127426.22 | 49511
58 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мысовая, д. 3 | 130277.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130277.18 | 49793
59 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мысовая, д. 5 | 116182.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116182.8 | 49919
60 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мысовая, д. 7 | 128176.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128176.47 | 51131
61 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мысовая, д. 7Б | 112271.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112271.12 | 51256
62 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мысовая, д. 7В | 105072.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105072.4 | 41527
63 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мысовая, д. 7Д | 102582.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102582.86 | 125385
64 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Новая, д. 48 | 81840.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81840.04 | 53769
65 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Сакко, д. 13Б | 113334.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113334.44 | 49381
66 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Сакко, д. 13Б, корп. 1 | 88844.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88844.72 | 51933
67 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Сакко, д. 13Г | 102701.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102701.23 | 101229
68 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Сакко, д. 13Д | 123108.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123108.1 | 101446
69 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Сакко, д. 22 | 110037.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110037.03 | 52037
70 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Свердлова, д. 44 | 86281.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86281.34 | 53440
71 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Советская, д. 1А | 93123.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93123.15 | 125358
72 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Строителей, д. 4 | 147565.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147565.74 | 52079
73 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Строителей, д. 9 | 81499.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81499.65 | 52157
74 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, д. 3 | 112037.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112037.71 | 49163
75 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, д. 32 | 27026.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27026.92 | 219
76 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, д. 3А | 118002.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118002.68 | 52230
77 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Энергетиков, д. 2 | 117833.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117833.73 | 488
78 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Тюнево, ул. Геологов, д. 13В | 104835.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104835.28 | 491
79 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Черепаново, ул. Тюменская, д. 5 | 23264.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23264.93 | 49601
Омутинский муниципальный район
Итого по МО: |  | 13565003.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13565003.17
1 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Большой Краснояр, ул. Гагарина, д. 2 | 111429.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111429.41 | 4687
2 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Большой Краснояр, ул. Гагарина, д. 4 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 5683
3 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Большой Краснояр, ул. Гагарина, д. 6 | 97254.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97254.95 | 5687
4 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, мкр. 1-й, д. 1 | 119369.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119369.8 | 3199
5 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, мкр. 1-й, д. 2 | 170427.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170427.73 | 3211
6 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, мкр. 1-й, д. 3 | 171057.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171057.57 | 3213
7 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, мкр. 1-й, д. 4 | 171168.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171168.72 | 3220
8 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, пер. Орсовский, д. 2 | 71474.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71474.21 | 3350
9 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, пер. Орсовский, д. 4 | 71474.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71474.21 | 3355
10 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Деповская, д. 1 | 91550.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91550.81 | 3294
11 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Заводская, д. 1 | 108124.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108124.17 | 3261
12 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Заводская, д. 2 | 108114.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108114.53 | 3262
13 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Заводская, д. 3 | 115334.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115334.37 | 3263
14 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Заводская, д. 4 | 109092.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109092.27 | 3264
15 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Кирова, д. 3 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 3444
16 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Ленина, д. 153 | 110666.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110666.87 | 3141
17 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Совхозная, д. 33 | 109646.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109646.16 | 3251
18 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Совхозная, д. 37 | 92777.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92777.52 | 3192
19 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Стройгородок, д. 3 | 139855.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139855.04 | 3224
20 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Стройгородок, д. 4 | 108755.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108755.12 | 3226
21 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Стройгородок, д. 5 | 94116.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94116.46 | 3227
22 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Стройгородок, д. 6 | 108331.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108331.27 | 3265
23 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Стройгородок, д. 7а | 110841.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110841.01 | 3231
24 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Стройгородок, д. 9 | 169534.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169534.83 | 3243
25 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 1 | 104331.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104331.41 | 3984
26 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 11 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4285
27 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 12 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4287
28 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 13 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4288
29 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 14 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4290
30 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 15 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4291
31 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 16 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4294
32 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 17 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4295
33 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 18 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4297
34 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 19 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4298
35 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 1а | 111429.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111429.41 | 3989
36 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 2 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 3993
37 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 3 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 3996
38 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 4 | 111429.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111429.41 | 4276
39 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 5 | 111429.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111429.41 | 4277
40 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 6 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4279
41 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 7 | 96386.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96386.44 | 4280
42 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 8 | 111429.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111429.41 | 4283
43 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 9 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4284
44 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 2-й, д. 1 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4299
45 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 2-й, д. 10 | 100286.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100286.47 | 4310
46 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 2-й, д. 11 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4311
47 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 2-й, д. 2 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4300
48 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 2-й, д. 3 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4301
49 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 2-й, д. 4 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4302
50 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 2-й, д. 5 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4304
51 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 2-й, д. 6 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4305
52 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 2-й, д. 7 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4306
53 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 2-й, д. 8 | 84367.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84367.98 | 4307
54 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 2-й, д. 9 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4308
55 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Вагайская, д. 1 | 99264.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99264.89 | 4437
56 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Вагайская, д. 3 | 99264.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99264.89 | 4438
57 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Герцена, д. 25 | 127276.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127276.17 | 4313
58 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Герцена, д. 41 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4315
59 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Герцена, д. 41а | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4316
60 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Герцена, д. 43 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4319
61 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Герцена, д. 45 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4320
62 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Герцена, д. 47 | 108375.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108375.73 | 4321
63 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Герцена, д. 49 | 68345.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68345.22 | 4322
64 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Железнодорожная, д. 1а | 111429.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111429.41 | 4379
65 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Железнодорожная, д. 1б | 111429.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111429.41 | 4381
66 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Калинина, д. 10 | 87551.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87551.68 | 4413
67 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Калинина, д. 17 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 3501
68 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Калинина, д. 40 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4418
69 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Калинина, д. 42 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4420
70 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Калинина, д. 44 | 114479.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114479.27 | 127593
71 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Калинина, д. 46 | 111429.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111429.41 | 4422
72 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Лермонтова, д. 30 | 113138.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113138.08 | 4328
73 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Лермонтова, д. 5 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4324
74 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Лермонтова, д. 7 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4327
75 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Маяковского, д. 1а | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4430
76 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Маяковского, д. 1б | 105062.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105062.01 | 4433
77 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Новая, д. 10 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4352
78 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Новая, д. 12 | 165816.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165816.93 | 4353
79 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Новая, д. 2б | 96606.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96606.59 | 4562
80 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Новая, д. 2в | 96606.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96606.59 | 4565
81 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Новая, д. 9 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4350
82 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Опорная База, д. 1 | 121168.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121168.41 | 4378
83 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Островского, д. 1В | 93330.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93330.09 | 127594
84 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Островского, д. 2А | 93335.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93335.34 | 127577
85 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Первомайская, д. 2 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4354
86 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Первомайская, д. 81 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4357
87 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Пушкина, д. 21 | 45716.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45716.38 | 4402
88 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Пушкина, д. 46 | 98454.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98454.07 | 4393
89 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Российская, д. 11 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4682
90 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Российская, д. 15 | 96863.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96863.99 | 93466
91 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Российская, д. 7 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 5250
92 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Российская, д. 9 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4642
93 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Советская, д. 251 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4863
94 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Советская, д. 251б | 123141.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123141.44 | 4434
95 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Советская, д. 251в | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 8032
96 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Строителей, д. 1 | 73589.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73589.58 | 4365
97 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Строителей, д. 2 | 73589.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73589.58 | 4373
98 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Строителей, д. 3 | 73589.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73589.58 | 4375
99 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Строителей, д. 4 | 97254.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97254.95 | 4376
100 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Строителей, д. 5 | 105062.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105062.01 | 4377
101 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Терешковой, д. 12 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4334
102 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Терешковой, д. 14 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4335
103 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Терешковой, д. 5 | 87529.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87529.46 | 4331
104 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Терешковой, д. 9 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4333
105 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Юбилейная, д. 2 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4339
106 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Юбилейная, д. 4 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 4340
107 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Юбилейная, д. 6 | 283208.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283208.05 | 4341
108 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Ситниково, ул. Заводская, д. 12 | 107174.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107174.96 | 3434
109 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Ситниково, ул. Заводская, д. 14 | 115253.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115253.6 | 5751
110 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Ситниково, ул. Заводская, д. 2 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 3440
111 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Ситниково, ул. Заводская, д. 4 | 97384.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97384.63 | 3428
112 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Ситниково, ул. Леонова, д. 35 | 62848.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62848.93 | 3420
113 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Ситниково, ул. Леонова, д. 37 | 62848.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62848.93 | 3424
114 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Ситниково, ул. Леонова, д. 39 | 54803.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54803.63 | 3388
115 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Ситниково, ул. Победы, д. 71 | 123837.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123837.97 | 3401
116 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Шабаново, ул. Шабановская, д. 9 | 113464.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113464.11 | 4700
Сладковский муниципальный район
Итого по МО: |  | 3578576.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3578576.96
1 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, д. Майка, ул. Центральная, д. 56 | 103190.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103190.28 | 17557
2 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, п. Маслянский, ул. Козловского, д. 10 | 51605.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51605.22 | 13935
3 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, п. Маслянский, ул. Козловского, д. 8 | 53185.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53185.73 | 13932
4 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, п. Маслянский, ул. Привокзальная, д. 2 | 58466.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58466.11 | 14066
5 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Александровка, ул. Школьная, д. 19 | 104983.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104983.48 | 9235
6 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Димитрова, д. 49 | 126150.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126150.84 | 6160
7 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. К.Маркса, д. 16 | 101754.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101754.24 | 11738
8 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. К.Маркса, д. 17 | 71117.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71117.27 | 11534
9 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. К.Маркса, д. 23 | 69157.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69157.72 | 11570
10 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. К.Маркса, д. 25 | 116803.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116803.2 | 11608
11 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. К.Маркса, д. 27 | 125497.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125497.79 | 11736
12 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. К.Маркса, д. 33 | 123358.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123358.18 | 11941
13 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. К.Маркса, д. 7 | 82955.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82955.7 | 11490
14 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 100 | 119240.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119240.13 | 11420
15 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 134 | 132711.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132711.33 | 11448
16 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 134, литер а | 86695.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86695.26 | 120779
17 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 134Б | 91249.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91249.14 | 128153
18 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 147 | 101906.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101906.52 | 10894
19 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 149 | 94794.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94794.87 | 10923
20 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 151б | 92901.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92901.64 | 10957
21 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 55 | 95658.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95658.86 | 10736
22 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 57 | 148483.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148483.94 | 10772
23 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 61 | 99644.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99644.65 | 10878
24 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 73 | 87944.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87944.04 | 10879
25 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 78 | 129843.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129843.7 | 11233
26 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 92 | 84028.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84028.28 | 11278
27 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 94 | 88566.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88566.84 | 11291
28 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 96 | 77285.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77285.27 | 11306
29 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 98 | 118432.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118432.45 | 11349
30 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Пушкина, д. 2 | 116480.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116480.31 | 13088
31 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Пушкина, д. 4 | 132644.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132644.64 | 13094
32 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Рабочая, д. 18 | 120470.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120470.17 | 12682
33 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Рабочая, д. 20 | 123174.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123174.79 | 12712
34 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Садовая, д. 103 | 134389.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134389.4 | 13040
35 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Садовая, д. 13а | 113804.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113804.97 | 13028
Сорокинский муниципальный район
Итого по МО: |  | 5075579.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5075579.9
1 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, п. Нефтяник, ул. Нефтяников, д. 10 | 171763.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171763.27 | 8839
2 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, п. Нефтяник, ул. Нефтяников, д. 11 | 110240.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110240.43 | 8841
3 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, п. Нефтяник, ул. Нефтяников, д. 12 | 83300.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83300.48 | 8846
4 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, п. Нефтяник, ул. Нефтяников, д. 9 | 192602.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192602.04 | 8836
5 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 5 | 74711.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74711.25 | 10518
6 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Березовая, д. 6 | 88922.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88922.15 | 120169
7 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Березовая, д. 8 | 102326.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102326.58 | 120170
8 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Карбышева, д. 10а | 71858.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71858.07 | 10963
9 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 100 | 117164.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117164.99 | 11202
10 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 103в | 98694.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98694.33 | 11267
11 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 103г | 94006.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94006.64 | 11269
12 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 110 | 117620.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117620.14 | 11280
13 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 123а | 118456.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118456.53 | 11312
14 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 123в | 96764.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96764.79 | 11314
15 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 156 | 118020.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118020.83 | 11329
16 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 158 | 120615.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120615.59 | 11331
17 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 42 | 92912.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92912.82 | 11114
18 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 44 | 95597.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95597.73 | 11117
19 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 46 | 111222.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111222.99 | 11119
20 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 56 | 115237.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115237.39 | 11123
21 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 60 | 52573.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52573.25 | 11126
22 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 61 | 90560.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90560.48 | 11131
23 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 65 | 89191.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89191.13 | 11134
24 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 67 | 96820.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96820.36 | 11138
25 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 69 | 116375.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116375.17 | 11141
26 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 72 | 115869.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115869.55 | 11145
27 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 73 | 96820.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96820.36 | 11151
28 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 75а | 119390.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119390.18 | 11156
29 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 77 | 114663.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114663.59 | 11166
30 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 79 | 117334.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117334.21 | 11168
31 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 81 | 100391.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100391.79 | 11170
32 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 82 | 116919.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116919.9 | 11174
33 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 85 | 44665.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44665.37 | 11178
34 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 86 | 111868.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111868.48 | 11179
35 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 87 | 70185.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70185.29 | 11181
36 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 90 | 57519.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57519.91 | 11188
37 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 93 | 71212.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71212.86 | 11193
38 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 98 | 52299.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52299.9 | 11201
39 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Мира, д. 104 | 89619.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89619.05 | 11586
40 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Мира, д. 83 | 80223.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80223.67 | 11561
41 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Набережная, д. 10 | 38972.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38972.89 | 11979
42 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Первомайская, д. 1 | 95768.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95768.9 | 11703
43 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Первомайская, д. 3 | 92352.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92352.86 | 11704
44 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Первомайская, д. 6 | 70548.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70548.74 | 11706
45 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Первомайская, д. 8 | 82907.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82907.9 | 11708
46 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Пионерская, д. 1 | 76773.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76773.06 | 11710
47 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Пионерская, д. 3 | 74438.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74438.94 | 11711
48 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Советская, д. 214 | 83536.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83536.17 | 11855
49 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Советская, д. 216 | 76345.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76345.14 | 11857
50 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Советская, д. 239 | 77998.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77998.47 | 11866
51 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Советская, д. 80 | 122171.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122171.67 | 11814
52 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Советская, д. 89 | 67339.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67339.33 | 11817
53 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Советская, д. 95а | 119882.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119882.29 | 11820
Тобольский муниципальный район
Итого по МО: |  | 25531913.79 | 2148058.18 | 0 | 0 | 1468554.87 | 354408.65 | 0 | 0 | 2061.67 | 7874276.64 | 0 | 0 | 2465 | 7779759.32 | 0 | 0 | 5906856.13
1 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Башкова, ул. Дорожников, д. 1 | 217775.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217775.43 | 46462
2 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Башкова, ул. Дорожников, д. 2 | 122639.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122639.54 | 46468
3 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Башкова, ул. Дорожников, д. 2а | 117611.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117611.83 | 124504
4 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Башкова, ул. Дорожников, д. 4 | 131044.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131044.1 | 46473
5 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Башкова, ул. Строителей, д. 5 | 184889.78 | 99305.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85584.36 | 126585
6 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Башкова, ул. Строителей, д. 6 | 404573.3 | 303163.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101410.05 | 46429
7 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Башкова, ул. Строителей, д. 8 | 406896.02 | 303222.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103673.78 | 46453
8 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Башкова, ул. Строителей, д. 9 | 128295.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128295.03 | 46459
9 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Медведчикова, ул. Мелиораторов, д. 41 | 123808.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123808.33 | 48368
10 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Медянки Татарские, ул. Портовая, д. 14 | 116365.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116365.09 | 46544
11 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Медянки Татарские, ул. Портовая, д. 16 | 85286.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85286.11 | 120442
12 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Медянки Татарские, ул. Портовая, д. 19 | 124105.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124105.3 | 127177
13 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Медянки Татарские, ул. Портовая, д. 8 | 118369.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118369.87 | 807
14 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Нижние Аремзяны, ул. Новая, д. 2в | 120343.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120343.76 | 48759
15 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Нижние Аремзяны, ул. Сибирская, д. 7а | 101626.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101626.79 | 75237
16 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Овсянникова, ул. Газовиков, д. 7 | 112837.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112837.98 | 48865
17 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Овсянникова, ул. Газовиков, д. 8 | 111870.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111870.98 | 48874
18 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Подрезова, д. 15 | 124875.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124875.36 | 46736
19 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Подрезова, д. 4 | 1653520.77 | 0 | 0 | 0 | 110898.6 | 22020.25 | 0 | 0 | 411.67 | 1426662.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93939.02 | 46762
20 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Ингаир, д. 1 | 104709.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104709.31 | 48836
21 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Ингаир, д. 2 | 101554.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101554.55 | 48840
22 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Ингаир, д. 3 | 101554.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101554.55 | 48844
23 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Ингаир, д. 4 | 103818.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103818.27 | 48849
24 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Ингаир, д. 5 | 101554.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101554.55 | 48853
25 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Прииртышский, пер. Советский, д. 4 | 144419.65 | 0 | 0 | 0 | 31407.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113012.11 | 48971
26 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Прииртышский, ул. Мостостроителей, д. 19 | 68435.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68435.79 | 49844
27 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Прииртышский, ул. Редикульцева, д. 1 | 127765.19 | 45746.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82018.34 | 48948
28 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Прииртышский, ул. Советская, д. 13А | 98588.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98588.74 | 48965
29 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Прииртышский, ул. Советская, д. 20А | 284038.12 | 0 | 0 | 0 | 174456.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109581.59 | 48945
30 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Прииртышский, ул. Советская, д. 22 | 138358.61 | 0 | 0 | 0 | 54200.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84157.95 | 48934
31 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Прииртышский, ул. Трактовая, д. 1б | 114899.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114899.64 | 124766
32 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 1 | 85973.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85973.38 | 46983
33 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 10 | 394559.14 | 268683.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125875.7 | 46727
34 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 11 | 126275.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126275.83 | 46720
35 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 12 | 127776.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127776.34 | 46710
36 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 13 | 394991.76 | 268715.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126275.83 | 46705
37 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 2 | 1442858.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1356885.38 | 0 | 0 | 85973.38 | 46972
38 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 3 | 1622079.66 | 138962.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1395847.14 | 0 | 0 | 87270.11 | 46964
39 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 4 | 86621.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86621.74 | 46954
40 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 5 | 86232.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86232.72 | 46944
41 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 7 | 87270.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87270.11 | 46897
42 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 8 | 1627454.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 1512953.13 | 0 | 0 | 114501.5 | 46800
43 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сузгун, д. 1 | 1289726.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1202391.91 | 0 | 0 | 87334.95 | 48895
44 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сузгун, д. 2 | 1235350.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1149053.02 | 0 | 0 | 86297.56 | 76646
45 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сузгун, д. 4 | 1249120.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1162628.74 | 0 | 0 | 86492.07 | 48910
46 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сузгун, д. 5 | 87464.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87464.62 | 48912
47 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сузгун, д. 6а | 460194.99 | 338583.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121611.3 | 48922
48 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, с. Абалак, ул. Дорожная, д. 6 | 144237.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144237.41 | 124526
49 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, с. Байкалово, ул. Дорожная, д. 1 | 3091164.63 | 0 | 0 | 0 | 323710.23 | 0 | 0 | 0 | 700 | 2653219.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114234.74 | 46364
50 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, с. Бизино, ул. 50 лет Октября, д. 10 | 115498.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115498.13 | 46534
51 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, с. Бизино, ул. Ленина, д. 8 | 4934200.22 | 195793.15 | 0 | 0 | 585919.12 | 199667.58 | 0 | 0 | 950 | 3794394.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158426.29 | 46513
52 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, с. Бизино, ул. Ремонтников, д. 29 | 121149.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121149.71 | 124767
53 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, с. Малая Зоркальцева, ул. Советская, д. 7 | 602134.01 | 185881.8 | 0 | 0 | 187962.19 | 132720.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95569.2 | 126681
54 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, с. Малая Зоркальцева, ул. Учителей, д. 12 | 123145.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123145.41 | 126601
Тюменский муниципальный район
Итого по МО: |  | 71986995.98 | 2077289.15 | 0 | 1126686.05 | 0 | 163691.25 | 0 | 0 | 2744.75 | 18558115.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50061214.12
1 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, автодорога. Тюмень-Криводанова, км. 35, д. 1 | 101634.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101634.2 | 62707
2 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, автодорога. Тюмень-Криводанова, км. 35, д. 1, корп. 1 | 101934.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101934.31 | 62722
3 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, автодорога. Тюмень-Криводанова, км. 35, д. 1, корп. 3 | 98472.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98472.03 | 63304
4 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, автодорога. Тюмень-Криводанова, км. 35, д. 3 | 97942.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97942.22 | 62725
5 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, д. Дударева, проезд. Академический (п/р Московский дворик), д. 2 | 85864.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85864.32 | 100878
6 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, д. Дударева, проезд. Академический (п/р Московский дворик), д. 6 | 92647.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92647.19 | 100883
7 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, д. Нариманова, ул. Центральная, д. 22 | 103470.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103470.16 | 3167
8 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, д. Нариманова, ул. Центральная, д. 24 | 103470.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103470.16 | 98681
9 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, д. Падерина, ул. Центральная, д. 32 | 73459.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73459.91 | 63506
10 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, д. Пышминка, ул. Юбилейная, д. 1 | 117906.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117906.35 | 98799
11 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, д. Ушакова, ул. Новая, д. 14в | 115578.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115578.9 | 128666
12 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Бурлаки, д. 12 | 1227800.22 | 0 | 0 | 1126686.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101114.17 | 5116
13 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Бурлаки, д. 15 | 105444.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105444.06 | 5125
14 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Бурлаки, д. 18 | 91881.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91881.51 | 5126
15 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Бурлаки, д. 9 | 125055.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125055.03 | 5123
16 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Лиственная, д. 21 | 139377.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139377.05 | 59072
17 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Лиственная, д. 21А | 141848.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141848.73 | 120409
18 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Лиственная, д. 21Б | 94672.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94672.82 | 120410
19 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Лиственная, д. 21В | 95464.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95464.61 | 120411
20 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Новая, д. 2 | 102823.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102823.49 | 5129
21 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Новая, д. 2А | 102204.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102204.77 | 5131
22 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Новая, д. 4 | 146704.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146704.78 | 5132
23 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Новая, д. 4А | 111747.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111747.78 | 5134
24 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Озерная, д. 10 | 94142.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94142.79 | 5379
25 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Урожайная, д. 1 | 115097.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115097.99 | 5388
26 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Урожайная, д. 2 | 114438.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114438.51 | 5396
27 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Урожайная, д. 3 | 77025.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77025.92 | 5392
28 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Урожайная, д. 7 | 111259.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111259.67 | 5400
29 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Южная, д. 4 | 124641.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124641.75 | 5414
30 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Южная, д. 6 | 104297.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104297.93 | 5420
31 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Новый, д. 27 | 219960.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219960.13 | 17590
32 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Новый, д. 28 | 129043.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129043.43 | 17596
33 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Новый, д. 29 | 125909.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125909.04 | 17601
34 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Новый, д. 30 | 129643.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129643.63 | 17618
35 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Новый, д. 31 | 107573.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107573.24 | 17622
36 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Новый, д. 32 | 104720.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104720.43 | 17630
37 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 1 | 116680.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116680.01 | 8258
38 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 13 | 120429.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120429.42 | 17513
39 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 15 | 118391.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118391.7 | 17554
40 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 18 | 126475.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126475.9 | 17562
41 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 19 | 124041.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124041.75 | 17563
42 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 2 | 104235.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104235.08 | 8305
43 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 20 | 119440.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119440.2 | 17564
44 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 21 | 120340.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120340.5 | 17567
45 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 22 | 121907.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121907.69 | 17572
46 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 23 | 123008.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123008.06 | 17575
47 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 24 | 122707.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122707.96 | 17579
48 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 25 | 122141.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122141.11 | 17585
49 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Рабочая, д. 10 | 120874.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120874.01 | 15159
50 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Рабочая, д. 9 | 121374.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121374.18 | 15144
51 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Сосновая, д. 11 | 121807.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121807.66 | 17496
52 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Сосновая, д. 12 | 122841.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122841.34 | 17497
53 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Сосновая, д. 14 | 122808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122808 | 17522
54 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Сосновая, д. 16 | 121974.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121974.38 | 17555
55 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Сосновая, д. 17 | 126976.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126976.07 | 17561
56 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Сосновая, д. 6 | 103001.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103001.33 | 8483
57 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Сосновая, д. 7 | 169056.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169056.9 | 8528
58 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Сосновая, д. 8 | 100067.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100067.01 | 8535
59 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Центральная, д. 50 | 133699.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133699.37 | 97264
60 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Центральная, д. 52 | 1107831.8 | 968722.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139109.55 | 17646
61 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Школьная, д. 47 | 100222.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100222.79 | 17637
62 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Школьная, д. 48 | 102530.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102530.97 | 17641
63 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 1 | 117943.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117943.4 | 6498
64 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 10 | 92550.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92550.08 | 6573
65 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 11 | 85132.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85132.07 | 6574
66 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 12 | 87535.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87535.76 | 6575
67 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 13 | 87535.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87535.76 | 6576
68 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 14 | 194365.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194365.19 | 6577
69 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 2 | 120347.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120347.91 | 6509
70 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 3 | 100859.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100859.53 | 6524
71 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 4 | 103416.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103416.04 | 6553
72 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 5 | 132344.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132344.54 | 6556
73 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 6 | 128176.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128176.47 | 6560
74 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 7 | 179535.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179535.04 | 6563
75 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 7а | 118845.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118845.55 | 6569
76 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 8 | 94269.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94269.28 | 6571
77 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 9 | 93266.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93266.41 | 6572
78 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Утешевский, д. 3 | 97990.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97990.39 | 5445
79 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Утешевский, д. 4 | 103768.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103768.26 | 5447
80 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Утешевский, д. 5 | 109638.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109638.75 | 5448
81 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Утешевский, д. 6 | 97403.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97403.15 | 5451
82 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Утешевский, д. 9 | 39379.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39379.88 | 98717
83 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Гагарина, д. 27 | 89945.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89945.09 | 7219
84 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Клубная, д. 2 | 171808.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171808.23 | 5974
85 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Ленина, д. 12 | 94204.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94204.2 | 7218
86 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Ломоносова, д. 1 | 115072.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115072.06 | 5887
87 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Ломоносова, д. 3 | 90760.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90760.17 | 5899
88 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Ломоносова, д. 4 | 121807.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121807.66 | 5914
89 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Ломоносова, д. 6 | 89945.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89945.09 | 5927
90 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Ломоносова, д. 7 | 122074.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122074.42 | 5942
91 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Октября, д. 15 | 152833.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152833.93 | 127150
92 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Октября, д. 4 | 152833.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152833.93 | 127132
93 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Октября, д. 5 | 152833.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152833.93 | 127145
94 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Октября, д. 6 | 152833.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152833.93 | 127146
95 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Октября, д. 7 | 152833.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152833.93 | 127147
96 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Октября, д. 8 | 152833.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152833.93 | 127148
97 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Привокзальная, д. 4 | 68662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68662 | 7221
98 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Привокзальная, д. 5 | 75560.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75560.61 | 7222
99 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Привокзальная, д. 6 | 49423.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49423.11 | 7223
100 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Привокзальная, д. 7 | 62808.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62808.54 | 7224
101 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 10Б | 132011.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132011.09 | 4889
102 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 10В | 102101.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102101.17 | 5233
103 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 11 | 115305.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115305.47 | 5708
104 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 13 | 114838.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114838.65 | 5728
105 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 15 | 115538.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115538.88 | 5800
106 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 16 | 132444.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132444.57 | 5809
107 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 17 | 115772.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115772.3 | 5826
108 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 18 | 98041.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98041.96 | 5862
109 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 19 | 115205.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115205.44 | 5866
110 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 20 | 93011.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93011.72 | 5872
111 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 22 | 97532.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97532.57 | 5877
112 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 24 | 101941.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101941.99 | 5882
113 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 9А | 111789.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111789.47 | 4881
114 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Советская, д. 20 | 96713.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96713.4 | 7216
115 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Советская, д. 22 | 118378.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118378.73 | 7217
116 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 1 | 110601.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110601.65 | 7187
117 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 10 | 84065.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84065.53 | 7203
118 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 10А | 90588.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90588.67 | 7204
119 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 11 | 107702.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107702.51 | 7205
120 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 12 | 96134.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96134.54 | 7206
121 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 13 | 84398.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84398.4 | 7207
122 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 2 | 84728.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84728.51 | 7188
123 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 3 | 86209.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86209.69 | 7191
124 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 4 | 85380.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85380.59 | 7192
125 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 5 | 115375.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115375.87 | 7198
126 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 6 | 113949.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113949.46 | 7199
127 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 7 | 116639.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116639.25 | 7200
128 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 8 | 116211.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116211.33 | 7201
129 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 9 | 117715.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117715.62 | 7202
130 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Таежная, д. 2А | 136737.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136737.89 | 7215
131 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Энергетиков, д. 13 | 337250.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337250.52 | 127993
132 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Энергетиков, д. 8 | 97892.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97892.2 | 7212
133 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 10 | 113338.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113338.14 | 6561
134 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 11 | 114738.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114738.61 | 6564
135 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 12 | 111626.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111626.46 | 6565
136 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 13 | 115305.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115305.47 | 6566
137 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 14 | 112360.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112360.04 | 6567
138 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 15 | 414695.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414695.12 | 6568
139 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 17 | 98055.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98055.22 | 6570
140 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 2 | 79752.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79752.95 | 6529
141 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 2А | 84504.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84504.37 | 6542
142 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 4 | 107932.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107932.47 | 6552
143 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 4А | 97273.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97273.13 | 6554
144 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 6 | 105092.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105092.7 | 6555
145 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 7 | 115305.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115305.47 | 6557
146 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 7А | 104827.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104827.8 | 6558
147 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 8 | 84409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84409 | 6559
148 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 9 | 115405.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115405.51 | 6562
149 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, пер. Кирпичный, д. 16а | 106980.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106980.45 | 3022
150 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 1 | 77585.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77585.37 | 3008
151 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 2 | 66003.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66003.69 | 3009
152 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 3 | 66003.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66003.69 | 3010
153 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 4 | 66003.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66003.69 | 3011
154 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 5 | 86562.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86562.47 | 3012
155 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 7 | 86562.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86562.47 | 3013
156 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 8 | 86564.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86564.73 | 3014
157 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 9 | 86562.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86562.47 | 3015
158 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Вокзальная, д. 61 | 258276.4 | 141430.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116845.82 | 3016
159 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Вокзальная, д. 62 | 125069.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125069.87 | 3017
160 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Вокзальная, д. 63 | 54064.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54064.84 | 3189
161 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Вокзальная, д. 64 | 98666.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98666.54 | 3018
162 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Вокзальная, д. 67 | 111648.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111648.69 | 3019
163 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 1 | 102567.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102567.85 | 3023
164 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 10 | 107877.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107877.05 | 3031
165 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 11 | 103034.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103034.68 | 3033
166 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 13 | 112482.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112482.3 | 3034
167 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 15 | 121326.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121326.02 | 3035
168 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 19 | 128246.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128246.86 | 3037
169 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 2 | 121281.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121281.19 | 3024
170 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 3 | 112482.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112482.3 | 3025
171 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 4 | 121281.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121281.19 | 3026
172 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 5 | 112482.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112482.3 | 3027
173 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 6 | 112523.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112523.05 | 3028
174 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 8 | 99700.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99700.22 | 3029
175 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 9 | 104668.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104668.56 | 3030
176 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Максима Горького, д. 2 | 92168.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92168.04 | 3039
177 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Максима Горького, д. 4 | 102828.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102828.65 | 3040
178 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Максима Горького, д. 6 | 103076.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103076.98 | 3041
179 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Максима Горького, д. 7 | 104046.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104046.13 | 3042
180 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Максима Горького, д. 8 | 99970.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99970.68 | 3043
181 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 1 | 82894.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82894.56 | 3046
182 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 14А | 202827.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202827.52 | 5135
183 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 2 | 172226.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89618.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82607.38 | 3059
184 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 21 | 92916.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92916.21 | 10877
185 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 8 | 113642.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113642.08 | 3067
186 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Молодежная, д. 2 | 132051.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132051.42 | 3069
187 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Октябрьская, д. 1 | 117780.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117780.88 | 3071
188 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Октябрьская, д. 4 | 111652.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111652.27 | 3072
189 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Октябрьская, д. 6 | 99641.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99641.77 | 3073
190 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Октябрьская, д. 8 | 116634.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116634.75 | 3075
191 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 12 | 103964.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103964.62 | 3079
192 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 13 | 102000.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000.99 | 3080
193 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 14 | 103964.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103964.62 | 3081
194 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 17 | 124308.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124308.5 | 3083
195 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 19, стр 1 | 54009.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54009.84 | 3086
196 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 2 | 93234.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93234.58 | 3087
197 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 21 | 96776.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96776.75 | 3089
198 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 3 | 94937.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94937.86 | 3094
199 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 1 | 101804.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101804.63 | 3108
200 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 13 | 87650.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87650.37 | 3110
201 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 15 | 104901.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104901.97 | 3111
202 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 17 | 95283.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95283.92 | 3112
203 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 19 | 104575.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104575.94 | 3114
204 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 3 | 104372.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104372.16 | 3116
205 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 8 | 136070.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136070.78 | 3117
206 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 9 | 105309.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105309.52 | 3118
207 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Торфяная, д. 1 | 107179.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107179.17 | 3119
208 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Фабричная, д. 11 | 166193.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166193.3 | 3121
209 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Фабричная, д. 14 | 113976.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113976.37 | 3122
210 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, пер. Ленинский, д. 16 | 162238.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162238.84 | 9768
211 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. 60 лет Октября, д. 11 | 114011.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114011.39 | 6125
212 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. 60 лет Октября, д. 11А | 181652.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181652.4 | 6133
213 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. 60 лет Октября, д. 4 | 104794.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104794.53 | 5640
214 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. 60 лет Октября, д. 7 | 199328.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199328.66 | 5657
215 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. 60 лет Октября, д. 9 | 181652.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181652.4 | 5667
216 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Вокзальная, д. 66 | 133556.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133556.3 | 5484
217 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Вокзальная, д. 68 | 137429.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137429.67 | 5486
218 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Вокзальная, д. 70 | 137429.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137429.67 | 5487
219 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Вокзальная, д. 72 | 81351.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81351.43 | 5496
220 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Вокзальная, д. 74 | 157823.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157823.7 | 5531
221 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Вокзальная, д. 76 | 93688.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93688.43 | 5567
222 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Вокзальная, д. 78 | 176259.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176259.65 | 127292
223 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Гагарина, д. 1 | 178708.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178708.29 | 6142
224 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Гагарина, д. 28 | 122674.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122674.62 | 9559
225 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Гагарина, д. 30 | 118473.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118473.2 | 9759
226 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Гагарина, д. 32 | 101445.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101445.86 | 129241
227 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Зеленая, д. 25А | 106695.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106695.17 | 6110
228 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Интернациональная, д. 2Б | 64778.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64778.3 | 9761
229 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Советская, д. 11 | 109249.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109249.73 | 9764
230 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Сосновая, д. 1 | 103890.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103890.52 | 6182
231 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Сосновая, д. 16 | 106491.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106491.39 | 6305
232 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Сосновая, д. 17 | 130877.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130877.38 | 6326
233 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Сосновая, д. 18 | 131911.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131911.06 | 6335
234 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Сосновая, д. 2 | 614661.68 | 470562.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144099.1 | 6188
235 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Сосновая, д. 3 | 105696.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105696.68 | 6191
236 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Сосновая, д. 4 | 107189.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107189.78 | 6162
237 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Студенческая, д. 1А | 105528.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105528.11 | 9763
238 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Юбилейная, д. 1А | 41304.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41304.88 | 9762
239 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Борки, ул. Советская, д. 30 | 31862.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31862.58 | 4114
240 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Борки, ул. Советская, д. 30а | 120607.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120607.26 | 120776
241 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Борки, ул. Советская, д. 32 | 31862.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31862.58 | 4117
242 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Борки, ул. Советская, д. 43 | 31862.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31862.58 | 4112
243 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Борки, ул. Совхозная, д. 32 | 31862.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31862.58 | 4118
244 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, пер. Пионерский, д. 4 | 104345.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104345.12 | 3443
245 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, пер. Пионерский, д. 6 | 95374.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95374.69 | 3445
246 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, пер. Пионерский, д. 7-А | 99903.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99903.99 | 3446
247 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, пер. Пионерский, д. 9а | 139097.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139097.33 | 121089
248 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Молодежная, д. 11 | 100745.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100745.02 | 3065
249 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Молодежная, д. 14 | 119699.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119699.91 | 3289
250 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Молодежная, д. 15 | 133732.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133732.6 | 3127
251 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Молодежная, д. 15А | 172480.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172480.79 | 130795
252 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Молодежная, д. 9 | 85310.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85310.35 | 3045
253 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Парковая, д. 1 | 100092.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100092.95 | 3375
254 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Парковая, д. 2 | 102660.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102660.48 | 3409
255 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Парковая, д. 3 | 98055.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98055.22 | 3416
256 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Парковая, д. 4 | 126842.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126842.69 | 3422
257 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Парковая, д. 5 | 126842.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126842.69 | 3432
258 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Совхозная, д. 4 | 97484.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97484.66 | 3540
259 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Школьная, д. 1 | 110627.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110627.97 | 3608
260 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Школьная, д. 2 | 110770.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110770.61 | 3609
261 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Школьная, д. 3 | 107921.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107921.88 | 3614
262 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Школьная, д. 4-А | 81518.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81518.57 | 3598
263 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Школьная, д. 6 | 88677.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88677.11 | 130313
264 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Ембаево, ул. Калинина, д. 27 | 120140.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120140.43 | 18244
265 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Ембаево, ул. Совхозная, д. 12 | 121489.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121489.03 | 3447
266 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Ембаево, ул. Совхозная, д. 16 | 98544.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98544.28 | 3448
267 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Ембаево, ул. Совхозная, д. 18 | 118921.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118921.5 | 3449
268 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Ембаево, ул. Совхозная, д. 19 | 114968.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114968.32 | 3450
269 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Ембаево, ул. Совхозная, д. 20 | 116883.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116883.78 | 11982
270 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Ембаево, ул. Совхозная, д. 21 | 121285.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121285.26 | 3451
271 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каменка, ул. Механизаторов, д. 1 | 100833.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100833.94 | 12797
272 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каменка, ул. Механизаторов, д. 2 | 101723.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101723.12 | 12800
273 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каменка, ул. Механизаторов, д. 3 | 100833.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100833.94 | 12804
274 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каменка, ул. Механизаторов, д. 4 | 100833.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100833.94 | 12809
275 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каменка, ул. Новая, д. 19А | 86166.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86166.77 | 130794
276 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каменка, ул. Новая, д. 26 | 135023.45 | 84458.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50565.04 | 12941
277 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каменка, ул. Новая, д. 28 | 177745.41 | 125814.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51930.69 | 12946
278 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 40 лет Победы, д. 1 | 124681.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124681.96 | 6209
279 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 40 лет Победы, д. 1А | 124701.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124701.97 | 6214
280 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 40 лет Победы, д. 2 | 116122.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116122.41 | 6221
281 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 40 лет Победы, д. 3 | 104646.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104646.33 | 6222
282 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 40 лет Победы, д. 4 | 102973.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102973.54 | 6224
283 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 40 лет Победы, д. 5 | 101222.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101222.95 | 6226
284 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 40 лет Победы, д. 6 | 104607.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104607.43 | 6228
285 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 40 лет Победы, д. 7 | 103362.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103362.56 | 6231
286 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 40 лет Победы, д. 8 | 103673.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103673.78 | 6234
287 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 67 лет Октября, д. 2 | 117819.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117819.65 | 5390
288 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 67 лет Октября, д. 2А | 115418.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115418.84 | 6138
289 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 1 | 106124.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106124.6 | 4820
290 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 10 | 96425.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96425.04 | 5423
291 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 11 | 109177.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109177.41 | 5485
292 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 13 | 107877.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107877.05 | 5629
293 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 15 | 108366.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108366.1 | 5675
294 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 17 | 112686.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112686.07 | 5762
295 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 19 | 116216.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116216.43 | 5767
296 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 2 | 97583.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97583.2 | 5172
297 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 21 | 143153.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143153.45 | 5778
298 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 3 | 105472.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105472.53 | 5195
299 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 4 | 96406.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96406.21 | 5216
300 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 6 | 95843.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95843.54 | 5253
301 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 7 | 114619.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114619.46 | 5270
302 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 8 | 95772.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95772.97 | 5287
303 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 9 | 113285.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113285.57 | 5335
304 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Маршала Жукова, д. 1 | 97877.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97877.38 | 6168
305 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Маршала Жукова, д. 2 | 102545.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102545.62 | 6175
306 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Маршала Жукова, д. 4 | 4196788.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.84 | 4009230.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187557.45 | 6187
307 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Маршала Жукова, д. 5 | 124561.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124561.92 | 6192
308 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Маршала Жукова, д. 6 | 124281.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124281.83 | 6200
309 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Механизаторов, д. 10 | 107019.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107019.35 | 6459
310 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Механизаторов, д. 12 | 110870.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110870.65 | 6474
311 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Механизаторов, д. 14 | 154489.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154489.17 | 6486
312 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Механизаторов, д. 2 | 2123340.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.95 | 1965700.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157640.24 | 6408
313 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Механизаторов, д. 4 | 159196.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159196.31 | 6419
314 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Механизаторов, д. 6 | 152816.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152816.39 | 6428
315 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Механизаторов, д. 8 | 157795.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157795.85 | 6435
316 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Садовая, д. 23 | 102067.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102067.68 | 6235
317 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Садовая, д. 25 | 110248.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110248.21 | 6241
318 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Садовая, д. 27 | 101967.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101967.65 | 6251
319 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Садовая, д. 29 | 101834.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101834.27 | 6336
320 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Садовая, д. 31 | 126282.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126282.5 | 6346
321 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Садовая, д. 33 | 117279.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117279.47 | 6354
322 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Садовая, д. 62 | 113088.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113088.06 | 19304
323 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Садовая, д. 64 | 104412.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104412.92 | 6385
324 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Садовая, д. 66 | 102390.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102390.01 | 6400
325 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Школьная, д. 1 | 114316.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114316.25 | 5791
326 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Школьная, д. 15 | 109710.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109710.21 | 5890
327 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Школьная, д. 3 | 110852.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110852.12 | 5811
328 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Школьная, д. 5 | 115375.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115375.87 | 5821
329 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Школьная, д. 7 | 99155.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99155.59 | 5830
330 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Юбилейная, д. 4 | 4057412.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.7 | 3883508.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173904.88 | 130234
331 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Кулаково, пер. Коммунальный, д. 1 | 192084.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74072.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118012.24 | 12392
332 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Кулаково, пер. Коммунальный, д. 2 | 85042.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85042.32 | 12555
333 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Кулаково, пер. Коммунальный, д. 3 | 85042.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85042.32 | 12562
334 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Кулаково, пер. Коммунальный, д. 4 | 85042.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85042.32 | 12572
335 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Кулаково, пер. Коммунальный, д. 5 | 104035.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104035.01 | 12579
336 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Кулаково, пер. Коммунальный, д. 6 | 104035.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104035.01 | 12585
337 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Кулаково, пер. Коммунальный, д. 7 | 104035.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104035.01 | 12589
338 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Кулаково, пер. Коммунальный, д. 8 | 423701.9 | 286300.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137401.29 | 12601
339 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Кулаково, ул. Семеновых, д. 59 | 82245.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82245.27 | 12675
340 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Кулаково, ул. Семеновых, д. 61 | 69611.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69611.38 | 12684
341 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. 60 лет Октября, д. 6 | 90257.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90257.82 | 12750
342 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Плодовая, д. 1 | 102648.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102648.25 | 12713
343 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Плодовая, д. 3 | 156476.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156476.89 | 12719
344 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Плодовая, д. 5 | 160898.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160898.01 | 12725
345 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Плодовая, д. 7А | 172416.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172416.52 | 12742
346 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Школьная, д. 1 | 112704.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112704.6 | 12700
347 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Школьная, д. 3 | 112704.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112704.6 | 17744
348 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Школьная, д. 4 | 106033.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106033.83 | 12707
349 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Мальково, ул. Мира, д. 7 | 99552.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99552.02 | 12891
350 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Мальково, ул. Новая, д. 12 | 56899.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56899.25 | 13124
351 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Мальково, ул. Новая, д. 16 | 104901.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104901.97 | 13215
352 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Мальково, ул. Новая, д. 18 | 104901.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104901.97 | 13664
353 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Мальково, ул. Новая, д. 20 | 104901.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104901.97 | 13666
354 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Мальково, ул. Новая, д. 22 | 111837.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111837.64 | 13667
355 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Мальково, ул. Строителей, д. 6 | 115661.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115661.15 | 13014
356 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Мальково, ул. Школьная, д. 10 | 120796.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120796.21 | 12870
357 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Мальково, ул. Школьная, д. 4 | 120796.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120796.21 | 12574
358 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Мальково, ул. Школьная, д. 6 | 120796.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120796.21 | 12667
359 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Мальково, ул. Школьная, д. 8 | 120796.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120796.21 | 12813
360 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 1 | 119640.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119640.26 | 4109
361 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 10 | 97292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97292 | 4998
362 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 11 | 75858.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75858.86 | 98317
363 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 13 | 75858.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75858.86 | 99056
364 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 15 | 75858.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75858.86 | 99136
365 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 17 | 75858.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75858.86 | 99149
366 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 19 | 75858.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75858.86 | 99698
367 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 2 | 119640.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119640.26 | 4239
368 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 21 | 75858.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75858.86 | 99704
369 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 23 | 75858.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75858.86 | 99707
370 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 3 | 119640.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119640.26 | 4271
371 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 4 | 119640.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119640.26 | 4646
372 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 5 | 99359.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99359.36 | 4395
373 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 6 | 119640.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119640.26 | 4348
374 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 7 | 117039.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117039.39 | 4787
375 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 8 | 112704.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112704.6 | 4812
376 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 9 | 99589.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99589.07 | 4972
377 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Советская, д. 10В | 98348.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98348.9 | 120397
378 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Советская, д. 12 | 88203.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88203.76 | 99709
379 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Советская, д. 14 | 88203.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88203.76 | 99711
380 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Советская, д. 2 | 117617.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117617.36 | 5138
381 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Советская, д. 3 | 111259.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111259.67 | 5142
382 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Советская, д. 4 | 106135.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106135.72 | 5149
383 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Советская, д. 6 | 117617.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117617.36 | 5177
384 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Советская, д. 7 | 111259.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111259.67 | 5200
385 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Центральная, д. 22А | 92279.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92279.47 | 120391
386 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Центральная, д. 24А | 83562.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83562.45 | 120399
387 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Центральная, д. 28 | 117617.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117617.36 | 5603
388 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Центральная, д. 30 | 117617.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117617.36 | 5365
389 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Центральная, д. 31А | 92716.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92716.39 | 5626
390 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Перевалово, ул. Советская, д. 1 | 128441.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128441.37 | 101111
391 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Перевалово, ул. Трактовая, д. 3 | 125909.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125909.04 | 101135
392 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Перевалово, ул. Трактовая, д. 5 | 110416.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110416.79 | 101140
393 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Перевалово, ул. Трактовая, д. 7 | 100302.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100302.27 | 101120
394 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Салаирка, ул. Новая, д. 28 | 114905.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114905.34 | 97494
395 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Салаирка, ул. Новая, д. 30 | 113538.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113538.21 | 97496
396 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Салаирка, ул. Новая, д. 32 | 120266.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120266.4 | 100441
397 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Салаирка, ул. Новая, д. 37 | 101858.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101858.35 | 100442
398 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Мира, д. 1 | 4417813.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.16 | 4229888.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187925.39 | 13205
399 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Мира, д. 3 | 4663371.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.1 | 4469787.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193583.7 | 13211
400 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Мира, д. 5 | 95365.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95365.43 | 13216
401 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Молодежная, д. 10 | 101804.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101804.63 | 13203
402 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Молодежная, д. 8 | 104861.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104861.22 | 13196
403 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Трактовая, д. 10 | 104963.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104963.1 | 13189
404 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Трактовая, д. 2 | 182488.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182488.48 | 13170
405 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Трактовая, д. 4 | 188663.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188663.93 | 13187
406 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Трактовая, д. 8 | 113515.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113515.09 | 5868
407 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, тер. УДДИ, д. 1 | 215345.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215345.15 | 120765
408 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, тер. УДДИ, д. 2 | 240283.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240283.88 | 120840
409 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, ул. Барачная, д. 1 | 72328.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72328.05 | 3338
410 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, ул. Барачная, д. 7 | 115584.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115584.13 | 130793
411 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, ул. Коммунаров, д. 4 | 117250.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117250.57 | 30569
412 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, ул. Коммунаров, д. 6 | 117984.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117984.15 | 30570
413 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, ул. Московский тракт, д. 116 | 93079.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93079.1 | 30564
414 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, ул. Московский тракт, д. 120 | 99277.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99277.86 | 30566
415 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, ул. Советская, д. 3 | 126309.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126309.18 | 30557
416 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, ул. Советская, д. 4 | 96858.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96858.52 | 30562
417 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, ул. Строителей, д. 2 | 113704.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113704.93 | 30451
418 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, ул. Студенческая, д. 5 | 131710.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131710.99 | 99737
419 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, кв-л. Юбилейный, д. 1 | 101067.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101067.35 | 4749
420 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, кв-л. Юбилейный, д. 3 | 101067.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101067.35 | 4753
421 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, кв-л. Юбилейный, д. 5 | 103149.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103149.53 | 4757
422 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, кв-л. Юбилейный, д. 7 | 103149.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103149.53 | 4758
423 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, кв-л. Юбилейный, д. 9 | 102171.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102171.42 | 4759
424 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Магистральная, д. 2 | 105603.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105603.24 | 4719
425 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Магистральная, д. 2, стр 1 | 80706.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80706.73 | 4726
426 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Магистральная, д. 2, стр 2 | 133667.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133667.53 | 40713
427 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Магистральная, д. 2, стр 3 | 93731.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93731.55 | 121226
428 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Магистральная, д. 4 | 105603.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105603.24 | 4737
429 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Магистральная, д. 6 | 174721.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174721.31 | 4746
430 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Строителей, д. 1 | 79815.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79815.29 | 4303
431 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Строителей, д. 2 | 79815.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79815.29 | 4456
432 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Строителей, д. 3 | 86580.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86580.65 | 4458
433 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Строителей, д. 4 | 97841.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97841.39 | 4467
434 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Строителей, д. 5 | 119149.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119149.87 | 4473
435 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Строителей, д. 6 | 86580.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86580.65 | 4474
436 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Строителей, д. 7 | 86580.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86580.65 | 4475
437 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Чикча, ул. Луговая, д. 3 | 113838.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113838.31 | 21955
438 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Яр, ул. Источник, д. 93 | 81661.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81661.84 | 17881
439 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Яр, ул. Источник, д. 95 | 107877.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107877.05 | 17882
440 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Яр, ул. Строителей, д. 16 | 411293.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411293.91 | 17754
441 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Яр, ул. Строителей, д. 17 | 136389.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136389.6 | 17819
442 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Яр, ул. Строителей, д. 19 | 136389.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136389.6 | 17828
443 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, тер. автодорога Тюмень-Салаирка, км. 39, д. 1, корп. 1 | 100867.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100867.28 | 100529
444 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, тер. Ялуторовский тракт, км. 27, д. 16, корп. 1 | 98177.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98177.49 | 120842
445 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, тер.. автодорога Тюмень-Салаирка, км. 39-ый, д. 1 | 88538.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88538.62 | 3442
Уватский муниципальный район
Итого по МО: |  | 17574509.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17574509.44
1 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, д. 7 | 124424.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124424.59 | 99495
2 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, д. 13 | 360209.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360209.12 | 99305
3 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, ул. Лесная, д. 2 | 131319.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131319.92 | 128332
4 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, ул. Лесная, д. 6 | 408169.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408169.17 | 117987
5 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, ул. Лесная, д. 6а | 156237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156237 | 118189
6 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, ул. Пионерная, д. 10 | 133206.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133206.7 | 21975
7 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, ул. Пионерная, д. 17а | 145226.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145226.34 | 1392
8 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, ул. Пионерная, д. 3 | 183670.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183670.6 | 118390
9 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, ул. Пионерная, д. 9 | 126131.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126131.27 | 118389
10 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Муген, д. 11 | 115994.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115994.54 | 99045
11 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Муген, д. 12 | 115994.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115994.54 | 99294
12 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Муген, д. 13 | 115994.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115994.54 | 99295
13 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Муген, д. 14 | 92507.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92507.78 | 99296
14 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Муген, д. 15 | 97095.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97095.4 | 99299
15 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Муген, д. 2 | 130498.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130498.74 | 98540
16 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Муген, д. 3 | 112866.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112866.49 | 128330
17 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Муген, д. 7 | 129415.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129415.98 | 99049
18 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Муген, д. 8 | 125848.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125848.25 | 99024
19 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Муген, д. 9 | 126671.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126671.57 | 99029
20 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Нагорный, ул. Школьная, д. 1 | 136305.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136305.13 | 99743
21 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Першино, ул. Октябрьская, д. 2а | 43999.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43999.87 | 100123
22 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Авиаторов, д. 12 | 132559.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132559.02 | 17780
23 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Авиаторов, д. 14 | 137737.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137737.8 | 17785
24 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Авиаторов, д. 16 | 118494.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118494.35 | 17796
25 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Газовиков, д. 11 | 424675.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424675.38 | 101738
26 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Газовиков, д. 16 | 126314.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126314.37 | 101739
27 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Ленина, д. 18 | 123129.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123129.4 | 22373
28 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Ленина, д. 20 | 122223.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122223.75 | 22383
29 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Ленина, д. 22 | 134379.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134379.07 | 22390
30 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Ленина, д. 22а | 127614.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127614.96 | 97555
31 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Ленина, д. 22б | 112903.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112903.22 | 97560
32 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Ленина, д. 22г | 439762.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439762.41 | 101737
33 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Ленина, д. 29 | 164928.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164928.19 | 22469
34 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Ленина, д. 39 | 134729.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134729.76 | 23173
35 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Ленина, д. 41 | 136669.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136669.71 | 23194
36 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 1 | 124903.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124903.15 | 26354
37 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 10 | 122910.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122910.62 | 1143
38 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 11 | 123675.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123675.88 | 26356
39 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 12 | 114989.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114989.83 | 26364
40 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 15 | 130297.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130297.97 | 26368
41 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 16 | 132923.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132923.59 | 26370
42 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 4 | 122425.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122425.46 | 26372
43 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 5 | 121568.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121568.69 | 26376
44 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 6 | 125528.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125528.36 | 26378
45 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 7 | 126535.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126535.13 | 26381
46 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 9 | 127153.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127153.9 | 26386
47 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Победы, д. 1 | 124247.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124247.32 | 24903
48 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Победы, д. 11д | 126180.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126180.58 | 98168
49 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Победы, д. 11е | 126753.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126753.05 | 98169
50 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Победы, д. 2 | 134353.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134353.34 | 24913
51 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Победы, д. 3 | 122110.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122110.54 | 24919
52 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Победы, д. 4 | 132433.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132433.12 | 24923
53 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Победы, д. 5 | 123127.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123127.86 | 25105
54 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Победы, д. 7а | 115119.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115119.5 | 25114
55 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Солнечная, д. 1 | 117048.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117048.14 | 26390
56 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Школьная, д. 1 | 111983.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111983.42 | 26393
57 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Школьная, д. 6 | 115119.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115119.5 | 26396
58 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 1 | 109205.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109205.99 | 26401
59 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 10 | 114223.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114223.11 | 26417
60 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 11 | 132413.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132413.39 | 26420
61 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 12 | 108741.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108741.59 | 26424
62 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 13 | 108279.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108279.75 | 26426
63 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 14 | 120205.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120205.06 | 26429
64 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 2 | 108730.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108730.01 | 26433
65 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 3 | 108202.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108202.57 | 26435
66 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 4 | 108241.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108241.16 | 26436
67 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 5 | 110338.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110338.06 | 26438
68 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 6 | 109077.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109077.35 | 26441
69 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 7 | 110196.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110196.55 | 26443
70 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 8 | 110826.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110826.91 | 26444
71 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 9 | 132891.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132891.95 | 26446
72 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 1 | 101991.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101991.36 | 2975
73 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 12 | 94942.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94942.79 | 10154
74 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 18 | 94942.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94942.79 | 10260
75 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 19 | 120584.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120584.56 | 10543
76 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 2 | 102586.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102586.2 | 3002
77 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 20 | 120584.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120584.56 | 10555
78 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 22 | 120584.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120584.56 | 10993
79 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 30б | 106991.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106991.02 | 99585
80 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 4 | 101866.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101866.1 | 3004
81 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 40 | 126071.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126071.24 | 11065
82 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 41 | 135076.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135076.32 | 99756
83 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 42 | 127572.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127572.08 | 11172
84 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 6 | 101714.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101714.92 | 8598
85 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 7 | 101883.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101883.33 | 8631
86 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 8 | 101883.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101883.33 | 9198
87 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 9 | 85326.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85326.35 | 11237
88 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 9а | 79586.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79586.22 | 11374
89 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. Хвойная, д. 1в | 106365.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106365.83 | 12360
90 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. Энергетиков, д. 3 | 136137.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136137.34 | 11206
91 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. Энергетиков, д. 4 | 107145.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107145.54 | 99586
92 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Ивановка, ул. Механизаторов, д. 2а | 44821.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44821.05 | 12430
93 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Ивановка, ул. Полевая, д. 1 | 44709.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44709.01 | 12444
94 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Осинник, ул. Комсомольская, д. 16 | 41300.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41300.8 | 100113
95 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, мкр. Центральный, д. 12 | 119650.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119650.61 | 12598
96 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, мкр. Центральный, д. 5 | 155931.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155931.68 | 12505
97 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, мкр. Центральный, д. 6 | 134837.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134837.9 | 12468
98 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, мкр. Центральный, д. 7 | 288334.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288334.35 | 101045
99 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Авиаторов, д. 1 | 98112.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98112.58 | 14243
100 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Авиаторов, д. 11 | 123791.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123791.66 | 14720
101 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Авиаторов, д. 3 | 93680.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93680.68 | 14290
102 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Авиаторов, д. 6а | 108338.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108338.93 | 14319
103 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Авиаторов, д. 7 | 116844.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116844.88 | 14624
104 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Авиаторов, д. 8а | 68518.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68518.85 | 14646
105 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Авиаторов, д. 9 | 123791.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123791.66 | 14680
106 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Аэродромная, д. 14 | 142771.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142771.17 | 14827
107 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Аэродромная, д. 7 | 101164.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101164.66 | 14763
108 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Аэродромная, д. 9 | 101164.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101164.66 | 14826
109 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Белкина, д. 4 | 102095.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102095.19 | 15680
110 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Дзержинского, д. 25 | 73479.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73479.38 | 15638
111 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Дзержинского, д. 31 | 101164.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101164.66 | 15661
112 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 118 | 101164.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101164.66 | 15180
113 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 122 | 121916.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121916.03 | 15208
114 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 16 | 99622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99622 | 14902
115 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 61 | 140479.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140479.38 | 14919
116 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 65 | 148283.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148283.79 | 14950
117 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 67 | 148283.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148283.79 | 14974
118 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 67а | 148283.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148283.79 | 15009
119 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 67б | 148283.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148283.79 | 15038
120 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 69 | 148283.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148283.79 | 15061
121 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 7 | 148283.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148283.79 | 14859
122 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 75 | 120510.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120510.59 | 15090
123 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 78 | 137546.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137546.29 | 15124
124 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 48 | 148283.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148283.79 | 15236
125 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 49 | 148283.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148283.79 | 15314
126 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 4а | 148283.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148283.79 | 15229
127 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 52 | 140479.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140479.38 | 15349
128 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 54 | 120410.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120410.89 | 15370
129 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 57 | 90771.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90771.29 | 20461
130 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 62 | 104244.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104244.62 | 15407
131 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 67 | 135462.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135462.26 | 15450
132 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Пролетарская, д. 14 | 137546.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137546.29 | 15470
133 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Пролетарская, д. 20 | 148283.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148283.79 | 15480
134 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Степана Разина, д. 17 | 104244.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104244.62 | 15496
135 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Степана Разина, д. 19 | 129673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129673.27 | 15517
136 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Степана Разина, д. 22 | 148283.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148283.79 | 15545
137 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Сургутская, д. 16 | 40104.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40104.05 | 20507
Упоровский муниципальный район
Итого по МО: |  | 5139371.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5139371.92
1 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, д. Черная, ул. Рабочая, д. 4 | 78426.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78426.39 | 21545
2 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, п. Емуртлинский, ул. Нохрина, д. 14 | 111544.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111544.95 | 4944
3 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, п. Емуртлинский, ул. Нохрина, д. 23 | 104840.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104840.84 | 4945
4 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, п. Емуртлинский, ул. Нохрина, д. 27 | 113460.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113460.41 | 4946
5 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, п. Механизаторов, ул. 60 лет СССР, д. 3 | 112400.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112400.79 | 4935
6 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, п. Механизаторов, ул. 60 лет СССР, д. 5 | 76629.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76629.49 | 92587
7 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, п. Механизаторов, ул. 60 лет СССР, д. 9 | 94631.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94631.85 | 4938
8 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Бызово, ул. Центральная, д. 8 | 195896.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195896.83 | 21538
9 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Емуртла, ул. Ленинградская, д. 35 | 84093.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84093.12 | 93535
10 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Масали, ул. Центральная, д. 11 | 101080.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101080.31 | 4942
11 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Масали, ул. Центральная, д. 4 | 110037.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110037.03 | 4939
12 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Масали, ул. Центральная, д. 6 | 110037.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110037.03 | 4941
13 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Суерка, ул. 30 лет Победы, д. 9а | 49227.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49227.68 | 21544
14 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, пр-кт. Победы, д. 1 | 70671.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70671.93 | 4916
15 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, пр-кт. Победы, д. 2 | 93494.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93494.43 | 20361
16 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, пр-кт. Победы, д. 3 | 121244.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121244.51 | 4917
17 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, пр-кт. Победы, д. 4 | 110722.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110722.45 | 4919
18 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, пр-кт. Победы, д. 5 | 113464.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113464.11 | 4929
19 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Булата Янтимирова, д. 31 | 68467.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68467.49 | 21548
20 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Булата Янтимирова, д. 41 | 122181.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122181.86 | 4811
21 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Булата Янтимирова, д. 54А | 102277.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102277.01 | 4816
22 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Булата Янтимирова, д. 56А | 105287.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105287.29 | 4819
23 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Володарского, д. 25 | 69460.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69460.41 | 4823
24 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Володарского, д. 38 | 102454.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102454.85 | 4827
25 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Володарского, д. 38А | 100663.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100663.51 | 4830
26 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Володарского, д. 40А | 111537.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111537.54 | 4902
27 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Володарского, д. 44 | 103219.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103219.92 | 4905
28 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Володарского, д. 46 | 103673.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103673.78 | 4907
29 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Дзержинского, д. 13 | 100591.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100591.26 | 4932
30 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Каратаева, д. 1 | 49342.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49342.53 | 91573
31 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Каратаева, д. 13 | 97680.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97680.28 | 21549
32 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Каратаева, д. 2 | 105294.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105294.7 | 20365
33 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Каратаева, д. 29 | 122722.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122722.78 | 4930
34 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Крупской, д. 2В | 205420.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205420.99 | 4910
35 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Крупской, д. 34 | 122263.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122263.37 | 4911
36 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Молодежная, д. 15 | 131970.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131970.34 | 4931
37 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Полевая, д. 2А | 92846.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92846.06 | 4933
38 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Полевая, д. 6 | 117159.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117159.8 | 5039
39 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Рабочая, д. 18 | 73070.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73070.89 | 4914
40 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Сибирская, д. 1 | 113215.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113215.88 | 21559
41 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Сибирская, д. 2 | 119062.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119062.29 | 4751
42 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Сибирская, д. 4 | 244842.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244842.25 | 21560
43 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Сибирская, д. 6 | 134393.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134393.42 | 120392
44 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Сибирская, д. 8 | 132182.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132182.34 | 126905
45 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Советская, д. 129 | 72292.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72292.85 | 4915
46 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Строителей, д. 21А | 179928.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179928.64 | 21561
47 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Южная, д. 24 | 83963.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83963.44 | 21563
Юргинский муниципальный район
Итого по МО: |  | 2470676.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470676.87
1 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. 25 Партсъезда, д. 5 | 96733.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96733.46 | 98310
2 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. 25 Партсъезда, д. 7 | 83065.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83065.85 | 98909
3 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Александра Невского, д. 18 | 66626.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66626.13 | 99518
4 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Александра Невского, д. 20 | 66626.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66626.13 | 98960
5 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Александра Невского, д. 22 | 66626.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66626.13 | 98961
6 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Александра Невского, д. 24 | 66626.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66626.13 | 99519
7 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Александра Невского, д. 26 | 66626.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66626.13 | 98963
8 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Калинина, д. 7 | 144683.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144683.13 | 267
9 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Ленина, д. 10 | 34319.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34319.9 | 10325
10 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Ленина, д. 14а | 151527.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151527.44 | 120227
11 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Ленина, д. 6б | 97990.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97990.39 | 98804
12 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Ленина, д. 77 | 85584.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85584.36 | 10290
13 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Ленина, д. 78 | 98829.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98829.56 | 98906
14 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Ленина, д. 8 | 34319.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34319.9 | 10337
15 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Ленина, д. 83 | 85584.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85584.36 | 10313
16 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Максима Горького, д. 1 | 84781.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84781.86 | 97952
17 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Максима Горького, д. 2 | 86787.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86787.59 | 97953
18 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Набережная, д. 21 | 27561.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27561.52 | 13428
19 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Октябрьская, д. 2 | 130710.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130710.66 | 11176
20 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Российская, д. 1 | 75145.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75145.66 | 16195
21 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Солнечная, д. 18 | 67689.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67689.45 | 16264
22 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 35 | 102104.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102104.36 | 128105
23 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 51 | 126615.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126615.64 | 98597
24 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 53 | 178526.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178526.51 | 97895
25 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 54 | 110287.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110287.12 | 13423
26 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 72 | 124475.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124475.22 | 13422
27 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Чапаева, д. 87 | 110222.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110222.28 | 11789
Ялуторовский муниципальный район
Итого по МО: |  | 4908377.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4908377.7
1 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, д. Новый Кавдык, пер. Рабочий, д. 1Д | 47274.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47274.28 | 128169
2 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, д. Южная, ул. Мира, д. 21 | 95854.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95854.48 | 5012
3 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, рзд. Беркутский, ул. Железнодорожная, д. 1 | 183775.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183775.41 | 129593
4 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Аслана, ул. Тукая, д. 5а | 95324.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95324.67 | 30497
5 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Бердюгино, ул. 8 Марта, д. 1 | 69699.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69699.38 | 4383
6 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Бердюгино, ул. Гагарина, д. 1А | 116027.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116027.94 | 120070
7 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Бердюгино, ул. Механизаторов, д. 13 | 58786.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58786.45 | 5183
8 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Бердюгино, ул. Механизаторов, д. 15 | 103001.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103001.33 | 5169
9 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Бердюгино, ул. Механизаторов, д. 17 | 120793.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120793.68 | 5176
10 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Бердюгино, ул. Механизаторов, д. 19 | 93559.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93559.26 | 5194
11 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Беркут, ул. Первомайская, д. 14 | 94305.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94305.81 | 4095
12 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Беркут, ул. Первомайская, д. 16 | 103883.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103883.11 | 4105
13 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Беркут, ул. Первомайская, д. 18 | 103108.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103108.77 | 4135
14 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Беркут, ул. Первомайская, д. 24 | 119808.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119808.84 | 4155
15 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Беркут, ул. Первомайская, д. 27 | 101900.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101900.96 | 4151
16 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Беркут, ул. Первомайская, д. 34 | 117172.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117172.77 | 4203
17 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Зиново, ул. Мира, д. 7 | 121892.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121892.87 | 11257
18 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Зиново, ул. Советская, д. 8 | 96588.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96588.06 | 10619
19 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Карабаш, ул. Мира, д. 15А | 98544.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98544.28 | 5035
20 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Карабаш, ул. Мира, д. 17 | 97099.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97099.34 | 129630
21 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Карабаш, ул. Мира, д. 18 | 45382.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45382.01 | 127273
22 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Карабаш, ул. Российская, д. 3 | 106721.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106721.1 | 120182
23 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Киева, пер. ПМК, д. 12 | 94605.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94605.91 | 119973
24 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Киева, пер. ПМК, д. 13 | 95245.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95245.02 | 126878
25 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Киева, ул. Лесная, д. 3 | 120440.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120440.53 | 4964
26 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Киева, ул. Мира, д. 2 | 119373.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119373.51 | 4986
27 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Киева, ул. Мира, д. 4 | 106409.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106409.89 | 4982
28 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Киева, ул. Школьная, д. 1 | 106409.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106409.89 | 4976
29 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Киева, ул. Школьная, д. 19А | 79894.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79894.89 | 130457
30 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Киева, ул. Школьная, д. 19Б | 220693.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220693.9 | 130473
31 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Киева, ул. Школьная, д. 3 | 120225.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120225.65 | 4978
32 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Коктюль, ул. Школьная, д. 9 | 93170.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93170.24 | 5112
33 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Памятное, ул. Березовая, д. 23 | 105935.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105935.65 | 4990
34 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Памятное, ул. Лесная, д. 2А | 110322.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110322.31 | 4991
35 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Памятное, ул. Фрунзе, д. 19 | 110127.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110127.8 | 4992
36 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Памятное, ул. Фрунзе, д. 21 | 113204.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113204.77 | 4996
37 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Памятное, ул. Чкалова, д. 20а | 24914.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24914.93 | 5006
38 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Петелино, ул. Ленина, д. 29 | 94013.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94013.12 | 6485
39 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Петелино, ул. Ленина, д. 31 | 73717.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73717.98 | 6492
40 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Петелино, ул. Ленина, д. 35 | 97117.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97117.87 | 6467
41 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Старый Кавдык, ул. Центральная, д. 50 | 72941.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72941.21 | 4208
42 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Старый Кавдык, ул. Центральная, д. 69 | 93490.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93490.72 | 4226
43 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Старый Кавдык, ул. Центральная, д. 71 | 100936.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100936.34 | 5459
44 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Хохлово, ул. Береговая, д. 9 | 66716.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66716.9 | 4130
45 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Хохлово, ул. Центральная, д. 1 | 121529.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121529.79 | 4137
46 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Хохлово, ул. Центральная, д. 11А | 106858.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106858.18 | 130490
47 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Хохлово, ул. Центральная, д. 11Б | 75469.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75469.84 | 128745
48 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Хохлово, ул. Центральная, д. 11В | 75469.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75469.84 | 128746
49 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Хохлово, ул. Центральная, д. 3 | 118636.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118636.22 | 4148
Ярковский муниципальный район
Итого по МО: |  | 10467098.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10467098.79
1 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, д. Аксарина, ул. Сосновая, д. 2 | 76506.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76506.05 | 120812
2 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Веселый, ул. Лесников, д. 13 | 110689.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110689.1 | 88490
3 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Веселый, ул. Первомайская, д. 15 | 35199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35199.9 | 93881
4 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Усть-Тавда, ул. Мира, д. 1 | 107732.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107732.92 | 87747
5 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Усть-Тавда, ул. Мира, д. 10 | 121180.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121180.78 | 88306
6 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Усть-Тавда, ул. Мира, д. 12 | 44117.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44117.57 | 88936
7 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Усть-Тавда, ул. Мира, д. 2 | 112004.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112004.36 | 88679
8 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Усть-Тавда, ул. Мира, д. 3 | 112004.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112004.36 | 88694
9 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Усть-Тавда, ул. Мира, д. 4 | 107732.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107732.92 | 11848
10 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Усть-Тавда, ул. Мира, д. 5 | 107732.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107732.92 | 88248
11 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Усть-Тавда, ул. Мира, д. 6 | 110689.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110689.1 | 88275
12 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Усть-Тавда, ул. Мира, д. 7 | 110689.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110689.1 | 88321
13 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Усть-Тавда, ул. Мира, д. 8 | 111911.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111911.66 | 88271
14 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Усть-Тавда, ул. Мира, д. 9 | 110689.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110689.1 | 88297
15 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Гилево, ул. Микрорайон, д. 2 | 121180.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121180.78 | 88878
16 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Гилево, ул. Новая, д. 24 | 117780.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117780.38 | 88395
17 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Гилево, ул. Новая, д. 30 | 117780.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117780.38 | 88404
18 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Гилево, ул. Центральная, д. 27 | 82998.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82998.9 | 88335
19 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Гилево, ул. Центральная, д. 29 | 82998.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82998.9 | 88379
20 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Дубровное, ул. Центральная, д. 6 | 124048.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124048.41 | 88522
21 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Дубровное, ул. Школьная, д. 16 | 124708.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124708.64 | 88521
22 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Плеханово, ул. Советская, д. 2А | 28690.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28690.12 | 123732
23 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Покровское, ул. Северная, д. 4 | 112081.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112081.05 | 88444
24 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, пер. Дорожный, д. 1 | 129302.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129302.78 | 10680
25 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. 30 лет Победы, д. 15 | 118065.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118065.66 | 10690
26 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. 30 лет Победы, д. 17 | 100367.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100367.11 | 10697
27 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. 30 лет Победы, д. 19 | 122263.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122263.37 | 10702
28 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. 30 лет Победы, д. 21 | 155978.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155978.42 | 10706
29 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. 30 лет Победы, д. 23 | 150791.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150791.49 | 10711
30 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. 30 лет Победы, д. 30 | 115038.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115038.72 | 10712
31 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Восточная, д. 7Б | 123513.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123513.79 | 10611
32 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Декабристов, д. 38 | 78701.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78701.28 | 10627
33 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Декабристов, д. 4 | 156534.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156534.16 | 10620
34 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Декабристов, д. 42 | 78701.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78701.28 | 10632
35 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Дзержинского, д. 38 | 99496.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99496.45 | 10667
36 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Дзержинского, д. 40 | 115372.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115372.16 | 10672
37 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Дружбы, д. 21 | 103768.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103768.26 | 10715
38 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Крупской, д. 5 | 98180.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98180.1 | 10719
39 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Л.Толстого, д. 12 | 85431.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85431.99 | 10785
40 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Л.Толстого, д. 14 | 88645.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88645.3 | 14240
41 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 100 | 96180.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96180.52 | 10769
42 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 103 | 78063.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78063.31 | 10774
43 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 105 | 77192.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77192.55 | 10777
44 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 109 | 111259.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111259.67 | 10780
45 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 113 | 115335.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115335.11 | 10781
46 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 113а | 117706.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117706.28 | 10783
47 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 115 | 121448.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121448.28 | 10784
48 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 24 | 79899.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79899.07 | 94276
49 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 35 | 67430.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67430.1 | 10725
50 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 52 | 80978.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80978.65 | 88799
51 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 53 | 68078.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68078.47 | 94279
52 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 61 | 43014.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43014.48 | 10741
53 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 81 | 121458.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121458.06 | 10747
54 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 83 | 71429.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71429.56 | 10750
55 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 84 | 150124.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150124.6 | 10753
56 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 87 | 87687.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87687.78 | 10759
57 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 92 | 94195.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94195.96 | 10765
58 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 94 | 107702.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107702.91 | 10767
59 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Мира, д. 1 | 67941.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67941.43 | 88845
60 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Мира, д. 7 | 136867.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136867.15 | 295
61 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Мира, д. 7Б | 112034.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112034.31 | 93744
62 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Мира, д. 7Д | 112034.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112034.31 | 119909
63 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Мира, д. 9 | 159357.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159357.74 | 130217
64 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Нагорная, д. 20Б | 352244.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352244.28 | 129897
65 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Нагорная, д. 21 | 83709.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83709.65 | 11238
66 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Новая, д. 22 | 132668.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132668.82 | 93698
67 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Новая, д. 37 | 111259.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111259.67 | 13219
68 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Новая, д. 40 | 189318.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189318.02 | 13222
69 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Новая, д. 41 | 79937.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79937.09 | 13224
70 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Новая, д. 42 | 103768.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103768.26 | 14613
71 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Первомайская, д. 17А, корп. 1 | 109837.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109837.56 | 11622
72 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Первомайская, д. 17А, корп. 2 | 98853.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98853.8 | 11628
73 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Первомайская, д. 17А, корп. 3 | 109837.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109837.56 | 11631
74 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Первомайская, д. 33А | 111901.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111901.55 | 94300
75 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Пионерская, д. 100 | 150907.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150907.26 | 13031
76 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Пионерская, д. 77 | 78063.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78063.31 | 13018
77 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Пионерская, д. 98 | 97421.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97421.14 | 13030
78 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Республики, д. 10А, стр 2 | 85896.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85896.16 | 94302
79 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Республики, д. 2 | 114886.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114886.81 | 11313
80 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Республики, д. 34 | 95254.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95254.28 | 13039
81 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Республики, д. 6 | 150791.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150791.49 | 14326
82 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Республики, д. 7 | 103768.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103768.26 | 14328
83 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Строителей, д. 2 | 124041.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124041.75 | 13041
84 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Строителей, д. 4 | 88844.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88844.72 | 13048
85 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Строителей, д. 6 | 108715.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108715.48 | 13053
86 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Строителей, д. 8 | 116301.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116301.81 | 13061
87 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Южная, д. 1 | 93735.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93735.25 | 13081
88 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Южная, д. 2 | 134415.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134415.61 | 13078
89 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Южная, д. 32 | 121448.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121448.28 | 13226
90 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Южная, д. 32А | 111667.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111667.21 | 13228
91 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Южная, д. 33 | 104035.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104035.01 | 13230
92 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Южная, д. 33А | 73221.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73221.96 | 13231
93 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Южная, д. 34 | 121855.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121855.82 | 13233
94 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Южная, д. 35 | 165611.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165611.29 | 13237
95 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Южная, д. 36 | 122263.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122263.37 | 13242
96 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Южная, д. 5 | 131896.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131896.24 | 13067
Раздел 2. Итого по Тюменской области (2022): |  | 861476874.81 | 158178941.27 | 241600378.74 | 1619623.24 | 103431086.89 | 38151954.39 | 0 | 0 | 28132.512 | 210604111.43 | 1052.5172 | 2211481.74 | 37065.8726 | 98254523.81 | 4410.386 | 6671707.67 | 753065.63
Абатский муниципальный район
Итого по МО: |  | 4234707.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.83 | 4234707.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 52 | 4234707.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.83 | 4234707.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13528
Бердюжский муниципальный район
Итого по МО: |  | 7668652.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.13 | 6378376.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.836 | 1290275.96 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 1 | 2265416.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.29 | 2265416.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25977
2 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 7 | 5403236.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.84 | 4112960.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.836 | 1290275.96 | 0 | 26026
г. Тюмень
Итого по МО: |  | 664465021.01 | 153824444.79 | 179572046.67 | 1619623.24 | 84974259.86 | 31713296.21 | 0 | 0 | 16102.35 | 125251454.6 | 640.8472 | 1179831.74 | 32593.6826 | 82149551.31 | 2584.5 | 3502937.24 | 677575.35
1 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 13 | 5319819.26 | 5319819.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31118
2 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 15 | 3845455.9 | 3845455.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31119
3 | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 36 | 3270743.98 | 3270743.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10562
4 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 93 | 2683368.92 | 2683368.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30860
5 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 7б | 1779900 | 0 | 0 | 0 | 1779900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27168
6 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 25 | 5744096.73 | 436170 | 728656.73 | 0 | 1164380 | 495250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.07 | 2919640 | 0 | 0 | 0 | 77486
7 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 27 | 1297809.91 | 1297809.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37747
8 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Баумана, д. 27 | 2232447.35 | 2232447.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94569
9 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Белинского, д. 16 | 10431229.03 | 638692.82 | 3045580 | 0 | 1280147.06 | 353543.61 | 0 | 0 | 410.93 | 3182480 | 0 | 0 | 1131.165 | 1930785.54 | 0 | 0 | 0 | 127049
10 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 36 | 13716490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291 | 13716490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72088
11 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 82 | 416700 | 416700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61534
12 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Декабристов, д. 141 | 769740 | 769740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61603
13 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Декабристов, д. 143 | 828750 | 828750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61614
14 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Декабристов, д. 152 | 3128660 | 3128660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27810
15 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дзержинского, д. 62 | 17227084.82 | 0 | 4093900 | 0 | 2495523.08 | 958170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.8472 | 1179831.74 | 1947.18 | 8499660 | 0 | 0 | 0 | 72607
16 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Елизарова, д. 27 | 1114270 | 1114270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248
17 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ершова, д. 13 | 2720627.78 | 2720627.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95954
18 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 1 | 1246507.94 | 1246507.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95956
19 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 3 | 1303167.4 | 1303167.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28300
20 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Игримская, д. 20 | 1733876.64 | 1733876.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95962
21 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Индустриальная, д. 47 | 4409686 | 4325480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84206 | 95964
22 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Казаровская, д. 1а | 152286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152286 | 88912
23 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Казаровская, д. 1б | 150442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150442 | 88934
24 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 12 | 3631968.28 | 3631968.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95984
25 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 125 | 1288556.08 | 1288556.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61700
26 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 127 | 11261187.93 | 5120780.62 | 0 | 0 | 6140407.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61732
27 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Киевская, д. 60 | 2661127.24 | 2661127.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31274
28 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Колхозная, д. 2 | 8256783.05 | 0 | 4143450 | 0 | 3109333.13 | 1003999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004
29 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 16 | 14926613.82 | 0 | 5032520 | 0 | 3124517.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1926.09 | 5127160 | 809.38 | 1642416.12 | 0 | 96049
30 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 5 | 3938860 | 0 | 0 | 0 | 2943660 | 995200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72615
31 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 52 | 15192225.19 | 0 | 2898576.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 6031094.5 | 0 | 0 | 2610.13 | 4480560 | 878.16 | 1781994.15 | 0 | 72616
32 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 60 | 5822540 | 0 | 1101740 | 0 | 1945530 | 191320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.61 | 2583950 | 0 | 0 | 0 | 29576
33 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 61 | 925550 | 0 | 0 | 0 | 694230 | 231320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88660
34 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 62 | 5554800 | 0 | 2795930 | 0 | 1638490 | 1120380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29577
35 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 64 | 2854850 | 0 | 2854850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29579
36 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 66 | 5444470.47 | 0 | 3465420 | 0 | 1304510.47 | 674540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29580
37 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 29 | 3807960 | 0 | 2214180 | 0 | 1593780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72623
38 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 63 | 2697119.79 | 2697119.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72625
39 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 79 | 1038134.29 | 1038134.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72631
40 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 9 | 2774549.05 | 0 | 2774549.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72622
41 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 38 | 16077924.85 | 0 | 5874920 | 0 | 3446044.85 | 1731780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594.96 | 5025180 | 0 | 0 | 0 | 62022
42 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 57 | 2020135.79 | 0 | 0 | 0 | 1995587.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24548 | 62041
43 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 39 | 5260321.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3214 | 5260321.66 | 0 | 0 | 0 | 96203
44 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Маршака, д. 4 | 3647577.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136.96 | 3647577.02 | 0 | 0 | 0 | 1161
45 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 86 | 1135543.09 | 1135543.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37876
46 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 90а | 2567533.62 | 2567533.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85320
47 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 94 | 4731636.66 | 1346676.66 | 0 | 0 | 2565920 | 819040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85327
48 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 51 | 1047469.3 | 1047469.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74011
49 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 53 | 9292960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.62 | 9292960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74013
50 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 5а | 6062660 | 0 | 6062660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72666
51 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 29 | 4934170 | 0 | 4934170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28715
52 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 33 | 1685983.98 | 1685983.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84021
53 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 35 | 4336300 | 0 | 4336300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61522
54 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Немцова, д. 101 | 3668410 | 0 | 3668410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102
55 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 20 | 3077052.42 | 0 | 3077052.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96527
56 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 26 | 4435347.36 | 4435347.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31751
57 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 41 | 9377186.95 | 2593346.95 | 6783840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29595
58 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 43 | 2148324.93 | 0 | 0 | 0 | 2148324.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29181
59 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 47 | 637110 | 637110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29597
60 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 53 | 10890475.22 | 1390910 | 5653810 | 0 | 2907066.84 | 938688.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29600
61 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 59 | 14346857.22 | 0 | 8304169.37 | 0 | 3976021.78 | 2066666.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28261
62 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 63 | 8122252.96 | 3099060.97 | 0 | 0 | 3716131.99 | 1307060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30209
63 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 1020519.53 | 1020519.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96544
64 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 62 | 8842050.63 | 0 | 8671470.2 | 0 | 0 | 170580.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62678
65 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 20 | 4428079.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2548.2176 | 4349552.62 | 896.96 | 78526.97 | 0 | 30221
66 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 32 | 6535932.91 | 2119615.49 | 0 | 0 | 3258277.42 | 1158040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30224
67 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 36 | 5146380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001.85 | 5146380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30225
68 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Полевая, д. 103 | 1065510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.89 | 1065510 | 0 | 0 | 0 | 81024
69 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Полевая, д. 36 | 2684419.25 | 0 | 0 | 0 | 2684419.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37913
70 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 12 | 1814560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.65 | 1814560 | 0 | 0 | 0 | 76401
71 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 27а | 712030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34659
72 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 29 | 4364480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 4364480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34668
73 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 3 | 139230 | 139230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76627
74 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 43 | 1233791.07 | 0 | 0 | 0 | 1233791.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34752
75 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 79 | 2750986.86 | 2750986.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72717
76 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рационализаторов, д. 15 | 7957620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274 | 7957620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29410
77 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Революции, д. 1 | 1936090 | 0 | 1936090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35740
78 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Революции, д. 1а | 3554344.76 | 0 | 0 | 0 | 2497764.76 | 1056580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96589
79 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 144 | 499840 | 0 | 0 | 499840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32130
80 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 146 | 26203518.71 | 5847287.92 | 10345047.33 | 0 | 7011573.46 | 2999610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32683
81 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 148 | 246500 | 0 | 0 | 246500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32699
82 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 148а | 4866130 | 0 | 4866130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32716
83 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 155 | 8018375.03 | 0 | 8018375.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32718
84 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 167 | 1549043.44 | 1549043.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30246
85 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 167а | 2997870 | 2248640 | 0 | 0 | 0 | 749230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73928
86 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 169 | 18060940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841.07 | 18060940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30247
87 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 172 | 4743100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484 | 4743100 | 0 | 0 | 0 | 32737
88 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 175 | 4024180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4024180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30251
89 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 176 | 5720981.17 | 5720981.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32741
90 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 180 | 2108330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32743
91 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 186 | 4865341.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2528 | 4865341.97 | 0 | 0 | 0 | 32745
92 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 187 | 13175310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313.91 | 13175310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30258
93 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 188 | 11102613.9 | 0 | 11102613.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32746
94 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 28а | 2099742.32 | 0 | 2099742.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96593
95 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 48 | 7812499.92 | 0 | 0 | 0 | 5905591.53 | 1906908.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72733
96 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 55 | 4273781.28 | 1600751.28 | 2673030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30264
97 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 62 | 2599110.31 | 2599110.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30270
98 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 64 | 7913682.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2367.85 | 7913682.75 | 0 | 0 | 0 | 73984
99 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 66 | 18630243.07 | 2669001.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.26 | 9060970 | 0 | 0 | 2522.91 | 6900271.95 | 0 | 0 | 0 | 73986
100 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 72 | 7119870 | 927550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | 6192320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30279
101 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 74 | 2570942.93 | 2570942.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73988
102 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 76 | 1546267.29 | 1546267.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73991
103 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 78 | 5203659.27 | 5203659.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30281
104 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 17 | 9852841.53 | 0 | 9852841.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30287
105 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 31 | 10214609.03 | 2621839.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.26 | 7592770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30294
106 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Семена Дежнева, д. 3 | 873283.24 | 0 | 0 | 873283.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120358
107 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Советская, д. 126 | 3800544.36 | 0 | 2552100 | 0 | 1248444.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72749
108 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Спорта, д. 2б | 234432.58 | 234432.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684
109 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Станционная, д. 20 | 3394686.49 | 0 | 3394686.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29239
110 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 1 | 499710.6 | 499710.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91436
111 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 12 | 3151550 | 596240 | 2555310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34794
112 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 14 | 291700 | 291700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34806
113 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 16 | 638690 | 638690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76188
114 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 2 | 603540 | 603540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34771
115 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 25 | 1366837.5 | 222840 | 541400 | 0 | 311237.5 | 291360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33126
116 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 27 | 5937203.74 | 527290 | 0 | 0 | 682673.74 | 567360 | 0 | 0 | 438.27 | 4159880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33127
117 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 29 | 7159522.76 | 363082.76 | 873030 | 0 | 1055640 | 437450 | 0 | 0 | 467.2 | 4430320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33128
118 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 31 | 12387195.1 | 0 | 1457215.1 | 0 | 1678420 | 998810 | 0 | 0 | 883.35 | 8252750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33129
119 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Текстильная, д. 1 | 2528001.88 | 2528001.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30298
120 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Текстильная, д. 7 | 2940446.98 | 2940446.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33130
121 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 11 | 4647720 | 0 | 4647720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88305
122 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 5 | 8138677.8 | 3335033.79 | 4537550.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266093.35 | 160
123 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 8 | 5741060 | 0 | 5741060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75627
124 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 8а | 7394488.05 | 0 | 5180850 | 0 | 2213638.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88123
125 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Урицкого, д. 44 | 2214507.89 | 2214507.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72753
126 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Фрунзе, д. 6 | 1254910 | 1254910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27004
127 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 69 | 2897950 | 0 | 0 | 0 | 2111480 | 786470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72757
128 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 78 | 2014081.17 | 2014081.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72759
129 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 36 | 11022697.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 11022697.8 | 0 | 0 | 0 | 1414
130 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 57 | 4634690.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.63 | 4634690.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63017
131 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 19 | 2656987.37 | 2656987.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35921
132 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Школьная, д. 14 | 665040 | 665040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83261
133 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 44а | 11756801.2 | 3104500 | 4681100 | 0 | 3111801.79 | 859399.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88088
134 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 50 | 2361757.52 | 2361757.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30317
135 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 6 | 2548538.9 | 2548538.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38493
136 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 62 | 5031245.69 | 5031245.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30323
137 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 114 | 2149325.17 | 2149325.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63356
138 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 59 | 2218160.72 | 2218160.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63376
городской округ Ишим
Итого по МО: |  | 3760264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961738.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2798525.2 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Береговая, д. 43 | 214305.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214305.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7389
2 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 65 | 2798525.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2798525.2 | 0 | 0 | 0 | 8523
3 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Чкалова, д. 23 | 747433.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747433.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803
городской округ Тобольск
Итого по МО: |  | 54375128.47 | 0 | 40378641.4 | 0 | 11560511.39 | 771983.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.16 | 1663992.02 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. 40 лет Победы, д. 20 | 3511666.02 | 0 | 3511666.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208
2 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская, д. 5а | 1313836.5 | 0 | 1313836.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230
3 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 9 | 658317.74 | 0 | 658317.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6985
4 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Заводская, д. 2 | 3132226.99 | 0 | 542142.71 | 0 | 700047.7 | 226044.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.16 | 1663992.02 | 0 | 0 | 0 | 2169
5 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 3 | 1979673.28 | 0 | 654274.55 | 0 | 1001889.74 | 323508.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160
6 | обл. Тюменская, г. Тобольск, пер. Сибирский, д. 7 | 5043872 | 0 | 5043872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9738
7 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Калинина, д. 4 | 911284.06 | 0 | 0 | 0 | 688853.95 | 222430.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12867
8 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Панин бугор, д. 15 | 5065838.08 | 0 | 5065838.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9749
9 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Аптекарская, д. 4 | 22856599.4 | 0 | 13686879.4 | 0 | 9169720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2569
10 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Зеленая, д. 102 | 4677935.01 | 0 | 4677935.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6417
11 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 64А | 2328879.6 | 0 | 2328879.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376
12 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 3-я, д. 13 | 656444.63 | 0 | 656444.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6784
13 | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 3-я, д. 3 | 2238555.16 | 0 | 2238555.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372
городской округ Ялуторовск
Итого по МО: |  | 8047975.42 | 0 | 7493077.72 | 0 | 390111.96 | 89295.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75490.28
1 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Железнодорожный, д. 1 | 138559.9 | 0 | 138559.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5596
2 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Железнодорожный, д. 10 | 148874.7 | 0 | 148874.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6177
3 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Железнодорожная, д. 2 | 283232.84 | 0 | 283232.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6965
4 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 15 | 2340845.18 | 0 | 2340845.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7595
5 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Новикова, д. 41 | 180951.08 | 0 | 180951.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8671
6 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 72 | 613997.84 | 0 | 613997.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9111
7 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 68 | 294239.03 | 0 | 294239.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9557
8 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 85 | 211112.72 | 0 | 0 | 0 | 121817.26 | 89295.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9989
9 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свердлова, д. 181 | 1006379.79 | 0 | 738085.09 | 0 | 268294.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25733
10 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свердлова, д. 32 | 584563.03 | 0 | 584563.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11075
11 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 230 | 836900.8 | 0 | 836900.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25829
12 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 237 | 954278.21 | 0 | 954278.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25832
13 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Сирина, д. 3 | 75490.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75490.28 | 11251
14 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тюменская, д. 183 | 378550.02 | 0 | 378550.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25848
Заводоуковский городской округ
Итого по МО: |  | 9624247.65 | 2234160.14 | 2962846.4 | 0 | 0 | 2952670.35 | 0 | 0 | 174.24 | 1474570.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 6А | 170690.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170690.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5311
2 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Солнечный, д. 6 | 1474570.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.24 | 1474570.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100075
3 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 15 | 627993.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627993.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5089
4 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 15А | 222002.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222002.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5182
5 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 4А | 1326899.6 | 0 | 1326899.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6589
6 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Профсоюзная, д. 1 | 1417813.75 | 947181.71 | 0 | 0 | 0 | 470632.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5475
7 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Профсоюзная, д. 2А | 1966094.74 | 1286978.43 | 0 | 0 | 0 | 679116.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5542
8 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Севастопольская, д. 10 | 376117.92 | 0 | 376117.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100360
9 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Теплякова, д. 3 | 322544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984
10 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Дачная, д. 9 | 350086.6 | 0 | 350086.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5429
11 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Авторемонтная, д. 2 | 909742.28 | 0 | 909742.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36312
12 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 4 | 76894.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76894.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36244
13 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, ул. Школьная, д. 20 | 382796.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382796.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10225
Тобольский муниципальный район
Итого по МО: |  | 9738530.83 | 297593.33 | 1051515.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5244430 | 411.67 | 1031650 | 775 | 2113341.82 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Подрезова, д. 4 | 2380759.01 | 297593.33 | 1051515.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.67 | 1031650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46762
2 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Прииртышский, пер. Советский, д. 4 | 3408879.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 3408879.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48971
3 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Прииртышский, ул. Редикульцева, д. 1 | 805081.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 805081.05 | 0 | 0 | 0 | 48948
4 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сузгун, д. 5 | 3143811.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1835550.5 | 0 | 0 | 400 | 1308260.77 | 0 | 0 | 0 | 48912
Тюменский муниципальный район
Итого по МО: |  | 98670353.65 | 1822743.01 | 10142250.87 | 0 | 6295979.82 | 1662969.91 | 0 | 0 | 8877.962 | 68020572.51 | 0 | 0 | 1867.86 | 8847343.06 | 1077.05 | 1878494.47 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Новый, д. 27 | 6600254.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.6 | 6600254.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17590
2 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Сосновая, д. 12 | 2131683.18 | 0 | 1298102.94 | 0 | 440303.92 | 393276.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17497
3 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 14 | 7736368.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.48 | 7736368.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6577
4 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 7 | 7078500.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.95 | 5654620.39 | 653.73 | 1423879.86 | 0 | 6563
5 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Молодежная, д. 2 | 4684991.95 | 0 | 2472420.08 | 0 | 1936826.47 | 275745.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3069
6 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Фабричная, д. 11 | 6498787.52 | 0 | 4277798.56 | 0 | 1773079 | 447909.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3121
7 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, пер. Ленинский, д. 16 | 3332623.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.98 | 3332623.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9768
8 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Молодежная, д. 15 | 2881478.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.24 | 2881478.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3127
9 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каменка, ул. Механизаторов, д. 3 | 2984768.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 2984768.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12804
10 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 21 | 2003132.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.2 | 2003132.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5778
11 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Механизаторов, д. 14 | 1952650.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.95 | 1952650.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6486
12 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Механизаторов, д. 4 | 1961031.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.95 | 1961031.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6419
13 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Механизаторов, д. 6 | 1961083.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.95 | 1961083.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6428
14 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Механизаторов, д. 8 | 1948993.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.95 | 1948993.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6435
15 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Плодовая, д. 3 | 4048731.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.66 | 4048731.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12719
16 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Плодовая, д. 5 | 6345581.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.68 | 6345581.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12725
17 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Плодовая, д. 7А | 2401095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2401095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12742
18 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Школьная, д. 1 | 3126239.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 3126239.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12700
19 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Школьная, д. 4 | 168619.04 | 0 | 0 | 0 | 168619.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12707
20 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Советская, д. 7 | 7347962.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.32 | 3700624.88 | 0 | 0 | 647.91 | 3192722.67 | 423.32 | 454614.61 | 0 | 5200
21 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Мира, д. 1 | 392576.16 | 392576.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13205
22 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Мира, д. 3 | 395634.2 | 395634.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13211
23 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Трактовая, д. 2 | 4434030.6 | 334729.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.72 | 4099300.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13170
24 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Трактовая, д. 4 | 5230315.47 | 352017.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.96 | 4878298.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13187
25 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Трактовая, д. 8 | 347785.69 | 347785.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5868
26 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, тер. УДДИ, д. 1 | 5304338.22 | 0 | 1036806.99 | 0 | 978984.53 | 270370.28 | 0 | 0 | 628.5 | 3018176.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120765
27 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, тер. УДДИ, д. 2 | 5371096.11 | 0 | 1057122.3 | 0 | 998166.86 | 275667.95 | 0 | 0 | 640.822 | 3040139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120840
Упоровский муниципальный район
Итого по МО: |  | 681770.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.17 | 681770.4 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Южная, д. 24 | 681770.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.17 | 681770.4 | 0 | 0 | 0 | 21563
Ярковский муниципальный район
Итого по МО: |  | 210223.86 | 0 | 0 | 0 | 210223.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Новая, д. 40 | 210223.86 | 0 | 0 | 0 | 210223.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13222
Раздел 3. Итого по Тюменской области (2023): |  | 362018206.28 | 9149942.41 | 35988551.34 | 15605400.54 | 23868015.21 | 7648705.28 | 0 | 0 | 25433.401 | 147051181.48 | 8705.3681 | 17888984.03 | 35923.0579 | 80815790.42 | 11799.1293 | 23932751.57 | 68884
Абатский муниципальный район
Итого по МО: |  | 8410402.24 | 363515.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.83 | 4396989.98 | 0 | 0 | 1833.547 | 3649897.25 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 50 лет Октября, д. 10 | 1033374.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.41 | 1033374.33 | 0 | 0 | 0 | 13341
2 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Калинина, д. 4 | 1553590.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.41 | 1553590.2 | 0 | 0 | 0 | 13354
3 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 46 | 1062932.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.727 | 1062932.72 | 0 | 0 | 0 | 13517
4 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Лермонтова, д. 10 | 4396989.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.83 | 4396989.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13553
5 | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Обороны, д. 21 | 363515.01 | 363515.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13573
Армизонский муниципальный район
Итого по МО: |  | 5922848.98 | 0 | 0 | 0 | 1025442.23 | 671440.37 | 0 | 0 | 765.33 | 4225966.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Рабочая, д. 2 | 4225966.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.33 | 4225966.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3267
2 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Рабочая, д. 24 | 1342083.4 | 0 | 0 | 0 | 1025442.23 | 316641.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3273
3 | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Свердлова, д. 7 | 354799.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354799.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3315
Аромашевский муниципальный район
Итого по МО: |  | 2534346.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.25 | 2534346.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 137 | 2534346.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.25 | 2534346.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3359
Бердюжский муниципальный район
Итого по МО: |  | 4379197.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002.96 | 4379197.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 3 | 2246678.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.42 | 2246678.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25992
2 | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 5 | 2132518.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.54 | 2132518.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25994
Вагайский муниципальный район
Итого по МО: |  | 6080200.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129294.53 | 0 | 0 | 581.2891 | 3265867.02 | 300.5591 | 553344.4 | 509.73 | 1556859.39 | 283.276 | 574834.99 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, пер. Лесной, д. 5 | 2125981.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129294.53 | 0 | 0 | 300.5591 | 1443342.1 | 300.5591 | 553344.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12624
2 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Семакова, д. 91 | 2131694.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.73 | 1556859.39 | 283.276 | 574834.99 | 0 | 12678
3 | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Советская, д. 5 | 1822524.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.73 | 1822524.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12679
Викуловский муниципальный район
Итого по МО: |  | 4613532.52 | 0 | 873220.44 | 0 | 824521.16 | 227711.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324.673 | 2688079.44 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Ленина, д. 10 | 1082092.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.25 | 1082092.23 | 0 | 4454
2 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Ленина, д. 7 | 2999610.98 | 0 | 873220.44 | 0 | 824521.16 | 227711.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.34 | 1074157.9 | 0 | 4481
3 | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Чапаева, д. 10 | 531829.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.083 | 531829.31 | 0 | 4476
г. Тюмень
Итого по МО: |  | 39018986.12 | 2715642.25 | 2364544.49 | 7747249.72 | 3561556.32 | 275865.83 | 0 | 0 | 3559.7876 | 16684771.41 | 0 | 0 | 2905.8428 | 4959983.08 | 315.63 | 640489.02 | 68884
1 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 4а | 3037481.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.52 | 3037481.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83700
2 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 60 | 964948.3 | 964948.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72573
3 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Изумрудная, д. 2б | 307933.95 | 307933.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97384
4 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 127 | 1732593.2 | 0 | 0 | 1732593.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61732
5 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 31 | 1442760 | 1442760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96143
6 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 51 | 2041629.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.104 | 2041629.92 | 0 | 0 | 0 | 74011
7 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 33 | 815231.84 | 0 | 0 | 746347.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68884 | 84021
8 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 12 | 640489.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.63 | 640489.02 | 0 | 76401
9 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 34 | 4003290.37 | 0 | 1057881.14 | 0 | 0 | 275865.83 | 0 | 0 | 641.28 | 2669543.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34697
10 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 40 | 1883630.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103.5388 | 1883630.38 | 0 | 0 | 0 | 34741
11 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 43 | 1306663.35 | 0 | 1306663.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34752
12 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 6, корп. 2 | 1887456.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 1498283.28 | 0 | 0 | 228 | 389173.2 | 0 | 0 | 0 | 129417
13 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рационализаторов, д. 15 | 1604269.91 | 0 | 0 | 1604269.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29410
14 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 155 | 2406136.32 | 0 | 0 | 2406136.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32718
15 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157 | 8802414.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833 | 8802414.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32723
16 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 185 | 3561556.32 | 0 | 0 | 0 | 3561556.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30256
17 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 48 | 1257902.45 | 0 | 0 | 1257902.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72733
18 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Свободы, д. 5 | 677049.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.9876 | 677049.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90952
19 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Таежная, д. 1а | 645549.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.2 | 645549.58 | 0 | 0 | 0 | 26693
Голышмановский городской округ
Итого по МО: |  | 9240955.39 | 1658028.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248.495 | 5995510.2 | 0 | 0 | 930 | 1587417 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Восточная, д. 13 | 3866843.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.225 | 3866843.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30436
2 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Ленина, д. 33 | 764472.62 | 764472.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28414
3 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Ленина, д. 35 | 764472.62 | 764472.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28418
4 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Молодежная, д. 17 | 2128666.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.27 | 2128666.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28532
5 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 91 | 129082.95 | 129082.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28790
6 | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Тюменская, д. 33 | 1587417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 1587417 | 0 | 0 | 0 | 28855
городской округ Ишим
Итого по МО: |  | 62314680.29 | 0 | 3493992.29 | 3391594.38 | 0 | 698453.52 | 0 | 0 | 3943.75 | 26763462.14 | 892.08 | 2226962.02 | 8648.75 | 25740215.94 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 19 | 3974868.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315051.15 | 0 | 0 | 523.9 | 3659817.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719
2 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 32 | 1045436.35 | 0 | 1045436.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728
3 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 220 | 120936 | 0 | 0 | 120936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446
4 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Иркутская, д. 3 | 4100944.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.93 | 2273936.29 | 0 | 0 | 529.68 | 1827008.2 | 0 | 0 | 0 | 1474
5 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 2 | 13320725.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.08 | 7360274.35 | 0 | 0 | 1453.9 | 5960451.31 | 0 | 0 | 0 | 1404
6 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 41 | 2394557.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 2394557.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405
7 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 53 | 9741907.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.09 | 5011620.14 | 0 | 0 | 1769.88 | 4730286.93 | 0 | 0 | 0 | 1554
8 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 55 | 3188204.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 3188204.57 | 0 | 0 | 0 | 1498
9 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 61 | 365837.93 | 0 | 0 | 365837.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8518
10 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 63 | 2226962.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.08 | 2226962.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697
11 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 7 | 2035590.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.9 | 2035590.16 | 0 | 0 | 0 | 1863
12 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 9 | 5179106.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030.31 | 5179106.5 | 0 | 0 | 0 | 1820
13 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 92 | 182539.25 | 0 | 0 | 182539.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878
14 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 39 | 151175.21 | 0 | 0 | 151175.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850
15 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Калинина, д. 19 | 256278.94 | 0 | 0 | 256278.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861
16 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красноярская, д. 65 | 34224.53 | 0 | 0 | 34224.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888
17 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красноярская, д. 69 | 216814.41 | 0 | 0 | 216814.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889
18 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красноярская, д. 71 | 181121.67 | 0 | 0 | 181121.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890
19 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ленина, д. 2 | 149048.83 | 0 | 0 | 149048.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900
20 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 101 | 120266.81 | 0 | 0 | 120266.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931
21 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 15 | 68525 | 0 | 0 | 68525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920
22 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 27 | 76752.05 | 0 | 0 | 76752.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923
23 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 47 | 71967.7 | 0 | 0 | 71967.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1926
24 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 52 | 109710.88 | 0 | 0 | 109710.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1937
25 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Одоевского, д. 38 | 5520012.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.4 | 2700443.78 | 0 | 0 | 1115.08 | 2819568.27 | 0 | 0 | 0 | 1515
26 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Пономарева, д. 14 | 120013.67 | 0 | 0 | 120013.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741
27 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Просвещения, д. 4 | 42147.81 | 0 | 0 | 42147.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78412
28 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Путиловская, д. 4а | 881852.14 | 0 | 0 | 881852.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9540
29 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 97а | 383402.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383402.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73859
30 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Рокоссовского, д. 31 | 3362812.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.35 | 3362812.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529
31 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Северная 1-я, д. 93 | 2448555.94 | 0 | 2448555.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9578
32 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Чайковского, д. 40 | 193677.41 | 0 | 0 | 193677.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795
33 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Чайковского, д. 42 | 48704.14 | 0 | 0 | 48704.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797
городской округ Тобольск
Итого по МО: |  | 45181465.07 | 0 | 5358386.32 | 4323279.2 | 7274163.25 | 204421.54 | 0 | 0 | 3080.736 | 19392846.47 | 0 | 0 | 3152.864 | 6469688.02 | 921.13 | 2158680.27 | 0
1 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 7а | 8243420.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716.596 | 8243420.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13820
2 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская, д. 7 | 5309969.8 | 0 | 0 | 0 | 5309969.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175
3 | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Менделеево, ул. Станционная, д. 1 | 13646718.71 | 0 | 4254942.45 | 0 | 1964193.45 | 204421.54 | 0 | 0 | 475.2 | 3510614.32 | 0 | 0 | 841.52 | 2524454.95 | 475.2 | 1188092 | 0 | 1158
4 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, д. 11 | 3213982.78 | 0 | 0 | 402404.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647.184 | 2811578.37 | 0 | 0 | 0 | 2085
5 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, д. 17 | 407184.59 | 0 | 0 | 407184.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170
6 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Гагарина, д. 4 | 657019.96 | 0 | 0 | 657019.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381
7 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Заводская, д. 2 | 1306586.34 | 0 | 0 | 172931.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.16 | 1133654.7 | 0 | 0 | 0 | 2169
8 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 1 | 525177.62 | 0 | 0 | 525177.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378
9 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 11 | 402706.71 | 0 | 0 | 402706.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2095
10 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 2 | 385946.3 | 0 | 0 | 385946.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318
11 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 3 | 2321527.33 | 0 | 1103443.87 | 247495.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.93 | 970588.27 | 0 | 2160
12 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 5 | 161293.86 | 0 | 0 | 161293.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2165
13 | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Октябрьская, д. 2 | 8282392.65 | 0 | 0 | 643580.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.94 | 7638812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2159
14 | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Калинина, д. 6 | 317538.27 | 0 | 0 | 317538.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9787
городской округ Ялуторовск
Итого по МО: |  | 30401866.53 | 0 | 727597.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2828.993 | 18443252.22 | 294.84 | 542815.18 | 4139.8706 | 7916828.27 | 1365.72 | 2771373.66 | 0
1 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д. 5 | 968457.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.67 | 968457.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12696
2 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 67 | 1030853.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 1030853.92 | 0 | 12822
3 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Железнодорожная, д. 23 | 1918285.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6 | 1198626.62 | 0 | 0 | 421.6176 | 719659.08 | 0 | 0 | 0 | 6973
4 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 16 | 996705.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.9 | 700639.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.9 | 296066.12 | 0 | 7600
5 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Муравьева-Апостола, д. 68 | 2024262.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.84 | 542815.18 | 517.398 | 883146.65 | 294.84 | 598301.12 | 0 | 25685
6 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Новикова, д. 17 | 1221519.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.545 | 559671.23 | 0 | 0 | 249.195 | 425350.95 | 116.545 | 236497.78 | 0 | 8609
7 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Оболенского, д. 113 | 399414.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 399414.6 | 0 | 0 | 0 | 8972
8 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 98 | 427875.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 427875.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9136
9 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 54 | 8704636.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.04 | 8704636.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9469
10 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 41 | 586081.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.36 | 586081.18 | 0 | 0 | 0 | 9542
11 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 56 | 548448.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5625 | 271623.87 | 0 | 0 | 162.18 | 276825.04 | 0 | 0 | 0 | 9549
12 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 77 | 1446515.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.22 | 1446515.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9956
13 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Седова, д. 14 | 485405.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.08 | 485405.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120450
14 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Сирина, д. 3 | 2130624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.98 | 2130624 | 0 | 0 | 0 | 11251
15 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тобольская, д. 48 | 1456250.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.6525 | 934758.29 | 0 | 0 | 305.52 | 521492.09 | 0 | 0 | 0 | 120451
16 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тюменская, д. 76 | 888220.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.62 | 533611.08 | 174.75 | 354609.69 | 0 | 11310
17 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тюменская, д. 81 | 379411.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.008 | 379411.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11318
18 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Холодильная, д. 1 | 486221.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.25 | 486221.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12914
19 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Чапаева, д. 10 | 727597.2 | 0 | 727597.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11661
20 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Чапаева, д. 11 | 499438.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.6 | 499438.94 | 0 | 0 | 0 | 11665
21 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Шаурова, д. 17 | 677300.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.04 | 677300.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120470
22 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Шаурова, д. 2 | 1320495.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.685 | 603563.25 | 0 | 0 | 270.6 | 461887.14 | 125.685 | 255045.03 | 0 | 11400
23 | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Шаурова, д. 21 | 1077842.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.64 | 598544.96 | 0 | 0 | 280.8 | 479297.52 | 0 | 0 | 0 | 120471
Заводоуковский городской округ
Итого по МО: |  | 27680313.98 | 362827.24 | 2472327.4 | 0 | 1573882.94 | 2137361.9 | 0 | 0 | 205 | 1504284.34 | 3054.61 | 6839455.04 | 2983.92 | 6134095.43 | 3280.085 | 6656079.69 | 0
1 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 6А | 607873.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.03 | 607873.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5311
2 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 49 | 580069.2 | 0 | 580069.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6471
3 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Дзержинского, д. 3 | 927636.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.135 | 927636.63 | 0 | 5444
4 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 1 | 1421888.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.7 | 1421888.47 | 0 | 4951
5 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 15А | 1031911.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.8 | 1031911.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5182
6 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 17 | 620069.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620069.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5193
7 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 19 | 607882.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607882.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5209
8 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 5 | 1374157.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.13 | 1374157.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4969
9 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 10 | 325243.02 | 0 | 325243.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98996
10 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 4А | 362827.24 | 362827.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6589
11 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 10 | 625749.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.6 | 625749.54 | 0 | 0 | 0 | 5282
12 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Октябрьская, д. 4 | 343125.12 | 0 | 343125.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5528
13 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Профсоюзная, д. 1 | 1631332.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.73 | 1631332.12 | 0 | 0 | 0 | 5475
14 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 102 | 1373170.37 | 0 | 260354.4 | 0 | 121257.6 | 86621.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 499089.29 | 0 | 0 | 200 | 405848 | 0 | 5489
15 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 98 | 251198.4 | 0 | 251198.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5515
16 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Севастопольская, д. 10 | 564628.81 | 0 | 0 | 0 | 564628.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100360
17 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Теплякова, д. 3 | 1799452.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.94 | 855977.79 | 0 | 0 | 464.94 | 943474.85 | 0 | 1984
18 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Теплякова, д. 3а | 967014.42 | 0 | 340508.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.72 | 626506.02 | 0 | 0 | 0 | 5530
19 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Хахина, д. 2А | 483094.77 | 0 | 0 | 0 | 483094.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5532
20 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 147 | 741054.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741054.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5647
21 | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 160 | 1920278.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1504284.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 415994.2 | 0 | 100028
22 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Дачная, д. 11 | 939243.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.64 | 515862.71 | 0 | 0 | 208.64 | 423380.63 | 0 | 5433
23 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Молодежная, д. 3 | 2266991.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.67 | 2266991.97 | 0 | 0 | 0 | 5669
24 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Центральная, д. 2 | 1704669.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.45 | 810890.47 | 0 | 0 | 440.45 | 893778.76 | 0 | 5704
25 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Ямальская, д. 5 | 371828.86 | 0 | 371828.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520
26 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Авторемонтная, д. 1 | 983515.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.2 | 983515.78 | 0 | 0 | 0 | 36319
27 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Декабристов, д. 7 | 1145781.87 | 0 | 0 | 0 | 404901.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.3 | 409505.22 | 0 | 0 | 163.3 | 331374.89 | 0 | 36298
28 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 7 | 1327373.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.32 | 734186 | 0 | 0 | 292.32 | 593187.44 | 0 | 36330
29 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новолыбаево, ул. Школьная, д. 11 | 299515.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.6 | 299515.82 | 0 | 10570
30 | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, ул. Школьная, д. 36 | 81734.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81734.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10229
Исетский муниципальный район
Итого по МО: |  | 9125893.74 | 0 | 828036.8 | 0 | 781857.4 | 215928.85 | 0 | 0 | 913.93 | 4867816.04 | 501.95 | 724115.05 | 579.7426 | 889562.58 | 501.95 | 818577.02 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 10а | 6431920.67 | 0 | 828036.8 | 0 | 781857.4 | 215928.85 | 0 | 0 | 501.95 | 2173842.97 | 501.95 | 724115.05 | 579.7426 | 889562.58 | 501.95 | 818577.02 | 0 | 14758
2 | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 14 | 2693973.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.98 | 2693973.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14761
Ишимский муниципальный район
Итого по МО: |  | 10490161.52 | 368817.59 | 200818.76 | 0 | 928848.93 | 339533.11 | 0 | 0 | 1059.5798 | 5720137.97 | 0 | 0 | 1428.289 | 2437946.5 | 243.4698 | 494058.66 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, д. Таловка, ул. Интернатская, д. 11 | 1108047.37 | 368817.59 | 0 | 0 | 739229.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27959
2 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Детский Санаторий, д. 8 | 175034.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175034.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62936
3 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 20 | 6658476.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.11 | 4550949.73 | 0 | 0 | 1234.71 | 2107526.5 | 0 | 0 | 0 | 5254
4 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Лариха, ул. Советская, д. 26 | 2384104.81 | 0 | 200818.76 | 0 | 189619.15 | 0 | 0 | 0 | 243.4698 | 1169188.24 | 0 | 0 | 193.579 | 330420 | 243.4698 | 494058.66 | 0 | 35440
5 | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Плешково, ул. Школьная, д. 36 | 164498.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164498.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255
Казанский муниципальный район
Итого по МО: |  | 2427314.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.46 | 2427314.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Лесная, д. 11 | 2427314.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.46 | 2427314.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7663
Нижнетавдинский муниципальный район
Итого по МО: |  | 8849649.34 | 0 | 1874526.18 | 0 | 1792590.06 | 497475.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.9 | 1561216.74 | 962.4046 | 1642728.41 | 729.8852 | 1481112.24 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Карагандинский, ул. Водозабор, д. 8 | 663510.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.975 | 663510.75 | 0 | 51668
2 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Торгили, ул. Станционная, д. 31 | 87464.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87464.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59533
3 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Торгили, ул. Станционная, д. 7 | 1367936.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205381.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.0916 | 1162555.25 | 0 | 0 | 0 | 59460
4 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, д. 45 | 626994.84 | 0 | 626994.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19915
5 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, д. 36 | 1561216.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.9 | 1561216.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19729
6 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, д. 38 | 1792590.06 | 0 | 0 | 0 | 1792590.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100542
7 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мира, д. 7 | 204629.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204629.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48824
8 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Свердлова, д. 44 | 1297774.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.313 | 480173.16 | 402.9102 | 817601.49 | 0 | 53440
9 | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Строителей, д. 4 | 1247531.34 | 0 | 1247531.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52079
Омутинский муниципальный район
Итого по МО: |  | 13885499.5 | 337589.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105.38 | 8315118.61 | 679.52 | 1251030.3 | 1524.9 | 2602851.81 | 679.52 | 1378909.16 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Стройгородок, д. 3 | 1198243.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 1198243.8 | 0 | 0 | 0 | 3224
2 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Новая, д. 12 | 1706467.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.86 | 1706467.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4353
3 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Опорная База, д. 1 | 337589.62 | 337589.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4378
4 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Пушкина, д. 46 | 1080160.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 1080160.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4393
5 | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Юбилейная, д. 6 | 9563038.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.52 | 5528490.77 | 679.52 | 1251030.3 | 822.9 | 1404608.01 | 679.52 | 1378909.16 | 0 | 4341
Сладковский муниципальный район
Итого по МО: |  | 4228948.98 | 0 | 443284.66 | 0 | 0 | 197909.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.2628 | 2454588 | 558.4194 | 1133166.98 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, п. Маслянский, ул. Козловского, д. 10 | 563661.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.7698 | 563661.59 | 0 | 13935
2 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, п. Маслянский, ул. Козловского, д. 8 | 569505.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.6496 | 569505.39 | 0 | 13932
3 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Димитрова, д. 49 | 197909.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197909.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6160
4 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 57 | 1702506.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.65 | 1702506.01 | 0 | 0 | 0 | 10772
5 | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Садовая, д. 103 | 1195366.65 | 0 | 443284.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.6128 | 752081.99 | 0 | 0 | 0 | 13040
Сорокинский муниципальный район
Итого по МО: |  | 6308411.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.54 | 3034246.5 | 0 | 0 | 988.78 | 2710319.15 | 327.14 | 563845.57 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, п. Нефтяник, ул. Нефтяников, д. 10 | 3071017.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.4 | 1502302.08 | 0 | 0 | 507.23 | 1568715.65 | 0 | 0 | 0 | 8839
2 | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, п. Нефтяник, ул. Нефтяников, д. 9 | 3237393.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.14 | 1531944.42 | 0 | 0 | 481.55 | 1141603.5 | 327.14 | 563845.57 | 0 | 8836
Тобольский муниципальный район
Итого по МО: |  | 7795909.2 | 0 | 1816594.94 | 0 | 0 | 204868.06 | 0 | 0 | 476.24 | 2483670 | 486.219 | 895153.49 | 837.32 | 1429221.51 | 476.238 | 966401.2 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Башкова, ул. Дорожников, д. 1 | 3654939.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204868.06 | 0 | 0 | 476.24 | 2483670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.238 | 966401.2 | 0 | 46462
2 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Башкова, ул. Дорожников, д. 2 | 895153.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.219 | 895153.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46468
3 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 1 | 443536.4 | 0 | 443536.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46983
4 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 2 | 443566.31 | 0 | 443566.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46972
5 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 3 | 426250.31 | 0 | 426250.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46964
6 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 8 | 503241.92 | 0 | 503241.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46800
7 | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, с. Бизино, ул. Ленина, д. 8 | 1429221.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.32 | 1429221.51 | 0 | 0 | 0 | 46513
Тюменский муниципальный район
Итого по МО: |  | 143277.24 | 0 | 0 | 143277.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Перевалово, ул. Советская, д. 1 | 143277.24 | 0 | 0 | 143277.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101111
Уватский муниципальный район
Итого по МО: |  | 29533508.18 | 2815312.18 | 11291931.6 | 0 | 4501640.42 | 1287482.4 | 0 | 0 | 1091.41 | 5614802.4 | 1091.41 | 2009340.38 | 1030.34 | 2012998.8 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, д. 13 | 14328752.59 | 682884.58 | 2101459.2 | 0 | 1368721.63 | 538545.6 | 0 | 0 | 1091.41 | 5614802.4 | 1091.41 | 2009340.38 | 1030.34 | 2012998.8 | 0 | 0 | 0 | 99305
2 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Ленина, д. 22г | 1204040.14 | 0 | 0 | 0 | 1204040.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101737
3 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 1 | 776013.6 | 347990.4 | 428023.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975
4 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 12 | 917344.82 | 0 | 428023.2 | 0 | 241298.42 | 248023.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10154
5 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 18 | 921870.99 | 0 | 428023.2 | 0 | 245824.59 | 248023.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10260
6 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 19 | 1879223.91 | 0 | 1516935.6 | 0 | 362288.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10543
7 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 2 | 349873.2 | 349873.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3002
8 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 20 | 1870268.91 | 0 | 1516935.6 | 0 | 353333.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10555
9 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 22 | 1861751.92 | 0 | 1516935.6 | 0 | 344816.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10993
10 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 4 | 769154.4 | 341131.2 | 428023.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004
11 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 6 | 729028.8 | 301005.6 | 428023.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8598
12 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 7 | 1227617.75 | 305600.4 | 428023.2 | 0 | 241103.75 | 252890.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8631
13 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 8 | 726547.2 | 298524 | 428023.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9198
14 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 9 | 440336.4 | 188302.8 | 252033.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11237
15 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 9а | 392247.55 | 0 | 252033.6 | 0 | 140213.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374
16 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Авиаторов, д. 3 | 289386 | 0 | 289386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14290
17 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Аэродромная, д. 14 | 440007.6 | 0 | 440007.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14827
18 | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 67б | 410042.4 | 0 | 410042.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15038
Упоровский муниципальный район
Итого по МО: |  | 5056804.27 | 0 | 851399.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.3804 | 1874681.07 | 0 | 0 | 751.8945 | 1283408.72 | 516.1121 | 1047315.32 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Бызово, ул. Центральная, д. 8 | 3182123.2 | 0 | 851399.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.8945 | 1283408.72 | 516.1121 | 1047315.32 | 0 | 21538
2 | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Строителей, д. 21А | 1874681.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.3804 | 1874681.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21561
Юргинский муниципальный район
Итого по МО: |  | 3301734.4 | 0 | 1698221.9 | 0 | 1603512.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 53 | 3301734.4 | 0 | 1698221.9 | 0 | 1603512.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97895
Ялуторовский муниципальный район
Итого по МО: |  | 3650358.61 | 528210.33 | 1693669.2 | 0 | 0 | 219778.96 | 0 | 0 | 220.78 | 1208700.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Бердюгино, ул. Механизаторов, д. 17 | 616819.79 | 397040.83 | 0 | 0 | 0 | 219778.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5176
2 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Коктюль, ул. Школьная, д. 9 | 860228.4 | 0 | 860228.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5112
3 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Петелино, ул. Ленина, д. 29 | 833440.8 | 0 | 833440.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6485
4 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Петелино, ул. Ленина, д. 31 | 131169.5 | 131169.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6492
5 | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Старый Кавдык, ул. Центральная, д. 71 | 1208700.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.78 | 1208700.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5459
Ярковский муниципальный район
Итого по МО: |  | 11441940.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341179.68 | 0 | 0 | 616.28 | 3918200.4 | 616.28 | 1285551.43 | 1665.6 | 5337180.56 | 275.8808 | 559828.35 | 0
1 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, д. Аксарина, ул. Сосновая, д. 2 | 910698.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.56 | 350870.36 | 275.8808 | 559828.35 | 0 | 120812
2 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Декабристов, д. 38 | 766464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 766464 | 0 | 0 | 0 | 10627
3 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Декабристов, д. 42 | 1077435.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 1077435.6 | 0 | 0 | 0 | 10632
4 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Крупской, д. 5 | 897439.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.8 | 897439.2 | 0 | 0 | 0 | 10719
5 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 24 | 732645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 732645 | 0 | 0 | 0 | 94276
6 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 52 | 785754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.12 | 785754 | 0 | 0 | 0 | 88799
7 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Новая, д. 22 | 726572.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.12 | 726572.4 | 0 | 0 | 0 | 93698
8 | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Новая, д. 40 | 5544931.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341179.68 | 0 | 0 | 616.28 | 3918200.4 | 616.28 | 1285551.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13222

## форма_№3
Краткосрочный план реализации подпрограммы региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области 2021-2023 годов | [8 empty] | Приложение № 3 к распоряжению Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области от 29.06.2022 г. № 007-р
Планируемые показатели оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД,всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД, ед. |  |  |  | Стоимость капитального ремонта, руб.
|  |  |  | IV квартал 2021г. | IV квартал 2022г. | IV квартал 2023г. | всего | IV квартал 2021г. | IV квартал 2022г. | IV квартал 2023г. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Итого по Тюменской области (2021): |  | 4471934.41 | 163282 | 3740 | 0 | 0 | 3740 | 808282684.74 | 0 | 0 | 808282684.74
1 | Абатский муниципальный район | 70500.62 | 2702 | 109 | 0 | 0 | 109 | 16236878.7 | 0 | 0 | 16236878.7
2 | Армизонский муниципальный район | 39400.01 | 1359 | 50 | 0 | 0 | 50 | 5801003.19 | 0 | 0 | 5801003.19
3 | Аромашевский муниципальный район | 29964.22 | 793 | 36 | 0 | 0 | 36 | 5089144.24 | 0 | 0 | 5089144.24
4 | Бердюжский муниципальный район | 54762.82 | 2382 | 72 | 0 | 0 | 72 | 7539932 | 0 | 0 | 7539932
5 | Вагайский муниципальный район | 35965.44 | 1352 | 65 | 0 | 0 | 65 | 7085575.11 | 0 | 0 | 7085575.11
6 | Викуловский муниципальный район | 49378.4 | 1221 | 50 | 0 | 0 | 50 | 5478615.05 | 0 | 0 | 5478615.05
7 | г. Тюмень | 1893246.66 | 66345 | 781 | 0 | 0 | 781 | 365538058.01 | 0 | 0 | 365538058.01
8 | Голышмановский городской округ | 63765.88 | 2194 | 92 | 0 | 0 | 92 | 9193490.39 | 0 | 0 | 9193490.39
9 | городской округ Ишим | 340326.06 | 14630 | 350 | 0 | 0 | 350 | 61275863.12 | 0 | 0 | 61275863.12
10 | городской округ Тобольск | 204049.52 | 7109 | 138 | 0 | 0 | 138 | 39483502.94 | 0 | 0 | 39483502.94
11 | городской округ Ялуторовск | 259124.09 | 9933 | 315 | 0 | 0 | 315 | 33307897.41 | 0 | 0 | 33307897.41
12 | Заводоуковский городской округ | 171369.8 | 7400 | 316 | 0 | 0 | 316 | 47898937.22 | 0 | 0 | 47898937.22
13 | Исетский муниципальный район | 68931.69 | 2340 | 86 | 0 | 0 | 86 | 17773053.48 | 0 | 0 | 17773053.48
14 | Ишимский муниципальный район | 71613.19 | 2691 | 81 | 0 | 0 | 81 | 9115450.94 | 0 | 0 | 9115450.94
15 | Казанский муниципальный район | 40220.48 | 1641 | 61 | 0 | 0 | 61 | 9333055.4 | 0 | 0 | 9333055.4
16 | Нижнетавдинский муниципальный район | 59011.4 | 2346 | 79 | 0 | 0 | 79 | 7834123.02 | 0 | 0 | 7834123.02
17 | Омутинский муниципальный район | 80541.76 | 2822 | 116 | 0 | 0 | 116 | 13565003.17 | 0 | 0 | 13565003.17
18 | Сладковский муниципальный район | 24288.45 | 961 | 35 | 0 | 0 | 35 | 3578576.96 | 0 | 0 | 3578576.96
19 | Сорокинский муниципальный район | 30458.19 | 1022 | 53 | 0 | 0 | 53 | 5075579.9 | 0 | 0 | 5075579.9
20 | Тобольский муниципальный район | 45103.78 | 1788 | 54 | 0 | 0 | 54 | 25531913.79 | 0 | 0 | 25531913.79
21 | Тюменский муниципальный район | 567696.8 | 21417 | 445 | 0 | 0 | 445 | 71986995.98 | 0 | 0 | 71986995.98
22 | Уватский муниципальный район | 108718.31 | 3883 | 137 | 0 | 0 | 137 | 17574509.44 | 0 | 0 | 17574509.44
23 | Упоровский муниципальный район | 33853.82 | 1184 | 47 | 0 | 0 | 47 | 5139371.92 | 0 | 0 | 5139371.92
24 | Юргинский муниципальный район | 32529.03 | 576 | 27 | 0 | 0 | 27 | 2470676.87 | 0 | 0 | 2470676.87
25 | Ялуторовский муниципальный район | 32928.28 | 922 | 49 | 0 | 0 | 49 | 4908377.7 | 0 | 0 | 4908377.7
26 | Ярковский муниципальный район | 64185.71 | 2269 | 96 | 0 | 0 | 96 | 10467098.79 | 0 | 0 | 10467098.79
Раздел 2. Итого по Тюменской области (2022): |  | 588062.98 | 19257 | 0 | 217 | 0 | 217 | 0 | 861476874.81 | 0 | 861476874.81
1 | Абатский муниципальный район | 1500.5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4234707.14 | 0 | 4234707.14
2 | Армизонский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Аромашевский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Бердюжский муниципальный район | 1853 | 74 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7668652.38 | 0 | 7668652.38
5 | Вагайский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Викуловский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г. Тюмень | 510582.12 | 16400 | 0 | 138 | 0 | 138 | 0 | 664465021.01 | 0 | 664465021.01
8 | Голышмановский городской округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | городской округ Ишим | 4112.3 | 118 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3760264 | 0 | 3760264
10 | городской округ Тобольск | 26416.63 | 739 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 54375128.47 | 0 | 54375128.47
11 | городской округ Ялуторовск | 6565.6 | 300 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 8047975.42 | 0 | 8047975.42
12 | Заводоуковский городской округ | 9166.7 | 414 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 9624247.65 | 0 | 9624247.65
13 | Исетский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Ишимский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Казанский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Нижнетавдинский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Омутинский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Сладковский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Сорокинский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Тобольский муниципальный район | 2263 | 115 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9738530.83 | 0 | 9738530.83
21 | Тюменский муниципальный район | 24288.16 | 949 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 98670353.65 | 0 | 98670353.65
22 | Уватский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Упоровский муниципальный район | 311 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 681770.4 | 0 | 681770.4
24 | Юргинский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Ялуторовский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Ярковский муниципальный район | 1003.97 | 72 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 210223.86 | 0 | 210223.86
Раздел 3. Итого по Тюменской области (2023): |  | 221508.44 | 8027 | 0 | 0 | 213 | 213 | 0 | 0 | 362018206.28 | 362018206.28
1 | Абатский муниципальный район | 3872 | 136 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8410402.24 | 8410402.24
2 | Армизонский муниципальный район | 3110.9 | 93 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5922848.98 | 5922848.98
3 | Аромашевский муниципальный район | 968.52 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2534346.04 | 2534346.04
4 | Бердюжский муниципальный район | 1527.74 | 74 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4379197.21 | 4379197.21
5 | Вагайский муниципальный район | 1126.66 | 52 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6080200.33 | 6080200.33
6 | Викуловский муниципальный район | 2943.4 | 68 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4613532.52 | 4613532.52
7 | г. Тюмень | 61089.5 | 1817 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 39018986.12 | 39018986.12
8 | Голышмановский городской округ | 6055.1 | 175 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9240955.39 | 9240955.39
9 | городской округ Ишим | 36945.86 | 1248 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 62314680.29 | 62314680.29
10 | городской округ Тобольск | 27908.97 | 1066 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 45181465.07 | 45181465.07
11 | городской округ Ялуторовск | 8168 | 459 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 30401866.53 | 30401866.53
12 | Заводоуковский городской округ | 20926.1 | 985 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 27680313.98 | 27680313.98
13 | Исетский муниципальный район | 1476.2 | 48 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9125893.74 | 9125893.74
14 | Ишимский муниципальный район | 3827.1 | 196 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10490161.52 | 10490161.52
15 | Казанский муниципальный район | 786.67 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2427314.96 | 2427314.96
16 | Нижнетавдинский муниципальный район | 6980.74 | 258 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8849649.34 | 8849649.34
17 | Омутинский муниципальный район | 3119.7 | 128 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13885499.5 | 13885499.5
18 | Сладковский муниципальный район | 2603.65 | 81 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4228948.98 | 4228948.98
19 | Сорокинский муниципальный район | 1141.63 | 53 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6308411.22 | 6308411.22
20 | Тобольский муниципальный район | 4328 | 202 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7795909.2 | 7795909.2
21 | Тюменский муниципальный район | 566 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 143277.24 | 143277.24
22 | Уватский муниципальный район | 13472.3 | 493 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 29533508.18 | 29533508.18
23 | Упоровский муниципальный район | 1301.8 | 78 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5056804.27 | 5056804.27
24 | Юргинский муниципальный район | 2818.1 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3301734.4 | 3301734.4
25 | Ялуторовский муниципальный район | 2227.8 | 84 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3650358.61 | 3650358.61
26 | Ярковский муниципальный район | 2216 | 127 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 11441940.42 | 11441940.42

## форма_№4
Краткосрочный план реализации подпрограммы региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области 2021-2023 годов |  |  |  |  | Приложение № 4 к распоряжению Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области от 29.06.2022 г. № 007-р
Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации подпрограммы региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области
№ п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Виды работ и (или) услуг | Предельная стоимость, руб. | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | ID дома
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Итого по Тюменской области (2021): |  |  |  | 808282684.74
1 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, п. Майский, ул. 40 лет Победы, д. 1 | Разработка проектной документации | 101346.64 | Счет регионального оператора | 13589
2 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, п. Майский, ул. 40 лет Победы, д. 2 | Разработка проектной документации | 101346.64 | Счет регионального оператора | 13590
3 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, п. Майский, ул. 40 лет Победы, д. 3 | Разработка проектной документации | 101346.64 | Счет регионального оператора | 13591
4 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, п. Майский, ул. Строителей, д. 2 | Разработка проектной документации | 109736.93 | Счет регионального оператора | 16087
5 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, п. Майский, ул. Строителей, д. 3 | Разработка проектной документации | 115212.85 | Счет регионального оператора | 16092
6 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, п. Майский, ул. Строителей, д. 5 | Разработка проектной документации | 112604.56 | Счет регионального оператора | 16095
7 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, п. Майский, ул. Строителей, д. 6 | Разработка проектной документации | 112604.56 | Счет регионального оператора | 16096
8 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, п. Майский, ул. Строителей, д. 7 | Разработка проектной документации | 102171.42 | Счет регионального оператора | 16097
9 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, п. Майский, ул. Юбилейная, д. 5 | Разработка проектной документации | 91982.81 | Счет регионального оператора | 16099
10 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 1 Мая, д. 22 | Разработка проектной документации | 121244.51 | Счет регионального оператора | 13324
11 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 1 Мая, д. 26 | Разработка проектной документации | 120184.89 | Счет регионального оператора | 13328
12 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 1 Мая, д. 29 | Разработка проектной документации | 97787.27 | Счет регионального оператора | 13330
13 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 1 Мая, д. 31 | Разработка проектной документации | 97214.2 | Счет регионального оператора | 13332
14 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 1 Мая, д. 33 | Разработка проектной документации | 98681.36 | Счет регионального оператора | 2986
15 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 1 Мая, д. 35 | Разработка проектной документации | 74462.84 | Счет регионального оператора | 13678
16 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 1 Мая, д. 37 | Разработка проектной документации | 114938.68 | Счет регионального оператора | 13334
17 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 1 Мая, д. 58 | Разработка проектной документации | 116761.52 | Счет регионального оператора | 13336
18 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 50 лет Октября, д. 10 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт фундамента | 921638.48 | Счет регионального оператора | 13341
19 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 50 лет Октября, д. 12 | Разработка проектной документации | 88112.99 | Счет регионального оператора | 13343
20 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 70 лет Октября, д. 53 | Разработка проектной документации | 68321.33 | Счет регионального оператора | 120423
21 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 70 лет Октября, д. 53а | Разработка проектной документации | 98940.71 | Счет регионального оператора | 17127
22 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 70 лет Октября, д. 53б | Разработка проектной документации | 105165.02 | Счет регионального оператора | 13676
23 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 70 лет Октября, д. 53в | Разработка проектной документации | 103349.6 | Счет регионального оператора | 17128
24 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 8 Марта, д. 2 | Разработка проектной документации | 120429.42 | Счет регионального оператора | 2977
25 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 8 Марта, д. 4 | Разработка проектной документации | 122222.61 | Счет регионального оператора | 2988
26 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 8 Марта, д. 5 | Разработка проектной документации | 99685.4 | Счет регионального оператора | 13349
27 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Западный проезд, д. 22а | Разработка проектной документации | 129810.35 | Счет регионального оператора | 13351
28 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Звездная, д. 7 | Разработка проектной документации | 38279.89 | Счет регионального оператора | 20712
29 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Зеленая, д. 37б | Разработка проектной документации | 22593.93 | Счет регионального оператора | 120429
30 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Зеленая, д. 39в | Разработка проектной документации | 107369.47 | Счет регионального оператора | 48172
31 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Калинина, д. 3 | Разработка проектной документации | 92349.6 | Счет регионального оператора | 13353
32 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Калинина, д. 4 | Разработка проектной документации, Ремонт фундамента | 842273.42 | Счет регионального оператора | 13354
33 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Кирова, д. 16 | Разработка проектной документации | 49467.88 | Счет регионального оператора | 21083
34 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Кирова, д. 24 | Разработка проектной документации | 44714.87 | Счет регионального оператора | 21082
35 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Кооперативная, д. 3 | Разработка проектной документации | 99524.24 | Счет регионального оператора | 13356
36 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Краснофлотская, д. 10 | Разработка проектной документации | 82990.89 | Счет регионального оператора | 17123
37 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 121 | Разработка проектной документации | 80372.44 | Счет регионального оператора | 13548
38 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 123 | Разработка проектной документации | 101496.27 | Счет регионального оператора | 13551
39 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 13 | Разработка проектной документации | 96515.82 | Счет регионального оператора | 13493
40 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 20 | Разработка проектной документации | 120596.14 | Счет регионального оператора | 13498
41 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 31 | Разработка проектной документации | 76766.58 | Счет регионального оператора | 13500
42 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 32 | Разработка проектной документации | 99653.91 | Счет регионального оператора | 13502
43 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 33 | Разработка проектной документации | 100238.71 | Счет регионального оператора | 2931
44 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 34 | Разработка проектной документации | 76572.07 | Счет регионального оператора | 17060
45 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 37 | Разработка проектной документации | 117159.8 | Счет регионального оператора | 13510
46 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 40 | Разработка проектной документации | 119369.8 | Счет регионального оператора | 13512
47 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 41 | Разработка проектной документации | 126431.44 | Счет регионального оператора | 2934
48 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 42 | Разработка проектной документации | 117943.4 | Счет регионального оператора | 2982
49 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 45 | Разработка проектной документации | 153624.54 | Счет регионального оператора | 13515
50 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 46 | Разработка проектной документации, Ремонт крыши | 2443238.75 | Счет регионального оператора | 13517
51 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 47 | Разработка проектной документации | 108162.33 | Счет регионального оператора | 13523
52 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 48 | Разработка проектной документации | 118717.73 | Счет регионального оператора | 13526
53 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 52 | Разработка проектной документации | 101750.97 | Счет регионального оператора | 13528
54 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 94а | Разработка проектной документации | 110737.27 | Счет регионального оператора | 13529
55 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 96 | Разработка проектной документации | 120021.87 | Счет регионального оператора | 13539
56 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Лермонтова, д. 10 | Разработка проектной документации | 131863 | Счет регионального оператора | 13553
57 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Лермонтова, д. 12 | Разработка проектной документации | 92771.35 | Счет регионального оператора | 13556
58 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Лермонтова, д. 14 | Разработка проектной документации, Ремонт теплоснабжения | 1056495.99 | Счет регионального оператора | 13559
59 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Лермонтова, д. 16 | Разработка проектной документации | 87918.48 | Счет регионального оператора | 13560
60 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Лермонтова, д. 20 | Разработка проектной документации | 126976.07 | Счет регионального оператора | 13679
61 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Лермонтова, д. 22 | Разработка проектной документации | 116261.35 | Счет регионального оператора | 17134
62 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Лермонтова, д. 24 | Разработка проектной документации | 127338.03 | Счет регионального оператора | 48140
63 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Маслова, д. 3 | Разработка проектной документации | 47766.72 | Счет регионального оператора | 21353
64 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Маслова, д. 4 | Разработка проектной документации | 120266.4 | Счет регионального оператора | 13562
65 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Маслозаводская, д. 19 | Разработка проектной документации | 98381.26 | Счет регионального оператора | 12249
66 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Мелиораторов, д. 2 | Разработка проектной документации | 121896.58 | Счет регионального оператора | 13672
67 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Мелиораторов, д. 4 | Разработка проектной документации | 117821.13 | Счет регионального оператора | 13564
68 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Мелиораторов, д. 6 | Разработка проектной документации | 93743.97 | Счет регионального оператора | 13566
69 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Мелиораторов, д. 8 | Разработка проектной документации | 105205.28 | Счет регионального оператора | 2932
70 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Молодежная, д. 14 | Разработка проектной документации | 128541.78 | Счет регионального оператора | 127385
71 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Нефтяников, д. 11 | Разработка проектной документации | 113297.39 | Счет регионального оператора | 13567
72 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Нефтяников, д. 9 | Разработка проектной документации | 111626.46 | Счет регионального оператора | 13570
73 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Обороны, д. 12 | Разработка проектной документации | 119981.12 | Счет регионального оператора | 2987
74 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Обороны, д. 21 | Разработка проектной документации | 120254.23 | Счет регионального оператора | 13573
75 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Обороны, д. 7 | Разработка проектной документации | 94856 | Счет регионального оператора | 13571
76 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Октябрьская, д. 13 | Разработка проектной документации | 77544.62 | Счет регионального оператора | 17066
77 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Октябрьская, д. 19 | Разработка проектной документации | 115538.88 | Счет регионального оператора | 2933
78 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Октябрьская, д. 21 | Разработка проектной документации | 120551.68 | Счет регионального оператора | 2976
79 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Октябрьская, д. 23 | Разработка проектной документации | 117250.57 | Счет регионального оператора | 13575
80 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Октябрьская, д. 25 | Разработка проектной документации | 112556.4 | Счет регионального оператора | 17068
81 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Октябрьская, д. 27 | Разработка проектной документации | 88885.47 | Счет регионального оператора | 13577
82 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Октябрьская, д. 29 | Разработка проектной документации | 115538.88 | Счет регионального оператора | 13579
83 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Октябрьская, д. 31 | Разработка проектной документации | 106206.11 | Счет регионального оператора | 13580
84 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Октябрьская, д. 35 | Разработка проектной документации | 88696.52 | Счет регионального оператора | 17069
85 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Почтовая, д. 4 | Разработка проектной документации | 104249.9 | Счет регионального оператора | 13581
86 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Почтовая, д. 6 | Разработка проектной документации | 69504.87 | Счет регионального оператора | 13668
87 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Пушкина, д. 17 | Разработка проектной документации | 127338.03 | Счет регионального оператора | 120425
88 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Пушкина, д. 28 | Разработка проектной документации | 100494.93 | Счет регионального оператора | 2985
89 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Пушкина, д. 7б | Разработка проектной документации | 80008.41 | Счет регионального оператора | 17099
90 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Революции, д. 4 | Разработка проектной документации | 94596.65 | Счет регионального оператора | 2979
91 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Северный проезд, д. 16 | Разработка проектной документации | 30909.91 | Счет регионального оператора | 206
92 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Советская, д. 48 | Разработка проектной документации | 75794.03 | Счет регионального оператора | 18435
93 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Советская, д. 8 | Разработка проектной документации | 114825.68 | Счет регионального оператора | 13582
94 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Титова, д. 16 | Разработка проектной документации | 18798.94 | Счет регионального оператора | 208
95 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Тургенева, д. 1 | Разработка проектной документации | 108277.18 | Счет регионального оператора | 128333
96 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Тургенева, д. 3 | Разработка проектной документации | 108277.18 | Счет регионального оператора | 129161
97 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Цукановой, д. 75 | Разработка проектной документации | 102497.46 | Счет регионального оператора | 13583
98 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Цукановой, д. 77 | Разработка проектной документации | 98544.28 | Счет регионального оператора | 13584
99 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Цукановой, д. 79 | Разработка проектной документации | 101274.82 | Счет регионального оператора | 13585
100 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Цукановой, д. 81 | Разработка проектной документации | 102456.7 | Счет регионального оператора | 17096
101 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Чкалова, д. 10 | Разработка проектной документации | 96087.89 | Счет регионального оператора | 13586
102 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Чкалова, д. 14 | Разработка проектной документации | 110481.63 | Счет регионального оператора | 13588
103 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Банниково, ул. Центральная, д. 3 | Разработка проектной документации | 119818.1 | Счет регионального оператора | 48413
104 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Конево, ул. Первомайская, д. 17 | Разработка проектной документации | 105064.99 | Счет регионального оператора | 17135
105 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Ощепково, ул. Советская, д. 5 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения | 507517.04 | Счет регионального оператора | 15988
106 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Ощепково, ул. Советская, д. 7 | Разработка проектной документации | 126842.69 | Счет регионального оператора | 16082
107 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Старая Маслянка, ул. Школьная, д. 4 | Разработка проектной документации | 114631.17 | Счет регионального оператора | 48495
108 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Тушнолобово, ул. Новая, д. 11 | Разработка проектной документации | 18479.95 | Счет регионального оператора | 21670
109 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Шевырино, ул. Горького, д. 29 | Разработка проектной документации | 107836.29 | Счет регионального оператора | 15983
110 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 48 | Разработка проектной документации | 48949.86 | Счет регионального оператора | 3176
111 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. 40 лет Октября, д. 13 | Разработка проектной документации | 95504.36 | Счет регионального оператора | 3878
112 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Дзержинского, д. 20 | Разработка проектной документации | 105090.92 | Счет регионального оператора | 3574
113 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Дзержинского, д. 27 | Разработка проектной документации | 128246.86 | Счет регионального оператора | 3579
114 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Дзержинского, д. 29 | Разработка проектной документации | 118839.99 | Счет регионального оператора | 3581
115 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Дзержинского, д. 4 | Разработка проектной документации | 122908.03 | Счет регионального оператора | 3569
116 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Дзержинского, д. 50 | Разработка проектной документации | 104590.76 | Счет регионального оператора | 3583
117 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Дзержинского, д. 52 | Разработка проектной документации | 97273.48 | Счет регионального оператора | 3584
118 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Дзержинского, д. 54 | Разработка проектной документации | 79258.16 | Счет регионального оператора | 3586
119 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Калинина, д. 2 | Разработка проектной документации | 118773.31 | Счет регионального оператора | 3604
120 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Калинина, д. 3 | Разработка проектной документации | 118947.44 | Счет регионального оператора | 3605
121 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Кирова, д. 7 | Разработка проектной документации | 121107.42 | Счет регионального оператора | 3652
122 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Кирова, д. 7А | Разработка проектной документации | 126976.07 | Счет регионального оператора | 3653
123 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Кирова, д. 7Б | Разработка проектной документации, Ремонт крыши | 178091.89 | Счет регионального оператора | 3655
124 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Кондратьева, д. 1 | Разработка проектной документации | 119006.72 | Счет регионального оператора | 3689
125 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Кондратьева, д. 3 | Разработка проектной документации | 97966.3 | Счет регионального оператора | 3695
126 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Кондратьева, д. 4 | Разработка проектной документации | 128836.11 | Счет регионального оператора | 128137
127 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Кондратьева, д. 5 | Разработка проектной документации | 96643.64 | Счет регионального оператора | 3697
128 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Кондратьева, д. 7 | Разработка проектной документации | 93901.97 | Счет регионального оператора | 3699
129 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Кондратьева, д. 7А | Разработка проектной документации | 122374.52 | Счет регионального оператора | 99565
130 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Кондратьева, д. 9 | Разработка проектной документации | 142820.66 | Счет регионального оператора | 3702
131 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Кондратьева, д. 9А | Разработка проектной документации | 126090.33 | Счет регионального оператора | 99569
132 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Куйбышева, д. 12 | Разработка проектной документации | 125005.03 | Счет регионального оператора | 3720
133 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Куйбышева, д. 8 | Разработка проектной документации | 93883.45 | Счет регионального оператора | 3719
134 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Ленина, д. 1А | Разработка проектной документации, Ремонт крыши | 177671.76 | Счет регионального оператора | 3726
135 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Ленина, д. 1Б | Разработка проектной документации, Ремонт крыши | 164503.86 | Счет регионального оператора | 3727
136 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Ленина, д. 21 | Разработка проектной документации | 116272.46 | Счет регионального оператора | 3730
137 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Ленина, д. 25 | Разработка проектной документации | 118539.89 | Счет регионального оператора | 3733
138 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Ленина, д. 27 | Разработка проектной документации | 125505.2 | Счет регионального оператора | 3736
139 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Ленина, д. 88 | Разработка проектной документации | 103312.55 | Счет регионального оператора | 3743
140 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Ленина, д. 90 | Разработка проектной документации | 107628.81 | Счет регионального оператора | 3749
141 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Ленина, д. 90А | Разработка проектной документации | 104322.15 | Счет регионального оператора | 3752
142 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Ленина, д. 97 | Разработка проектной документации | 122341.17 | Счет регионального оператора | 3755
143 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Ленина, д. 99 | Разработка проектной документации | 98255.29 | Счет регионального оператора | 3758
144 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Луговая, д. 1 | Разработка проектной документации | 108147.51 | Счет регионального оператора | 3802
145 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Пионерская, д. 20 | Разработка проектной документации | 110017.03 | Счет регионального оператора | 128138
146 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Рабочая, д. 1 | Разработка проектной документации | 125718.24 | Счет регионального оператора | 3259
147 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Рабочая, д. 2 | Разработка проектной документации | 167992.08 | Счет регионального оператора | 3267
148 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Рабочая, д. 22 | Разработка проектной документации | 118676.98 | Счет регионального оператора | 3272
149 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Рабочая, д. 24 | Разработка проектной документации | 129710.1 | Счет регионального оператора | 3273
150 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Рабочая, д. 2А | Разработка проектной документации | 105276.17 | Счет регионального оператора | 3268
151 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Рабочая, д. 3 | Разработка проектной документации | 126009.07 | Счет регионального оператора | 3269
152 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Рабочая, д. 5 | Разработка проектной документации | 105405.84 | Счет регионального оператора | 3271
153 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Садовая, д. 13 | Разработка проектной документации | 115416.62 | Счет регионального оператора | 3276
154 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Свердлова, д. 1 | Разработка проектной документации | 112741.65 | Счет регионального оператора | 3310
155 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Свердлова, д. 2 | Разработка проектной документации | 114501.5 | Счет регионального оператора | 3311
156 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Свердлова, д. 3 | Разработка проектной документации | 112741.65 | Счет регионального оператора | 3312
157 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Свердлова, д. 5 | Разработка проектной документации | 100157.78 | Счет регионального оператора | 3313
158 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Свердлова, д. 7 | Разработка проектной документации | 106000.72 | Счет регионального оператора | 3315
159 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Иваново, ул. Кузнецова, д. 8 | Разработка проектной документации | 93049.83 | Счет регионального оператора | 4004
160 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, пер. Новый, д. 13 | Разработка проектной документации | 92312.51 | Счет регионального оператора | 3337
161 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Заречная, д. 5 | Разработка проектной документации | 74821.48 | Счет регионального оператора | 2946
162 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Заречная, д. 9/1 | Разработка проектной документации | 100529.54 | Счет регионального оператора | 120246
163 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Заречная, д. 9/12, корп. 1 | Разработка проектной документации | 102410.63 | Счет регионального оператора | 130409
164 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Заречная, д. 9/13 | Разработка проектной документации | 102410.63 | Счет регионального оператора | 129433
165 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Зеленая, д. 27 | Разработка проектной документации | 100133.7 | Счет регионального оператора | 4274
166 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Зеленая, д. 31а, стр 1 | Разработка проектной документации | 83743 | Счет регионального оператора | 4317
167 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Зеленая, д. 31а, стр 2 | Разработка проектной документации | 119036.17 | Счет регионального оператора | 4325
168 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Зеленая, д. 31а, стр 3 | Разработка проектной документации | 115905.67 | Счет регионального оператора | 11328
169 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Зеленая, д. 31А, стр 4 | Разработка проектной документации | 102597.49 | Счет регионального оператора | 120225
170 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 133 | Разработка проектной документации | 109731.37 | Счет регионального оператора | 2936
171 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 135 | Разработка проектной документации | 92716.39 | Счет регионального оператора | 3344
172 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 137 | Разработка проектной документации, Ремонт теплоснабжения | 1292969.21 | Счет регионального оператора | 3359
173 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 143 | Разработка проектной документации | 117572.9 | Счет регионального оператора | 2945
174 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 145 | Разработка проектной документации | 96914.1 | Счет регионального оператора | 2944
175 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 147 | Разработка проектной документации | 94468.83 | Счет регионального оператора | 3323
176 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 150 | Разработка проектной документации | 108212.34 | Счет регионального оператора | 3318
177 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 152 | Разработка проектной документации | 102117.7 | Счет регионального оператора | 3376
178 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 154 | Разработка проектной документации | 111908.03 | Счет регионального оператора | 3383
179 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 172 | Разработка проектной документации | 61494.77 | Счет регионального оператора | 3396
180 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 174а | Разработка проектной документации | 117454.34 | Счет регионального оператора | 2949
181 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 174б | Разработка проектной документации | 96346.05 | Счет регионального оператора | 3410
182 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 174в | Разработка проектной документации | 110240.8 | Счет регионального оператора | 3248
183 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 176 | Разработка проектной документации | 65420.16 | Счет регионального оператора | 2947
184 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Октябрьская, д. 15а | Разработка проектной документации | 98710.55 | Счет регионального оператора | 3332
185 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Октябрьская, д. 16 | Разработка проектной документации | 91901.3 | Счет регионального оператора | 3297
186 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Октябрьская, д. 21а | Разработка проектной документации | 118676.98 | Счет регионального оператора | 4162
187 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Октябрьская, д. 28а | Разработка проектной документации | 112837.98 | Счет регионального оператора | 4169
188 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Октябрьская, д. 33 | Разработка проектной документации | 93979.78 | Счет регионального оператора | 4184
189 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Октябрьская, д. 8 | Разработка проектной документации | 90252.6 | Счет регионального оператора | 4123
190 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Строителей, д. 64 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения | 326227.2 | Счет регионального оператора | 2951
191 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Строителей, д. 70 | Разработка проектной документации | 106628.66 | Счет регионального оператора | 4207
192 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Строителей, д. 70а | Разработка проектной документации | 127338.03 | Счет регионального оператора | 11396
193 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Строителей, д. 72 | Разработка проектной документации | 109477.58 | Счет регионального оператора | 4255
194 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Школьная, д. 10 | Разработка проектной документации | 130010.42 | Счет регионального оператора | 4292
195 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Школьная, д. 19 | Разработка проектной документации | 111635.35 | Счет регионального оператора | 4242
196 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, д. Старорямова, ул. Ленина, д. 1 | Разработка проектной документации | 77223.61 | Счет регионального оператора | 31149
197 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, д. Старорямова, ул. Ленина, д. 24а | Разработка проектной документации | 23099.93 | Счет регионального оператора | 98592
198 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. 50 лет Октября, д. 26 | Разработка проектной документации | 77025.92 | Счет регионального оператора | 818
199 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. 50 лет Октября, д. 28 | Разработка проектной документации | 99237.1 | Счет регионального оператора | 819
200 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. 50 лет Октября, д. 35 | Разработка проектной документации | 99237.1 | Счет регионального оператора | 820
201 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. 50 лет Октября, д. 37 | Разработка проектной документации | 99237.1 | Счет регионального оператора | 647
202 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. 8 Марта, д. 4 | Разработка проектной документации | 118048.06 | Счет регионального оператора | 25516
203 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. А.Калинина, д. 23 | Разработка проектной документации | 67150.96 | Счет регионального оператора | 32760
204 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. А.Калинина, д. 4 | Разработка проектной документации | 106043.1 | Счет регионального оператора | 25892
205 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Герцена, д. 18 | Разработка проектной документации | 103354.78 | Счет регионального оператора | 25898
206 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Герцена, д. 20 | Разработка проектной документации | 125042.08 | Счет регионального оператора | 25903
207 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Гнаровской, д. 19 | Разработка проектной документации | 110623.9 | Счет регионального оператора | 25910
208 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Гнаровской, д. 6 | Разработка проектной документации | 98894.39 | Счет регионального оператора | 25904
209 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Западная, д. 19 | Разработка проектной документации | 31569.91 | Счет регионального оператора | 25915
210 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Западная, д. 20 | Разработка проектной документации | 31569.91 | Счет регионального оператора | 25917
211 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Земляных, д. 13 | Разработка проектной документации | 99644.65 | Счет регионального оператора | 25923
212 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Земляных, д. 15 | Разработка проектной документации | 105190.96 | Счет регионального оператора | 25926
213 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Земляных, д. 34 | Разработка проектной документации | 92243.64 | Счет регионального оператора | 25928
214 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Земляных, д. 36 | Разработка проектной документации | 108731.04 | Счет регионального оператора | 25931
215 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. К.Маркса, д. 1 | Разработка проектной документации | 103354.78 | Счет регионального оператора | 25933
216 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. К.Маркса, д. 2 | Разработка проектной документации | 97532.82 | Счет регионального оператора | 25936
217 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. К.Маркса, д. 3 | Разработка проектной документации | 103354.78 | Счет регионального оператора | 25940
218 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. К.Маркса, д. 4 | Разработка проектной документации | 104111.68 | Счет регионального оператора | 25942
219 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Кирова, д. 10 | Разработка проектной документации | 87529.46 | Счет регионального оператора | 25957
220 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Кирова, д. 13 | Разработка проектной документации | 121374.18 | Счет регионального оператора | 25958
221 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Кирова, д. 15 | Разработка проектной документации | 98057.88 | Счет регионального оператора | 25960
222 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Кирова, д. 17 | Разработка проектной документации | 99338.99 | Счет регионального оператора | 25961
223 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Кирова, д. 3 | Разработка проектной документации | 108731.04 | Счет регионального оператора | 25948
224 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Кирова, д. 4 | Разработка проектной документации | 87529.46 | Счет регионального оператора | 25950
225 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Кирова, д. 5 | Разработка проектной документации | 103354.78 | Счет регионального оператора | 25952
226 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Кирова, д. 7 | Разработка проектной документации | 87529.46 | Счет регионального оператора | 25955
227 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Комсомольская, д. 1 | Разработка проектной документации | 116433.63 | Счет регионального оператора | 648
228 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Комсомольская, д. 2 | Разработка проектной документации | 88229.69 | Счет регионального оператора | 649
229 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Комсомольская, д. 3 | Разработка проектной документации | 96807.95 | Счет регионального оператора | 25963
230 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Ленина, д. 13 | Разработка проектной документации | 106206.11 | Счет регионального оператора | 25966
231 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Ленина, д. 15 | Разработка проектной документации | 106206.11 | Счет регионального оператора | 25967
232 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Ленина, д. 17 | Разработка проектной документации | 106206.11 | Счет регионального оператора | 25968
233 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Лермонтова, д. 3 | Разработка проектной документации | 81305.14 | Счет регионального оператора | 25970
234 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Лермонтова, д. 5 | Разработка проектной документации | 89130 | Счет регионального оператора | 25972
235 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Лермонтова, д. 7 | Разработка проектной документации | 85339.83 | Счет регионального оператора | 25974
236 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Лермонтова, д. 9 | Разработка проектной документации | 106206.11 | Счет регионального оператора | 25976
237 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 1 | Разработка проектной документации | 159971.2 | Счет регионального оператора | 25977
238 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 10 | Разработка проектной документации | 101145.15 | Счет регионального оператора | 26000
239 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 2а | Разработка проектной документации | 130443.9 | Счет регионального оператора | 25980
240 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 2б | Разработка проектной документации | 141254.29 | Счет регионального оператора | 25982
241 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 2в | Разработка проектной документации | 99811.37 | Счет регионального оператора | 25984
242 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 2д | Разработка проектной документации | 141254.29 | Счет регионального оператора | 25986
243 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 2е | Разработка проектной документации | 141254.29 | Счет регионального оператора | 25989
244 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 2ж | Разработка проектной документации | 312419.41 | Счет регионального оператора | 126521
245 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 3 | Разработка проектной документации | 159620.57 | Счет регионального оператора | 25992
246 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 5 | Разработка проектной документации | 158577.77 | Счет регионального оператора | 25994
247 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 6 | Разработка проектной документации | 103354.78 | Счет регионального оператора | 25996
248 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 7 | Разработка проектной документации | 139005.62 | Счет регионального оператора | 26026
249 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 9 | Разработка проектной документации | 101145.15 | Счет регионального оператора | 25999
250 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Свердлова, д. 14 | Разработка проектной документации | 87529.46 | Счет регионального оператора | 26003
251 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Свердлова, д. 16 | Разработка проектной документации | 99338.99 | Счет регионального оператора | 26005
252 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Свердлова, д. 17 | Разработка проектной документации | 97117.87 | Счет регионального оператора | 26007
253 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Свердлова, д. 19 | Разработка проектной документации | 103354.78 | Счет регионального оператора | 26015
254 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Свердлова, д. 21 | Разработка проектной документации | 102534.51 | Счет регионального оператора | 26016
255 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Фрунзе, д. 2 | Разработка проектной документации | 101145.15 | Счет регионального оператора | 26017
256 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Чапаева, д. 48 | Разработка проектной документации | 85637.34 | Счет регионального оператора | 26018
257 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Чкалова, д. 76 | Разработка проектной документации | 52854.84 | Счет регионального оператора | 28885
258 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Чкалова, д. 89 | Разработка проектной документации | 87529.46 | Счет регионального оператора | 26020
259 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Окунево, ул. Ленина, д. 42 | Разработка проектной документации | 112441.55 | Счет регионального оператора | 32522
260 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Окунево, ул. Ленина, д. 44 | Разработка проектной документации | 120009.65 | Счет регионального оператора | 32525
261 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Окунево, ул. Ленина, д. 46 | Разработка проектной документации | 104494.43 | Счет регионального оператора | 32523
262 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Окунево, ул. Советская, д. 69 | Разработка проектной документации | 120009.65 | Счет регионального оператора | 32526
263 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Пеганово, ул. Кировская, д. 1 | Разработка проектной документации | 89574.22 | Счет регионального оператора | 31538
264 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Пеганово, ул. Мира, д. 3 | Разработка проектной документации | 110385.48 | Счет регионального оператора | 31267
265 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Полозаозерье, ул. Площадь Волкова, д. 2 | Разработка проектной документации | 87529.46 | Счет регионального оператора | 31169
266 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Уктуз, ул. Ленина, д. 105 | Разработка проектной документации | 112139.59 | Счет регионального оператора | 32348
267 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Уктуз, ул. Ленина, д. 109 | Разработка проектной документации | 120009.65 | Счет регионального оператора | 32346
268 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Восточная, д. 19 | Разработка проектной документации | 104540.74 | Счет регионального оператора | 95928
269 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Восточная, д. 20 | Разработка проектной документации | 109573.91 | Счет регионального оператора | 12081
270 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Восточная, д. 21 | Разработка проектной документации | 103412.73 | Счет регионального оператора | 12082
271 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Дорожная, д. 10 | Разработка проектной документации | 78971.02 | Счет регионального оператора | 12079
272 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Дорожная, д. 2а | Разработка проектной документации | 62808.54 | Счет регионального оператора | 130617
273 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Дорожная, д. 2б | Разработка проектной документации | 62808.54 | Счет регионального оператора | 130618
274 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Дорожная, д. 4а | Разработка проектной документации | 104540.74 | Счет регионального оператора | 100459
275 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Дорожная, д. 6 | Разработка проектной документации | 78971.02 | Счет регионального оператора | 12076
276 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Дорожная, д. 8 | Разработка проектной документации | 78971.02 | Счет регионального оператора | 93503
277 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Таежная, д. 4 | Разработка проектной документации | 110485.33 | Счет регионального оператора | 12070
278 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Центральная, д. 10 | Разработка проектной документации | 121050 | Счет регионального оператора | 12057
279 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Центральная, д. 12 | Разработка проектной документации | 120855.49 | Счет регионального оператора | 12059
280 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Центральная, д. 3 | Разработка проектной документации | 120103.38 | Счет регионального оператора | 8524
281 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Центральная, д. 4 | Разработка проектной документации | 122039.41 | Счет регионального оператора | 12040
282 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Центральная, д. 5 | Разработка проектной документации | 122022.55 | Счет регионального оператора | 9045
283 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Центральная, д. 6 | Разработка проектной документации | 121309.34 | Счет регионального оператора | 12049
284 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Центральная, д. 8 | Разработка проектной документации | 119882.94 | Счет регионального оператора | 11970
285 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Центральная, д. 9 | Разработка проектной документации | 121374.18 | Счет регионального оператора | 12056
286 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Школьная, д. 1 | Разработка проектной документации | 121568.69 | Счет регионального оператора | 12062
287 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Школьная, д. 11 | Разработка проектной документации | 120985.16 | Счет регионального оператора | 12069
288 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Школьная, д. 3 | Разработка проектной документации | 122800.59 | Счет регионального оператора | 12065
289 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Школьная, д. 5 | Разработка проектной документации | 122800.59 | Счет регионального оператора | 12066
290 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Школьная, д. 7 | Разработка проектной документации | 112361.89 | Счет регионального оператора | 12067
291 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, п. Заречный, ул. Школьная, д. 9 | Разработка проектной документации | 120985.16 | Счет регионального оператора | 11980
292 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, пер. Береговой, д. 2а | Разработка проектной документации | 90963.95 | Счет регионального оператора | 40841
293 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, пер. Лесной, д. 5 | Разработка проектной документации | 154006.37 | Счет регионального оператора | 12624
294 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Зеленая, д. 9а | Разработка проектной документации | 105668.9 | Счет регионального оператора | 9233
295 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Кирова, д. 4 | Разработка проектной документации | 105683.72 | Счет регионального оператора | 12602
296 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 23 | Разработка проектной документации | 121640.94 | Счет регионального оператора | 12552
297 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 27 | Разработка проектной документации | 109357.17 | Счет регионального оператора | 12557
298 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 29 | Разработка проектной документации | 101599.01 | Счет регионального оператора | 12558
299 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 31 | Разработка проектной документации | 105624.44 | Счет регионального оператора | 12559
300 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 33 | Разработка проектной документации | 113138.08 | Счет регионального оператора | 8283
301 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 34 | Разработка проектной документации | 112804.63 | Счет регионального оператора | 12567
302 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 35 | Разработка проектной документации | 113138.08 | Счет регионального оператора | 12569
303 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 36 | Разработка проектной документации | 105683.72 | Счет регионального оператора | 12571
304 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 37 | Разработка проектной документации | 121807.66 | Счет регионального оператора | 12573
305 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 38 | Разработка проектной документации | 88274.15 | Счет регионального оператора | 12575
306 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 40 | Разработка проектной документации | 88274.15 | Счет регионального оператора | 12590
307 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Крупской, д. 44 | Разработка проектной документации | 105683.72 | Счет регионального оператора | 12594
308 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Ленина, д. 17 | Разработка проектной документации | 105683.72 | Счет регионального оператора | 12621
309 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Ленина, д. 4 | Разработка проектной документации | 81739.55 | Счет регионального оператора | 12607
310 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Ленина, д. 8 | Разработка проектной документации | 81817.35 | Счет регионального оператора | 12619
311 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Октябрьская, д. 37 | Разработка проектной документации | 127109.44 | Счет регионального оператора | 12629
312 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Октябрьская, д. 39 | Разработка проектной документации | 107402.81 | Счет регионального оператора | 12645
313 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Октябрьская, д. 39а | Разработка проектной документации | 105635.55 | Счет регионального оператора | 100431
314 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Октябрьская, д. 47 | Разработка проектной документации | 94976.41 | Счет регионального оператора | 16633
315 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Октябрьская, д. 49 | Разработка проектной документации | 106409.89 | Счет регионального оператора | 12651
316 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Октябрьская, д. 51 | Разработка проектной документации | 119140.1 | Счет регионального оператора | 12657
317 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Октябрьская, д. 53 | Разработка проектной документации | 119140.1 | Счет регионального оператора | 12660
318 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Октябрьская, д. 55 | Разработка проектной документации | 119140.1 | Счет регионального оператора | 94269
319 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Октябрьская, д. 57 | Разработка проектной документации | 119140.1 | Счет регионального оператора | 100429
320 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Первомайская, д. 15 | Разработка проектной документации | 121568.69 | Счет регионального оператора | 12668
321 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Первомайская, д. 15а | Разработка проектной документации | 121568.69 | Счет регионального оператора | 12671
322 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Первомайская, д. 17 | Разработка проектной документации | 121568.69 | Счет регионального оператора | 40782
323 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Первомайская, д. 17а | Разработка проектной документации | 112621.24 | Счет регионального оператора | 12674
324 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Первухина, д. 14 | Разработка проектной документации | 113504.87 | Счет регионального оператора | 12663
325 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Первухина, д. 7 | Разработка проектной документации | 93235.08 | Счет регионального оператора | 12661
326 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Семакова, д. 91 | Разработка проектной документации | 133224.41 | Счет регионального оператора | 12678
327 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Советская, д. 5 | Разработка проектной документации | 144577.98 | Счет регионального оператора | 12679
328 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Совхозная, д. 16 | Разработка проектной документации | 114605.24 | Счет регионального оператора | 12688
329 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Совхозная, д. 18 | Разработка проектной документации | 114605.24 | Счет регионального оператора | 12691
330 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Совхозная, д. 20 | Разработка проектной документации | 114605.24 | Счет регионального оператора | 12722
331 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Школьная, д. 43а | Разработка проектной документации | 96099.01 | Счет регионального оператора | 12771
332 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Школьная, д. 45 | Разработка проектной документации | 67883.96 | Счет регионального оператора | 12735
333 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Балаганы, ул. Свердлова, д. 32 | Разработка проектной документации | 114038.38 | Счет регионального оператора | 4864
334 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. 8 Марта, д. 80 | Разработка проектной документации | 67819.12 | Счет регионального оператора | 8752
335 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Автомобилистов, д. 48г | Разработка проектной документации | 101300.76 | Счет регионального оператора | 4546
336 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Автомобилистов, д. 52 | Разработка проектной документации | 119492.07 | Счет регионального оператора | 4851
337 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Береговая, д. 30 | Разработка проектной документации | 89496.79 | Счет регионального оператора | 4818
338 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Гагарина, д. 77 | Разработка проектной документации | 98755.46 | Счет регионального оператора | 4854
339 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. К.Маркса, д. 109 | Разработка проектной документации | 111204.09 | Счет регионального оператора | 4688
340 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. К.Маркса, д. 116а | Разработка проектной документации | 99005.54 | Счет регионального оператора | 9237
341 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. К.Маркса, д. 146 | Разработка проектной документации | 104396.25 | Счет регионального оператора | 4728
342 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. К.Маркса, д. 28 | Разработка проектной документации | 88112.99 | Счет регионального оператора | 4635
343 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. К.Маркса, д. 36 | Разработка проектной документации | 119573.58 | Счет регионального оператора | 4647
344 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. К.Маркса, д. 38 | Разработка проектной документации | 119981.12 | Счет регионального оператора | 4663
345 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. К.Маркса, д. 40 | Разработка проектной документации | 125708.97 | Счет регионального оператора | 4676
346 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Кирова, д. 21 | Разработка проектной документации | 92132.86 | Счет регионального оператора | 688
347 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Кирова, д. 23 | Разработка проектной документации | 118074.92 | Счет регионального оператора | 4790
348 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Кузнецова, д. 24 | Разработка проектной документации | 127520.69 | Счет регионального оператора | 4732
349 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Кузнецова, д. 40 | Разработка проектной документации | 117250.57 | Счет регионального оператора | 4734
350 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Ленина, д. 10 | Разработка проектной документации | 137013.44 | Счет регионального оператора | 4454
351 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Ленина, д. 12 | Разработка проектной документации | 110970.68 | Счет регионального оператора | 4482
352 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Ленина, д. 14 | Разработка проектной документации | 113175.13 | Счет регионального оператора | 4524
353 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Ленина, д. 16 | Разработка проектной документации | 99889.17 | Счет регионального оператора | 4609
354 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Ленина, д. 7 | Разработка проектной документации | 188342.55 | Счет регионального оператора | 4481
355 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. М.Горького, д. 15 | Разработка проектной документации | 112660.14 | Счет регионального оператора | 4858
356 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Новосоветская, д. 27 | Разработка проектной документации | 127809.68 | Счет регионального оператора | 4876
357 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Новосоветская, д. 29 | Разработка проектной документации | 106425.82 | Счет регионального оператора | 4868
358 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Октябрьская, д. 103 | Разработка проектной документации | 109170.07 | Счет регионального оператора | 4841
359 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Октябрьская, д. 117 | Разработка проектной документации | 122341.17 | Счет регионального оператора | 4853
360 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. П.Осипенко, д. 2 | Разработка проектной документации | 95050.51 | Счет регионального оператора | 4742
361 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Свободы, д. 158г | Разработка проектной документации | 91432.61 | Счет регионального оператора | 127322
362 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Свободы, д. 162 | Разработка проектной документации | 116427.81 | Счет регионального оператора | 27773
363 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Свободы, д. 162а | Разработка проектной документации | 85238.72 | Счет регионального оператора | 126297
364 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Свободы, д. 162б | Разработка проектной документации | 127338.03 | Счет регионального оператора | 129113
365 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Солнечная, д. 1 | Разработка проектной документации | 109770.28 | Счет регионального оператора | 8056
366 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Солнечная, д. 10 | Разработка проектной документации | 116557.75 | Счет регионального оператора | 4870
367 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Солнечная, д. 6 | Разработка проектной документации | 81916.46 | Счет регионального оператора | 4860
368 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Солнечная, д. 8 | Разработка проектной документации | 120336.8 | Счет регионального оператора | 4866
369 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Чапаева, д. 10 | Разработка проектной документации | 126352.87 | Счет регионального оператора | 4476
370 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Чапаева, д. 11 | Разработка проектной документации | 109425.72 | Счет регионального оператора | 4478
371 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Чапаева, д. 13 | Разработка проектной документации | 124375.19 | Счет регионального оператора | 4480
372 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Чапаева, д. 18 | Разработка проектной документации | 97810.7 | Счет регионального оператора | 4477
373 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Чапаева, д. 2 | Разработка проектной документации | 120836.96 | Счет регионального оператора | 4270
374 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Чапаева, д. 4 | Разработка проектной документации | 118406.52 | Счет регионального оператора | 4296
375 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Чапаева, д. 7 | Разработка проектной документации | 100500.49 | Счет регионального оператора | 4337
376 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Чапаева, д. 9 | Разработка проектной документации | 120551.68 | Счет регионального оператора | 4351
377 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Коточиги, ул. 8 Марта, д. 6 | Разработка проектной документации | 110416.79 | Счет регионального оператора | 126298
378 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Коточиги, ул. 8 Марта, д. 6, корп. 1 | Разработка проектной документации | 65698.96 | Счет регионального оператора | 126299
379 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Коточиги, ул. Юбилейная, д. 12 | Разработка проектной документации | 100337.47 | Счет регионального оператора | 4795
380 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Коточиги, ул. Юбилейная, д. 14 | Разработка проектной документации | 92390.35 | Счет регионального оператора | 4579
381 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Коточиги, ул. Юбилейная, д. 7 | Разработка проектной документации | 102467.82 | Счет регионального оператора | 4846
382 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Поддубровное, ул. Школьная, д. 8 | Разработка проектной документации | 103312.55 | Счет регионального оператора | 6166
383 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, км. Старый Тобольский тракт 2-й, д. 4, корп. 1 | Разработка проектной документации | 31702.25 | Счет регионального оператора | 128601
384 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, км. Старый Тобольский тракт 2-й, д. 4, корп. 3 | Разработка проектной документации | 31265.42 | Счет регионального оператора | 128602
385 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, мкр. Лесной, д. 1 | Разработка проектной документации | 30876.33 | Счет регионального оператора | 1249
386 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, мкр. Лесной, д. 12 | Разработка проектной документации | 24653.52 | Счет регионального оператора | 91993
387 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, мкр. Лесной, д. 13 | Разработка проектной документации | 30126.14 | Счет регионального оператора | 92075
388 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, мкр. Лесной, д. 14 | Разработка проектной документации | 20931.47 | Счет регионального оператора | 96132
389 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, мкр. Лесной, д. 2 | Разработка проектной документации | 31657.87 | Счет регионального оператора | 96133
390 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, мкр. Лесной, д. 3 | Разработка проектной документации | 28875.95 | Счет регионального оператора | 91226
391 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, мкр. Лесной, д. 4 | Разработка проектной документации | 30495.84 | Счет регионального оператора | 91317
392 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, мкр. Лесной, д. 5 | Разработка проектной документации | 28496.51 | Счет регионального оператора | 91974
393 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, мкр. Лесной, д. 6 | Разработка проектной документации | 30490.98 | Счет регионального оператора | 96135
394 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, пер. Береговой, д. 47 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 265522.58 | Счет регионального оператора | 26728
395 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, пер. Приисковый, д. 3 | Разработка проектной документации | 5322.4 | Счет регионального оператора | 27770
396 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, пер. Пристанский, д. 14 | Разработка проектной документации | 15619.7 | Счет регионального оператора | 90666
397 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 1 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 2053338.8 | Счет регионального оператора | 157
398 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 13 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 12552647.12 | Счет регионального оператора | 31118
399 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 15 | Разработка проектной документации, Ремонт теплоснабжения | 2773778.97 | Счет регионального оператора | 31119
400 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 22 | Разработка проектной документации | 91615.1 | Счет регионального оператора | 31125
401 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 23 | Разработка проектной документации | 43719.3 | Счет регионального оператора | 13065
402 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 26 | Разработка проектной документации, Ремонт теплоснабжения | 563611.71 | Счет регионального оператора | 31145
403 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 30 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 2079375.97 | Счет регионального оператора | 31158
404 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 33 | Разработка проектной документации | 80136.71 | Счет регионального оператора | 156
405 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 36 | Разработка проектной документации | 47550.52 | Счет регионального оператора | 10562
406 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 40 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 1717316.36 | Счет регионального оператора | 31227
407 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 42 | Разработка проектной документации | 42172.5 | Счет регионального оператора | 31228
408 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 43 | Разработка проектной документации | 41340.79 | Счет регионального оператора | 31230
409 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 5 | Разработка проектной документации | 48670.52 | Счет регионального оператора | 31114
410 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 50 | Разработка проектной документации | 42493.93 | Счет регионального оператора | 31240
411 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 52 | Разработка проектной документации | 41847.77 | Счет регионального оператора | 31248
412 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 6 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 11683361.53 | Счет регионального оператора | 92523
413 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 7 | Разработка проектной документации | 48670.52 | Счет регионального оператора | 31115
414 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Летний, д. 7 | Разработка проектной документации | 3314.16 | Счет регионального оператора | 84430
415 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Летний, д. 8 | Разработка проектной документации | 4133.55 | Счет регионального оператора | 83278
416 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Летний, д. 9 | Разработка проектной документации | 7791.56 | Счет регионального оператора | 85025
417 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Летний, д. 9а | Разработка проектной документации | 7791.56 | Счет регионального оператора | 85339
418 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, тракт. 9 км Салаирского тракта, д. 10, литер 1 | Разработка проектной документации | 31088.34 | Счет регионального оператора | 104922
419 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, тракт. 9 км Салаирского тракта, д. 8, корп. 1 | Разработка проектной документации | 38840.69 | Счет регионального оператора | 125450
420 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 25 Октября, д. 46 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 715371.14 | Счет регионального оператора | 29354
421 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 83 | Разработка проектной документации | 44107.66 | Счет регионального оператора | 30775
422 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 91 | Разработка проектной документации, Ремонт газоснабжения | 677093.26 | Счет регионального оператора | 28260
423 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 91а | Разработка проектной документации | 43855.83 | Счет регионального оператора | 30828
424 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 93 | Разработка проектной документации | 44551.69 | Счет регионального оператора | 30860
425 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 95 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 6408651.93 | Счет регионального оператора | 29922
426 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 99 | Разработка проектной документации | 41171.79 | Счет регионального оператора | 30907
427 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 37а | Разработка проектной документации | 59028.92 | Счет регионального оператора | 31036
428 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 43 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 1340498.69 | Счет регионального оператора | 31044
429 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 45 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 768559.05 | Счет регионального оператора | 37717
430 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 51 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 1236882.52 | Счет регионального оператора | 73962
431 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 55 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 917429.03 | Счет регионального оператора | 73965
432 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 1 | Разработка проектной документации | 34003.65 | Счет регионального оператора | 77018
433 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 11 | Разработка проектной документации | 31328.65 | Счет регионального оператора | 30459
434 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 14 | Разработка проектной документации | 36062.98 | Счет регионального оператора | 83705
435 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 18 | Разработка проектной документации | 37280.98 | Счет регионального оператора | 27174
436 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 18а | Разработка проектной документации | 37747.88 | Счет регионального оператора | 27175
437 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 1а | Разработка проектной документации | 34003.65 | Счет регионального оператора | 27159
438 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 1б | Разработка проектной документации | 33581.86 | Счет регионального оператора | 27157
439 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 26 | Разработка проектной документации | 36966.32 | Счет регионального оператора | 27183
440 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 26а | Разработка проектной документации | 31286.83 | Счет регионального оператора | 83711
441 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 2б | Разработка проектной документации | 37088.12 | Счет регионального оператора | 83699
442 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 3а | Разработка проектной документации | 38072.68 | Счет регионального оператора | 27154
443 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 3б | Разработка проектной документации | 33011.21 | Счет регионального оператора | 27155
444 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 4а | Разработка проектной документации | 80122.02 | Счет регионального оператора | 83700
445 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 5а | Разработка проектной документации | 37473.82 | Счет регионального оператора | 30456
446 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 5б | Разработка проектной документации | 35870.12 | Счет регионального оператора | 83701
447 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 6 | Разработка проектной документации | 36397.92 | Счет регионального оператора | 27173
448 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 6а | Разработка проектной документации | 36773.48 | Счет регионального оператора | 27172
449 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 7 | Разработка проектной документации | 27730.35 | Счет регионального оператора | 30458
450 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 7а | Разработка проектной документации | 34053.27 | Счет регионального оператора | 27170
451 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 7б | Разработка проектной документации | 62583.59 | Счет регионального оператора | 27168
452 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 9 | Разработка проектной документации | 28261.56 | Счет регионального оператора | 27165
453 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 9а | Разработка проектной документации | 38011.78 | Счет регионального оператора | 94536
454 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 9 Января, д. 1 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт электроснабжения | 2394025.59 | Счет регионального оператора | 94553
455 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 9 Января, д. 148 | Разработка проектной документации | 10882.57 | Счет регионального оператора | 94554
456 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 9 Января, д. 5 | Разработка проектной документации | 26994.51 | Счет регионального оператора | 27856
457 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 9 Января, д. 9 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения | 330277.53 | Счет регионального оператора | 27835
458 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 18а | Разработка проектной документации | 31779.67 | Счет регионального оператора | 27853
459 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 23 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 382949.99 | Счет регионального оператора | 77476
460 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 25 | Разработка проектной документации | 159789.11 | Счет регионального оператора | 77486
461 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 27 | Разработка проектной документации | 19997.73 | Счет регионального оператора | 37747
462 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 4 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт электроснабжения | 293906.19 | Счет регионального оператора | 27850
463 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 4б | Разработка проектной документации | 23959.65 | Счет регионального оператора | 27848
464 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Аграрная, д. 18 | Разработка проектной документации | 32155.22 | Счет регионального оператора | 27059
465 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Аграрная, д. 1а | Разработка проектной документации | 11120.35 | Счет регионального оператора | 27064
466 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Аграрная, д. 20 | Разработка проектной документации | 33941.62 | Счет регионального оператора | 27008
467 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Аграрная, д. 22 | Разработка проектной документации | 34288.98 | Счет регионального оператора | 27000
468 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Аграрная, д. 5 | Разработка проектной документации | 33833.89 | Счет регионального оператора | 27058
469 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Аграрная, д. 9 | Разработка проектной документации | 34783.51 | Счет регионального оператора | 27061
470 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Академика Сахарова, д. 36 | Разработка проектной документации | 35170.67 | Счет регионального оператора | 101317
471 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Академика Сахарова, д. 38 | Разработка проектной документации | 29902.37 | Счет регионального оператора | 125044
472 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Академика Сахарова, д. 44 | Разработка проектной документации | 35433.36 | Счет регионального оператора | 123303
473 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Академика Сахарова, д. 46 | Разработка проектной документации | 33828.06 | Счет регионального оператора | 127193
474 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Академика Сахарова, д. 48 | Разработка проектной документации | 67271.82 | Счет регионального оператора | 123302
475 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Актюбинская, д. 10 | Разработка проектной документации | 4993.18 | Счет регионального оператора | 77526
476 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Александра Пушкина, д. 3 | Разработка проектной документации | 42846.93 | Счет регионального оператора | 92896
477 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Александра Пушкина, д. 5 | Разработка проектной документации | 24998.91 | Счет регионального оператора | 93878
478 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Александра Пушкина, д. 6 | Разработка проектной документации | 45132.78 | Счет регионального оператора | 88104
479 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Александра Пушкина, д. 7 | Разработка проектной документации | 30581.97 | Счет регионального оператора | 96080
480 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Александра Пушкина, д. 9 | Разработка проектной документации | 37191.88 | Счет регионального оператора | 92593
481 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 1 | Разработка проектной документации | 28657.05 | Счет регионального оператора | 83264
482 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 10 | Разработка проектной документации | 40539.13 | Счет регионального оператора | 82626
483 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 11 | Разработка проектной документации | 25578.02 | Счет регионального оператора | 28896
484 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 12 | Разработка проектной документации | 28404.09 | Счет регионального оператора | 83275
485 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 14 | Разработка проектной документации | 28360.31 | Счет регионального оператора | 97487
486 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 15 | Разработка проектной документации | 20525.57 | Счет регионального оператора | 28897
487 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 1а | Разработка проектной документации | 26288.52 | Счет регионального оператора | 83265
488 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 2 | Разработка проектной документации | 29848.86 | Счет регионального оператора | 83266
489 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 2а | Разработка проектной документации | 30094.03 | Счет регионального оператора | 83267
490 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 3 | Разработка проектной документации | 23762.29 | Счет регионального оператора | 83268
491 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 4 | Разработка проектной документации | 27284.27 | Счет регионального оператора | 83270
492 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 5 | Разработка проектной документации | 28242.39 | Счет регионального оператора | 83271
493 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 6 | Разработка проектной документации | 30641.74 | Счет регионального оператора | 83272
494 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 7 | Разработка проектной документации | 26229.31 | Счет регионального оператора | 83273
495 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Анатолия Замкова, д. 9 | Разработка проектной документации | 22775.49 | Счет регионального оператора | 83274
496 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Бакинских Комиссаров, д. 6 | Разработка проектной документации | 9565.69 | Счет регионального оператора | 27877
497 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Баумана, д. 27 | Разработка проектной документации | 37718.99 | Счет регионального оператора | 94569
498 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Белинского, д. 10 | Разработка проектной документации | 74125.79 | Счет регионального оператора | 59103
499 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Белинского, д. 12 | Разработка проектной документации | 61524.08 | Счет регионального оператора | 59182
500 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Белинского, д. 16 | Разработка проектной документации | 334693.65 | Счет регионального оператора | 127049
501 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Белинского, д. 16а | Разработка проектной документации | 32112.58 | Счет регионального оператора | 128606
502 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Белинского, д. 2 | Разработка проектной документации | 45612.05 | Счет регионального оператора | 31056
503 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Белинского, д. 4 | Разработка проектной документации | 51165.68 | Счет регионального оператора | 27939
504 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Береговая, д. 105 | Разработка проектной документации | 22299.28 | Счет регионального оператора | 130649
505 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Береговая, д. 159а | Разработка проектной документации | 6584.42 | Счет регионального оператора | 26689
506 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Береговая, д. 199а | Разработка проектной документации | 29130.52 | Счет регионального оператора | 26694
507 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Бирюзова, д. 10 | Разработка проектной документации | 22920.69 | Счет регионального оператора | 31572
508 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Бирюзова, д. 12 | Разработка проектной документации | 35604.83 | Счет регионального оператора | 66988
509 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Большая Заречная, д. 34 | Разработка проектной документации | 26130.63 | Счет регионального оператора | 93624
510 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Большая Заречная, д. 35 | Разработка проектной документации | 28518.7 | Счет регионального оператора | 26654
511 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 1 | Разработка проектной документации | 26845 | Счет регионального оператора | 93805
512 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 10 | Разработка проектной документации | 34123.76 | Счет регионального оператора | 94291
513 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 12 | Разработка проектной документации | 36856.93 | Счет регионального оператора | 94620
514 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 1а | Разработка проектной документации | 40750.31 | Счет регионального оператора | 128613
515 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 3 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 435954.32 | Счет регионального оператора | 93666
516 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 4 | Разработка проектной документации | 28343.77 | Счет регионального оператора | 94624
517 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 6 | Разработка проектной документации | 28173.02 | Счет регионального оператора | 94625
518 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 7 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 117462.25 | Счет регионального оператора | 59641
519 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 8 | Разработка проектной документации | 29252.32 | Счет регионального оператора | 88833
520 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ватутина, д. 8а | Разработка проектной документации | 25935.23 | Счет регионального оператора | 126986
521 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Вербная, д. 3 | Разработка проектной документации | 24090.21 | Счет регионального оператора | 31099
522 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Вербная, д. 4 | Разработка проектной документации | 29187.28 | Счет регионального оператора | 31101
523 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Вербная, д. 6 | Разработка проектной документации | 25839.5 | Счет регионального оператора | 31103
524 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Вербная, д. 7 | Разработка проектной документации | 32936.77 | Счет регионального оператора | 31104
525 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Вербная, д. 9 | Разработка проектной документации | 35011.89 | Счет регионального оператора | 31107
526 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Вербная, д. 9а | Разработка проектной документации | 32849.93 | Счет регионального оператора | 31108
527 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 36 | Разработка проектной документации, Ремонт водоснабжения | 2266727.07 | Счет регионального оператора | 72088
528 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 109 | Разработка проектной документации | 81707.36 | Счет регионального оператора | 328
529 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 113 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 970254.64 | Счет регионального оператора | 77988
530 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 18 | Разработка проектной документации, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 2399570.29 | Счет регионального оператора | 27863
531 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 19 | Разработка проектной документации | 33594.27 | Счет регионального оператора | 28158
532 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 21 | Разработка проектной документации | 29235.44 | Счет регионального оператора | 26688
533 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 23 | Разработка проектной документации | 33643.89 | Счет регионального оператора | 28279
534 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 33 | Разработка проектной документации | 36385.52 | Счет регионального оператора | 28242
535 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 4 | Разработка проектной документации | 10205.84 | Счет регионального оператора | 26804
536 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 44 | Разработка проектной документации | 17090.55 | Счет регионального оператора | 26687
537 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 44б | Разработка проектной документации | 7974.46 | Счет регионального оператора | 28312
538 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 45 | Разработка проектной документации | 37930.58 | Счет регионального оператора | 26817
539 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 4а | Разработка проектной документации | 13406.6 | Счет регионального оператора | 28126
540 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 95 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 204727.34 | Счет регионального оператора | 26814
541 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 33 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 797989.87 | Счет регионального оператора | 37765
542 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 34 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения, Ремонт электроснабжения | 5035793.4 | Счет регионального оператора | 1399
543 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 47 | Разработка проектной документации, Ремонт теплоснабжения | 1310293.26 | Счет регионального оператора | 29024
544 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 51 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения, Ремонт электроснабжения | 2210566.9 | Счет регионального оператора | 72089
545 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 58 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 324259.1 | Счет регионального оператора | 28803
546 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 60 | Разработка проектной документации, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения, Ремонт электроснабжения | 2744992.91 | Счет регионального оператора | 72573
547 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Восстания, д. 13 | Разработка проектной документации | 49465.79 | Счет регионального оператора | 1360
548 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Газодобытчиков, д. 19 | Разработка проектной документации | 41433.23 | Счет регионального оператора | 127702
549 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Газодобытчиков, д. 21 | Разработка проектной документации | 41433.23 | Счет регионального оператора | 127703
550 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Газодобытчиков, д. 23 | Разработка проектной документации | 41433.23 | Счет регионального оператора | 127704
551 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Гвардейская, д. 65 | Разработка проектной документации | 8016.53 | Счет регионального оператора | 26918
552 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 82 | Разработка проектной документации | 28976.16 | Счет регионального оператора | 61534
553 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Горпищекомбинатовская, д. 12 | Разработка проектной документации | 30774.82 | Счет регионального оператора | 78672
554 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Горпищекомбинатовская, д. 12а | Разработка проектной документации | 27056.53 | Счет регионального оператора | 27523
555 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Горпищекомбинатовская, д. 12б | Разработка проектной документации | 27006.91 | Счет регионального оператора | 27780
556 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дальняя, д. 17 | Разработка проектной документации | 18064.19 | Счет регионального оператора | 65782
557 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дальняя, д. 18 | Разработка проектной документации | 18066.62 | Счет регионального оператора | 66190
558 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дальняя, д. 19 | Ремонт электроснабжения | 440937.84 | Счет регионального оператора | 66210
559 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дальняя, д. 20 | Разработка проектной документации | 36702.43 | Счет регионального оператора | 66231
560 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дальняя, д. 21 | Разработка проектной документации | 37737.73 | Счет регионального оператора | 66191
561 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дальняя, д. 22 | Разработка проектной документации | 40183.88 | Счет регионального оператора | 66323
562 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дальняя, д. 23 | Разработка проектной документации | 29593.47 | Счет регионального оператора | 66249
563 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дальняя, д. 5 | Разработка проектной документации | 5816.23 | Счет регионального оператора | 97540
564 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дальняя, д. 9 | Разработка проектной документации | 5743.07 | Счет регионального оператора | 76588
565 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Декабристов, д. 141 | Разработка проектной документации | 28447.87 | Счет регионального оператора | 61603
566 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Декабристов, д. 143 | Разработка проектной документации | 29921.83 | Счет регионального оператора | 61614
567 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Декабристов, д. 147 | Разработка проектной документации | 35285.58 | Счет регионального оператора | 61636
568 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Декабристов, д. 152 | Разработка проектной документации | 38951.66 | Счет регионального оператора | 27810
569 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Декабристов, д. 154 | Разработка проектной документации | 23997.14 | Счет регионального оператора | 61651
570 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дзержинского, д. 23 | Разработка проектной документации | 36006.05 | Счет регионального оператора | 37593
571 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дзержинского, д. 31 | Разработка проектной документации | 41506.47 | Счет регионального оператора | 37772
572 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дзержинского, д. 62 | Разработка проектной документации, Ремонт крыши | 4733944.58 | Счет регионального оператора | 72607
573 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Димитрова, д. 8а | Разработка проектной документации | 22671.17 | Счет регионального оператора | 81211
574 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Димитрова, д. 8б | Разработка проектной документации | 9291.34 | Счет регионального оператора | 81405
575 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Елизарова, д. 23 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 234624.55 | Счет регионального оператора | 26794
576 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Елизарова, д. 27 | Разработка проектной документации | 34304.78 | Счет регионального оператора | 1248
577 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Елизарова, д. 76 | Разработка проектной документации | 42798.78 | Счет регионального оператора | 28824
578 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ермака, д. 29 | Разработка проектной документации | 27673.43 | Счет регионального оператора | 78774
579 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ершова, д. 11 | Разработка проектной документации | 43633.81 | Счет регионального оператора | 133
580 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ершова, д. 13 | Разработка проектной документации | 44332.99 | Счет регионального оператора | 95954
581 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ершова, д. 21 | Разработка проектной документации | 28133.62 | Счет регионального оператора | 81069
582 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 1 | Разработка проектной документации | 82285.59 | Счет регионального оператора | 95956
583 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 2 | Разработка проектной документации | 20981.87 | Счет регионального оператора | 28291
584 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 3 | Разработка проектной документации | 25352.55 | Счет регионального оператора | 28300
585 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 4 | Разработка проектной документации | 57862.45 | Счет регионального оператора | 28302
586 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 6 | Разработка проектной документации | 21492.24 | Счет регионального оператора | 95955
587 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 7 | Разработка проектной документации | 21306.61 | Счет регионального оператора | 45336
588 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 8 | Разработка проектной документации | 23125.34 | Счет регионального оператора | 28304
589 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жуковского, д. 26 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 1137204.63 | Счет регионального оператора | 31639
590 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жуковского, д. 28 | Разработка проектной документации | 45880.45 | Счет регионального оператора | 76195
591 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жуковского, д. 30 | Разработка проектной документации | 30942.89 | Счет регионального оператора | 31652
592 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Быкова, д. 1 | Разработка проектной документации | 30145.59 | Счет регионального оператора | 38405
593 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Быкова, д. 3 | Разработка проектной документации | 17164.99 | Счет регионального оператора | 76053
594 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Быкова, д. 7 | Разработка проектной документации | 44826.8 | Счет регионального оператора | 76010
595 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 1 | Разработка проектной документации | 30551.52 | Счет регионального оператора | 95886
596 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 11 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 864790.86 | Счет регионального оператора | 95879
597 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 13 | Разработка проектной документации | 28558.78 | Счет регионального оператора | 95888
598 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 15 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 314836.33 | Счет регионального оператора | 95880
599 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 17 | Разработка проектной документации | 60758.19 | Счет регионального оператора | 93802
600 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 19 | Разработка проектной документации | 36017.1 | Счет регионального оператора | 93889
601 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 21 | Разработка проектной документации | 33396.09 | Счет регионального оператора | 95890
602 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 21б | Разработка проектной документации | 29338.08 | Счет регионального оператора | 95889
603 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 21г | Разработка проектной документации | 29338.08 | Счет регионального оператора | 95883
604 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 22 | Разработка проектной документации | 29083.67 | Счет регионального оператора | 95884
605 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 24 | Разработка проектной документации | 31783.05 | Счет регионального оператора | 82612
606 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 25 | Разработка проектной документации | 36844.52 | Счет регионального оператора | 95885
607 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 2а | Разработка проектной документации | 37362.18 | Счет регионального оператора | 102712
608 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 2б | Разработка проектной документации | 38174.18 | Счет регионального оператора | 30737
609 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 3 | Разработка проектной документации | 36658.44 | Счет регионального оператора | 95887
610 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 7 | Разработка проектной документации | 27546.95 | Счет регионального оператора | 76622
611 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 9 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 371615.22 | Счет регионального оператора | 73953
612 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Игримская, д. 14 | Разработка проектной документации | 49402.26 | Счет регионального оператора | 37784
613 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Игримская, д. 18 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 355507.57 | Счет регионального оператора | 29131
614 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Игримская, д. 20 | Разработка проектной документации | 40509.07 | Счет регионального оператора | 95962
615 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Игримская, д. 21 | Разработка проектной документации | 60026.31 | Счет регионального оператора | 37785
616 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Игримская, д. 22 | Разработка проектной документации | 41449.61 | Счет регионального оператора | 29135
617 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Изумрудная, д. 1а | Разработка проектной документации | 36100.19 | Счет регионального оператора | 97380
618 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Изумрудная, д. 21 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 444654 | Счет регионального оператора | 97385
619 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Изумрудная, д. 2б | Разработка проектной документации | 50049.62 | Счет регионального оператора | 97384
620 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Индустриальная, д. 47 | Разработка проектной документации | 48339 | Счет регионального оператора | 95964
621 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Иркутская, д. 10 | Разработка проектной документации | 6694.16 | Счет регионального оператора | 29383
622 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Иркутская, д. 5а | Разработка проектной документации | 5852.81 | Счет регионального оператора | 91258
623 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Иркутская, д. 6а | Разработка проектной документации | 10589.93 | Счет регионального оператора | 29381
624 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Иркутская, д. 9 | Разработка проектной документации | 8175.65 | Счет регионального оператора | 29389
625 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. К.Заслонова, д. 15а | Разработка проектной документации | 9583.98 | Счет регионального оператора | 85536
626 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. К.Заслонова, д. 18 | Разработка проектной документации | 14412.55 | Счет регионального оператора | 85547
627 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. К.Заслонова, д. 20 | Разработка проектной документации | 8559.74 | Счет регионального оператора | 85454
628 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. К.Заслонова, д. 33а | Разработка проектной документации | 12254.33 | Счет регионального оператора | 85559
629 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. К.Заслонова, д. 82 | Разработка проектной документации | 26505.62 | Счет регионального оператора | 78676
630 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Казаровская, д. 1, корп. 1 | Разработка проектной документации | 31352 | Счет регионального оператора | 26773
631 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Казаровская, д. 1а | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 368215.41 | Счет регионального оператора | 88912
632 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Казаровская, д. 1б | Разработка проектной документации | 33255.99 | Счет регионального оператора | 88934
633 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Калинина, д. 2 | Разработка проектной документации | 33971.73 | Счет регионального оператора | 95966
634 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Калинина, д. 3 | Разработка проектной документации | 38387.33 | Счет регионального оператора | 27075
635 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Калинина, д. 9 | Разработка проектной документации | 49571.83 | Счет регионального оператора | 35562
636 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 10 | Разработка проектной документации | 17759.63 | Счет регионального оператора | 79753
637 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 100, корп. 2 | Разработка проектной документации | 35465.82 | Счет регионального оператора | 95969
638 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 11 | Разработка проектной документации | 30919.06 | Счет регионального оператора | 77527
639 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 124 | Разработка проектной документации | 16033.56 | Счет регионального оператора | 95970
640 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 125 | Разработка проектной документации | 15676.27 | Счет регионального оператора | 78581
641 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 126 | Разработка проектной документации | 26796.02 | Счет регионального оператора | 78596
642 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 127 | Разработка проектной документации | 12802.54 | Счет регионального оператора | 95968
643 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 14 | Разработка проектной документации | 30788.35 | Счет регионального оператора | 76682
644 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 16 | Разработка проектной документации | 27512.16 | Счет регионального оператора | 78467
645 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 17а | Разработка проектной документации | 33156.69 | Счет регионального оператора | 79667
646 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 19 | Разработка проектной документации | 28084.5 | Счет регионального оператора | 79673
647 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 36 | Разработка проектной документации | 31420.11 | Счет регионального оператора | 37789
648 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 3а | Разработка проектной документации | 31262.02 | Счет регионального оператора | 78732
649 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 47а | Разработка проектной документации | 28748.5 | Счет регионального оператора | 92462
650 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 93 | Разработка проектной документации | 35070.53 | Счет регионального оператора | 81610
651 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 10 | Разработка проектной документации | 58429.15 | Счет регионального оператора | 28717
652 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 106 | Разработка проектной документации | 43965.17 | Счет регионального оператора | 35666
653 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 12 | Разработка проектной документации | 59910.34 | Счет регионального оператора | 95984
654 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 129 | Разработка проектной документации | 32781.69 | Счет регионального оператора | 61736
655 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Карская, д. 13 | Разработка проектной документации | 44989.08 | Счет регионального оператора | 36442
656 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Карская, д. 25 | Разработка проектной документации | 45701.52 | Счет регионального оператора | 36447
657 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Киевская, д. 56 | Разработка проектной документации | 21071.34 | Счет регионального оператора | 31259
658 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Киевская, д. 58 | Разработка проектной документации | 40989.54 | Счет регионального оператора | 37792
659 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Киевская, д. 60 | Разработка проектной документации | 45111.69 | Счет регионального оператора | 31274
660 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Киевская, д. 61 | Разработка проектной документации | 62667.28 | Счет регионального оператора | 159
661 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Киевская, д. 64 | Разработка проектной документации | 21329.8 | Счет регионального оператора | 37793
662 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Киевская, д. 67 | Разработка проектной документации | 28947.83 | Счет регионального оператора | 95994
663 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Киевская, д. 68 | Разработка проектной документации | 22867.33 | Счет регионального оператора | 31289
664 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Кирова, д. 23 | Разработка проектной документации, Ремонт крыши, Ремонт теплоснабжения | 4743062.65 | Счет регионального оператора | 72613
665 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Кишиневская, д. 30 | Разработка проектной документации | 47948.15 | Счет регионального оператора | 28298
666 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Колхозная, д. 2 | Разработка проектной документации | 40373.21 | Счет регионального оператора | 1004
667 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Комбинатская, д. 30 | Разработка проектной документации | 24005.17 | Счет регионального оператора | 29246
668 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Коммунистическая, д. 70, корп. 1 | Разработка проектной документации | 34175.07 | Счет регионального оператора | 29136
669 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котельщиков, д. 1 | Разработка проектной документации | 56151.46 | Счет регионального оператора | 96045
670 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 10 | Разработка проектной документации, Ремонт газоснабжения | 512691.35 | Счет регионального оператора | 31327
671 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 15 | Разработка проектной документации | 22373.59 | Счет регионального оператора | 1170
672 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 16 | Разработка проектной документации | 131155.93 | Счет регионального оператора | 96049
673 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 18 | Разработка проектной документации | 21504.51 | Счет регионального оператора | 27911
674 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 5 | Разработка проектной документации | 103739.48 | Счет регионального оператора | 72615
675 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 52 | Разработка проектной документации, Ремонт водоснабжения, Ремонт электроснабжения | 2593020.7 | Счет регионального оператора | 72616
676 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 54 | Разработка проектной документации | 50102.01 | Счет регионального оператора | 31356
677 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 60 | Разработка проектной документации | 78828.45 | Счет регионального оператора | 29576
678 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 61 | Разработка проектной документации | 35311.87 | Счет регионального оператора | 88660
679 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 62 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 474576.04 | Счет регионального оператора | 29577
680 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 64 | Разработка проектной документации | 31133.1 | Счет регионального оператора | 29579
681 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 66 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 400330.76 | Счет регионального оператора | 29580
682 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 7 | Разработка проектной документации | 34713.53 | Счет регионального оператора | 46263
683 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 8А | Разработка проектной документации | 37757.74 | Счет регионального оператора | 88461
684 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Кремлевская, д. 31 | Разработка проектной документации | 32254.47 | Счет регионального оператора | 35677
685 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Кремлевская, д. 46 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 1623593.13 | Счет регионального оператора | 126892
686 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Куйбышева, д. 89 | Разработка проектной документации | 21958.84 | Счет регионального оператора | 62005
687 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 29 | Разработка проектной документации, Ремонт крыши | 3752621.27 | Счет регионального оператора | 72623
688 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 63 | Разработка проектной документации, Ремонт фасада | 5622313.66 | Счет регионального оператора | 72625
689 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 65 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт теплоснабжения, Ремонт электроснабжения | 25874366.03 | Счет регионального оператора | 72629
690 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 69а | Разработка проектной документации | 134912.8 | Счет регионального оператора | 37798
691 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 71 | Разработка проектной документации, Ремонт фасада | 5356260.83 | Счет регионального оператора | 37799
692 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 77 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 972712.54 | Счет регионального оператора | 36650
693 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 79 | Разработка проектной документации | 59193.45 | Счет регионального оператора | 72631
694 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 9 | Разработка проектной документации, Ремонт водоснабжения | 849353.43 | Счет регионального оператора | 72622
695 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленинградская, д. 1б | Разработка проектной документации, Ремонт крыши, Ремонт электроснабжения | 4962728.06 | Счет регионального оператора | 27069
696 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 27 | Разработка проектной документации | 36430.59 | Счет регионального оператора | 1163
697 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 36 | Разработка проектной документации | 46920.93 | Счет регионального оператора | 1164
698 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 38 | Разработка проектной документации | 364303.94 | Счет регионального оператора | 62022
699 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 53 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 4766790.64 | Счет регионального оператора | 62037
700 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 57 | Разработка проектной документации | 90839.72 | Счет регионального оператора | 62041
701 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 59 | Разработка проектной документации | 46056.08 | Счет регионального оператора | 62046
702 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 9 | Разработка проектной документации | 41751.68 | Счет регионального оператора | 158
703 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Лучистая, д. 1 | Разработка проектной документации | 33848.24 | Счет регионального оператора | 92586
704 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Льва Толстого, д. 31 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 219162.83 | Счет регионального оператора | 62385
705 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Любимая, д. 2 | Разработка проектной документации | 32926.62 | Счет регионального оператора | 26698
706 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Любимая, д. 4 | Разработка проектной документации | 34351.01 | Счет регионального оператора | 26966
707 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 29 | Разработка проектной документации | 50707.92 | Счет регионального оператора | 37803
708 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 31 | Разработка проектной документации | 83058.48 | Счет регионального оператора | 96143
709 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 39 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 439731.51 | Счет регионального оператора | 96203
710 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 39а | Разработка проектной документации | 37714.83 | Счет регионального оператора | 96201
711 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 41 | Разработка проектной документации | 1398988.13 | Счет регионального оператора | 96144
712 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 57 | Разработка проектной документации | 21398.1 | Счет регионального оператора | 37589
713 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Малышева, д. 16, корп. 1 | Разработка проектной документации | 39840.64 | Счет регионального оператора | 96228
714 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Малышева, д. 16, корп. 2 | Разработка проектной документации | 39840.64 | Счет регионального оператора | 96229
715 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Малышева, д. 20 | Разработка проектной документации | 46722.11 | Счет регионального оператора | 33629
716 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Малышева, д. 35 | Разработка проектной документации | 40555.46 | Счет регионального оператора | 76594
717 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Малышева, д. 37 | Разработка проектной документации | 43739.85 | Счет регионального оператора | 37863
718 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мамина-Сибиряка, д. 1 | Разработка проектной документации | 7078.25 | Счет регионального оператора | 89510
719 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Марины Расковой, д. 38 | Разработка проектной документации | 7462.34 | Счет регионального оператора | 76155
720 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Марины Расковой, д. 43 | Разработка проектной документации | 8907.25 | Счет регионального оператора | 76609
721 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Маршака, д. 4 | Разработка проектной документации | 137833.79 | Счет регионального оператора | 1161
722 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Марьинская, д. 2 | Разработка проектной документации | 13820.93 | Счет регионального оператора | 95946
723 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Марьинская, д. 27 | Разработка проектной документации | 4846.86 | Счет регионального оператора | 95947
724 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Марьинская, д. 29 | Разработка проектной документации | 15162.44 | Счет регионального оператора | 29027
725 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Марьинская, д. 8 | Разработка проектной документации | 5816.23 | Счет регионального оператора | 95948
726 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 11 | Разработка проектной документации | 36895.27 | Счет регионального оператора | 26770
727 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 11а | Разработка проектной документации | 37626.07 | Счет регионального оператора | 26768
728 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 13 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 396653.65 | Счет регионального оператора | 29065
729 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 5 | Разработка проектной документации | 38295.98 | Счет регионального оператора | 26769
730 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 5а | Разработка проектной документации | 31558.26 | Счет регионального оператора | 83712
731 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 6 | Разработка проектной документации | 30455.66 | Счет регионального оператора | 83713
732 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 7 | Разработка проектной документации | 36885.12 | Счет регионального оператора | 83715
733 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 9 | Разработка проектной документации | 36600.92 | Счет регионального оператора | 26763
734 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 9а | Разработка проектной документации | 37981.33 | Счет регионального оператора | 83718
735 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д. 46 | Разработка проектной документации | 33413.26 | Счет регионального оператора | 96235
736 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д. 52а | Разработка проектной документации | 22657.07 | Счет регионального оператора | 37245
737 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д. 9 | Разработка проектной документации | 6602.71 | Счет регионального оператора | 29405
738 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 100 | Разработка проектной документации | 55869.17 | Счет регионального оператора | 29159
739 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 101 | Разработка проектной документации, Ремонт газоснабжения | 856707.11 | Счет регионального оператора | 31495
740 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 102 | Разработка проектной документации | 25396.94 | Счет регионального оператора | 29167
741 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 103 | Разработка проектной документации, Ремонт теплоснабжения | 5966960.65 | Счет регионального оператора | 31504
742 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 107 | Разработка проектной документации | 50102.01 | Счет регионального оператора | 31530
743 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 109 | Разработка проектной документации | 50102.01 | Счет регионального оператора | 31588
744 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 58 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 1524591.66 | Счет регионального оператора | 31379
745 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 84 | Разработка проектной документации | 21329.8 | Счет регионального оператора | 37356
746 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 86 | Разработка проектной документации | 20829.17 | Счет регионального оператора | 37876
747 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 90а | Разработка проектной документации | 33719.45 | Счет регионального оператора | 85320
748 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 92 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 536054.82 | Счет регионального оператора | 85322
749 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 93 | Разработка проектной документации | 44061.27 | Счет регионального оператора | 31414
750 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 94 | Разработка проектной документации | 18135.47 | Счет регионального оператора | 85327
751 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 95 | Разработка проектной документации | 91118.06 | Счет регионального оператора | 85329
752 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 95а | Разработка проектной документации | 44392.63 | Счет регионального оператора | 37871
753 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 96 | Разработка проектной документации | 45841.37 | Счет регионального оператора | 85331
754 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 97 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 2113748.15 | Счет регионального оператора | 37867
755 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 99 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 10413464.11 | Счет регионального оператора | 31417
756 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельничная, д. 23 | Разработка проектной документации | 26485.88 | Счет регионального оператора | 37234
757 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельничная, д. 3 | Разработка проектной документации | 39680.66 | Счет регионального оператора | 51064
758 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Менжинского, д. 39 | Разработка проектной документации | 7334.31 | Счет регионального оператора | 91935
759 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Менжинского, д. 48 | Разработка проектной документации | 8431.71 | Счет регионального оператора | 26690
760 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Метелёвская, д. 1 | Разработка проектной документации | 30244.76 | Счет регионального оператора | 1985
761 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Механизаторов, д. 3 | Разработка проектной документации | 37972.3 | Счет регионального оператора | 83236
762 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 102 | Разработка проектной документации | 34798.17 | Счет регионального оператора | 37880
763 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 104 | Разработка проектной документации | 35365.26 | Счет регионального оператора | 37348
764 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 15 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 2635156.51 | Счет регионального оператора | 74003
765 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 47 | Разработка проектной документации | 21099.31 | Счет регионального оператора | 46306
766 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 49 | Разработка проектной документации | 25264.73 | Счет регионального оператора | 74007
767 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 51 | Разработка проектной документации | 107471.62 | Счет регионального оператора | 74011
768 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 53 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 1209079.55 | Счет регионального оператора | 74013
769 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 55 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 557353.1 | Счет регионального оператора | 74016
770 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 57 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 568120.09 | Счет регионального оператора | 74018
771 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 59 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 563854.33 | Счет регионального оператора | 74021
772 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 5а | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 1725522.3 | Счет регионального оператора | 72666
773 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 9 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 383630.11 | Счет регионального оператора | 37124
774 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 96 | Разработка проектной документации | 42898.19 | Счет регионального оператора | 31634
775 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 16 | Разработка проектной документации | 34104.02 | Счет регионального оператора | 96268
776 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 29 | Разработка проектной документации | 33692.94 | Счет регионального оператора | 28715
777 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 2а | Разработка проектной документации | 32686.97 | Счет регионального оператора | 27020
778 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 31 | Разработка проектной документации | 43733.22 | Счет регионального оператора | 1168
779 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 33 | Разработка проектной документации, Ремонт фасада | 4875128.51 | Счет регионального оператора | 84021
780 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 35 | Разработка проектной документации | 199000.74 | Счет регионального оператора | 61522
781 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 41 | Разработка проектной документации | 51369.61 | Счет регионального оператора | 84023
782 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 6а | Разработка проектной документации | 35728.02 | Счет регионального оператора | 27056
783 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 8а | Разработка проектной документации | 34674.49 | Счет регионального оператора | 27029
784 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 91а | Разработка проектной документации | 9126.73 | Счет регионального оператора | 91637
785 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 1 | Разработка проектной документации | 24857.03 | Счет регионального оператора | 128608
786 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 10 | Разработка проектной документации | 29244.88 | Счет регионального оператора | 120852
787 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 10а | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 268670.08 | Счет регионального оператора | 27065
788 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 12 | Разработка проектной документации | 114305.16 | Счет регионального оператора | 27045
789 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 13 | Разработка проектной документации | 33904.41 | Счет регионального оператора | 84352
790 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 15 | Разработка проектной документации | 35993.05 | Счет регионального оператора | 27051
791 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 16 | Разработка проектной документации | 31832.68 | Счет регионального оператора | 83415
792 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 18 | Разработка проектной документации | 36087.79 | Счет регионального оператора | 26678
793 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 18а | Разработка проектной документации | 36050.57 | Счет регионального оператора | 83276
794 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 4 | Разработка проектной документации | 12826.79 | Счет регионального оператора | 128457
795 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 6 | Разработка проектной документации | 8321.97 | Счет регионального оператора | 84502
796 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Михаила Яценко, д. 8 | Разработка проектной документации | 6803.9 | Счет регионального оператора | 27060
797 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Молодогвардейцев, д. 2 | Разработка проектной документации | 23545.2 | Счет регионального оператора | 89910
798 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Муллы-Нур Вахитова, д. 13 | Разработка проектной документации | 7535.5 | Счет регионального оператора | 89790
799 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Муллы-Нур Вахитова, д. 14, корп. 2 | Разработка проектной документации | 37709.81 | Счет регионального оператора | 96516
800 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Муллы-Нур Вахитова, д. 30 | Разработка проектной документации | 5962.55 | Счет регионального оператора | 90715
801 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Муллы-Нур Вахитова, д. 5г | Разработка проектной документации | 26308.25 | Счет регионального оператора | 26754
802 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Муромская, д. 12 | Разработка проектной документации | 11266.67 | Счет регионального оператора | 91421
803 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Муромская, д. 14 | Разработка проектной документации | 10900.87 | Счет регионального оператора | 130681
804 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Муромская, д. 2 | Разработка проектной документации | 11760.5 | Счет регионального оператора | 91350
805 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Муромская, д. 24 | Разработка проектной документации | 8230.52 | Счет регионального оператора | 91592
806 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мусоргского, д. 40 | Разработка проектной документации | 68601.98 | Счет регионального оператора | 73502
807 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Невская, д. 105 | Разработка проектной документации | 36174.62 | Счет регионального оператора | 62626
808 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Невская, д. 107 | Разработка проектной документации | 39006.47 | Счет регионального оператора | 62630
809 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Невская, д. 112, корп. 1 | Разработка проектной документации | 22374.84 | Счет регионального оператора | 128611
810 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Невская, д. 37 | Разработка проектной документации | 10333.87 | Счет регионального оператора | 26936
811 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Немцова, д. 101 | Разработка проектной документации | 21619.12 | Счет регионального оператора | 102
812 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Новоселов, д. 2 | Разработка проектной документации | 35545.32 | Счет регионального оператора | 62635
813 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Новоселов, д. 2б | Разработка проектной документации | 21223.77 | Счет регионального оператора | 62651
814 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Новосибирская, д. 20 | Разработка проектной документации | 36748.66 | Счет регионального оператора | 27067
815 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Новосибирская, д. 22 | Разработка проектной документации | 36748.66 | Счет регионального оператора | 27066
816 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 18 | Разработка проектной документации | 47560.46 | Счет регионального оператора | 85333
817 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 20 | Разработка проектной документации | 47669.81 | Счет регионального оператора | 96527
818 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 22 | Разработка проектной документации | 64211.42 | Счет регионального оператора | 31682
819 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 24 | Разработка проектной документации, Ремонт газоснабжения | 600994.52 | Счет регионального оператора | 31728
820 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 24а | Разработка проектной документации | 39611.07 | Счет регионального оператора | 31740
821 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 26 | Разработка проектной документации | 64211.42 | Счет регионального оператора | 31751
822 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 39 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 5475906.49 | Счет регионального оператора | 29582
823 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 41 | Разработка проектной документации, Ремонт крыши | 4666782.23 | Счет регионального оператора | 29595
824 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 43 | Разработка проектной документации | 35866.78 | Счет регионального оператора | 29181
825 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 47 | Разработка проектной документации, Ремонт теплоснабжения | 1735132.2 | Счет регионального оператора | 29597
826 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 53 | Разработка проектной документации | 64382.28 | Счет регионального оператора | 29600
827 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 55 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения, Ремонт электроснабжения | 3526927.07 | Счет регионального оператора | 29602
828 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 57 | Разработка проектной документации | 33259.55 | Счет регионального оператора | 30204
829 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 59 | Разработка проектной документации | 70927.25 | Счет регионального оператора | 28261
830 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 61 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 667497.7 | Счет регионального оператора | 30206
831 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 63 | Разработка проектной документации | 24593.72 | Счет регионального оператора | 30209
832 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Озерная, д. 35 | Разработка проектной документации | 8450 | Счет регионального оператора | 26711
833 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Октябрьская, д. 12 | Разработка проектной документации | 23394.24 | Счет регионального оператора | 75694
834 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 1а | Разработка проектной документации | 29311.79 | Счет регионального оператора | 37895
835 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 4 | Разработка проектной документации, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 1986875.73 | Счет регионального оператора | 96544
836 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 50а | Разработка проектной документации | 22267.56 | Счет регионального оператора | 37896
837 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 51 | Разработка проектной документации | 84659.81 | Счет регионального оператора | 329
838 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 56а | Разработка проектной документации | 62111.79 | Счет регионального оператора | 72710
839 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 62 | Разработка проектной документации | 135354.3 | Счет регионального оператора | 62678
840 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 65 | Разработка проектной документации, Ремонт водоснабжения | 1411533.73 | Счет регионального оператора | 62712
841 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парковая, д. 19 | Разработка проектной документации | 34814.52 | Счет регионального оператора | 26990
842 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парковая, д. 2а | Разработка проектной документации | 45161.39 | Счет регионального оператора | 28720
843 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 18 | Разработка проектной документации | 43043.99 | Счет регионального оператора | 82424
844 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 20 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 2493828.04 | Счет регионального оператора | 30221
845 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 22 | Разработка проектной документации | 40784.1 | Счет регионального оператора | 946
846 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 26 | Разработка проектной документации | 45058.67 | Счет регионального оператора | 945
847 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 28 | Разработка проектной документации, Ремонт водоснабжения | 41472.24 | Счет регионального оператора | 30223
848 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 32 | Разработка проектной документации | 140658.17 | Счет регионального оператора | 30224
849 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 36 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт электроснабжения | 2989793.47 | Счет регионального оператора | 30225
850 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 38 | Разработка проектной документации | 30535.05 | Счет регионального оператора | 1247
851 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 40 | Разработка проектной документации | 68128.13 | Счет регионального оператора | 1181
852 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пархоменко, д. 113 | Разработка проектной документации | 7425.76 | Счет регионального оператора | 27868
853 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пархоменко, д. 113а | Разработка проектной документации | 10443.61 | Счет регионального оператора | 27867
854 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пархоменко, д. 115а | Разработка проектной документации | 11065.48 | Счет регионального оператора | 96556
855 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 52 | Разработка проектной документации | 37018.2 | Счет регионального оператора | 10592
856 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Перекопская, д. 4а | Разработка проектной документации, Ремонт теплоснабжения | 4406832.59 | Счет регионального оператора | 37909
857 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 12 | Разработка проектной документации | 30485.35 | Счет регионального оператора | 30233
858 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 14 | Разработка проектной документации | 40933.21 | Счет регионального оператора | 78
859 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 16 | Разработка проектной документации | 40817.23 | Счет регионального оператора | 330
860 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 18 | Разработка проектной документации | 41410.37 | Счет регионального оператора | 30234
861 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 2 | Разработка проектной документации | 39478.53 | Счет регионального оператора | 30237
862 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 20 | Разработка проектной документации | 46473.59 | Счет регионального оператора | 31966
863 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 22 | Разработка проектной документации | 40986.23 | Счет регионального оператора | 32004
864 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 24 | Разработка проектной документации | 54674.81 | Счет регионального оператора | 1179
865 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 4 | Разработка проектной документации | 41383.86 | Счет регионального оператора | 1332
866 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 6а | Разработка проектной документации | 42092.98 | Счет регионального оператора | 83846
867 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 8 | Разработка проектной документации | 30273.28 | Счет регионального оператора | 30239
868 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Плодопитомник, д. 5 | Разработка проектной документации | 10365.7 | Счет регионального оператора | 128609
869 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Полевая, д. 103 | Разработка проектной документации | 96622.49 | Счет регионального оператора | 81024
870 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Полевая, д. 36 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 540754.29 | Счет регионального оператора | 37913
871 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 11 | Разработка проектной документации | 36709.19 | Счет регионального оператора | 76583
872 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 12 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 334108.88 | Счет регионального оператора | 76401
873 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 15 | Разработка проектной документации | 8267.1 | Счет регионального оператора | 76177
874 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 16 | Разработка проектной документации | 37456.31 | Счет регионального оператора | 96126
875 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 21 | Разработка проектной документации | 31739.07 | Счет регионального оператора | 33779
876 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 22 | Разработка проектной документации | 31634.19 | Счет регионального оператора | 33880
877 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 23 | Разработка проектной документации | 31547.35 | Счет регионального оператора | 33924
878 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 24 | Разработка проектной документации | 31708.62 | Счет регионального оператора | 34648
879 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 25 | Разработка проектной документации | 31789.82 | Счет регионального оператора | 34653
880 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 26 | Разработка проектной документации | 31739.07 | Счет регионального оператора | 34656
881 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 27 | Разработка проектной документации | 31739.07 | Счет регионального оператора | 34662
882 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 27а | Разработка проектной документации | 71026.78 | Счет регионального оператора | 34659
883 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 29 | Разработка проектной документации | 72818.37 | Счет регионального оператора | 34668
884 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 3 | Разработка проектной документации | 13234.46 | Счет регионального оператора | 76627
885 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 30 | Разработка проектной документации | 33038.27 | Счет регионального оператора | 34672
886 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 31 | Разработка проектной документации | 31789.82 | Счет регионального оператора | 34679
887 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 32 | Разработка проектной документации | 203374.58 | Счет регионального оператора | 34683
888 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 33 | Разработка проектной документации | 38377.18 | Счет регионального оператора | 34685
889 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 34 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 506285.53 | Счет регионального оператора | 34697
890 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 35 | Разработка проектной документации | 38377.18 | Счет регионального оператора | 34711
891 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 36 | Разработка проектной документации | 29352.67 | Счет регионального оператора | 34712
892 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 37 | Разработка проектной документации | 46023.48 | Счет регионального оператора | 34722
893 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 38 | Разработка проектной документации | 32520.47 | Счет регионального оператора | 34727
894 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 39 | Разработка проектной документации | 33168.42 | Счет регионального оператора | 34735
895 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 4 | Разработка проектной документации | 8084.2 | Счет регионального оператора | 96122
896 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 40 | Разработка проектной документации | 100360.4 | Счет регионального оператора | 34741
897 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 41 | Разработка проектной документации | 26122.62 | Счет регионального оператора | 34748
898 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 43 | Разработка проектной документации | 97583.39 | Счет регионального оператора | 34752
899 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 44 | Разработка проектной документации | 29975.34 | Счет регионального оператора | 34755
900 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 45 | Разработка проектной документации | 33273.5 | Счет регионального оператора | 34758
901 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 46 | Разработка проектной документации | 30821.77 | Счет регионального оператора | 34760
902 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 5 | Разработка проектной документации | 7645.24 | Счет регионального оператора | 76626
903 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пржевальского, д. 38 | Разработка проектной документации | 35790 | Счет регионального оператора | 73996
904 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пржевальского, д. 40 | Разработка проектной документации | 20919.22 | Счет регионального оператора | 30341
905 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пржевальского, д. 42а | Разработка проектной документации | 32242.21 | Счет регионального оператора | 30343
906 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пржевальского, д. 48 | Разработка проектной документации | 31877.37 | Счет регионального оператора | 73999
907 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пржевальского, д. 54 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 1967334.5 | Счет регионального оператора | 30345
908 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пристанская, д. 3, корп. 2 | Разработка проектной документации | 30810.09 | Счет регионального оператора | 89657
909 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 5 | Разработка проектной документации | 44777.01 | Счет регионального оператора | 30183
910 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 7 | Разработка проектной документации | 44409.2 | Счет регионального оператора | 30
911 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 79 | Разработка проектной документации | 48047.56 | Счет регионального оператора | 72717
912 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 88 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 501397.04 | Счет регионального оператора | 37924
913 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пышминская, д. 1а | Разработка проектной документации | 50529.47 | Счет регионального оператора | 96587
914 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пышминская, д. 3а | Разработка проектной документации | 41397.12 | Счет регионального оператора | 35734
915 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 11 | Разработка проектной документации | 8486.58 | Счет регионального оператора | 127091
916 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 19 | Разработка проектной документации | 8486.58 | Счет регионального оператора | 127098
917 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 23 | Разработка проектной документации | 8486.58 | Счет регионального оператора | 127099
918 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 24 | Разработка проектной документации | 14101.62 | Счет регионального оператора | 127100
919 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 25 | Разработка проектной документации | 7615.98 | Счет регионального оператора | 127101
920 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 26 | Разработка проектной документации | 8303.68 | Счет регионального оператора | 127102
921 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 29 | Разработка проектной документации | 8486.58 | Счет регионального оператора | 127096
922 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 3 | Разработка проектной документации | 8486.58 | Счет регионального оператора | 129418
923 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 33 | Разработка проектной документации | 8486.58 | Счет регионального оператора | 127097
924 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 35 | Разработка проектной документации | 8468.29 | Счет регионального оператора | 127105
925 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 5 | Разработка проектной документации | 8486.58 | Счет регионального оператора | 127086
926 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 51 | Разработка проектной документации | 8486.58 | Счет регионального оператора | 127111
927 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 53 | Разработка проектной документации | 8486.58 | Счет регионального оператора | 127110
928 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 55 | Разработка проектной документации | 8486.58 | Счет регионального оператора | 127103
929 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 6, корп. 1 | Разработка проектной документации | 21780.04 | Счет регионального оператора | 127087
930 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 6, корп. 2 | Разработка проектной документации | 87619.19 | Счет регионального оператора | 129417
931 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 7 | Разработка проектной документации | 8486.58 | Счет регионального оператора | 127088
932 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 8 | Разработка проектной документации | 8486.58 | Счет регионального оператора | 127089
933 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 9 | Разработка проектной документации | 8486.58 | Счет регионального оператора | 127090
934 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рационализаторов, д. 15 | Разработка проектной документации | 44939.38 | Счет регионального оператора | 29410
935 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рационализаторов, д. 16 | Разработка проектной документации | 26250.55 | Счет регионального оператора | 1361
936 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рационализаторов, д. 17 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 303851.56 | Счет регионального оператора | 26760
937 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Революции, д. 1 | Разработка проектной документации | 24856.67 | Счет регионального оператора | 35740
938 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Революции, д. 1а | Разработка проектной документации | 44528.49 | Счет регионального оператора | 96589
939 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Революции, д. 2 | Разработка проектной документации | 24209.98 | Счет регионального оператора | 96590
940 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 133 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 988264.63 | Счет регионального оператора | 37389
941 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 144 | Разработка проектной документации | 48670.52 | Счет регионального оператора | 32130
942 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 146 | Разработка проектной документации | 93765.65 | Счет регионального оператора | 32683
943 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 148 | Разработка проектной документации | 24335.26 | Счет регионального оператора | 32699
944 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 148а | Разработка проектной документации | 22072.06 | Счет регионального оператора | 32716
945 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 150 | Разработка проектной документации, Ремонт газоснабжения | 237030.25 | Счет регионального оператора | 32717
946 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 155 | Разработка проектной документации | 95031.45 | Счет регионального оператора | 32718
947 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 156 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 1132307.39 | Счет регионального оператора | 32721
948 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 12763546.77 | Счет регионального оператора | 32723
949 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 158 | Разработка проектной документации | 44727.31 | Счет регионального оператора | 32730
950 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 163 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 507658.3 | Счет регионального оператора | 30242
951 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 165 | Разработка проектной документации | 33490.81 | Счет регионального оператора | 30243
952 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 167 | Разработка проектной документации | 25017.87 | Счет регионального оператора | 30246
953 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 167а | Разработка проектной документации | 100826.32 | Счет регионального оператора | 73928
954 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 169 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 1223724.83 | Счет регионального оператора | 30247
955 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 171 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 1943369.77 | Счет регионального оператора | 30249
956 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 172 | Разработка проектной документации | 27377.17 | Счет регионального оператора | 32737
957 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 174 | Разработка проектной документации, Ремонт газоснабжения | 491848.13 | Счет регионального оператора | 32735
958 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 175 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 1926806.32 | Счет регионального оператора | 30251
959 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 176 | Разработка проектной документации, Ремонт теплоснабжения | 2483281.66 | Счет регионального оператора | 32741
960 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 178 | Разработка проектной документации | 36632.17 | Счет регионального оператора | 32742
961 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 180 | Разработка проектной документации | 108226.73 | Счет регионального оператора | 32743
962 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 182 | Разработка проектной документации | 42159.25 | Счет регионального оператора | 32744
963 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 185 | Разработка проектной документации | 117302.92 | Счет регионального оператора | 30256
964 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 186 | Разработка проектной документации, Ремонт газоснабжения | 750205.96 | Счет регионального оператора | 32745
965 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 187 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 1657797.09 | Счет регионального оператора | 30258
966 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 188 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 4506788.66 | Счет регионального оператора | 32746
967 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 190 | Разработка проектной документации | 41022.68 | Счет регионального оператора | 32747
968 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 190а | Разработка проектной документации | 42324.93 | Счет регионального оператора | 161
969 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 192 | Разработка проектной документации, Ремонт фасада | 4829298.6 | Счет регионального оператора | 32748
970 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 198 | Разработка проектной документации | 52964.98 | Счет регионального оператора | 33121
971 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 28а | Разработка проектной документации | 25846.28 | Счет регионального оператора | 96593
972 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 45 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 1230279.59 | Счет регионального оператора | 72731
973 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 48 | Разработка проектной документации, Ремонт крыши, Ремонт электроснабжения | 15660712.59 | Счет регионального оператора | 72733
974 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 58 | Разработка проектной документации | 58354.84 | Счет регионального оператора | 72736
975 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 6 | Разработка проектной документации, Ремонт водоснабжения | 2061026.75 | Счет регионального оператора | 38036
976 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 6а | Разработка проектной документации, Ремонт водоснабжения, Ремонт электроснабжения | 1492395.9 | Счет регионального оператора | 38039
977 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 8 | Разработка проектной документации, Ремонт водоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт электроснабжения | 7595827.26 | Счет регионального оператора | 72728
978 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 86 | Разработка проектной документации | 72869.93 | Счет регионального оператора | 37387
979 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 88 | Разработка проектной документации | 45061.99 | Счет регионального оператора | 37388
980 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 43 | Разработка проектной документации | 54754.34 | Счет регионального оператора | 33123
981 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 47 | Разработка проектной документации | 38189.53 | Счет регионального оператора | 33122
982 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 51 | Разработка проектной документации | 33480.58 | Счет регионального оператора | 30261
983 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 53 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 498026.79 | Счет регионального оператора | 30262
984 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 55 | Разработка проектной документации | 32752.02 | Счет регионального оператора | 30264
985 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 56 | Разработка проектной документации | 42361.38 | Счет регионального оператора | 30266
986 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 58 | Разработка проектной документации | 48481.65 | Счет регионального оператора | 30269
987 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 62 | Разработка проектной документации | 49124.49 | Счет регионального оператора | 30270
988 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 63 | Разработка проектной документации | 41016.05 | Счет регионального оператора | 30273
989 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 64 | Разработка проектной документации | 171482.4 | Счет регионального оператора | 73984
990 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 65 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 589173.48 | Счет регионального оператора | 30274
991 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 66 | Разработка проектной документации | 284894.32 | Счет регионального оператора | 73986
992 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 67 | Разработка проектной документации | 31456.24 | Счет регионального оператора | 30275
993 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 70 | Разработка проектной документации | 43832.63 | Счет регионального оператора | 30276
994 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 72 | Разработка проектной документации | 156206.68 | Счет регионального оператора | 30279
995 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 73 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 857369.46 | Счет регионального оператора | 30280
996 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 74 | Разработка проектной документации | 42563.51 | Счет регионального оператора | 73988
997 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 76 | Разработка проектной документации | 20875.84 | Счет регионального оператора | 73991
998 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 78 | Разработка проектной документации | 204866.35 | Счет регионального оператора | 30281
999 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 82 | Разработка проектной документации | 42464.1 | Счет регионального оператора | 1178
1000 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рылеева, д. 28 | Разработка проектной документации | 27044.13 | Счет регионального оператора | 71061
1001 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рябиновая, д. 12 | Разработка проектной документации | 26201.55 | Счет регионального оператора | 79762
1002 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Салаирский тракт 10-й километр, д. 1 | Разработка проектной документации | 28052.87 | Счет регионального оператора | 129121
1003 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 3 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 769101.89 | Счет регионального оператора | 37780
1004 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Самарская, д. 13 | Разработка проектной документации | 7078.25 | Счет регионального оператора | 85539
1005 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Санаторная, д. 2 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 1088921.63 | Счет регионального оператора | 99607
1006 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Саратовская, д. 31 | Разработка проектной документации | 8523.16 | Счет регионального оператора | 29401
1007 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Сахалинская, д. 1а | Разработка проектной документации | 28019.79 | Счет регионального оператора | 38058
1008 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Сахалинская, д. 25 | Разработка проектной документации | 34775.05 | Счет регионального оператора | 88439
1009 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Свердлова, д. 2 | Разработка проектной документации | 109223.71 | Счет регионального оператора | 38059
1010 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Свердлова, д. 57 | Разработка проектной документации | 44753.82 | Счет регионального оператора | 37400
1011 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Свободы, д. 5 | Разработка проектной документации | 45267.04 | Счет регионального оператора | 90952
1012 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 15 | Разработка проектной документации | 42043.27 | Счет регионального оператора | 30285
1013 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 17 | Разработка проектной документации | 71020.92 | Счет регионального оператора | 30287
1014 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 21 | Разработка проектной документации | 41002.8 | Счет регионального оператора | 30289
1015 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 23 | Разработка проектной документации | 41095.58 | Счет регионального оператора | 30290
1016 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 25 | Разработка проектной документации | 41025.99 | Счет регионального оператора | 30291
1017 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 27 | Разработка проектной документации | 31969.86 | Счет регионального оператора | 331
1018 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 29 | Разработка проектной документации | 41301.02 | Счет регионального оператора | 1180
1019 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 31 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения | 1846237.96 | Счет регионального оператора | 30294
1020 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 33 | Разработка проектной документации | 31658.37 | Счет регионального оператора | 30295
1021 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 35 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 2472971.72 | Счет регионального оператора | 30297
1022 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 37 | Разработка проектной документации | 41440.19 | Счет регионального оператора | 332
1023 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Северная, д. 35 | Разработка проектной документации | 56626.37 | Счет регионального оператора | 38060
1024 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Семена Дежнева, д. 3 | Разработка проектной документации на газоснабжение | 44000 | Специальный счет | 120358
1025 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Семёна Шахлина, д. 15 | Разработка проектной документации | 8486.53 | Счет регионального оператора | 96909
1026 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Семёна Шахлина, д. 8 | Разработка проектной документации | 15290.48 | Счет регионального оператора | 97601
1027 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Славянская, д. 13 | Разработка проектной документации | 6712.45 | Счет регионального оператора | 96276
1028 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Славянская, д. 2 | Разработка проектной документации | 13717.53 | Счет регионального оператора | 97578
1029 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Славянская, д. 3 | Разработка проектной документации | 29177.89 | Счет регионального оператора | 88677
1030 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Славянская, д. 4 | Разработка проектной документации | 6657.58 | Счет регионального оператора | 96275
1031 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Славянская, д. 5 | Разработка проектной документации | 34225.82 | Счет регионального оператора | 96274
1032 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Славянская, д. 9а | Разработка проектной документации | 33667.53 | Счет регионального оператора | 96269
1033 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Славянская, д. 9б | Разработка проектной документации | 30436.98 | Счет регионального оператора | 26774
1034 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Советская, д. 124 | Разработка проектной документации | 68555.59 | Счет регионального оператора | 37742
1035 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Советская, д. 126 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения | 111417.35 | Счет регионального оператора | 72749
1036 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Спорта, д. 1а | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения, Ремонт электроснабжения | 483856.43 | Счет регионального оператора | 96981
1037 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Спорта, д. 1г | Разработка проектной документации | 26054.04 | Счет регионального оператора | 96980
1038 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Спорта, д. 2б | Разработка проектной документации, Ремонт теплоснабжения | 1082676.14 | Счет регионального оператора | 26684
1039 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Спорта, д. 76 | Разработка проектной документации | 8175.65 | Счет регионального оператора | 87797
1040 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Станционная, д. 20 | Разработка проектной документации | 42868.37 | Счет регионального оператора | 29239
1041 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 1 | Разработка проектной документации | 38908.36 | Счет регионального оператора | 91436
1042 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 10 | Разработка проектной документации | 35603.97 | Счет регионального оператора | 34775
1043 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 11 | Разработка проектной документации | 37295.64 | Счет регионального оператора | 34778
1044 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 12 | Разработка проектной документации | 38445.97 | Счет регионального оператора | 34794
1045 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 13 | Разработка проектной документации | 31678.17 | Счет регионального оператора | 34800
1046 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 14 | Разработка проектной документации | 35963.73 | Счет регионального оператора | 34806
1047 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 15 | Разработка проектной документации | 24818.92 | Счет регионального оператора | 34813
1048 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 16 | Разработка проектной документации | 30942.89 | Счет регионального оператора | 76188
1049 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 2 | Разработка проектной документации | 38197.86 | Счет регионального оператора | 34771
1050 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 13 | Разработка проектной документации | 70805.33 | Счет регионального оператора | 88383
1051 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 1а | Разработка проектной документации | 40881.65 | Счет регионального оператора | 38265
1052 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 25 | Разработка проектной документации | 83220.69 | Счет регионального оператора | 33126
1053 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 27 | Разработка проектной документации | 138142.82 | Счет регионального оператора | 33127
1054 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 29 | Разработка проектной документации | 159906.69 | Счет регионального оператора | 33128
1055 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 31 | Разработка проектной документации | 167068.73 | Счет регионального оператора | 33129
1056 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 5 | Разработка проектной документации | 33867.19 | Счет регионального оператора | 78747
1057 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 7 | Разработка проектной документации | 35307.93 | Счет регионального оператора | 78748
1058 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Таврическая, д. 13б | Разработка проектной документации | 22736.01 | Счет регионального оператора | 84505
1059 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Таежная, д. 1а | Разработка проектной документации | 56090.92 | Счет регионального оператора | 26693
1060 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Таежная, д. 1б | Разработка проектной документации | 23762.29 | Счет регионального оператора | 26680
1061 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тараскульская, д. 1 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 400193.49 | Счет регионального оператора | 100116
1062 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Текстильная, д. 1 | Разработка проектной документации | 43948.61 | Счет регионального оператора | 30298
1063 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Текстильная, д. 13 | Разработка проектной документации | 41218.18 | Счет регионального оператора | 30300
1064 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Текстильная, д. 15 | Разработка проектной документации | 42314.99 | Счет регионального оператора | 33131
1065 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Текстильная, д. 17 | Разработка проектной документации | 34436.85 | Счет регионального оператора | 1030
1066 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Текстильная, д. 3 | Разработка проектной документации | 41880.9 | Счет регионального оператора | 30303
1067 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Текстильная, д. 5 | Разработка проектной документации | 41228.12 | Счет регионального оператора | 30305
1068 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Текстильная, д. 7 | Разработка проектной документации, Ремонт теплоснабжения | 2470293.43 | Счет регионального оператора | 33130
1069 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Троицкая, д. 11 | Разработка проектной документации | 9920.52 | Счет регионального оператора | 59617
1070 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Троицкая, д. 14 | Разработка проектной документации | 13289.54 | Счет регионального оператора | 59623
1071 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 11 | Разработка проектной документации | 39107.4 | Счет регионального оператора | 88305
1072 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 12 | Разработка проектной документации | 50320.71 | Счет регионального оператора | 30307
1073 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 7 | Разработка проектной документации | 76047.69 | Счет регионального оператора | 33138
1074 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 8 | Разработка проектной документации | 209197.23 | Счет регионального оператора | 75627
1075 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 8а | Разработка проектной документации | 39687.29 | Счет регионального оператора | 88123
1076 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Туристская, д. 10 | Разработка проектной документации | 9492.53 | Счет регионального оператора | 88723
1077 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Туристская, д. 12 | Разработка проектной документации | 9218.18 | Счет регионального оператора | 88731
1078 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Туристская, д. 13 | Разработка проектной документации | 31147.33 | Счет регионального оператора | 97019
1079 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Туристская, д. 2 | Разработка проектной документации | 8504.87 | Счет регионального оператора | 88675
1080 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Туристская, д. 9 | Разработка проектной документации | 9327.92 | Счет регионального оператора | 88702
1081 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тюменская, д. 35 | Разработка проектной документации | 32071.2 | Счет регионального оператора | 71064
1082 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тюменская, д. 47а | Разработка проектной документации | 35525.02 | Счет регионального оператора | 71081
1083 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тюменская, д. 47б | Разработка проектной документации | 30592.12 | Счет регионального оператора | 71084
1084 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тюменская, д. 51 | Разработка проектной документации | 37439.43 | Счет регионального оператора | 71089
1085 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тюменская, д. 55 | Разработка проектной документации | 34104.02 | Счет регионального оператора | 71099
1086 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тюменская, д. 61 | Разработка проектной документации | 33507.43 | Счет регионального оператора | 71104
1087 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тюменская, д. 63 | Разработка проектной документации | 37154.66 | Счет регионального оператора | 71106
1088 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тюменская, д. 7 | Разработка проектной документации | 13093.51 | Счет регионального оператора | 85568
1089 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Удачная, д. 1 | Разработка проектной документации | 34935.31 | Счет регионального оператора | 1165
1090 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Удачная, д. 2 | Разработка проектной документации | 33346.16 | Счет регионального оператора | 89452
1091 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Урицкого, д. 28 | Разработка проектной документации | 38735.96 | Счет регионального оператора | 90892
1092 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Урицкого, д. 44 | Разработка проектной документации | 23793.82 | Счет регионального оператора | 72753
1093 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ушакова, д. 55 | Разработка проектной документации | 5450.43 | Счет регионального оператора | 76614
1094 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Фабричная, д. 17 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 2039638.49 | Счет регионального оператора | 37887
1095 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Фабричная, д. 20 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 1011848.38 | Счет регионального оператора | 37893
1096 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Фрунзе, д. 6 | Разработка проектной документации, Ремонт крыши | 2986492.23 | Счет регионального оператора | 27004
1097 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 54 | Разработка проектной документации | 74695.73 | Счет регионального оператора | 37355
1098 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 56 | Разработка проектной документации | 68867.07 | Счет регионального оператора | 38290
1099 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 58 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 1382620.88 | Счет регионального оператора | 33140
1100 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 120 | Разработка проектной документации, Ремонт крыши | 8054995.37 | Счет регионального оператора | 37937
1101 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 120а | Разработка проектной документации | 54469.37 | Счет регионального оператора | 37936
1102 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 122 | Разработка проектной документации | 51331.36 | Счет регионального оператора | 37939
1103 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 132 | Разработка проектной документации | 44786.96 | Счет регионального оператора | 37941
1104 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 51 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 2137752.69 | Счет регионального оператора | 12369
1105 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 55 | Разработка проектной документации | 58475.54 | Счет регионального оператора | 40558
1106 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 57а | Разработка проектной документации | 47958.09 | Счет регионального оператора | 40561
1107 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 32 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 763067.71 | Счет регионального оператора | 38473
1108 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 52 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 3361733.71 | Счет регионального оператора | 35891
1109 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 69 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 822275.89 | Счет регионального оператора | 72757
1110 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 78 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента | 4756777.58 | Счет регионального оператора | 72759
1111 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 80 | Разработка проектной документации | 51551.08 | Счет регионального оператора | 97134
1112 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 97 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения, Ремонт электроснабжения | 4465739.21 | Счет регионального оператора | 1409
1113 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Чекистов, д. 31а, корп. 1 | Разработка проектной документации | 31100.75 | Счет регионального оператора | 79767
1114 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Чекистов, д. 31а, корп. 2 | Разработка проектной документации | 31696.22 | Счет регионального оператора | 79776
1115 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 36 | Разработка проектной документации, Ремонт фундамента | 1976765.89 | Счет регионального оператора | 1414
1116 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 57 | Разработка проектной документации, Ремонт фасада | 1994547.37 | Счет регионального оператора | 63017
1117 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 59 | Разработка проектной документации, Ремонт теплоснабжения, Ремонт фасада | 2270032.55 | Счет регионального оператора | 63019
1118 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 19 | Разработка проектной документации | 44866.48 | Счет регионального оператора | 35921
1119 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 21 | Разработка проектной документации | 30481.25 | Счет регионального оператора | 97143
1120 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 66 | Разработка проектной документации | 43802.81 | Счет регионального оператора | 63020
1121 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 68 | Разработка проектной документации | 44697.49 | Счет регионального оператора | 63022
1122 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 72а | Разработка проектной документации | 51791.96 | Счет регионального оператора | 63026
1123 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Черепанова, д. 70 | Разработка проектной документации | 35643.44 | Счет регионального оператора | 26995
1124 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 2в | Разработка проектной документации | 62874.27 | Счет регионального оператора | 128521
1125 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 2г | Разработка проектной документации | 46162.11 | Счет регионального оператора | 128522
1126 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 2д | Разработка проектной документации | 62874.27 | Счет регионального оператора | 128537
1127 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Шебалдина, д. 2б | Разработка проектной документации | 35938.92 | Счет регионального оператора | 97161
1128 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Шеленкова, д. 3а | Разработка проектной документации | 23156.11 | Счет регионального оператора | 88103
1129 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Шишкова, д. 100 | Разработка проектной документации | 25788.91 | Счет регионального оператора | 97288
1130 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Школьная, д. 11 | Разработка проектной документации, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 614785.11 | Счет регионального оператора | 83257
1131 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Школьная, д. 12 | Разработка проектной документации | 33495.02 | Счет регионального оператора | 83258
1132 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Школьная, д. 13 | Разработка проектной документации | 33495.02 | Счет регионального оператора | 83259
1133 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Школьная, д. 14 | Разработка проектной документации | 31512.53 | Счет регионального оператора | 83261
1134 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Школьная, д. 16 | Разработка проектной документации | 28720.28 | Счет регионального оператора | 83262
1135 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Школьная, д. 18 | Разработка проектной документации | 28404.09 | Счет регионального оператора | 83263
1136 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Щорса, д. 11 | Разработка проектной документации | 38812.49 | Счет регионального оператора | 38031
1137 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Щорса, д. 9 | Разработка проектной документации | 45532.16 | Счет регионального оператора | 38040
1138 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Электросетей, д. 1 | Разработка проектной документации | 31581.61 | Счет регионального оператора | 26765
1139 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Электросетей, д. 3 | Разработка проектной документации | 38220.74 | Счет регионального оператора | 26764
1140 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 28 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения, Ремонт электроснабжения | 2267145.02 | Счет регионального оператора | 30309
1141 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 30 | Разработка проектной документации | 39193.56 | Счет регионального оператора | 30310
1142 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 44а | Разработка проектной документации | 224328.41 | Счет регионального оператора | 88088
1143 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 50 | Разработка проектной документации | 45058.67 | Счет регионального оператора | 30317
1144 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 52 | Разработка проектной документации | 44246.84 | Счет регионального оператора | 30321
1145 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 54 | Разработка проектной документации | 44246.84 | Счет регионального оператора | 1177
1146 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 56 | Разработка проектной документации | 27751.61 | Счет регионального оператора | 33
1147 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 58 | Разработка проектной документации | 28569.25 | Счет регионального оператора | 1365
1148 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 6 | Разработка проектной документации | 42020.08 | Счет регионального оператора | 38493
1149 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 62 | Разработка проектной документации | 81183.81 | Счет регионального оператора | 30323
1150 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ялуторовская, д. 14 | Разработка проектной документации | 58687.61 | Счет регионального оператора | 1182
1151 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 100 | Разработка проектной документации | 38855.57 | Счет регионального оператора | 27741
1152 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 102 | Разработка проектной документации, Ремонт крыши | 4648037.04 | Счет регионального оператора | 63058
1153 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 104 | Разработка проектной документации, Ремонт водоснабжения | 3174481.7 | Счет регионального оператора | 63067
1154 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 106 | Разработка проектной документации | 41996.88 | Счет регионального оператора | 63068
1155 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 108 | Разработка проектной документации, Ремонт водоснабжения | 3496631.14 | Счет регионального оператора | 63341
1156 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 112 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 780809.28 | Счет регионального оператора | 63351
1157 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 114 | Разработка проектной документации | 44293.23 | Счет регионального оператора | 63356
1158 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 50 | Разработка проектной документации | 44210.38 | Счет регионального оператора | 63359
1159 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 59 | Разработка проектной документации | 44869.79 | Счет регионального оператора | 63376
1160 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 87 | Разработка проектной документации | 45545.78 | Счет регионального оператора | 63630
1161 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 98 | Разработка проектной документации | 40784.1 | Счет регионального оператора | 63644
1162 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 99 | Разработка проектной документации, Ремонт водоснабжения | 412443.99 | Счет регионального оператора | 63690
1163 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ярославская, д. 20 | Разработка проектной документации | 6547.84 | Счет регионального оператора | 86833
1164 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, д. Земляная, ул. Блюхера, д. 12А | Разработка проектной документации | 45275.87 | Счет регионального оператора | 120394
1165 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, п. Ламенский, ул. Привокзальная, д. 1 | Разработка проектной документации | 128830.39 | Счет регионального оператора | 23778
1166 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, пер. 8 Марта, д. 30 | Разработка проектной документации | 99903.47 | Счет регионального оператора | 38381
1167 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, пер. Береговой, д. 8 | Разработка проектной документации | 100700.56 | Счет регионального оператора | 30440
1168 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, пер. Майский, д. 16 | Разработка проектной документации | 86023.5 | Счет регионального оператора | 29081
1169 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, пер. Матвеева, д. 9 | Разработка проектной документации | 113256.63 | Счет регионального оператора | 29091
1170 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, пер. Южный, д. 5 | Разработка проектной документации | 127042.76 | Счет регионального оператора | 29196
1171 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. 8 Марта, д. 18А, корп. 1 | Разработка проектной документации | 82505.52 | Счет регионального оператора | 30443
1172 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. 8 Марта, д. 18Б | Разработка проектной документации | 82776.13 | Счет регионального оператора | 28270
1173 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. 8 Марта, д. 91 | Разработка проектной документации | 96671.42 | Счет регионального оператора | 31081
1174 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Вокзальная, д. 67 | Разработка проектной документации | 107021.2 | Счет регионального оператора | 28230
1175 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Вокзальная, д. 69 | Разработка проектной документации | 100459.74 | Счет регионального оператора | 28233
1176 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Восточная, д. 13 | Разработка проектной документации | 179797.12 | Счет регионального оператора | 30436
1177 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Восточная, д. 2 | Разработка проектной документации | 77596.49 | Счет регионального оператора | 28245
1178 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Восточная, д. 4 | Разработка проектной документации | 94555.81 | Счет регионального оператора | 30428
1179 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Восточная, д. 6 | Разработка проектной документации | 106819.41 | Счет регионального оператора | 30429
1180 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Восточная, д. 7А | Разработка проектной документации | 110725.78 | Счет регионального оператора | 30430
1181 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Восточная, д. 8 | Разработка проектной документации | 106819.41 | Счет регионального оператора | 30432
1182 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Восточная, д. 9 | Разработка проектной документации | 122100.35 | Счет регионального оператора | 30433
1183 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Гагарина, д. 68 | Разработка проектной документации | 96641.78 | Счет регионального оператора | 30439
1184 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Гагарина, д. 85 | Разработка проектной документации | 119125.28 | Счет регионального оператора | 30437
1185 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Карла Маркса, д. 154 | Разработка проектной документации | 114723.79 | Счет регионального оператора | 28363
1186 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Карла Маркса, д. 6 | Разработка проектной документации | 63256.21 | Счет регионального оператора | 28335
1187 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Карла Маркса, д. 90 | Разработка проектной документации | 104335.11 | Счет регионального оператора | 28346
1188 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Карла Маркса, д. 98 | Разработка проектной документации | 123513.79 | Счет регионального оператора | 28352
1189 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Комсомольская, д. 172 | Разработка проектной документации | 100800.59 | Счет регионального оператора | 28388
1190 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Комсомольская, д. 174 | Разработка проектной документации | 115498.13 | Счет регионального оператора | 28389
1191 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Комсомольская, д. 176 | Разработка проектной документации | 120077.45 | Счет регионального оператора | 28391
1192 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Комсомольская, д. 191 | Разработка проектной документации | 89143.53 | Счет регионального оператора | 28396
1193 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Комсомольская, д. 191А | Разработка проектной документации | 87233.31 | Счет регионального оператора | 28399
1194 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Комсомольская, д. 191А, корп. 1 | Разработка проектной документации | 95583.67 | Счет регионального оператора | 120279
1195 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Комсомольская, д. 193Г | Разработка проектной документации | 91204.81 | Счет регионального оператора | 126891
1196 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Комсомольская, д. 193Д, корп. 1 | Разработка проектной документации | 102331.66 | Счет регионального оператора | 128795
1197 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Комсомольская, д. 193Д, корп. 2 | Разработка проектной документации | 102331.66 | Счет регионального оператора | 128873
1198 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Комсомольская, д. 193Д, корп. 3 | Разработка проектной документации | 70656.25 | Счет регионального оператора | 129609
1199 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Красноармейская, д. 3 | Разработка проектной документации | 110729.86 | Счет регионального оператора | 28404
1200 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Ленина, д. 133 | Разработка проектной документации | 43834.87 | Счет регионального оператора | 28438
1201 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Ленина, д. 135 | Разработка проектной документации | 44329.87 | Счет регионального оператора | 28442
1202 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Ленина, д. 140 | Разработка проектной документации | 96446.93 | Счет регионального оператора | 128874
1203 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Ленина, д. 15 | Разработка проектной документации | 149570.1 | Счет регионального оператора | 28406
1204 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Ленина, д. 27 | Разработка проектной документации | 119003.01 | Счет регионального оператора | 28409
1205 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Ленина, д. 33 | Разработка проектной документации | 122226.92 | Счет регионального оператора | 28414
1206 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Ленина, д. 35 | Разработка проектной документации | 121637.93 | Счет регионального оператора | 28418
1207 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. М.Горького, д. 24, стр 1 | Разработка проектной документации | 108755.12 | Счет регионального оператора | 21815
1208 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. М.Горького, д. 24А, стр 1 | Разработка проектной документации | 110248.21 | Счет регионального оператора | 28480
1209 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Мира, д. 3 | Разработка проектной документации | 98032.99 | Счет регионального оператора | 28524
1210 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Молодежная, д. 17 | Разработка проектной документации | 156930.96 | Счет регионального оператора | 28532
1211 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Молодежная, д. 23 | Разработка проектной документации | 125264.38 | Счет регионального оператора | 28623
1212 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Некрасова, д. 2А | Разработка проектной документации | 87536.5 | Счет регионального оператора | 39929
1213 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Островского, д. 2В | Разработка проектной документации | 112660.14 | Счет регионального оператора | 128875
1214 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Пономарева, д. 15 | Разработка проектной документации | 114077.28 | Счет регионального оператора | 28672
1215 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Пономарева, д. 44 | Разработка проектной документации | 100928.41 | Счет регионального оператора | 28726
1216 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Пономарева, д. 54 | Разработка проектной документации | 92879.41 | Счет регионального оператора | 28735
1217 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Пономарева, д. 58 | Разработка проектной документации | 100908.03 | Счет регионального оператора | 28714
1218 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Пономарева, д. 64 | Разработка проектной документации | 57973.67 | Счет регионального оператора | 28707
1219 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 171 | Разработка проектной документации | 102034.34 | Счет регионального оператора | 28804
1220 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 173 | Разработка проектной документации | 98977.75 | Счет регионального оператора | 28767
1221 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 175 | Разработка проектной документации | 106443.23 | Счет регионального оператора | 28768
1222 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 198 | Разработка проектной документации | 83898.61 | Счет регионального оператора | 28784
1223 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 83 | Разработка проектной документации | 121326.02 | Счет регионального оператора | 28786
1224 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 85 | Разработка проектной документации | 101234.07 | Счет регионального оператора | 28788
1225 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 90 | Разработка проектной документации | 107045.28 | Счет регионального оператора | 28789
1226 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 91 | Разработка проектной документации | 82824.68 | Счет регионального оператора | 28790
1227 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 92 | Разработка проектной документации | 106267.25 | Счет регионального оператора | 28792
1228 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 95 | Разработка проектной документации | 101334.1 | Счет регионального оператора | 28795
1229 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 98 | Разработка проектной документации | 121633.53 | Счет регионального оператора | 28797
1230 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 99 | Разработка проектной документации | 95854.48 | Счет регионального оператора | 28798
1231 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Северная, д. 30 | Разработка проектной документации | 88844.72 | Счет регионального оператора | 40134
1232 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Советская, д. 19 | Разработка проектной документации | 108767.84 | Счет регионального оператора | 28820
1233 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Советская, д. 35 | Разработка проектной документации | 107236.09 | Счет регионального оператора | 28829
1234 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Советская, д. 40 | Разработка проектной документации | 101002.8 | Счет регионального оператора | 120398
1235 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Стройгородок, д. 1 | Разработка проектной документации | 111300.42 | Счет регионального оператора | 28842
1236 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Стройгородок, д. 2 | Разработка проектной документации | 103901.63 | Счет регионального оператора | 28844
1237 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Стройгородок, д. 3 | Разработка проектной документации | 102016.56 | Счет регионального оператора | 28846
1238 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Стройгородок, д. 4 | Разработка проектной документации | 93612.99 | Счет регионального оператора | 28847
1239 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Тюменская, д. 33 | Разработка проектной документации | 137071.86 | Счет регионального оператора | 28855
1240 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Тюменская, д. 34 | Разработка проектной документации | 113949.46 | Счет регионального оператора | 28856
1241 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Тюменская, д. 36 | Разработка проектной документации | 94661.49 | Счет регионального оператора | 28857
1242 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Тюменская, д. 46 | Разработка проектной документации | 101567.52 | Счет регионального оператора | 28858
1243 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Тюменская, д. 51А | Разработка проектной документации | 66121.32 | Счет регионального оператора | 28859
1244 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Тюменская, д. 55 | Разработка проектной документации | 66911.41 | Счет регионального оператора | 28862
1245 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Тюменская, д. 55А | Разработка проектной документации | 121896.58 | Счет регионального оператора | 28864
1246 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, с. Гладилово, ул. Комсомольская, д. 20 | Разработка проектной документации | 94093.89 | Счет регионального оператора | 27126
1247 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, с. Гладилово, ул. Новая, д. 12 | Разработка проектной документации | 118880.75 | Счет регионального оператора | 27164
1248 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, с. Малышенка, ул. 50 лет Октября, д. 14 | Разработка проектной документации | 100867.28 | Счет регионального оператора | 23682
1249 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, с. Малышенка, ул. 50 лет Октября, д. 3 | Разработка проектной документации | 85828.89 | Счет регионального оператора | 30445
1250 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, с. Ражево, ул. Центральная, д. 24 | Разработка проектной документации | 88763.21 | Счет регионального оператора | 22536
1251 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, с. Ражево, ул. Центральная, д. 53 | Разработка проектной документации | 45275.87 | Счет регионального оператора | 120395
1252 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, с. Усть-Ламенка, ул. Северная, д. 5 | Разработка проектной документации | 85584.36 | Счет регионального оператора | 22457
1253 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, с. Усть-Ламенка, ул. Северная, д. 7 | Разработка проектной документации | 97810.7 | Счет регионального оператора | 22488
1254 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, с. Усть-Ламенка, ул. Центральная, д. 17А | Разработка проектной документации | 51699.85 | Счет регионального оператора | 120393
1255 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, с. Усть-Ламенка, ул. Центральная, д. 17А, корп. 1 | Разработка проектной документации | 37636.39 | Счет регионального оператора | 120390
1256 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, пер. Восточный 12-й, д. 2а | Разработка проектной документации | 91819.42 | Счет регионального оператора | 7360
1257 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, пер. Восточный 12-й, д. 6 | Разработка проектной документации | 113175.13 | Счет регионального оператора | 1421
1258 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, пл. Октябрьская, д. 15 | Разработка проектной документации | 88029.63 | Счет регионального оператора | 1735
1259 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, пл. Октябрьская, д. 17 | Разработка проектной документации | 88029.63 | Счет регионального оператора | 1736
1260 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, пл. Привокзальная, д. 1 | Разработка проектной документации | 46334.17 | Счет регионального оператора | 19267
1261 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, пл. Привокзальная, д. 13 | Разработка проектной документации | 197535.69 | Счет регионального оператора | 1819
1262 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, пл. Привокзальная, д. 15 | Разработка проектной документации | 46334.17 | Счет регионального оператора | 1748
1263 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, пл. Привокзальная, д. 25 | Разработка проектной документации | 92836.62 | Счет регионального оператора | 1749
1264 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, пл. Привокзальная, д. 3 | Разработка проектной документации | 88029.63 | Счет регионального оператора | 1745
1265 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, пл. Привокзальная, д. 31 | Разработка проектной документации | 58779.48 | Счет регионального оператора | 19272
1266 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, пл. Привокзальная, д. 5 | Разработка проектной документации | 69217.37 | Счет регионального оператора | 1746
1267 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, пл. Привокзальная, д. 7 | Разработка проектной документации | 92836.62 | Счет регионального оператора | 1747
1268 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, пл. Привокзальная, д. 9 | Разработка проектной документации | 75644.65 | Счет регионального оператора | 1435
1269 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, проезд. М.Горького, д. 4 | Разработка проектной документации | 20404.94 | Счет регионального оператора | 75428
1270 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, проезд. М.Горького, д. 6 | Разработка проектной документации | 21669.94 | Счет регионального оператора | 19187
1271 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 2-я Северная, д. 69а | Разработка проектной документации | 59711.92 | Счет регионального оператора | 9579
1272 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 28 | Разработка проектной документации | 176398.75 | Счет регионального оператора | 1488
1273 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 28/1 | Разработка проектной документации | 67178.43 | Счет регионального оператора | 1489
1274 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 15 | Разработка проектной документации | 101134.04 | Счет регионального оператора | 1714
1275 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 15а | Разработка проектной документации | 92566 | Счет регионального оператора | 1716
1276 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 17а | Разработка проектной документации | 99156.25 | Счет регионального оператора | 1718
1277 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 19 | Разработка проектной документации | 141220.29 | Счет регионального оператора | 1719
1278 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 20 | Разработка проектной документации | 103234.74 | Счет регионального оператора | 1720
1279 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 21 | Разработка проектной документации | 90800.93 | Счет регионального оператора | 1721
1280 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 22 | Разработка проектной документации | 101234.07 | Счет регионального оператора | 1722
1281 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 24 | Разработка проектной документации | 100667.21 | Счет регионального оператора | 1723
1282 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 26 | Разработка проектной документации | 121285.26 | Счет регионального оператора | 1724
1283 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 28 | Разработка проектной документации | 107769.6 | Счет регионального оператора | 1725
1284 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 3 | Разработка проектной документации | 119981.12 | Счет регионального оператора | 1708
1285 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 30 | Разработка проектной документации | 88029.63 | Счет регионального оператора | 1726
1286 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 32 | Разработка проектной документации | 137903.05 | Счет регионального оператора | 1728
1287 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 34 | Разработка проектной документации | 113297.39 | Счет регионального оператора | 1653
1288 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 8-е Марта, д. 20 | Разработка проектной документации | 188511.05 | Счет регионального оператора | 1490
1289 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Алтайская, д. 12 | Разработка проектной документации | 23704.93 | Счет регионального оператора | 1497
1290 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Артиллерийская, д. 14 | Разработка проектной документации | 85908.54 | Счет регионального оператора | 1814
1291 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Артиллерийская, д. 48 | Разработка проектной документации | 23339.34 | Счет регионального оператора | 60397
1292 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Береговая, д. 17 | Разработка проектной документации | 132102.75 | Счет регионального оператора | 63554
1293 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Береговая, д. 27 | Разработка проектной документации | 88029.63 | Счет регионального оператора | 1654
1294 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Береговая, д. 35 | Разработка проектной документации | 78302.28 | Счет регионального оператора | 1681
1295 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Береговая, д. 41 | Разработка проектной документации | 87464.62 | Счет регионального оператора | 1655
1296 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Береговая, д. 43 | Разработка проектной документации | 86236.43 | Счет регионального оператора | 7389
1297 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Береговая, д. 45 | Разработка проектной документации | 86195.68 | Счет регионального оператора | 7395
1298 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Блюхера, д. 4 | Разработка проектной документации | 90257.82 | Счет регионального оператора | 1437
1299 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Блюхера, д. 4, корп. 1 | Разработка проектной документации | 100573 | Счет регионального оператора | 1656
1300 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Блюхера, д. 4, корп. 2 | Разработка проектной документации | 100573 | Счет регионального оператора | 1657
1301 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Блюхера, д. 6 | Разработка проектной документации | 70023.57 | Счет регионального оператора | 1658
1302 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая Садовая, д. 16 | Разработка проектной документации | 122411.57 | Счет регионального оператора | 1662
1303 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая Садовая, д. 22 | Разработка проектной документации | 96392.81 | Счет регионального оператора | 1823
1304 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая Садовая, д. 30 | Разработка проектной документации, Ремонт фасада | 981909.43 | Счет регионального оператора | 1825
1305 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая Садовая, д. 47 | Разработка проектной документации | 79100.7 | Счет регионального оператора | 1824
1306 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая, д. 159 | Разработка проектной документации | 112877.99 | Счет регионального оператора | 1424
1307 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая, д. 16 | Разработка проектной документации | 92390.9 | Счет регионального оператора | 1660
1308 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая, д. 161 | Разработка проектной документации | 96062.33 | Счет регионального оператора | 1425
1309 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая, д. 165 | Разработка проектной документации | 165516.94 | Счет регионального оператора | 8323
1310 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая, д. 165а | Разработка проектной документации, Ремонт фасада | 7305870.1 | Счет регионального оператора | 9582
1311 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая, д. 9 | Разработка проектной документации | 79071.86 | Счет регионального оператора | 9583
1312 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Весенняя, д. 1 | Разработка проектной документации | 29864.91 | Счет регионального оператора | 1536
1313 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Весенняя, д. 11 | Разработка проектной документации | 28929.91 | Счет регионального оператора | 1572
1314 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Весенняя, д. 3 | Разработка проектной документации | 30029.91 | Счет регионального оператора | 1537
1315 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Гагарина, д. 40 | Разработка проектной документации | 16389.95 | Счет регионального оператора | 1828
1316 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Гагарина, д. 55 | Разработка проектной документации | 70023.57 | Счет регионального оператора | 1829
1317 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Гаранина, д. 8 | Разработка проектной документации | 92836.62 | Счет регионального оператора | 1832
1318 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 10 | Разработка проектной документации | 32119.91 | Счет регионального оператора | 963
1319 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 12 | Разработка проектной документации | 31184.91 | Счет регионального оператора | 1573
1320 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 220 | Разработка проектной документации | 83342.86 | Счет регионального оператора | 1446
1321 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 222 | Разработка проектной документации | 84483.99 | Счет регионального оператора | 1402
1322 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 24 | Разработка проектной документации | 38389.89 | Счет регионального оператора | 1574
1323 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 35а | Разработка проектной документации | 106980.45 | Счет регионального оператора | 1833
1324 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 39 | Разработка проектной документации | 33769.9 | Счет регионального оператора | 1575
1325 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 49 | Разработка проектной документации | 56093.44 | Счет регионального оператора | 1447
1326 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 63 | Разработка проектной документации | 121611.3 | Счет регионального оператора | 1401
1327 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 65 | Разработка проектной документации | 47959.86 | Счет регионального оператора | 1451
1328 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 67 | Разработка проектной документации | 30359.91 | Счет регионального оператора | 1452
1329 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 69 | Разработка проектной документации | 30909.91 | Счет регионального оператора | 1453
1330 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 75 | Разработка проектной документации | 26839.92 | Счет регионального оператора | 1454
1331 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 77 | Разработка проектной документации | 20899.94 | Счет регионального оператора | 1455
1332 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 79 | Разработка проектной документации | 24144.93 | Счет регионального оператора | 1456
1333 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 83 | Разработка проектной документации | 24639.93 | Счет регионального оператора | 1458
1334 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 85 | Разработка проектной документации | 24199.93 | Счет регионального оператора | 1459
1335 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Дорожная, д. 85 | Разработка проектной документации | 35584.9 | Счет регионального оператора | 1835
1336 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Дорожная, д. 87 | Разработка проектной документации | 31019.91 | Счет регионального оператора | 1472
1337 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Дорожная, д. 90 | Разработка проектной документации | 29259.91 | Счет регионального оператора | 1470
1338 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ершова, д. 99 | Разработка проектной документации | 107958.56 | Счет регионального оператора | 1836
1339 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Железнодорожная, д. 10 | Разработка проектной документации | 102701.23 | Счет регионального оператора | 1837
1340 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Заречная, д. 15 | Разработка проектной документации | 108373.06 | Счет регионального оператора | 64176
1341 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Заречная, д. 3 | Разработка проектной документации | 111704.26 | Счет регионального оператора | 72788
1342 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Заречная, д. 5 | Разработка проектной документации | 74302.78 | Счет регионального оператора | 1838
1343 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Заречная, д. 7 | Разработка проектной документации | 82796.38 | Счет регионального оператора | 1840
1344 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Иркутская, д. 1 | Разработка проектной документации | 68078.47 | Счет регионального оператора | 1622
1345 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Иркутская, д. 3 | Разработка проектной документации | 184570.33 | Счет регионального оператора | 1474
1346 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Иркутская, д. 5 | Разработка проектной документации | 70456.73 | Счет регионального оператора | 1571
1347 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 13 | Разработка проектной документации | 122641.27 | Счет регионального оператора | 1866
1348 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 2 | Разработка проектной документации | 3271543.36 | Счет регионального оператора | 1404
1349 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 35 | Разработка проектной документации, Ремонт фасада, Ремонт электроснабжения | 4032685.4 | Счет регионального оператора | 1428
1350 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 39 | Разработка проектной документации | 159225.39 | Счет регионального оператора | 8498
1351 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 41 | Разработка проектной документации | 141794.88 | Счет регионального оператора | 1405
1352 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 43 | Разработка проектной документации | 118606.58 | Счет регионального оператора | 1868
1353 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 45 | Разработка проектной документации | 88029.63 | Счет регионального оператора | 1869
1354 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 49 | Разработка проектной документации | 107510.26 | Счет регионального оператора | 1552
1355 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 4а | Разработка проектной документации | 116965.29 | Счет регионального оператора | 1862
1356 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 4б | Разработка проектной документации | 93898.27 | Счет регионального оператора | 1493
1357 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 51 | Разработка проектной документации | 132582.61 | Счет регионального оператора | 1464
1358 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 52 | Разработка проектной документации | 102538.21 | Счет регионального оператора | 1553
1359 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 53 | Разработка проектной документации | 266196.19 | Счет регионального оператора | 1554
1360 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 55 | Разработка проектной документации, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента | 5860005.5 | Счет регионального оператора | 1498
1361 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 57 | Разработка проектной документации | 106239.42 | Счет регионального оператора | 1465
1362 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 59 | Разработка проектной документации | 79438.73 | Счет регионального оператора | 1501
1363 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 6 | Разработка проектной документации | 117538.93 | Счет регионального оператора | 1495
1364 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 60 | Разработка проектной документации | 210392.37 | Счет регионального оператора | 1502
1365 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 60а | Разработка проектной документации | 143325.32 | Счет регионального оператора | 1503
1366 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 61 | Разработка проектной документации | 117521.03 | Счет регионального оператора | 8518
1367 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 62 | Разработка проектной документации | 207631.79 | Счет регионального оператора | 1466
1368 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 63 | Разработка проектной документации | 190931.45 | Счет регионального оператора | 1697
1369 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 65 | Разработка проектной документации | 118150.87 | Счет регионального оператора | 8523
1370 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 67 | Разработка проектной документации | 151940.02 | Счет регионального оператора | 1871
1371 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 69 | Разработка проектной документации | 110037.03 | Счет регионального оператора | 1872
1372 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 7 | Разработка проектной документации, Ремонт газоснабжения | 391496.32 | Счет регионального оператора | 1863
1373 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 71 | Разработка проектной документации | 107769.6 | Счет регионального оператора | 1873
1374 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 8 | Разработка проектной документации | 107650.74 | Счет регионального оператора | 1496
1375 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 80 | Разработка проектной документации | 115140.18 | Счет регионального оператора | 1874
1376 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 82 | Разработка проектной документации | 115140.18 | Счет регионального оператора | 1875
1377 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 86 | Разработка проектной документации | 97412.41 | Счет регионального оператора | 1506
1378 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 88 | Разработка проектной документации | 70023.57 | Счет регионального оператора | 1876
1379 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 9 | Разработка проектной документации | 182415.06 | Счет регионального оператора | 1820
1380 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 90 | Разработка проектной документации | 115798.23 | Счет регионального оператора | 1877
1381 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 92 | Разработка проектной документации | 121040.74 | Счет регионального оператора | 1878
1382 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 94 | Разработка проектной документации | 121633.53 | Счет регионального оператора | 1879
1383 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 96 | Разработка проектной документации | 117030.13 | Счет регионального оператора | 1880
1384 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 98 | Разработка проектной документации | 98231.21 | Счет регионального оператора | 1881
1385 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 115 | Разработка проектной документации | 77155.6 | Счет регионального оператора | 1857
1386 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 34а | Разработка проектной документации | 88029.63 | Счет регионального оператора | 1403
1387 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 34б | Разработка проектной документации | 103923.86 | Счет регионального оператора | 1843
1388 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 36 | Разработка проектной документации | 121366.77 | Счет регионального оператора | 1845
1389 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 36г | Разработка проектной документации | 131822.14 | Счет регионального оператора | 1847
1390 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 38 | Разработка проектной документации | 108406.85 | Счет регионального оператора | 1848
1391 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 39 | Разработка проектной документации | 109058.93 | Счет регионального оператора | 1850
1392 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 41 | Разработка проектной документации | 88029.63 | Счет регионального оператора | 1851
1393 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 42 | Разработка проектной документации | 100573 | Счет регионального оператора | 1852
1394 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Калинина, д. 108 | Разработка проектной документации | 144737.71 | Счет регионального оператора | 9584
1395 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Калинина, д. 112 | Разработка проектной документации | 110716.26 | Счет регионального оператора | 130602
1396 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Калинина, д. 126 | Разработка проектной документации | 127338.03 | Счет регионального оператора | 120762
1397 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Калинина, д. 126, стр 2 | Разработка проектной документации | 127338.03 | Счет регионального оператора | 120764
1398 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Калинина, д. 126, стр. 1 | Разработка проектной документации | 127338.03 | Счет регионального оператора | 120763
1399 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Калинина, д. 126/а, стр. 1 | Разработка проектной документации | 169784.99 | Счет регионального оператора | 122931
1400 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Калинина, д. 126/а, стр. 2 | Разработка проектной документации | 113148.6 | Счет регионального оператора | 127531
1401 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Калинина, д. 19 | Разработка проектной документации | 107428.75 | Счет регионального оператора | 1861
1402 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Карякина, д. 29 | Разработка проектной документации | 100691.29 | Счет регионального оператора | 1882
1403 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Карякина, д. 6 | Разработка проектной документации | 98383.57 | Счет регионального оператора | 127529
1404 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Комбайнеров, д. 27 | Разработка проектной документации | 61176.14 | Счет регионального оператора | 73321
1405 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Комбайнеров, д. 30 | Разработка проектной документации | 75015.99 | Счет регионального оператора | 73333
1406 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Коммунаров, д. 15 | Разработка проектной документации | 112271.12 | Счет регионального оператора | 64177
1407 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Комсомольская, д. 23 | Разработка проектной документации | 105235.42 | Счет регионального оператора | 9450
1408 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Коркинская, д. 41 | Разработка проектной документации | 57352.64 | Счет регионального оператора | 1884
1409 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Корушина, д. 13 | Разработка проектной документации | 82223.95 | Счет регионального оператора | 1507
1410 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Котовского, д. 1 | Разработка проектной документации | 94672.6 | Счет регионального оператора | 1483
1411 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Котовского, д. 20 | Разработка проектной документации | 91095.47 | Счет регионального оператора | 1485
1412 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Котовского, д. 3 | Разработка проектной документации | 32559.9 | Счет регионального оператора | 1484
1413 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Котовского, д. 5 | Разработка проектной документации | 95115.34 | Счет регионального оператора | 1752
1414 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 11 | Разработка проектной документации | 103234.74 | Счет регионального оператора | 1886
1415 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 19 | Разработка проектной документации | 29589.91 | Счет регионального оператора | 1582
1416 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 20 | Разработка проектной документации | 96302.78 | Счет регионального оператора | 1649
1417 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 22 | Разработка проектной документации | 105187.25 | Счет регионального оператора | 1650
1418 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 23 | Разработка проектной документации | 108236.43 | Счет регионального оператора | 1583
1419 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 24 | Разработка проектной документации | 105920.83 | Счет регионального оператора | 1705
1420 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 34 | Разработка проектной документации | 18974.94 | Счет регионального оператора | 1605
1421 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 44а | Разработка проектной документации | 100904.1 | Счет регионального оператора | 1646
1422 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 46а | Разработка проектной документации | 111518.55 | Счет регионального оператора | 1647
1423 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 48 | Разработка проектной документации | 99941.04 | Счет регионального оператора | 1648
1424 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 50а | Разработка проектной документации | 102849.34 | Счет регионального оператора | 1645
1425 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 6 | Разработка проектной документации | 53631.24 | Счет регионального оператора | 1579
1426 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, д. 68 | Разработка проектной документации | 24144.93 | Счет регионального оператора | 1610
1427 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красная Заря, д. 16 | Разработка проектной документации | 30744.91 | Счет регионального оператора | 1620
1428 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красная Заря, д. 2 | Разработка проектной документации | 28764.92 | Счет регионального оператора | 1615
1429 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красная Заря, д. 3 | Разработка проектной документации | 28984.91 | Счет регионального оператора | 1616
1430 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красная Заря, д. 4 | Разработка проектной документации | 30029.91 | Счет регионального оператора | 1617
1431 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красная Заря, д. 62 | Разработка проектной документации | 94667.24 | Счет регионального оператора | 8556
1432 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красная Заря, д. 66 | Разработка проектной документации | 91754.16 | Счет регионального оператора | 8565
1433 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красная Заря, д. 68 | Разработка проектной документации | 91690.48 | Счет регионального оператора | 8569
1434 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красная Заря, д. 68а | Разработка проектной документации | 93887.24 | Счет регионального оператора | 8573
1435 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красноярская, д. 65 | Разработка проектной документации | 31459.91 | Счет регионального оператора | 1888
1436 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красноярская, д. 67 | Разработка проектной документации | 31679.91 | Счет регионального оператора | 1592
1437 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красноярская, д. 69 | Разработка проектной документации | 102701.23 | Счет регионального оператора | 1889
1438 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красноярская, д. 71 | Разработка проектной документации | 106396.92 | Счет регионального оператора | 1890
1439 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красноярская, д. 73 | Разработка проектной документации | 83383.62 | Счет регионального оператора | 1891
1440 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Крылова, д. 54 | Разработка проектной документации | 16884.95 | Счет регионального оператора | 19083
1441 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Крымская, д. 2 | Разработка проектной документации | 85959.83 | Счет регионального оператора | 1821
1442 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Крымская, д. 2а | Разработка проектной документации | 128506.21 | Счет регионального оператора | 1508
1443 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Крымская, д. 2б | Разработка проектной документации | 89426.88 | Счет регионального оператора | 1509
1444 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Крымская, д. 4 | Разработка проектной документации | 92836.62 | Счет регионального оператора | 1892
1445 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Крымская, д. 6 | Разработка проектной документации | 89971.29 | Счет регионального оператора | 1822
1446 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Курганская, д. 70а | Разработка проектной документации | 101623.62 | Счет регионального оператора | 1893
1447 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Курганская, д. 87 | Разработка проектной документации | 98177.49 | Счет регионального оператора | 1896
1448 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Курганская, д. 89 | Разработка проектной документации | 117506.21 | Счет регионального оператора | 1897
1449 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Курганская, д. 91 | Разработка проектной документации | 120707.29 | Счет регионального оператора | 1898
1450 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Курганская, д. 93/1 | Разработка проектной документации | 100573 | Счет регионального оператора | 1899
1451 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Кутузова, д. 75 | Разработка проектной документации | 31734.91 | Счет регионального оператора | 1595
1452 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Кутузова, д. 77 | Разработка проектной документации | 30689.91 | Счет регионального оператора | 1596
1453 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Кутузова, д. 79 | Разработка проектной документации | 30964.91 | Счет регионального оператора | 1597
1454 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Кутузова, д. 85 | Разработка проектной документации | 28819.92 | Счет регионального оператора | 1598
1455 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ленина, д. 13 | Разработка проектной документации | 101805.09 | Счет регионального оператора | 74274
1456 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ленина, д. 14 | Разработка проектной документации | 112756.37 | Счет регионального оператора | 74275
1457 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ленина, д. 1а | Разработка проектной документации | 124162.16 | Счет регионального оператора | 19135
1458 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ленина, д. 2 | Разработка проектной документации | 90434.14 | Счет регионального оператора | 1900
1459 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ленина, д. 60 | Разработка проектной документации | 92068.02 | Счет регионального оператора | 1902
1460 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ленина, д. 82 | Разработка проектной документации | 120596.14 | Счет регионального оператора | 1905
1461 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ленинградская, д. 27 | Разработка проектной документации | 108732.89 | Счет регионального оператора | 19143
1462 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ленинградская, д. 36 | Разработка проектной документации | 36739.89 | Счет регионального оператора | 19144
1463 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ленинградская, д. 49 | Разработка проектной документации | 32999.9 | Счет регионального оператора | 1909
1464 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Лесная, д. 15 | Разработка проектной документации | 64760.68 | Счет регионального оператора | 19152
1465 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Литвинова, д. 30 | Разработка проектной документации | 28517 | Счет регионального оператора | 1916
1466 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луговая, д. 2 | Разработка проектной документации | 111194.83 | Счет регионального оператора | 75026
1467 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 101 | Разработка проектной документации | 127339.15 | Счет регионального оператора | 1931
1468 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 15 | Разработка проектной документации | 76118.21 | Счет регионального оператора | 1920
1469 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 17 | Разработка проектной документации | 83444.75 | Счет регионального оператора | 1921
1470 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 25 | Разработка проектной документации | 71255.46 | Счет регионального оператора | 1922
1471 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 27 | Разработка проектной документации | 89669.07 | Счет регионального оператора | 1923
1472 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 30 | Разработка проектной документации | 87907.36 | Счет регионального оператора | 1924
1473 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 43 | Разработка проектной документации | 75664.35 | Счет регионального оператора | 1925
1474 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 47 | Разработка проектной документации | 97190.12 | Счет регионального оператора | 1926
1475 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 53 | Разработка проектной документации | 102769.75 | Счет регионального оператора | 1510
1476 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 6 | Разработка проектной документации | 82407.36 | Счет регионального оператора | 1917
1477 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 60 | Разработка проектной документации | 62132.02 | Счет регионального оператора | 1927
1478 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 61 | Разработка проектной документации | 61733.74 | Счет регионального оператора | 1928
1479 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 7 | Разработка проектной документации | 84287.63 | Счет регионального оператора | 1918
1480 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 83 | Разработка проектной документации | 70023.57 | Счет регионального оператора | 1698
1481 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 84 | Разработка проектной документации | 65355.33 | Счет регионального оператора | 1930
1482 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 9 | Разработка проектной документации | 117808.17 | Счет регионального оператора | 1919
1483 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. М.Горького, д. 140 | Разработка проектной документации | 34722.24 | Счет регионального оператора | 75423
1484 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. М.Горького, д. 26 | Разработка проектной документации | 112491.56 | Счет регионального оператора | 1932
1485 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Магистральная, д. 56 | Разработка проектной документации | 89971.29 | Счет регионального оператора | 1942
1486 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 1/37 | Разработка проектной документации | 81434.81 | Счет регионального оператора | 1817
1487 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 105 | Разработка проектной документации | 73124.61 | Счет регионального оператора | 1940
1488 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 121 | Разработка проектной документации | 51314.85 | Счет регионального оператора | 1599
1489 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 17 | Разработка проектной документации | 20349.94 | Счет регионального оператора | 19223
1490 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 44 | Разработка проектной документации | 39031.65 | Счет регионального оператора | 1935
1491 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 47 | Разработка проектной документации, Ремонт теплоснабжения | 503708 | Счет регионального оператора | 1936
1492 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 49 | Разработка проектной документации | 100573 | Счет регионального оператора | 1652
1493 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 52 | Разработка проектной документации | 125912.75 | Счет регионального оператора | 1937
1494 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 60 | Разработка проектной документации, Ремонт фасада | 4053878.04 | Счет регионального оператора | 1938
1495 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 67 | Разработка проектной документации | 88029.63 | Счет регионального оператора | 1939
1496 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая, д. 1 | Разработка проектной документации | 27719.92 | Счет регионального оператора | 75441
1497 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Непомнящего, д. 154 | Разработка проектной документации | 19799.94 | Счет регионального оператора | 1602
1498 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Одоевского, д. 38 | Разработка проектной документации | 188975.76 | Счет регионального оператора | 1515
1499 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Одоевского, д. 40 | Разработка проектной документации | 96832.59 | Счет регионального оператора | 1516
1500 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Омская, д. 40 | Разработка проектной документации | 93919.07 | Счет регионального оператора | 8588
1501 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Омская, д. 41 | Разработка проектной документации | 92072.53 | Счет регионального оператора | 8594
1502 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Островского, д. 80 | Разработка проектной документации | 33604.9 | Счет регионального оператора | 1604
1503 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Островского, д. 81 | Разработка проектной документации | 25354.93 | Счет регионального оператора | 1629
1504 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Островского, д. 83 | Разработка проектной документации | 26124.92 | Счет регионального оператора | 1683
1505 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Островского, д. 85 | Разработка проектной документации | 27884.92 | Счет регионального оператора | 1685
1506 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Островского, д. 87 | Разработка проектной документации | 28269.92 | Счет регионального оператора | 1686
1507 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Островского, д. 89 | Разработка проектной документации | 30414.91 | Счет регионального оператора | 1688
1508 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Островского, д. 90 | Разработка проектной документации | 23759.93 | Счет регионального оператора | 1689
1509 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Островского, д. 91 | Разработка проектной документации | 29039.91 | Счет регионального оператора | 1690
1510 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. П.Морозова, д. 1 | Разработка проектной документации | 32229.91 | Счет регионального оператора | 1635
1511 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. П.Морозова, д. 2 | Разработка проектной документации | 32174.91 | Счет регионального оператора | 1633
1512 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. П.Морозова, д. 3 | Разработка проектной документации | 31569.91 | Счет регионального оператора | 1636
1513 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. П.Морозова, д. 4 | Разработка проектной документации | 30689.91 | Счет регионального оператора | 1637
1514 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. П.Морозова, д. 6 | Разработка проектной документации | 31954.91 | Счет регионального оператора | 1638
1515 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Пархоменко, д. 2 | Разработка проектной документации | 34869.9 | Счет регионального оператора | 1699
1516 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Пономарева, д. 13 | Разработка проектной документации | 101846.48 | Счет регионального оператора | 1740
1517 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Пономарева, д. 14 | Разработка проектной документации | 126950.13 | Счет регионального оператора | 1741
1518 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Пономарева, д. 15 | Разработка проектной документации | 96481.95 | Счет регионального оператора | 1521
1519 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Пономарева, д. 28 | Разработка проектной документации | 70282.91 | Счет регионального оператора | 1742
1520 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Пономарева, д. 29 | Разработка проектной документации | 93559.26 | Счет регионального оператора | 1743
1521 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Пономарева, д. 30 | Разработка проектной документации | 27554.92 | Счет регионального оператора | 1260
1522 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Порфирьева, д. 5 | Разработка проектной документации | 124708.64 | Счет регионального оператора | 77791
1523 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Приозерная, д. 80а | Разработка проектной документации | 102052.86 | Счет регионального оператора | 1750
1524 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Приозерная, д. 82 | Разработка проектной документации | 108601.36 | Счет регионального оператора | 1751
1525 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Пролетарская, д. 25а | Разработка проектной документации | 106972.23 | Счет регионального оператора | 1754
1526 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Просвещения, д. 18 | Разработка проектной документации | 83587.39 | Счет регионального оператора | 1755
1527 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Просвещения, д. 20 | Разработка проектной документации | 111789.47 | Счет регионального оператора | 1756
1528 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Просвещения, д. 4 | Разработка проектной документации | 42569.87 | Счет регионального оператора | 78412
1529 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Путиловская, д. 4а | Разработка проектной документации | 144630.71 | Счет регионального оператора | 9540
1530 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Пушкина, д. 2а | Разработка проектной документации | 5719.98 | Счет регионального оператора | 19291
1531 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Пушкина, д. 3 | Разработка проектной документации | 90447.11 | Счет регионального оператора | 1759
1532 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 10д | Разработка проектной документации | 165970.12 | Счет регионального оператора | 19293
1533 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 11 | Разработка проектной документации | 109018.17 | Счет регионального оператора | 1766
1534 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 13 | Разработка проектной документации | 95283.92 | Счет регионального оператора | 1765
1535 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 5 | Разработка проектной документации | 109425.72 | Счет регионального оператора | 1760
1536 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 7 | Разработка проектной документации | 110526.09 | Счет регионального оператора | 1761
1537 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 89 | Разработка проектной документации | 100337.47 | Счет регионального оператора | 953
1538 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 9 | Разработка проектной документации | 110933.63 | Счет регионального оператора | 1762
1539 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 91 | Разработка проектной документации | 114696.01 | Счет регионального оператора | 8963
1540 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 91а | Разработка проектной документации | 104268.42 | Счет регионального оператора | 8994
1541 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 93а | Разработка проектной документации | 92378.16 | Счет регионального оператора | 19257
1542 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 93б | Разработка проектной документации | 97850.94 | Счет регионального оператора | 19258
1543 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 97а | Разработка проектной документации | 114497.01 | Счет регионального оператора | 73859
1544 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Рокоссовского, д. 22 | Разработка проектной документации | 156999.81 | Счет регионального оператора | 1287
1545 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Рокоссовского, д. 31 | Разработка проектной документации | 144303.23 | Счет регионального оператора | 1529
1546 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. С.Разина, д. 11 | Разработка проектной документации | 25134.93 | Счет регионального оператора | 1667
1547 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. С.Разина, д. 12 | Разработка проектной документации | 24529.93 | Счет регионального оператора | 1668
1548 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. С.Разина, д. 14 | Разработка проектной документации | 25299.93 | Счет регионального оператора | 1669
1549 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. С.Разина, д. 9 | Разработка проектной документации | 25189.93 | Счет регионального оператора | 1715
1550 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Свердлова, д. 3 | Разработка проектной документации | 115090.58 | Счет регионального оператора | 1767
1551 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Северная 1-я, д. 93 | Разработка проектной документации | 148893.71 | Счет регионального оператора | 9578
1552 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Северная 5-я, д. 3 | Разработка проектной документации | 30909.91 | Счет регионального оператора | 1544
1553 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Северная 5-я, д. 5 | Разработка проектной документации | 32009.91 | Счет регионального оператора | 1545
1554 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Северная 5-я, д. 7 | Разработка проектной документации | 41579.88 | Счет регионального оператора | 1546
1555 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Советская, д. 13 | Разработка проектной документации | 78302.28 | Счет регионального оператора | 1771
1556 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Советская, д. 9 | Разработка проектной документации | 115020.19 | Счет регионального оператора | 1769
1557 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Строительная, д. 163 | Разработка проектной документации | 110503.86 | Счет регионального оператора | 9252
1558 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Строительная, д. 165 | Разработка проектной документации | 95415.41 | Счет регионального оператора | 9264
1559 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Суворова, д. 35 | Разработка проектной документации | 83523.51 | Счет регионального оператора | 1773
1560 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Суворова, д. 37 | Разработка проектной документации | 115559.05 | Счет регионального оператора | 1943
1561 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Суворова, д. 41 | Разработка проектной документации | 74841.12 | Счет регионального оператора | 1774
1562 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Суворова, д. 43 | Разработка проектной документации | 57779.52 | Счет регионального оператора | 1706
1563 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Сургутская, д. 2 | Разработка проектной документации | 90655.78 | Счет регионального оператора | 1775
1564 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Сургутская, д. 2а | Разработка проектной документации | 83826.75 | Счет регионального оператора | 1776
1565 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Сургутская, д. 4 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения | 892077.93 | Счет регионального оператора | 1777
1566 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Сургутская, д. 6 | Разработка проектной документации | 90200.51 | Счет регионального оператора | 1778
1567 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Телефонная, д. 13 | Разработка проектной документации | 85482.27 | Счет регионального оператора | 1779
1568 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Тюменская, д. 80 | Разработка проектной документации | 102701.23 | Счет регионального оператора | 1781
1569 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Тюменская, д. 82 | Разработка проектной документации | 106461.76 | Счет регионального оператора | 1782
1570 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Тюменская, д. 84 | Разработка проектной документации | 102701.23 | Счет регионального оператора | 1783
1571 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ударная, д. 3 | Разработка проектной документации | 93572.23 | Счет регионального оператора | 1670
1572 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Фрунзе, д. 4 | Разработка проектной документации | 99428.34 | Счет регионального оператора | 1444
1573 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Фрунзе, д. 68 | Разработка проектной документации | 86073.41 | Счет регионального оператора | 68678
1574 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Цветочная, д. 2 | Разработка проектной документации | 83769.45 | Счет регионального оператора | 1786
1575 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Цветочная, д. 3 | Разработка проектной документации | 87488 | Счет регионального оператора | 1787
1576 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Цветочная, д. 3а | Разработка проектной документации | 92836.62 | Счет регионального оператора | 1944
1577 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Цветочная, д. 3б | Разработка проектной документации | 113524.28 | Счет регионального оператора | 1788
1578 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Цветочная, д. 4 | Разработка проектной документации | 86501.06 | Счет регионального оператора | 1789
1579 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Цветочная, д. 5 | Разработка проектной документации | 94778.67 | Счет регионального оператора | 1790
1580 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Цветочная, д. 5а | Разработка проектной документации | 107535.75 | Счет регионального оператора | 1791
1581 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Цветочная, д. 7 | Разработка проектной документации | 97023.18 | Счет регионального оператора | 1792
1582 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Цветочная, д. 7а | Разработка проектной документации | 106360.96 | Счет регионального оператора | 1793
1583 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Цветочная, д. 7б | Разработка проектной документации | 90257.82 | Счет регионального оператора | 1794
1584 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Чайковского, д. 40 | Разработка проектной документации | 107336.12 | Счет регионального оператора | 1795
1585 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Чайковского, д. 42 | Разработка проектной документации | 50024.24 | Счет регионального оператора | 1797
1586 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Чайковского, д. 43 | Разработка проектной документации | 58547.48 | Счет регионального оператора | 1798
1587 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Челюскинцев, д. 10 | Разработка проектной документации | 55377.16 | Счет регионального оператора | 1800
1588 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Челюскинцев, д. 4 | Разработка проектной документации | 88029.63 | Счет регионального оператора | 1799
1589 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Челюскинцев, д. 6 | Разработка проектной документации | 108036.36 | Счет регионального оператора | 1283
1590 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Чехова, д. 104 | Разработка проектной документации | 116405.84 | Счет регионального оператора | 9088
1591 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Чкалова, д. 1 | Разработка проектной документации | 92626.49 | Счет регионального оператора | 1555
1592 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Чкалова, д. 23 | Разработка проектной документации, Ремонт фасада | 4080720.67 | Счет регионального оператора | 1803
1593 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Шаронова, д. 13 | Разработка проектной документации | 121856.69 | Счет регионального оператора | 1430
1594 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Шаронова, д. 30 | Разработка проектной документации | 101234.07 | Счет регионального оператора | 9195
1595 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Шаронова, д. 7 | Разработка проектной документации | 194363.9 | Счет регионального оператора | 1559
1596 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Щорса, д. 29 | Разработка проектной документации | 19515.83 | Счет регионального оператора | 1806
1597 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Энгельса, д. 26 | Разработка проектной документации | 129239.52 | Счет регионального оператора | 1566
1598 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Энгельса, д. 27 | Разработка проектной документации | 103468.15 | Счет регионального оператора | 1567
1599 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ялуторовская, д. 55 | Разработка проектной документации | 89700.67 | Счет регионального оператора | 1807
1600 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ялуторовская, д. 64 | Разработка проектной документации | 102403.63 | Счет регионального оператора | 1809
1601 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ялуторовская, д. 79 | Разработка проектной документации | 117939.69 | Счет регионального оператора | 1811
1602 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ялуторовская, д. 86 | Разработка проектной документации | 79178.5 | Счет регионального оператора | 1812
1603 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ялуторовская, д. 88 | Разработка проектной документации | 79178.5 | Счет регионального оператора | 1813
1604 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ялуторовская, д. 92 | Разработка проектной документации | 96058.25 | Счет регионального оператора | 1643
1605 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ялуторовская, д. 93 | Разработка проектной документации | 96865.93 | Счет регионального оператора | 1815
1606 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 4, д. 36б | Разработка проектной документации | 97073.85 | Счет регионального оператора | 128553
1607 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 6, д. 118 | Разработка проектной документации | 162403.26 | Счет регионального оператора | 6101
1608 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 7а, д. 1 | Разработка проектной документации | 81712.69 | Счет регионального оператора | 2180
1609 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 19 | Разработка проектной документации | 108739.18 | Счет регионального оператора | 2711
1610 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 2 | Разработка проектной документации | 180186.51 | Счет регионального оператора | 2192
1611 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 20 | Разработка проектной документации | 117160.06 | Счет регионального оператора | 2712
1612 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 21 | Разработка проектной документации | 109646.54 | Счет регионального оператора | 2713
1613 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 22 | Разработка проектной документации | 118767.83 | Счет регионального оператора | 2723
1614 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 23 | Разработка проектной документации | 144253.33 | Счет регионального оператора | 2732
1615 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 7а | Разработка проектной документации | 327045.05 | Счет регионального оператора | 13820
1616 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 9 | Разработка проектной документации | 121123.77 | Счет регионального оператора | 2519
1617 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. 40 лет Победы, д. 20 | Разработка проектной документации | 116381.76 | Счет регионального оператора | 2208
1618 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская, д. 1 | Разработка проектной документации | 83826.75 | Счет регионального оператора | 172
1619 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская, д. 5 | Разработка проектной документации | 87854.13 | Счет регионального оператора | 2840
1620 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская, д. 5а | Разработка проектной документации | 94858.26 | Счет регионального оператора | 2230
1621 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская, д. 5б | Разработка проектной документации | 116427.81 | Счет регионального оператора | 2229
1622 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская, д. 7 | Разработка проектной документации | 173820.13 | Счет регионального оператора | 175
1623 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Ямальская, д. 6 | Разработка проектной документации | 84265.14 | Счет регионального оператора | 2526
1624 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 11 | Разработка проектной документации | 90760.17 | Счет регионального оператора | 15464
1625 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 18а | Разработка проектной документации | 119468.24 | Счет регионального оператора | 127497
1626 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 2 | Разработка проектной документации | 133417.2 | Счет регионального оператора | 29318
1627 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Менделеево, ул. Станционная, д. 1 | Разработка проектной документации | 245967.11 | Счет регионального оператора | 1158
1628 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 10 | Разработка проектной документации | 100317.09 | Счет регионального оператора | 6996
1629 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 11 | Разработка проектной документации | 99964.57 | Счет регионального оператора | 7004
1630 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 12 | Разработка проектной документации | 99247.7 | Счет регионального оператора | 7008
1631 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 13 | Разработка проектной документации | 105578.68 | Счет регионального оператора | 7013
1632 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 19 | Разработка проектной документации | 95816.56 | Счет регионального оператора | 7017
1633 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 7 | Разработка проектной документации, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 1311159.35 | Счет регионального оператора | 6976
1634 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 8 | Разработка проектной документации, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 1169942.28 | Счет регионального оператора | 6981
1635 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 9 | Разработка проектной документации, Ремонт водоснабжения | 551394.67 | Счет регионального оператора | 6985
1636 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, д. 1 | Разработка проектной документации | 68988.11 | Счет регионального оператора | 25880
1637 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, д. 11 | Разработка проектной документации | 194961.89 | Счет регионального оператора | 2085
1638 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, д. 17 | Разработка проектной документации | 128639.83 | Счет регионального оператора | 170
1639 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, д. 19 | Разработка проектной документации | 210809.66 | Счет регионального оператора | 1156
1640 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Гагарина, д. 1а | Разработка проектной документации, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада | 1201701.93 | Счет регионального оператора | 2107
1641 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Гагарина, д. 4 | Разработка проектной документации | 169582.9 | Счет регионального оператора | 1381
1642 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Заводская, д. 2 | Разработка проектной документации | 166375.25 | Счет регионального оператора | 2169
1643 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Заводская, д. 4 | Разработка проектной документации | 113271.45 | Счет регионального оператора | 2167
1644 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Маяковского, д. 2а | Разработка проектной документации, Ремонт фасада | 695067.25 | Счет регионального оператора | 2104
1645 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 1 | Разработка проектной документации | 128666.49 | Счет регионального оператора | 1378
1646 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 11 | Разработка проектной документации | 104212.52 | Счет регионального оператора | 2095
1647 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 2 | Разработка проектной документации | 95351.74 | Счет регионального оператора | 1318
1648 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 3 | Разработка проектной документации | 148219.17 | Счет регионального оператора | 2160
1649 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 4 | Разработка проектной документации | 101442.15 | Счет регионального оператора | 1320
1650 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 5 | Разработка проектной документации, Ремонт фундамента | 338961.43 | Счет регионального оператора | 2165
1651 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Октябрьская, д. 2 | Разработка проектной документации | 265818.99 | Счет регионального оператора | 2159
1652 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Октябрьская, д. 55 | Разработка проектной документации | 113239.78 | Счет регионального оператора | 25646
1653 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, пер. Менделеевский 3-й, д. 21 | Разработка проектной документации | 100225.4 | Счет регионального оператора | 7048
1654 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, пер. Сибирский, д. 11 | Разработка проектной документации | 118506.55 | Счет регионального оператора | 9739
1655 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, пер. Сибирский, д. 5 | Разработка проектной документации | 97421.14 | Счет регионального оператора | 9737
1656 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, пер. Сибирский, д. 7 | Разработка проектной документации | 85602.78 | Счет регионального оператора | 9738
1657 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, пер. Сибирский, д. 9 | Разработка проектной документации, Ремонт крыши | 3633266.37 | Счет регионального оператора | 521
1658 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Береговая, д. 5 | Разработка проектной документации | 96458.39 | Счет регионального оператора | 12869
1659 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Калинина, д. 3 | Разработка проектной документации | 112726.83 | Счет регионального оператора | 12866
1660 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Калинина, д. 4 | Разработка проектной документации, Ремонт подвальных помещений, Ремонт теплоснабжения, Ремонт фасада | 1661144.27 | Счет регионального оператора | 12867
1661 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Калинина, д. 5 | Разработка проектной документации | 117821.13 | Счет регионального оператора | 12868
1662 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Калинина, д. 6 | Разработка проектной документации | 111365.73 | Счет регионального оператора | 9787
1663 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Левобережная, д. 37 | Разработка проектной документации | 107306.48 | Счет регионального оператора | 15813
1664 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Павлова, д. 13 | Разработка проектной документации | 120531.3 | Счет регионального оператора | 23935
1665 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Павлова, д. 20 | Разработка проектной документации | 111843.2 | Счет регионального оператора | 23940
1666 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Раздольная, д. 1 | Разработка проектной документации | 106939.69 | Счет регионального оператора | 9777
1667 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Раздольная, д. 10 | Разработка проектной документации | 110974.38 | Счет регионального оператора | 9786
1668 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Раздольная, д. 2 | Разработка проектной документации | 98733.38 | Счет регионального оператора | 9778
1669 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Раздольная, д. 3 | Разработка проектной документации | 104209.15 | Счет регионального оператора | 9779
1670 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Раздольная, д. 4 | Разработка проектной документации | 115009.08 | Счет регионального оператора | 9780
1671 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Раздольная, д. 5 | Разработка проектной документации | 106858.18 | Счет регионального оператора | 9781
1672 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Раздольная, д. 6 | Разработка проектной документации | 103597.83 | Счет регионального оператора | 9782
1673 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Раздольная, д. 7 | Разработка проектной документации | 114397.76 | Счет регионального оператора | 9783
1674 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Раздольная, д. 8 | Разработка проектной документации | 112360.04 | Счет регионального оператора | 9784
1675 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Раздольная, д. 9 | Разработка проектной документации | 112237.77 | Счет регионального оператора | 9785
1676 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Панин бугор, д. 15 | Разработка проектной документации | 90623.95 | Счет регионального оператора | 9749
1677 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Аптекарская, д. 4 | Разработка проектной документации, Ремонт фундамента | 806844.03 | Счет регионального оператора | 2569
1678 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Вокзальная 1-я, д. 26 | Разработка проектной документации | 95424.29 | Счет регионального оператора | 1289
1679 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Вокзальная 1-я, д. 26а | Разработка проектной документации | 103070.36 | Счет регионального оператора | 2886
1680 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Вокзальная 1-я, д. 28 | Разработка проектной документации | 111088.5 | Счет регионального оператора | 2889
1681 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Горького, д. 18 | Разработка проектной документации | 107575.65 | Счет регионального оператора | 316
1682 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Горького, д. 20 | Разработка проектной документации | 147787.23 | Счет регионального оператора | 123798
1683 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Декабристов, д. 29 | Разработка проектной документации | 115506.29 | Счет регионального оператора | 129482
1684 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Дзержинского, д. 48 | Разработка проектной документации | 87476.54 | Счет регионального оператора | 7037
1685 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ершова, д. 18 | Разработка проектной документации | 111622.66 | Счет регионального оператора | 119941
1686 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Зеленая, д. 102 | Разработка проектной документации | 96219.99 | Счет регионального оператора | 6417
1687 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Кирова, д. 15а | Разработка проектной документации | 127971.96 | Счет регионального оператора | 6427
1688 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Кирова, д. 24а | Разработка проектной документации | 140225.53 | Счет регионального оператора | 126777
1689 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ленина, д. 135 | Разработка проектной документации | 89112.17 | Счет регионального оператора | 323
1690 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137 | Разработка проектной документации | 135354.58 | Счет регионального оператора | 6531
1691 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ленина, д. 142 | Разработка проектной документации, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт электроснабжения | 1959979.7 | Счет регионального оператора | 6539
1692 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ленина, д. 144 | Разработка проектной документации | 127079.81 | Счет регионального оператора | 8811
1693 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ленина, д. 196 | Разработка проектной документации | 109661.25 | Счет регионального оператора | 325
1694 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ленина, д. 202 | Разработка проектной документации | 101919.7 | Счет регионального оператора | 6545
1695 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ленина, д. 55 | Разработка проектной документации | 102635.37 | Счет регионального оператора | 6515
1696 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ленина, д. 68 | Разработка проектной документации | 118572.19 | Счет регионального оператора | 6516
1697 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Ленина, д. 7 | Разработка проектной документации | 93151.8 | Счет регионального оператора | 48137
1698 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Луговая 1-я, д. 42 | Разработка проектной документации | 92096.79 | Счет регионального оператора | 2915
1699 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Луговая 1-я, д. 64 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 406116.75 | Счет регионального оператора | 2929
1700 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Луговая 1-я, д. 64а | Разработка проектной документации, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 615658.1 | Счет регионального оператора | 2926
1701 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Луговая 1-я, д. 64б | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 693008.78 | Счет регионального оператора | 2927
1702 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Луговая 1-я, д. 64в | Разработка проектной документации | 100321.1 | Счет регионального оператора | 2928
1703 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Мира, д. 16 | Разработка проектной документации | 203714.13 | Счет регионального оператора | 123805
1704 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Мира, д. 25 | Разработка проектной документации, Ремонт крыши, Ремонт электроснабжения | 1981955.42 | Счет регионального оператора | 6551
1705 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Набережная Кирова, д. 18 | Разработка проектной документации | 214854.72 | Счет регионального оператора | 127561
1706 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Набережная Кирова, д. 20 | Разработка проектной документации | 71190.63 | Счет регионального оператора | 867
1707 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Октябрьская, д. 57 | Разработка проектной документации | 95186.42 | Счет регионального оператора | 91
1708 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Первомайская, д. 22г | Разработка проектной документации | 112367.37 | Счет регионального оператора | 1136
1709 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Революционная, д. 11 | Разработка проектной документации | 61199.22 | Счет регионального оператора | 101194
1710 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Революционная, д. 27 | Разработка проектной документации | 70350.12 | Счет регионального оператора | 9743
1711 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Революционная, д. 6 | Разработка проектной документации | 85053.72 | Счет регионального оператора | 119942
1712 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Розы Люксембург, д. 10 | Разработка проектной документации | 322826.91 | Счет регионального оператора | 1011
1713 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Розы Люксембург, д. 6/2 | Разработка проектной документации | 103024.45 | Счет регионального оператора | 48246
1714 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Свердлова, д. 28 | Разработка проектной документации | 169903.9 | Счет регионального оператора | 9741
1715 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семакова, д. 3а | Разработка проектной документации | 107513.46 | Счет регионального оператора | 101706
1716 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семакова, д. 4 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения | 419452.04 | Счет регионального оператора | 6855
1717 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 17 | Разработка проектной документации | 244647.06 | Счет регионального оператора | 9720
1718 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 19а | Разработка проектной документации | 86257.85 | Счет регионального оператора | 9721
1719 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 19б | Разработка проектной документации | 158850.89 | Счет регионального оператора | 9722
1720 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 3 | Разработка проектной документации | 248158.77 | Счет регионального оператора | 9719
1721 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 58 | Разработка проектной документации | 85673.3 | Счет регионального оператора | 110149
1722 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 60 | Разработка проектной документации | 84638.59 | Счет регионального оператора | 9727
1723 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 64А | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 476269.05 | Счет регионального оператора | 1376
1724 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 66 | Разработка проектной документации | 120407.43 | Счет регионального оператора | 324
1725 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 68 | Разработка проектной документации | 94906.02 | Счет регионального оператора | 189
1726 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Слесарная, д. 16 | Разработка проектной документации | 150587.72 | Счет регионального оператора | 122896
1727 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 1-я, д. 39 | Разработка проектной документации | 93803.09 | Счет регионального оператора | 6726
1728 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 3-я, д. 11 | Разработка проектной документации | 81479.09 | Счет регионального оператора | 6759
1729 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 3-я, д. 13 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 523953.51 | Счет регионального оператора | 6784
1730 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 3-я, д. 15 | Разработка проектной документации, Ремонт крыши | 2711620.97 | Счет регионального оператора | 92
1731 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 3-я, д. 17 | Разработка проектной документации | 121122.24 | Счет регионального оператора | 6801
1732 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 3-я, д. 27 | Разработка проектной документации | 81398.23 | Счет регионального оператора | 6833
1733 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 3-я, д. 3 | Разработка проектной документации | 81569.83 | Счет регионального оператора | 1372
1734 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 3-я, д. 41а | Разработка проектной документации | 103279.14 | Счет регионального оператора | 6842
1735 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 3-я, д. 41б | Разработка проектной документации | 102405.85 | Счет регионального оператора | 6848
1736 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Хохрякова, д. 11а | Разработка проектной документации, Ремонт теплоснабжения | 517945.08 | Счет регионального оператора | 6872
1737 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Хохрякова, д. 17 | Разработка проектной документации, Ремонт крыши, Ремонт теплоснабжения | 3580526.1 | Счет регионального оператора | 6868
1738 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Хохрякова, д. 22 | Разработка проектной документации | 99693.71 | Счет регионального оператора | 6878
1739 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Хохрякова, д. 3 | Разработка проектной документации | 95236.96 | Счет регионального оператора | 120343
1740 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Хохрякова, д. 3а | Разработка проектной документации | 95236.96 | Счет регионального оператора | 120344
1741 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Хохрякова, д. 5 | Разработка проектной документации | 95236.96 | Счет регионального оператора | 120345
1742 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Хохрякова, д. 7 | Разработка проектной документации | 95236.96 | Счет регионального оператора | 120346
1743 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Хохрякова, д. 9 | Разработка проектной документации | 95236.96 | Счет регионального оператора | 120347
1744 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Больничный, д. 5 | Разработка проектной документации | 31225.32 | Счет регионального оператора | 5571
1745 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Железнодорожный, д. 1 | Разработка проектной документации | 41084.88 | Счет регионального оператора | 5596
1746 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Железнодорожный, д. 10 | Разработка проектной документации | 37619.89 | Счет регионального оператора | 6177
1747 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Железнодорожный, д. 11 | Разработка проектной документации | 20349.94 | Счет регионального оператора | 6179
1748 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Железнодорожный, д. 15 | Разработка проектной документации | 23433.77 | Счет регионального оператора | 6247
1749 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Железнодорожный, д. 17 | Разработка проектной документации | 21779.94 | Счет регионального оператора | 6255
1750 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Железнодорожный, д. 7 | Разработка проектной документации | 37471.39 | Счет регионального оператора | 6170
1751 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Железнодорожный, д. 8 | Разработка проектной документации | 47464.86 | Счет регионального оператора | 6174
1752 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Исетский, д. 4 | Разработка проектной документации | 95698.87 | Счет регионального оператора | 13035
1753 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Исетский, д. 6 | Разработка проектной документации | 73589.58 | Счет регионального оператора | 13037
1754 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д. 10 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 571848.96 | Счет регионального оператора | 12291
1755 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д. 12 | Разработка проектной документации | 99204.01 | Счет регионального оператора | 12669
1756 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д. 14 | Разработка проектной документации | 113890.18 | Счет регионального оператора | 12676
1757 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д. 16 | Разработка проектной документации | 97866.86 | Счет регионального оператора | 12686
1758 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д. 20 | Разработка проектной документации | 105125.69 | Счет регионального оператора | 12692
1759 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д. 2б | Разработка проектной документации | 95041.49 | Счет регионального оператора | 130105
1760 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д. 4 | Разработка проектной документации | 120144.14 | Счет регионального оператора | 12693
1761 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д. 5 | Разработка проектной документации | 105095.2 | Счет регионального оператора | 12696
1762 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д. 6 | Разработка проектной документации | 83639.26 | Счет регионального оператора | 12717
1763 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д. 8 | Разработка проектной документации | 95017.45 | Счет регионального оператора | 12702
1764 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, проезд. 2211-й км, д. 1 | Разработка проектной документации | 44384.87 | Счет регионального оператора | 101109
1765 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, проезд. 2211-й км, д. 4 | Разработка проектной документации | 29699.91 | Счет регионального оператора | 101132
1766 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, проезд. Анисимовский, д. 1 | Разработка проектной документации | 126113.26 | Счет регионального оператора | 129225
1767 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, проезд. Анисимовский, д. 2 | Разработка проектной документации | 87788.8 | Счет регионального оператора | 6269
1768 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, проезд. Анисимовский, д. 3 | Разработка проектной документации | 87399.78 | Счет регионального оператора | 6283
1769 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, проезд. Анисимовский, д. 4 | Разработка проектной документации | 111493.08 | Счет регионального оператора | 130329
1770 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. 50 лет Октября, д. 10 | Разработка проектной документации | 100127.28 | Счет регионального оператора | 13275
1771 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. 50 лет Октября, д. 8а | Разработка проектной документации | 294375.97 | Счет регионального оператора | 100835
1772 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. 8 Марта, д. 12 | Разработка проектной документации | 77909.16 | Счет регионального оператора | 10888
1773 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. А.Матросова, д. 44 | Разработка проектной документации | 101437.84 | Счет регионального оператора | 6306
1774 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Агеева, д. 10а | Разработка проектной документации | 55440.88 | Счет регионального оператора | 25520
1775 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Агеева, д. 6 | Разработка проектной документации | 102089.91 | Счет регионального оператора | 25526
1776 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Агеева, д. 8 | Разработка проектной документации | 104372.16 | Счет регионального оператора | 25533
1777 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Арктическая, д. 35 | Разработка проектной документации | 218497.15 | Счет регионального оператора | 6295
1778 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 55А | Разработка проектной документации | 102578.97 | Счет регионального оператора | 25602
1779 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 57 | Разработка проектной документации | 104257.31 | Счет регионального оператора | 25611
1780 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 59 | Разработка проектной документации | 103842.36 | Счет регионального оператора | 25620
1781 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 70 | Разработка проектной документации | 103803.45 | Счет регионального оператора | 25652
1782 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ватутина, д. 1 | Разработка проектной документации | 76119.17 | Счет регионального оператора | 6314
1783 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ватутина, д. 17 | Разработка проектной документации | 113104.73 | Счет регионального оператора | 6331
1784 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ватутина, д. 19 | Разработка проектной документации | 90412.23 | Счет регионального оператора | 6339
1785 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 47А | Разработка проектной документации | 85383.58 | Счет регионального оператора | 12759
1786 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 49 | Разработка проектной документации | 110229.15 | Счет регионального оператора | 12781
1787 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 51 | Разработка проектной документации | 111776.43 | Счет регионального оператора | 12793
1788 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 53 | Разработка проектной документации | 91547.22 | Счет регионального оператора | 12794
1789 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 53А | Разработка проектной документации | 111289.33 | Счет регионального оператора | 12803
1790 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 53Б | Разработка проектной документации | 98519.52 | Счет регионального оператора | 12814
1791 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 55 | Разработка проектной документации | 112904.66 | Счет регионального оператора | 12815
1792 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 55А | Разработка проектной документации | 94102.04 | Счет регионального оператора | 12816
1793 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 55Б | Разработка проектной документации | 75015.99 | Счет регионального оператора | 12817
1794 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 55В | Разработка проектной документации | 74108.27 | Счет регионального оператора | 12818
1795 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 55Г | Разработка проектной документации | 58794.42 | Счет регионального оператора | 12858
1796 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 55Д | Разработка проектной документации | 98811.03 | Счет регионального оператора | 12859
1797 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 57 | Разработка проектной документации | 111637.57 | Счет регионального оператора | 12823
1798 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 58 | Разработка проектной документации | 97819.1 | Счет регионального оператора | 12819
1799 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 59 | Разработка проектной документации | 113238.11 | Счет регионального оператора | 12820
1800 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 60 | Разработка проектной документации | 96020.31 | Счет регионального оператора | 9014
1801 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 61 | Разработка проектной документации | 99840.75 | Счет регионального оператора | 12821
1802 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 67 | Разработка проектной документации | 147607.13 | Счет регионального оператора | 12822
1803 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Горького, д. 39 | Разработка проектной документации | 105402.14 | Счет регионального оператора | 6647
1804 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Горького, д. 39а | Разработка проектной документации | 93868.13 | Счет регионального оператора | 6654
1805 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Горького, д. 39а, корп. 1 | Разработка проектной документации | 93868.13 | Счет регионального оператора | 6688
1806 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Горького, д. 41 | Разработка проектной документации | 121896.58 | Счет регионального оператора | 6668
1807 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Горького, д. 43 | Разработка проектной документации | 109874.01 | Счет регионального оператора | 6700
1808 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Гроховского, д. 78а | Разработка проектной документации | 115253.6 | Счет регионального оператора | 6705
1809 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Гроховского, д. 90 | Разработка проектной документации | 101545.62 | Счет регионального оператора | 6709
1810 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ентальцева, д. 18 | Разработка проектной документации | 113037.18 | Счет регионального оператора | 6938
1811 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ентальцева, д. 18б | Разработка проектной документации | 111537.54 | Счет регионального оператора | 6946
1812 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ентальцева, д. 18в | Разработка проектной документации | 119234.57 | Счет регионального оператора | 6954
1813 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Железнодорожная, д. 2 | Разработка проектной документации | 69829.06 | Счет регионального оператора | 6965
1814 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Железнодорожная, д. 23 | Разработка проектной документации | 146571.33 | Счет регионального оператора | 6973
1815 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Заводоуковская, д. 1 | Разработка проектной документации | 83574.42 | Счет регионального оператора | 12824
1816 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Заводоуковская, д. 3 | Разработка проектной документации | 83574.42 | Счет регионального оператора | 12826
1817 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Заводская, д. 5 | Разработка проектной документации | 118262.02 | Счет регионального оператора | 7012
1818 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Заводская, д. 7 | Разработка проектной документации | 125508.91 | Счет регионального оператора | 7024
1819 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Заводская, д. 9 | Разработка проектной документации | 95772.97 | Счет регионального оператора | 7029
1820 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ишимская, д. 140 | Разработка проектной документации | 92957.6 | Счет регионального оператора | 7163
1821 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 1 | Разработка проектной документации | 90391.54 | Счет регионального оператора | 7465
1822 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 10 | Разработка проектной документации | 89108.51 | Счет регионального оператора | 7560
1823 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 11 | Разработка проектной документации | 118580.65 | Счет регионального оператора | 128
1824 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 11а | Разработка проектной документации | 101209.99 | Счет регионального оператора | 7569
1825 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 12 | Разработка проектной документации | 112491.56 | Счет регионального оператора | 7574
1826 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 13 | Разработка проектной документации | 123059.93 | Счет регионального оператора | 7579
1827 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 13а | Разработка проектной документации | 107563.98 | Счет регионального оператора | 7590
1828 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 15 | Разработка проектной документации | 97510.28 | Счет регионального оператора | 7595
1829 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 16 | Разработка проектной документации | 91525.46 | Счет регионального оператора | 7600
1830 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 2 | Разработка проектной документации | 90101.82 | Счет регионального оператора | 7467
1831 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 4 | Разработка проектной документации | 98455.84 | Счет регионального оператора | 7481
1832 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 5 | Разработка проектной документации | 90970.97 | Счет регионального оператора | 7511
1833 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 7 | Разработка проектной документации | 97978.29 | Счет регионального оператора | 7548
1834 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 7а | Разработка проектной документации | 99092.58 | Счет регионального оператора | 7551
1835 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 8 | Разработка проектной документации | 87701.31 | Счет регионального оператора | 7554
1836 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карла Либкнехта, д. 9 | Разработка проектной документации | 11164.97 | Счет регионального оператора | 7660
1837 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 10 | Разработка проектной документации | 95243.16 | Счет регионального оператора | 7335
1838 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 17 | Разработка проектной документации | 84049.61 | Счет регионального оператора | 7345
1839 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 21 | Разработка проектной документации | 24925.93 | Счет регионального оператора | 101068
1840 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 23 | Разработка проектной документации | 29164.69 | Счет регионального оператора | 7350
1841 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 25 | Разработка проектной документации | 19157.17 | Счет регионального оператора | 7359
1842 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 59 | Разработка проектной документации | 28517 | Счет регионального оператора | 7365
1843 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 61 | Разработка проектной документации | 34491.24 | Счет регионального оператора | 7372
1844 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 65 | Разработка проектной документации | 100063.61 | Счет регионального оператора | 7378
1845 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 67 | Разработка проектной документации | 107258.76 | Счет регионального оператора | 7396
1846 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 69 | Разработка проектной документации | 116411.89 | Счет регионального оператора | 7435
1847 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д. 71 | Разработка проектной документации | 108925.55 | Счет регионального оператора | 7437
1848 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Красноармейская, д. 42 | Разработка проектной документации | 97688.43 | Счет регионального оператора | 7169
1849 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Л.Чайкиной, д. 22 | Разработка проектной документации | 99200.05 | Счет регионального оператора | 8141
1850 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Л.Чайкиной, д. 26 | Разработка проектной документации | 98583.19 | Счет регионального оператора | 8233
1851 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Л.Чайкиной, д. 32а | Разработка проектной документации | 88901.57 | Счет регионального оператора | 8240
1852 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Л.Чайкиной, д. 34 | Разработка проектной документации | 38004.89 | Счет регионального оператора | 8243
1853 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Л.Чайкиной, д. 36 | Разработка проектной документации | 36739.89 | Счет регионального оператора | 100919
1854 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Л.Чайкиной, д. 49 | Разработка проектной документации | 105943.06 | Счет регионального оператора | 8249
1855 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 12 | Разработка проектной документации | 103629.35 | Счет регионального оператора | 7822
1856 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 22 | Разработка проектной документации | 38952 | Счет регионального оператора | 7825
1857 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 25 | Разработка проектной документации | 66898.58 | Счет регионального оператора | 7836
1858 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 27 | Разработка проектной документации | 106613.66 | Счет регионального оператора | 7844
1859 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 32 | Разработка проектной документации | 51776.68 | Счет регионального оператора | 7848
1860 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 33 | Разработка проектной документации | 67741.14 | Счет регионального оператора | 7853
1861 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 35 | Разработка проектной документации | 133684.7 | Счет регионального оператора | 7859
1862 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 37 | Разработка проектной документации | 120855.5 | Счет регионального оператора | 7864
1863 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 39 | Разработка проектной документации | 110647.79 | Счет регионального оператора | 7867
1864 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 41 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 945399.26 | Счет регионального оператора | 7978
1865 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 42 | Разработка проектной документации | 129676.98 | Счет регионального оператора | 7984
1866 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 46 | Разработка проектной документации | 106435.82 | Счет регионального оператора | 7989
1867 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 58 | Разработка проектной документации | 69859.72 | Счет регионального оператора | 8029
1868 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 60 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 439207.18 | Счет регионального оператора | 8077
1869 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 62 | Разработка проектной документации | 99603.89 | Счет регионального оператора | 8083
1870 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 68 | Разработка проектной документации | 94985.61 | Счет регионального оператора | 8117
1871 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 72 | Разработка проектной документации | 108970.01 | Счет регионального оператора | 8129
1872 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д. 8 | Разработка проектной документации | 74717.74 | Счет регионального оператора | 7818
1873 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Лесозаводская, д. 2 | Разработка проектной документации | 85584.36 | Счет регионального оператора | 92633
1874 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Луговая, д. 59 | Разработка проектной документации | 87581.33 | Счет регионального оператора | 12830
1875 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Менделеева, д. 11а | Разработка проектной документации | 98424 | Счет регионального оператора | 12832
1876 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Менделеева, д. 13 | Разработка проектной документации | 112686.07 | Счет регионального оператора | 12833
1877 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Менделеева, д. 15 | Разработка проектной документации | 109588.73 | Счет регионального оператора | 12834
1878 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Менделеева, д. 3а | Разработка проектной документации | 166173.08 | Счет регионального оператора | 120326
1879 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Менделеева, д. 4 | Разработка проектной документации | 110343.77 | Счет регионального оператора | 12835
1880 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Менделеева, д. 5 | Разработка проектной документации | 85549.13 | Счет регионального оператора | 12836
1881 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Менделеева, д. 7а | Разработка проектной документации | 98630.94 | Счет регионального оператора | 12837
1882 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Менделеева, д. 9а | Разработка проектной документации | 166173.08 | Счет регионального оператора | 120327
1883 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, д. 1 | Разработка проектной документации | 87949.64 | Счет регионального оператора | 8252
1884 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, д. 2 | Разработка проектной документации | 132778.02 | Счет регионального оператора | 8256
1885 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, д. 3 | Разработка проектной документации | 91012.36 | Счет регионального оператора | 8347
1886 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, д. 4 | Разработка проектной документации | 128243.16 | Счет регионального оператора | 8352
1887 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, д. 5 | Разработка проектной документации | 89232.67 | Счет регионального оператора | 8359
1888 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, д. 7 | Разработка проектной документации | 90846.8 | Счет регионального оператора | 8368
1889 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, д. 9 | Разработка проектной документации | 99379.11 | Счет регионального оператора | 8375
1890 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Муравьева-Апостола, д. 68 | Разработка проектной документации | 166892.48 | Счет регионального оператора | 25685
1891 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Муравьева-Апостола, д. 72 | Разработка проектной документации | 117902.64 | Счет регионального оператора | 25674
1892 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Муравьева-Апостола, д. 74 | Разработка проектной документации | 105348.55 | Счет регионального оператора | 25689
1893 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Муравьева-Апостола, д. 74а | Разработка проектной документации | 98885.64 | Счет регионального оператора | 12732
1894 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Муравьева-Апостола, д. 76 | Разработка проектной документации | 93982.75 | Счет регионального оператора | 25682
1895 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Новикова, д. 17 | Разработка проектной документации | 84384.24 | Счет регионального оператора | 8609
1896 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Новикова, д. 28 | Разработка проектной документации | 141538.43 | Счет регионального оператора | 8666
1897 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Новикова, д. 41 | Разработка проектной документации | 58547.48 | Счет регионального оператора | 8671
1898 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. О.Кошевого, д. 6 | Разработка проектной документации | 94013.12 | Счет регионального оператора | 8838
1899 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Оболенского, д. 113 | Разработка проектной документации | 52705.55 | Счет регионального оператора | 8972
1900 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Оболенского, д. 114 | Разработка проектной документации | 76377.56 | Счет регионального оператора | 8981
1901 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Оболенского, д. 174 | Разработка проектной документации | 32101.54 | Счет регионального оператора | 120458
1902 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Оболенского, д. 37 | Разработка проектной документации | 60538.89 | Счет регионального оператора | 8899
1903 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Оболенского, д. 40 | Разработка проектной документации | 32723.23 | Счет регионального оператора | 8914
1904 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Оболенского, д. 64 | Разработка проектной документации | 41421.35 | Счет регионального оператора | 8940
1905 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Оболенского, д. 81 | Разработка проектной документации | 11274.97 | Счет регионального оператора | 8966
1906 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 16 | Разработка проектной документации | 29313.57 | Счет регионального оператора | 8995
1907 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 27 | Разработка проектной документации | 43724.87 | Счет регионального оператора | 9006
1908 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 37 | Разработка проектной документации | 42679.87 | Счет регионального оператора | 9037
1909 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 46 | Разработка проектной документации, Ремонт фасада | 572483.46 | Счет регионального оператора | 9044
1910 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 58 | Разработка проектной документации | 75116.02 | Счет регионального оператора | 9072
1911 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 67 | Разработка проектной документации | 77220.43 | Счет регионального оператора | 9098
1912 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 71 | Разработка проектной документации | 23649.93 | Счет регионального оператора | 9109
1913 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 72 | Разработка проектной документации | 81175.47 | Счет регионального оператора | 9111
1914 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 75 | Разработка проектной документации | 77266.74 | Счет регионального оператора | 9115
1915 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 75а | Разработка проектной документации | 30419.81 | Счет регионального оператора | 9123
1916 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 98 | Разработка проектной документации | 55276.44 | Счет регионального оператора | 9136
1917 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 13 | Разработка проектной документации | 26014.92 | Счет регионального оператора | 9249
1918 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 51 | Разработка проектной документации | 86644.32 | Счет регионального оператора | 9279
1919 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 52 | Разработка проектной документации | 94523.98 | Счет регионального оператора | 9369
1920 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 53 | Разработка проектной документации | 86103.1 | Счет регионального оператора | 9465
1921 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 54 | Разработка проектной документации | 203275.64 | Счет регионального оператора | 9469
1922 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 58 | Разработка проектной документации | 92484.82 | Счет регионального оператора | 108139
1923 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 60 | Разработка проектной документации | 104313.84 | Счет регионального оператора | 108140
1924 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 62 | Разработка проектной документации | 92484.82 | Счет регионального оператора | 108141
1925 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 63 | Разработка проектной документации | 84434.84 | Счет регионального оператора | 9476
1926 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 64 | Разработка проектной документации | 92484.82 | Счет регионального оператора | 108142
1927 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 92 | Разработка проектной документации | 97190.12 | Счет регионального оператора | 100945
1928 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 94 | Разработка проектной документации | 97241.99 | Счет регионального оператора | 97112
1929 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Пущина, д. 115А | Разработка проектной документации | 112297.05 | Счет регионального оператора | 9245
1930 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Пущина, д. 53 | Разработка проектной документации | 26764.56 | Счет регионального оператора | 9160
1931 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 11 | Разработка проектной документации | 68208.14 | Счет регионального оператора | 9513
1932 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 115 | Разработка проектной документации | 31304.98 | Счет регионального оператора | 10123
1933 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 117 | Разработка проектной документации | 42536.54 | Счет регионального оператора | 10131
1934 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 129 | Разработка проектной документации | 167121.92 | Счет регионального оператора | 12969
1935 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 135 | Разработка проектной документации | 94183.55 | Счет регионального оператора | 10174
1936 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 151 | Разработка проектной документации | 70736.77 | Счет регионального оператора | 25693
1937 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 165 | Разработка проектной документации | 107239.79 | Счет регионального оператора | 25758
1938 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 167 | Разработка проектной документации | 109120.06 | Счет регионального оператора | 25705
1939 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 41 | Разработка проектной документации | 92510.33 | Счет регионального оператора | 9542
1940 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 42 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения | 171848.07 | Счет регионального оператора | 9544
1941 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 53 | Разработка проектной документации | 102236.48 | Счет регионального оператора | 9546
1942 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 55 | Разработка проектной документации | 63247.21 | Счет регионального оператора | 9547
1943 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 56 | Разработка проектной документации | 39639.26 | Счет регионального оператора | 9549
1944 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 59 | Разработка проектной документации | 56954.35 | Счет регионального оператора | 9550
1945 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 61 | Разработка проектной документации | 39071.48 | Счет регионального оператора | 9552
1946 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 68 | Разработка проектной документации | 31569.91 | Счет регионального оператора | 9557
1947 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 7 | Разработка проектной документации | 27083.19 | Счет регионального оператора | 9492
1948 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 77 | Разработка проектной документации | 82313.58 | Счет регионального оператора | 9956
1949 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 85 | Разработка проектной документации | 73522.89 | Счет регионального оператора | 9989
1950 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 9 | Разработка проектной документации | 27083.19 | Счет регионального оператора | 9504
1951 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 95 | Разработка проектной документации | 32101.54 | Счет регионального оператора | 10056
1952 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Русакова, д. 12 | Разработка проектной документации | 38075.78 | Счет регионального оператора | 12892
1953 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Русакова, д. 3 | Разработка проектной документации | 107628.81 | Счет регионального оператора | 25713
1954 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свердлова, д. 177 | Разработка проектной документации | 115344.37 | Счет регионального оператора | 25731
1955 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свердлова, д. 179 | Разработка проектной документации | 120596.14 | Счет регионального оператора | 12900
1956 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свердлова, д. 181 | Разработка проектной документации | 86154.92 | Счет регионального оператора | 25733
1957 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свердлова, д. 32 | Разработка проектной документации | 93083.18 | Счет регионального оператора | 11075
1958 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 109 | Разработка проектной документации | 16444.95 | Счет регионального оператора | 10508
1959 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 112 | Разработка проектной документации | 33535.36 | Счет регионального оператора | 10524
1960 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 143 | Разработка проектной документации | 22622.43 | Счет регионального оператора | 10561
1961 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 155 | Разработка проектной документации | 54883.29 | Счет регионального оператора | 10608
1962 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 157 | Разработка проектной документации | 34331.92 | Счет регионального оператора | 10615
1963 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 16 | Разработка проектной документации | 111420.83 | Счет регионального оператора | 99741
1964 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 18 | Разработка проектной документации | 105235.42 | Счет регионального оператора | 10197
1965 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 186 | Разработка проектной документации | 78776.51 | Счет регионального оператора | 10779
1966 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 187 | Разработка проектной документации | 72941.21 | Счет регионального оператора | 10885
1967 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 191 | Разработка проектной документации | 94387.32 | Счет регионального оператора | 10886
1968 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 204 | Разработка проектной документации | 116641.11 | Счет регионального оператора | 25740
1969 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 206 | Разработка проектной документации | 104905.68 | Счет регионального оператора | 25763
1970 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 208 | Разработка проектной документации | 110481.63 | Счет регионального оператора | 25768
1971 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 21 | Разработка проектной документации | 26206.97 | Счет регионального оператора | 10215
1972 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 22 | Разработка проектной документации | 78334.87 | Счет регионального оператора | 10220
1973 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 226 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения | 356100.89 | Счет регионального оператора | 25828
1974 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 23 | Разработка проектной документации | 56715.38 | Счет регионального оператора | 10224
1975 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 230 | Разработка проектной документации | 121122.24 | Счет регионального оператора | 25829
1976 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 232 | Разработка проектной документации | 86851.26 | Счет регионального оператора | 25830
1977 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 233 | Разработка проектной документации | 112779.3 | Счет регионального оператора | 25831
1978 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 237 | Разработка проектной документации | 105431.78 | Счет регионального оператора | 25832
1979 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 239 | Разработка проектной документации | 94799.37 | Счет регионального оператора | 25833
1980 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 241 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 587908.77 | Счет регионального оператора | 25834
1981 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 243 | Разработка проектной документации | 89977.66 | Счет регионального оператора | 25835
1982 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 245 | Разработка проектной документации | 91018.72 | Счет регионального оператора | 25836
1983 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 247 | Разработка проектной документации | 89522.39 | Счет регионального оператора | 25839
1984 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 249 | Разработка проектной документации | 94799.37 | Счет регионального оператора | 25842
1985 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 251 | Разработка проектной документации | 99458.71 | Счет регионального оператора | 25846
1986 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 255 | Разработка проектной документации | 97166.44 | Счет регионального оператора | 25847
1987 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 26 | Разработка проектной документации | 99339.32 | Счет регионального оператора | 10235
1988 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 28 | Разработка проектной документации | 113054.37 | Счет регионального оператора | 129707
1989 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 59 | Разработка проектной документации | 193799.62 | Счет регионального оператора | 10482
1990 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 66 | Разработка проектной документации | 23498.65 | Счет регионального оператора | 10497
1991 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 104 | Разработка проектной документации | 99028.91 | Счет регионального оператора | 10959
1992 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 106 | Разработка проектной документации | 98105.63 | Счет регионального оператора | 10964
1993 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 106а | Разработка проектной документации | 101941.99 | Счет регионального оператора | 10968
1994 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 107 | Разработка проектной документации | 91095.47 | Счет регионального оператора | 10976
1995 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 108 | Разработка проектной документации | 120640.6 | Счет регионального оператора | 10998
1996 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 109 | Разработка проектной документации | 73589.58 | Счет регионального оператора | 11004
1997 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 110 | Разработка проектной документации | 116239.12 | Счет регионального оператора | 11010
1998 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 111 | Разработка проектной документации | 72811.54 | Счет регионального оператора | 11017
1999 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 113 | Разработка проектной документации | 83315.08 | Счет регионального оператора | 18185
2000 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 88 | Разработка проектной документации | 98296.66 | Счет регионального оператора | 10903
2001 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 88а | Разработка проектной документации | 98853.8 | Счет регионального оператора | 10907
2002 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 88б | Разработка проектной документации | 142979.85 | Счет регионального оператора | 120374
2003 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 88в | Разработка проектной документации | 85609.62 | Счет регионального оператора | 10912
2004 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 90 | Разработка проектной документации | 97707.67 | Счет регионального оператора | 10921
2005 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 92 | Разработка проектной документации | 100190.96 | Счет регионального оператора | 10926
2006 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 94 | Разработка проектной документации | 99204.01 | Счет регионального оператора | 10935
2007 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 96 | Разработка проектной документации | 97214.2 | Счет регионального оператора | 10942
2008 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 99 | Разработка проектной документации | 98392.17 | Счет регионального оператора | 10954
2009 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Седова, д. 14 | Разработка проектной документации | 59886.63 | Счет регионального оператора | 120450
2010 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Седова, д. 20 | Разработка проектной документации | 59344.05 | Счет регионального оператора | 12911
2011 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Сирина, д. 11 | Разработка проектной документации | 84783.45 | Счет регионального оператора | 11268
2012 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Сирина, д. 3 | Разработка проектной документации | 97460.58 | Счет регионального оператора | 11251
2013 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Сирина, д. 3а | Разработка проектной документации | 90026.59 | Счет регионального оператора | 11260
2014 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Сирина, д. 5 | Разработка проектной документации | 109751.75 | Счет регионального оператора | 11262
2015 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Сирина, д. 7 | Разработка проектной документации | 84742.06 | Счет регионального оператора | 11265
2016 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Скворцова-Степанова, д. 14 | Разработка проектной документации | 102125.05 | Счет регионального оператора | 11212
2017 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Скворцова-Степанова, д. 16 | Разработка проектной документации | 102125.05 | Счет регионального оператора | 11245
2018 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Скворцова-Степанова, д. 6 | Разработка проектной документации | 140735.94 | Счет регионального оператора | 11165
2019 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Скворцова-Степанова, д. 8 | Разработка проектной документации | 133866.6 | Счет регионального оператора | 11191
2020 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Советская, д. 10 | Разработка проектной документации | 104451.82 | Счет регионального оператора | 11062
2021 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Советская, д. 12 | Разработка проектной документации | 119043.77 | Счет регионального оператора | 11068
2022 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Советская, д. 2 | Разработка проектной документации | 89460.3 | Счет регионального оператора | 11027
2023 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Советская, д. 4 | Разработка проектной документации | 113867.95 | Счет регионального оператора | 11030
2024 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Советская, д. 5 | Разработка проектной документации | 94835.62 | Счет регионального оператора | 11040
2025 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Советская, д. 6 | Разработка проектной документации | 105554.04 | Счет регионального оператора | 11053
2026 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Советская, д. 8 | Разработка проектной документации | 103760.85 | Счет регионального оператора | 11058
2027 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тобольская, д. 29 | Разработка проектной документации | 35925.05 | Счет регионального оператора | 11381
2028 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тобольская, д. 4 | Разработка проектной документации | 99458.71 | Счет регионального оператора | 11336
2029 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тобольская, д. 48 | Разработка проектной документации | 104861.52 | Счет регионального оператора | 120451
2030 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тюменская, д. 118 | Разработка проектной документации | 22280.86 | Счет регионального оператора | 11327
2031 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тюменская, д. 183 | Разработка проектной документации | 94207.63 | Счет регионального оператора | 25848
2032 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тюменская, д. 185а | Разработка проектной документации | 116068.06 | Счет регионального оператора | 130666
2033 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тюменская, д. 190 | Разработка проектной документации | 50139.39 | Счет регионального оператора | 12912
2034 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тюменская, д. 192 | Разработка проектной документации | 86751.42 | Счет регионального оператора | 25852
2035 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тюменская, д. 76 | Разработка проектной документации | 101856.6 | Счет регионального оператора | 11310
2036 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тюменская, д. 81 | Разработка проектной документации | 45595.9 | Счет регионального оператора | 11318
2037 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Урицкого, д. 40 | Разработка проектной документации | 95654.19 | Счет регионального оператора | 11388
2038 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Холодильная, д. 1 | Разработка проектной документации | 60868.17 | Счет регионального оператора | 12914
2039 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Чапаева, д. 1 | Разработка проектной документации | 82405.51 | Счет регионального оператора | 11657
2040 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Чапаева, д. 10 | Разработка проектной документации | 95691.46 | Счет регионального оператора | 11661
2041 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Чапаева, д. 11 | Разработка проектной документации | 72001.95 | Счет регионального оператора | 11665
2042 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Челюскинцев, д. 6 | Разработка проектной документации | 83833.77 | Счет регионального оператора | 11643
2043 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Чехова, д. 1 | Разработка проектной документации | 102182.54 | Счет регионального оператора | 11567
2044 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Чехова, д. 5 | Разработка проектной документации | 93433.56 | Счет регионального оператора | 11636
2045 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Чехова, д. 50 | Разработка проектной документации | 104816.87 | Счет регионального оператора | 11641
2046 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Чехова, д. 7 | Разработка проектной документации | 106137.57 | Счет регионального оператора | 11638
2047 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Чкалова, д. 10 | Разработка проектной документации | 80173.46 | Счет регионального оператора | 11806
2048 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Чкалова, д. 14 | Разработка проектной документации, Ремонт крыши | 2186848.38 | Счет регионального оператора | 11818
2049 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Шаурова, д. 12 | Разработка проектной документации | 53927.41 | Счет регионального оператора | 11452
2050 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Шаурова, д. 17 | Разработка проектной документации | 83985.08 | Счет регионального оператора | 120470
2051 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Шаурова, д. 2 | Разработка проектной документации | 116400.13 | Счет регионального оператора | 11400
2052 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Шаурова, д. 21 | Разработка проектной документации | 87018.05 | Счет регионального оператора | 120471
2053 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Шаурова, д. 6 | Разработка проектной документации | 68106.25 | Счет регионального оператора | 11441
2054 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Щорса, д. 1 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 473268.03 | Счет регионального оператора | 11482
2055 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Щорса, д. 2 | Разработка проектной документации | 95245.02 | Счет регионального оператора | 11500
2056 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Якушкина, д. 18 | Разработка проектной документации | 31163.03 | Счет регионального оператора | 11843
2057 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Якушкина, д. 35 | Разработка проектной документации | 56078.13 | Счет регионального оператора | 11856
2058 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Якушкина, д. 4 | Разработка проектной документации | 40178.71 | Счет регионального оператора | 11464
2059 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 10 | Разработка проектной документации | 71704.13 | Счет регионального оператора | 6718
2060 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 11 | Разработка проектной документации | 79360.04 | Счет регионального оператора | 4974
2061 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 13 | Разработка проектной документации | 71704.13 | Счет регионального оператора | 5554
2062 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 14 | Разработка проектной документации | 110777.28 | Счет регионального оператора | 5559
2063 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 15 | Разработка проектной документации | 75858.86 | Счет регионального оператора | 4980
2064 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 18 | Разработка проектной документации | 39668.91 | Счет регионального оператора | 4987
2065 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 19 | Разработка проектной документации | 44527.95 | Счет регионального оператора | 4989
2066 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 20 | Разработка проектной документации | 71212.86 | Счет регионального оператора | 4995
2067 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 23 | Разработка проектной документации | 39668.91 | Счет регионального оператора | 5004
2068 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 24 | Разработка проектной документации | 44288.98 | Счет регионального оператора | 5007
2069 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 25 | Разработка проектной документации | 39668.91 | Счет регионального оператора | 5010
2070 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 30 | Разработка проектной документации | 39668.91 | Счет регионального оператора | 5015
2071 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 31 | Разработка проектной документации | 54883.29 | Счет регионального оператора | 5016
2072 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 32 | Разработка проектной документации | 33057.42 | Счет регионального оператора | 5017
2073 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 8 | Разработка проектной документации | 66960.04 | Счет регионального оператора | 5547
2074 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, мкр. Сосновый, д. 9 | Разработка проектной документации | 71704.13 | Счет регионального оператора | 5022
2075 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Акмолинский, д. 4 | Разработка проектной документации | 40867.08 | Счет регионального оператора | 5539
2076 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 1 | Разработка проектной документации | 98210.09 | Счет регионального оператора | 1969
2077 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 11 | Разработка проектной документации | 112574.55 | Счет регионального оператора | 13716
2078 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 12 | Разработка проектной документации | 104544.96 | Счет регионального оператора | 13718
2079 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 13 | Разработка проектной документации | 112174.2 | Счет регионального оператора | 13717
2080 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 2 | Разработка проектной документации | 108731.04 | Счет регионального оператора | 5301
2081 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 3 | Разработка проектной документации | 68272.98 | Счет регионального оператора | 5304
2082 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 6 | Разработка проектной документации | 109796.95 | Счет регионального оператора | 13719
2083 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 6А | Разработка проектной документации | 119308.62 | Счет регионального оператора | 5311
2084 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Каретный, д. 1 | Разработка проектной документации | 31844.91 | Счет регионального оператора | 1986
2085 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Каретный, д. 2 | Разработка проектной документации | 31844.91 | Счет регионального оператора | 1987
2086 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Куйбышева, д. 24 | Разработка проектной документации | 15530.3 | Счет регионального оператора | 88145
2087 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Машиностроителей, д. 1 | Разработка проектной документации | 80980.96 | Счет регионального оператора | 100394
2088 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Машиностроителей, д. 3 | Разработка проектной документации | 80916.12 | Счет регионального оператора | 100401
2089 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Машиностроителей, д. 5 | Разработка проектной документации | 76961.09 | Счет регионального оператора | 100403
2090 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Машиностроителей, д. 6 | Разработка проектной документации | 78711.68 | Счет регионального оператора | 100404
2091 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Солнечный, д. 2 | Разработка проектной документации | 75571.64 | Счет регионального оператора | 100086
2092 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Солнечный, д. 4 | Разработка проектной документации | 75571.64 | Счет регионального оператора | 100125
2093 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Солнечный, д. 6 | Разработка проектной документации | 89259.81 | Счет регионального оператора | 100075
2094 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Элеваторный, д. 8 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 470908.72 | Счет регионального оператора | 5656
2095 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Энергетиков, д. 10 | Разработка проектной документации | 99082.23 | Счет регионального оператора | 127305
2096 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ялуторовский, д. 3 | Разработка проектной документации | 25193.23 | Счет регионального оператора | 100397
2097 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, тер. Тубсанатория, д. 11 | Разработка проектной документации | 103343.11 | Счет регионального оператора | 5235
2098 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, тер. Тубсанатория, д. 3А | Разработка проектной документации | 68402.65 | Счет регионального оператора | 99767
2099 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, тер. Тубсанатория, д. 5 | Разработка проектной документации | 84935.99 | Счет регионального оператора | 100352
2100 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Братская, д. 6 | Разработка проектной документации | 94985.67 | Счет регионального оператора | 5534
2101 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Васильковая, д. 4 | Разработка проектной документации | 43261.41 | Счет регионального оператора | 88291
2102 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Васильковая, д. 8 | Разработка проектной документации | 58228.86 | Счет регионального оператора | 6242
2103 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Вокзальная, д. 63 | Разработка проектной документации | 197739.44 | Счет регионального оператора | 126569
2104 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 10 | Разработка проектной документации | 71003.9 | Счет регионального оператора | 6248
2105 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 12 | Разработка проектной документации | 71003.9 | Счет регионального оператора | 6267
2106 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 14 | Разработка проектной документации | 73588.61 | Счет регионального оператора | 6289
2107 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 16 | Разработка проектной документации | 94505.88 | Счет регионального оператора | 5314
2108 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 18 | Разработка проектной документации | 67364.62 | Счет регионального оператора | 5318
2109 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 20 | Разработка проектной документации | 76807.42 | Счет регионального оператора | 5321
2110 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 2А | Разработка проектной документации | 32738.8 | Счет регионального оператора | 6387
2111 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 2Б | Разработка проектной документации | 72805.98 | Счет регионального оператора | 6388
2112 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 47 | Разработка проектной документации | 68818.9 | Счет регионального оператора | 6465
2113 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 49 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения | 89170.9 | Счет регионального оператора | 6471
2114 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 51 | Разработка проектной документации | 68818.9 | Счет регионального оператора | 6475
2115 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Декабристов, д. 22 | Разработка проектной документации | 105902.51 | Счет регионального оператора | 121190
2116 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Декабристов, д. 24 | Разработка проектной документации | 106844.57 | Счет регионального оператора | 1964
2117 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Дзержинского, д. 3 | Разработка проектной документации | 140170.75 | Счет регионального оператора | 5444
2118 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Дзержинского, д. 37 | Разработка проектной документации | 57193.32 | Счет регионального оператора | 8444
2119 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Дзержинского, д. 39 | Разработка проектной документации | 16601.15 | Счет регионального оператора | 8621
2120 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Дзержинского, д. 4 | Разработка проектной документации, Ремонт теплоснабжения | 230494.21 | Счет регионального оператора | 5456
2121 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 1 | Разработка проектной документации, Ремонт теплоснабжения | 2750654.7 | Счет регионального оператора | 4951
2122 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 15 | Разработка проектной документации | 101070.82 | Счет регионального оператора | 5089
2123 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 15А | Разработка проектной документации | 133714.18 | Счет регионального оператора | 5182
2124 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 17 | Разработка проектной документации | 100990.91 | Счет регионального оператора | 5193
2125 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 18 | Разработка проектной документации | 75089.9 | Счет регионального оператора | 8856
2126 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 19 | Разработка проектной документации | 98299.29 | Счет регионального оператора | 5209
2127 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 20 | Разработка проектной документации | 75089.9 | Счет регионального оператора | 8862
2128 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 22 | Разработка проектной документации | 39485.7 | Счет регионального оператора | 7386
2129 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 23 | Разработка проектной документации | 48319.6 | Счет регионального оператора | 8866
2130 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 3 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения | 124678.57 | Счет регионального оператора | 8872
2131 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 3А | Разработка проектной документации | 110481.63 | Счет регионального оператора | 88373
2132 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 5 | Разработка проектной документации | 105244.39 | Счет регионального оператора | 4969
2133 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Зеленая, д. 1Б | Разработка проектной документации | 104274.14 | Счет регионального оператора | 5471
2134 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Каретная, д. 49 | Разработка проектной документации | 27334.92 | Счет регионального оператора | 1972
2135 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Каретная, д. 53 | Разработка проектной документации | 31184.91 | Счет регионального оператора | 1974
2136 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Каретная, д. 57 | Разработка проектной документации | 29699.91 | Счет регионального оператора | 1992
2137 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Комарова, д. 36 | Разработка проектной документации | 70548.74 | Счет регионального оператора | 5521
2138 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Кооперативная, д. 70А | Разработка проектной документации | 75089.9 | Счет регионального оператора | 5581
2139 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 10 | Разработка проектной документации | 84519.17 | Счет регионального оператора | 98996
2140 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 11 | Разработка проектной документации | 72617.03 | Счет регионального оператора | 99001
2141 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 12 | Разработка проектной документации | 75089.9 | Счет регионального оператора | 5610
2142 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 13 | Разработка проектной документации | 75089.9 | Счет регионального оператора | 99007
2143 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 14 | Разработка проектной документации | 75089.9 | Счет регионального оператора | 99013
2144 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 15 | Разработка проектной документации | 75089.9 | Счет регионального оператора | 99020
2145 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 16 | Разработка проектной документации | 75089.9 | Счет регионального оператора | 40515
2146 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 17 | Разработка проектной документации | 77708.16 | Счет регионального оператора | 99027
2147 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 18 | Разработка проектной документации | 75089.9 | Счет регионального оператора | 40517
2148 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 7 | Разработка проектной документации | 155189.33 | Счет регионального оператора | 120006
2149 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 7, корп. 1 | Разработка проектной документации | 108341.22 | Счет регионального оператора | 120007
2150 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 9 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения | 158791.31 | Счет регионального оператора | 100384
2151 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Лесная, д. 26 | Разработка проектной документации | 109703.59 | Счет регионального оператора | 119990
2152 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Лесная, д. 32 | Разработка проектной документации, Ремонт крыши | 190757.82 | Счет регионального оператора | 5523
2153 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Лесная, д. 32А | Разработка проектной документации | 70023.57 | Счет регионального оператора | 5526
2154 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 1 | Разработка проектной документации | 96606.59 | Счет регионального оператора | 5391
2155 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 11 | Разработка проектной документации | 38569.65 | Счет регионального оператора | 40511
2156 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 13 | Разработка проектной документации | 48662.12 | Счет регионального оператора | 8889
2157 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 15 | Разработка проектной документации | 45005.89 | Счет регионального оператора | 40514
2158 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 15А | Разработка проектной документации | 96282.4 | Счет регионального оператора | 5397
2159 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 17 | Разработка проектной документации | 94661.49 | Счет регионального оператора | 5407
2160 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 19 | Разработка проектной документации | 95309.85 | Счет регионального оператора | 5386
2161 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 19А | Разработка проектной документации | 95309.85 | Счет регионального оператора | 120226
2162 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 3 | Разработка проектной документации | 94791.16 | Счет регионального оператора | 5395
2163 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 35 | Разработка проектной документации | 39668.91 | Счет регионального оператора | 8896
2164 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 4А | Разработка проектной документации | 143121.49 | Счет регионального оператора | 6589
2165 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 5 | Разработка проектной документации | 39668.91 | Счет регионального оператора | 99058
2166 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 7 | Разработка проектной документации | 78063.31 | Счет регионального оператора | 99744
2167 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 9 | Разработка проектной документации | 39668.91 | Счет регионального оператора | 40508
2168 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 1 | Разработка проектной документации | 102352.37 | Счет регионального оператора | 5257
2169 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 10 | Разработка проектной документации | 88178.1 | Счет регионального оператора | 5282
2170 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 11 | Разработка проектной документации | 73849.48 | Счет регионального оператора | 5289
2171 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 13 | Разработка проектной документации | 77426.06 | Счет регионального оператора | 5291
2172 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 15 | Разработка проектной документации | 33575.19 | Счет регионального оператора | 9097
2173 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 17 | Разработка проектной документации | 94791.16 | Счет регионального оператора | 5298
2174 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 2 | Разработка проектной документации | 84938.87 | Счет регионального оператора | 5258
2175 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 3 | Разработка проектной документации | 85577.48 | Счет регионального оператора | 5260
2176 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 4 | Разработка проектной документации | 100697.37 | Счет регионального оператора | 5262
2177 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 5 | Разработка проектной документации | 68272.98 | Счет регионального оператора | 5264
2178 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 5А | Разработка проектной документации | 106800.2 | Счет регионального оператора | 5269
2179 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 6 | Разработка проектной документации | 68289.83 | Счет регионального оператора | 5273
2180 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 7 | Разработка проектной документации | 66522.39 | Счет регионального оператора | 5275
2181 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 7А | Разработка проектной документации | 128555.49 | Счет регионального оператора | 5278
2182 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 9 | Разработка проектной документации | 106800.2 | Счет регионального оператора | 9100
2183 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Октябрьская, д. 2 | Разработка проектной документации | 109602.59 | Счет регионального оператора | 5599
2184 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Октябрьская, д. 4 | Разработка проектной документации | 87825.45 | Счет регионального оператора | 5528
2185 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Орджоникидзе, д. 1Б | Разработка проектной документации | 112641.76 | Счет регионального оператора | 100366
2186 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Осипенко, д. 16 | Разработка проектной документации | 74866.86 | Счет регионального оператора | 5605
2187 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Осипенко, д. 20А | Разработка проектной документации | 113282.57 | Счет регионального оператора | 1977
2188 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Павлова, д. 2 | Разработка проектной документации | 39668.91 | Счет регионального оператора | 5600
2189 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Павлова, д. 2А | Разработка проектной документации | 39668.91 | Счет регионального оператора | 5604
2190 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Парковая, д. 13 | Разработка проектной документации | 15776.7 | Счет регионального оператора | 100341
2191 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Первомайская, д. 7 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт теплоснабжения | 5561541.01 | Счет регионального оператора | 5174
2192 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Полевая, д. 1 | Разработка проектной документации | 84503.53 | Счет регионального оператора | 5536
2193 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Полугорная, д. 49А | Разработка проектной документации | 83205.5 | Счет регионального оператора | 9194
2194 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Полугорная, д. 51 | Разработка проектной документации | 104731.21 | Счет регионального оператора | 5607
2195 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Профсоюзная, д. 1 | Разработка проектной документации | 171129.28 | Счет регионального оператора | 5475
2196 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Профсоюзная, д. 2А | Разработка проектной документации | 119524.77 | Счет регионального оператора | 5542
2197 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Профсоюзная, д. 7 | Разработка проектной документации | 119818.45 | Счет регионального оператора | 99823
2198 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 100 | Разработка проектной документации | 73811.97 | Счет регионального оператора | 5502
2199 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 101 | Разработка проектной документации | 38134.69 | Счет регионального оператора | 9282
2200 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 102 | Разработка проектной документации | 104955.34 | Счет регионального оператора | 5489
2201 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 103 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения | 162531.83 | Счет регионального оператора | 5498
2202 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 104 | Разработка проектной документации | 69239.04 | Счет регионального оператора | 5512
2203 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 106 | Разработка проектной документации | 69365.47 | Счет регионального оператора | 88384
2204 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 107 | Разработка проектной документации | 78167.05 | Счет регионального оператора | 100364
2205 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 109 | Разработка проектной документации | 68710.62 | Счет регионального оператора | 5505
2206 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 11 | Разработка проектной документации | 95296.02 | Счет регионального оператора | 120568
2207 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 111 | Разработка проектной документации | 70254.38 | Счет регионального оператора | 5504
2208 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 119, корп. 1 | Разработка проектной документации | 98694.62 | Счет регионального оператора | 120005
2209 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 124 | Разработка проектной документации | 77264.52 | Счет регионального оператора | 100347
2210 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 126 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения | 123591.29 | Счет регионального оператора | 5513
2211 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 128 | Разработка проектной документации | 74505.07 | Счет регионального оператора | 5491
2212 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 130 | Разработка проектной документации | 70397.03 | Счет регионального оператора | 5493
2213 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 132 | Разработка проектной документации | 74505.07 | Счет регионального оператора | 9285
2214 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 134 | Разработка проектной документации | 74505.07 | Счет регионального оператора | 9287
2215 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 136 | Разработка проектной документации | 78286.35 | Счет регионального оператора | 5494
2216 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 17 | Разработка проектной документации | 102594.45 | Счет регионального оператора | 100368
2217 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 72 | Разработка проектной документации | 101886.14 | Счет регионального оператора | 100002
2218 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 94 | Разработка проектной документации | 19304.94 | Счет регионального оператора | 5517
2219 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 96 | Разработка проектной документации | 73676.46 | Счет регионального оператора | 5506
2220 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 98 | Разработка проектной документации | 73676.46 | Счет регионального оператора | 5515
2221 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Республики, д. 1 | Разработка проектной документации | 100409.68 | Счет регионального оператора | 5424
2222 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Свободы, д. 12 | Разработка проектной документации | 87163.27 | Счет регионального оператора | 1966
2223 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Севастопольская, д. 1 | Разработка проектной документации | 74864.27 | Счет регионального оператора | 5588
2224 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Севастопольская, д. 10 | Разработка проектной документации | 94529.26 | Счет регионального оператора | 100360
2225 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Севастопольская, д. 11 | Разработка проектной документации | 39668.91 | Счет регионального оператора | 9430
2226 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Севастопольская, д. 13 | Разработка проектной документации | 39668.91 | Счет регионального оператора | 9439
2227 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Севастопольская, д. 3 | Разработка проектной документации | 77285.27 | Счет регионального оператора | 100363
2228 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Севастопольская, д. 5 | Разработка проектной документации | 71736.55 | Счет регионального оператора | 5591
2229 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Севастопольская, д. 7 | Разработка проектной документации | 72617.03 | Счет регионального оператора | 100136
2230 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Севастопольская, д. 9 | Разработка проектной документации | 72552.19 | Счет регионального оператора | 100138
2231 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Северная, д. 30 | Разработка проектной документации | 48124.86 | Счет регионального оператора | 99964
2232 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Советская, д. 10 | Разработка проектной документации | 86894.24 | Счет регионального оператора | 1978
2233 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 149 | Разработка проектной документации | 250891.27 | Счет регионального оператора | 1979
2234 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 149, корп. 1 | Разработка проектной документации | 107147.34 | Счет регионального оператора | 100912
2235 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 178А | Разработка проектной документации | 77015.55 | Счет регионального оператора | 100552
2236 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 182В | Разработка проектной документации | 69764.22 | Счет регионального оператора | 100121
2237 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 186 | Разработка проектной документации | 75534.68 | Счет регионального оператора | 89108
2238 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 188 | Разработка проектной документации | 70412.59 | Счет регионального оператора | 89119
2239 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 190 | Разработка проектной документации | 39668.91 | Счет регионального оператора | 89126
2240 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 192 | Разработка проектной документации | 39668.91 | Счет регионального оператора | 89128
2241 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 194 | Разработка проектной документации | 39668.91 | Счет регионального оператора | 89131
2242 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Солнечная, д. 10 | Разработка проектной документации | 74864.27 | Счет регионального оператора | 100079
2243 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Теплякова, д. 1а | Разработка проектной документации, Ремонт теплоснабжения | 309476.47 | Счет регионального оператора | 1983
2244 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Теплякова, д. 3 | Разработка проектной документации, Ремонт водоснабжения, Ремонт электроснабжения | 653795.96 | Счет регионального оператора | 1984
2245 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Теплякова, д. 3а | Разработка проектной документации | 83598.29 | Счет регионального оператора | 5530
2246 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Усадьба ЛПХ, д. 21 | Разработка проектной документации | 106800.2 | Счет регионального оператора | 5565
2247 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Усадьба ЛПХ, д. 6 | Разработка проектной документации | 106800.2 | Счет регионального оператора | 1982
2248 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Федеративная, д. 14А | Разработка проектной документации | 92988.05 | Счет регионального оператора | 5633
2249 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Федеративная, д. 16 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения | 369115.56 | Счет регионального оператора | 5635
2250 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Федеративная, д. 20а | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения | 147290.66 | Счет регионального оператора | 5639
2251 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Федеративная, д. 20В | Разработка проектной документации | 104135.05 | Счет регионального оператора | 128345
2252 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Федеративная, д. 4 | Разработка проектной документации | 76053.37 | Счет регионального оператора | 100349
2253 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Федеративная, д. 7А | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения | 230738.48 | Счет регионального оператора | 9878
2254 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Федеративная, д. 9 | Разработка проектной документации | 44050.01 | Счет регионального оператора | 100369
2255 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Фрунзе, д. 13 | Разработка проектной документации | 126301.77 | Счет регионального оператора | 99789
2256 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Фрунзе, д. 15 | Разработка проектной документации | 115733.39 | Счет регионального оператора | 99804
2257 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Хахина, д. 2А | Разработка проектной документации | 78519.07 | Счет регионального оператора | 5532
2258 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Челюскинцев, д. 26 | Разработка проектной документации | 64330.54 | Счет регионального оператора | 9917
2259 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Черняховского, д. 11 | Разработка проектной документации | 88396.42 | Счет регионального оператора | 99848
2260 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Черняховского, д. 29 | Разработка проектной документации | 97254.95 | Счет регионального оператора | 130121
2261 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 132А | Разработка проектной документации | 77015.55 | Счет регионального оператора | 10050
2262 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 132Б | Разработка проектной документации | 77015.55 | Счет регионального оператора | 10055
2263 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 143 | Разработка проектной документации | 74712.55 | Счет регионального оператора | 10199
2264 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 147 | Разработка проектной документации | 107525.12 | Счет регионального оператора | 5647
2265 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 160 | Разработка проектной документации | 117622.29 | Счет регионального оператора | 100028
2266 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 162 | Разработка проектной документации | 77015.55 | Счет регионального оператора | 100040
2267 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 175А | Разработка проектной документации | 36880.93 | Счет регионального оператора | 10201
2268 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 175Б | Разработка проектной документации | 82949.4 | Счет регионального оператора | 100322
2269 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 176 | Разработка проектной документации | 77868.8 | Счет регионального оператора | 100057
2270 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 177 | Разработка проектной документации | 75405.01 | Счет регионального оператора | 100052
2271 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 179 | Разработка проектной документации | 77015.55 | Счет регионального оператора | 100068
2272 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 18 | Разработка проектной документации | 108064.52 | Счет регионального оператора | 120989
2273 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 181 | Разработка проектной документации | 77015.55 | Счет регионального оператора | 100378
2274 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 2 | Разработка проектной документации | 101391.86 | Счет регионального оператора | 5561
2275 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 4 | Разработка проектной документации | 101206.09 | Счет регионального оператора | 5573
2276 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Щорса, д. 8 | Разработка проектной документации, Ремонт водоснабжения | 193865.01 | Счет регионального оператора | 5653
2277 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 2 | Разработка проектной документации | 75866.71 | Счет регионального оператора | 1348
2278 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 2Г | Разработка проектной документации | 93547.38 | Счет регионального оператора | 127481
2279 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 4 | Разработка проектной документации | 105857.26 | Счет регионального оператора | 5229
2280 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 41Б | Разработка проектной документации | 106653.86 | Счет регионального оператора | 120569
2281 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 47 | Разработка проектной документации | 109816.96 | Счет регионального оператора | 5413
2282 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Южная, д. 10 | Разработка проектной документации | 40385.81 | Счет регионального оператора | 99736
2283 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Южная, д. 11 | Разработка проектной документации | 21547.84 | Счет регионального оператора | 100326
2284 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Южная, д. 12 | Разработка проектной документации | 77350.11 | Счет регионального оператора | 100351
2285 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Южная, д. 6 | Разработка проектной документации | 68532.32 | Счет регионального оператора | 100346
2286 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Южная, д. 8 | Разработка проектной документации | 78063.31 | Счет регионального оператора | 100348
2287 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Дачная, д. 11 | Разработка проектной документации | 60941.61 | Счет регионального оператора | 5433
2288 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Дачная, д. 13 | Разработка проектной документации | 40465.47 | Счет регионального оператора | 5440
2289 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Дачная, д. 16 | Разработка проектной документации | 40067.19 | Счет регионального оператора | 5443
2290 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Дачная, д. 18 | Разработка проектной документации | 39429.94 | Счет регионального оператора | 5446
2291 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Дачная, д. 9 | Разработка проектной документации | 60609.36 | Счет регионального оператора | 5429
2292 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Западная, д. 1 | Разработка проектной документации | 69699.38 | Счет регионального оператора | 5679
2293 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Западная, д. 2 | Разработка проектной документации | 69301.1 | Счет регионального оператора | 5681
2294 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Западная, д. 5 | Разработка проектной документации | 75275.33 | Счет регионального оператора | 5478
2295 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Западная, д. 7 | Разработка проектной документации | 29284.89 | Счет регионального оператора | 5480
2296 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Западная, д. 9 | Разработка проектной документации | 40465.47 | Счет регионального оператора | 5481
2297 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Молодежная, д. 3 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 1160867.69 | Счет регионального оператора | 5669
2298 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Молодежная, д. 4 | Разработка проектной документации | 117017.72 | Счет регионального оператора | 5670
2299 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Тенистая, д. 5б | Разработка проектной документации | 41150.52 | Счет регионального оператора | 5522
2300 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Трудовая, д. 1 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт теплоснабжения, Ремонт электроснабжения | 6545882.89 | Счет регионального оператора | 5393
2301 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Центральная, д. 1 | Разработка проектной документации | 35048.83 | Счет регионального оператора | 5271
2302 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Центральная, д. 2 | Разработка проектной документации | 141951.17 | Счет регионального оператора | 5704
2303 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Центральная, д. 3 | Разработка проектной документации | 37438.53 | Счет регионального оператора | 5299
2304 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Центральная, д. 5 | Разработка проектной документации | 57910.23 | Счет регионального оператора | 5305
2305 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Центральная, д. 5а | Разработка проектной документации | 37438.53 | Счет регионального оператора | 5348
2306 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Ямальская, д. 1 | Разработка проектной документации | 39031.65 | Счет регионального оператора | 5511
2307 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Ямальская, д. 2 | Разработка проектной документации | 37836.81 | Счет регионального оператора | 5684
2308 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Ямальская, д. 3 | Разработка проектной документации | 36482.65 | Счет регионального оператора | 5686
2309 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Ямальская, д. 4 | Разработка проектной документации | 38394.4 | Счет регионального оператора | 5689
2310 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Ямальская, д. 5 | Разработка проектной документации | 48139.1 | Счет регионального оператора | 5520
2311 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Лебедевка, ул. Ленина, д. 5 | Разработка проектной документации | 18699.94 | Счет регионального оператора | 30939
2312 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Лебедевка, ул. Советская, д. 18б | Разработка проектной документации | 110175.97 | Счет регионального оператора | 100440
2313 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Лебедевка, ул. Советская, д. 4 | Разработка проектной документации | 105040.68 | Счет регионального оператора | 31206
2314 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Бигила, ул. Школьная, д. 18 | Разработка проектной документации | 71926.52 | Счет регионального оператора | 5156
2315 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Гилево, ул. Молодежная, д. 14 | Разработка проектной документации | 110657.61 | Счет регионального оператора | 1976
2316 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Горюново, ул. Шоссейная, д. 5 | Разработка проектной документации | 95004.34 | Счет регионального оператора | 8076
2317 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 2 | Разработка проектной документации, Ремонт фасада | 1101167.34 | Счет регионального оператора | 36773
2318 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Авторемонтная, д. 1 | Разработка проектной документации, Ремонт теплоснабжения | 478389.64 | Счет регионального оператора | 36319
2319 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Авторемонтная, д. 2 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения | 290636.2 | Счет регионального оператора | 36312
2320 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Авторемонтная, д. 3 | Разработка проектной документации | 116571.23 | Счет регионального оператора | 36313
2321 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Авторемонтная, д. 4 | Разработка проектной документации | 112677.92 | Счет регионального оператора | 36315
2322 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Авторемонтная, д. 5 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 597821.56 | Счет регионального оператора | 36317
2323 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Ворошилова, д. 11 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 344119.14 | Счет регионального оператора | 37093
2324 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Ворошилова, д. 7 | Разработка проектной документации | 250859.44 | Счет регионального оператора | 1970
2325 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Ворошилова, д. 7А | Разработка проектной документации | 172651.91 | Счет регионального оператора | 99036
2326 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Декабристов, д. 3 | Разработка проектной документации | 71704.13 | Счет регионального оператора | 36246
2327 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Декабристов, д. 5 | Разработка проектной документации | 30110.13 | Счет регионального оператора | 36301
2328 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Декабристов, д. 7 | Разработка проектной документации | 97304.7 | Счет регионального оператора | 36298
2329 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 1 | Разработка проектной документации | 95213.01 | Счет регионального оператора | 36326
2330 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 2 | Разработка проектной документации | 71704.13 | Счет регионального оператора | 36340
2331 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 3 | Разработка проектной документации | 105315.44 | Счет регионального оператора | 36328
2332 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 4 | Разработка проектной документации | 73931 | Счет регионального оператора | 36244
2333 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 5 | Разработка проектной документации | 105315.44 | Счет регионального оператора | 36232
2334 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 6 | Разработка проектной документации | 71704.13 | Счет регионального оператора | 36303
2335 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 7 | Разработка проектной документации | 137756.47 | Счет регионального оператора | 36330
2336 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 9 | Разработка проектной документации | 105315.44 | Счет регионального оператора | 36321
2337 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Ленина, д. 145 | Разработка проектной документации | 95213.01 | Счет регионального оператора | 36308
2338 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Ленина, д. 145а | Разработка проектной документации | 90846.8 | Счет регионального оператора | 36347
2339 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Ленина, д. 147 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 297810.62 | Счет регионального оператора | 36310
2340 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Ленина, д. 149 | Разработка проектной документации | 112677.92 | Счет регионального оператора | 36305
2341 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Ленина, д. 151 | Разработка проектной документации | 71704.13 | Счет регионального оператора | 36331
2342 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Ленина, д. 153 | Разработка проектной документации | 71704.13 | Счет регионального оператора | 36332
2343 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Ленина, д. 176 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения | 279939.28 | Счет регионального оператора | 36323
2344 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Ленина, д. 49 | Разработка проектной документации | 221259.65 | Счет регионального оператора | 36346
2345 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Мира, д. 18 | Разработка проектной документации | 116571.23 | Счет регионального оператора | 36325
2346 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Мира, д. 20а | Разработка проектной документации | 76565.77 | Счет регионального оператора | 36333
2347 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Мира, д. 22а | Разработка проектной документации | 74787.84 | Счет регионального оператора | 36334
2348 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Пушкина, д. 1 | Разработка проектной документации | 74432.46 | Счет регионального оператора | 36341
2349 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Пушкина, д. 2 | Разработка проектной документации | 105214.83 | Счет регионального оператора | 36350
2350 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Пушкина, д. 3 | Разработка проектной документации | 73944.89 | Счет регионального оператора | 36342
2351 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Пушкина, д. 5 | Разработка проектной документации | 73944.89 | Счет регионального оператора | 36343
2352 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Пушкина, д. 7 | Разработка проектной документации | 73944.89 | Счет регионального оператора | 36344
2353 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Пушкина, д. 9 | Разработка проектной документации | 73944.89 | Счет регионального оператора | 36345
2354 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Чапаева, д. 10 | Разработка проектной документации | 60746 | Счет регионального оператора | 36339
2355 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Чапаева, д. 2 | Разработка проектной документации | 72824.51 | Счет регионального оператора | 36335
2356 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Чапаева, д. 4 | Разработка проектной документации | 72824.51 | Счет регионального оператора | 36336
2357 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Чапаева, д. 6 | Разработка проектной документации | 60769.9 | Счет регионального оператора | 36337
2358 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Чапаева, д. 8 | Разработка проектной документации | 80916.12 | Счет регионального оператора | 36338
2359 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новолыбаево, ул. Школьная, д. 1 | Разработка проектной документации | 124037.02 | Счет регионального оператора | 10449
2360 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новолыбаево, ул. Школьная, д. 11 | Разработка проектной документации, Ремонт фасада | 741921.2 | Счет регионального оператора | 10570
2361 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новолыбаево, ул. Школьная, д. 2 | Разработка проектной документации, Ремонт фасада | 1125710.74 | Счет регионального оператора | 10456
2362 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, пер. Молодежный, д. 1 | Разработка проектной документации | 78218.92 | Счет регионального оператора | 10179
2363 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, пер. Молодежный, д. 2 | Разработка проектной документации | 78218.92 | Счет регионального оператора | 10180
2364 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, ул. Школьная, д. 20 | Разработка проектной документации | 109651.4 | Счет регионального оператора | 10225
2365 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, ул. Школьная, д. 29а | Разработка проектной документации | 67590.08 | Счет регионального оператора | 10227
2366 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, ул. Школьная, д. 31а | Разработка проектной документации | 113867.95 | Счет регионального оператора | 120567
2367 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, ул. Школьная, д. 36 | Разработка проектной документации | 42038.31 | Счет регионального оператора | 10229
2368 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, ул. Школьная, д. 38 | Разработка проектной документации | 70170.95 | Счет регионального оператора | 10233
2369 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, ул. Юбилейная, д. 2 | Разработка проектной документации | 78218.92 | Счет регионального оператора | 10052
2370 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, ул. Юбилейная, д. 3 | Разработка проектной документации | 79196.65 | Счет регионального оператора | 10072
2371 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, ул. Юбилейная, д. 4 | Разработка проектной документации | 80586.73 | Счет регионального оператора | 10059
2372 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, ул. Юбилейная, д. 6 | Разработка проектной документации | 79196.65 | Счет регионального оператора | 10066
2373 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Сосновка, ул. Школьная, д. 17 | Разработка проектной документации | 114099.51 | Счет регионального оператора | 6583
2374 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Шестаково, ул. Шоссейная, д. 12а | Разработка проектной документации | 117094.96 | Счет регионального оператора | 6259
2375 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, п. Кировский, ул. Центральная, д. 16 | Разработка проектной документации | 250547.28 | Счет регионального оператора | 120447
2376 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, п. Кировский, ул. Центральная, д. 3б | Разработка проектной документации | 125042.08 | Счет регионального оператора | 25037
2377 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, п. Кировский, ул. Центральная, д. 6 | Разработка проектной документации | 115838.83 | Счет регионального оператора | 564
2378 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, п. Коммунар, пер. Больничный, д. 1 | Разработка проектной документации | 96588.06 | Счет регионального оператора | 19603
2379 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, п. Коммунар, ул. 1 Мая, д. 8 | Разработка проектной документации | 89294.75 | Счет регионального оператора | 20749
2380 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, п. Коммунар, ул. Ленина, д. 29 | Разработка проектной документации | 97254.95 | Счет регионального оператора | 20847
2381 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, п. Коммунар, ул. Пушкина, д. 1 | Разработка проектной документации, Ремонт водоснабжения | 412882.53 | Счет регионального оператора | 20241
2382 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, п. Коммунар, ул. Пушкина, д. 2 | Разработка проектной документации | 116622.58 | Счет регионального оператора | 20247
2383 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, п. Коммунар, ул. Свободы, д. 14 | Разработка проектной документации | 119818.1 | Счет регионального оператора | 20214
2384 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Бархатово, ул. Гагарина, д. 53 | Разработка проектной документации | 95958.22 | Счет регионального оператора | 12420
2385 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Бархатово, ул. Гагарина, д. 55 | Разработка проектной документации | 124781.99 | Счет регионального оператора | 12411
2386 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, пер. Строителей, д. 2 | Разработка проектной документации | 97254.95 | Счет регионального оператора | 14293
2387 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, пер. Строителей, д. 4 | Разработка проектной документации | 97254.95 | Счет регионального оператора | 14301
2388 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11 | Разработка проектной документации | 162943.73 | Счет регионального оператора | 14274
2389 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 30 | Разработка проектной документации | 101284.09 | Счет регионального оператора | 15710
2390 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 46 | Разработка проектной документации | 124486.34 | Счет регионального оператора | 16612
2391 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 48 | Разработка проектной документации | 88335.28 | Счет регионального оператора | 16713
2392 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 50 | Разработка проектной документации | 88335.28 | Счет регионального оператора | 16724
2393 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 52 | Разработка проектной документации | 108415.08 | Счет регионального оператора | 16641
2394 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 54 | Разработка проектной документации | 108393.89 | Счет регионального оператора | 16643
2395 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 56 | Разработка проектной документации | 49499.85 | Счет регионального оператора | 17427
2396 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 10 | Разработка проектной документации | 123041.41 | Счет регионального оператора | 14733
2397 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 10а | Разработка проектной документации | 267594.97 | Счет регионального оператора | 14758
2398 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 12 | Разработка проектной документации | 127142.79 | Счет регионального оператора | 14766
2399 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 14 | Разработка проектной документации | 175810.53 | Счет регионального оператора | 14761
2400 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 3 | Разработка проектной документации | 130043.77 | Счет регионального оператора | 15704
2401 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 4 | Разработка проектной документации, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 518226.52 | Счет регионального оператора | 16183
2402 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 5 | Разработка проектной документации | 128293.18 | Счет регионального оператора | 14769
2403 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 7 | Разработка проектной документации | 123541.58 | Счет регионального оператора | 14774
2404 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 7а | Разработка проектной документации | 126042.42 | Счет регионального оператора | 14612
2405 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 8 | Разработка проектной документации | 128168.13 | Счет регионального оператора | 14724
2406 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Горская, д. 28 | Разработка проектной документации | 103831.24 | Счет регионального оператора | 120426
2407 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Горького, д. 15 | Разработка проектной документации, Ремонт теплоснабжения | 1024826.44 | Счет регионального оператора | 14096
2408 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Кирова, д. 100 | Разработка проектной документации | 95958.22 | Счет регионального оператора | 99983
2409 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Кирова, д. 104 | Разработка проектной документации | 84361.72 | Счет регионального оператора | 93876
2410 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Кирова, д. 110 | Разработка проектной документации | 116705.94 | Счет регионального оператора | 19522
2411 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Кирова, д. 37а | Разработка проектной документации | 99786.63 | Счет регионального оператора | 120427
2412 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Кирова, д. 83 | Разработка проектной документации | 133294.86 | Счет регионального оператора | 15762
2413 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Кирова, д. 85 | Разработка проектной документации, Ремонт теплоснабжения | 448901.19 | Счет регионального оператора | 14147
2414 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Механизаторов, д. 25 | Разработка проектной документации | 130043.77 | Счет регионального оператора | 14710
2415 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Механизаторов, д. 26 | Разработка проектной документации, Ремонт теплоснабжения | 474982.33 | Счет регионального оператора | 14713
2416 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Новая, д. 25 | Разработка проектной документации | 130143.8 | Счет регионального оператора | 128331
2417 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Первомайская, д. 11 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 547459.62 | Счет регионального оператора | 14702
2418 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Первомайская, д. 13 | Разработка проектной документации | 60049.97 | Счет регионального оператора | 17395
2419 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Первомайская, д. 15 | Разработка проектной документации | 110537.2 | Счет регионального оператора | 15774
2420 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Первомайская, д. 25 | Разработка проектной документации | 103534.84 | Счет регионального оператора | 14653
2421 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Первомайская, д. 27 | Разработка проектной документации | 91697.53 | Счет регионального оператора | 17396
2422 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Первомайская, д. 29 | Разработка проектной документации | 118789.98 | Счет регионального оператора | 14620
2423 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Свердлова, д. 15 | Разработка проектной документации | 114316.25 | Счет регионального оператора | 14618
2424 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Свердлова, д. 2 | Разработка проектной документации | 114316.25 | Счет регионального оператора | 14619
2425 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Свердлова, д. 4 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 717846.43 | Счет регионального оператора | 17412
2426 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Свердлова, д. 6 | Разработка проектной документации | 114316.25 | Счет регионального оператора | 16194
2427 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Суворова, д. 16 | Разработка проектной документации | 125042.08 | Счет регионального оператора | 14614
2428 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Федосова, д. 1 | Разработка проектной документации | 115663.93 | Счет регионального оператора | 15815
2429 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Федосова, д. 10 | Разработка проектной документации | 115663.93 | Счет регионального оператора | 15844
2430 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Федосова, д. 12 | Разработка проектной документации | 115663.93 | Счет регионального оператора | 15888
2431 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Федосова, д. 2 | Разработка проектной документации | 115663.93 | Счет регионального оператора | 15823
2432 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Федосова, д. 4 | Разработка проектной документации | 97254.95 | Счет регионального оператора | 14172
2433 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Федосова, д. 5 | Разработка проектной документации | 106285.77 | Счет регионального оператора | 15826
2434 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Федосова, д. 6 | Разработка проектной документации | 97254.95 | Счет регионального оператора | 14232
2435 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Федосова, д. 8 | Разработка проектной документации | 115663.93 | Счет регионального оператора | 15833
2436 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Чкалова, д. 2 | Разработка проектной документации | 99200.05 | Счет регионального оператора | 17403
2437 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Рассвет, ул. Ленина, д. 17 | Разработка проектной документации, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 1067281.94 | Счет регионального оператора | 87835
2438 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Солобоево, ул. Советская, д. 50 | Разработка проектной документации | 114038.38 | Счет регионального оператора | 128185
2439 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, пер. Школьный, д. 1 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения | 210367.04 | Счет регионального оператора | 27728
2440 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, пер. Школьный, д. 2 | Разработка проектной документации | 83872.67 | Счет регионального оператора | 27733
2441 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, пер. Школьный, д. 3 | Разработка проектной документации | 120910.32 | Счет регионального оператора | 27745
2442 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Калинина, д. 1 | Разработка проектной документации | 121309.34 | Счет регионального оператора | 27653
2443 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Калинина, д. 10 | Разработка проектной документации, Ремонт теплоснабжения | 1267440.6 | Счет регионального оператора | 27670
2444 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Калинина, д. 16 | Разработка проектной документации, Ремонт теплоснабжения | 681452.6 | Счет регионального оператора | 27671
2445 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Калинина, д. 2 | Разработка проектной документации | 116622.58 | Счет регионального оператора | 27657
2446 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Калинина, д. 3 | Разработка проектной документации | 116622.58 | Счет регионального оператора | 27660
2447 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Калинина, д. 4 | Разработка проектной документации | 116622.58 | Счет регионального оператора | 27662
2448 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Калинина, д. 5 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт теплоснабжения | 600661.72 | Счет регионального оператора | 27665
2449 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Калинина, д. 6 | Разработка проектной документации | 116622.58 | Счет регионального оператора | 27666
2450 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Калинина, д. 7 | Разработка проектной документации | 116622.58 | Счет регионального оператора | 27668
2451 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Механизаторов, д. 2 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 449684.41 | Счет регионального оператора | 27690
2452 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Механизаторов, д. 3 | Разработка проектной документации | 120910.32 | Счет регионального оператора | 27692
2453 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Механизаторов, д. 4 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения | 335812.95 | Счет регионального оператора | 27694
2454 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Механизаторов, д. 5 | Разработка проектной документации | 101600.86 | Счет регионального оператора | 27697
2455 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Первомайская, д. 2 | Разработка проектной документации | 83872.67 | Счет регионального оператора | 27700
2456 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Первомайская, д. 3 | Разработка проектной документации | 121309.34 | Счет регионального оператора | 27702
2457 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Первомайская, д. 5 | Разработка проектной документации | 121309.34 | Счет регионального оператора | 27703
2458 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Первомайская, д. 6 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 438855.36 | Счет регионального оператора | 27720
2459 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Первомайская, д. 7 | Разработка проектной документации, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 470544.38 | Счет регионального оператора | 27724
2460 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Шорохово, ул. Энергетиков, д. 9 | Разработка проектной документации | 120910.32 | Счет регионального оператора | 27744
2461 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, д. Синицына, тер. ДОЛ Дружба, д. 16 | Разработка проектной документации | 101016.33 | Счет регионального оператора | 23850
2462 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, д. Таловка, ул. Интернатская, д. 11 | Разработка проектной документации | 132191.23 | Счет регионального оператора | 27959
2463 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Детский Санаторий, д. 8 | Разработка проектной документации | 112257.35 | Счет регионального оператора | 62936
2464 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Дом Отдыха, д. 1 | Разработка проектной документации | 6280.98 | Счет регионального оператора | 26171
2465 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Дом Отдыха, д. 2 | Разработка проектной документации | 113360.37 | Счет регионального оператора | 62962
2466 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Дом Отдыха, д. 21 | Разработка проектной документации | 118342.79 | Счет регионального оператора | 62988
2467 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Дом Отдыха, д. 22 | Разработка проектной документации | 116129.82 | Счет регионального оператора | 62996
2468 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Дом Отдыха, д. 24 | Разработка проектной документации | 112551.58 | Счет регионального оператора | 62999
2469 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Дом Отдыха, д. 3 | Разработка проектной документации | 115097.99 | Счет регионального оператора | 63002
2470 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Дом Отдыха, д. 4 | Разработка проектной документации | 100277.08 | Счет регионального оператора | 62887
2471 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Заозерный, пер. Тихий, д. 15 | Разработка проектной документации | 118456.53 | Счет регионального оператора | 63034
2472 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Заозерный, ул. Новая, д. 25 | Разработка проектной документации | 101044.73 | Счет регионального оператора | 21362
2473 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Заозерный, ул. Победы, д. 38 | Разработка проектной документации | 91101.96 | Счет регионального оператора | 63061
2474 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Лозовое, пл. Спортивная, д. 1 | Разработка проектной документации | 101145.15 | Счет регионального оператора | 96101
2475 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Лозовое, пл. Спортивная, д. 2 | Разработка проектной документации | 100940.64 | Счет регионального оператора | 96102
2476 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, проезд. Буденного, д. 2 | Разработка проектной документации | 117902.64 | Счет регионального оператора | 5817
2477 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, проезд. Буденного, д. 4 | Разработка проектной документации | 96917.8 | Счет регионального оператора | 5802
2478 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, проезд. Буденного, д. 6 | Разработка проектной документации | 100330.43 | Счет регионального оператора | 16439
2479 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, проезд. Ленина, д. 1 | Разработка проектной документации | 110917.33 | Счет регионального оператора | 5797
2480 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, проезд. Ленина, д. 2 | Разработка проектной документации | 110917.33 | Счет регионального оператора | 16344
2481 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, проезд. Ленина, д. 3 | Разработка проектной документации | 110917.33 | Счет регионального оператора | 16346
2482 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, проезд. Ленина, д. 4 | Разработка проектной документации | 110917.33 | Счет регионального оператора | 16351
2483 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. 30 лет Победы, д. 12 | Разработка проектной документации | 153807.32 | Счет регионального оператора | 5813
2484 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 20 | Разработка проектной документации | 239889.68 | Счет регионального оператора | 5254
2485 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 29 | Разработка проектной документации | 103708.24 | Счет регионального оператора | 8552
2486 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 62 | Разработка проектной документации | 117796.68 | Счет регионального оператора | 1254
2487 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 64 | Разработка проектной документации | 117796.68 | Счет регионального оператора | 16323
2488 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. Лесная, д. 17 | Разработка проектной документации | 171088.71 | Счет регионального оператора | 120087
2489 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. Лесная, д. 4 | Разработка проектной документации | 86038.21 | Счет регионального оператора | 99594
2490 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. Рабкооповская, д. 1 | Разработка проектной документации | 98495.37 | Счет регионального оператора | 16547
2491 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. Рабкооповская, д. 12 | Разработка проектной документации | 100289.31 | Счет регионального оператора | 16575
2492 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. Рабкооповская, д. 14 | Разработка проектной документации | 67767.25 | Счет регионального оператора | 16576
2493 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. Рабкооповская, д. 3 | Разработка проектной документации | 96282.4 | Счет регионального оператора | 5808
2494 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Плодопитомник, ул. Гайдара, д. 7 | Разработка проектной документации | 86828.02 | Счет регионального оператора | 1442
2495 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Плодопитомник, ул. Мичурина, д. 10 | Разработка проектной документации | 92830.5 | Счет регионального оператора | 59673
2496 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Плодопитомник, ул. Мичурина, д. 11 | Разработка проектной документации | 85871.96 | Счет регионального оператора | 59975
2497 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Плодопитомник, ул. Мичурина, д. 12 | Разработка проектной документации | 107392.81 | Счет регионального оператора | 59996
2498 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Плодопитомник, ул. Мичурина, д. 15 | Разработка проектной документации | 99697.48 | Счет регионального оператора | 60027
2499 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Плодопитомник, ул. Мичурина, д. 3 | Разработка проектной документации | 102397.79 | Счет регионального оператора | 1441
2500 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Плодопитомник, ул. Мичурина, д. 5 | Разработка проектной документации | 115705.98 | Счет регионального оператора | 1256
2501 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Плодопитомник, ул. Мичурина, д. 6 | Разработка проектной документации | 94336.14 | Счет регионального оператора | 1328
2502 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Плодопитомник, ул. Мичурина, д. 8 | Разработка проектной документации | 92708.24 | Счет регионального оператора | 60011
2503 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Гагарино, ул. Гагарина, д. 36а | Разработка проектной документации | 91399.34 | Счет регионального оператора | 97650
2504 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Гагарино, ул. Гагарина, д. 38 | Разработка проектной документации | 117747.78 | Счет регионального оператора | 1327
2505 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Гагарино, ул. Гагарина, д. 44 | Разработка проектной документации | 89387.88 | Счет регионального оператора | 127404
2506 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Клепиково, ул. Зеленая, д. 64 | Разработка проектной документации | 96539.16 | Счет регионального оператора | 16676
2507 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Клепиково, ул. Зеленая, д. 77 | Разработка проектной документации | 96539.16 | Счет регионального оператора | 16714
2508 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Лариха, ул. Советская, д. 16 | Разработка проектной документации | 116135.38 | Счет регионального оператора | 35448
2509 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Лариха, ул. Советская, д. 18 | Разработка проектной документации | 101527.69 | Счет регионального оператора | 35445
2510 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Лариха, ул. Советская, д. 20 | Разработка проектной документации | 108990.38 | Счет регионального оператора | 35442
2511 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Лариха, ул. Советская, д. 26 | Разработка проектной документации | 107935.06 | Счет регионального оператора | 35440
2512 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Лариха, ул. Советская, д. 30 | Разработка проектной документации | 116802.27 | Счет регионального оператора | 35437
2513 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Мизоново, ул. Советская, д. 4 | Разработка проектной документации | 91041.38 | Счет регионального оператора | 18154
2514 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Новолокти, ул. Комсомольская, д. 3 | Разработка проектной документации | 84736.67 | Счет регионального оператора | 18394
2515 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Новолокти, ул. Советская, д. 1 | Разработка проектной документации | 84736.67 | Счет регионального оператора | 18902
2516 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Новолокти, ул. Советская, д. 3 | Разработка проектной документации | 84736.67 | Счет регионального оператора | 18887
2517 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Новотравное, ул. Центральная, д. 21 | Разработка проектной документации | 121444.2 | Счет регионального оператора | 10396
2518 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Пахомова, ул. Новая, д. 31 | Разработка проектной документации | 124551.18 | Счет регионального оператора | 20890
2519 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Плешково, ул. Луговая, д. 3 | Разработка проектной документации | 97362.24 | Счет регионального оператора | 13995
2520 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Плешково, ул. Школьная, д. 34 | Разработка проектной документации | 101660.88 | Счет регионального оператора | 1138
2521 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Плешково, ул. Школьная, д. 36 | Разработка проектной документации | 88480 | Счет регионального оператора | 1255
2522 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. 70 лет Октября, д. 1 | Разработка проектной документации | 225765.53 | Счет регионального оператора | 10718
2523 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. 70 лет Октября, д. 2 | Разработка проектной документации | 300622.22 | Счет регионального оператора | 1324
2524 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. 70 лет Октября, д. 3 | Разработка проектной документации | 300622.22 | Счет регионального оператора | 72414
2525 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. 70 лет Октября, д. 6 | Разработка проектной документации | 126239.97 | Счет регионального оператора | 1323
2526 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, д. 10 | Разработка проектной документации | 79290.02 | Счет регионального оператора | 96930
2527 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, д. 10а | Разработка проектной документации | 89174.73 | Счет регионального оператора | 73180
2528 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, д. 12а | Разработка проектной документации | 87140.5 | Счет регионального оператора | 73730
2529 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, д. 14а | Разработка проектной документации | 88350.79 | Счет регионального оператора | 73731
2530 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, д. 16а | Разработка проектной документации | 90174.25 | Счет регионального оператора | 71999
2531 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, д. 2 | Разработка проектной документации | 107758.49 | Счет регионального оператора | 1252
2532 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, д. 6а | Разработка проектной документации | 117672.94 | Счет регионального оператора | 72411
2533 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, д. 8а | Разработка проектной документации | 119816.99 | Счет регионального оператора | 1137
2534 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Стаханова, д. 10 | Разработка проектной документации | 93707.36 | Счет регионального оператора | 73030
2535 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Стаханова, д. 12А | Разработка проектной документации | 103725.65 | Счет регионального оператора | 73758
2536 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Стаханова, д. 14 | Разработка проектной документации | 96340.27 | Счет регионального оператора | 73777
2537 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Стрехнино, ул. Стаханова, д. 8 | Разработка проектной документации | 232990.93 | Счет регионального оператора | 10691
2538 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Тоболово, ул. Школьная, д. 2 | Разработка проектной документации | 90857.99 | Счет регионального оператора | 16192
2539 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Черемшанка, ул. Новая, д. 1 | Разработка проектной документации | 98914.77 | Счет регионального оператора | 64887
2540 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Черемшанка, ул. Новая, д. 5 | Разработка проектной документации | 98914.77 | Счет регионального оператора | 64903
2541 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Шаблыкино, пер. Звездный, д. 2 | Разработка проектной документации | 115873.07 | Счет регионального оператора | 12862
2542 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, д. Большие Ярки, ул. Кирова, д. 16 | Разработка проектной документации | 93982.63 | Счет регионального оператора | 19014
2543 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, д. Большие Ярки, ул. Терентьева, д. 33 | Разработка проектной документации | 95662.53 | Счет регионального оператора | 45599
2544 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, п. Новоселезнево, ул. Ишимская, д. 35а | Разработка проектной документации | 103850.51 | Счет регионального оператора | 7670
2545 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, п. Новоселезнево, ул. Ишимская, д. 35б | Разработка проектной документации | 101599.84 | Счет регионального оператора | 99023
2546 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, п. Новоселезнево, ул. Ишимская, д. 35в | Разработка проектной документации | 127338.03 | Счет регионального оператора | 120310
2547 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, п. Новоселезнево, ул. Калинина, д. 1 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения | 420439.89 | Счет регионального оператора | 7676
2548 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, п. Новоселезнево, ул. Калинина, д. 3 | Разработка проектной документации, Ремонт водоснабжения | 222234.69 | Счет регионального оператора | 7977
2549 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, п. Новоселезнево, ул. Ленина, д. 275 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения | 136238.46 | Счет регионального оператора | 19058
2550 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, п. Новоселезнево, ул. Садовая, д. 28 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 376677.79 | Счет регионального оператора | 8024
2551 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, п. Новоселезнево, ул. Садовая, д. 30 | Разработка проектной документации | 128045.87 | Счет регионального оператора | 8050
2552 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, п. Новоселезнево, ул. Садовая, д. 34 | Разработка проектной документации | 89502.9 | Счет регионального оператора | 8058
2553 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, п. Новоселезнево, ул. Энергетиков, д. 7 | Разработка проектной документации | 97254.95 | Счет регионального оператора | 8066
2554 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Афонькино, ул. Мира, д. 4 | Разработка проектной документации | 82746.46 | Счет регионального оператора | 19004
2555 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Афонькино, ул. Мира, д. 9 | Разработка проектной документации | 116097.13 | Счет регионального оператора | 19006
2556 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Большая Ченчерь, ул. Молодежная, д. 14 | Разработка проектной документации | 99542.39 | Счет регионального оператора | 24842
2557 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Дубынка, ул. Школьная, д. 7 | Разработка проектной документации | 101378.56 | Счет регионального оператора | 24862
2558 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Ильинка, ул. Курбатова, д. 10 | Разработка проектной документации | 105389.36 | Счет регионального оператора | 18984
2559 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Ильинка, ул. Курбатова, д. 11 | Разработка проектной документации | 126353.63 | Счет регионального оператора | 24878
2560 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Больничная, д. 19 | Разработка проектной документации | 65355.33 | Счет регионального оператора | 7514
2561 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Демьянцева, д. 1 | Разработка проектной документации | 91030.64 | Счет регионального оператора | 17957
2562 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Демьянцева, д. 3 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения | 219240.23 | Счет регионального оператора | 17968
2563 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Демьянцева, д. 5 | Разработка проектной документации | 75473.68 | Счет регионального оператора | 47127
2564 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ишимская, д. 10 | Разработка проектной документации | 74808.51 | Счет регионального оператора | 7562
2565 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ишимская, д. 13 | Разработка проектной документации | 106685.9 | Счет регионального оператора | 7564
2566 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ишимская, д. 38 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения | 130232.04 | Счет регионального оператора | 7567
2567 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ишимская, д. 40 | Разработка проектной документации | 91030.64 | Счет регионального оператора | 7443
2568 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ишимская, д. 7 | Разработка проектной документации | 109303.45 | Счет регионального оператора | 7558
2569 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. К.Маркса, д. 9 | Разработка проектной документации | 81110.63 | Счет регионального оператора | 7575
2570 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Комсомольская, д. 1 | Разработка проектной документации | 75197.53 | Счет регионального оператора | 9083
2571 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Комсомольская, д. 3 | Разработка проектной документации | 90780.55 | Счет регионального оператора | 7599
2572 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Комсомольская, д. 4 | Разработка проектной документации | 93837.14 | Счет регионального оператора | 9094
2573 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Комсомольская, д. 7 | Разработка проектной документации | 77512.2 | Счет регионального оператора | 7605
2574 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ленина, д. 14 | Разработка проектной документации | 71881.97 | Счет регионального оператора | 7536
2575 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ленина, д. 15 | Разработка проектной документации | 118143.09 | Счет регионального оператора | 9141
2576 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ленина, д. 17 | Разработка проектной документации | 70328.67 | Счет регионального оператора | 7519
2577 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ленина, д. 20 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 318485.68 | Счет регионального оператора | 7539
2578 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ленина, д. 24 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения | 443642.39 | Счет регионального оператора | 7541
2579 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ленина, д. 26 | Разработка проектной документации | 94497.36 | Счет регионального оператора | 7526
2580 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ленина, д. 27 | Разработка проектной документации | 82038.72 | Счет регионального оператора | 18003
2581 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ленина, д. 28 | Разработка проектной документации | 84386.18 | Счет регионального оператора | 7528
2582 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ленина, д. 30 | Разработка проектной документации | 82234.34 | Счет регионального оператора | 7532
2583 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Ленина, д. 31 | Разработка проектной документации | 122132.77 | Счет регионального оператора | 7534
2584 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Лесная, д. 11 | Разработка проектной документации, Ремонт фасада | 1768598.41 | Счет регионального оператора | 7663
2585 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Лесная, д. 2 | Разработка проектной документации | 66250.07 | Счет регионального оператора | 12292
2586 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Лесная, д. 4 | Разработка проектной документации | 111201.31 | Счет регионального оператора | 7650
2587 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Лесная, д. 7 | Разработка проектной документации | 74905.76 | Счет регионального оператора | 12293
2588 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Лесная, д. 9 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 382228.93 | Счет регионального оператора | 7657
2589 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Луначарского, д. 11 | Разработка проектной документации | 104366.12 | Счет регионального оператора | 7586
2590 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Луначарского, д. 9 | Разработка проектной документации | 105585.53 | Счет регионального оператора | 7580
2591 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Октябрьская, д. 11 | Разработка проектной документации | 100211.5 | Счет регионального оператора | 9293
2592 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Октябрьская, д. 14 | Разработка проектной документации | 125011.52 | Счет регионального оператора | 7553
2593 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Октябрьская, д. 15 | Разработка проектной документации | 119818.1 | Счет регионального оператора | 7550
2594 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Октябрьская, д. 16 | Разработка проектной документации | 123922.26 | Счет регионального оператора | 7555
2595 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Октябрьская, д. 17 | Разработка проектной документации | 118262.02 | Счет регионального оператора | 7552
2596 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Октябрьская, д. 7 | Разработка проектной документации | 112601.78 | Счет регионального оператора | 7543
2597 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Октябрьская, д. 9 | Разработка проектной документации | 75633.23 | Счет регионального оператора | 7546
2598 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Северная, д. 16 | Разработка проектной документации | 92565.6 | Счет регионального оператора | 7496
2599 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Северная, д. 18 | Разработка проектной документации | 117094.96 | Счет регионального оператора | 7592
2600 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Сосновая, д. 4 | Разработка проектной документации | 50228.92 | Счет регионального оператора | 47216
2601 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Огнево, ул. Победы, д. 3 | Разработка проектной документации | 96721.33 | Счет регионального оператора | 19041
2602 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Яровское, ул. Ленина, д. 38 | Разработка проектной документации | 94142.79 | Счет регионального оператора | 55575
2603 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Ахманский, ул. Центральная, д. 9 | Разработка проектной документации | 85973.38 | Счет регионального оператора | 51403
2604 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Березовка, ул. Центральная, д. 20 | Разработка проектной документации | 65355.33 | Счет регионального оператора | 69955
2605 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Карагандинский, ул. Водозабор, д. 5 | Разработка проектной документации | 104296.21 | Счет регионального оператора | 51657
2606 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Карагандинский, ул. Водозабор, д. 8 | Разработка проектной документации | 124779.78 | Счет регионального оператора | 51668
2607 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Карагандинский, ул. Водозабор, д. 9 | Разработка проектной документации | 105335.45 | Счет регионального оператора | 51672
2608 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Картымский, ул. Железнодорожников, д. 3 | Разработка проектной документации | 94917.13 | Счет регионального оператора | 51946
2609 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Картымский, ул. Железнодорожников, д. 4 | Разработка проектной документации | 92553.37 | Счет регионального оператора | 52056
2610 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Картымский, ул. Железнодорожников, д. 5 | Разработка проектной документации | 92553.37 | Счет регионального оператора | 52224
2611 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Картымский, ул. Железнодорожников, д. 6 | Разработка проектной документации | 92553.37 | Счет регионального оператора | 52267
2612 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Картымский, ул. Железнодорожников, д. 7 | Разработка проектной документации | 92553.37 | Счет регионального оператора | 52320
2613 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Кунчур, ул. 70 лет Октября, д. 21 | Разработка проектной документации | 115853.34 | Счет регионального оператора | 120266
2614 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Торгили, ул. Станционная, д. 13 | Разработка проектной документации | 128043.09 | Счет регионального оператора | 59688
2615 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Торгили, ул. Станционная, д. 13, литер А | Разработка проектной документации | 120040.4 | Счет регионального оператора | 59798
2616 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Торгили, ул. Станционная, д. 31 | Разработка проектной документации | 57681.35 | Счет регионального оператора | 59533
2617 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Торгили, ул. Станционная, д. 7 | Разработка проектной документации | 165251.98 | Счет регионального оператора | 59460
2618 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Чугунаево, ул. Победы, д. 11 | Разработка проектной документации | 96832.59 | Счет регионального оператора | 60927
2619 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Бухтал, ул. Чапаева, д. 47 | Разработка проектной документации | 70023.57 | Счет регионального оператора | 51667
2620 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Бухтал, ул. Школьная, д. 4 | Разработка проектной документации | 27499.92 | Счет регионального оператора | 51682
2621 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Велижаны, ул. Колхозная, д. 22 | Разработка проектной документации | 84443.23 | Счет регионального оператора | 51494
2622 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Иска, ул. Береговая, д. 1А | Разработка проектной документации | 75418.72 | Счет регионального оператора | 48316
2623 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Иска, ул. К.Маркса, д. 120Б | Разработка проектной документации | 120040.4 | Счет регионального оператора | 51777
2624 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Иска, ул. Пролетарская, д. 10 | Разработка проектной документации | 102441.88 | Счет регионального оператора | 52904
2625 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Мияссы, ул. Механизаторов, д. 1 | Разработка проектной документации | 108036.36 | Счет регионального оператора | 51431
2626 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Мияссы, ул. Механизаторов, д. 2 | Разработка проектной документации | 90771.29 | Счет регионального оператора | 51515
2627 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Мияссы, ул. Механизаторов, д. 4А | Разработка проектной документации | 27158.92 | Счет регионального оператора | 51533
2628 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. 8 Марта, д. 3 | Разработка проектной документации | 114047.64 | Счет регионального оператора | 49243
2629 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Андрея Козлова, д. 1 | Разработка проектной документации | 94530.34 | Счет регионального оператора | 125384
2630 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Баранова, д. 2 | Разработка проектной документации | 85584.36 | Счет регионального оператора | 19765
2631 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Баранова, д. 4 | Разработка проектной документации | 103027.27 | Счет регионального оператора | 99975
2632 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Горького, д. 1, корп. 2 | Разработка проектной документации | 85910.39 | Счет регионального оператора | 52360
2633 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Дзержинского, д. 5 | Разработка проектной документации | 126976.07 | Счет регионального оператора | 19783
2634 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Дзержинского, д. 7 | Разработка проектной документации | 113475.23 | Счет регионального оператора | 19863
2635 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, д. 22 | Разработка проектной документации | 108245.71 | Счет регионального оператора | 19909
2636 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, д. 34 | Разработка проектной документации | 149680 | Счет регионального оператора | 19910
2637 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, д. 41 | Разработка проектной документации | 115612.24 | Счет регионального оператора | 19911
2638 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, д. 43 | Разработка проектной документации | 120070.96 | Счет регионального оператора | 19912
2639 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, д. 44 | Разработка проектной документации | 93327.71 | Счет регионального оператора | 19913
2640 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, д. 45 | Разработка проектной документации | 96280.64 | Счет регионального оператора | 19915
2641 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, д. 16 | Разработка проектной документации | 111906.96 | Счет регионального оператора | 13852
2642 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, д. 19 | Разработка проектной документации | 112686.07 | Счет регионального оператора | 47322
2643 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, д. 21 | Разработка проектной документации | 93164.69 | Счет регионального оператора | 47334
2644 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, д. 23 | Разработка проектной документации | 127793.01 | Счет регионального оператора | 47335
2645 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, д. 33 | Разработка проектной документации | 115049.83 | Счет регионального оператора | 48322
2646 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, д. 36 | Разработка проектной документации | 133410.38 | Счет регионального оператора | 19729
2647 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, д. 38 | Разработка проектной документации | 127591.1 | Счет регионального оператора | 100542
2648 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, д. 4 | Разработка проектной документации | 93409.68 | Счет регионального оператора | 20217
2649 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Лермонтова, д. 11а | Разработка проектной документации | 36734.39 | Счет регионального оператора | 48448
2650 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Лермонтова, д. 11Б | Разработка проектной документации | 48674.86 | Счет регионального оператора | 48513
2651 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Лермонтова, д. 11В | Разработка проектной документации | 19255.44 | Счет регионального оператора | 48557
2652 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Лермонтова, д. 18 | Разработка проектной документации | 36299.89 | Счет регионального оператора | 48595
2653 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мира, д. 1 | Разработка проектной документации | 111719.12 | Счет регионального оператора | 125386
2654 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мира, д. 4 | Разработка проектной документации | 117460.83 | Счет регионального оператора | 48675
2655 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мира, д. 5 | Разработка проектной документации | 104035.01 | Счет регионального оператора | 48699
2656 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мира, д. 6 | Разработка проектной документации | 107102.71 | Счет регионального оператора | 48772
2657 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мира, д. 7 | Разработка проектной документации | 109137.14 | Счет регионального оператора | 48824
2658 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мира, д. 8 | Разработка проектной документации | 128189.81 | Счет регионального оператора | 48900
2659 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мысовая, д. 1 | Разработка проектной документации | 127426.22 | Счет регионального оператора | 49511
2660 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мысовая, д. 3 | Разработка проектной документации | 130277.18 | Счет регионального оператора | 49793
2661 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мысовая, д. 5 | Разработка проектной документации | 116182.8 | Счет регионального оператора | 49919
2662 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мысовая, д. 7 | Разработка проектной документации | 128176.47 | Счет регионального оператора | 51131
2663 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мысовая, д. 7Б | Разработка проектной документации | 112271.12 | Счет регионального оператора | 51256
2664 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мысовая, д. 7В | Разработка проектной документации | 105072.4 | Счет регионального оператора | 41527
2665 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мысовая, д. 7Д | Разработка проектной документации | 102582.86 | Счет регионального оператора | 125385
2666 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Новая, д. 48 | Разработка проектной документации | 81840.04 | Счет регионального оператора | 53769
2667 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Сакко, д. 13Б | Разработка проектной документации | 113334.44 | Счет регионального оператора | 49381
2668 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Сакко, д. 13Б, корп. 1 | Разработка проектной документации | 88844.72 | Счет регионального оператора | 51933
2669 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Сакко, д. 13Г | Разработка проектной документации | 102701.23 | Счет регионального оператора | 101229
2670 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Сакко, д. 13Д | Разработка проектной документации | 123108.1 | Счет регионального оператора | 101446
2671 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Сакко, д. 22 | Разработка проектной документации | 110037.03 | Счет регионального оператора | 52037
2672 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Свердлова, д. 44 | Разработка проектной документации | 86281.34 | Счет регионального оператора | 53440
2673 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Советская, д. 1А | Разработка проектной документации | 93123.15 | Счет регионального оператора | 125358
2674 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Строителей, д. 4 | Разработка проектной документации | 147565.74 | Счет регионального оператора | 52079
2675 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Строителей, д. 9 | Разработка проектной документации | 81499.65 | Счет регионального оператора | 52157
2676 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, д. 3 | Разработка проектной документации | 112037.71 | Счет регионального оператора | 49163
2677 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, д. 32 | Разработка проектной документации | 27026.92 | Счет регионального оператора | 219
2678 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, д. 3А | Разработка проектной документации | 118002.68 | Счет регионального оператора | 52230
2679 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Энергетиков, д. 2 | Разработка проектной документации | 117833.73 | Счет регионального оператора | 488
2680 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Тюнево, ул. Геологов, д. 13В | Разработка проектной документации | 104835.28 | Счет регионального оператора | 491
2681 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Черепаново, ул. Тюменская, д. 5 | Разработка проектной документации | 23264.93 | Счет регионального оператора | 49601
2682 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Большой Краснояр, ул. Гагарина, д. 2 | Разработка проектной документации | 111429.41 | Счет регионального оператора | 4687
2683 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Большой Краснояр, ул. Гагарина, д. 4 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 5683
2684 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Большой Краснояр, ул. Гагарина, д. 6 | Разработка проектной документации | 97254.95 | Счет регионального оператора | 5687
2685 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, мкр. 1-й, д. 1 | Разработка проектной документации | 119369.8 | Счет регионального оператора | 3199
2686 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, мкр. 1-й, д. 2 | Разработка проектной документации | 170427.73 | Счет регионального оператора | 3211
2687 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, мкр. 1-й, д. 3 | Разработка проектной документации | 171057.57 | Счет регионального оператора | 3213
2688 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, мкр. 1-й, д. 4 | Разработка проектной документации | 171168.72 | Счет регионального оператора | 3220
2689 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, пер. Орсовский, д. 2 | Разработка проектной документации | 71474.21 | Счет регионального оператора | 3350
2690 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, пер. Орсовский, д. 4 | Разработка проектной документации | 71474.21 | Счет регионального оператора | 3355
2691 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Деповская, д. 1 | Разработка проектной документации | 91550.81 | Счет регионального оператора | 3294
2692 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Заводская, д. 1 | Разработка проектной документации | 108124.17 | Счет регионального оператора | 3261
2693 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Заводская, д. 2 | Разработка проектной документации | 108114.53 | Счет регионального оператора | 3262
2694 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Заводская, д. 3 | Разработка проектной документации | 115334.37 | Счет регионального оператора | 3263
2695 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Заводская, д. 4 | Разработка проектной документации | 109092.27 | Счет регионального оператора | 3264
2696 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Кирова, д. 3 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 3444
2697 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Ленина, д. 153 | Разработка проектной документации | 110666.87 | Счет регионального оператора | 3141
2698 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Совхозная, д. 33 | Разработка проектной документации | 109646.16 | Счет регионального оператора | 3251
2699 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Совхозная, д. 37 | Разработка проектной документации | 92777.52 | Счет регионального оператора | 3192
2700 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Стройгородок, д. 3 | Разработка проектной документации | 139855.04 | Счет регионального оператора | 3224
2701 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Стройгородок, д. 4 | Разработка проектной документации | 108755.12 | Счет регионального оператора | 3226
2702 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Стройгородок, д. 5 | Разработка проектной документации | 94116.46 | Счет регионального оператора | 3227
2703 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Стройгородок, д. 6 | Разработка проектной документации | 108331.27 | Счет регионального оператора | 3265
2704 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Стройгородок, д. 7а | Разработка проектной документации | 110841.01 | Счет регионального оператора | 3231
2705 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Стройгородок, д. 9 | Разработка проектной документации | 169534.83 | Счет регионального оператора | 3243
2706 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 1 | Разработка проектной документации | 104331.41 | Счет регионального оператора | 3984
2707 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 11 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4285
2708 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 12 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4287
2709 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 13 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4288
2710 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 14 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4290
2711 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 15 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4291
2712 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 16 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4294
2713 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 17 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4295
2714 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 18 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4297
2715 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 19 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4298
2716 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 1а | Разработка проектной документации | 111429.41 | Счет регионального оператора | 3989
2717 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 2 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 3993
2718 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 3 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 3996
2719 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 4 | Разработка проектной документации | 111429.41 | Счет регионального оператора | 4276
2720 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 5 | Разработка проектной документации | 111429.41 | Счет регионального оператора | 4277
2721 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 6 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4279
2722 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 7 | Разработка проектной документации | 96386.44 | Счет регионального оператора | 4280
2723 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 8 | Разработка проектной документации | 111429.41 | Счет регионального оператора | 4283
2724 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 1-й, д. 9 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4284
2725 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 2-й, д. 1 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4299
2726 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 2-й, д. 10 | Разработка проектной документации | 100286.47 | Счет регионального оператора | 4310
2727 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 2-й, д. 11 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4311
2728 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 2-й, д. 2 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4300
2729 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 2-й, д. 3 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4301
2730 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 2-й, д. 4 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4302
2731 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 2-й, д. 5 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4304
2732 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 2-й, д. 6 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4305
2733 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 2-й, д. 7 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4306
2734 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 2-й, д. 8 | Разработка проектной документации | 84367.98 | Счет регионального оператора | 4307
2735 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, мкр. 2-й, д. 9 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4308
2736 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Вагайская, д. 1 | Разработка проектной документации | 99264.89 | Счет регионального оператора | 4437
2737 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Вагайская, д. 3 | Разработка проектной документации | 99264.89 | Счет регионального оператора | 4438
2738 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Герцена, д. 25 | Разработка проектной документации | 127276.17 | Счет регионального оператора | 4313
2739 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Герцена, д. 41 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4315
2740 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Герцена, д. 41а | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4316
2741 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Герцена, д. 43 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4319
2742 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Герцена, д. 45 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4320
2743 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Герцена, д. 47 | Разработка проектной документации | 108375.73 | Счет регионального оператора | 4321
2744 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Герцена, д. 49 | Разработка проектной документации | 68345.22 | Счет регионального оператора | 4322
2745 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Железнодорожная, д. 1а | Разработка проектной документации | 111429.41 | Счет регионального оператора | 4379
2746 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Железнодорожная, д. 1б | Разработка проектной документации | 111429.41 | Счет регионального оператора | 4381
2747 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Калинина, д. 10 | Разработка проектной документации | 87551.68 | Счет регионального оператора | 4413
2748 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Калинина, д. 17 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 3501
2749 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Калинина, д. 40 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4418
2750 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Калинина, д. 42 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4420
2751 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Калинина, д. 44 | Разработка проектной документации | 114479.27 | Счет регионального оператора | 127593
2752 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Калинина, д. 46 | Разработка проектной документации | 111429.41 | Счет регионального оператора | 4422
2753 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Лермонтова, д. 30 | Разработка проектной документации | 113138.08 | Счет регионального оператора | 4328
2754 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Лермонтова, д. 5 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4324
2755 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Лермонтова, д. 7 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4327
2756 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Маяковского, д. 1а | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4430
2757 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Маяковского, д. 1б | Разработка проектной документации | 105062.01 | Счет регионального оператора | 4433
2758 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Новая, д. 10 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4352
2759 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Новая, д. 12 | Разработка проектной документации | 165816.93 | Счет регионального оператора | 4353
2760 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Новая, д. 2б | Разработка проектной документации | 96606.59 | Счет регионального оператора | 4562
2761 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Новая, д. 2в | Разработка проектной документации | 96606.59 | Счет регионального оператора | 4565
2762 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Новая, д. 9 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4350
2763 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Опорная База, д. 1 | Разработка проектной документации | 121168.41 | Счет регионального оператора | 4378
2764 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Островского, д. 1В | Разработка проектной документации | 93330.09 | Счет регионального оператора | 127594
2765 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Островского, д. 2А | Разработка проектной документации | 93335.34 | Счет регионального оператора | 127577
2766 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Первомайская, д. 2 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4354
2767 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Первомайская, д. 81 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4357
2768 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Пушкина, д. 21 | Разработка проектной документации | 45716.38 | Счет регионального оператора | 4402
2769 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Пушкина, д. 46 | Разработка проектной документации | 98454.07 | Счет регионального оператора | 4393
2770 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Российская, д. 11 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4682
2771 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Российская, д. 15 | Разработка проектной документации | 96863.99 | Счет регионального оператора | 93466
2772 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Российская, д. 7 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 5250
2773 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Российская, д. 9 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4642
2774 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Советская, д. 251 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4863
2775 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Советская, д. 251б | Разработка проектной документации | 123141.44 | Счет регионального оператора | 4434
2776 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Советская, д. 251в | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 8032
2777 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Строителей, д. 1 | Разработка проектной документации | 73589.58 | Счет регионального оператора | 4365
2778 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Строителей, д. 2 | Разработка проектной документации | 73589.58 | Счет регионального оператора | 4373
2779 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Строителей, д. 3 | Разработка проектной документации | 73589.58 | Счет регионального оператора | 4375
2780 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Строителей, д. 4 | Разработка проектной документации | 97254.95 | Счет регионального оператора | 4376
2781 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Строителей, д. 5 | Разработка проектной документации | 105062.01 | Счет регионального оператора | 4377
2782 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Терешковой, д. 12 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4334
2783 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Терешковой, д. 14 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4335
2784 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Терешковой, д. 5 | Разработка проектной документации | 87529.46 | Счет регионального оператора | 4331
2785 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Терешковой, д. 9 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4333
2786 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Юбилейная, д. 2 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4339
2787 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Юбилейная, д. 4 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 4340
2788 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Юбилейная, д. 6 | Разработка проектной документации | 283208.05 | Счет регионального оператора | 4341
2789 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Ситниково, ул. Заводская, д. 12 | Разработка проектной документации | 107174.96 | Счет регионального оператора | 3434
2790 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Ситниково, ул. Заводская, д. 14 | Разработка проектной документации | 115253.6 | Счет регионального оператора | 5751
2791 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Ситниково, ул. Заводская, д. 2 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 3440
2792 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Ситниково, ул. Заводская, д. 4 | Разработка проектной документации | 97384.63 | Счет регионального оператора | 3428
2793 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Ситниково, ул. Леонова, д. 35 | Разработка проектной документации | 62848.93 | Счет регионального оператора | 3420
2794 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Ситниково, ул. Леонова, д. 37 | Разработка проектной документации | 62848.93 | Счет регионального оператора | 3424
2795 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Ситниково, ул. Леонова, д. 39 | Разработка проектной документации | 54803.63 | Счет регионального оператора | 3388
2796 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Ситниково, ул. Победы, д. 71 | Разработка проектной документации | 123837.97 | Счет регионального оператора | 3401
2797 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Шабаново, ул. Шабановская, д. 9 | Разработка проектной документации | 113464.11 | Счет регионального оператора | 4700
2798 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, д. Майка, ул. Центральная, д. 56 | Разработка проектной документации | 103190.28 | Счет регионального оператора | 17557
2799 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, п. Маслянский, ул. Козловского, д. 10 | Разработка проектной документации | 51605.22 | Счет регионального оператора | 13935
2800 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, п. Маслянский, ул. Козловского, д. 8 | Разработка проектной документации | 53185.73 | Счет регионального оператора | 13932
2801 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, п. Маслянский, ул. Привокзальная, д. 2 | Разработка проектной документации | 58466.11 | Счет регионального оператора | 14066
2802 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Александровка, ул. Школьная, д. 19 | Разработка проектной документации | 104983.48 | Счет регионального оператора | 9235
2803 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Димитрова, д. 49 | Разработка проектной документации | 126150.84 | Счет регионального оператора | 6160
2804 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. К.Маркса, д. 16 | Разработка проектной документации | 101754.24 | Счет регионального оператора | 11738
2805 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. К.Маркса, д. 17 | Разработка проектной документации | 71117.27 | Счет регионального оператора | 11534
2806 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. К.Маркса, д. 23 | Разработка проектной документации | 69157.72 | Счет регионального оператора | 11570
2807 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. К.Маркса, д. 25 | Разработка проектной документации | 116803.2 | Счет регионального оператора | 11608
2808 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. К.Маркса, д. 27 | Разработка проектной документации | 125497.79 | Счет регионального оператора | 11736
2809 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. К.Маркса, д. 33 | Разработка проектной документации | 123358.18 | Счет регионального оператора | 11941
2810 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. К.Маркса, д. 7 | Разработка проектной документации | 82955.7 | Счет регионального оператора | 11490
2811 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 100 | Разработка проектной документации | 119240.13 | Счет регионального оператора | 11420
2812 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 134 | Разработка проектной документации | 132711.33 | Счет регионального оператора | 11448
2813 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 134, литер а | Разработка проектной документации | 86695.26 | Счет регионального оператора | 120779
2814 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 134Б | Разработка проектной документации | 91249.14 | Счет регионального оператора | 128153
2815 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 147 | Разработка проектной документации | 101906.52 | Счет регионального оператора | 10894
2816 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 149 | Разработка проектной документации | 94794.87 | Счет регионального оператора | 10923
2817 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 151б | Разработка проектной документации | 92901.64 | Счет регионального оператора | 10957
2818 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 55 | Разработка проектной документации | 95658.86 | Счет регионального оператора | 10736
2819 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 57 | Разработка проектной документации | 148483.94 | Счет регионального оператора | 10772
2820 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 61 | Разработка проектной документации | 99644.65 | Счет регионального оператора | 10878
2821 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 73 | Разработка проектной документации | 87944.04 | Счет регионального оператора | 10879
2822 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 78 | Разработка проектной документации | 129843.7 | Счет регионального оператора | 11233
2823 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 92 | Разработка проектной документации | 84028.28 | Счет регионального оператора | 11278
2824 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 94 | Разработка проектной документации | 88566.84 | Счет регионального оператора | 11291
2825 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 96 | Разработка проектной документации | 77285.27 | Счет регионального оператора | 11306
2826 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 98 | Разработка проектной документации | 118432.45 | Счет регионального оператора | 11349
2827 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Пушкина, д. 2 | Разработка проектной документации | 116480.31 | Счет регионального оператора | 13088
2828 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Пушкина, д. 4 | Разработка проектной документации | 132644.64 | Счет регионального оператора | 13094
2829 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Рабочая, д. 18 | Разработка проектной документации | 120470.17 | Счет регионального оператора | 12682
2830 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Рабочая, д. 20 | Разработка проектной документации | 123174.79 | Счет регионального оператора | 12712
2831 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Садовая, д. 103 | Разработка проектной документации | 134389.4 | Счет регионального оператора | 13040
2832 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Садовая, д. 13а | Разработка проектной документации | 113804.97 | Счет регионального оператора | 13028
2833 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, п. Нефтяник, ул. Нефтяников, д. 10 | Разработка проектной документации | 171763.27 | Счет регионального оператора | 8839
2834 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, п. Нефтяник, ул. Нефтяников, д. 11 | Разработка проектной документации | 110240.43 | Счет регионального оператора | 8841
2835 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, п. Нефтяник, ул. Нефтяников, д. 12 | Разработка проектной документации | 83300.48 | Счет регионального оператора | 8846
2836 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, п. Нефтяник, ул. Нефтяников, д. 9 | Разработка проектной документации | 192602.04 | Счет регионального оператора | 8836
2837 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 5 | Разработка проектной документации | 74711.25 | Счет регионального оператора | 10518
2838 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Березовая, д. 6 | Разработка проектной документации | 88922.15 | Счет регионального оператора | 120169
2839 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Березовая, д. 8 | Разработка проектной документации | 102326.58 | Счет регионального оператора | 120170
2840 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Карбышева, д. 10а | Разработка проектной документации | 71858.07 | Счет регионального оператора | 10963
2841 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 100 | Разработка проектной документации | 117164.99 | Счет регионального оператора | 11202
2842 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 103в | Разработка проектной документации | 98694.33 | Счет регионального оператора | 11267
2843 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 103г | Разработка проектной документации | 94006.64 | Счет регионального оператора | 11269
2844 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 110 | Разработка проектной документации | 117620.14 | Счет регионального оператора | 11280
2845 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 123а | Разработка проектной документации | 118456.53 | Счет регионального оператора | 11312
2846 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 123в | Разработка проектной документации | 96764.79 | Счет регионального оператора | 11314
2847 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 156 | Разработка проектной документации | 118020.83 | Счет регионального оператора | 11329
2848 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 158 | Разработка проектной документации | 120615.59 | Счет регионального оператора | 11331
2849 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 42 | Разработка проектной документации | 92912.82 | Счет регионального оператора | 11114
2850 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 44 | Разработка проектной документации | 95597.73 | Счет регионального оператора | 11117
2851 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 46 | Разработка проектной документации | 111222.99 | Счет регионального оператора | 11119
2852 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 56 | Разработка проектной документации | 115237.39 | Счет регионального оператора | 11123
2853 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 60 | Разработка проектной документации | 52573.25 | Счет регионального оператора | 11126
2854 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 61 | Разработка проектной документации | 90560.48 | Счет регионального оператора | 11131
2855 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 65 | Разработка проектной документации | 89191.13 | Счет регионального оператора | 11134
2856 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 67 | Разработка проектной документации | 96820.36 | Счет регионального оператора | 11138
2857 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 69 | Разработка проектной документации | 116375.17 | Счет регионального оператора | 11141
2858 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 72 | Разработка проектной документации | 115869.55 | Счет регионального оператора | 11145
2859 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 73 | Разработка проектной документации | 96820.36 | Счет регионального оператора | 11151
2860 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 75а | Разработка проектной документации | 119390.18 | Счет регионального оператора | 11156
2861 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 77 | Разработка проектной документации | 114663.59 | Счет регионального оператора | 11166
2862 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 79 | Разработка проектной документации | 117334.21 | Счет регионального оператора | 11168
2863 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 81 | Разработка проектной документации | 100391.79 | Счет регионального оператора | 11170
2864 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 82 | Разработка проектной документации | 116919.9 | Счет регионального оператора | 11174
2865 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 85 | Разработка проектной документации | 44665.37 | Счет регионального оператора | 11178
2866 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 86 | Разработка проектной документации | 111868.48 | Счет регионального оператора | 11179
2867 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 87 | Разработка проектной документации | 70185.29 | Счет регионального оператора | 11181
2868 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 90 | Разработка проектной документации | 57519.91 | Счет регионального оператора | 11188
2869 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 93 | Разработка проектной документации | 71212.86 | Счет регионального оператора | 11193
2870 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 98 | Разработка проектной документации | 52299.9 | Счет регионального оператора | 11201
2871 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Мира, д. 104 | Разработка проектной документации | 89619.05 | Счет регионального оператора | 11586
2872 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Мира, д. 83 | Разработка проектной документации | 80223.67 | Счет регионального оператора | 11561
2873 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Набережная, д. 10 | Разработка проектной документации | 38972.89 | Счет регионального оператора | 11979
2874 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Первомайская, д. 1 | Разработка проектной документации | 95768.9 | Счет регионального оператора | 11703
2875 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Первомайская, д. 3 | Разработка проектной документации | 92352.86 | Счет регионального оператора | 11704
2876 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Первомайская, д. 6 | Разработка проектной документации | 70548.74 | Счет регионального оператора | 11706
2877 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Первомайская, д. 8 | Разработка проектной документации | 82907.9 | Счет регионального оператора | 11708
2878 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Пионерская, д. 1 | Разработка проектной документации | 76773.06 | Счет регионального оператора | 11710
2879 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Пионерская, д. 3 | Разработка проектной документации | 74438.94 | Счет регионального оператора | 11711
2880 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Советская, д. 214 | Разработка проектной документации | 83536.17 | Счет регионального оператора | 11855
2881 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Советская, д. 216 | Разработка проектной документации | 76345.14 | Счет регионального оператора | 11857
2882 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Советская, д. 239 | Разработка проектной документации | 77998.47 | Счет регионального оператора | 11866
2883 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Советская, д. 80 | Разработка проектной документации | 122171.67 | Счет регионального оператора | 11814
2884 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Советская, д. 89 | Разработка проектной документации | 67339.33 | Счет регионального оператора | 11817
2885 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Советская, д. 95а | Разработка проектной документации | 119882.29 | Счет регионального оператора | 11820
2886 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Башкова, ул. Дорожников, д. 1 | Разработка проектной документации | 217775.43 | Счет регионального оператора | 46462
2887 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Башкова, ул. Дорожников, д. 2 | Разработка проектной документации | 122639.54 | Счет регионального оператора | 46468
2888 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Башкова, ул. Дорожников, д. 2а | Разработка проектной документации | 117611.83 | Счет регионального оператора | 124504
2889 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Башкова, ул. Дорожников, д. 4 | Разработка проектной документации | 131044.1 | Счет регионального оператора | 46473
2890 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Башкова, ул. Строителей, д. 5 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 184889.78 | Счет регионального оператора | 126585
2891 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Башкова, ул. Строителей, д. 6 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 404573.3 | Счет регионального оператора | 46429
2892 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Башкова, ул. Строителей, д. 8 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 406896.02 | Счет регионального оператора | 46453
2893 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Башкова, ул. Строителей, д. 9 | Разработка проектной документации | 128295.03 | Счет регионального оператора | 46459
2894 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Медведчикова, ул. Мелиораторов, д. 41 | Разработка проектной документации | 123808.33 | Счет регионального оператора | 48368
2895 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Медянки Татарские, ул. Портовая, д. 14 | Разработка проектной документации | 116365.09 | Счет регионального оператора | 46544
2896 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Медянки Татарские, ул. Портовая, д. 16 | Разработка проектной документации | 85286.11 | Счет регионального оператора | 120442
2897 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Медянки Татарские, ул. Портовая, д. 19 | Разработка проектной документации | 124105.3 | Счет регионального оператора | 127177
2898 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Медянки Татарские, ул. Портовая, д. 8 | Разработка проектной документации | 118369.87 | Счет регионального оператора | 807
2899 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Нижние Аремзяны, ул. Новая, д. 2в | Разработка проектной документации | 120343.76 | Счет регионального оператора | 48759
2900 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Нижние Аремзяны, ул. Сибирская, д. 7а | Разработка проектной документации | 101626.79 | Счет регионального оператора | 75237
2901 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Овсянникова, ул. Газовиков, д. 7 | Разработка проектной документации | 112837.98 | Счет регионального оператора | 48865
2902 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Овсянникова, ул. Газовиков, д. 8 | Разработка проектной документации | 111870.98 | Счет регионального оператора | 48874
2903 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Подрезова, д. 15 | Разработка проектной документации | 124875.36 | Счет регионального оператора | 46736
2904 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Подрезова, д. 4 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт крыши | 1653520.77 | Счет регионального оператора | 46762
2905 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Ингаир, д. 1 | Разработка проектной документации | 104709.31 | Счет регионального оператора | 48836
2906 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Ингаир, д. 2 | Разработка проектной документации | 101554.55 | Счет регионального оператора | 48840
2907 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Ингаир, д. 3 | Разработка проектной документации | 101554.55 | Счет регионального оператора | 48844
2908 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Ингаир, д. 4 | Разработка проектной документации | 103818.27 | Счет регионального оператора | 48849
2909 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Ингаир, д. 5 | Разработка проектной документации | 101554.55 | Счет регионального оператора | 48853
2910 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Прииртышский, пер. Советский, д. 4 | Разработка проектной документации, Ремонт водоснабжения | 144419.65 | Счет регионального оператора | 48971
2911 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Прииртышский, ул. Мостостроителей, д. 19 | Разработка проектной документации | 68435.79 | Счет регионального оператора | 49844
2912 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Прииртышский, ул. Редикульцева, д. 1 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 127765.19 | Счет регионального оператора | 48948
2913 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Прииртышский, ул. Советская, д. 13А | Разработка проектной документации | 98588.74 | Счет регионального оператора | 48965
2914 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Прииртышский, ул. Советская, д. 20А | Разработка проектной документации, Ремонт водоснабжения | 284038.12 | Счет регионального оператора | 48945
2915 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Прииртышский, ул. Советская, д. 22 | Разработка проектной документации, Ремонт водоснабжения | 138358.61 | Счет регионального оператора | 48934
2916 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Прииртышский, ул. Трактовая, д. 1б | Разработка проектной документации | 114899.64 | Счет регионального оператора | 124766
2917 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 1 | Разработка проектной документации | 85973.38 | Счет регионального оператора | 46983
2918 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 10 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 394559.14 | Счет регионального оператора | 46727
2919 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 11 | Разработка проектной документации | 126275.83 | Счет регионального оператора | 46720
2920 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 12 | Разработка проектной документации | 127776.34 | Счет регионального оператора | 46710
2921 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 13 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 394991.76 | Счет регионального оператора | 46705
2922 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 2 | Разработка проектной документации, Ремонт фасада | 1442858.76 | Счет регионального оператора | 46972
2923 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 3 | Разработка проектной документации, Ремонт фасада, Ремонт электроснабжения | 1622079.66 | Счет регионального оператора | 46964
2924 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 4 | Разработка проектной документации | 86621.74 | Счет регионального оператора | 46954
2925 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 5 | Разработка проектной документации | 86232.72 | Счет регионального оператора | 46944
2926 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 7 | Разработка проектной документации | 87270.11 | Счет регионального оператора | 46897
2927 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 8 | Разработка проектной документации, Ремонт фасада | 1627454.63 | Счет регионального оператора | 46800
2928 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сузгун, д. 1 | Разработка проектной документации, Ремонт фасада | 1289726.86 | Счет регионального оператора | 48895
2929 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сузгун, д. 2 | Разработка проектной документации, Ремонт фасада | 1235350.58 | Счет регионального оператора | 76646
2930 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сузгун, д. 4 | Разработка проектной документации, Ремонт фасада | 1249120.81 | Счет регионального оператора | 48910
2931 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сузгун, д. 5 | Разработка проектной документации | 87464.62 | Счет регионального оператора | 48912
2932 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сузгун, д. 6а | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 460194.99 | Счет регионального оператора | 48922
2933 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, с. Абалак, ул. Дорожная, д. 6 | Разработка проектной документации | 144237.41 | Счет регионального оператора | 124526
2934 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, с. Байкалово, ул. Дорожная, д. 1 | Разработка проектной документации, Ремонт водоснабжения, Ремонт крыши | 3091164.63 | Счет регионального оператора | 46364
2935 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, с. Бизино, ул. 50 лет Октября, д. 10 | Разработка проектной документации | 115498.13 | Счет регионального оператора | 46534
2936 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, с. Бизино, ул. Ленина, д. 8 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт электроснабжения | 4934200.22 | Счет регионального оператора | 46513
2937 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, с. Бизино, ул. Ремонтников, д. 29 | Разработка проектной документации | 121149.71 | Счет регионального оператора | 124767
2938 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, с. Малая Зоркальцева, ул. Советская, д. 7 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт электроснабжения | 602134.01 | Счет регионального оператора | 126681
2939 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, с. Малая Зоркальцева, ул. Учителей, д. 12 | Разработка проектной документации | 123145.41 | Счет регионального оператора | 126601
2940 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, автодорога. Тюмень-Криводанова, км. 35, д. 1 | Разработка проектной документации | 101634.2 | Счет регионального оператора | 62707
2941 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, автодорога. Тюмень-Криводанова, км. 35, д. 1, корп. 1 | Разработка проектной документации | 101934.31 | Счет регионального оператора | 62722
2942 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, автодорога. Тюмень-Криводанова, км. 35, д. 1, корп. 3 | Разработка проектной документации | 98472.03 | Счет регионального оператора | 63304
2943 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, автодорога. Тюмень-Криводанова, км. 35, д. 3 | Разработка проектной документации | 97942.22 | Счет регионального оператора | 62725
2944 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, д. Дударева, проезд. Академический (п/р Московский дворик), д. 2 | Разработка проектной документации | 85864.32 | Счет регионального оператора | 100878
2945 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, д. Дударева, проезд. Академический (п/р Московский дворик), д. 6 | Разработка проектной документации | 92647.19 | Счет регионального оператора | 100883
2946 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, д. Нариманова, ул. Центральная, д. 22 | Разработка проектной документации | 103470.16 | Счет регионального оператора | 3167
2947 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, д. Нариманова, ул. Центральная, д. 24 | Разработка проектной документации | 103470.16 | Счет регионального оператора | 98681
2948 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, д. Падерина, ул. Центральная, д. 32 | Разработка проектной документации | 73459.91 | Счет регионального оператора | 63506
2949 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, д. Пышминка, ул. Юбилейная, д. 1 | Разработка проектной документации | 117906.35 | Счет регионального оператора | 98799
2950 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, д. Ушакова, ул. Новая, д. 14в | Разработка проектной документации | 115578.9 | Счет регионального оператора | 128666
2951 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Бурлаки, д. 12 | Разработка проектной документации, Ремонт газоснабжения | 1227800.22 | Счет регионального оператора | 5116
2952 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Бурлаки, д. 15 | Разработка проектной документации | 105444.06 | Счет регионального оператора | 5125
2953 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Бурлаки, д. 18 | Разработка проектной документации | 91881.51 | Счет регионального оператора | 5126
2954 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Бурлаки, д. 9 | Разработка проектной документации | 125055.03 | Счет регионального оператора | 5123
2955 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Лиственная, д. 21 | Разработка проектной документации | 139377.05 | Счет регионального оператора | 59072
2956 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Лиственная, д. 21А | Разработка проектной документации | 141848.73 | Счет регионального оператора | 120409
2957 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Лиственная, д. 21Б | Разработка проектной документации | 94672.82 | Счет регионального оператора | 120410
2958 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Лиственная, д. 21В | Разработка проектной документации | 95464.61 | Счет регионального оператора | 120411
2959 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Новая, д. 2 | Разработка проектной документации | 102823.49 | Счет регионального оператора | 5129
2960 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Новая, д. 2А | Разработка проектной документации | 102204.77 | Счет регионального оператора | 5131
2961 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Новая, д. 4 | Разработка проектной документации | 146704.78 | Счет регионального оператора | 5132
2962 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Новая, д. 4А | Разработка проектной документации | 111747.78 | Счет регионального оператора | 5134
2963 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Озерная, д. 10 | Разработка проектной документации | 94142.79 | Счет регионального оператора | 5379
2964 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Урожайная, д. 1 | Разработка проектной документации | 115097.99 | Счет регионального оператора | 5388
2965 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Урожайная, д. 2 | Разработка проектной документации | 114438.51 | Счет регионального оператора | 5396
2966 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Урожайная, д. 3 | Разработка проектной документации | 77025.92 | Счет регионального оператора | 5392
2967 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Урожайная, д. 7 | Разработка проектной документации | 111259.67 | Счет регионального оператора | 5400
2968 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Южная, д. 4 | Разработка проектной документации | 124641.75 | Счет регионального оператора | 5414
2969 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Южная, д. 6 | Разработка проектной документации | 104297.93 | Счет регионального оператора | 5420
2970 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Новый, д. 27 | Разработка проектной документации | 219960.13 | Счет регионального оператора | 17590
2971 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Новый, д. 28 | Разработка проектной документации | 129043.43 | Счет регионального оператора | 17596
2972 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Новый, д. 29 | Разработка проектной документации | 125909.04 | Счет регионального оператора | 17601
2973 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Новый, д. 30 | Разработка проектной документации | 129643.63 | Счет регионального оператора | 17618
2974 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Новый, д. 31 | Разработка проектной документации | 107573.24 | Счет регионального оператора | 17622
2975 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Новый, д. 32 | Разработка проектной документации | 104720.43 | Счет регионального оператора | 17630
2976 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 1 | Разработка проектной документации | 116680.01 | Счет регионального оператора | 8258
2977 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 13 | Разработка проектной документации | 120429.42 | Счет регионального оператора | 17513
2978 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 15 | Разработка проектной документации | 118391.7 | Счет регионального оператора | 17554
2979 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 18 | Разработка проектной документации | 126475.9 | Счет регионального оператора | 17562
2980 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 19 | Разработка проектной документации | 124041.75 | Счет регионального оператора | 17563
2981 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 2 | Разработка проектной документации | 104235.08 | Счет регионального оператора | 8305
2982 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 20 | Разработка проектной документации | 119440.2 | Счет регионального оператора | 17564
2983 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 21 | Разработка проектной документации | 120340.5 | Счет регионального оператора | 17567
2984 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 22 | Разработка проектной документации | 121907.69 | Счет регионального оператора | 17572
2985 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 23 | Разработка проектной документации | 123008.06 | Счет регионального оператора | 17575
2986 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 24 | Разработка проектной документации | 122707.96 | Счет регионального оператора | 17579
2987 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 25 | Разработка проектной документации | 122141.11 | Счет регионального оператора | 17585
2988 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Рабочая, д. 10 | Разработка проектной документации | 120874.01 | Счет регионального оператора | 15159
2989 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Рабочая, д. 9 | Разработка проектной документации | 121374.18 | Счет регионального оператора | 15144
2990 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Сосновая, д. 11 | Разработка проектной документации | 121807.66 | Счет регионального оператора | 17496
2991 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Сосновая, д. 12 | Разработка проектной документации | 122841.34 | Счет регионального оператора | 17497
2992 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Сосновая, д. 14 | Разработка проектной документации | 122808 | Счет регионального оператора | 17522
2993 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Сосновая, д. 16 | Разработка проектной документации | 121974.38 | Счет регионального оператора | 17555
2994 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Сосновая, д. 17 | Разработка проектной документации | 126976.07 | Счет регионального оператора | 17561
2995 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Сосновая, д. 6 | Разработка проектной документации | 103001.33 | Счет регионального оператора | 8483
2996 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Сосновая, д. 7 | Разработка проектной документации | 169056.9 | Счет регионального оператора | 8528
2997 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Сосновая, д. 8 | Разработка проектной документации | 100067.01 | Счет регионального оператора | 8535
2998 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Центральная, д. 50 | Разработка проектной документации | 133699.37 | Счет регионального оператора | 97264
2999 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Центральная, д. 52 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 1107831.8 | Счет регионального оператора | 17646
3000 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Школьная, д. 47 | Разработка проектной документации | 100222.79 | Счет регионального оператора | 17637
3001 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Школьная, д. 48 | Разработка проектной документации | 102530.97 | Счет регионального оператора | 17641
3002 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 1 | Разработка проектной документации | 117943.4 | Счет регионального оператора | 6498
3003 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 10 | Разработка проектной документации | 92550.08 | Счет регионального оператора | 6573
3004 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 11 | Разработка проектной документации | 85132.07 | Счет регионального оператора | 6574
3005 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 12 | Разработка проектной документации | 87535.76 | Счет регионального оператора | 6575
3006 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 13 | Разработка проектной документации | 87535.76 | Счет регионального оператора | 6576
3007 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 14 | Разработка проектной документации | 194365.19 | Счет регионального оператора | 6577
3008 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 2 | Разработка проектной документации | 120347.91 | Счет регионального оператора | 6509
3009 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 3 | Разработка проектной документации | 100859.53 | Счет регионального оператора | 6524
3010 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 4 | Разработка проектной документации | 103416.04 | Счет регионального оператора | 6553
3011 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 5 | Разработка проектной документации | 132344.54 | Счет регионального оператора | 6556
3012 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 6 | Разработка проектной документации | 128176.47 | Счет регионального оператора | 6560
3013 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 7 | Разработка проектной документации | 179535.04 | Счет регионального оператора | 6563
3014 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 7а | Разработка проектной документации | 118845.55 | Счет регионального оператора | 6569
3015 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 8 | Разработка проектной документации | 94269.28 | Счет регионального оператора | 6571
3016 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 9 | Разработка проектной документации | 93266.41 | Счет регионального оператора | 6572
3017 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Утешевский, д. 3 | Разработка проектной документации | 97990.39 | Счет регионального оператора | 5445
3018 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Утешевский, д. 4 | Разработка проектной документации | 103768.26 | Счет регионального оператора | 5447
3019 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Утешевский, д. 5 | Разработка проектной документации | 109638.75 | Счет регионального оператора | 5448
3020 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Утешевский, д. 6 | Разработка проектной документации | 97403.15 | Счет регионального оператора | 5451
3021 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Утешевский, д. 9 | Разработка проектной документации | 39379.88 | Счет регионального оператора | 98717
3022 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Гагарина, д. 27 | Разработка проектной документации | 89945.09 | Счет регионального оператора | 7219
3023 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Клубная, д. 2 | Разработка проектной документации | 171808.23 | Счет регионального оператора | 5974
3024 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Ленина, д. 12 | Разработка проектной документации | 94204.2 | Счет регионального оператора | 7218
3025 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Ломоносова, д. 1 | Разработка проектной документации | 115072.06 | Счет регионального оператора | 5887
3026 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Ломоносова, д. 3 | Разработка проектной документации | 90760.17 | Счет регионального оператора | 5899
3027 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Ломоносова, д. 4 | Разработка проектной документации | 121807.66 | Счет регионального оператора | 5914
3028 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Ломоносова, д. 6 | Разработка проектной документации | 89945.09 | Счет регионального оператора | 5927
3029 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Ломоносова, д. 7 | Разработка проектной документации | 122074.42 | Счет регионального оператора | 5942
3030 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Октября, д. 15 | Разработка проектной документации | 152833.93 | Счет регионального оператора | 127150
3031 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Октября, д. 4 | Разработка проектной документации | 152833.93 | Счет регионального оператора | 127132
3032 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Октября, д. 5 | Разработка проектной документации | 152833.93 | Счет регионального оператора | 127145
3033 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Октября, д. 6 | Разработка проектной документации | 152833.93 | Счет регионального оператора | 127146
3034 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Октября, д. 7 | Разработка проектной документации | 152833.93 | Счет регионального оператора | 127147
3035 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Октября, д. 8 | Разработка проектной документации | 152833.93 | Счет регионального оператора | 127148
3036 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Привокзальная, д. 4 | Разработка проектной документации | 68662 | Счет регионального оператора | 7221
3037 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Привокзальная, д. 5 | Разработка проектной документации | 75560.61 | Счет регионального оператора | 7222
3038 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Привокзальная, д. 6 | Разработка проектной документации | 49423.11 | Счет регионального оператора | 7223
3039 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Привокзальная, д. 7 | Разработка проектной документации | 62808.54 | Счет регионального оператора | 7224
3040 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 10Б | Разработка проектной документации | 132011.09 | Счет регионального оператора | 4889
3041 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 10В | Разработка проектной документации | 102101.17 | Счет регионального оператора | 5233
3042 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 11 | Разработка проектной документации | 115305.47 | Счет регионального оператора | 5708
3043 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 13 | Разработка проектной документации | 114838.65 | Счет регионального оператора | 5728
3044 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 15 | Разработка проектной документации | 115538.88 | Счет регионального оператора | 5800
3045 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 16 | Разработка проектной документации | 132444.57 | Счет регионального оператора | 5809
3046 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 17 | Разработка проектной документации | 115772.3 | Счет регионального оператора | 5826
3047 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 18 | Разработка проектной документации | 98041.96 | Счет регионального оператора | 5862
3048 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 19 | Разработка проектной документации | 115205.44 | Счет регионального оператора | 5866
3049 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 20 | Разработка проектной документации | 93011.72 | Счет регионального оператора | 5872
3050 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 22 | Разработка проектной документации | 97532.57 | Счет регионального оператора | 5877
3051 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 24 | Разработка проектной документации | 101941.99 | Счет регионального оператора | 5882
3052 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Рабочая, д. 9А | Разработка проектной документации | 111789.47 | Счет регионального оператора | 4881
3053 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Советская, д. 20 | Разработка проектной документации | 96713.4 | Счет регионального оператора | 7216
3054 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Советская, д. 22 | Разработка проектной документации | 118378.73 | Счет регионального оператора | 7217
3055 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 1 | Разработка проектной документации | 110601.65 | Счет регионального оператора | 7187
3056 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 10 | Разработка проектной документации | 84065.53 | Счет регионального оператора | 7203
3057 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 10А | Разработка проектной документации | 90588.67 | Счет регионального оператора | 7204
3058 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 11 | Разработка проектной документации | 107702.51 | Счет регионального оператора | 7205
3059 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 12 | Разработка проектной документации | 96134.54 | Счет регионального оператора | 7206
3060 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 13 | Разработка проектной документации | 84398.4 | Счет регионального оператора | 7207
3061 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 2 | Разработка проектной документации | 84728.51 | Счет регионального оператора | 7188
3062 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 3 | Разработка проектной документации | 86209.69 | Счет регионального оператора | 7191
3063 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 4 | Разработка проектной документации | 85380.59 | Счет регионального оператора | 7192
3064 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 5 | Разработка проектной документации | 115375.87 | Счет регионального оператора | 7198
3065 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 6 | Разработка проектной документации | 113949.46 | Счет регионального оператора | 7199
3066 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 7 | Разработка проектной документации | 116639.25 | Счет регионального оператора | 7200
3067 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 8 | Разработка проектной документации | 116211.33 | Счет регионального оператора | 7201
3068 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Строителей, д. 9 | Разработка проектной документации | 117715.62 | Счет регионального оператора | 7202
3069 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Таежная, д. 2А | Разработка проектной документации | 136737.89 | Счет регионального оператора | 7215
3070 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Энергетиков, д. 13 | Разработка проектной документации | 337250.52 | Счет регионального оператора | 127993
3071 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Энергетиков, д. 8 | Разработка проектной документации | 97892.2 | Счет регионального оператора | 7212
3072 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 10 | Разработка проектной документации | 113338.14 | Счет регионального оператора | 6561
3073 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 11 | Разработка проектной документации | 114738.61 | Счет регионального оператора | 6564
3074 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 12 | Разработка проектной документации | 111626.46 | Счет регионального оператора | 6565
3075 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 13 | Разработка проектной документации | 115305.47 | Счет регионального оператора | 6566
3076 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 14 | Разработка проектной документации | 112360.04 | Счет регионального оператора | 6567
3077 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 15 | Разработка проектной документации | 414695.12 | Счет регионального оператора | 6568
3078 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 17 | Разработка проектной документации | 98055.22 | Счет регионального оператора | 6570
3079 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 2 | Разработка проектной документации | 79752.95 | Счет регионального оператора | 6529
3080 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 2А | Разработка проектной документации | 84504.37 | Счет регионального оператора | 6542
3081 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 4 | Разработка проектной документации | 107932.47 | Счет регионального оператора | 6552
3082 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 4А | Разработка проектной документации | 97273.13 | Счет регионального оператора | 6554
3083 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 6 | Разработка проектной документации | 105092.7 | Счет регионального оператора | 6555
3084 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 7 | Разработка проектной документации | 115305.47 | Счет регионального оператора | 6557
3085 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 7А | Разработка проектной документации | 104827.8 | Счет регионального оператора | 6558
3086 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 8 | Разработка проектной документации | 84409 | Счет регионального оператора | 6559
3087 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Богандинский, ул. Юбилейная, д. 9 | Разработка проектной документации | 115405.51 | Счет регионального оператора | 6562
3088 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, пер. Кирпичный, д. 16а | Разработка проектной документации | 106980.45 | Счет регионального оператора | 3022
3089 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 1 | Разработка проектной документации | 77585.37 | Счет регионального оператора | 3008
3090 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 2 | Разработка проектной документации | 66003.69 | Счет регионального оператора | 3009
3091 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 3 | Разработка проектной документации | 66003.69 | Счет регионального оператора | 3010
3092 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 4 | Разработка проектной документации | 66003.69 | Счет регионального оператора | 3011
3093 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 5 | Разработка проектной документации | 86562.47 | Счет регионального оператора | 3012
3094 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 7 | Разработка проектной документации | 86562.47 | Счет регионального оператора | 3013
3095 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 8 | Разработка проектной документации | 86564.73 | Счет регионального оператора | 3014
3096 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Братьев Мареевых, д. 9 | Разработка проектной документации | 86562.47 | Счет регионального оператора | 3015
3097 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Вокзальная, д. 61 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 258276.4 | Счет регионального оператора | 3016
3098 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Вокзальная, д. 62 | Разработка проектной документации | 125069.87 | Счет регионального оператора | 3017
3099 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Вокзальная, д. 63 | Разработка проектной документации | 54064.84 | Счет регионального оператора | 3189
3100 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Вокзальная, д. 64 | Разработка проектной документации | 98666.54 | Счет регионального оператора | 3018
3101 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Вокзальная, д. 67 | Разработка проектной документации | 111648.69 | Счет регионального оператора | 3019
3102 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 1 | Разработка проектной документации | 102567.85 | Счет регионального оператора | 3023
3103 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 10 | Разработка проектной документации | 107877.05 | Счет регионального оператора | 3031
3104 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 11 | Разработка проектной документации | 103034.68 | Счет регионального оператора | 3033
3105 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 13 | Разработка проектной документации | 112482.3 | Счет регионального оператора | 3034
3106 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 15 | Разработка проектной документации | 121326.02 | Счет регионального оператора | 3035
3107 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 19 | Разработка проектной документации | 128246.86 | Счет регионального оператора | 3037
3108 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 2 | Разработка проектной документации | 121281.19 | Счет регионального оператора | 3024
3109 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 3 | Разработка проектной документации | 112482.3 | Счет регионального оператора | 3025
3110 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 4 | Разработка проектной документации | 121281.19 | Счет регионального оператора | 3026
3111 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 5 | Разработка проектной документации | 112482.3 | Счет регионального оператора | 3027
3112 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 6 | Разработка проектной документации | 112523.05 | Счет регионального оператора | 3028
3113 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 8 | Разработка проектной документации | 99700.22 | Счет регионального оператора | 3029
3114 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Ленинградская, д. 9 | Разработка проектной документации | 104668.56 | Счет регионального оператора | 3030
3115 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Максима Горького, д. 2 | Разработка проектной документации | 92168.04 | Счет регионального оператора | 3039
3116 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Максима Горького, д. 4 | Разработка проектной документации | 102828.65 | Счет регионального оператора | 3040
3117 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Максима Горького, д. 6 | Разработка проектной документации | 103076.98 | Счет регионального оператора | 3041
3118 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Максима Горького, д. 7 | Разработка проектной документации | 104046.13 | Счет регионального оператора | 3042
3119 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Максима Горького, д. 8 | Разработка проектной документации | 99970.68 | Счет регионального оператора | 3043
3120 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 1 | Разработка проектной документации | 82894.56 | Счет регионального оператора | 3046
3121 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 14А | Разработка проектной документации | 202827.52 | Счет регионального оператора | 5135
3122 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 2 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения | 172226.11 | Счет регионального оператора | 3059
3123 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 21 | Разработка проектной документации | 92916.21 | Счет регионального оператора | 10877
3124 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 8 | Разработка проектной документации | 113642.08 | Счет регионального оператора | 3067
3125 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Молодежная, д. 2 | Разработка проектной документации | 132051.42 | Счет регионального оператора | 3069
3126 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Октябрьская, д. 1 | Разработка проектной документации | 117780.88 | Счет регионального оператора | 3071
3127 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Октябрьская, д. 4 | Разработка проектной документации | 111652.27 | Счет регионального оператора | 3072
3128 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Октябрьская, д. 6 | Разработка проектной документации | 99641.77 | Счет регионального оператора | 3073
3129 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Октябрьская, д. 8 | Разработка проектной документации | 116634.75 | Счет регионального оператора | 3075
3130 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 12 | Разработка проектной документации | 103964.62 | Счет регионального оператора | 3079
3131 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 13 | Разработка проектной документации | 102000.99 | Счет регионального оператора | 3080
3132 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 14 | Разработка проектной документации | 103964.62 | Счет регионального оператора | 3081
3133 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 17 | Разработка проектной документации | 124308.5 | Счет регионального оператора | 3083
3134 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 19, стр 1 | Разработка проектной документации | 54009.84 | Счет регионального оператора | 3086
3135 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 2 | Разработка проектной документации | 93234.58 | Счет регионального оператора | 3087
3136 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 21 | Разработка проектной документации | 96776.75 | Счет регионального оператора | 3089
3137 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, д. 3 | Разработка проектной документации | 94937.86 | Счет регионального оператора | 3094
3138 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 1 | Разработка проектной документации | 101804.63 | Счет регионального оператора | 3108
3139 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 13 | Разработка проектной документации | 87650.37 | Счет регионального оператора | 3110
3140 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 15 | Разработка проектной документации | 104901.97 | Счет регионального оператора | 3111
3141 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 17 | Разработка проектной документации | 95283.92 | Счет регионального оператора | 3112
3142 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 19 | Разработка проектной документации | 104575.94 | Счет регионального оператора | 3114
3143 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 3 | Разработка проектной документации | 104372.16 | Счет регионального оператора | 3116
3144 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 8 | Разработка проектной документации | 136070.78 | Счет регионального оператора | 3117
3145 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Советская, д. 9 | Разработка проектной документации | 105309.52 | Счет регионального оператора | 3118
3146 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Торфяная, д. 1 | Разработка проектной документации | 107179.17 | Счет регионального оператора | 3119
3147 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Фабричная, д. 11 | Разработка проектной документации | 166193.3 | Счет регионального оператора | 3121
3148 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Фабричная, д. 14 | Разработка проектной документации | 113976.37 | Счет регионального оператора | 3122
3149 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, пер. Ленинский, д. 16 | Разработка проектной документации | 162238.84 | Счет регионального оператора | 9768
3150 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. 60 лет Октября, д. 11 | Разработка проектной документации | 114011.39 | Счет регионального оператора | 6125
3151 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. 60 лет Октября, д. 11А | Разработка проектной документации | 181652.4 | Счет регионального оператора | 6133
3152 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. 60 лет Октября, д. 4 | Разработка проектной документации | 104794.53 | Счет регионального оператора | 5640
3153 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. 60 лет Октября, д. 7 | Разработка проектной документации | 199328.66 | Счет регионального оператора | 5657
3154 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. 60 лет Октября, д. 9 | Разработка проектной документации | 181652.4 | Счет регионального оператора | 5667
3155 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Вокзальная, д. 66 | Разработка проектной документации | 133556.3 | Счет регионального оператора | 5484
3156 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Вокзальная, д. 68 | Разработка проектной документации | 137429.67 | Счет регионального оператора | 5486
3157 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Вокзальная, д. 70 | Разработка проектной документации | 137429.67 | Счет регионального оператора | 5487
3158 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Вокзальная, д. 72 | Разработка проектной документации | 81351.43 | Счет регионального оператора | 5496
3159 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Вокзальная, д. 74 | Разработка проектной документации | 157823.7 | Счет регионального оператора | 5531
3160 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Вокзальная, д. 76 | Разработка проектной документации | 93688.43 | Счет регионального оператора | 5567
3161 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Вокзальная, д. 78 | Разработка проектной документации | 176259.65 | Счет регионального оператора | 127292
3162 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Гагарина, д. 1 | Разработка проектной документации | 178708.29 | Счет регионального оператора | 6142
3163 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Гагарина, д. 28 | Разработка проектной документации | 122674.62 | Счет регионального оператора | 9559
3164 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Гагарина, д. 30 | Разработка проектной документации | 118473.2 | Счет регионального оператора | 9759
3165 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Гагарина, д. 32 | Разработка проектной документации | 101445.86 | Счет регионального оператора | 129241
3166 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Зеленая, д. 25А | Разработка проектной документации | 106695.17 | Счет регионального оператора | 6110
3167 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Интернациональная, д. 2Б | Разработка проектной документации | 64778.3 | Счет регионального оператора | 9761
3168 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Советская, д. 11 | Разработка проектной документации | 109249.73 | Счет регионального оператора | 9764
3169 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Сосновая, д. 1 | Разработка проектной документации | 103890.52 | Счет регионального оператора | 6182
3170 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Сосновая, д. 16 | Разработка проектной документации | 106491.39 | Счет регионального оператора | 6305
3171 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Сосновая, д. 17 | Разработка проектной документации | 130877.38 | Счет регионального оператора | 6326
3172 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Сосновая, д. 18 | Разработка проектной документации | 131911.06 | Счет регионального оператора | 6335
3173 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Сосновая, д. 2 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 614661.68 | Счет регионального оператора | 6188
3174 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Сосновая, д. 3 | Разработка проектной документации | 105696.68 | Счет регионального оператора | 6191
3175 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Сосновая, д. 4 | Разработка проектной документации | 107189.78 | Счет регионального оператора | 6162
3176 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Студенческая, д. 1А | Разработка проектной документации | 105528.11 | Счет регионального оператора | 9763
3177 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Юбилейная, д. 1А | Разработка проектной документации | 41304.88 | Счет регионального оператора | 9762
3178 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Борки, ул. Советская, д. 30 | Разработка проектной документации | 31862.58 | Счет регионального оператора | 4114
3179 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Борки, ул. Советская, д. 30а | Разработка проектной документации | 120607.26 | Счет регионального оператора | 120776
3180 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Борки, ул. Советская, д. 32 | Разработка проектной документации | 31862.58 | Счет регионального оператора | 4117
3181 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Борки, ул. Советская, д. 43 | Разработка проектной документации | 31862.58 | Счет регионального оператора | 4112
3182 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Борки, ул. Совхозная, д. 32 | Разработка проектной документации | 31862.58 | Счет регионального оператора | 4118
3183 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, пер. Пионерский, д. 4 | Разработка проектной документации | 104345.12 | Счет регионального оператора | 3443
3184 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, пер. Пионерский, д. 6 | Разработка проектной документации | 95374.69 | Счет регионального оператора | 3445
3185 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, пер. Пионерский, д. 7-А | Разработка проектной документации | 99903.99 | Счет регионального оператора | 3446
3186 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, пер. Пионерский, д. 9а | Разработка проектной документации | 139097.33 | Счет регионального оператора | 121089
3187 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Молодежная, д. 11 | Разработка проектной документации | 100745.02 | Счет регионального оператора | 3065
3188 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Молодежная, д. 14 | Разработка проектной документации | 119699.91 | Счет регионального оператора | 3289
3189 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Молодежная, д. 15 | Разработка проектной документации | 133732.6 | Счет регионального оператора | 3127
3190 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Молодежная, д. 15А | Разработка проектной документации | 172480.79 | Счет регионального оператора | 130795
3191 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Молодежная, д. 9 | Разработка проектной документации | 85310.35 | Счет регионального оператора | 3045
3192 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Парковая, д. 1 | Разработка проектной документации | 100092.95 | Счет регионального оператора | 3375
3193 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Парковая, д. 2 | Разработка проектной документации | 102660.48 | Счет регионального оператора | 3409
3194 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Парковая, д. 3 | Разработка проектной документации | 98055.22 | Счет регионального оператора | 3416
3195 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Парковая, д. 4 | Разработка проектной документации | 126842.69 | Счет регионального оператора | 3422
3196 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Парковая, д. 5 | Разработка проектной документации | 126842.69 | Счет регионального оператора | 3432
3197 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Совхозная, д. 4 | Разработка проектной документации | 97484.66 | Счет регионального оператора | 3540
3198 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Школьная, д. 1 | Разработка проектной документации | 110627.97 | Счет регионального оператора | 3608
3199 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Школьная, д. 2 | Разработка проектной документации | 110770.61 | Счет регионального оператора | 3609
3200 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Школьная, д. 3 | Разработка проектной документации | 107921.88 | Счет регионального оператора | 3614
3201 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Школьная, д. 4-А | Разработка проектной документации | 81518.57 | Счет регионального оператора | 3598
3202 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Школьная, д. 6 | Разработка проектной документации | 88677.11 | Счет регионального оператора | 130313
3203 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Ембаево, ул. Калинина, д. 27 | Разработка проектной документации | 120140.43 | Счет регионального оператора | 18244
3204 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Ембаево, ул. Совхозная, д. 12 | Разработка проектной документации | 121489.03 | Счет регионального оператора | 3447
3205 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Ембаево, ул. Совхозная, д. 16 | Разработка проектной документации | 98544.28 | Счет регионального оператора | 3448
3206 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Ембаево, ул. Совхозная, д. 18 | Разработка проектной документации | 118921.5 | Счет регионального оператора | 3449
3207 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Ембаево, ул. Совхозная, д. 19 | Разработка проектной документации | 114968.32 | Счет регионального оператора | 3450
3208 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Ембаево, ул. Совхозная, д. 20 | Разработка проектной документации | 116883.78 | Счет регионального оператора | 11982
3209 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Ембаево, ул. Совхозная, д. 21 | Разработка проектной документации | 121285.26 | Счет регионального оператора | 3451
3210 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каменка, ул. Механизаторов, д. 1 | Разработка проектной документации | 100833.94 | Счет регионального оператора | 12797
3211 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каменка, ул. Механизаторов, д. 2 | Разработка проектной документации | 101723.12 | Счет регионального оператора | 12800
3212 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каменка, ул. Механизаторов, д. 3 | Разработка проектной документации | 100833.94 | Счет регионального оператора | 12804
3213 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каменка, ул. Механизаторов, д. 4 | Разработка проектной документации | 100833.94 | Счет регионального оператора | 12809
3214 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каменка, ул. Новая, д. 19А | Разработка проектной документации | 86166.77 | Счет регионального оператора | 130794
3215 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каменка, ул. Новая, д. 26 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 135023.45 | Счет регионального оператора | 12941
3216 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каменка, ул. Новая, д. 28 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 177745.41 | Счет регионального оператора | 12946
3217 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 40 лет Победы, д. 1 | Разработка проектной документации | 124681.96 | Счет регионального оператора | 6209
3218 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 40 лет Победы, д. 1А | Разработка проектной документации | 124701.97 | Счет регионального оператора | 6214
3219 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 40 лет Победы, д. 2 | Разработка проектной документации | 116122.41 | Счет регионального оператора | 6221
3220 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 40 лет Победы, д. 3 | Разработка проектной документации | 104646.33 | Счет регионального оператора | 6222
3221 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 40 лет Победы, д. 4 | Разработка проектной документации | 102973.54 | Счет регионального оператора | 6224
3222 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 40 лет Победы, д. 5 | Разработка проектной документации | 101222.95 | Счет регионального оператора | 6226
3223 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 40 лет Победы, д. 6 | Разработка проектной документации | 104607.43 | Счет регионального оператора | 6228
3224 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 40 лет Победы, д. 7 | Разработка проектной документации | 103362.56 | Счет регионального оператора | 6231
3225 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 40 лет Победы, д. 8 | Разработка проектной документации | 103673.78 | Счет регионального оператора | 6234
3226 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 67 лет Октября, д. 2 | Разработка проектной документации | 117819.65 | Счет регионального оператора | 5390
3227 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 67 лет Октября, д. 2А | Разработка проектной документации | 115418.84 | Счет регионального оператора | 6138
3228 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 1 | Разработка проектной документации | 106124.6 | Счет регионального оператора | 4820
3229 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 10 | Разработка проектной документации | 96425.04 | Счет регионального оператора | 5423
3230 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 11 | Разработка проектной документации | 109177.41 | Счет регионального оператора | 5485
3231 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 13 | Разработка проектной документации | 107877.05 | Счет регионального оператора | 5629
3232 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 15 | Разработка проектной документации | 108366.1 | Счет регионального оператора | 5675
3233 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 17 | Разработка проектной документации | 112686.07 | Счет регионального оператора | 5762
3234 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 19 | Разработка проектной документации | 116216.43 | Счет регионального оператора | 5767
3235 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 2 | Разработка проектной документации | 97583.2 | Счет регионального оператора | 5172
3236 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 21 | Разработка проектной документации | 143153.45 | Счет регионального оператора | 5778
3237 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 3 | Разработка проектной документации | 105472.53 | Счет регионального оператора | 5195
3238 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 4 | Разработка проектной документации | 96406.21 | Счет регионального оператора | 5216
3239 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 6 | Разработка проектной документации | 95843.54 | Счет регионального оператора | 5253
3240 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 7 | Разработка проектной документации | 114619.46 | Счет регионального оператора | 5270
3241 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 8 | Разработка проектной документации | 95772.97 | Счет регионального оператора | 5287
3242 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 9 | Разработка проектной документации | 113285.57 | Счет регионального оператора | 5335
3243 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Маршала Жукова, д. 1 | Разработка проектной документации | 97877.38 | Счет регионального оператора | 6168
3244 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Маршала Жукова, д. 2 | Разработка проектной документации | 102545.62 | Счет регионального оператора | 6175
3245 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Маршала Жукова, д. 4 | Разработка проектной документации, Ремонт крыши | 4196788.18 | Счет регионального оператора | 6187
3246 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Маршала Жукова, д. 5 | Разработка проектной документации | 124561.92 | Счет регионального оператора | 6192
3247 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Маршала Жукова, д. 6 | Разработка проектной документации | 124281.83 | Счет регионального оператора | 6200
3248 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Механизаторов, д. 10 | Разработка проектной документации | 107019.35 | Счет регионального оператора | 6459
3249 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Механизаторов, д. 12 | Разработка проектной документации | 110870.65 | Счет регионального оператора | 6474
3250 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Механизаторов, д. 14 | Разработка проектной документации | 154489.17 | Счет регионального оператора | 6486
3251 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Механизаторов, д. 2 | Разработка проектной документации, Ремонт крыши | 2123340.78 | Счет регионального оператора | 6408
3252 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Механизаторов, д. 4 | Разработка проектной документации | 159196.31 | Счет регионального оператора | 6419
3253 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Механизаторов, д. 6 | Разработка проектной документации | 152816.39 | Счет регионального оператора | 6428
3254 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Механизаторов, д. 8 | Разработка проектной документации | 157795.85 | Счет регионального оператора | 6435
3255 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Садовая, д. 23 | Разработка проектной документации | 102067.68 | Счет регионального оператора | 6235
3256 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Садовая, д. 25 | Разработка проектной документации | 110248.21 | Счет регионального оператора | 6241
3257 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Садовая, д. 27 | Разработка проектной документации | 101967.65 | Счет регионального оператора | 6251
3258 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Садовая, д. 29 | Разработка проектной документации | 101834.27 | Счет регионального оператора | 6336
3259 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Садовая, д. 31 | Разработка проектной документации | 126282.5 | Счет регионального оператора | 6346
3260 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Садовая, д. 33 | Разработка проектной документации | 117279.47 | Счет регионального оператора | 6354
3261 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Садовая, д. 62 | Разработка проектной документации | 113088.06 | Счет регионального оператора | 19304
3262 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Садовая, д. 64 | Разработка проектной документации | 104412.92 | Счет регионального оператора | 6385
3263 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Садовая, д. 66 | Разработка проектной документации | 102390.01 | Счет регионального оператора | 6400
3264 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Школьная, д. 1 | Разработка проектной документации | 114316.25 | Счет регионального оператора | 5791
3265 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Школьная, д. 15 | Разработка проектной документации | 109710.21 | Счет регионального оператора | 5890
3266 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Школьная, д. 3 | Разработка проектной документации | 110852.12 | Счет регионального оператора | 5811
3267 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Школьная, д. 5 | Разработка проектной документации | 115375.87 | Счет регионального оператора | 5821
3268 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Школьная, д. 7 | Разработка проектной документации | 99155.59 | Счет регионального оператора | 5830
3269 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Юбилейная, д. 4 | Разработка проектной документации, Ремонт крыши | 4057412.91 | Счет регионального оператора | 130234
3270 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Кулаково, пер. Коммунальный, д. 1 | Разработка проектной документации, Ремонт водоотведения | 192084.76 | Счет регионального оператора | 12392
3271 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Кулаково, пер. Коммунальный, д. 2 | Разработка проектной документации | 85042.32 | Счет регионального оператора | 12555
3272 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Кулаково, пер. Коммунальный, д. 3 | Разработка проектной документации | 85042.32 | Счет регионального оператора | 12562
3273 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Кулаково, пер. Коммунальный, д. 4 | Разработка проектной документации | 85042.32 | Счет регионального оператора | 12572
3274 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Кулаково, пер. Коммунальный, д. 5 | Разработка проектной документации | 104035.01 | Счет регионального оператора | 12579
3275 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Кулаково, пер. Коммунальный, д. 6 | Разработка проектной документации | 104035.01 | Счет регионального оператора | 12585
3276 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Кулаково, пер. Коммунальный, д. 7 | Разработка проектной документации | 104035.01 | Счет регионального оператора | 12589
3277 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Кулаково, пер. Коммунальный, д. 8 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 423701.9 | Счет регионального оператора | 12601
3278 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Кулаково, ул. Семеновых, д. 59 | Разработка проектной документации | 82245.27 | Счет регионального оператора | 12675
3279 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Кулаково, ул. Семеновых, д. 61 | Разработка проектной документации | 69611.38 | Счет регионального оператора | 12684
3280 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. 60 лет Октября, д. 6 | Разработка проектной документации | 90257.82 | Счет регионального оператора | 12750
3281 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Плодовая, д. 1 | Разработка проектной документации | 102648.25 | Счет регионального оператора | 12713
3282 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Плодовая, д. 3 | Разработка проектной документации | 156476.89 | Счет регионального оператора | 12719
3283 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Плодовая, д. 5 | Разработка проектной документации | 160898.01 | Счет регионального оператора | 12725
3284 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Плодовая, д. 7А | Разработка проектной документации | 172416.52 | Счет регионального оператора | 12742
3285 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Школьная, д. 1 | Разработка проектной документации | 112704.6 | Счет регионального оператора | 12700
3286 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Школьная, д. 3 | Разработка проектной документации | 112704.6 | Счет регионального оператора | 17744
3287 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Школьная, д. 4 | Разработка проектной документации | 106033.83 | Счет регионального оператора | 12707
3288 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Мальково, ул. Мира, д. 7 | Разработка проектной документации | 99552.02 | Счет регионального оператора | 12891
3289 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Мальково, ул. Новая, д. 12 | Разработка проектной документации | 56899.25 | Счет регионального оператора | 13124
3290 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Мальково, ул. Новая, д. 16 | Разработка проектной документации | 104901.97 | Счет регионального оператора | 13215
3291 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Мальково, ул. Новая, д. 18 | Разработка проектной документации | 104901.97 | Счет регионального оператора | 13664
3292 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Мальково, ул. Новая, д. 20 | Разработка проектной документации | 104901.97 | Счет регионального оператора | 13666
3293 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Мальково, ул. Новая, д. 22 | Разработка проектной документации | 111837.64 | Счет регионального оператора | 13667
3294 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Мальково, ул. Строителей, д. 6 | Разработка проектной документации | 115661.15 | Счет регионального оператора | 13014
3295 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Мальково, ул. Школьная, д. 10 | Разработка проектной документации | 120796.21 | Счет регионального оператора | 12870
3296 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Мальково, ул. Школьная, д. 4 | Разработка проектной документации | 120796.21 | Счет регионального оператора | 12574
3297 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Мальково, ул. Школьная, д. 6 | Разработка проектной документации | 120796.21 | Счет регионального оператора | 12667
3298 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Мальково, ул. Школьная, д. 8 | Разработка проектной документации | 120796.21 | Счет регионального оператора | 12813
3299 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 1 | Разработка проектной документации | 119640.26 | Счет регионального оператора | 4109
3300 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 10 | Разработка проектной документации | 97292 | Счет регионального оператора | 4998
3301 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 11 | Разработка проектной документации | 75858.86 | Счет регионального оператора | 98317
3302 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 13 | Разработка проектной документации | 75858.86 | Счет регионального оператора | 99056
3303 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 15 | Разработка проектной документации | 75858.86 | Счет регионального оператора | 99136
3304 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 17 | Разработка проектной документации | 75858.86 | Счет регионального оператора | 99149
3305 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 19 | Разработка проектной документации | 75858.86 | Счет регионального оператора | 99698
3306 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 2 | Разработка проектной документации | 119640.26 | Счет регионального оператора | 4239
3307 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 21 | Разработка проектной документации | 75858.86 | Счет регионального оператора | 99704
3308 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 23 | Разработка проектной документации | 75858.86 | Счет регионального оператора | 99707
3309 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 3 | Разработка проектной документации | 119640.26 | Счет регионального оператора | 4271
3310 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 4 | Разработка проектной документации | 119640.26 | Счет регионального оператора | 4646
3311 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 5 | Разработка проектной документации | 99359.36 | Счет регионального оператора | 4395
3312 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 6 | Разработка проектной документации | 119640.26 | Счет регионального оператора | 4348
3313 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 7 | Разработка проектной документации | 117039.39 | Счет регионального оператора | 4787
3314 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 8 | Разработка проектной документации | 112704.6 | Счет регионального оператора | 4812
3315 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Мира, д. 9 | Разработка проектной документации | 99589.07 | Счет регионального оператора | 4972
3316 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Советская, д. 10В | Разработка проектной документации | 98348.9 | Счет регионального оператора | 120397
3317 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Советская, д. 12 | Разработка проектной документации | 88203.76 | Счет регионального оператора | 99709
3318 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Советская, д. 14 | Разработка проектной документации | 88203.76 | Счет регионального оператора | 99711
3319 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Советская, д. 2 | Разработка проектной документации | 117617.36 | Счет регионального оператора | 5138
3320 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Советская, д. 3 | Разработка проектной документации | 111259.67 | Счет регионального оператора | 5142
3321 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Советская, д. 4 | Разработка проектной документации | 106135.72 | Счет регионального оператора | 5149
3322 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Советская, д. 6 | Разработка проектной документации | 117617.36 | Счет регионального оператора | 5177
3323 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Советская, д. 7 | Разработка проектной документации | 111259.67 | Счет регионального оператора | 5200
3324 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Центральная, д. 22А | Разработка проектной документации | 92279.47 | Счет регионального оператора | 120391
3325 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Центральная, д. 24А | Разработка проектной документации | 83562.45 | Счет регионального оператора | 120399
3326 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Центральная, д. 28 | Разработка проектной документации | 117617.36 | Счет регионального оператора | 5603
3327 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Центральная, д. 30 | Разработка проектной документации | 117617.36 | Счет регионального оператора | 5365
3328 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Центральная, д. 31А | Разработка проектной документации | 92716.39 | Счет регионального оператора | 5626
3329 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Перевалово, ул. Советская, д. 1 | Разработка проектной документации | 128441.37 | Счет регионального оператора | 101111
3330 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Перевалово, ул. Трактовая, д. 3 | Разработка проектной документации | 125909.04 | Счет регионального оператора | 101135
3331 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Перевалово, ул. Трактовая, д. 5 | Разработка проектной документации | 110416.79 | Счет регионального оператора | 101140
3332 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Перевалово, ул. Трактовая, д. 7 | Разработка проектной документации | 100302.27 | Счет регионального оператора | 101120
3333 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Салаирка, ул. Новая, д. 28 | Разработка проектной документации | 114905.34 | Счет регионального оператора | 97494
3334 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Салаирка, ул. Новая, д. 30 | Разработка проектной документации | 113538.21 | Счет регионального оператора | 97496
3335 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Салаирка, ул. Новая, д. 32 | Разработка проектной документации | 120266.4 | Счет регионального оператора | 100441
3336 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Салаирка, ул. Новая, д. 37 | Разработка проектной документации | 101858.35 | Счет регионального оператора | 100442
3337 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Мира, д. 1 | Разработка проектной документации, Ремонт крыши | 4417813.54 | Счет регионального оператора | 13205
3338 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Мира, д. 3 | Разработка проектной документации, Ремонт крыши | 4663371.66 | Счет регионального оператора | 13211
3339 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Мира, д. 5 | Разработка проектной документации | 95365.43 | Счет регионального оператора | 13216
3340 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Молодежная, д. 10 | Разработка проектной документации | 101804.63 | Счет регионального оператора | 13203
3341 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Молодежная, д. 8 | Разработка проектной документации | 104861.22 | Счет регионального оператора | 13196
3342 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Трактовая, д. 10 | Разработка проектной документации | 104963.1 | Счет регионального оператора | 13189
3343 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Трактовая, д. 2 | Разработка проектной документации | 182488.48 | Счет регионального оператора | 13170
3344 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Трактовая, д. 4 | Разработка проектной документации | 188663.93 | Счет регионального оператора | 13187
3345 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Трактовая, д. 8 | Разработка проектной документации | 113515.09 | Счет регионального оператора | 5868
3346 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, тер. УДДИ, д. 1 | Разработка проектной документации | 215345.15 | Счет регионального оператора | 120765
3347 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, тер. УДДИ, д. 2 | Разработка проектной документации | 240283.88 | Счет регионального оператора | 120840
3348 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, ул. Барачная, д. 1 | Разработка проектной документации | 72328.05 | Счет регионального оператора | 3338
3349 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, ул. Барачная, д. 7 | Разработка проектной документации | 115584.13 | Счет регионального оператора | 130793
3350 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, ул. Коммунаров, д. 4 | Разработка проектной документации | 117250.57 | Счет регионального оператора | 30569
3351 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, ул. Коммунаров, д. 6 | Разработка проектной документации | 117984.15 | Счет регионального оператора | 30570
3352 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, ул. Московский тракт, д. 116 | Разработка проектной документации | 93079.1 | Счет регионального оператора | 30564
3353 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, ул. Московский тракт, д. 120 | Разработка проектной документации | 99277.86 | Счет регионального оператора | 30566
3354 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, ул. Советская, д. 3 | Разработка проектной документации | 126309.18 | Счет регионального оператора | 30557
3355 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, ул. Советская, д. 4 | Разработка проектной документации | 96858.52 | Счет регионального оператора | 30562
3356 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, ул. Строителей, д. 2 | Разработка проектной документации | 113704.93 | Счет регионального оператора | 30451
3357 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, ул. Студенческая, д. 5 | Разработка проектной документации | 131710.99 | Счет регионального оператора | 99737
3358 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, кв-л. Юбилейный, д. 1 | Разработка проектной документации | 101067.35 | Счет регионального оператора | 4749
3359 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, кв-л. Юбилейный, д. 3 | Разработка проектной документации | 101067.35 | Счет регионального оператора | 4753
3360 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, кв-л. Юбилейный, д. 5 | Разработка проектной документации | 103149.53 | Счет регионального оператора | 4757
3361 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, кв-л. Юбилейный, д. 7 | Разработка проектной документации | 103149.53 | Счет регионального оператора | 4758
3362 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, кв-л. Юбилейный, д. 9 | Разработка проектной документации | 102171.42 | Счет регионального оператора | 4759
3363 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Магистральная, д. 2 | Разработка проектной документации | 105603.24 | Счет регионального оператора | 4719
3364 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Магистральная, д. 2, стр 1 | Разработка проектной документации | 80706.73 | Счет регионального оператора | 4726
3365 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Магистральная, д. 2, стр 2 | Разработка проектной документации | 133667.53 | Счет регионального оператора | 40713
3366 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Магистральная, д. 2, стр 3 | Разработка проектной документации | 93731.55 | Счет регионального оператора | 121226
3367 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Магистральная, д. 4 | Разработка проектной документации | 105603.24 | Счет регионального оператора | 4737
3368 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Магистральная, д. 6 | Разработка проектной документации | 174721.31 | Счет регионального оператора | 4746
3369 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Строителей, д. 1 | Разработка проектной документации | 79815.29 | Счет регионального оператора | 4303
3370 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Строителей, д. 2 | Разработка проектной документации | 79815.29 | Счет регионального оператора | 4456
3371 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Строителей, д. 3 | Разработка проектной документации | 86580.65 | Счет регионального оператора | 4458
3372 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Строителей, д. 4 | Разработка проектной документации | 97841.39 | Счет регионального оператора | 4467
3373 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Строителей, д. 5 | Разработка проектной документации | 119149.87 | Счет регионального оператора | 4473
3374 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Строителей, д. 6 | Разработка проектной документации | 86580.65 | Счет регионального оператора | 4474
3375 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Червишево, ул. Строителей, д. 7 | Разработка проектной документации | 86580.65 | Счет регионального оператора | 4475
3376 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Чикча, ул. Луговая, д. 3 | Разработка проектной документации | 113838.31 | Счет регионального оператора | 21955
3377 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Яр, ул. Источник, д. 93 | Разработка проектной документации | 81661.84 | Счет регионального оператора | 17881
3378 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Яр, ул. Источник, д. 95 | Разработка проектной документации | 107877.05 | Счет регионального оператора | 17882
3379 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Яр, ул. Строителей, д. 16 | Разработка проектной документации | 411293.91 | Счет регионального оператора | 17754
3380 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Яр, ул. Строителей, д. 17 | Разработка проектной документации | 136389.6 | Счет регионального оператора | 17819
3381 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Яр, ул. Строителей, д. 19 | Разработка проектной документации | 136389.6 | Счет регионального оператора | 17828
3382 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, тер. автодорога Тюмень-Салаирка, км. 39, д. 1, корп. 1 | Разработка проектной документации | 100867.28 | Счет регионального оператора | 100529
3383 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, тер. Ялуторовский тракт, км. 27, д. 16, корп. 1 | Разработка проектной документации | 98177.49 | Счет регионального оператора | 120842
3384 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, тер.. автодорога Тюмень-Салаирка, км. 39-ый, д. 1 | Разработка проектной документации | 88538.62 | Счет регионального оператора | 3442
3385 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, д. 7 | Разработка проектной документации | 124424.59 | Счет регионального оператора | 99495
3386 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, д. 13 | Разработка проектной документации | 360209.12 | Счет регионального оператора | 99305
3387 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, ул. Лесная, д. 2 | Разработка проектной документации | 131319.92 | Счет регионального оператора | 128332
3388 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, ул. Лесная, д. 6 | Разработка проектной документации | 408169.17 | Счет регионального оператора | 117987
3389 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, ул. Лесная, д. 6а | Разработка проектной документации | 156237 | Счет регионального оператора | 118189
3390 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, ул. Пионерная, д. 10 | Разработка проектной документации | 133206.7 | Счет регионального оператора | 21975
3391 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, ул. Пионерная, д. 17а | Разработка проектной документации | 145226.34 | Счет регионального оператора | 1392
3392 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, ул. Пионерная, д. 3 | Разработка проектной документации | 183670.6 | Счет регионального оператора | 118390
3393 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, ул. Пионерная, д. 9 | Разработка проектной документации | 126131.27 | Счет регионального оператора | 118389
3394 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Муген, д. 11 | Разработка проектной документации | 115994.54 | Счет регионального оператора | 99045
3395 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Муген, д. 12 | Разработка проектной документации | 115994.54 | Счет регионального оператора | 99294
3396 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Муген, д. 13 | Разработка проектной документации | 115994.54 | Счет регионального оператора | 99295
3397 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Муген, д. 14 | Разработка проектной документации | 92507.78 | Счет регионального оператора | 99296
3398 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Муген, д. 15 | Разработка проектной документации | 97095.4 | Счет регионального оператора | 99299
3399 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Муген, д. 2 | Разработка проектной документации | 130498.74 | Счет регионального оператора | 98540
3400 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Муген, д. 3 | Разработка проектной документации | 112866.49 | Счет регионального оператора | 128330
3401 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Муген, д. 7 | Разработка проектной документации | 129415.98 | Счет регионального оператора | 99049
3402 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Муген, д. 8 | Разработка проектной документации | 125848.25 | Счет регионального оператора | 99024
3403 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Муген, д. 9 | Разработка проектной документации | 126671.57 | Счет регионального оператора | 99029
3404 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Нагорный, ул. Школьная, д. 1 | Разработка проектной документации | 136305.13 | Счет регионального оператора | 99743
3405 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Першино, ул. Октябрьская, д. 2а | Разработка проектной документации | 43999.87 | Счет регионального оператора | 100123
3406 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Авиаторов, д. 12 | Разработка проектной документации | 132559.02 | Счет регионального оператора | 17780
3407 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Авиаторов, д. 14 | Разработка проектной документации | 137737.8 | Счет регионального оператора | 17785
3408 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Авиаторов, д. 16 | Разработка проектной документации | 118494.35 | Счет регионального оператора | 17796
3409 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Газовиков, д. 11 | Разработка проектной документации | 424675.38 | Счет регионального оператора | 101738
3410 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Газовиков, д. 16 | Разработка проектной документации | 126314.37 | Счет регионального оператора | 101739
3411 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Ленина, д. 18 | Разработка проектной документации | 123129.4 | Счет регионального оператора | 22373
3412 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Ленина, д. 20 | Разработка проектной документации | 122223.75 | Счет регионального оператора | 22383
3413 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Ленина, д. 22 | Разработка проектной документации | 134379.07 | Счет регионального оператора | 22390
3414 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Ленина, д. 22а | Разработка проектной документации | 127614.96 | Счет регионального оператора | 97555
3415 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Ленина, д. 22б | Разработка проектной документации | 112903.22 | Счет регионального оператора | 97560
3416 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Ленина, д. 22г | Разработка проектной документации | 439762.41 | Счет регионального оператора | 101737
3417 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Ленина, д. 29 | Разработка проектной документации | 164928.19 | Счет регионального оператора | 22469
3418 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Ленина, д. 39 | Разработка проектной документации | 134729.76 | Счет регионального оператора | 23173
3419 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Ленина, д. 41 | Разработка проектной документации | 136669.71 | Счет регионального оператора | 23194
3420 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 1 | Разработка проектной документации | 124903.15 | Счет регионального оператора | 26354
3421 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 10 | Разработка проектной документации | 122910.62 | Счет регионального оператора | 1143
3422 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 11 | Разработка проектной документации | 123675.88 | Счет регионального оператора | 26356
3423 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 12 | Разработка проектной документации | 114989.83 | Счет регионального оператора | 26364
3424 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 15 | Разработка проектной документации | 130297.97 | Счет регионального оператора | 26368
3425 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 16 | Разработка проектной документации | 132923.59 | Счет регионального оператора | 26370
3426 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 4 | Разработка проектной документации | 122425.46 | Счет регионального оператора | 26372
3427 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 5 | Разработка проектной документации | 121568.69 | Счет регионального оператора | 26376
3428 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 6 | Разработка проектной документации | 125528.36 | Счет регионального оператора | 26378
3429 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 7 | Разработка проектной документации | 126535.13 | Счет регионального оператора | 26381
3430 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 9 | Разработка проектной документации | 127153.9 | Счет регионального оператора | 26386
3431 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Победы, д. 1 | Разработка проектной документации | 124247.32 | Счет регионального оператора | 24903
3432 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Победы, д. 11д | Разработка проектной документации | 126180.58 | Счет регионального оператора | 98168
3433 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Победы, д. 11е | Разработка проектной документации | 126753.05 | Счет регионального оператора | 98169
3434 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Победы, д. 2 | Разработка проектной документации | 134353.34 | Счет регионального оператора | 24913
3435 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Победы, д. 3 | Разработка проектной документации | 122110.54 | Счет регионального оператора | 24919
3436 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Победы, д. 4 | Разработка проектной документации | 132433.12 | Счет регионального оператора | 24923
3437 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Победы, д. 5 | Разработка проектной документации | 123127.86 | Счет регионального оператора | 25105
3438 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Победы, д. 7а | Разработка проектной документации | 115119.5 | Счет регионального оператора | 25114
3439 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Солнечная, д. 1 | Разработка проектной документации | 117048.14 | Счет регионального оператора | 26390
3440 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Школьная, д. 1 | Разработка проектной документации | 111983.42 | Счет регионального оператора | 26393
3441 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Школьная, д. 6 | Разработка проектной документации | 115119.5 | Счет регионального оператора | 26396
3442 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 1 | Разработка проектной документации | 109205.99 | Счет регионального оператора | 26401
3443 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 10 | Разработка проектной документации | 114223.11 | Счет регионального оператора | 26417
3444 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 11 | Разработка проектной документации | 132413.39 | Счет регионального оператора | 26420
3445 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 12 | Разработка проектной документации | 108741.59 | Счет регионального оператора | 26424
3446 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 13 | Разработка проектной документации | 108279.75 | Счет регионального оператора | 26426
3447 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 14 | Разработка проектной документации | 120205.06 | Счет регионального оператора | 26429
3448 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 2 | Разработка проектной документации | 108730.01 | Счет регионального оператора | 26433
3449 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 3 | Разработка проектной документации | 108202.57 | Счет регионального оператора | 26435
3450 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 4 | Разработка проектной документации | 108241.16 | Счет регионального оператора | 26436
3451 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 5 | Разработка проектной документации | 110338.06 | Счет регионального оператора | 26438
3452 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 6 | Разработка проектной документации | 109077.35 | Счет регионального оператора | 26441
3453 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 7 | Разработка проектной документации | 110196.55 | Счет регионального оператора | 26443
3454 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 8 | Разработка проектной документации | 110826.91 | Счет регионального оператора | 26444
3455 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Юность-Комсомольская, д. 9 | Разработка проектной документации | 132891.95 | Счет регионального оператора | 26446
3456 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 1 | Разработка проектной документации | 101991.36 | Счет регионального оператора | 2975
3457 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 12 | Разработка проектной документации | 94942.79 | Счет регионального оператора | 10154
3458 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 18 | Разработка проектной документации | 94942.79 | Счет регионального оператора | 10260
3459 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 19 | Разработка проектной документации | 120584.56 | Счет регионального оператора | 10543
3460 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 2 | Разработка проектной документации | 102586.2 | Счет регионального оператора | 3002
3461 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 20 | Разработка проектной документации | 120584.56 | Счет регионального оператора | 10555
3462 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 22 | Разработка проектной документации | 120584.56 | Счет регионального оператора | 10993
3463 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 30б | Разработка проектной документации | 106991.02 | Счет регионального оператора | 99585
3464 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 4 | Разработка проектной документации | 101866.1 | Счет регионального оператора | 3004
3465 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 40 | Разработка проектной документации | 126071.24 | Счет регионального оператора | 11065
3466 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 41 | Разработка проектной документации | 135076.32 | Счет регионального оператора | 99756
3467 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 42 | Разработка проектной документации | 127572.08 | Счет регионального оператора | 11172
3468 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 6 | Разработка проектной документации | 101714.92 | Счет регионального оператора | 8598
3469 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 7 | Разработка проектной документации | 101883.33 | Счет регионального оператора | 8631
3470 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 8 | Разработка проектной документации | 101883.33 | Счет регионального оператора | 9198
3471 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 9 | Разработка проектной документации | 85326.35 | Счет регионального оператора | 11237
3472 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 9а | Разработка проектной документации | 79586.22 | Счет регионального оператора | 11374
3473 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. Хвойная, д. 1в | Разработка проектной документации | 106365.83 | Счет регионального оператора | 12360
3474 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. Энергетиков, д. 3 | Разработка проектной документации | 136137.34 | Счет регионального оператора | 11206
3475 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. Энергетиков, д. 4 | Разработка проектной документации | 107145.54 | Счет регионального оператора | 99586
3476 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Ивановка, ул. Механизаторов, д. 2а | Разработка проектной документации | 44821.05 | Счет регионального оператора | 12430
3477 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Ивановка, ул. Полевая, д. 1 | Разработка проектной документации | 44709.01 | Счет регионального оператора | 12444
3478 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Осинник, ул. Комсомольская, д. 16 | Разработка проектной документации | 41300.8 | Счет регионального оператора | 100113
3479 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, мкр. Центральный, д. 12 | Разработка проектной документации | 119650.61 | Счет регионального оператора | 12598
3480 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, мкр. Центральный, д. 5 | Разработка проектной документации | 155931.68 | Счет регионального оператора | 12505
3481 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, мкр. Центральный, д. 6 | Разработка проектной документации | 134837.9 | Счет регионального оператора | 12468
3482 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, мкр. Центральный, д. 7 | Разработка проектной документации | 288334.35 | Счет регионального оператора | 101045
3483 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Авиаторов, д. 1 | Разработка проектной документации | 98112.58 | Счет регионального оператора | 14243
3484 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Авиаторов, д. 11 | Разработка проектной документации | 123791.66 | Счет регионального оператора | 14720
3485 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Авиаторов, д. 3 | Разработка проектной документации | 93680.68 | Счет регионального оператора | 14290
3486 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Авиаторов, д. 6а | Разработка проектной документации | 108338.93 | Счет регионального оператора | 14319
3487 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Авиаторов, д. 7 | Разработка проектной документации | 116844.88 | Счет регионального оператора | 14624
3488 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Авиаторов, д. 8а | Разработка проектной документации | 68518.85 | Счет регионального оператора | 14646
3489 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Авиаторов, д. 9 | Разработка проектной документации | 123791.66 | Счет регионального оператора | 14680
3490 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Аэродромная, д. 14 | Разработка проектной документации | 142771.17 | Счет регионального оператора | 14827
3491 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Аэродромная, д. 7 | Разработка проектной документации | 101164.66 | Счет регионального оператора | 14763
3492 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Аэродромная, д. 9 | Разработка проектной документации | 101164.66 | Счет регионального оператора | 14826
3493 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Белкина, д. 4 | Разработка проектной документации | 102095.19 | Счет регионального оператора | 15680
3494 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Дзержинского, д. 25 | Разработка проектной документации | 73479.38 | Счет регионального оператора | 15638
3495 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Дзержинского, д. 31 | Разработка проектной документации | 101164.66 | Счет регионального оператора | 15661
3496 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 118 | Разработка проектной документации | 101164.66 | Счет регионального оператора | 15180
3497 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 122 | Разработка проектной документации | 121916.03 | Счет регионального оператора | 15208
3498 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 16 | Разработка проектной документации | 99622 | Счет регионального оператора | 14902
3499 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 61 | Разработка проектной документации | 140479.38 | Счет регионального оператора | 14919
3500 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 65 | Разработка проектной документации | 148283.79 | Счет регионального оператора | 14950
3501 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 67 | Разработка проектной документации | 148283.79 | Счет регионального оператора | 14974
3502 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 67а | Разработка проектной документации | 148283.79 | Счет регионального оператора | 15009
3503 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 67б | Разработка проектной документации | 148283.79 | Счет регионального оператора | 15038
3504 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 69 | Разработка проектной документации | 148283.79 | Счет регионального оператора | 15061
3505 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 7 | Разработка проектной документации | 148283.79 | Счет регионального оператора | 14859
3506 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 75 | Разработка проектной документации | 120510.59 | Счет регионального оператора | 15090
3507 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 78 | Разработка проектной документации | 137546.29 | Счет регионального оператора | 15124
3508 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 48 | Разработка проектной документации | 148283.79 | Счет регионального оператора | 15236
3509 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 49 | Разработка проектной документации | 148283.79 | Счет регионального оператора | 15314
3510 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 4а | Разработка проектной документации | 148283.79 | Счет регионального оператора | 15229
3511 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 52 | Разработка проектной документации | 140479.38 | Счет регионального оператора | 15349
3512 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 54 | Разработка проектной документации | 120410.89 | Счет регионального оператора | 15370
3513 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 57 | Разработка проектной документации | 90771.29 | Счет регионального оператора | 20461
3514 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 62 | Разработка проектной документации | 104244.62 | Счет регионального оператора | 15407
3515 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 67 | Разработка проектной документации | 135462.26 | Счет регионального оператора | 15450
3516 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Пролетарская, д. 14 | Разработка проектной документации | 137546.29 | Счет регионального оператора | 15470
3517 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Пролетарская, д. 20 | Разработка проектной документации | 148283.79 | Счет регионального оператора | 15480
3518 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Степана Разина, д. 17 | Разработка проектной документации | 104244.62 | Счет регионального оператора | 15496
3519 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Степана Разина, д. 19 | Разработка проектной документации | 129673.27 | Счет регионального оператора | 15517
3520 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Степана Разина, д. 22 | Разработка проектной документации | 148283.79 | Счет регионального оператора | 15545
3521 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Сургутская, д. 16 | Разработка проектной документации | 40104.05 | Счет регионального оператора | 20507
3522 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, д. Черная, ул. Рабочая, д. 4 | Разработка проектной документации | 78426.39 | Счет регионального оператора | 21545
3523 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, п. Емуртлинский, ул. Нохрина, д. 14 | Разработка проектной документации | 111544.95 | Счет регионального оператора | 4944
3524 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, п. Емуртлинский, ул. Нохрина, д. 23 | Разработка проектной документации | 104840.84 | Счет регионального оператора | 4945
3525 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, п. Емуртлинский, ул. Нохрина, д. 27 | Разработка проектной документации | 113460.41 | Счет регионального оператора | 4946
3526 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, п. Механизаторов, ул. 60 лет СССР, д. 3 | Разработка проектной документации | 112400.79 | Счет регионального оператора | 4935
3527 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, п. Механизаторов, ул. 60 лет СССР, д. 5 | Разработка проектной документации | 76629.49 | Счет регионального оператора | 92587
3528 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, п. Механизаторов, ул. 60 лет СССР, д. 9 | Разработка проектной документации | 94631.85 | Счет регионального оператора | 4938
3529 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Бызово, ул. Центральная, д. 8 | Разработка проектной документации | 195896.83 | Счет регионального оператора | 21538
3530 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Емуртла, ул. Ленинградская, д. 35 | Разработка проектной документации | 84093.12 | Счет регионального оператора | 93535
3531 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Масали, ул. Центральная, д. 11 | Разработка проектной документации | 101080.31 | Счет регионального оператора | 4942
3532 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Масали, ул. Центральная, д. 4 | Разработка проектной документации | 110037.03 | Счет регионального оператора | 4939
3533 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Масали, ул. Центральная, д. 6 | Разработка проектной документации | 110037.03 | Счет регионального оператора | 4941
3534 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Суерка, ул. 30 лет Победы, д. 9а | Разработка проектной документации | 49227.68 | Счет регионального оператора | 21544
3535 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, пр-кт. Победы, д. 1 | Разработка проектной документации | 70671.93 | Счет регионального оператора | 4916
3536 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, пр-кт. Победы, д. 2 | Разработка проектной документации | 93494.43 | Счет регионального оператора | 20361
3537 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, пр-кт. Победы, д. 3 | Разработка проектной документации | 121244.51 | Счет регионального оператора | 4917
3538 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, пр-кт. Победы, д. 4 | Разработка проектной документации | 110722.45 | Счет регионального оператора | 4919
3539 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, пр-кт. Победы, д. 5 | Разработка проектной документации | 113464.11 | Счет регионального оператора | 4929
3540 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Булата Янтимирова, д. 31 | Разработка проектной документации | 68467.49 | Счет регионального оператора | 21548
3541 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Булата Янтимирова, д. 41 | Разработка проектной документации | 122181.86 | Счет регионального оператора | 4811
3542 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Булата Янтимирова, д. 54А | Разработка проектной документации | 102277.01 | Счет регионального оператора | 4816
3543 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Булата Янтимирова, д. 56А | Разработка проектной документации | 105287.29 | Счет регионального оператора | 4819
3544 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Володарского, д. 25 | Разработка проектной документации | 69460.41 | Счет регионального оператора | 4823
3545 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Володарского, д. 38 | Разработка проектной документации | 102454.85 | Счет регионального оператора | 4827
3546 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Володарского, д. 38А | Разработка проектной документации | 100663.51 | Счет регионального оператора | 4830
3547 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Володарского, д. 40А | Разработка проектной документации | 111537.54 | Счет регионального оператора | 4902
3548 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Володарского, д. 44 | Разработка проектной документации | 103219.92 | Счет регионального оператора | 4905
3549 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Володарского, д. 46 | Разработка проектной документации | 103673.78 | Счет регионального оператора | 4907
3550 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Дзержинского, д. 13 | Разработка проектной документации | 100591.26 | Счет регионального оператора | 4932
3551 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Каратаева, д. 1 | Разработка проектной документации | 49342.53 | Счет регионального оператора | 91573
3552 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Каратаева, д. 13 | Разработка проектной документации | 97680.28 | Счет регионального оператора | 21549
3553 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Каратаева, д. 2 | Разработка проектной документации | 105294.7 | Счет регионального оператора | 20365
3554 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Каратаева, д. 29 | Разработка проектной документации | 122722.78 | Счет регионального оператора | 4930
3555 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Крупской, д. 2В | Разработка проектной документации | 205420.99 | Счет регионального оператора | 4910
3556 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Крупской, д. 34 | Разработка проектной документации | 122263.37 | Счет регионального оператора | 4911
3557 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Молодежная, д. 15 | Разработка проектной документации | 131970.34 | Счет регионального оператора | 4931
3558 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Полевая, д. 2А | Разработка проектной документации | 92846.06 | Счет регионального оператора | 4933
3559 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Полевая, д. 6 | Разработка проектной документации | 117159.8 | Счет регионального оператора | 5039
3560 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Рабочая, д. 18 | Разработка проектной документации | 73070.89 | Счет регионального оператора | 4914
3561 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Сибирская, д. 1 | Разработка проектной документации | 113215.88 | Счет регионального оператора | 21559
3562 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Сибирская, д. 2 | Разработка проектной документации | 119062.29 | Счет регионального оператора | 4751
3563 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Сибирская, д. 4 | Разработка проектной документации | 244842.25 | Счет регионального оператора | 21560
3564 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Сибирская, д. 6 | Разработка проектной документации | 134393.42 | Счет регионального оператора | 120392
3565 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Сибирская, д. 8 | Разработка проектной документации | 132182.34 | Счет регионального оператора | 126905
3566 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Советская, д. 129 | Разработка проектной документации | 72292.85 | Счет регионального оператора | 4915
3567 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Строителей, д. 21А | Разработка проектной документации | 179928.64 | Счет регионального оператора | 21561
3568 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Южная, д. 24 | Разработка проектной документации | 83963.44 | Счет регионального оператора | 21563
3569 | Юргинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. 25 Партсъезда, д. 5 | Разработка проектной документации | 96733.46 | Счет регионального оператора | 98310
3570 | Юргинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. 25 Партсъезда, д. 7 | Разработка проектной документации | 83065.85 | Счет регионального оператора | 98909
3571 | Юргинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Александра Невского, д. 18 | Разработка проектной документации | 66626.13 | Счет регионального оператора | 99518
3572 | Юргинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Александра Невского, д. 20 | Разработка проектной документации | 66626.13 | Счет регионального оператора | 98960
3573 | Юргинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Александра Невского, д. 22 | Разработка проектной документации | 66626.13 | Счет регионального оператора | 98961
3574 | Юргинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Александра Невского, д. 24 | Разработка проектной документации | 66626.13 | Счет регионального оператора | 99519
3575 | Юргинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Александра Невского, д. 26 | Разработка проектной документации | 66626.13 | Счет регионального оператора | 98963
3576 | Юргинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Калинина, д. 7 | Разработка проектной документации | 144683.13 | Счет регионального оператора | 267
3577 | Юргинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Ленина, д. 10 | Разработка проектной документации | 34319.9 | Счет регионального оператора | 10325
3578 | Юргинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Ленина, д. 14а | Разработка проектной документации | 151527.44 | Счет регионального оператора | 120227
3579 | Юргинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Ленина, д. 6б | Разработка проектной документации | 97990.39 | Счет регионального оператора | 98804
3580 | Юргинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Ленина, д. 77 | Разработка проектной документации | 85584.36 | Счет регионального оператора | 10290
3581 | Юргинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Ленина, д. 78 | Разработка проектной документации | 98829.56 | Счет регионального оператора | 98906
3582 | Юргинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Ленина, д. 8 | Разработка проектной документации | 34319.9 | Счет регионального оператора | 10337
3583 | Юргинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Ленина, д. 83 | Разработка проектной документации | 85584.36 | Счет регионального оператора | 10313
3584 | Юргинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Максима Горького, д. 1 | Разработка проектной документации | 84781.86 | Счет регионального оператора | 97952
3585 | Юргинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Максима Горького, д. 2 | Разработка проектной документации | 86787.59 | Счет регионального оператора | 97953
3586 | Юргинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Набережная, д. 21 | Разработка проектной документации | 27561.52 | Счет регионального оператора | 13428
3587 | Юргинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Октябрьская, д. 2 | Разработка проектной документации | 130710.66 | Счет регионального оператора | 11176
3588 | Юргинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Российская, д. 1 | Разработка проектной документации | 75145.66 | Счет регионального оператора | 16195
3589 | Юргинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Солнечная, д. 18 | Разработка проектной документации | 67689.45 | Счет регионального оператора | 16264
3590 | Юргинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 35 | Разработка проектной документации | 102104.36 | Счет регионального оператора | 128105
3591 | Юргинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 51 | Разработка проектной документации | 126615.64 | Счет регионального оператора | 98597
3592 | Юргинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 53 | Разработка проектной документации | 178526.51 | Счет регионального оператора | 97895
3593 | Юргинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 54 | Разработка проектной документации | 110287.12 | Счет регионального оператора | 13423
3594 | Юргинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 72 | Разработка проектной документации | 124475.22 | Счет регионального оператора | 13422
3595 | Юргинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Чапаева, д. 87 | Разработка проектной документации | 110222.28 | Счет регионального оператора | 11789
3596 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, д. Новый Кавдык, пер. Рабочий, д. 1Д | Разработка проектной документации | 47274.28 | Счет регионального оператора | 128169
3597 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, д. Южная, ул. Мира, д. 21 | Разработка проектной документации | 95854.48 | Счет регионального оператора | 5012
3598 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, рзд. Беркутский, ул. Железнодорожная, д. 1 | Разработка проектной документации | 183775.41 | Счет регионального оператора | 129593
3599 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Аслана, ул. Тукая, д. 5а | Разработка проектной документации | 95324.67 | Счет регионального оператора | 30497
3600 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Бердюгино, ул. 8 Марта, д. 1 | Разработка проектной документации | 69699.38 | Счет регионального оператора | 4383
3601 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Бердюгино, ул. Гагарина, д. 1А | Разработка проектной документации | 116027.94 | Счет регионального оператора | 120070
3602 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Бердюгино, ул. Механизаторов, д. 13 | Разработка проектной документации | 58786.45 | Счет регионального оператора | 5183
3603 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Бердюгино, ул. Механизаторов, д. 15 | Разработка проектной документации | 103001.33 | Счет регионального оператора | 5169
3604 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Бердюгино, ул. Механизаторов, д. 17 | Разработка проектной документации | 120793.68 | Счет регионального оператора | 5176
3605 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Бердюгино, ул. Механизаторов, д. 19 | Разработка проектной документации | 93559.26 | Счет регионального оператора | 5194
3606 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Беркут, ул. Первомайская, д. 14 | Разработка проектной документации | 94305.81 | Счет регионального оператора | 4095
3607 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Беркут, ул. Первомайская, д. 16 | Разработка проектной документации | 103883.11 | Счет регионального оператора | 4105
3608 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Беркут, ул. Первомайская, д. 18 | Разработка проектной документации | 103108.77 | Счет регионального оператора | 4135
3609 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Беркут, ул. Первомайская, д. 24 | Разработка проектной документации | 119808.84 | Счет регионального оператора | 4155
3610 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Беркут, ул. Первомайская, д. 27 | Разработка проектной документации | 101900.96 | Счет регионального оператора | 4151
3611 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Беркут, ул. Первомайская, д. 34 | Разработка проектной документации | 117172.77 | Счет регионального оператора | 4203
3612 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Зиново, ул. Мира, д. 7 | Разработка проектной документации | 121892.87 | Счет регионального оператора | 11257
3613 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Зиново, ул. Советская, д. 8 | Разработка проектной документации | 96588.06 | Счет регионального оператора | 10619
3614 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Карабаш, ул. Мира, д. 15А | Разработка проектной документации | 98544.28 | Счет регионального оператора | 5035
3615 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Карабаш, ул. Мира, д. 17 | Разработка проектной документации | 97099.34 | Счет регионального оператора | 129630
3616 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Карабаш, ул. Мира, д. 18 | Разработка проектной документации | 45382.01 | Счет регионального оператора | 127273
3617 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Карабаш, ул. Российская, д. 3 | Разработка проектной документации | 106721.1 | Счет регионального оператора | 120182
3618 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Киева, пер. ПМК, д. 12 | Разработка проектной документации | 94605.91 | Счет регионального оператора | 119973
3619 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Киева, пер. ПМК, д. 13 | Разработка проектной документации | 95245.02 | Счет регионального оператора | 126878
3620 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Киева, ул. Лесная, д. 3 | Разработка проектной документации | 120440.53 | Счет регионального оператора | 4964
3621 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Киева, ул. Мира, д. 2 | Разработка проектной документации | 119373.51 | Счет регионального оператора | 4986
3622 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Киева, ул. Мира, д. 4 | Разработка проектной документации | 106409.89 | Счет регионального оператора | 4982
3623 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Киева, ул. Школьная, д. 1 | Разработка проектной документации | 106409.89 | Счет регионального оператора | 4976
3624 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Киева, ул. Школьная, д. 19А | Разработка проектной документации | 79894.89 | Счет регионального оператора | 130457
3625 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Киева, ул. Школьная, д. 19Б | Разработка проектной документации | 220693.9 | Счет регионального оператора | 130473
3626 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Киева, ул. Школьная, д. 3 | Разработка проектной документации | 120225.65 | Счет регионального оператора | 4978
3627 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Коктюль, ул. Школьная, д. 9 | Разработка проектной документации | 93170.24 | Счет регионального оператора | 5112
3628 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Памятное, ул. Березовая, д. 23 | Разработка проектной документации | 105935.65 | Счет регионального оператора | 4990
3629 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Памятное, ул. Лесная, д. 2А | Разработка проектной документации | 110322.31 | Счет регионального оператора | 4991
3630 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Памятное, ул. Фрунзе, д. 19 | Разработка проектной документации | 110127.8 | Счет регионального оператора | 4992
3631 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Памятное, ул. Фрунзе, д. 21 | Разработка проектной документации | 113204.77 | Счет регионального оператора | 4996
3632 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Памятное, ул. Чкалова, д. 20а | Разработка проектной документации | 24914.93 | Счет регионального оператора | 5006
3633 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Петелино, ул. Ленина, д. 29 | Разработка проектной документации | 94013.12 | Счет регионального оператора | 6485
3634 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Петелино, ул. Ленина, д. 31 | Разработка проектной документации | 73717.98 | Счет регионального оператора | 6492
3635 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Петелино, ул. Ленина, д. 35 | Разработка проектной документации | 97117.87 | Счет регионального оператора | 6467
3636 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Старый Кавдык, ул. Центральная, д. 50 | Разработка проектной документации | 72941.21 | Счет регионального оператора | 4208
3637 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Старый Кавдык, ул. Центральная, д. 69 | Разработка проектной документации | 93490.72 | Счет регионального оператора | 4226
3638 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Старый Кавдык, ул. Центральная, д. 71 | Разработка проектной документации | 100936.34 | Счет регионального оператора | 5459
3639 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Хохлово, ул. Береговая, д. 9 | Разработка проектной документации | 66716.9 | Счет регионального оператора | 4130
3640 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Хохлово, ул. Центральная, д. 1 | Разработка проектной документации | 121529.79 | Счет регионального оператора | 4137
3641 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Хохлово, ул. Центральная, д. 11А | Разработка проектной документации | 106858.18 | Счет регионального оператора | 130490
3642 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Хохлово, ул. Центральная, д. 11Б | Разработка проектной документации | 75469.84 | Счет регионального оператора | 128745
3643 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Хохлово, ул. Центральная, д. 11В | Разработка проектной документации | 75469.84 | Счет регионального оператора | 128746
3644 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Хохлово, ул. Центральная, д. 3 | Разработка проектной документации | 118636.22 | Счет регионального оператора | 4148
3645 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, д. Аксарина, ул. Сосновая, д. 2 | Разработка проектной документации | 76506.05 | Счет регионального оператора | 120812
3646 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Веселый, ул. Лесников, д. 13 | Разработка проектной документации | 110689.1 | Счет регионального оператора | 88490
3647 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Веселый, ул. Первомайская, д. 15 | Разработка проектной документации | 35199.9 | Счет регионального оператора | 93881
3648 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Усть-Тавда, ул. Мира, д. 1 | Разработка проектной документации | 107732.92 | Счет регионального оператора | 87747
3649 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Усть-Тавда, ул. Мира, д. 10 | Разработка проектной документации | 121180.78 | Счет регионального оператора | 88306
3650 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Усть-Тавда, ул. Мира, д. 12 | Разработка проектной документации | 44117.57 | Счет регионального оператора | 88936
3651 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Усть-Тавда, ул. Мира, д. 2 | Разработка проектной документации | 112004.36 | Счет регионального оператора | 88679
3652 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Усть-Тавда, ул. Мира, д. 3 | Разработка проектной документации | 112004.36 | Счет регионального оператора | 88694
3653 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Усть-Тавда, ул. Мира, д. 4 | Разработка проектной документации | 107732.92 | Счет регионального оператора | 11848
3654 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Усть-Тавда, ул. Мира, д. 5 | Разработка проектной документации | 107732.92 | Счет регионального оператора | 88248
3655 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Усть-Тавда, ул. Мира, д. 6 | Разработка проектной документации | 110689.1 | Счет регионального оператора | 88275
3656 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Усть-Тавда, ул. Мира, д. 7 | Разработка проектной документации | 110689.1 | Счет регионального оператора | 88321
3657 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Усть-Тавда, ул. Мира, д. 8 | Разработка проектной документации | 111911.66 | Счет регионального оператора | 88271
3658 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, п. Усть-Тавда, ул. Мира, д. 9 | Разработка проектной документации | 110689.1 | Счет регионального оператора | 88297
3659 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Гилево, ул. Микрорайон, д. 2 | Разработка проектной документации | 121180.78 | Счет регионального оператора | 88878
3660 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Гилево, ул. Новая, д. 24 | Разработка проектной документации | 117780.38 | Счет регионального оператора | 88395
3661 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Гилево, ул. Новая, д. 30 | Разработка проектной документации | 117780.38 | Счет регионального оператора | 88404
3662 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Гилево, ул. Центральная, д. 27 | Разработка проектной документации | 82998.9 | Счет регионального оператора | 88335
3663 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Гилево, ул. Центральная, д. 29 | Разработка проектной документации | 82998.9 | Счет регионального оператора | 88379
3664 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Дубровное, ул. Центральная, д. 6 | Разработка проектной документации | 124048.41 | Счет регионального оператора | 88522
3665 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Дубровное, ул. Школьная, д. 16 | Разработка проектной документации | 124708.64 | Счет регионального оператора | 88521
3666 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Плеханово, ул. Советская, д. 2А | Разработка проектной документации | 28690.12 | Счет регионального оператора | 123732
3667 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Покровское, ул. Северная, д. 4 | Разработка проектной документации | 112081.05 | Счет регионального оператора | 88444
3668 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, пер. Дорожный, д. 1 | Разработка проектной документации | 129302.78 | Счет регионального оператора | 10680
3669 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. 30 лет Победы, д. 15 | Разработка проектной документации | 118065.66 | Счет регионального оператора | 10690
3670 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. 30 лет Победы, д. 17 | Разработка проектной документации | 100367.11 | Счет регионального оператора | 10697
3671 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. 30 лет Победы, д. 19 | Разработка проектной документации | 122263.37 | Счет регионального оператора | 10702
3672 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. 30 лет Победы, д. 21 | Разработка проектной документации | 155978.42 | Счет регионального оператора | 10706
3673 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. 30 лет Победы, д. 23 | Разработка проектной документации | 150791.49 | Счет регионального оператора | 10711
3674 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. 30 лет Победы, д. 30 | Разработка проектной документации | 115038.72 | Счет регионального оператора | 10712
3675 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Восточная, д. 7Б | Разработка проектной документации | 123513.79 | Счет регионального оператора | 10611
3676 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Декабристов, д. 38 | Разработка проектной документации | 78701.28 | Счет регионального оператора | 10627
3677 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Декабристов, д. 4 | Разработка проектной документации | 156534.16 | Счет регионального оператора | 10620
3678 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Декабристов, д. 42 | Разработка проектной документации | 78701.28 | Счет регионального оператора | 10632
3679 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Дзержинского, д. 38 | Разработка проектной документации | 99496.45 | Счет регионального оператора | 10667
3680 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Дзержинского, д. 40 | Разработка проектной документации | 115372.16 | Счет регионального оператора | 10672
3681 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Дружбы, д. 21 | Разработка проектной документации | 103768.26 | Счет регионального оператора | 10715
3682 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Крупской, д. 5 | Разработка проектной документации | 98180.1 | Счет регионального оператора | 10719
3683 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Л.Толстого, д. 12 | Разработка проектной документации | 85431.99 | Счет регионального оператора | 10785
3684 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Л.Толстого, д. 14 | Разработка проектной документации | 88645.3 | Счет регионального оператора | 14240
3685 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 100 | Разработка проектной документации | 96180.52 | Счет регионального оператора | 10769
3686 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 103 | Разработка проектной документации | 78063.31 | Счет регионального оператора | 10774
3687 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 105 | Разработка проектной документации | 77192.55 | Счет регионального оператора | 10777
3688 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 109 | Разработка проектной документации | 111259.67 | Счет регионального оператора | 10780
3689 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 113 | Разработка проектной документации | 115335.11 | Счет регионального оператора | 10781
3690 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 113а | Разработка проектной документации | 117706.28 | Счет регионального оператора | 10783
3691 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 115 | Разработка проектной документации | 121448.28 | Счет регионального оператора | 10784
3692 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 24 | Разработка проектной документации | 79899.07 | Счет регионального оператора | 94276
3693 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 35 | Разработка проектной документации | 67430.1 | Счет регионального оператора | 10725
3694 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 52 | Разработка проектной документации | 80978.65 | Счет регионального оператора | 88799
3695 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 53 | Разработка проектной документации | 68078.47 | Счет регионального оператора | 94279
3696 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 61 | Разработка проектной документации | 43014.48 | Счет регионального оператора | 10741
3697 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 81 | Разработка проектной документации | 121458.06 | Счет регионального оператора | 10747
3698 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 83 | Разработка проектной документации | 71429.56 | Счет регионального оператора | 10750
3699 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 84 | Разработка проектной документации | 150124.6 | Счет регионального оператора | 10753
3700 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 87 | Разработка проектной документации | 87687.78 | Счет регионального оператора | 10759
3701 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 92 | Разработка проектной документации | 94195.96 | Счет регионального оператора | 10765
3702 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 94 | Разработка проектной документации | 107702.91 | Счет регионального оператора | 10767
3703 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Мира, д. 1 | Разработка проектной документации | 67941.43 | Счет регионального оператора | 88845
3704 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Мира, д. 7 | Разработка проектной документации | 136867.15 | Счет регионального оператора | 295
3705 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Мира, д. 7Б | Разработка проектной документации | 112034.31 | Счет регионального оператора | 93744
3706 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Мира, д. 7Д | Разработка проектной документации | 112034.31 | Счет регионального оператора | 119909
3707 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Мира, д. 9 | Разработка проектной документации | 159357.74 | Счет регионального оператора | 130217
3708 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Нагорная, д. 20Б | Разработка проектной документации | 352244.28 | Счет регионального оператора | 129897
3709 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Нагорная, д. 21 | Разработка проектной документации | 83709.65 | Счет регионального оператора | 11238
3710 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Новая, д. 22 | Разработка проектной документации | 132668.82 | Счет регионального оператора | 93698
3711 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Новая, д. 37 | Разработка проектной документации | 111259.67 | Счет регионального оператора | 13219
3712 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Новая, д. 40 | Разработка проектной документации | 189318.02 | Счет регионального оператора | 13222
3713 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Новая, д. 41 | Разработка проектной документации | 79937.09 | Счет регионального оператора | 13224
3714 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Новая, д. 42 | Разработка проектной документации | 103768.26 | Счет регионального оператора | 14613
3715 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Первомайская, д. 17А, корп. 1 | Разработка проектной документации | 109837.56 | Счет регионального оператора | 11622
3716 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Первомайская, д. 17А, корп. 2 | Разработка проектной документации | 98853.8 | Счет регионального оператора | 11628
3717 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Первомайская, д. 17А, корп. 3 | Разработка проектной документации | 109837.56 | Счет регионального оператора | 11631
3718 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Первомайская, д. 33А | Разработка проектной документации | 111901.55 | Счет регионального оператора | 94300
3719 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Пионерская, д. 100 | Разработка проектной документации | 150907.26 | Счет регионального оператора | 13031
3720 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Пионерская, д. 77 | Разработка проектной документации | 78063.31 | Счет регионального оператора | 13018
3721 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Пионерская, д. 98 | Разработка проектной документации | 97421.14 | Счет регионального оператора | 13030
3722 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Республики, д. 10А, стр 2 | Разработка проектной документации | 85896.16 | Счет регионального оператора | 94302
3723 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Республики, д. 2 | Разработка проектной документации | 114886.81 | Счет регионального оператора | 11313
3724 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Республики, д. 34 | Разработка проектной документации | 95254.28 | Счет регионального оператора | 13039
3725 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Республики, д. 6 | Разработка проектной документации | 150791.49 | Счет регионального оператора | 14326
3726 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Республики, д. 7 | Разработка проектной документации | 103768.26 | Счет регионального оператора | 14328
3727 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Строителей, д. 2 | Разработка проектной документации | 124041.75 | Счет регионального оператора | 13041
3728 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Строителей, д. 4 | Разработка проектной документации | 88844.72 | Счет регионального оператора | 13048
3729 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Строителей, д. 6 | Разработка проектной документации | 108715.48 | Счет регионального оператора | 13053
3730 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Строителей, д. 8 | Разработка проектной документации | 116301.81 | Счет регионального оператора | 13061
3731 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Южная, д. 1 | Разработка проектной документации | 93735.25 | Счет регионального оператора | 13081
3732 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Южная, д. 2 | Разработка проектной документации | 134415.61 | Счет регионального оператора | 13078
3733 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Южная, д. 32 | Разработка проектной документации | 121448.28 | Счет регионального оператора | 13226
3734 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Южная, д. 32А | Разработка проектной документации | 111667.21 | Счет регионального оператора | 13228
3735 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Южная, д. 33 | Разработка проектной документации | 104035.01 | Счет регионального оператора | 13230
3736 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Южная, д. 33А | Разработка проектной документации | 73221.96 | Счет регионального оператора | 13231
3737 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Южная, д. 34 | Разработка проектной документации | 121855.82 | Счет регионального оператора | 13233
3738 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Южная, д. 35 | Разработка проектной документации | 165611.29 | Счет регионального оператора | 13237
3739 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Южная, д. 36 | Разработка проектной документации | 122263.37 | Счет регионального оператора | 13242
3740 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Южная, д. 5 | Разработка проектной документации | 131896.24 | Счет регионального оператора | 13067
Раздел 2. Итого по Тюменской области (2022): |  |  |  | 861476874.81
1 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 52 | Ремонт крыши | 4234707.14 | Счет регионального оператора | 13528
2 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 1 | Ремонт крыши | 2265416.27 | Счет регионального оператора | 25977
3 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 7 | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | 5403236.11 | Счет регионального оператора | 26026
4 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 13 | Ремонт электроснабжения | 5319819.26 | Счет регионального оператора | 31118
5 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 15 | Ремонт электроснабжения | 3845455.9 | Счет регионального оператора | 31119
6 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 36 | Ремонт электроснабжения | 3270743.98 | Счет регионального оператора | 10562
7 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 93 | Ремонт электроснабжения | 2683368.92 | Счет регионального оператора | 30860
8 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 7б | Ремонт водоснабжения | 1779900 | Счет регионального оператора | 27168
9 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 25 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт электроснабжения | 5744096.73 | Счет регионального оператора | 77486
10 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 27 | Ремонт электроснабжения | 1297809.91 | Счет регионального оператора | 37747
11 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Баумана, д. 27 | Ремонт электроснабжения | 2232447.35 | Счет регионального оператора | 94569
12 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Белинского, д. 16 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт электроснабжения | 10431229.03 | Счет регионального оператора | 127049
13 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 36 | Ремонт крыши | 13716490 | Счет регионального оператора | 72088
14 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 82 | Ремонт электроснабжения | 416700 | Счет регионального оператора | 61534
15 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Декабристов, д. 141 | Ремонт электроснабжения | 769740 | Счет регионального оператора | 61603
16 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Декабристов, д. 143 | Ремонт электроснабжения | 828750 | Счет регионального оператора | 61614
17 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Декабристов, д. 152 | Ремонт электроснабжения | 3128660 | Счет регионального оператора | 27810
18 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дзержинского, д. 62 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт теплоснабжения, Ремонт фасада | 17227084.82 | Счет регионального оператора | 72607
19 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Елизарова, д. 27 | Ремонт электроснабжения | 1114270 | Счет регионального оператора | 1248
20 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ершова, д. 13 | Ремонт электроснабжения | 2720627.78 | Счет регионального оператора | 95954
21 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 1 | Ремонт электроснабжения | 1246507.94 | Счет регионального оператора | 95956
22 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 3 | Ремонт электроснабжения | 1303167.4 | Счет регионального оператора | 28300
23 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Игримская, д. 20 | Ремонт электроснабжения | 1733876.64 | Счет регионального оператора | 95962
24 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Индустриальная, д. 47 | Разработка проектной документации, Ремонт электроснабжения | 4409686 | Счет регионального оператора | 95964
25 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Казаровская, д. 1а | Разработка проектной документации | 152286 | Счет регионального оператора | 88912
26 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Казаровская, д. 1б | Разработка проектной документации | 150442 | Счет регионального оператора | 88934
27 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 12 | Ремонт электроснабжения | 3631968.28 | Счет регионального оператора | 95984
28 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 125 | Ремонт электроснабжения | 1288556.08 | Счет регионального оператора | 61700
29 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 127 | Ремонт водоснабжения, Ремонт электроснабжения | 11261187.93 | Счет регионального оператора | 61732
30 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Киевская, д. 60 | Ремонт электроснабжения | 2661127.24 | Счет регионального оператора | 31274
31 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Колхозная, д. 2 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 8256783.05 | Счет регионального оператора | 1004
32 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 16 | Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента | 14926613.82 | Счет регионального оператора | 96049
33 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 5 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения | 3938860 | Счет регионального оператора | 72615
34 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 52 | Ремонт крыши, Ремонт теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента | 15192225.19 | Счет регионального оператора | 72616
35 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 60 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения, Ремонт фасада | 5822540 | Счет регионального оператора | 29576
36 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 61 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения | 925550 | Счет регионального оператора | 88660
37 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 62 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 5554800 | Счет регионального оператора | 29577
38 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 64 | Ремонт теплоснабжения | 2854850 | Счет регионального оператора | 29579
39 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 66 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 5444470.47 | Счет регионального оператора | 29580
40 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 3807960 | Счет регионального оператора | 72623
41 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 63 | Ремонт электроснабжения | 2697119.79 | Счет регионального оператора | 72625
42 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 79 | Ремонт электроснабжения | 1038134.29 | Счет регионального оператора | 72631
43 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт теплоснабжения | 2774549.05 | Счет регионального оператора | 72622
44 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 38 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения, Ремонт фасада | 16077924.85 | Счет регионального оператора | 62022
45 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 57 | Разработка проектной документации, Ремонт водоснабжения | 2020135.79 | Счет регионального оператора | 62041
46 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 39 | Ремонт фасада | 5260321.66 | Счет регионального оператора | 96203
47 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Маршака, д. 4 | Ремонт фасада | 3647577.02 | Счет регионального оператора | 1161
48 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 86 | Ремонт электроснабжения | 1135543.09 | Счет регионального оператора | 37876
49 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 90а | Ремонт электроснабжения | 2567533.62 | Счет регионального оператора | 85320
50 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 94 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт электроснабжения | 4731636.66 | Счет регионального оператора | 85327
51 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 51 | Ремонт электроснабжения | 1047469.3 | Счет регионального оператора | 74011
52 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 53 | Ремонт крыши | 9292960 | Счет регионального оператора | 74013
53 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 5а | Ремонт теплоснабжения | 6062660 | Счет регионального оператора | 72666
54 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 29 | Ремонт теплоснабжения | 4934170 | Счет регионального оператора | 28715
55 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 33 | Ремонт электроснабжения | 1685983.98 | Счет регионального оператора | 84021
56 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 35 | Ремонт теплоснабжения | 4336300 | Счет регионального оператора | 61522
57 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Немцова, д. 101 | Ремонт теплоснабжения | 3668410 | Счет регионального оператора | 102
58 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 20 | Ремонт теплоснабжения | 3077052.42 | Счет регионального оператора | 96527
59 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 26 | Ремонт электроснабжения | 4435347.36 | Счет регионального оператора | 31751
60 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 41 | Ремонт теплоснабжения, Ремонт электроснабжения | 9377186.95 | Счет регионального оператора | 29595
61 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 43 | Ремонт водоснабжения | 2148324.93 | Счет регионального оператора | 29181
62 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 47 | Ремонт электроснабжения | 637110 | Счет регионального оператора | 29597
63 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 53 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения, Ремонт электроснабжения | 10890475.22 | Счет регионального оператора | 29600
64 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 59 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 14346857.22 | Счет регионального оператора | 28261
65 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 63 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт электроснабжения | 8122252.96 | Счет регионального оператора | 30209
66 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 4 | Ремонт электроснабжения | 1020519.53 | Счет регионального оператора | 96544
67 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 62 | Ремонт водоотведения, Ремонт теплоснабжения | 8842050.63 | Счет регионального оператора | 62678
68 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 20 | Ремонт фасада, Ремонт фундамента | 4428079.59 | Счет регионального оператора | 30221
69 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 32 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт электроснабжения | 6535932.91 | Счет регионального оператора | 30224
70 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парфенова, д. 36 | Ремонт крыши | 5146380 | Счет регионального оператора | 30225
71 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Полевая, д. 103 | Ремонт фасада | 1065510 | Счет регионального оператора | 81024
72 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Полевая, д. 36 | Ремонт водоснабжения | 2684419.25 | Счет регионального оператора | 37913
73 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 12 | Ремонт фасада | 1814560 | Счет регионального оператора | 76401
74 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 27а | Ремонт водоотведения | 712030 | Счет регионального оператора | 34659
75 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 29 | Ремонт крыши | 4364480 | Счет регионального оператора | 34668
76 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 3 | Ремонт электроснабжения | 139230 | Счет регионального оператора | 76627
77 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 43 | Ремонт водоснабжения | 1233791.07 | Счет регионального оператора | 34752
78 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 79 | Ремонт электроснабжения | 2750986.86 | Счет регионального оператора | 72717
79 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рационализаторов, д. 15 | Ремонт крыши | 7957620 | Счет регионального оператора | 29410
80 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Революции, д. 1 | Ремонт теплоснабжения | 1936090 | Счет регионального оператора | 35740
81 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Революции, д. 1а | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения | 3554344.76 | Счет регионального оператора | 96589
82 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 144 | Ремонт газоснабжения | 499840 | Счет регионального оператора | 32130
83 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 146 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения, Ремонт электроснабжения | 26203518.71 | Счет регионального оператора | 32683
84 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 148 | Ремонт газоснабжения | 246500 | Счет регионального оператора | 32699
85 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 148а | Ремонт теплоснабжения | 4866130 | Счет регионального оператора | 32716
86 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 155 | Ремонт теплоснабжения | 8018375.03 | Счет регионального оператора | 32718
87 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 167 | Ремонт электроснабжения | 1549043.44 | Счет регионального оператора | 30246
88 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 167а | Ремонт водоотведения, Ремонт электроснабжения | 2997870 | Счет регионального оператора | 73928
89 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 169 | Ремонт крыши | 18060940 | Счет регионального оператора | 30247
90 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 172 | Ремонт фасада | 4743100 | Счет регионального оператора | 32737
91 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 175 | Ремонт водоотведения | 4024180 | Счет регионального оператора | 30251
92 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 176 | Ремонт электроснабжения | 5720981.17 | Счет регионального оператора | 32741
93 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 180 | Ремонт водоотведения | 2108330 | Счет регионального оператора | 32743
94 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 186 | Ремонт фасада | 4865341.97 | Счет регионального оператора | 32745
95 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 187 | Ремонт крыши | 13175310 | Счет регионального оператора | 30258
96 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 188 | Ремонт теплоснабжения | 11102613.9 | Счет регионального оператора | 32746
97 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 28а | Ремонт теплоснабжения | 2099742.32 | Счет регионального оператора | 96593
98 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 48 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения | 7812499.92 | Счет регионального оператора | 72733
99 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 55 | Ремонт теплоснабжения, Ремонт электроснабжения | 4273781.28 | Счет регионального оператора | 30264
100 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 62 | Ремонт электроснабжения | 2599110.31 | Счет регионального оператора | 30270
101 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 64 | Ремонт фасада | 7913682.75 | Счет регионального оператора | 73984
102 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 66 | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт электроснабжения | 18630243.07 | Счет регионального оператора | 73986
103 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 72 | Ремонт крыши, Ремонт электроснабжения | 7119870 | Счет регионального оператора | 30279
104 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 74 | Ремонт электроснабжения | 2570942.93 | Счет регионального оператора | 73988
105 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 76 | Ремонт электроснабжения | 1546267.29 | Счет регионального оператора | 73991
106 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 78 | Ремонт электроснабжения | 5203659.27 | Счет регионального оператора | 30281
107 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 17 | Ремонт теплоснабжения | 9852841.53 | Счет регионального оператора | 30287
108 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 31 | Ремонт крыши, Ремонт электроснабжения | 10214609.03 | Счет регионального оператора | 30294
109 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Семена Дежнева, д. 3 | Ремонт газоснабжения | 873283.24 | Специальный счет | 120358
110 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Советская, д. 126 | Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 3800544.36 | Счет регионального оператора | 72749
111 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Спорта, д. 2б | Ремонт электроснабжения | 234432.58 | Счет регионального оператора | 26684
112 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Станционная, д. 20 | Ремонт теплоснабжения | 3394686.49 | Счет регионального оператора | 29239
113 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 1 | Ремонт электроснабжения | 499710.6 | Счет регионального оператора | 91436
114 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 12 | Ремонт теплоснабжения, Ремонт электроснабжения | 3151550 | Счет регионального оператора | 34794
115 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 14 | Ремонт электроснабжения | 291700 | Счет регионального оператора | 34806
116 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 16 | Ремонт электроснабжения | 638690 | Счет регионального оператора | 76188
117 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 2 | Ремонт электроснабжения | 603540 | Счет регионального оператора | 34771
118 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 25 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения, Ремонт электроснабжения | 1366837.5 | Счет регионального оператора | 33126
119 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 27 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт электроснабжения | 5937203.74 | Счет регионального оператора | 33127
120 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 29 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт теплоснабжения, Ремонт электроснабжения | 7159522.76 | Счет регионального оператора | 33128
121 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д. 31 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт теплоснабжения | 12387195.1 | Счет регионального оператора | 33129
122 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Текстильная, д. 1 | Ремонт электроснабжения | 2528001.88 | Счет регионального оператора | 30298
123 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Текстильная, д. 7 | Ремонт электроснабжения | 2940446.98 | Счет регионального оператора | 33130
124 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 11 | Ремонт теплоснабжения | 4647720 | Счет регионального оператора | 88305
125 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 5 | Разработка проектной документации, Ремонт теплоснабжения, Ремонт электроснабжения | 8138677.8 | Специальный счет | 160
126 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 8 | Ремонт теплоснабжения | 5741060 | Счет регионального оператора | 75627
127 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тульская, д. 8а | Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 7394488.05 | Счет регионального оператора | 88123
128 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Урицкого, д. 44 | Ремонт электроснабжения | 2214507.89 | Счет регионального оператора | 72753
129 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Фрунзе, д. 6 | Ремонт электроснабжения | 1254910 | Счет регионального оператора | 27004
130 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 69 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения | 2897950 | Счет регионального оператора | 72757
131 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 78 | Ремонт электроснабжения | 2014081.17 | Счет регионального оператора | 72759
132 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 36 | Ремонт фасада | 11022697.8 | Счет регионального оператора | 1414
133 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 57 | Ремонт крыши | 4634690.1 | Счет регионального оператора | 63017
134 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 19 | Ремонт электроснабжения | 2656987.37 | Счет регионального оператора | 35921
135 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Школьная, д. 14 | Ремонт электроснабжения | 665040 | Счет регионального оператора | 83261
136 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 44а | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения, Ремонт электроснабжения | 11756801.2 | Счет регионального оператора | 88088
137 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 50 | Ремонт электроснабжения | 2361757.52 | Счет регионального оператора | 30317
138 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 6 | Ремонт электроснабжения | 2548538.9 | Счет регионального оператора | 38493
139 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 62 | Ремонт электроснабжения | 5031245.69 | Счет регионального оператора | 30323
140 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 114 | Ремонт электроснабжения | 2149325.17 | Счет регионального оператора | 63356
141 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 59 | Ремонт электроснабжения | 2218160.72 | Счет регионального оператора | 63376
142 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Береговая, д. 43 | Ремонт водоотведения | 214305.6 | Счет регионального оператора | 7389
143 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 65 | Ремонт фасада | 2798525.2 | Счет регионального оператора | 8523
144 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Чкалова, д. 23 | Ремонт водоотведения | 747433.2 | Счет регионального оператора | 1803
145 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. 40 лет Победы, д. 20 | Ремонт теплоснабжения | 3511666.02 | Счет регионального оператора | 2208
146 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская, д. 5а | Ремонт теплоснабжения | 1313836.5 | Счет регионального оператора | 2230
147 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 9 | Ремонт теплоснабжения | 658317.74 | Счет регионального оператора | 6985
148 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Заводская, д. 2 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения, Ремонт фасада | 3132226.99 | Счет регионального оператора | 2169
149 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 3 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 1979673.28 | Счет регионального оператора | 2160
150 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, пер. Сибирский, д. 7 | Ремонт теплоснабжения | 5043872 | Счет регионального оператора | 9738
151 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Калинина, д. 4 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения | 911284.06 | Счет регионального оператора | 12867
152 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Панин бугор, д. 15 | Ремонт теплоснабжения | 5065838.08 | Счет регионального оператора | 9749
153 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Аптекарская, д. 4 | Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 22856599.4 | Счет регионального оператора | 2569
154 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Зеленая, д. 102 | Ремонт теплоснабжения | 4677935.01 | Счет регионального оператора | 6417
155 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 64А | Ремонт теплоснабжения | 2328879.6 | Счет регионального оператора | 1376
156 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 3-я, д. 13 | Ремонт теплоснабжения | 656444.63 | Счет регионального оператора | 6784
157 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Трудовая 3-я, д. 3 | Ремонт теплоснабжения | 2238555.16 | Счет регионального оператора | 1372
158 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Железнодорожный, д. 1 | Ремонт теплоснабжения | 138559.9 | Счет регионального оператора | 5596
159 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Железнодорожный, д. 10 | Ремонт теплоснабжения | 148874.7 | Счет регионального оператора | 6177
160 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Железнодорожная, д. 2 | Ремонт теплоснабжения | 283232.84 | Счет регионального оператора | 6965
161 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 15 | Ремонт теплоснабжения | 2340845.18 | Счет регионального оператора | 7595
162 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Новикова, д. 41 | Ремонт теплоснабжения | 180951.08 | Счет регионального оператора | 8671
163 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 72 | Ремонт теплоснабжения | 613997.84 | Счет регионального оператора | 9111
164 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 68 | Ремонт теплоснабжения | 294239.03 | Счет регионального оператора | 9557
165 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 85 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения | 211112.72 | Счет регионального оператора | 9989
166 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свердлова, д. 181 | Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 1006379.79 | Счет регионального оператора | 25733
167 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свердлова, д. 32 | Ремонт теплоснабжения | 584563.03 | Счет регионального оператора | 11075
168 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 230 | Ремонт теплоснабжения | 836900.8 | Счет регионального оператора | 25829
169 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 237 | Ремонт теплоснабжения | 954278.21 | Счет регионального оператора | 25832
170 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Сирина, д. 3 | Разработка проектной документации | 75490.28 | Счет регионального оператора | 11251
171 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тюменская, д. 183 | Ремонт теплоснабжения | 378550.02 | Счет регионального оператора | 25848
172 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 6А | Ремонт водоотведения | 170690.94 | Счет регионального оператора | 5311
173 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Солнечный, д. 6 | Ремонт крыши | 1474570.76 | Счет регионального оператора | 100075
174 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 15 | Ремонт водоотведения | 627993.11 | Счет регионального оператора | 5089
175 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 15А | Ремонт водоотведения | 222002.89 | Счет регионального оператора | 5182
176 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 4А | Ремонт теплоснабжения | 1326899.6 | Счет регионального оператора | 6589
177 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Профсоюзная, д. 1 | Ремонт водоотведения, Ремонт электроснабжения | 1417813.75 | Счет регионального оператора | 5475
178 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Профсоюзная, д. 2А | Ремонт водоотведения, Ремонт электроснабжения | 1966094.74 | Счет регионального оператора | 5542
179 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Севастопольская, д. 10 | Ремонт теплоснабжения | 376117.92 | Счет регионального оператора | 100360
180 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Теплякова, д. 3 | Ремонт водоотведения | 322544 | Счет регионального оператора | 1984
181 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Дачная, д. 9 | Ремонт теплоснабжения | 350086.6 | Счет регионального оператора | 5429
182 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Авторемонтная, д. 2 | Ремонт теплоснабжения | 909742.28 | Счет регионального оператора | 36312
183 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 4 | Ремонт водоотведения | 76894.68 | Счет регионального оператора | 36244
184 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, ул. Школьная, д. 20 | Ремонт водоотведения | 382796.38 | Счет регионального оператора | 10225
185 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Подрезова, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, Ремонт теплоснабжения, Ремонт электроснабжения | 2380759.01 | Счет регионального оператора | 46762
186 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Прииртышский, пер. Советский, д. 4 | Ремонт крыши | 3408879.5 | Счет регионального оператора | 48971
187 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Прииртышский, ул. Редикульцева, д. 1 | Ремонт фасада | 805081.05 | Счет регионального оператора | 48948
188 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сузгун, д. 5 | Ремонт крыши, Ремонт фасада | 3143811.27 | Счет регионального оператора | 48912
189 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, мкр. Новый, д. 27 | Ремонт крыши | 6600254.55 | Счет регионального оператора | 17590
190 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотарманский, ул. Сосновая, д. 12 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 2131683.18 | Счет регионального оператора | 17497
191 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 14 | Ремонт крыши | 7736368.28 | Счет регионального оператора | 6577
192 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Новотуринский, д. 7 | Ремонт фасада, Ремонт фундамента | 7078500.25 | Счет регионального оператора | 6563
193 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Молодежная, д. 2 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 4684991.95 | Счет регионального оператора | 3069
194 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Фабричная, д. 11 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 6498787.52 | Счет регионального оператора | 3121
195 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, пер. Ленинский, д. 16 | Ремонт крыши | 3332623.82 | Счет регионального оператора | 9768
196 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Горьковка, ул. Молодежная, д. 15 | Ремонт крыши | 2881478.38 | Счет регионального оператора | 3127
197 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каменка, ул. Механизаторов, д. 3 | Ремонт крыши | 2984768.46 | Счет регионального оператора | 12804
198 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 21 | Ремонт крыши | 2003132.4 | Счет регионального оператора | 5778
199 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Механизаторов, д. 14 | Ремонт крыши | 1952650.95 | Счет регионального оператора | 6486
200 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Механизаторов, д. 4 | Ремонт крыши | 1961031.09 | Счет регионального оператора | 6419
201 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Механизаторов, д. 6 | Ремонт крыши | 1961083.98 | Счет регионального оператора | 6428
202 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Механизаторов, д. 8 | Ремонт крыши | 1948993.92 | Счет регионального оператора | 6435
203 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Плодовая, д. 3 | Ремонт крыши | 4048731.06 | Счет регионального оператора | 12719
204 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Плодовая, д. 5 | Ремонт крыши | 6345581.39 | Счет регионального оператора | 12725
205 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Плодовая, д. 7А | Ремонт крыши | 2401095 | Счет регионального оператора | 12742
206 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Школьная, д. 1 | Ремонт крыши | 3126239.82 | Счет регионального оператора | 12700
207 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Луговое, ул. Школьная, д. 4 | Ремонт водоснабжения | 168619.04 | Счет регионального оператора | 12707
208 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Онохино, ул. Советская, д. 7 | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента | 7347962.16 | Счет регионального оператора | 5200
209 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Мира, д. 1 | Ремонт электроснабжения | 392576.16 | Счет регионального оператора | 13205
210 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Мира, д. 3 | Ремонт электроснабжения | 395634.2 | Счет регионального оператора | 13211
211 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Трактовая, д. 2 | Ремонт крыши, Ремонт электроснабжения | 4434030.6 | Счет регионального оператора | 13170
212 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Трактовая, д. 4 | Ремонт крыши, Ремонт электроснабжения | 5230315.47 | Счет регионального оператора | 13187
213 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Трактовая, д. 8 | Ремонт электроснабжения | 347785.69 | Счет регионального оператора | 5868
214 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, тер. УДДИ, д. 1 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт теплоснабжения | 5304338.22 | Счет регионального оператора | 120765
215 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Успенка, тер. УДДИ, д. 2 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт теплоснабжения | 5371096.11 | Счет регионального оператора | 120840
216 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Южная, д. 24 | Ремонт фасада | 681770.4 | Счет регионального оператора | 21563
217 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Новая, д. 40 | Ремонт водоснабжения | 210223.86 | Счет регионального оператора | 13222
Раздел 3. Итого по Тюменской области (2023): |  |  |  | 362018206.28
1 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. 50 лет Октября, д. 10 | Ремонт фасада | 1033374.33 | Счет регионального оператора | 13341
2 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Калинина, д. 4 | Ремонт фасада | 1553590.2 | Счет регионального оператора | 13354
3 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Ленина, д. 46 | Ремонт фасада | 1062932.72 | Счет регионального оператора | 13517
4 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Лермонтова, д. 10 | Ремонт крыши | 4396989.98 | Счет регионального оператора | 13553
5 | Абатский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Обороны, д. 21 | Ремонт электроснабжения | 363515.01 | Счет регионального оператора | 13573
6 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Рабочая, д. 2 | Ремонт крыши | 4225966.38 | Счет регионального оператора | 3267
7 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Рабочая, д. 24 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения | 1342083.4 | Счет регионального оператора | 3273
8 | Армизонский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Армизонский, с. Армизонское, ул. Свердлова, д. 7 | Ремонт водоотведения | 354799.2 | Счет регионального оператора | 3315
9 | Аромашевский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Аромашевский, с. Аромашево, ул. Ленина, д. 137 | Ремонт крыши | 2534346.04 | Счет регионального оператора | 3359
10 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 3 | Ремонт крыши | 2246678.91 | Счет регионального оператора | 25992
11 | Бердюжский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Молодежная, д. 5 | Ремонт крыши | 2132518.3 | Счет регионального оператора | 25994
12 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, пер. Лесной, д. 5 | Ремонт водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений | 2125981.03 | Счет регионального оператора | 12624
13 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Семакова, д. 91 | Ремонт фасада, Ремонт фундамента | 2131694.38 | Счет регионального оператора | 12678
14 | Вагайский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Вагайский, с. Вагай, ул. Советская, д. 5 | Ремонт крыши | 1822524.92 | Счет регионального оператора | 12679
15 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт фундамента | 1082092.23 | Счет регионального оператора | 4454
16 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения, Ремонт фундамента | 2999610.98 | Счет регионального оператора | 4481
17 | Викуловский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Викуловский, с. Викулово, ул. Чапаева, д. 10 | Ремонт фундамента | 531829.31 | Счет регионального оператора | 4476
18 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 4а | Ремонт крыши | 3037481.22 | Счет регионального оператора | 83700
19 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 60 | Ремонт электроснабжения | 964948.3 | Счет регионального оператора | 72573
20 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Изумрудная, д. 2б | Ремонт электроснабжения | 307933.95 | Счет регионального оператора | 97384
21 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 127 | Ремонт газоснабжения | 1732593.2 | Счет регионального оператора | 61732
22 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 31 | Ремонт электроснабжения | 1442760 | Счет регионального оператора | 96143
23 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 51 | Ремонт фасада | 2041629.92 | Счет регионального оператора | 74011
24 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 33 | Разработка проектной документации на газоснабжение, Ремонт газоснабжения | 815231.84 | Счет регионального оператора | 84021
25 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 12 | Ремонт фундамента | 640489.02 | Счет регионального оператора | 76401
26 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 34 | Ремонт водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт теплоснабжения | 4003290.37 | Счет регионального оператора | 34697
27 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 40 | Ремонт фасада | 1883630.38 | Счет регионального оператора | 34741
28 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 43 | Ремонт теплоснабжения | 1306663.35 | Счет регионального оператора | 34752
29 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ратная, д. 6, корп. 2 | Ремонт крыши, Ремонт фасада | 1887456.48 | Счет регионального оператора | 129417
30 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рационализаторов, д. 15 | Ремонт газоснабжения | 1604269.91 | Счет регионального оператора | 29410
31 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 155 | Ремонт газоснабжения | 2406136.32 | Счет регионального оператора | 32718
32 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157 | Ремонт крыши | 8802414.27 | Счет регионального оператора | 32723
33 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 185 | Ремонт водоснабжения | 3561556.32 | Счет регионального оператора | 30256
34 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 48 | Ремонт газоснабжения | 1257902.45 | Счет регионального оператора | 72733
35 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Свободы, д. 5 | Ремонт крыши | 677049.24 | Счет регионального оператора | 90952
36 | г. Тюмень | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Таежная, д. 1а | Ремонт фасада | 645549.58 | Счет регионального оператора | 26693
37 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Восточная, д. 13 | Ремонт крыши | 3866843.44 | Счет регионального оператора | 30436
38 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Ленина, д. 33 | Ремонт электроснабжения | 764472.62 | Счет регионального оператора | 28414
39 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Ленина, д. 35 | Ремонт электроснабжения | 764472.62 | Счет регионального оператора | 28418
40 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Молодежная, д. 17 | Ремонт крыши | 2128666.76 | Счет регионального оператора | 28532
41 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Садовая, д. 91 | Ремонт электроснабжения | 129082.95 | Счет регионального оператора | 28790
42 | Голышмановский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, рп. Голышманово, ул. Тюменская, д. 33 | Ремонт фасада | 1587417 | Счет регионального оператора | 28855
43 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 19 | Ремонт водоотведения, Ремонт крыши | 3974868.94 | Счет регионального оператора | 1719
44 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 32 | Ремонт теплоснабжения | 1045436.35 | Счет регионального оператора | 1728
45 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 220 | Ремонт газоснабжения | 120936 | Счет регионального оператора | 1446
46 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Иркутская, д. 3 | Ремонт крыши, Ремонт фасада | 4100944.49 | Счет регионального оператора | 1474
47 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 2 | Ремонт крыши, Ремонт фасада | 13320725.66 | Счет регионального оператора | 1404
48 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 41 | Ремонт крыши | 2394557.77 | Счет регионального оператора | 1405
49 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 53 | Ремонт крыши, Ремонт фасада | 9741907.07 | Счет регионального оператора | 1554
50 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 55 | Ремонт фасада | 3188204.57 | Счет регионального оператора | 1498
51 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 61 | Ремонт газоснабжения | 365837.93 | Счет регионального оператора | 8518
52 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 63 | Ремонт подвальных помещений | 2226962.02 | Счет регионального оператора | 1697
53 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 7 | Ремонт фасада | 2035590.16 | Счет регионального оператора | 1863
54 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 9 | Ремонт фасада | 5179106.5 | Счет регионального оператора | 1820
55 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 92 | Ремонт газоснабжения | 182539.25 | Счет регионального оператора | 1878
56 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 39 | Ремонт газоснабжения | 151175.21 | Счет регионального оператора | 1850
57 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Калинина, д. 19 | Ремонт газоснабжения | 256278.94 | Счет регионального оператора | 1861
58 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красноярская, д. 65 | Ремонт газоснабжения | 34224.53 | Счет регионального оператора | 1888
59 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красноярская, д. 69 | Ремонт газоснабжения | 216814.41 | Счет регионального оператора | 1889
60 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красноярская, д. 71 | Ремонт газоснабжения | 181121.67 | Счет регионального оператора | 1890
61 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт газоснабжения | 149048.83 | Счет регионального оператора | 1900
62 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 101 | Ремонт газоснабжения | 120266.81 | Счет регионального оператора | 1931
63 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 15 | Ремонт газоснабжения | 68525 | Счет регионального оператора | 1920
64 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 27 | Ремонт газоснабжения | 76752.05 | Счет регионального оператора | 1923
65 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 47 | Ремонт газоснабжения | 71967.7 | Счет регионального оператора | 1926
66 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 52 | Ремонт газоснабжения | 109710.88 | Счет регионального оператора | 1937
67 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Одоевского, д. 38 | Ремонт крыши, Ремонт фасада | 5520012.05 | Счет регионального оператора | 1515
68 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Пономарева, д. 14 | Ремонт газоснабжения | 120013.67 | Счет регионального оператора | 1741
69 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Просвещения, д. 4 | Ремонт газоснабжения | 42147.81 | Счет регионального оператора | 78412
70 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Путиловская, д. 4а | Ремонт газоснабжения | 881852.14 | Счет регионального оператора | 9540
71 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 97а | Ремонт водоотведения | 383402.37 | Счет регионального оператора | 73859
72 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Рокоссовского, д. 31 | Ремонт крыши | 3362812.02 | Счет регионального оператора | 1529
73 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Северная 1-я, д. 93 | Ремонт теплоснабжения | 2448555.94 | Счет регионального оператора | 9578
74 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Чайковского, д. 40 | Ремонт газоснабжения | 193677.41 | Счет регионального оператора | 1795
75 | городской округ Ишим | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Чайковского, д. 42 | Ремонт газоснабжения | 48704.14 | Счет регионального оператора | 1797
76 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. 7а | Ремонт крыши | 8243420.15 | Счет регионального оператора | 13820
77 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская, д. 7 | Ремонт водоснабжения | 5309969.8 | Счет регионального оператора | 175
78 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Менделеево, ул. Станционная, д. 1 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента | 13646718.71 | Счет регионального оператора | 1158
79 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, д. 11 | Ремонт газоснабжения, Ремонт фасада | 3213982.78 | Счет регионального оператора | 2085
80 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, д. 17 | Ремонт газоснабжения | 407184.59 | Счет регионального оператора | 170
81 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Гагарина, д. 4 | Ремонт газоснабжения | 657019.96 | Счет регионального оператора | 1381
82 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Заводская, д. 2 | Ремонт газоснабжения, Ремонт фасада | 1306586.34 | Счет регионального оператора | 2169
83 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 1 | Ремонт газоснабжения | 525177.62 | Счет регионального оператора | 1378
84 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 11 | Ремонт газоснабжения | 402706.71 | Счет регионального оператора | 2095
85 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 2 | Ремонт газоснабжения | 385946.3 | Счет регионального оператора | 1318
86 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 3 | Ремонт газоснабжения, Ремонт теплоснабжения, Ремонт фундамента | 2321527.33 | Счет регионального оператора | 2160
87 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. 5 | Ремонт газоснабжения | 161293.86 | Счет регионального оператора | 2165
88 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Октябрьская, д. 2 | Ремонт газоснабжения, Ремонт крыши | 8282392.65 | Счет регионального оператора | 2159
89 | городской округ Тобольск | обл. Тюменская, г. Тобольск, тер. Левобережье, ул. Калинина, д. 6 | Ремонт газоснабжения | 317538.27 | Счет регионального оператора | 9787
90 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д. 5 | Ремонт крыши | 968457.66 | Счет регионального оператора | 12696
91 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 67 | Ремонт фундамента | 1030853.92 | Счет регионального оператора | 12822
92 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Железнодорожная, д. 23 | Ремонт крыши, Ремонт фасада | 1918285.7 | Счет регионального оператора | 6973
93 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Карбышева, д. 16 | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | 996705.64 | Счет регионального оператора | 7600
94 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Муравьева-Апостола, д. 68 | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента | 2024262.95 | Счет регионального оператора | 25685
95 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Новикова, д. 17 | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента | 1221519.96 | Счет регионального оператора | 8609
96 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Оболенского, д. 113 | Ремонт фасада | 399414.6 | Счет регионального оператора | 8972
97 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д. 98 | Ремонт крыши | 427875.13 | Счет регионального оператора | 9136
98 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Полевая, д. 54 | Ремонт крыши | 8704636.6 | Счет регионального оператора | 9469
99 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 41 | Ремонт фасада | 586081.18 | Счет регионального оператора | 9542
100 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 56 | Ремонт крыши, Ремонт фасада | 548448.91 | Счет регионального оператора | 9549
101 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 77 | Ремонт крыши | 1446515.67 | Счет регионального оператора | 9956
102 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Седова, д. 14 | Ремонт крыши | 485405.37 | Счет регионального оператора | 120450
103 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Сирина, д. 3 | Ремонт фасада | 2130624 | Счет регионального оператора | 11251
104 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тобольская, д. 48 | Ремонт крыши, Ремонт фасада | 1456250.38 | Счет регионального оператора | 120451
105 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тюменская, д. 76 | Ремонт фасада, Ремонт фундамента | 888220.77 | Счет регионального оператора | 11310
106 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Тюменская, д. 81 | Ремонт крыши | 379411.43 | Счет регионального оператора | 11318
107 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Холодильная, д. 1 | Ремонт крыши | 486221.74 | Счет регионального оператора | 12914
108 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Чапаева, д. 10 | Ремонт теплоснабжения | 727597.2 | Счет регионального оператора | 11661
109 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Чапаева, д. 11 | Ремонт фасада | 499438.94 | Счет регионального оператора | 11665
110 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Шаурова, д. 17 | Ремонт крыши | 677300.88 | Счет регионального оператора | 120470
111 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Шаурова, д. 2 | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента | 1320495.42 | Счет регионального оператора | 11400
112 | городской округ Ялуторовск | обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Шаурова, д. 21 | Ремонт крыши, Ремонт фасада | 1077842.48 | Счет регионального оператора | 120471
113 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 6А | Ремонт подвальных помещений | 607873.77 | Счет регионального оператора | 5311
114 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, д. 49 | Ремонт теплоснабжения | 580069.2 | Счет регионального оператора | 6471
115 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Дзержинского, д. 3 | Ремонт фундамента | 927636.63 | Счет регионального оператора | 5444
116 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 1 | Ремонт фундамента | 1421888.47 | Счет регионального оператора | 4951
117 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 15А | Ремонт подвальных помещений | 1031911.99 | Счет регионального оператора | 5182
118 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 17 | Ремонт водоотведения | 620069.51 | Счет регионального оператора | 5193
119 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 19 | Ремонт водоотведения | 607882.98 | Счет регионального оператора | 5209
120 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 5 | Ремонт подвальных помещений | 1374157.8 | Счет регионального оператора | 4969
121 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Королева, д. 10 | Ремонт теплоснабжения | 325243.02 | Счет регионального оператора | 98996
122 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Маяковского, д. 4А | Ремонт электроснабжения | 362827.24 | Счет регионального оператора | 6589
123 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 10 | Ремонт фасада | 625749.54 | Счет регионального оператора | 5282
124 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт теплоснабжения | 343125.12 | Счет регионального оператора | 5528
125 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Профсоюзная, д. 1 | Ремонт фасада | 1631332.12 | Счет регионального оператора | 5475
126 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 102 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт теплоснабжения, Ремонт фундамента | 1373170.37 | Счет регионального оператора | 5489
127 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 98 | Ремонт теплоснабжения | 251198.4 | Счет регионального оператора | 5515
128 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Севастопольская, д. 10 | Ремонт водоснабжения | 564628.81 | Счет регионального оператора | 100360
129 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Теплякова, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента | 1799452.64 | Счет регионального оператора | 1984
130 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Теплякова, д. 3а | Ремонт теплоснабжения, Ремонт фасада | 967014.42 | Счет регионального оператора | 5530
131 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Хахина, д. 2А | Ремонт водоснабжения | 483094.77 | Счет регионального оператора | 5532
132 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 147 | Ремонт водоотведения | 741054.13 | Счет регионального оператора | 5647
133 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 160 | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | 1920278.54 | Счет регионального оператора | 100028
134 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Дачная, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента | 939243.34 | Счет регионального оператора | 5433
135 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Молодежная, д. 3 | Ремонт фасада | 2266991.97 | Счет регионального оператора | 5669
136 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Центральная, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента | 1704669.23 | Счет регионального оператора | 5704
137 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Ямальская, д. 5 | Ремонт теплоснабжения | 371828.86 | Счет регионального оператора | 5520
138 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Авторемонтная, д. 1 | Ремонт фасада | 983515.78 | Счет регионального оператора | 36319
139 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Декабристов, д. 7 | Ремонт водоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента | 1145781.87 | Счет регионального оператора | 36298
140 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента | 1327373.44 | Счет регионального оператора | 36330
141 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новолыбаево, ул. Школьная, д. 11 | Ремонт фундамента | 299515.82 | Счет регионального оператора | 10570
142 | Заводоуковский городской округ | обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Падун, ул. Школьная, д. 36 | Ремонт водоотведения | 81734.2 | Счет регионального оператора | 10229
143 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 10а | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента | 6431920.67 | Счет регионального оператора | 14758
144 | Исетский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. Гагарина, д. 14 | Ремонт крыши | 2693973.07 | Счет регионального оператора | 14761
145 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, д. Таловка, ул. Интернатская, д. 11 | Ремонт водоснабжения, Ремонт электроснабжения | 1108047.37 | Счет регионального оператора | 27959
146 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Детский Санаторий, д. 8 | Ремонт водоотведения | 175034.86 | Счет регионального оператора | 62936
147 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт крыши, Ремонт фасада | 6658476.23 | Счет регионального оператора | 5254
148 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Лариха, ул. Советская, д. 26 | Ремонт водоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента | 2384104.81 | Счет регионального оператора | 35440
149 | Ишимский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ишимский, с. Плешково, ул. Школьная, д. 36 | Ремонт водоотведения | 164498.25 | Счет регионального оператора | 1255
150 | Казанский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Казанский, с. Казанское, ул. Лесная, д. 11 | Ремонт крыши | 2427314.96 | Счет регионального оператора | 7663
151 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Карагандинский, ул. Водозабор, д. 8 | Ремонт фундамента | 663510.75 | Счет регионального оператора | 51668
152 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Торгили, ул. Станционная, д. 31 | Ремонт водоотведения | 87464.09 | Счет регионального оператора | 59533
153 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, п. Торгили, ул. Станционная, д. 7 | Ремонт водоотведения, Ремонт фасада | 1367936.95 | Счет регионального оператора | 59460
154 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, д. 45 | Ремонт теплоснабжения | 626994.84 | Счет регионального оператора | 19915
155 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, д. 36 | Ремонт подвальных помещений | 1561216.74 | Счет регионального оператора | 19729
156 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, д. 38 | Ремонт водоснабжения | 1792590.06 | Счет регионального оператора | 100542
157 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Мира, д. 7 | Ремонт водоотведения | 204629.92 | Счет регионального оператора | 48824
158 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Свердлова, д. 44 | Ремонт фасада, Ремонт фундамента | 1297774.65 | Счет регионального оператора | 53440
159 | Нижнетавдинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Нижнетавдинский, с. Нижняя Тавда, ул. Строителей, д. 4 | Ремонт теплоснабжения | 1247531.34 | Счет регионального оператора | 52079
160 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Вагай, ул. Стройгородок, д. 3 | Ремонт фасада | 1198243.8 | Счет регионального оператора | 3224
161 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Новая, д. 12 | Ремонт крыши | 1706467.48 | Счет регионального оператора | 4353
162 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Опорная База, д. 1 | Ремонт электроснабжения | 337589.62 | Счет регионального оператора | 4378
163 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Пушкина, д. 46 | Ремонт крыши | 1080160.36 | Счет регионального оператора | 4393
164 | Омутинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Омутинский, с. Омутинское, ул. Юбилейная, д. 6 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента | 9563038.24 | Счет регионального оператора | 4341
165 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, п. Маслянский, ул. Козловского, д. 10 | Ремонт фундамента | 563661.59 | Счет регионального оператора | 13935
166 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, п. Маслянский, ул. Козловского, д. 8 | Ремонт фундамента | 569505.39 | Счет регионального оператора | 13932
167 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Димитрова, д. 49 | Ремонт водоотведения | 197909.34 | Счет регионального оператора | 6160
168 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 57 | Ремонт фасада | 1702506.01 | Счет регионального оператора | 10772
169 | Сладковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Садовая, д. 103 | Ремонт теплоснабжения, Ремонт фасада | 1195366.65 | Счет регионального оператора | 13040
170 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, п. Нефтяник, ул. Нефтяников, д. 10 | Ремонт крыши, Ремонт фасада | 3071017.73 | Счет регионального оператора | 8839
171 | Сорокинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, п. Нефтяник, ул. Нефтяников, д. 9 | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента | 3237393.49 | Счет регионального оператора | 8836
172 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Башкова, ул. Дорожников, д. 1 | Ремонт водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента | 3654939.26 | Счет регионального оператора | 46462
173 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, д. Башкова, ул. Дорожников, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 895153.49 | Счет регионального оператора | 46468
174 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 1 | Ремонт теплоснабжения | 443536.4 | Счет регионального оператора | 46983
175 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 2 | Ремонт теплоснабжения | 443566.31 | Счет регионального оператора | 46972
176 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 3 | Ремонт теплоснабжения | 426250.31 | Счет регионального оператора | 46964
177 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, п. Сетово, ул. Железнодорожная, д. 8 | Ремонт теплоснабжения | 503241.92 | Счет регионального оператора | 46800
178 | Тобольский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тобольский, с. Бизино, ул. Ленина, д. 8 | Ремонт фасада | 1429221.51 | Счет регионального оператора | 46513
179 | Тюменский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Перевалово, ул. Советская, д. 1 | Ремонт газоснабжения | 143277.24 | Счет регионального оператора | 101111
180 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, д. 13 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт электроснабжения | 14328752.59 | Счет регионального оператора | 99305
181 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Туртас, ул. Ленина, д. 22г | Ремонт водоснабжения | 1204040.14 | Счет регионального оператора | 101737
182 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 1 | Ремонт теплоснабжения, Ремонт электроснабжения | 776013.6 | Счет регионального оператора | 2975
183 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 12 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 917344.82 | Счет регионального оператора | 10154
184 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 18 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 921870.99 | Счет регионального оператора | 10260
185 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 19 | Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 1879223.91 | Счет регионального оператора | 10543
186 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 2 | Ремонт электроснабжения | 349873.2 | Счет регионального оператора | 3002
187 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 20 | Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 1870268.91 | Счет регионального оператора | 10555
188 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 22 | Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 1861751.92 | Счет регионального оператора | 10993
189 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 4 | Ремонт теплоснабжения, Ремонт электроснабжения | 769154.4 | Счет регионального оператора | 3004
190 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 6 | Ремонт теплоснабжения, Ремонт электроснабжения | 729028.8 | Счет регионального оператора | 8598
191 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 7 | Ремонт водоотведения, Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения, Ремонт электроснабжения | 1227617.75 | Счет регионального оператора | 8631
192 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 8 | Ремонт теплоснабжения, Ремонт электроснабжения | 726547.2 | Счет регионального оператора | 9198
193 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 9 | Ремонт теплоснабжения, Ремонт электроснабжения | 440336.4 | Счет регионального оператора | 11237
194 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 9а | Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 392247.55 | Счет регионального оператора | 11374
195 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Авиаторов, д. 3 | Ремонт теплоснабжения | 289386 | Счет регионального оператора | 14290
196 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Аэродромная, д. 14 | Ремонт теплоснабжения | 440007.6 | Счет регионального оператора | 14827
197 | Уватский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 67б | Ремонт теплоснабжения | 410042.4 | Счет регионального оператора | 15038
198 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Бызово, ул. Центральная, д. 8 | Ремонт теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента | 3182123.2 | Счет регионального оператора | 21538
199 | Упоровский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Упоровский, с. Упорово, ул. Строителей, д. 21А | Ремонт крыши | 1874681.07 | Счет регионального оператора | 21561
200 | Юргинский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 53 | Ремонт водоснабжения, Ремонт теплоснабжения | 3301734.4 | Счет регионального оператора | 97895
201 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Бердюгино, ул. Механизаторов, д. 17 | Ремонт водоотведения, Ремонт электроснабжения | 616819.79 | Счет регионального оператора | 5176
202 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Коктюль, ул. Школьная, д. 9 | Ремонт теплоснабжения | 860228.4 | Счет регионального оператора | 5112
203 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Петелино, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт теплоснабжения | 833440.8 | Счет регионального оператора | 6485
204 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Петелино, ул. Ленина, д. 31 | Ремонт электроснабжения | 131169.5 | Счет регионального оператора | 6492
205 | Ялуторовский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ялуторовский, с. Старый Кавдык, ул. Центральная, д. 71 | Ремонт крыши | 1208700.12 | Счет регионального оператора | 5459
206 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, д. Аксарина, ул. Сосновая, д. 2 | Ремонт фасада, Ремонт фундамента | 910698.71 | Счет регионального оператора | 120812
207 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Декабристов, д. 38 | Ремонт фасада | 766464 | Счет регионального оператора | 10627
208 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Декабристов, д. 42 | Ремонт фасада | 1077435.6 | Счет регионального оператора | 10632
209 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Крупской, д. 5 | Ремонт фасада | 897439.2 | Счет регионального оператора | 10719
210 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт фасада | 732645 | Счет регионального оператора | 94276
211 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Ленина, д. 52 | Ремонт фасада | 785754 | Счет регионального оператора | 88799
212 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Новая, д. 22 | Ремонт фасада | 726572.4 | Счет регионального оператора | 93698
213 | Ярковский муниципальный район | обл. Тюменская, р-н. Ярковский, с. Ярково, ул. Новая, д. 40 | Ремонт водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений | 5544931.51 | Счет регионального оператора | 13222