ДОГОВОР № __________ ЧС СМР
 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (в случае возникновения аварии, иной чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера)
[bookmark: _Hlk237863749](договор строительного подряда, предусмотренный частью 7 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации)

г. Тюмень                                                                                                «____»___________ ____         ______________________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления и (или) муниципального бюджетного и казенного учреждения)
именуемое в дальнейшем «Технический заказчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, 
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» (НО «ФКР ТО»), именуемая в дальнейшем «Региональный оператор», в лице ______________________, действующего на основании _________, с другой стороны и, ______________________________________________________________________________,
(наименование подрядной организации)
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании _________, с третьей стороны, 
в дальнейшем именуемые Стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 615), на основании подпункта «б» п. 193 постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Термины и определения

1.1. Работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов - комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области и краткосрочным планом реализации региональной программы, осуществляемых Подрядчиком из приобретенных материалов (далее – работы).
1.2. Лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом – товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, управляющая компания или иная специализированная организация, выбранная общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, осуществляющая деятельность по управлению многоквартирным домом.
1.3. Уполномоченный представитель Собственников – представитель собственников помещений многоквартирного дома, наделенный полномочиями общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии со ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации.
1.4. Документация на выполнение работ – это проектная, сметная документация, дефектная ведомость, техническое задание и иные документы, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ.
 
2. Предмет договора

2.1. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Технический Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по заданию Технического Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту                   , относящейся к общему имуществу в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ______________________________________________ (далее – Объект), в соответствии с Документацией на выполнение работ и условиями Договора, и сдать результат работ Техническому Заказчику в порядке, определенном разделом 10 Договора, Технический заказчик – принять  надлежаще выполненные работы, а Региональный оператор – оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренных договором.
2.2. Результатом выполненных работ по настоящему Договору является законченный капитальным ремонтом Объект, находящийся в состоянии, обеспечивающем его эксплуатацию в соответствии с нормами обязательных регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, ведомственных строительных норм и иных нормативно-технических документов Российской Федерации, принятый в соответствии с разделом 10 настоящего Договора.
2.3. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

3. Стоимость Работ и порядок расчетов за выполненные Работы

3.1.  Цена Договора определена согласно документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, являющейся приложением № 2 к настоящему Договору, и составляет _____________________________________________, в т. ч. НДС в соответствии с п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации либо НДС не облагается (цена Договора для Подрядчиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, формируется с учетом действующего законодательства Российской Федерации), в том числе по каждому из объектов или видов работ, согласно приложению № 4 к настоящему Договору.
3.2.  Оплата работ Подрядчика производится Региональным оператором по безналичному расчету на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления документов, указанных в п. 6.4, 6.6 настоящего Договора с учетом требований, установленных п. 3.7 настоящего Договора. 
Финансирование услуг по настоящему Договору осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете Регионального оператора, в пределах объема средств для обеспечения финансовой устойчивости деятельности Регионального оператора. 
3.3. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Документации на выполнение работ, согласно приложению № 2 к настоящему Договору, без согласования с Техническим заказчиком оплате не подлежат.
В случае если объем фактически выполненных Подрядчиком работ окажется меньше объема, определенного Документацией на выполнение работ, не зависимо от причин такого уменьшения, оплата производится пропорционально объему фактически выполненных Подрядчиком работ.
3.4. В соответствии с ч. 3, 3.1 ст. 190 Жилищного кодекса Российской Федерации Региональный оператор вправе уплачивать авансовый платеж в следующих размерах:
3.4.1. Не более 30% от стоимости соответствующего вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, при соблюдении условий выплаты аванса:
3.4.1.1. Предоставление оригинала независимой гарантии, обеспечивающей надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по заключенному Договору, в размере авансового платежа (независимая гарантия должна обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, в том числе обязательств по возврату авансового платежа в случае неисполнения обязательств по Договору);
3.4.1.2. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Российской Федерации № 615;
3.4.1.3. Информация о независимой гарантии и документы, предусмотренные пунктом 218 постановления Правительства Российской Федерации № 615, должны быть включены в реестр независимых гарантий;
3.4.1.4. Заключение Подрядчиком договора о банковском сопровождении в соответствии с пунктом 219(1) постановления Правительства Российской Федерации № 615 с банком, соответствующим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
3.4.1.5. Открытие Подрядчиком целевого отдельного банковского счета в банке, осуществляющим банковское сопровождение, для перечисления авансового платежа;
3.4.1.6. Отсутствие у Подрядчика задолженности перед Региональным оператором по оказанным услугам и (или) выполненным работам и возврату авансового платежа в рамках договорных обязательств.
3.4.2. В размере не более 50% от стоимости соответствующего вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в целях согласно п. 78(2) постановления Правительства Российской Федерации № 615, при соблюдении условий выплаты аванса:
3.4.2.1. Предоставление оригинала независимой гарантии, обеспечивающей надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по заключенному Договору, в размере авансового платежа (независимая гарантия должна обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, в том числе обязательств по возврату авансового платежа в случае неисполнения обязательств по Договору);
3.4.2.2. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным ч. 1 ст.45 Федерального закона ото 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Российской Федерации № 615;
3.4.2.3. Информация о независимой гарантии и документы, предусмотренные пунктом 218 постановления Правительства Российской Федерации №615, должны быть включены в реестр независимых гарантий;
3.4.2.4. Заключение Подрядчиком договора о банковском сопровождении в соответствии с пунктом 219(1) постановления Правительства Российской Федерации № 615 с банком, соответствующим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
3.4.2.5. Открытие Подрядчиком целевого отдельного банковского счета в банке, осуществляющим банковское сопровождение, для перечисления авансового платежа;
3.4.2.6. Отсутствие следующих обстоятельств:
- задолженности Подрядчика перед Региональным оператором по оказанным услугам и (или) выполненным работам и возврату авансового платежа в рамках договорных обязательств;
- непогашенных ущербов по объектам;
- процедуры одностороннего расторжения договора;
- случаев отказа от подписания договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов;
- судебных дел с Подрядчиком по инициативе Регионального оператора;
3.4.2.7. Наличие у Подрядчика опыта работы в рамках исполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области не менее 3 лет на дату направления обращения о предоставлении аванса.
3.4.3. В размере до 80% от стоимости соответствующего вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в целях согласно п. 78(2) постановления Правительства Российской Федерации № 615, при соблюдении условий выплаты аванса:
3.4.3.1. Предоставление оригинала независимой гарантии, обеспечивающей надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по заключенному Договору, в размере авансового платежа (независимая гарантия должна обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, в том числе обязательств по возврату авансового платежа в случае неисполнения обязательств по Договору);
3.4.3.2. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным частью 1 статьи 45 Федерального закона ото 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Российской Федерации № 615;
3.4.3.3. Информация о независимой гарантии и документы, предусмотренные пунктом 218 постановления Правительства Российской Федерации № 615, должны быть включены в реестр независимых гарантий;
3.4.3.4. Заключение Подрядчиком договора о банковском сопровождении в соответствии с пунктом 219(1) постановления Правительства Российской Федерации № 615 с банком, соответствующим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
3.4.3.5. Открытие Подрядчиком целевого отдельного банковского счета в банке, осуществляющем банковское сопровождение, для перечисления авансового платежа;
3.4.3.6. Отсутствие следующих обстоятельств:
- задолженности Подрядчика перед Заказчиком по оказанным услугам и (или) выполненным работам и возврату авансового платежа в рамках договорных обязательств;
- непогашенных ущербов по объектам;
- процедуры одностороннего расторжения договора;
- случаев отказа от подписания договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов;
- судебных дел с Подрядчиком по инициативе Заказчика;
3.4.3.7. Наличие у Подрядчика опыта работы в рамках исполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области не менее 3 лет на дату направления обращения о предоставлении аванса;
3.4.3.8. Заключение Подрядчиком с поставщиком договора купли-продажи, поставки товаров (материалов, оборудования) на сумму, не превышающую размер запрашиваемого аванса, с указанием сроков оплаты товаров (материалов, оборудования), их отгрузки, порядка оплаты, а также указанием банковских реквизитов согласно договору банковского сопровождения;
3.4.3.9. Предоставление оформленных надлежащим образом документов, подтверждающих приемку подрядной организацией товаров (материалов, оборудования):
а) товарной накладной (ТТН), подтверждающей отгрузку товара (материалов, оборудования) поставщиком, либо универсальный передаточный документ (УПД);
б) акта сверки взаимных расчетов между поставщиком товаров (материалов, оборудования) и подрядной организацией, с отражением задолженности по отгрузке товаров (материалов, оборудования) по договору купли-продажи, поставки товаров (материалов, оборудования).
3.5.  Особые условия предоставления аванса:
3.5.1. Нецелевое использование Подрядчиком авансовых платежей запрещено.
3.5.2. Размер аванса на закупку товаров (материалов, оборудования), выдаваемого на основании п.3.4.3 Договора не может превышать стоимость товаров (материалов, оборудования), указанную в документе, подтверждающем приемку Подрядчиком указанных товаров (материалов, оборудования).
3.5.3. Обращение Подрядчика о предоставлении аванса остается без удовлетворения в случае представления Подрядчиком независимой гарантии, не содержащей в себе условия об исполнении Подрядчиком его обязательств по Договору, в том числе обязательств по возврату авансового платежа в случае неисполнения обязательств по Договору.
3.5.4. В случае несоблюдения условий, указанных в п. 3.4.1.1-3.4.1.6, 3.4.2.1-3.4.2.7, 3.4.3.1-3.4.3.9 Договора, аванс не предоставляется в соответствии со ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
3.6. Авансовый платеж перечисляется Региональным оператором по безналичному расчету на целевой отдельный банковский счет в банке, открытый Подрядчиком в соответствии с настоящим разделом настоящего Договора, в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня поступления документов.
3.7. Региональный оператор засчитывает в счет аванса стоимость оказанных услуг и (или) выполненных работ до тех пор, пока сумма выплаченного аванса не перестанет превышать стоимость оказанных услуг и (или) выполненных работ Подрядчиком.
3.8. Региональный оператор вправе продлить срок оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае нанесения действиями Подрядчика ущерба третьим лицам – на срок возмещения ущерба, до даты фактического исполнения Подрядчиком своих обязательств.
3.10. Окончательный расчет с Подрядчиком осуществляется по-объектно за фактически выполненные работы на основании подписанных актов приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, акта приемки в эксплуатацию приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в пределах цены Договора, предусмотренной п.3.1 настоящего Договора с учетом ранее выплаченного аванса. 
При наступлении ответственности Подрядчика в соответствии с разделом 14 настоящего Договора оплата выполненных работ производится с учетом удержания сумм неустойки из суммы подлежащей оплате, указанной в справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3.
Расчеты, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, за исключением авансового платежа, осуществляются через расчетный счет, указанный в разделе 18 настоящего Договора.
Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Регионального оператора.

4. Сроки и место выполнения работ

4.1.  Место выполнения работ: 
_________________________________________________________________.
                                                                                          (адрес Объекта)
4.2. Дата начала выполнения работ: с даты заключения настоящего Договора.
Срок выполнения работ: не позднее _______________.
Фактической датой завершения работ по каждому виду работ на Объекте является дата подписания всеми уполномоченными лицами завершающего акта о приемке выполненных работ по форме КС-2. 
4.3. На день подписания Договора дата начала и окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
4.4. Подрядчик имеет право выполнить работы по настоящему Договору досрочно, уведомив об этом Технического заказчика.
4.5. Сроки выполнения работ по настоящему Договору по соглашению Сторон могут быть продлены на период действия одного из следующих обстоятельств при наличии документов, подтверждающих такие обстоятельства с одновременным предоставлением документов, подтверждающих продление срока действия договора страхования соразмерно увеличению срока выполнения работ:
а) изменение объема оказываемых услуг и (или) выполняемых работ по договору о проведении капитального ремонта по соглашению сторон при согласовании таких изменений собственниками помещений в многоквартирном доме, уполномоченным представителем собственников таких помещений или органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
б) недопуск собственниками помещений в многоквартирном доме подрядной организации к оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением такой организацией договора о проведении капитального ремонта;
в) приостановка оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту в связи с наступлением отопительного сезона и (или) неблагоприятных погодных условий.

5. Права и обязанности Подрядчика

Подрядчик обязан:
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]5.1. Выполнить и сдать работы в соответствии с Документацией на выполнение работ, требованиями Строительных норм и правил Российской Федерации (СНиП), Государственными стандартами Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта (ГОСТ), руководящими документами (РД), техническими условиями (ТУ), сводами правил (СП) и иными нормативными требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации. 
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта (или части Объекта), незамедлительно известить Технического заказчика и его уполномоченных представителей, управляющую организацию, органы местного самоуправления, включая аварийные службы и службы экстренного реагирования, и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами. 
5.2. Обеспечить информирование граждан, проживающих в многоквартирном доме, о планируемых мероприятиях по капитальному ремонту, наименовании Технического заказчика, Подрядчика и Регионального оператора, страховой компании с указанием контактных телефонов путем размещения информации на Объекте(-ах).
Обеспечить фактическое нахождение информации, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, на Объекте(-ах) на протяжении всего срока оказания услуг и (или) выполнения работ по настоящему Договору. В случае порчи или утраты информации Подрядчик обязан обеспечить повторное размещение информации, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, на Объекте(-ах) в двухдневный срок с момента обнаружения факта ее отсутствия (порчи).
5.3. В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой вступления настоящего Договора в силу, предоставить Техническому заказчику календарный план производства работ для согласования и подписания. В случае изменения календарного плана Подрядчик вносит в него изменения и направляет его для согласования Техническому заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента внесения изменений. Изменение календарного плана производства работ не влечет за собой изменения срока выполнения работ, в соответствии с п. 4.2 настоящего Договора. 
5.4. В течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, предоставить Техническому заказчику приказы о назначении ответственного за проведение и организацию всего комплекса работ по капитальному ремонту Объекта(-ов), в том числе для координации и согласования с Техническим заказчиком хода выполнения работ, поставки материалов и оборудования, решения иных вопросов, возникающих в связи с исполнением настоящего Договора с указанием контактного телефона. 
5.5. С момента начала работ и до окончания работ ежедневно вести Журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, работы (по форме, установленной приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»), в том числе письменные уведомления Технического Заказчика об обнаруженных отступлениях от условий исполнения Договора. Журнал производства работ должен находиться непосредственно на Объекте(-ах) и предоставляться по требованию представителя Технического заказчика.
5.6. В ходе выполнения работ проводить мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшения условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения персонала.
5.7. Обеспечить в ходе выполнения работ выполнение мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности. Нести полную ответственность за соблюдение правил безопасности при проведении работ, гарантировать безопасность эксплуатации объекта.  
 До начала работ на Объекте(-ах) выполнить подготовительные работы по защите помещений собственников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ.
5.8. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, правила благоустройства территории, на которой расположен Объект(-ы). После завершения работ привести место выполнения работ в надлежащее состояние с соблюдением требований муниципальных правовых актов соответствующего муниципального образования и действующего законодательства Российской Федерации.
При возникновении на Объекте(-ах) в течение гарантийного срока аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровья, а также причинению вреда имуществу, проведение работ по устранению аварийных ситуаций производится незамедлительно. Причины и последствия аварийной ситуации устраняются Подрядчиком. Причины возникновения аварийной ситуации устанавливаются на основании акта комиссионной проверки, проводимой с участием представителя Технического заказчика, Подрядчика, с уведомлением лица, ответственного за эксплуатацию Объекта(-ов), иных заинтересованных лиц.
Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Техническим заказчиком, либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или претензий вследствие выполнения Подрядчиком работ на Объекте(-ах), включая случаи травм или иные несчастные случаи. Возместить Техническому заказчику и (или) Региональному оператору, в полном объеме суммы штрафов по постановлениям/решениям, вступившим в законную силу по итогу процедуры обжалования, в случае их наложения на последнего административными органами за нарушения, допущенные при производстве работ Подрядчиком.
Обеспечить сохранность пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, а также геодезических сетей специального назначения при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, в которых находятся пункты государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, а также геодезических сетей специального назначения.
Возмещение Российской Федерации вреда, причиненного пунктам государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, осуществляется лицами, причинившими вред, в соответствии с гражданским законодательством (часть 15 ст. 8 Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Уведомлять Технического заказчика и Регионального оператора обо всех случаях повреждения или уничтожения указанных пунктов.
5.9. Сдать результат работ в установленный настоящим Договором срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
5.10. Нести материальную ответственность, без возмещения со стороны Технического заказчика и (или) Регионального оператора, за несоблюдение и последствия несоблюдения по своей вине и вине субподрядных организаций законодательства Российской Федерации на весь период проведения капитального ремонта.
5.11. Оплачивать все штрафы, выставленные федеральными органами власти, органами власти Тюменской области и государственными надзорными органами вследствие обнаружения ими нарушений при выполнении работ за свой счет. Возместить Техническому заказчику и (или) Региональному оператору все штрафные санкции, наложенные на него административными органами в связи с проведением Подрядчиком работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, входящих в предмет настоящего договора.
5.12. Оплачивать расходы по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, возникшим в процессе выполнения работ Подрядчиком.
5.13. При обращении за предоставлением аванса направлять достоверные сведения о наличии/отсутствии обстоятельств, предусмотренных п. 3.4.1.6, 3.4.2.6-3.4.2.7, 3.4.3.6-3.4.3.8 Договора.
5.14. Обязан принять Объект(-ы) для производства строительно-монтажных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по акту приема-передачи у представителя Технического Заказчика в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты начала выполнения работ, в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 6 к настоящему Договору).

5.15. Обеспечить:
5.15.1. Беспрепятственный доступ представителям Технического заказчика и Регионального оператора на Объект(-ы) для проверки хода выполнения работ по настоящему Договору в течение всего периода проведения капитального ремонта с предоставлением необходимой документации, относящейся к работам по настоящему Договору;
5.15.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с документацией, действующими нормами и правилами;
5.15.3. Своевременное устранение недостатков, выявленных при производстве, приемке работ и в течение гарантийного срока работ по Объекту(-ам);
5.15.4.  Возмещение в полном объеме ущерба, причиненного третьим лицам при выполнении работ по настоящему Договору; 
5.15.5. Организационные мероприятия по возмещению управляющей организации либо собственникам помещений расходов за пользование коммунальными ресурсами (водоснабжение, электроснабжение и т.д.) при осуществлении работ по Объекту(-ам).
5.16. Немедленно письменно предупредить Технического заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить работы при обнаружении:
- недостатков в Документации на выполнение работ, делающих невозможность ее применения для производства работ;
- возможных неблагоприятных для Технического заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
5.17. В случаях, указанных в пункте 5.16 настоящего Договора, письменно согласовать с Техническим Заказчиком иные способы выполнения работ с внесением соответствующих изменений в Документацию на выполнение работ, при этом оплата производится в пределах суммы, не превышающей п. 3.1 настоящего Договора.
5.18.  В случае необходимости приостановки подачи коммунальных услуг осуществить согласования с ресурсоснабжающими организациями перед началом производства работ.
В отопительный период соблюдать требования Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
5.19. Обеспечить Объект(-ы) необходимыми материалами, изделиями, оборудованием, конструкциями, строительной техникой, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов. По требованию Технического заказчика представить последнему заверенные копии этих документов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса. Подрядчик обязуется согласовывать, а также замену материалов на аналогичные с предоставлением обоснования замены с Заказчиком. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за несоответствие используемых им материалов требованиям Документации на выполнение работ при проведение капитального ремонта.
5.20. Подтверждать выполнение работ по настоящему Договору путем представления Техническому заказчику:
актов приемки выполненных работ по форме № КС-2 в 4 экземплярах;
справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в 4 экземплярах; 
акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в 4 экземплярах;
платежных документов, подтверждающих стоимость оборудования, материалов и услуг, принятых на основании конъюнктурного анализа и отраженных в актах выполненных работ по форме КС-2; 
исполнительной документации, оформленной в соответствии с приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» в 4-х экземплярах.
5.21. За свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указаниям Технического заказчика, а затем восстановить ее за свой счет, если закрытие работ выполнено без подтверждения Технического заказчика в случае ненадлежащего уведомления об этом Технического заказчика. 
5.22. В случае приостановки подачи коммунальных услуг уведомляет собственников жилых/нежилых помещений и Технического заказчика о приостановке подачи коммунальных услуг с указанием времени и причины приостановки в установленные действующим законодательством Российской Федерации сроки. 
5.23. Исполнение полученных в ходе работ указания/предписания Технического Заказчика.
5.24. В случае наступления непредвиденных обстоятельств природного и/или техногенного характера (обстоятельства непреодолимой силы), препятствующих выполнению и окончанию работы в установленные сроки, письменно уведомить об этом Технического заказчика в порядке, установленном разделом 13 настоящего Договора.
5.25. Предоставлять в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса (или в срок, установленный в запросе) Техническому Заказчику и Региональному оператору информацию и документацию Подрядчика для проверки хода, и качества выполнения работ.
5.26. При подписании настоящего Договора представить договор комплексного страхования рисков со страховой компанией, имеющей рейтинг, присваиваемый рейтинговым агентством, включенным в реестр кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, соответствующий значению дефолтности не более 15%, а также платежное поручение об оплате страховой премии с отметкой банка о списании денежных средств.
По договору страхования должны быть застрахованы риски, связанные:
5.26.1. Со случайной гибелью и (или) повреждением имущества, являющегося предметом работ, указанных в настоящем Договоре, на весь срок их выполнения на страховую сумму, равную цене настоящего Договора. Договор страхования по данному пункту заключается с ответственностью «от всех рисков»;
5.26.2. С ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц, вследствие выполнения работ, указанных в настоящем Договоре, на весь срок их проведения, в том числе на период гарантийного обслуживания (с лимитом ответственности не менее 20% от цены настоящего Договора). Применение франшизы в договоре страхования по гражданской ответственности недопустимо;
5.26.3. С выявлением в период гарантийного срока недостатков (дефектов) выполненных работ, явившихся следствием их ненадлежащего (некачественного) выполнения Подрядчиком, на срок 5 (пять) лет с момента подписания уполномоченными лицами акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на страховую сумму, равную цене настоящего Договора.
Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по договору комплексного страхования рисков является:
- по рискам, указанным в п. 5.26.1 – Подрядчик;
- по рискам, указанным в п. 5.26.2 – третьи лица;
- по рискам, указанным в п. 5.26.3 – Подрядчик и Технический заказчик (в случае невозможности исполнения Подрядчиком своих гарантийных обязательств по настоящему Договору подряда).
Страхование Объекта не освобождает Подрядчика от обязанности принять все необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая и уменьшения его последствий, если такой случай произошел.
В случае замены страховой компании, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания договора страхования, представить Техническому заказчику договор комплексного страхования рисков со страховой компанией, соответствующей требованиям пункта 5.26 Договора, а также платежное поручение об оплате страховой премии с отметкой банка о списании денежных средств.
При наступлении страхового случая Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня информировать Технического заказчика о наступлении страхового случая и обеспечить направление в страховую компанию уведомления о наступлении страхового случая в порядке и в сроки, предусмотренные договором комплексного страхования рисков.
При обнаружении факта причинения вреда третьим лицам Подрядчик вправе компенсировать причиненный вред без уведомления страховой компании путем проведения восстановительных работ или выплаты денежной компенсации пострадавшим третьим лицам. Срок выплаты денежной компенсации или срок проведения восстановительных работ не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней с даты установления факта причинения вреда третьим лицам.
В случае повреждения существующих конструкций зданий и (или) действующих инженерных коммуникаций при проведении работ, нести ответственность за причиненный ущерб и восстановить их за свой счет.
5.26.4. В случае нарушения Подрядчиком предусмотренных настоящим Договором сроков выполнения работ, повлекшее невозможность сдачи выполненных работ по Договору в установленные сроки, Подрядчик обязан оформить продление срока договора комплексного страхования рисков соразмерно увеличению срока выполнения работ.
Подрядчик обязуется представить Техническому заказчику, Региональному оператору дополнительное соглашение к договору комплексного страхования рисков о продлении сроков соразмерно увеличению срока выполнения работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента истечения срока исполнения, установленного настоящим Договором. 
5.27. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.
5.28. В случаях привлечения иностранной рабочей силы иметь соответствующие разрешения, не допускать привлечения иностранных рабочих без регистрации и наличия разрешения на работу в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
5.29. Немедленно информировать Технического заказчика о любой возможной задержке в исполнении своих обязательств по Договору в срок, установленный пунктом 4.2 настоящего Договора, с объяснением таких задержек.
5.30. Подрядчик уведомляет Технического заказчика о привлечении к исполнению Договора иных лиц (далее – субподрядчики), неся ответственность за их действия, как за свои собственные. 
В случае привлечения к выполнению работ субподрядчика Подрядчик направляет Техническому заказчику письменное уведомление не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня начала выполнения работ субподрядчиком, с приложением копии договора субподряда, в котором должны быть отражены:
- сведения о видах и объемах работ, подлежащих выполнению субподрядчиком;
- адрес регистрации и адрес фактического местонахождения, контактные телефоны, адрес электронной почты субподрядчика.
5.31. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до даты подписания уполномоченными лицами акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
5.32. Определение места складирования строительного мусора и металлолома на Объекте и прилегающей территории, согласовав предварительно такое место с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом. Не реже 1 (одного) раза в месяц осуществлять вывоз мусора и металлолома с Объекта и прилегающей территории.   
До даты приемки выполненных работ (подписания уполномоченными лицами акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме), вывести с территории объекта принадлежащее Подрядчику имущество. 
5.33. Исправление дефектов, допущенных при выполнении работ, за свой счет и своими силами в согласованные с Техническим заказчиком сроки (разумные срок). 
5.34. Участвовать в работе комиссии по приемке выполненных работ, а также во всех проверках, проводимых Техническим Заказчиком, создавать условия для проверки хода выполнения работ.

Подрядчик имеет право:
5.35. Требовать своевременного подписания Техническим заказчиком актов выполненных работ в соответствии с порядком, установленным настоящим Договором.
5.36. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с порядком, установленным настоящим Договором.
5.37. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.38. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в соответствии с пунктом 14.10 настоящего Договора.
5.39. Оформлять и предъявлять акты выполненных работ в соответствии с применяемой Подрядчиком системой налогообложения.
5.40. Подрядчик подтверждает, что:
5.40.1. До подписания настоящего Договора изучил предмет настоящего Договора и может выполнить работы по Договору на основании Документации на выполнение работ, по согласованной Сторонами согласно пункту 3.1 настоящего Договора цене, в соответствии с законодательством Российской Федерации на условиях, установленных настоящим Договором.
5.40.2. До подписания настоящего Договора произвел осмотр строительной площадки (Объекта).
5.40.3. На момент подписания настоящего Договора имеет полное представление об объеме, сроках, условиях выполнения работ, стоимости работ, порядке приемки выполненных работ, порядке и сроках расчетов по настоящему Договору и готов приступить к выполнению своих обязательств на условиях, установленных настоящим Договором.

6. Права и обязанности Технического заказчика

Технический заказчик обязан:
6.1. Осуществлять строительный контроль за выполнением работ по Объекту(-ам) (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ), соответствию таких работ требованиям Документации на выполнение работ, определить лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ. 
В течение 2 (двух) рабочих дней, с даты поступления от Подрядчика согласовать и подписать график производства работ.
При наличии замечаний к графику производства работ вернуть его на доработку Подрядчику в указанные сроки с указанием исчерпывающего перечня замечаний. Повторное рассмотрение и согласование осуществляется в сроки, указанные выше, повторное направление на доработку по замечаниям, которые ранее не были указаны, не допускается.
6.2. Передать Подрядчику Объект(-ы) для производства строительно-монтажных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по акту приема-передачи (Приложение № 1 к настоящему Договору).  
6.3. Произвести приемку выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
6.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после подписания документов, указанных в настоящем пункте, направить Региональному оператору для осуществления промежуточной оплаты выполненных работ сумма, по которым не превышает 70% от стоимости видов работ, указанных в Приложении № 4 к настоящему договору в системе межведомственного электронного документооборота следующие документы:
- акт приемки выполненных работ по форме № КС-2 (такой акт приемки должен быть согласован с органом местного самоуправления и уполномоченным представителем Собственников (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме));
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;
- расчет неустойки (в случае начисления) и (или) документы, подтверждающие основания для не начисления неустойки по настоящему Договору.
6.5. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления от Подрядчика обращения о предоставлении аванса, предусмотренного п.п. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 настоящего Договора направить Региональному оператору в системе межведомственного электронного документооборота заявку на оплату авансового платежа с приложением следующих документов:
6.5.1. Для осуществления авансового платежа в размере не более 30 процентов от стоимости выполнения вида работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, для закупки материалом и оборудования, необходимых для выполнения работ, информацию и копии документов, предусмотренных п.п. 3.4.1.1-3.4.1.6 настоящего Договора.
6.5.2. Для осуществления авансового платежа в размере не более 50 процентов от стоимости соответствующего вида работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном дома в иных целях, информацию и копии документов, предусмотренных п.п. 3.4.2.1-3.4.2.7 настоящего Договора.
6.5.3. Для осуществления авансового платежа до 80 процентов от стоимости соответствующего вида работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в целях закупки Подрядчиком товаров (материалов, оборудования), необходимых для выполнения таких работ, информацию и копии документов, предусмотренных п.п. 3.4.3.1-3.4.3.9 настоящего Договора.
6.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания документов, указанных в настоящем пункте, направить Региональному оператору в системе межведомственного электронного документооборота, для осуществления окончательной оплаты следующие документы:
- акт приемки выполненных работ по форме № КС-2 (такой акт приемки должен быть согласован с органом местного самоуправления и уполномоченным представителем Собственников (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме));
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3;  
- акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подписанного Техническим заказчиком, Региональным оператором, Подрядчиком, лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), представитель (представители) исполнительного органа Тюменской области, уполномоченного в сфере жилищно-коммунального хозяйства и ответственного за реализацию региональной программы капитального ремонта и (или) краткосрочных планов ее реализации, представитель (представители) органа местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома, в котором проведен капитальный ремонт; представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
- расчет неустойки (в случае начисления) и (или) документы, подтверждающие основания для не начисления неустойки по настоящему Договору.
Документы, заверяются квалифицированной электронной подписью руководителя технического заказчика (лицом, осуществляющим обязанности руководителя технического заказчика) и направляются в электронной форме, в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).
6.7. В ходе ведения контроля на Объекте(-ах) производить записи в журнале производства работ, в котором отражаются все факты и обстоятельства, происходящие в процессе производства работ на Объекте(-ах).
6.8. В случае выявления при осуществлении контроля в ходе выполнения работ или при приеме и сдаче работ отступлений Подрядчиком от Документации на выполнение работ и условий настоящего Договора, которые, в том числе, могут ухудшить качество подлежащего капитальному ремонту Объекта(-ов), и иных недостатков, обязан немедленно письменно уведомить об этом Подрядчика.
6.9. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 
6.10. Обеспечить проверку качества и сроков выполняемых работ с участием представителя Подрядчика, а также приемку объемов выполненных работ, в том числе скрытых работ, на предмет соответствия их объема и качества требованиям, установленным Договором, давать предписания Подрядчику о прекращении или временной приостановке работ.
6.11. Требовать от Подрядчика предоставления исполнительной документации, оформленной в соответствии с действующей нормативной документацией.
6.12. Немедленно информировать Регионального оператора о любой возможной задержке исполнения Договора в срок, установленный пунктом 4.2. Договора, с объяснением таких задержек.
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]6.13. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления в силу решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 15.3 настоящего Договора письменно уведомить Регионального оператора с приложением документов, подтверждающих соблюдение порядка расторжения Договора.
6.14. Если в ходе осуществления контроля будут выявлены нарушения Подрядчиком договорных обязательств, Технический заказчик оформляет Акт фиксации договорных нарушений (Приложение № 5 к настоящему Договору). В случае отсутствия на Объекте(-ах) надлежащим образом уполномоченного представителя Подрядчика либо его необоснованного отказа от подписания Акта фиксации договорных нарушений, об этом производится соответствующая отметка в Акте фиксации договорных нарушений, и он принимается без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством наличия нарушений обязательств по настоящему Договору и является основанием для применения штрафных санкций в соответствии с п. 14.6, 14.7, 14.8 настоящего Договора.
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]В течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления Акта фиксации договорных нарушений по п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 настоящего Договора, письменно уведомить Регионального оператора с приложением соответствующего акта.
6.15. В случае если Подрядчик просрочил исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Технический заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после наступления срока исполнения обязательства направляет Подрядчику уведомление, о нарушения условий Договора, об ответственности Подрядчика в соответствии с разделом 15 настоящего Договора, о последующем удержании суммы неустойки (штрафа) при осуществлении расчета по настоящему Договору. 
6.16. В течение десяти дней с даты подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме передать лицу, осуществляющему управление этим многоквартирным домом, копии документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме (в том числе копии Документации на выполнение работ, договора подряда, актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ) и иные документы, связанные с проведением капитального ремонта, за исключением финансовых документов.
Технический заказчик имеет право:
6.17. Давать Подрядчику обязательные для исполнения указания относительно способа и порядка выполнения работ в рамках, не противоречащих настоящему Договору, Документации на выполнение работ и действующему законодательству Российской Федерации, подзаконным правовым актам, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика. 
6.18. Вести судебную работу с Подрядчиком в случае неурегулирования споров в досудебном порядке.
6.19. Принимать меры по расторжению настоящего Договора в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязанностей в соответствии с порядком, указанном в настоящем Договоре.
 Направлять претензии Подрядчику в случае нарушения Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Договору.
6.20. Вести учет допущенных Подрядчиком нарушений обязательств по настоящему Договору, учитывать количество и причины нарушений, соблюдение сроков и своевременность принятия мер по устранению нарушений.
6.21. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]6.22. Принять решение о расторжении настоящего Договора с взысканием причиненных убытков в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и п. 15.3 настоящего Договора.
6.23. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, принятое в соответствии с п. 15.3 настоящего Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий настоящего Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения.
6.24. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Техническому заказчику третьим лицом в связи с недостатками результатов выполненных работ, а Подрядчик обязан обеспечить участие своего представителя в таком деле.  

7. Права и обязанности Регионального оператора

Региональный оператор обязан:
7.1. Произвести оплату выполненных работ путем перечисления денежных средств на финансирование капитального ремонта, на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Подрядчика, в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора, со дня поступления от Технического заказчика документов, указанных в пункте 6.4 (в случае промежуточной приемки) или пункте 6.6. (в случае окончательной приемки) настоящего Договора.

Региональный оператор имеет право:
7.2. Произвести перечисление авансового платежа в размере не более 30% от стоимости выполнения вида работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме при наличии информации и документов, указанных в п.п. 3.4.1.1-3.4.1.6 настоящего Договора.
Произвести перечисление авансового платежа в размере не более 50% от стоимости выполнения вида работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме при наличии информации и документов, указанных в п.п. 3.4.2.1-3.4.2.7 настоящего Договора.
Произвести перечисление авансового платежа в размере до 80 процентов от стоимости выполнения вида работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме при наличии информации и документов, указанных в п.п. 3.4.3.1-3.4.3.9 настоящего Договора.
7.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 6.4 (в случае промежуточной приемки), в пункте 6.5 (в случае авансирования) или пункте 6.6 (в случае окончательной приемки) настоящего Договора, осуществить их возврат без исполнения по следующим основаниям:
- предоставление документов, предусмотренных пунктами 6.4, 6.6 настоящего Договора, не в полном объеме, а также не соблюдение порядка согласования таких документов в соответствии с условиями настоящего Договора;
- несоответствие сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 6.4 (в случае промежуточной приемки), в пункте 6.5 (в случае авансирования) или пункте 6.6 (в случае окончательной приемки) настоящего Договора, условиям настоящего Договора;
- включение в акты приемки выполненных работ по форме № КС-2 расходов, не предусмотренных условиями настоящего Договора; 
  - превышение суммы актов приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 стоимости настоящего Договора.
7.4. Осуществлять контроль за ходом производства работ: объемов и сроков выполнения работ, соблюдением технологии проведения работ, качеством используемых материалов, изделий, оборудования. 
7.5. Требовать от Подрядчика и/или Технического заказчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков, подтвержденных актами о недостатках.
7.6. Требовать от Подрядчика и/или Технического заказчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, в том числе исполнительной, подтверждающей качество применяемых материалов и оборудования, для исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора. 
7.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
7.8. Участвовать в приемке выполненных Подрядчиком работ по капитальному ремонту общего имущества в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

8. Производство работ

8.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Техническим заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Техническим заказчиком выполненных работ и составления актов освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Технического заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения этой приемки. 
Если представитель Технического заказчика, надлежащим образом уведомленные (любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт такого уведомления), не явятся к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Технического заказчика производится за счет Стороны, не направившей в установленный срок своего представителя.
8.2. В случае, если представителем Технического заказчика внесены в общий журнал работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Технического заказчика, за исключением случаев неявки представителя Технического заказчика, надлежащим образом уведомленного. 
8.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и сетей инженерно-технического обеспечения подтверждается подписанием Техническим заказчиком, Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения.

9. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

9.1. Обеспечение работ строительными материалами, оборудованием, изделиями и конструкциями, техническим и иным инженерным оборудованием (далее – оборудование) осуществляет Подрядчик. 
9.2. Все поставляемое для выполнения работ оборудование, материалы должны быть новыми, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, предоставляемые Подрядчиком в исполнительной документации.
9.3. Подрядчик обязуется самостоятельно обеспечить приемку, разгрузку, складирование, хранение и охрану применяемого оборудования, изделий, материалов на Объекте(-ах).
9.4. Сторона, передающая смонтированное оборудование, обязана сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа и дальнейшего использования, эксплуатации на Объекте(-ах) (гарантийные талоны, паспорта и пр.).
9.5. При выполнении работ Подрядчик должен применять строительные материалы, изделия и оборудование, соответствующие Документации на выполнение работ, техническим условиям, государственным стандартам.
9.6. При производстве работ Подрядчик обязан руководствоваться техническими условиями и инструкциями заводов-изготовителей строительных материалов, изделий, оборудования, технологическими картами.
9.7. Демонтированное в ходе выполнения работ инженерно-техническое оборудование внутридомовых систем теплоснабжения, водоснабжения, лифтовое оборудование Подрядчик передает по акту приема-передачи уполномоченному представителю Собственников или собственникам помещений многоквартирного дома.

10. Приемка работ

10.1. Сдача работ Подрядчиком, выполненных по Договору, и их приемка Техническим Заказчиком осуществляется по месту, указанному в пункте 4.1 настоящего Договора.
10.2. Подрядчик организует сдачу-приемку работ по настоящему Договору за свой счет.
10.3. Сдача работ по настоящему Договору оформляется: 
10.3.1. При промежуточной сдаче-приемке выполненных работ - актами приемки выполненных работ по форме № КС-2 (согласованными в установленном порядке), справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3.
10.3.2. При окончательной сдаче-приемке выполненных работ - актами выполненных работ по форме № КС-2 (согласованными в установленном порядке), справками о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, актом приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в порядке, установленном разделом 10 настоящего Договора.
10.4. Подрядчик по завершению работ направляет Техническому заказчику письменное уведомление о завершении выполнения работ с приложением в адрес Технического заказчика актов выполненных работ по форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, исполнительной документации.
10.5. Технический заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 10.4 настоящего Договора, производит проверку объемов и стоимости выполненных Подрядчиком работ, зафиксированных в представленных документах, в том числе на предмет соответствия Документации на выполнение работ. 
В случае наличия замечаний при проверке документов Технический заказчик возвращает их Подрядчику для устранения выявленных замечаний в пределах срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта с указанием недостатков, требующих устранения, сроков их устранения. 
Об устранении замечаний Подрядчик письменно уведомляет Технического заказчика с приложением актов выполненных работ по форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, исполнительной документации. Повторная проверка объемов и стоимости выполненных работ осуществляется в порядке и сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта.
Проверенные и подписанные Техническим заказчиком акты выполненных работ по форме № КС-2 в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их подписания направляются Подрядчику для согласования с органом местного самоуправления. 
Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней направить в адрес Технического заказчика согласованные с органом местного самоуправления акты выполненных работ по форме № КС-2.
При наступлении ответственности Подрядчика в соответствии с разделом 14 настоящего Договора, Технический заказчик при подписании справок о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 указывает в них дополнительно следующую информацию: о сумме начисленной неустойки в соответствии с разделом 14 настоящего Договора; об итоговой сумме, подлежащей оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки.
10.6. Технический заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления от  Подрядчика документов, указанных в пунктах 10.4, 10.5 настоящего Договора, согласованных с уполномоченным представителем Регионального оператора, Подрядчика, лицом (лицами), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), представитель (представители) исполнительного органа Тюменской области, уполномоченного в сфере жилищно-коммунального хозяйства и ответственного за реализацию региональной программы капитального ремонта и (или) краткосрочных планов ее реализации, представитель (представители) органа местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома, в котором проведен капитальный ремонт; представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, создает приказом рабочую комиссию в целях приемки выполненных работ после завершенного капитальным ремонтом Объекта. 
Технический заказчик в течение одного рабочего дня с даты издания приказа уведомляет о дате приемки Регионального оператора, Подрядчика, лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), представитель (представители) исполнительного органа Тюменской области, уполномоченного в сфере жилищно-коммунального хозяйства и ответственного за реализацию региональной программы капитального ремонта и (или) краткосрочных планов ее реализации, представитель (представители) органа местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома, в котором проведен капитальный ремонт; представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
10.7. Рабочая комиссия обязана приступить к сдаче-приемке работ в сроки, предусмотренные постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п «Об утверждении порядка и сроков подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ» (в редакции, действующей на дату издания приказа, предусмотренного пунктом 10.6 настоящего Договора).
10.8. Факт сдачи-приемки всех работ, соответствующих условиям настоящего Договора, подтверждается подписанием акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в день осуществления сдачи-приемки работ. 
Промежуточный факт сдачи-приемки работ, соответствующих условиям настоящего Договора, подтверждается подписанием акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, в день осуществления сдачи-приемки работ. 
Окончательный факт сдачи-приемки всех работ, соответствующих условиям настоящего Договора, подтверждается подписанием акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в день осуществления сдачи-приемки работ. 
В случае выявления в ходе приемки выполненных по Объекту работ дефектов и недостатков в выполненной работе членами комиссии на Объекте составляется акт о дефектах и недостатках, в котором фиксируется перечень дефектов и недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты и недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. После устранения выявленных недостатков членами комиссии проводится повторная сдача-приемка работ в порядке, установленном настоящим разделом. 
          При отказе Подрядчика от подписания акта о недостатках, в нем делается соответствующая отметка с указанием причин отказа от подписи и акт дефектов и недостатков подписывается Техническим заказчиком. 
10.9. Технический заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения дефектов и недостатков, которые исключают возможность дальнейшего использования Объекта по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.
10.10. Технический заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней (при промежуточной приемке) и в течение 5 (пяти) рабочих дней (при окончательной приемке) после подписания документов, указанных в пункте 6.4 или в пункте 6.6 настоящего Договора соответственно, направляет ее Региональному оператору для оплаты. 
Технический заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления документов, указанных в п. 6.5 настоящего Договора направляет их Региональному оператору для оплаты аванса. 
10.11. В случае принятия решения о досрочном прекращении работ и расторжении настоящего Договора по соглашению сторон, Технический заказчик обязан принять от Подрядчика фактически выполненные работы по каждому Объекту, в порядке, установленном настоящим разделом Договора. 

11. Гарантии качества работы, материалов, оборудования

11.1. Гарантии качества распространяются на все материалы, оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору. 
Срок гарантии составляет 5 (пять) лет с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
11.2. Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в Документации на выполнение работ показателей, а также несет ответственность за отступление от них и несвоевременное устранение недостатков, выявленных при производстве и приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, если не докажет, что недостатки произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. 
11.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков. 
11.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки на основании обращения управляющей организации либо собственников помещений в многоквартирном доме, их устранение осуществляется Подрядчиком за свой счет, в разумный срок, за свой счет и своими силами.
При обнаружении недостатков Технический заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения извещения, а в случае выявления недостатков, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно, но не позднее дня получения извещения. 
11.5. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются Подрядчиком и Техническим заказчиком в акте. Представители Сторон составляют акт и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения недостатков не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.
11.6. При неявке на Объект, отказе Подрядчика от составления и подписания акта о выявленных недостатках Технический заказчик составляет соответствующий акт в одностороннем порядке. При этом данный акт имеет для Сторон силу акта о выявленных недостатках, подписанного Подрядчиком и Техническим заказчиком.
11.7. Если Подрядчик в течение установленного Техническим заказчиком срока не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, Технический заказчик вправе устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц. В этом случае Подрядчик возмещает Техническому заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению недостатков, в том числе убытки, неустойку. 

12. Распределение рисков между Сторонами

12.1. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащую охрану результатов Работ, выполненных на Объекте. Подрядчик несет риск случайной гибели, порчи и повреждения результатов Работ, выполненных на Объекте в течение срока действия настоящего Договора до момента подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
12.2. Подрядчик несет полную ответственность за охрану имущества, материалов, оборудования, строительной техники, инструментов.
12.3. Ущерб, причиненный Сторонам стихийными бедствиями, компенсируется в установленном порядке или на условиях страховых договоров, заключенных в индивидуальном порядке Сторонами.
12.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также материалов, оборудования, инвентаря до подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме несет Подрядчик.

13. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

13.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное чрезвычайными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать с помощью тех мер, применения которых в данной ситуации следует требовать и ожидать от стороны, подвергшейся воздействию таких обстоятельств.
Такими обстоятельствами признаются военные действия, гражданские волнения, объявление режима военного или чрезвычайного положения, мобилизация, забастовки, блокада, эмбарго, взрывы, аварии на транспорте, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также акты органов государственной власти и управления, имеющие обязательную юридическую силу для сторон и устанавливающие невозможность исполнения настоящего Договора, которые были приняты в период действия Договора.
13.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства в связи с возникновением обстоятельств, изложенных в пункте 13.1 настоящего Договора, должна направить письменное извещение другой стороне в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления возможности уведомления о препятствующих обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 
13.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 13.1 настоящего Договора, будут длиться более 10 (десяти) рабочих дней со дня соответствующего уведомления Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

14. Ответственность Сторон и разрешение споров

14.1. По вопросам, неурегулированным настоящим Договором, подлежит применению действующее законодательство Российской Федерации.
14.2. Стороны несут ответственность за убытки, причиненные другой Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, в соответствии с действующим законодательством. 
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]14.3. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 15.3 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Региональному оператору штраф в размере 10% стоимости Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня расторжения Договора. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые подрядная организация обязана будет возместить Техническому заказчику в качестве причиненных убытков (вреда).
Обязательство Исполнителя по оплате штрафа прекращается частично зачетом встречного однородного требования Регионального оператора об уплате штрафа на основании статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Технический заказчик вправе начислить неустойку в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости просроченного неисполненного обязательства  по виду работ, подлежащего оплате за каждый день просрочки, в свою очередь Региональный оператор вправе удержать начисленную Техническим заказчиком неустойку из суммы, подлежащей к оплате в соответствии с условиями настоящего Договора.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Техническим заказчиком обязательств по настоящему Договору, Подрядчик вправе потребовать от Технического заказчика выплаты неустойки в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости просроченного неисполненного обязательства по виду работ, подлежащего оплате за каждый день просрочки.
Неустойка за просрочку исполнения обязательства начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
В случае не устранения Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков (дефектов) работ Заказчик вправе обратиться в суд с исковым заявлением об обязании Подрядчика устранить выявленные недостатки.
Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождают Стороны от исполнения обязательств в натуре.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
14.4. В случае наступления непредвиденных обстоятельств в период действия настоящего Договора, предусмотренных договором страхования (во исполнение п. 5.26 настоящего Договора), заключенным Подрядчиком, Подрядчик обеспечивает возмещение убытков и затрат, понесенных в связи с выплатами компенсаций третьим лицам в случае причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при производстве работ.
14.5. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, ответственность несет Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен по вине иного лица.
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]14.6. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 5.26.4 настоящего Договора, Региональный оператор вправе потребовать штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
14.7. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по установке на Объекте информационного стенда в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора, Региональный оператор вправе потребовать штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.  
[bookmark: OLE_LINK20]14.8. За каждый факт неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 5.3, 5.4, 5.5 настоящего Договора, Региональный оператор вправе потребовать штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
14.9. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров в порядке досудебного разбирательства, путем направления претензии. Сторона, получившая претензию, направляет другой Стороне ответ в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения таковой. 
14.10. При возникновении между Подрядчиком и Техническим заказчиком досудебного спора по поводу недостатков по оказанных услугам и (или) выполненным работам или причин их возникновения и невозможности урегулирования этого спора Подрядчик за свой счет проводит экспертизу. 
14.11. В случае недостижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из Договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Тюменской области. 
Документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты: 
Технический заказчик: адрес электронной почты – __________________ 
Подрядчик: адрес электронной почты – ___________________
Региональный оператор: адрес электронной почты – ___________ 
Стороны признают и соглашаются, что получение ими писем по вышеуказанным адресам электронной почты является надлежащим уведомлением Стороны и порождает для нее соответствующие правовые последствия, вызванные таким сообщением.  

15. Порядок расторжения Договора 

15.1. Договор вступает в силу со дня подписания и прекращает свое действие исполнением обязательств Сторонами по настоящему Договору в полном объеме.
15.2. В случаях, установленных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, настоящий Договор, может быть, расторгнут по:
- соглашению Сторон;
- решению суда;
- инициативе Технического заказчика, в том числе в виде одностороннего расторжения Договора, или Подрядчика.
15.3. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Технического Заказчика в случае нарушения Подрядчиком следующих условий настоящего Договора:
[bookmark: sub_465][bookmark: sub_460]            а) систематическое (2 раза и более) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ;
[bookmark: sub_461]б) задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Технического заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;
[bookmark: sub_462]в) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных договором об оказании услуг, Документации на выполнение работ, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Подрядчиком требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ;
[bookmark: sub_463]г) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Техническим заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора;
[bookmark: sub_464]д) прекращение членства Подрядчика в саморегулируемой организации, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права Подрядчика на производство работ; 
е) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 30 календарных дней по любому из многоквартирных домов;
[bookmark: sub_466][bookmark: sub_467]ж) нарушение срока замены независимой гарантии, установленного договором, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня;
з) выявление Техническим заказчиком после заключения настоящего Договора факта недействительности представленной Подрядчиком независимой гарантии (представление поддельных документов, получение от гаранта опровержения выдачи независимой гарантии Подрядчику в письменной форме).
и) неисполнение обязательства о продлении срока независимой гарантии при изменении сроков выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков выполнения работ либо при нарушении подрядной организацией предусмотренных настоящим Договором.
15.4. При принятии Техническим Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 15.3. Договора Технический Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика об этом не менее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора с обязательным ее указанием в уведомлении. Договор считается расторгнутым по истечении срока, указанного в уведомлении. Уведомление должно содержать наименование сторон, реквизиты Договора, причины, послужившие основанием для расторжения Договора, и документы, их подтверждающие.
15.5. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение договорных обязательств.

16. Прочие условия

16.1. Стороны вправе уполномочить любое лицо представлять его интересы и осуществлять полностью или частично его права по настоящему Договору. Полномочия соответствующего лица подтверждаются доверенностью, выданной уполномоченным лицом.
16.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
16.3. Переписка между Сторонами осуществляется посредством: электронной связи, заказными письмами с уведомлением, вручения под подпись. Сообщения направляются по адресам, телефонам, указанным в настоящем Договоре.  
Сообщения признаются надлежаще отправленными, если они направлены по указанным в настоящем Договоре адресам.
16.4. В случае изменения адресов, телефонов, других данных, указанных в настоящем Договоре, Стороны обязаны в 3-х дневный срок уведомить об этом друг друга.
16.5. Договор составлен на __________ листах в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

17. Приложения

Приложения являются неотъемлемой частью Договора:
Приложение № 1 – Образец Акта приемки-передачи Объекта и Документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Приложение № 2 – Документация на выполнение работ (Дефектная ведомость и Локальные сметные расчеты (сметы), Техническое задание).
Приложение № 3 – Образец Акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Приложение № 4 – Цена Договора.
Приложение № 5 – Акт фиксации договорных нарушений.
Приложение № 6 – График производства работ.

18. Адреса и реквизиты Сторон:
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
Наименование 
Юридический адрес: 
Почтовый адрес: 
Телефон: 
Адрес электронной почты:
ИНН/КПП
ОГРН:  
Банк: 
Счет:
БИК:

_____________________ __________________


РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР:
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
Юридический адрес:
Почтовый адрес: 
Телефон:
Адрес электронной почты:
ИНН/КПП:
ОГРН:  
Банк:
Счет:
К/с: 
БИК:

  _________________ __________________


ПОДРЯДЧИК:
Наименование
Юридический адрес: 
Фактический адрес: 
Телефон:
Адрес электронной почты:
ИНН/КПП: 
ОГРН:  
Банк:
Р/с: 
К/с: 
БИК: 

__________________ _________________






Приложение № 1 к договору на выполнение 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов 
№ _____ ЧС СМР от_______________

АКТ
приемки-передачи Объекта и Документации на выполнение работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

	г.
	
	      «
	
	»
	
	20
	
	 г.



	

	(наименование, адрес многоквартирного дома)



Мы, нижеподписавшиеся
	представитель технического заказчика 
	

	
	(наименование организации

	

	Ф. И. О., должность)



	представитель строительно-монтажной организации (подрядчик)
	

	                                                                                                             (наименование организации


	Ф. И. О., должность)


составили настоящий акт о нижеследующем:
Технический заказчик предоставляет объект
	

	(наименование помещения, участка, этажность)

	для производства на нем
	

	
	(наименование работ)


на следующий срок:

	начало«
	
	»
	
	         окончание «
	
	»
	



До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Исполнитель

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Технический заказчик передал, а Подрядчик принял Документацию на выполнение работ по Объекту в следующем составе:
 
	№ п/п
	Наименование документа
	Шифр, № документа
	Количество экземпляров
	Количество листов

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	Представитель технического заказчика
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	Представитель строительно-монтажной организации
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи





Приложение № 3 к договору на выполнение 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов 
№ _____ ЧС СМР от_______________

	АКТ  
	


[bookmark: _Hlk237883503]приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

	г.
	
	
	«
	
	»
	
	20
	
	г.

	
	местонахождение
	
	
	
	
	дата
	
	
	



	Комиссия, назначенная
	

	
	наименование организации-заказчика, назначившей комиссию



	решением (приказом) от
	«
	
	»
	
	20
	
	г.
	в составе:

	  
	
	
	
	дата
	
	
	
	




	представители Технического Заказчика
	

	
	должность, фамилия, имя, отчество


	представители органа исполнительной власти и органа местного самоуправления
	

	
	должность, фамилия, имя, отчество


	
	

	
	должность, фамилия, имя, отчество


	представители Регионального оператора
	

	
	должность, фамилия, имя, отчество


	представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)

	

	
	должность, фамилия, имя, отчество


	лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме))
	

	
	должность, фамилия, имя, отчество


	в присутствии представителя подрядной организации
	

	
	должность, фамилия, имя, отчество





руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р)

Установила:

	1.
	Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

	
	

	
	местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой      капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

	
	



	2.
	Капитальный ремонт осуществлялся
	

	
	
	наименование организации

	
	

	
	номер договора, дата его заключения



	3.
	Проектная документация на капитальный ремонт разработана
	

	
	
	наименование проектной организации

	
	

	
	



4.	Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:
	Начало выполнения работ  
(дата заключения договора)                        
	

	
	дата, месяц, год



	Плановое окончание работ
	

	(дата окончания работ по договору)
	дата, месяц, год




	Фактическое окончание работ
	

	(дата подписания всеми уполномоченными лицами завершающего акта о приемке выполненных работ по форме КС-2)
	дата, месяц, год



5.	На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
	

	наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах




Решение комиссии:

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом
	

	Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

	



принять в эксплуатацию.
	
	
	

	Комиссия:
	
	
	
	

	
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	
	
	
	
	

	
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	
	
	
	
	

	
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	
	
	
	
	

	
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	
	
	
	
	

	
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	
	
	
	
	

	
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	
	
	
	
	

	
	
	подпись
	
	расшифровка подписи




Представитель подрядной организации:
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи







Приложение № 4 к договору на выполнение 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов 
№ _____ ЧС СМР от_______________
Цена договора

	№
п/п
	Наименование объекта
	Вид работ 
	Цена Договора, 
в т. ч. НДС в соответствии с п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации, либо НДС не облагается (цена Договора для Подрядчиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, формируется с учетом действующего законодательства Российской Федерации)

	
1
	
	
	

	Итого по Договору:
	







Приложение № 5 к договору на выполнение 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов
№ _______ ЧС СМР от___________  


Акт фиксации договорных нарушений
на объекте, расположенном по адресу: _____________________________


«___» ___________ 20__ г.                 					              ______________________


	В соответствии с договором № _____ от ______ на выполнение работ по капитальному ремонту __________________________________________________________ многоквартирного дома, расположенного по адресу: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
в присутствии ответственного представителя Технического заказчика:
 ______________________________________________________________________________________
(полное наименование должности, Ф.И.О. представителя, номер и дата доверенности/приказа)

в присутствии ответственного представителя Подрядчика:
 ______________________________________________________________________________________
(полное наименование должности, Ф.И.О. представителя, номер и дата доверенности/приказа)


В ходе проверки были выявлены следующие нарушения по договору:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Подписи:

От Технического заказчика	______________________
(подпись)	                         ______________________
(Ф.И.О.)                                    ______________________
		
От Подрядчика                         ______________________
(подпись)	                         ______________________
(Ф.И.О.)                                    ______________________





Приложение № 6 к договору на выполнение 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов
№ _______ ЧС СМР от___________ 

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	Наименование объекта
	Наименование услуг и (или) работ в соответствии с распоряжением Правительства Тюменской области от 15.12.2014 № 2224-рп
	График работы (месяцы)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-28
	1-10
	11-20
	21-31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	«Технический заказчик»
	
	«Подрядчик»

	
	
	

	
	
	





